## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Cuarto Trimestre 2016
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Jalisco | 30 | 1 | 126
| Jalisco | 77 | 1 | 126

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Cuarto Trimestre 2016
Total: 107
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
JAL00160200687346 | Construcción De Red De Alcantarillado En La Colonia La Loma - 142561 | 142561 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | La Loma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200687388 | Rehabilitación De Sistema Eléctrico En La Primaria Nicolas Bravo - 177233 | 177233 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200687389 | Suministro E Instalación De Sistema Eléctrico En La Primaria Urbana No 1211 - 110076 | 110076 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200687391 | Pozo De Infiltracion Y Captacion En Patio Civico Del Jardin De Niños Salvador Lopez Chavez - 179961 | 179961 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200687394 | Construccion De Red De Drenaje En La Colonia Plan De Oriente - 180343 | 180343 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200687396 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Francisco I Madero - 187012 | 187012 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200687398 | Construcción De Drenaje Sanitario En La Colonia Alvaro Obregon - 180131 | 180131 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200692899 | Rehabilitacion Del Sistema Electrico De La Primaria Jose Clemente Orozco - 181981 | 181981 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200692910 | Construcción De Drenaje Sanitario En La Colonia Francisco I Madero - 182187 | 182187 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200692911 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia La Duraznera - 186547 | 186547 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200692912 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Nueva Santa María - 187184 | 187184 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200692913 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Lomas Del Cuatro - 186086 | 186086 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200692914 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia El Campesino - 185960 | 185960 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200692915 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Buenos Aires - 186746 | 186746 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200692916 | Suministro E Instalación Del Sistema Eléctrico En El Jardín De Niños José Ma. Morelos Y Pavón - 110693 | 110693 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MANTENIMIENTO A ESCUELAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200692917 | Construcción De Electrificacion Y Alumbrado Publico En La Colonia Francisco I Madero - 182193 | 182193 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200698308 | Rehabilitación Del Sistema Electrico En La Primaria Francisco I Madero - 179642 | 179642 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200698309 | Rehabilitación Del Sistema Eléctrico En El Jardín De Niños Patria Colonia Ojo De Agua - 176949 | 176949 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200698310 | Rehabilitación De Drenaje Para Agua Estancable En Un Patio Cívico Del Jardin De Niños Mariano Otero - 176806 | 176806 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200698311 | Rehabilitacion De Drenaje En El Jardin De Niños Lauro Aguirre - 175562 | 175562 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200698312 | Suministro E Instalación De Sistema Eléctrico En La Primaria 20 De Noviembre - 110062 | 110062 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200698313 | Suministro E Instalación De Sistema Eléctrico En Jardín De Niños Netzahualcoyotl - 110249 | 110249 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200698316 | Mantenimiento Y Rehabilitación De Pozo Profundo No 16 - 101781 | 101781 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200698318 | Donacion De Una Malla Sombra Para Patio Civico De La Primaria Patria Rotarios - 180570 | 180570 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200698319 | Instalación Hidráulica De Cisterna Con Instalación Eléctrica Para Su Funcionamiento En La Primaria Ramón Corona - 177079 | 177079 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200698323 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia El Campesino - 185580 | 185580 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200698325 | Construcción De Drenaje Pluvial - 182289 | 182289 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200703827 | Rehabilitación De Sistema Eléctrico En La Primaria Urbana Calmecac - 179652 | 179652 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200703828 | Suministro E Instalación De Alumbrado En La Primaria Josefa Ortiz De Dominguez - 110982 | 110982 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MANTENIMIENTO A ESCUELAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200703833 | Construcción Rehabilitación Y Equipamiento De Pozo Profundo No 28 - 103627 | 103627 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200703835 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Colonia Francisco I Madero - 185398 | 185398 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200703836 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia La Micaelita - 190952 | 190952 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200703837 | Construcción De Guarniciones Y Banquetas En La Colonia Francisco I Madero - 182225 | 182225 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200703839 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Nueva Santa María - 187551 | 187551 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200709321 | Suministro E Instalación De Sistema Eléctrico En El Jardín De Niños Luis Donaldo Colosio - 110075 | 110075 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200709324 | Construcción De Tres Cuartos Dormitorio En La Colonia Francisco I Madero - 187303 | 187303 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200709327 | Suministro E Instalación Del Sistema Eléctrico En El Jardín De Niños Tlaloc - 111040 | 111040 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MANTENIMIENTO A ESCUELAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200714623 | Suministro E Instalación De Sistema Eléctrico En El Jardín De Niños Lázaro Cárdenas Del Rio - 110078 | 110078 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200714625 | Construcción De Red De Cuarto Dormitorio En La Colonia Ojo De Agua - 186175 | 186175 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200714627 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Emiliano Zapata - 186864 | 186864 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200714628 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Colonia Juan De La Barrera - 187438 | 187438 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200714629 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Colonia Plan Del Sur - 186500 | 186500 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200719948 | Rehabilitación Del Sistema Eléctrico En Primaria Rosario Castellanos - 179237 | 179237 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200719949 | Rehabilitación De Una Cisterna En El Jardín De Niños Leona Vicario En La Colonia La Calerilla - 176342 | 176342 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200719950 | Suministro E Instalación De Drenaje En La Primaria Carlos Cirilo Perez - 110043 | 110043 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200719951 | Suministro E Instalación De Sistema Eléctrico En La Primaria Adolfo Lopez Mateos - 110072 | 110072 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200719954 | Construcción De Cuarto Mas En La Colonia El Vergel - 182392 | 182392 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200719955 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia La Duraznera - 186366 | 186366 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200719956 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Jardines De Santa María - 190833 | 190833 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200719957 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia San Juan - 191005 | 191005 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200719958 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Colonia Plan De Oriente - 186889 | 186889 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200719959 | Construcción De Cuarto Mas En La Colonia San Martín De Las Flores - 182303 | 182303 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200719961 | Suministro Y Colocación De Cisterna En Secundaria Cuarenta Y Tres - 179723 | 179723 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200725517 | Suministro E Instalación De Sistema Hidráulico Y Eléctrico En Jardín De Niños Jose Lopez Portllo - 110071 | 110071 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200725520 | Construcción De Red De Alcantarillado En La Colonia Las Juntitas - 172754 | 172754 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200725521 | Construccion De Red De Agua Potable En La Colonia Francisco I Madero - 182153 | 182153 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200725523 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Francisco I Madero - 185366 | 185366 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200725524 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia El Vergelito - 185054 | 185054 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200725525 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Jardines De Santa María - 190890 | 190890 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200725526 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Colonia Guayabitos - 186059 | 186059 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200725527 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Colonia Lomas De Santa Maria - 186328 | 186328 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200725528 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia El Tapatío - 186925 | 186925 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200725530 | Construcción De Empedrado Zampeado En La Colonia Francisco I Madero - 182201 | 182201 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772956 | Construcción De Red De Alcantarillado En La Colonia Santibañez - 320342 | 320342 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772957 | Ampliacion De Red De Agua Potable En La Colonia Nueva Santa Maria - 320525 | 320525 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE GESTION DE LA CIUDAD | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772958 | Construcción De Red De Alcantarillado En La Colonia Santibañez - 319838 | 319838 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772959 | Ampliación De Red De Drenaje - 319962 | 319962 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE GESTION DE LA CIUDAD | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772960 | Rehabilitacion De Estructura De La Escuela Primaria Juana De Asbaje Por Hundimiento - 276229 | 276229 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772961 | Construccion De Drenaje Sanitario En La Colonia Guadalupe Ejidal - 261474 | 261474 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772962 | Construccion De Colector Sanitario En La Colonia El Tapatio - 244100 | 244100 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772963 | Construccion De Red De Agua Potable En La Colonia Plan De Oriente - 242311 | 242311 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE GESTION DE LA CIUDAD | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772964 | Construccion De Red De Agua Potable En La Colonia San Pedrito - 243757 | 243757 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772965 | Construccion De Red De Agua Poptable En La Colonia El Vergel - 243695 | 243695 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772966 | Construccion De Red De Agua Potable En La Colonia Los Puestos - 242514 | 242514 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE GESTION DE LA CIUDAD | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772967 | Construccion De Red De Agua Potable En La Colonia Las Liebres - 242105 | 242105 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE GESTION DE LA CIUDAD | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772968 | Construccion De Cuarto Mas En La Colonia San Martín De Las Flores - 213152 | 213152 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300772969 | Donacion De Una Malla Sombra Para Patio Civico De La Primaria Rosario Castellanos En La Colonia Las Juntas - 209024 | 209024 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200687390 | Rehabilitación De Alumbrado Publico En La Colonia Plan De Oriente - 115599 | 115599 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 555524 | 555524 | 555524 | 520733.51 | 520733.51 | 520733.51 | 93.7374 | 0 | Otros | 3275 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 107 luminarias y 18 postes / Registro: EL CONTRATO ES POR 5 PROYECTOS DE MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL ALUMBRADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200687395 | Construccion De Drenaje Sanitario En La Colonia El Velgel - 187610 | 187610 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 740463.15 | 740463.15 | 740463.15 | 222138.95 | 222138.95 | 222138.95 | 30 | 0 | Metros lineales | 280 | 100 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200692839 | Construccion De Red De Drenaje En La Colonia Las Pomas - 136314 | 136314 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Las Pomas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 264124.15 | 264124.15 | 264124.15 | 54716.98 | 54716.98 | 54716.98 | 20.7164 | 0 | Metros lineales | 500 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200692840 | Construccion De Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En La Colonia Las Pomas - 136097 | 136097 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Las Pomas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 737686.41 | 737686.41 | 737686.41 | 185604.62 | 185604.62 | 185604.62 | 25.1604 | 0 | Metros lineales | 500 | 100 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200692900 | Mantenimiento Y Rehabilitación De Pozo Profundo No10 - 112748 | 112748 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 212512 | 212512 | 212512 | 63753.6 | 63753.6 | 63753.6 | 30 | 0 | Otros | 2241 | 100 | 80 | Financiera: ANTICIPO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200692901 | Mejoramiento De Alumbrado Público En La Colonia Juan De La Barrera - 167700 | 167700 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS ALUMBRADO PUBLICO | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 160034 | 160034 | 160034 | 125553.99 | 125553.99 | 125553.99 | 78.4546 | 0 | Otros | 253 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 22 LUMINARIAS Y 8 POSTES / Registro: EL CONTRATO ES POR 5 PROYECTOS DE MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL ALUMBRADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200692902 | Construccion De Red De Drenaje En La Colonia Portillo Lopez - 181001 | 181001 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 243843 | 243843 | 243843 | 73152.9 | 73152.9 | 73152.9 | 30 | 0 | Metros lineales | 65 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200692903 | Construcción De Red De Agua Potable En La Colonia Guadalupe Ejidal - 138131 | 138131 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1056344 | 1056344 | 1056344 | 993742 | 993742 | 993742 | 993742 | 94.0737 | 0 | Metros lineales | 856 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITO / Física: FINIQUITO / Registro:
JAL16160200692904 | Construcción De Red De Agua Potable En La Colonia Salvador Portillo Lopez - 180790 | 180790 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 134936.52 | 134936.52 | 134936.52 | 40481.1 | 40481.1 | 40481.1 | 30.0001 | 0 | Metros lineales | 65 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200692908 | Construccion De Red De Agua Potable En La Colonia San Sebastianito - 181795 | 181795 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 596134.57 | 596134.57 | 596134.57 | 178840.5 | 178840.5 | 178840.5 | 30 | 0 | Metros lineales | 78 | 100 | 0.1 | Financiera: ANTICIPO / Física: / Registro:
JAL16160200698314 | Mantenimiento Y Rehabilitación Del Pozo Profundo No13 - 113318 | 113318 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ESTE PROYECTO BENEFICIARA A 19 COLONIAS QUE ACTUALMENTE SON ABASTECIDAS DE AGUA POTABLE POR MEDIO DE PIPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 275476 | 275476 | 275476 | 82642.8 | 82642.8 | 82642.8 | 30 | 0 | Otros | 859 | 100 | 10 | Financiera: ANTICIPO / Física: / Registro:
JAL16160200698315 | Mantenimiento Y Rehabilitación De Pozo Profundo No 17 - 103503 | 103503 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 552943 | 552943 | 552943 | 165882.9 | 165882.9 | 165882.9 | 30 | 0 | Otros | 9561 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200698317 | Mejoramiento De Alumbrado Público En La Colonia Juan De La Barrera - 167723 | 167723 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS ALUMBRADO PUBLICO | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 592806 | 592806 | 592806 | 484436.42 | 484436.42 | 484436.42 | 81.7192 | 0 | Otros | 2752 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 101 luminarias y 15 postes / Registro: EL CONTRATO ES POR 5 PROYECTOS DE MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL ALUMBRADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200698320 | Construcción De Red De Alcantarillado En La Colonia Plan De Oriente - 172171 | 172171 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1964180.43 | 1964180.43 | 1964180.43 | 589254.13 | 589254.13 | 589254.13 | 30 | 0 | Metros lineales | 355 | 100 | 55 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200698321 | Construccion De Red De Drenaje En La Colonia Alvaro Obregon - 181831 | 181831 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 226117.67 | 226117.67 | 226117.67 | 67835.4 | 67835.4 | 67835.4 | 30 | 0 | Metros lineales | 104 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200698322 | Construcción De Red De Agua Potable En La Colonia Ojo De Agua - 176661 | 176661 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1460215.54 | 1460215.54 | 1460215.54 | 438064.66 | 438064.66 | 438064.66 | 30 | 0 | Metros lineales | 448 | 100 | 30 | Financiera: ANTICIPO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200703832 | Mejoramiento De Alumbrado Público En La Colonia Emiliano Zapata - 115227 | 115227 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 1823079 | 1823079 | 1823079 | 1309857.62 | 1309857.62 | 1309857.62 | 71.8486 | 0 | Otros | 3017 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 266 LUMINARIAS Y 50 POSTES / Registro: EL CONTRATO ES POR 5 PROYECTOS DE MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL ALUMBRADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200703834 | Construcción De Red De Alcantarillado En La Colonia Las Liebres - 171214 | 171214 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1558904.64 | 1558904.64 | 1558904.64 | 467671 | 467671 | 467671 | 30 | 0 | Metros lineales | 522 | 100 | 35 | Financiera: ANTICIPO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200703838 | Construcción De Colector Pluvial Y Drenaje Sanitario En La Colonia La Duraznera - 138459 | 138459 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 4321400 | 4321400 | 4321400 | 4321400 | 2682531 | 2682531 | 2682531 | 62.0755 | 0 | Metros lineales | 6291 | 0 | 66 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200703840 | Ampliación De Red De Distribución De Agua Potable En La Colonia Emiliano Zapata - 136883 | 136883 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 987209.65 | 987209.65 | 987209.65 | 296162.89 | 296162.89 | 296162.89 | 30 | 0 | Metros lineales | 447 | 100 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200709318 | Rehabilitación General De Pozo Profundo No20 - 114583 | 114583 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 557055 | 557055 | 557055 | 167116.5 | 167116.5 | 167116.5 | 30 | 0 | Otros | 3178 | 100 | 0.1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200709319 | Rehabilitación General De Pozo Profundo No20 - 114538 | 114538 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 209032 | 209032 | 209032 | 62709.6 | 62709.6 | 62709.6 | 30 | 0 | Otros | 3178 | 100 | 10 | Financiera: ANTICIPO / Física: / Registro:
JAL16160200709320 | Red De Alcantarillado Pluvial En Calle Educacion Y Calle Hilario Reyes En La Colonia Santibañez - 182128 | 182128 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1119964 | 1119964 | 1119964 | 845843 | 845843 | 845843 | 75.5241 | 0 | Metros lineales | 3010 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200709326 | Construcción De Colector Pluvial En La Colonia El Vergel - 109891 | 109891 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 6765356 | 6765356 | 6765356 | 3286961 | 3286961 | 3286961 | 48.5852 | 0 | Otros | 10541 | 100 | 80 | Financiera: / Física: los 851 son lo programado / Registro:
JAL16160200719952 | Construcción De Drenaje Pluvial En La Colonia Nueva Santa Maria - 179797 | 179797 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 736881.25 | 736881.25 | 736881.25 | 221064.3 | 221064.3 | 221064.3 | 30 | 0 | Metros lineales | 69 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200719953 | Construcción De Drenaje Sanitario En La Colonia Las Juntitas - 172820 | 172820 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 966640.74 | 966640.74 | 966640.74 | 289992.22 | 289992.22 | 289992.22 | 30 | 0 | Otros | 280 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200725478 | Construccion De Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En La Colonia Las Lomas - 103870 | 103870 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | La Loma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1502182.63 | 1502182.63 | 1502182.63 | 906006.31 | 906006.31 | 906006.31 | 60.3127 | 0 | Metros lineales | 575 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200725518 | Mantenimiento Y Rehabilitación De Pozo Profundo No 15 - 103280 | 103280 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 430592 | 430592 | 430592 | 129177.6 | 129177.6 | 129177.6 | 30 | 0 | Otros | 3005 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772970 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Toda La Colonia Buenos Aires - 328734 | 328734 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 1470416 | 1470416 | 1470416 | 1225623.52 | 1225623.52 | 1225623.52 | 83.3522 | 0 | Metros lineales | 11433 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 107 LUMINARIAS / Registro: EL CONTRATO ES POR 5 PROYECTOS DE MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL ALUMBRADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.