## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Segundo Trimestre 2016
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Jalisco | 5 | 1 | 126

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Segundo Trimestre 2016
Total: 5
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
JAL14150300557176 | Alcantarillado Sanitario En Priv. 16 De Septiembre Entre Calle Emiliano Zapata Y Cerrada | FISM104/14-15 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 121000 | 121000 | 121000 | 121000 | 39646 | 39646 | 39646 | 32.7653 | 0 | Metros lineales | 75 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150400590060 | Revestimento Con Empedrado Zampeado En La Priv. Valentin Gomez Farias Entre Aldama E Independencia | FISM073/14-15 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 183805 | 183805 | 183805 | 183805 | 91829 | 91829 | 91829 | 49.96 | 0 | Metros Cuadrados | 105 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14160100634972 | Alcantarillado Sanitario En La Priv. Valentín Gómez Farías Entre Aldama E Independencia, En La Colonia Los Puestos, En El Municipio De San Pedro Tlaquepaque, Jalisco | FAISM 072/14-15 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 43832 | 43832 | 43832 | 51.5671 | 0 | Metros lineales | 105 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200522748 | Agua Potable En La C J Pablo Ii-Fco Márquez Y P. Lago, Lagunitas-Las Torres Y J P Ii;Priv. Manantial-Lagunitas Y Pda. Lago;Pda. Lago-Pda. Man Y J P Ii; Pda. Barba-Lagunillas Y Pda. L | FAISM01/2015 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 800000 | 927329 | 927329 | 927329 | 96996 | 96996 | 96996 | 10.4597 | 0 | Metros lineales | 241 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200523644 | Revestimiento Con Empedrado Zampeado, Calle Cleofás Mota Entre Álvaro Obregón A Pról.. Jalisco; Pról.. Jalisco De Cleofás Mota A Pedrera. | FAISM035/2015 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1158829 | 1158829 | 1158829 | 1158829 | 207325 | 207325 | 207325 | 17.8909 | 0 | Metros Cuadrados | 91 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.