## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Segundo Trimestre 2016
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Jalisco | 14 | 1 | 126
| Jalisco | 6 | 1 | 126

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Segundo Trimestre 2016
Total: 20
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
JAL15150200515877 | Rehabilitacion De La Escuela De Artes Plasticas, Artesanias Y Oficios "Angel Carranza" | FONCULT-05/15 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 6674094 | 6674094 | 6674094 | 5996170 | 5996170 | 5996170 | 5996170 | 89.8425 | 0 | Metros Cuadrados | 608114 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TEMINADA Y FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200516870 | Rehabilitacion De La Unidad Polideportiva "Revolucion" | INF.DEP.-01/2015 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Deporte | En Ejecución | 2015 | 9271648 | 9375236 | 9375236 | 9375236 | 9358184 | 9358184 | 9358184 | 99.8181 | 0 | Metros Cuadrados | 6370 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITDA / Registro: De acuerdo a la Cláusula Quinta del convenio, se programo la cantidad de $103,588.26 de los rendimientos financieros que junto con lo aprobado de $ 9,271,648.00 nos da un total del proyecto por la cantidad de $ 9,375,236.26 OBRA FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300559685 | Construcción De La Unidad Polideportiva "Vistas Del Cuatro" | FAIP-01/15 C.A. | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Cobertura municipal |  | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Deporte | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 10061401 | 10000000 | 10061401 | 10061401 | 10061401 | 10061401 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300559993 | Ampliación Del Centro De Desarrollo Comunitario Nueva Santa María | ME001/2015 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 657721 | 657721 | 657721 | 657721 | 656413 | 656413 | 656413 | 99.8011 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Física: UN SALON / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300560014 | Pavimentacion De Empedrado Zampeado En La Calle Jose Figueroa Entre Santa Cristina Y San Fernando | ME003/2015 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1461636 | 1696506 | 1696506 | 1696506 | 1451384 | 1451384 | 1451384 | 85.5514 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200664074 | Obra Complementaria De Alcantarillado Sanitario Y Pluvial, Construcción Del Parque E Imagen Urbana De La Calle José Figueroa, De La Calle San Fernando A San Odilón En La Col. Nueva Santa María | FORTALECE-04/16 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2880220 | 2880220 | 1440110 | 1440110 | 864940 | 864940 | 864940 | 30.0303 | 0 | Metros Cuadrados | 21000 | 0 | 15 | Financiera: anticipo / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.