## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Segundo Trimestre 2015
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Jalisco | 39 | 1 | 126
| Jalisco | 26 | 1 | 126

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Segundo Trimestre 2015
Total: 65
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
JAL00150200512726 | Agua Potable, Calle Santa Elena Entre Andrés Tamayo Y San José. | FISM003/2015 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INFRAESTRUCTURA SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150200515456 | Agua Potable, Calle Orquídea De Miguel Borja A Belén; Orquídea De Crisantemo A Cantera. | FISM010/2015 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INFRAESTRUCTURA SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150200515599 | Drenaje Sanitario, Calle Santa Elena Entre Andrés Tamayo Y San José. | FISM 016/2015 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INFRAESTRUCTURA SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150200515818 | Drenaje Sanitario, Calle Cleofás Mota Entre Álvaro Obregón A Pról.. Jalisco; Pról.. Jalisco De Cleofás Mota A Pedrera. | FAISM 021/2015 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150200515886 | Drenaje Sanitario, Calle Orquídea De Miguel Borja A Belén; Orquídea De Crisantemo A Cantera. | FISM 023/2015 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INFRAESTRUCTURA SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150200516005 | Revestimiento Con Empedrado Zampeado, Calle Santa Elena Entre Andrés Tamayo Y San José. | FISM 030/2015 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INFRAESTRUCTURA SOCIAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150200516170 | Revestimiento Con Empedrado Zampeado, Calle Orquídea De Miguel Borja A Belén; Orquídea De Crisantemo A Cantera. | FISM 038/2015 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INFRAESTRUCTURA SOCIAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150200523240 | Agua Potable, Calle Santa Elena Entre Andrés Tamayo Y San José. Co. Nueva Santa Maria. | FISM03/2015 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INFRAESTRUCTURA SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150200523489 | Agua Potable, Calle Pról.. Libertad De Justicia A Pról.. Gregorio Vázquez, Col Francisco Silva Romero. | FAISM012/2015 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150200523500 | Mantenimiento A Escuelas | FAISM 042/15 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Depto. Mtto. De Escuelas | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150200523558 | Desarrollo Institucional. | FAISM 043/15 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COPLADEMUN | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150200523597 | Aportación A Programas Federales Y Estatales Programa Hábitat 2015 | FAISM 044/15 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COPLADEMUN | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150200523612 | Drenaje Sanitario, Calle Pról.. Libertad De Justicia A Pról.. Gregorio Vázquez. Col. Francisco Silva Romero. | FAISM 025/2015 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150200523644 | Revestimiento Con Empedrado Zampeado, Calle Cleofás Mota Entre Álvaro Obregón A Pról.. Jalisco; Pról.. Jalisco De Cleofás Mota A Pedrera. | FAISM 035/2015 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150200523669 | Revestimiento Con Empedrado Zampeado, Calle Pról.. Libertad De Justicia A Pról.. Gregorio Vázquez. | FAISM 040/2015 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150200523736 | Aportación A Programas Federales Y Estatales Programa Rescate De Espacios Públicos | FAISM 045/15 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COPADEMUN | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150200515574 | Calle San Fernando Al Término De La Calle. | FAISM 015/2015 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 228000 | 228000 | 228000 | 228000 | 68400 | 68400 | 68400 | 30 | 0 | Metros lineales | 209 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200515619 | Drenaje Sanitario, Calle Julio Cortázar Entre Santa Rosalía Y Lienzo De Piedra (Cerrada). | FAISM 017/2015 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | 99000 | 99000 | 99000 | 30 | 0 | Metros lineales | 47 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200515630 | Drenaje Sanitario, Calle Mariano Moreno Entre Santa Rosalía Y Lienzo De Piedra (Cerrada). | FAISM 018/2015 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 495000 | 495000 | 495000 | 495000 | 495000 | 495000 | 495000 | 100 | 0 | Metros lineales | 76 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200515663 | Drenaje Sanitario, Calle Abelardo Rodríguez Entre Santa Lucia Y Cerrada (Lienzo De Piedra) | FAISM 019/2015 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 75000 | 75000 | 75000 | 30 | 0 | Metros lineales | 33 | 0 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200515752 | Elevar La Cobertura, Calidad Y Acceso A Los Servicios Básicos, Principalmente En Las Zonas De Mayores Carencias Y Rezago Social | FAISM 020/2015 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 257000 | 257000 | 257000 | 257000 | 257000 | 257000 | 257000 | 100 | 0 | Metros lineales | 84 | 0 | 100 | Financiera: FINQUITADA / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200515834 | Drenaje Sanitario, Calle Camichines De Periférico A Cerrada (Límite Con Fracc.) | FISM 022/2015 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INFRAESTRUCTURA SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1149513 | 1149513 | 1149513 | 1149513 | 656435 | 656435 | 656435 | 57.1055 | 0 | Metros lineales | 202 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200515916 | Drenaje Sanitario, Calle Dalia De Almendra A Cerrada (Límite Con El Panteón). | FISM 024/2015 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INFRAESTRUCTURA SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 708184 | 708184 | 708184 | 708184 | 374109 | 374109 | 374109 | 52.8265 | 0 | Metros lineales | 112 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200515932 | Drenaje Sanitario, Calle Abasolo Entre Juan N. Cumplido Y Arroyo. | FAISM 026/2015 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 492000 | 492000 | 492000 | 492000 | 147600 | 147600 | 147600 | 30 | 0 | Metros lineales | 137 | 0 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200515953 | Drenaje Sanitario, Calle Flor De San Juan Entre Cuauhtémoc Y Virrey | FISM 027/2015 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 83388 | 83388 | 83388 | 83388 | 83154 | 83154 | 83154 | 99.7194 | 0 | Metros lineales | 190 | 0 | 100 | Financiera: finiquitada / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200515967 | Revestimiento Con Empedrado Zampeado, Calle Juan Pablo Segundo, Priv. Lagos, San Alfredo Y Lagunitas | FAISM 028/2015 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2517000 | 2517000 | 2517000 | 2517000 | 755100 | 755100 | 755100 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 241 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200515985 | Revestimiento Con Empedrado Zampeado, Calle San Fernando Al Término De La Calle. | FAISM 029/2015 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 547000 | 547000 | 547000 | 547000 | 164100 | 164100 | 164100 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 209 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200516041 | Revestimiento Con Empedrado Zampeado, Calle Julio Cortázar Entre Santa Rosalía Y Lienzo De Piedra (Cerrada). | FAISM 031/2015 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 783000 | 783000 | 783000 | 783000 | 234900 | 234900 | 234900 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 47 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200516068 | Revestimiento Con Empedrado Zampeado, Calle Mariano Moreno Entre Santa Rosalía Y Lienzo De Piedra (Cerrada). | FAISM 032/2015 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1006300 | 1006300 | 1006300 | 1006300 | 301890 | 301890 | 301890 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 76 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200516084 | Revestimiento Con Empedrado Zampeado, Calle Abelardo Rodríguez Entre Santa Lucia Y Cerrada (Lienzo De Piedra) | FAISM 033/2015 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 195000 | 195000 | 195000 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 33 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200516101 | Revestimiento Con Empedrado Zampeado, Calle San Antonio De Carlos María Moyano A Miguel Alemán. | FAISM 034/2015 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1953600 | 1953600 | 1953600 | 1953600 | 586080 | 586080 | 586080 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 84 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200516115 | Revestimiento Con Empedrado Zampeado, Calle Prolongación Santos Degollado Entre Hidalgo Y Arroyo. | FAISM 036/2015 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 830000 | 830000 | 830000 | 830000 | 249000 | 249000 | 249000 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 63 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200516133 | Revestimiento Con Empedrado Zampeado, Calle Camichines De Periférico A Cerrada (Límite Con Fracc.) | FISM 037/2015 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INFRAESTRUCTURA SOCIAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3352292 | 3352292 | 3352292 | 3352292 | 3000578 | 3000578 | 3000578 | 89.5083 | 0 | Metros lineales | 202 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200516195 | Revestimiento Con Empedrado Zampeado, Calle Dalia De Almendra A Cerrada (Límite Con El Panteón). | FISM 039/2015 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INFRAESTRUCTURA SOCIAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1593572 | 1593572 | 1593572 | 1593572 | 1096586 | 1096586 | 1096586 | 68.8131 | 0 | Metros Cuadrados | 112 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200516223 | Revestimiento Con Empedrado Zampeado, Calle Abasolo Entre Juan N. Cumplido Y Arroyo. | FAISM 041/2015 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1914000 | 1914000 | 1914000 | 1914000 | 574200 | 574200 | 574200 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 137 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200522748 | Agua Potable, Calle Juan Pablo Ii, Priv. Lagos, San Alfredo Y Lagunitas | FAISM01/2015 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1746000 | 1746000 | 1746000 | 1746000 | 523800 | 523800 | 523800 | 30 | 0 | Metros lineales | 241 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200523206 | Agua Potable, Calle San Fernando Al Término De La Calle, Col. Ojo De Agua. | FAISM02/2015 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 285000 | 285000 | 285000 | 285000 | 85500 | 85500 | 85500 | 30 | 0 | Metros lineales | 209 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200523270 | Agua Potable, Calle Julio Cortázar Entre Santa Rosalía Y Lienzo De Piedra (Cerrada), Col. Francisco I. Madero. | FAISM04/2015 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 267000 | 267000 | 267000 | 267000 | 80100 | 80100 | 80100 | 30 | 0 | Metros lineales | 47 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200523308 | Agua Potable, Calle Mariano Moreno Entre Santa Rosalía Y Lienzo De Piedra (Cerrada), Francisco I. Madero. | FAISM05/2015 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 356000 | 356000 | 356000 | 356000 | 106800 | 106800 | 106800 | 30 | 0 | Metros lineales | 76 | 0 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200523352 | Agua Potable, Calle Abelardo Rodríguez Entre Santa Lucia Y Cerrada (Lienzo De Piedra), Francisco I. Madero. | FAISM06/2015 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 45000 | 45000 | 45000 | 30 | 0 | Metros lineales | 33 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200523380 | Agua Potable, Calle San Antonio De Carlos María Moyano A Miguel Alemán, Francisco I. Madero. | FAISM07/2015 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | 58500 | 58500 | 58500 | 30 | 0 | Metros lineales | 84 | 0 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200523419 | Agua Potable, Calle Prolongación Santos Degollado Entre Hidalgo Y Arroyo, Col. El Refugio | FAISM08/2015 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 36000 | 36000 | 36000 | 30 | 0 | Metros lineales | 63 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200523447 | Agua Potable, Calle Camichines De Periférico A Cerrada (Límite Con Fracc.), Jardines De Santa Maria. | FISM09/2015 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INFRAESTRUCTURA SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1266216 | 1266216 | 1266216 | 1266216 | 313461 | 313461 | 313461 | 24.7557 | 0 | Metros lineales | 202 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200523469 | Agua Potable, Calle Dalia De Almendra A Cerrada (Límite Con El Panteón), Col. Arroyo De Las Flores. | FISM011/2015 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INFRAESTRUCTURA SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 597037 | 597037 | 597037 | 597037 | 146558 | 146558 | 146558 | 24.5476 | 0 | Metros lineales | 112 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200523539 | Agua Potable, Calle Abasolo Entre Juan N. Cumplido Y Arroyo, Col Los Puestos | FAISM13/2015 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 615000 | 615000 | 615000 | 615000 | 184500 | 184500 | 184500 | 30 | 0 | Metros lineales | 137 | 0 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200523566 | Drenaje Sanitario, Calle Juan Pablo Segundo, Priv. Lagos, San Alfredo Y Lagunitas, Col. Ojo De Agua. | FAISM14/2015 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 995760 | 995760 | 995760 | 995760 | 298728 | 298728 | 298728 | 30 | 0 | Metros lineales | 241 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200523762 | Anticipo Correspondiente Al 2015 | FAISM 046/15 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HACIENDA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 10408926 | 10408926 | 10408926 | 10408926 | 7736238 | 7736238 | 7736238 | 74.3231 | 0 | Lote | 9897 | 0 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.