## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Cuarto Trimestre 2015
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Jalisco | 99 | 1 | 126
| Jalisco | 9 | 1 | 126

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Cuarto Trimestre 2015
Total: 108
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
JAL15150200515456 | Agua Potable, Calle Orquídea De Miguel Borja A Belén; Orquídea De Crisantemo A Cantera. | FISM010/2015 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INFRAESTRUCTURA SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 398933 | 398933 | 398933 | 398933 | 398933 | 398933 | 398933 | 100 | 0 | Metros lineales | 91 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200515574 | Calle San Fernando Al Término De La Calle. | FAISM015/2015 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 217216 | 217216 | 217216 | 217216 | 217216 | 217216 | 217216 | 100 | 0 | Metros lineales | 209 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: CAMBIO EL ESTADO DEL AVANCE FÍSICO, OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200515599 | Drenaje Sanitario, Calle Santa Elena Entre Andrés Tamayo Y San José. | FISM016/2015 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INFRAESTRUCTURA SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 775471 | 775471 | 775471 | 775471 | 775471 | 775471 | 775471 | 100 | 0 | Metros lineales | 141 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: CAMBIO EL ESTADO DEL AVANCE FÍSICO, OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200515619 | Drenaje Sanitario, Calle Julio Cortázar Entre Santa Rosalía Y Lienzo De Piedra (Cerrada). | FAISM017/2015 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 317802 | 317802 | 317802 | 317802 | 246043 | 246043 | 246043 | 77.4202 | 0 | Metros lineales | 47 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: CAMBIO EL ESTADO DEL AVANCE FÍSICO, OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200515630 | Drenaje Sanitario, Calle Mariano Moreno Entre Santa Rosalía Y Lienzo De Piedra (Cerrada). | FAISM 018/2015 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 495000 | 495000 | 495000 | 495000 | 495000 | 495000 | 495000 | 100 | 0 | Metros lineales | 76 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200515663 | Drenaje Sanitario, Calle Abelardo Rodríguez Entre Santa Lucia Y Cerrada (Lienzo De Piedra) | FAISM019/2015 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 | 0 | Metros lineales | 33 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: CAMBIO EL ESTADO DEL AVANCE FÍSICO, OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200515818 | Drenaje Sanitario, Calle Cleofás Mota Entre Álvaro Obregón A Pról.. Jalisco; Pról.. Jalisco De Cleofás Mota A Pedrera. | FAISM021/2015 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | 57000 | 57000 | 57000 | 19.6552 | 0 | Metros lineales | 91 | 0 | 100 | Financiera: / Física: CAMBIO EL ESTADO DEL AVANCE FÍSICO, OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200515834 | Drenaje Sanitario, Calle Camichines De Periférico A Cerrada (Límite Con Fracc.) | FISM022/2015 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INFRAESTRUCTURA SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 656435 | 656435 | 656435 | 656435 | 656435 | 656435 | 656435 | 100 | 0 | Metros lineales | 202 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: CAMBIO EL ESTADO DEL AVANCE FÍSICO, OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200515886 | Drenaje Sanitario, Calle Orquídea De Miguel Borja A Belén; Orquídea De Crisantemo A Cantera. | FISM023/2015 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INFRAESTRUCTURA SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 933157 | 933157 | 933157 | 933157 | 933157 | 933157 | 933157 | 100 | 0 | Metros lineales | 91 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: CAMBIO EL ESTADO DEL AVANCE FÍSICO, OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200515916 | Drenaje Sanitario, Calle Dalia De Almendra A Cerrada (Límite Con El Panteón). | FISM024/2015 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INFRAESTRUCTURA SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 669366 | 669366 | 669366 | 669366 | 669366 | 669366 | 669366 | 100 | 0 | Metros lineales | 112 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA Y TERMINADA. / Registro: OBRA FINIQUITADA Y TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200515932 | Drenaje Sanitario, Calle Abasolo Entre Juan N. Cumplido Y Arroyo. | FAISM026/2015 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 492000 | 492000 | 492000 | 492000 | 492000 | 492000 | 492000 | 100 | 0 | Metros lineales | 137 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA Y TERMINADA. / Física: OBRA FINIQUITADA Y TERMINADA. / Registro: OBRA FINIQUITADA Y TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200515953 | Drenaje Sanitario, Calle Flor De San Juan Entre Cuauhtémoc Y Virrey | FISM027/2015 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INFRAESTRUCTURA SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 83154 | 83154 | 83154 | 83154 | 83154 | 83154 | 83154 | 100 | 0 | Metros lineales | 190 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA Y TERMINADA. / Física: OBRA FINIQUITADA Y TERMINADA. / Registro: OBRA FINIQUITADA Y TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200515967 | Revestimiento Con Empedrado Zampeado, Calle Juan Pablo Segundo, Priv. Lagos, San Alfredo Y Lagunitas | FAISM028/2015 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2517000 | 2517000 | 2517000 | 2517000 | 1835991 | 1835991 | 1835991 | 72.9436 | 0 | Metros Cuadrados | 241 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200515985 | Revestimiento Con Empedrado Zampeado, Calle San Fernando Entre Calle San Pedro Hasta Antiguo Camino A Toluquilla. | FAISM029/2015 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 734071 | 734071 | 734071 | 734071 | 734071 | 734071 | 734071 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 209 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA Y TERMINADA. / Registro: OBRA FINIQUITADA Y TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200516005 | Revestimiento Con Empedrado Zampeado, Calle Santa Elena Entre Andrés Tamayo Y San José. | FISM030/2015 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INFRAESTRUCTURA SOCIAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2585187 | 2585187 | 2585187 | 2585187 | 2585187 | 2585187 | 2585187 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 141 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA Y TERMINADA. / Registro: OBRA FINIQUITADA Y TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200516041 | Revestimiento Con Empedrado Zampeado, Calle Julio Cortázar Entre Santa Rosalía Y Lienzo De Piedra (Cerrada). | FAISM031/2015 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 747459 | 747459 | 747459 | 747459 | 741282 | 741282 | 741282 | 99.1736 | 0 | Metros Cuadrados | 47 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: CAMBIO EL ESTADO DEL AVANCE FÍSICO, OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA. / Registro: OBRA FINIQUITADA Y TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200516068 | Revestimiento Con Empedrado Zampeado, Calle Mariano Moreno Entre Santa Rosalía Y Lienzo De Piedra (Cerrada). | FAISM032/2015 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1006300 | 1006300 | 1006300 | 1006300 | 1006300 | 1006300 | 1006300 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 76 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: OBRA FINIQUITADA Y TERMINADA. / Registro: OBRA FINIQUITADA Y TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200516084 | Revestimiento Con Empedrado Zampeado, Calle Abelardo Rodríguez Entre Santa Lucia Y Cerrada (Lienzo De Piedra) | FAISM033/2015 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 491565 | 491565 | 491565 | 75.6254 | 0 | Metros Cuadrados | 33 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: CAMBIO EL ESTADO DEL AVANCE FÍSICO, OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200516101 | Revestimiento Con Empedrado Zampeado, Calle San Antonio De Carlos María Moyano A Miguel Alemán. | FAISM034/2015 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1953600 | 1953600 | 1953600 | 1953600 | 1952620 | 1952620 | 1952620 | 99.9498 | 0 | Metros Cuadrados | 84 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: OBRA FINIQUITADA Y TERMINADA. / Registro: OBRA FINIQUITADA Y TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200516115 | Revestimiento Con Empedrado Zampeado, Calle Prolongación Santos Degollado Entre Hidalgo Y Arroyo. | FAISM036/2015 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 830000 | 830000 | 830000 | 830000 | 533451 | 533451 | 533451 | 64.2712 | 0 | Metros Cuadrados | 63 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: OBRA FINIQUITADA Y TERMINADA. / Registro: OBRA FINIQUITADA Y TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200516133 | Revestimiento Con Empedrado Zampeado, Calle Camichines De Periférico A Cerrada (Límite Con Fracc.) | FISM037/2015 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INFRAESTRUCTURA SOCIAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3000578 | 3000578 | 3000578 | 3000578 | 3000578 | 3000578 | 3000578 | 100 | 0 | Metros lineales | 202 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA Y TERMINADA. / Registro: OBRA FINIQUITADA Y TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200516170 | Revestimiento Con Empedrado Zampeado, Calle Orquídea De Miguel Borja A Belén; Orquídea De Crisantemo A Cantera. | FISM038/2015 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INFRAESTRUCTURA SOCIAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1345599 | 1345599 | 1345599 | 1345599 | 1345599 | 1345599 | 1345599 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 91 | 0 | 100 | Financiera: ONRA FINIQUITADA. / Física: OBRA FINIQUITADA Y TERMINADA. / Registro: OBRA FINIQUITADA Y TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200516195 | Revestimiento Con Empedrado Zampeado, Calle Dalia De Almendra A Cerrada (Límite Con El Panteón). | FISM039/2015 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INFRAESTRUCTURA SOCIAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1299053 | 1299053 | 1299053 | 1299053 | 1299053 | 1299053 | 1299053 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 112 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: OBRA FINIQUITADA Y TERMINADA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200516223 | Revestimiento Con Empedrado Zampeado, Calle Abasolo Entre Juan N. Cumplido Y Arroyo. | FAISM041/2015 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1914000 | 1914000 | 1914000 | 1914000 | 1882164.34 | 1882164.34 | 1882164.34 | 98.3367 | 0 | Metros Cuadrados | 137 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: OBRA FINIQUITADA Y TERMINADA. / Registro: OBRA FINIQUITADA Y TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00150300558246 | Drenaje Sanitario, Calle Hidalgo Entre Santa Rosa Y Calle Arroyo | FAISM050/2015 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 102300 | 102300 | 102300 | 102300 |  |  |  | 0 |  | Metros lineales | 175 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150200522748 | Agua Potable En La C J Pablo Ii-Fco Márquez Y P. Lago, Lagunitas-Las Torres Y J P Ii;Priv. Manantial-Lagunitas Y Pda. Lago;Pda. Lago-Pda. Man Y J P Ii; Pda. Barba-Lagunillas Y Pda. L | FAISM01/2015 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 694520 | 694520 | 694520 | 86.815 | 0 | Metros lineales | 241 | 0 | 97 | Financiera: / Física: REVALORADO EL AVANCE FÍSICO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200523206 | Agua Potable, Calle San Fernando Entre Calle San Pedro Hasta Antiguo Camino A Toluquilla. | FAISM02/2015 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 101543 | 101543 | 101543 | 101543 | 101543 | 101543 | 101543 | 100 | 0 | Metros lineales | 209 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: SE REVALORO EN AVANCE FÍSICO OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200523240 | Agua Potable, Calle Santa Elena Entre Andrés Tamayo Y San José. Co. Nueva Santa Maria. | FISM03/2015 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INFRAESTRUCTURA SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 592105 | 592105 | 592105 | 592105 | 592105 | 592105 | 592105 | 100 | 0 | Metros lineales | 141 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200523270 | Agua Potable, Calle Julio Cortázar Entre Santa Rosalía Y Lienzo De Piedra (Cerrada), Col. Francisco I. Madero. | FAISM04/2015 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 238891 | 238891 | 238891 | 238891 | 238891 | 238891 | 238891 | 100 | 0 | Metros lineales | 47 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200523308 | Agua Potable, Calle Mariano Moreno Entre Santa Rosalía Y Lienzo De Piedra (Cerrada), Francisco I. Madero. | FAISM05/2015 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 356000 | 356000 | 356000 | 356000 | 356000 | 356000 | 356000 | 100 | 0 | Metros lineales | 76 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200523352 | Agua Potable, Calle Abelardo Rodríguez Entre Santa Lucia Y Cerrada (Lienzo De Piedra), Francisco I. Madero. | FAISM06/2015 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | Metros lineales | 33 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro: CAMBIO EL ESTADO DEL AVANCE FÍSICO, FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200523380 | Agua Potable, Calle San Antonio De Carlos María Moyano A Miguel Alemán, Francisco I. Madero. | FAISM07/2015 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | 100 | 0 | Metros lineales | 84 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200523419 | Agua Potable, Calle Prolongación Santos Degollado Entre Hidalgo Y Arroyo, Col. El Refugio | FAISM08/2015 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 119951 | 119951 | 119951 | 99.9592 | 0 | Metros lineales | 63 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200523447 | Agua Potable, Calle Camichines De Periférico A Cerrada (Límite Con Fracc.), Jardines De Santa Maria. | FISM09/2015 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INFRAESTRUCTURA SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 313461 | 313461 | 313461 | 313461 | 313461 | 313461 | 313461 | 100 | 0 | Metros lineales | 202 | 0 | 100 | Financiera: OPBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200523469 | Agua Potable, Calle Dalia De Almendra A Cerrada (Límite Con El Panteón), Col. Arroyo De Las Flores. | FISM011/2015 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INFRAESTRUCTURA SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 341181 | 341181 | 341181 | 341181 | 341181 | 341181 | 341181 | 100 | 0 | Metros lineales | 112 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200523500 | Mantenimiento A Escuelas | FAISM042/15 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Depto. Mtto. De Escuelas | Educación | En Ejecución | 2015 | 765849 | 765849 | 765849 | 765849 | 765768 | 765768 | 765768 | 99.9894 | 0 | Lote | 9244 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA Y TERMINADA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200523597 | Aportación A Programas Federales Y Estatales Programa Hábitat 2015 | FAISM044/15 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COPLADEMUN | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1782894 | 1782894 | 1782894 | 1782894 | 1782535 | 1782535 | 1782535 | 99.9799 | 0 | Lote | 1250 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200523644 | Revestimiento Con Empedrado Zampeado, Calle Cleofás Mota Entre Álvaro Obregón A Pról.. Jalisco; Pról.. Jalisco De Cleofás Mota A Pedrera. | FAISM035/2015 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1158829 | 1158829 | 1158829 | 1158829 | 509145 | 509145 | 509145 | 43.9362 | 0 | Metros Cuadrados | 91 | 0 | 44 | Financiera: / Física: CAMBIO EL ESTADO DEL AVANCE FÍSICO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200523669 | Revestimiento Con Empedrado Zampeado, Calle Pról.. Libertad De Justicia A Pról.. Gregorio Vázquez. | FAISM040/2015 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2102000 | 2102000 | 2102000 | 2102000 | 630600 | 630600 | 630600 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 158 | 0 | 90 | Financiera: / Física: CAMBIO EL ESTADO DEL AVANCE FÍSICO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200523762 | Anticipo Correspondiente Al 2015 | FAISM046/15 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HACIENDA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 10408926 | 10408926 | 10408926 | 10408926 | 10408926 | 10408926 | 10408926 | 100 | 0 | Lote | 9897 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300557406 | Agua Potable, Calle San Antonio De Carlos María Moyano A Miguel Alemán. Complementaria | FAISM07-1/2015 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 225335 | 225335 | 225335 | 225335 | 225249 | 225249 | 225249 | 99.9618 | 0 | Metros lineales | 114 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: CAMBIO EL ESTADO DEL AVANCE FÍSICO, FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300557812 | Agua Potable, Calle Abasolo Entre Juan N. Cumplido Y Arroyo. | FAISM013/2015 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 615000 | 615000 | 615000 | 615000 | 615000 | 615000 | 615000 | 100 | 0 | Metros lineales | 137 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300558067 | Agua Potable, Calle Cleofás Mota Entre Álvaro Obregón Y Prolongación Jalisco | FAISM047/2015 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 374885 | 374885 | 374885 | 374885 | 112466 | 112466 | 112466 | 30.0001 | 0 | Metros lineales | 218 | 0 | 70 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300558085 | Agua Potable, Pda. Santa Cruz Desde Calle Santa Cruz A Cerrada | FAISM048/2015 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 47500 | 47500 | 47500 | 47500 | 14250 | 14250 | 14250 | 30 | 0 | Metros lineales | 100 | 0 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300558107 | Drenaje Sanitario Fernando Montes De Oca-Juan Pablo Ll A Canal; Agustín Melgar-Juan Pablo Ll A Canal; Canal De Juan De La Barrera A San Fernando; San Fernando De Canal A San Pedro. | FAISM014/2015 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2025217 | 2025217 | 2025217 | 2025217 | 298728 | 298728 | 298728 | 14.7504 | 0 | Metros lineales | 241 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300558164 | Drenaje Sanitario, Calle San Antonio De Carlos María Moyano A Miguel Alemán. Complementaria | FAISM020/2015 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 544973.86 | 544973.86 | 544973.86 | 544973.86 | 543543 | 543543 | 543543 | 99.7374 | 0 | Metros lineales | 84 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: CAMBIO EL ESTADO DEL AVANCE FÍSICO, OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300558221 | Drenaje Sanitario, Calle Flor De Capomo Caminos Cerrada | FISM049/2015 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INFRAESTRUCTURA SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1063153 | 1063153 | 1063153 | 1063153 | 1049957 | 1049957 | 1049957 | 98.7588 | 0 | Metros lineales | 776 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA Y TERMINADA. / Registro: OBRA FINIQUITADA Y TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300558259 | Colector Pluvial De Calle Amapola A Arroyo | FISM051/2015 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INFRAESTRUCTURA SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3540965 | 3540965 | 3540965 | 3540965 | 3540547 | 3540547 | 3540547 | 99.9882 | 0 | Metros lineales | 14038 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA Y TERMINADA. / Registro: OBRA FINIQUITADA Y TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300558288 | Talud De Contencion Para Encause De Aguas Pluviales En Calle Orquidea De C. Miguel Borja A C. Amapola | FISM052/15 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INFRAESTRUCTURA SOCIAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1771101 | 1771101 | 1771101 | 1771101 | 1767454 | 1767454 | 1767454 | 99.7941 | 0 | Metros cúbicos | 6191 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: OBRA FINIQUITADA Y TERMINADA. / Registro: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300559557 | Revestimiento Con Empedrado Zampeado, Calle Flor De Capomo, Caminos Cerrada | FISM053/2015 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INFRAESTRUCTURA SOCIAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2096195 | 2096195 | 2096195 | 2096195 | 2089265 | 2089265 | 2089265 | 99.6694 | 0 | Metros Cuadrados | 776 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: OBRA FINIQUITADA Y TERMINADA. / Registro: OBRA FINIQUITADA Y TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.