## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Segundo Trimestre 2016
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Jalisco | 2 | 1 | 126

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Segundo Trimestre 2016
Total: 2
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
JAL15150300559766 | Empedrado Zampeado De La Calle Álvaro Obregón Entre Calle Cuauhtémoc Y Calle Porfirio Díaz En La Colonia San Martin De Las Flores De Arriba | FOPADEM-03/15 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Cobertura municipal |  | Convenios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 786000 | 786000 | 786000 | 786000 | 653599 | 653599 | 653599 | 83.1551 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA MONTO ACUMULADO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300559946 | Pavimento Asfáltico De La Calle Emiliano Zapata En La Colonia San Martin De Las Flores De Abajo | FOPADEM-18/15 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Cobertura municipal |  | Convenios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2160500 | 2160500 | 2160500 | 2160500 | 2108361 | 2108361 | 2108361 | 97.5867 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.