## Hoja1
COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD
REPORTE DE OBRAS CONTRATADAS POR ADJUDICACIÓN DIRECTA DURANTE EL PERIODO DE 01 ENERO DE 2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
(AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020)
ENERO DE 2020
UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE | RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN | No. ASIGNACIÓN Y/O CONTRATO | NOMBRE DE LA OBRA | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | UBICACIÓN Y/O LOCALIZACIÓN | TIPO DE PROCEDIMIENTO | MOTIVOS Y FUNDAMENTOS LEGALES | RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN | HIPERVÍNCULO DE LA RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN | FORMATO ABIERTO | FECHA DEL CONTRATO | HIPERVÍNCULO DEL CONTRATRO DE OBRA PÚBLICA | FORMATO ABIERTO | CONTRATISTA ADJUDICATARIO | R.F.C. DEL CONTRATISTA ADJUDICATARIO | REPRESENTANTE LEGAL | MONTO INICIAL | MONTO FINAL* | SUPERFICIE CONSTRUIDA** | UNIDAD | COSTO POR UNIDAD*** | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | SUPERVISOR DE OBRA | INSTRUMENTO DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO | BENEFICIARIOS DIRECTOS/INDIRECTOS | ORIGEN DE RECURSOS | AVANCE FÍSICO DE LA OBRA | CONVENIO MODIFICATORIO | CONVENIO DE TERMINACIÓN | FINIQUITO
[22 empty] | INICIO | TÉRMINO
NO SE CELEBRÓ CONTRATO DE OBRA PÚBLICA ALGUNO EN EL MES DE ENERO DE 2020
FEBRERO DE 2020
UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE | RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN | No. ASIGNACIÓN Y/O CONTRATO | NOMBRE DE LA OBRA | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | UBICACIÓN Y/O LOCALIZACIÓN | TIPO DE PROCEDIMIENTO | MOTIVOS Y FUNDAMENTOS LEGALES | RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN | HIPERVÍNCULO DE LA RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN | FORMATO ABIERTO | FECHA DEL CONTRATO | HIPERVÍNCULO DEL CONTRATRO DE OBRA PÚBLICA | FORMATO ABIERTO | CONTRATISTA ADJUDICATARIO | R.F.C. DEL CONTRATISTA ADJUDICATARIO | REPRESENTANTE LEGAL | MONTO INICIAL | MONTO FINAL* | SUPERFICIE CONSTRUIDA** | UNIDAD | COSTO POR UNIDAD*** | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | SUPERVISOR DE OBRA | INSTRUMENTO DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO | BENEFICIARIOS DIRECTOS/INDIRECTOS | ORIGEN DE RECURSOS | AVANCE FÍSICO DE LA OBRA | CONVENIO MODIFICATORIO | CONVENIO DE TERMINACIÓN | FINIQUITO
[22 empty] | INICIO | TÉRMINO
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 01/2020 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN PRIVADA TECOLOTE ENTRE ANILLO PERIFÉRICO MANUEL GÓMEZ MORÍN Y CALLE CERRADA, EN LA COLONIA JARDINES DE SANTA MARÍA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | ALCANTARILLADO SANITARIO | JARDINES DE SANTA MARÍA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 01/2020 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/P.D.-01-2020-RESOLUCI%C3%93N.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/P.D.-01-2020-AXIOBRAS.docx | 10 DE FEBRERO DE 2020 | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/P.D.-01-2020-CONTRATO.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/P.D.-01-2020-AXIOBRAS.doc | AXIOBRAS, S.A. DE C.V. | AXI 020521 3C6 | LIC. JOSÉ DE JESÚS CEBALLOS MARTÍNEZ | 957122.04 | 957122.04 | 207.7 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 11 DE FEBRERO DE 2020 | 02 DE MARZO DE 2020 | ING. CLAUDIA ARACELY DAMAZO HERNÁNDEZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 450 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 03/2020 | REENCARPETAMIENTO DE LA CALLE SAN JUAN EVANGELISTA DESDE SAN MIGUEL ARCÁNGEL HASTA SAN PEDRO APÓSTOL, EN LA COLONIA LOMAS DE SAN MIGUEL, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | ASFALTO | LOMAS DE SAN MIGUEL | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 03/2020 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/P.D.-03-2020-RESOLUCI%C3%93N.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/P.D.-03-2020-PROSPET-TRANSPORTE-PROYECTO-Y-CONSTRUCCI%C3%93N.docx | 13 DE FEBRERO DE 2020 | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/P.D.-03-2020-CONTRATO.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/P.D.-03-2020-PROSPET-TRANSPORTE-PROYECTO-Y-CONST..doc | PROSPET TRANSPORTE PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | PTP 090922 4Q2 | C. KARINA CONCEPCIÓN MEZA LARA | 1109194.22 | 1109194.22 | 1570 | m2 | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 13 DE FEBRERO DE 2020 | 04 DE MARZO DE 2020 | ING. CLAUDIA ARACELY DAMAZO HERNÁNDEZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 2630 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
MARZO DE 2020
UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE | RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN | No. ASIGNACIÓN Y/O CONTRATO | NOMBRE DE LA OBRA | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | UBICACIÓN Y/O LOCALIZACIÓN | TIPO DE PROCEDIMIENTO | MOTIVOS Y FUNDAMENTOS LEGALES | RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN | HIPERVÍNCULO DE LA RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN | FORMATO ABIERTO | FECHA DEL CONTRATO | HIPERVÍNCULO DEL CONTRATRO DE OBRA PÚBLICA | FORMATO ABIERTO | CONTRATISTA ADJUDICATARIO | R.F.C. DEL CONTRATISTA ADJUDICATARIO | REPRESENTANTE LEGAL | MONTO INICIAL | MONTO FINAL* | SUPERFICIE CONSTRUIDA** | UNIDAD | COSTO POR UNIDAD*** | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | SUPERVISOR DE OBRA | INSTRUMENTO DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO | BENEFICIARIOS DIRECTOS/INDIRECTOS | ORIGEN DE RECURSOS | AVANCE FÍSICO DE LA OBRA | CONVENIO MODIFICATORIO | CONVENIO DE TERMINACIÓN | FINIQUITO
[22 empty] | INICIO | TÉRMINO
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 04/2020 | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR EN EL CRUCE DE DUCTO DE PEMEX, COLONIA EL ZALATE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | COLECTOR | EL ZALATE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 04/2020 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/P.D.-04-2020-RESOLUCI%C3%93N.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/P.D.-04-2020-OBRAS-Y-PROYECTOS-SUSTENTABLES.docx | 02 DE MARZO DE 2020 | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/P.D.-04-2020-CONTRATO.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/P.D.-04-2020-OBRAS-Y-PROYECTOS-SUSTENTABLES.doc | OBRAS Y PROYECTOS SUSTENTABLES, S.A. DE C.V. | OPS 141202 5XA | L.A.E. JAIME JAVIER SOLANA CILVETI | 233644.64 | 233644.64 | 20 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 02 DE MARZO DE 2020 | 10 DE ABRIL DE 2020 | ING. J. SANTOS DÍAZ CASILLAS | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 700 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 07/2020 | REENCARPETAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE ROCÍO DESDE LA CALLE LAGO HASTA LA CALLE SOL, EN LA COLONIA BRISAS DE CHAPALA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | ASFALTO (REENCARPETADO) | BRISAS DE CHAPALA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 07/2020 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/P.D.-07-2020-RESOLUCI%C3%93N.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/P.D.-07-2020-PROSPET-TRANSPORTE-PROYECTO-Y-CONSTRUCCI%C3%93N.docx | 02 DE MARZO DE 2020 | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/P.D.-07-2020-CONTRATO.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/P.D.-07-2020-PROSPET-TRANSPORTE-PROYECTO-Y-CONST..doc | PROSPET TRANSPORTE PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | PTP 090922 4Q2 | C. KARINA CONCEPCIÓN MEZA LARA | 2098532.43 | 2098532.43 | 1252.54 | m2 | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 02 DE MARZO DE 2020 | 16 DE MARZO DE 2020 | ING. CLAUDIA ARACELY DAMAZO HERNÁNDEZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 600 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 65/2019-2020 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN EN CALLE 6 ENTRE PANTALEÓN PANDURO Y CERRADA, FRACC. RESIDENCIAL LA SOLEDAD, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | ADOQUÍN | RESIDENCIAL LA SOLEDAD | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 65/2019-2020 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/P.D.-65-2019-2020-RESOLUCI%C3%93N-1.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/P.D.-65-2019-2020-ING.-SERGIO-ADRI%C3%81N-LLAMAS.docx | 03 DE MARZO DE 2020 | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/P.D.-65-2019-2020-CONTRATO.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/P.D.-65-2019-2020-ING.-SERGIO-ADRI%C3%81N-LLAMAS-MONREAL-1.doc | ING. SERGIO ADRIÁN LLAMAS MONREAL | LAMS 500131 2T6 | ING. SERGIO ADRIÁN LLAMAS MONREAL | 247665.23 | 247665.23 | 317.16 | m2 | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 03 DE MARZO DE 2020 | 16 DE ABRIL DE 2020 | C. EUSEBIO SALVADOR TOMAS ARREOLA | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 80 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | 100% | 30 DE MARZO DE 2020 SE ADICIONA EL MONTO CONTRACTUAL EN $26,682.40 | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 05/2020 | TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA EN EL MERCADO JUÁREZ, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | TRABAJOS ALBAÑILERÍA | CABECERA MUNICIPAL | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 05/2020 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/P.D.-05-2020-RESOLUCI%C3%93N.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/P.D.-05-2020-RESTAURACI%C3%93N-PATRIMONIAL.docx | 05 DE MARZO DE 2020 | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/P.D.-05-2020-CONTRATO.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/P.D.-05-2020-RESTAURACI%C3%93N-PATRIMONIAL-Y-CONST..doc | RESTAURACIÓN PATRIMONIAL Y CONSTRUCCIÓN, S.R.L. DE C.V. | RPC 100419 CZ3 | L.A.E. MARÍA GUADALUPE DE LA PAZ MANCILLA JIMÉNEZ | 1159509.97 | 1159509.97 | No medible por la diversidad de los trabajos |  | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 05 DE MARZO DE 2020 | 03 DE ABRIL DE 2020 | ARQ. EMILIO RODRÍGUEZ ROJAS | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | TODA LA POBLACIÓN | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 06/2020 | REENCARPETAMIENTO DE LA CALLE SAN JUAN EVANGELISTA, DE SAN PABLO APÓSTOL A SAN MIGUEL ARCÁNGEL Y DE SAN PEDRO APÓSTOL A CAPULÍN, EN LA COLONIA LOMAS DE SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | ASFALTO (REENCARPETADO) | LOMAS DE SAN MIGUEL | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 06/2020 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/P.D.-06-2020-RESOLUCI%C3%93N.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/P.D.-06-2020-CONSTRUCCIONES-RETSA.docx | 06 DE MARZO DE 2020 | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/P.D.-06-2020-CONTRATO.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/P.D.-06-2020-CONSTRUCCIONES-RETSA.doc | CONSTRUCCIONES RETSA,S.A. DE C.V. | CRE 891124 CY2 | C. CONCEPCIÓN ALICIA LARA KOBAYASHI | 1829600.33 | 1829600.33 | 2606.88 | m2 | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 09 DE MARZO DE 2020 | 23 DE MARZO DE 2020 | ING. CLAUDIA ARACELY DAMAZO HERNÁNDEZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 2630 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | FAISM 15/2020 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN PRIV. FLOR ENTRE FLOR Y TULIPÁN, COLONIA EL ORGANO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | ALCANTARILLADO SANITARIO | EL ÓRGANO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FAISM 15/2020 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/FAISM-15-2020-RESOLUCI%C3%93N.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/FAISM-15-2020-C.-ARACELI-MARCELA-D%C3%8DAZ.docx | 10 DE MARZO DE 2020 | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/FAISM-15-2020-CONTRATO.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/FAISM-15-2020-C.-ARACELI-MARCELA-D%C3%8DAZ-COVARRUBIAS.docx | ARQ. ARACELI MARCELA DÍAZ COVARRUBIAS | DICA 830320 RN9 | ARQ. ARACELI MARCELA DÍAZ COVARRUBIAS | 238575.68 | 238575.68 | 88 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 17 DE MARZO DE 2020 | 15 DE ABRIL DE 2020 | ING. J. SANTOS DÍAZ CASILLAS | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 180 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) 2020 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | EN PROCESO ADMINISTRATIVO
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | FAISM 16/2020 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CLAVEL ENTRE LOMAS VERDES Y LIBRAMIENTO A CHAPALA-GUADALAJARA, COLONIA EL TAPATÍO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | ALCANTARILLADO SANITARIO | EL TAPATÍO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FAISM 16/2020 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/FAISM-16-2020-RESOLUCI%C3%93N.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/FAISM-16-2020-C.-ARACELI-MARCELA-D%C3%8DAZ.docx | 10 DE MARZO DE 2020 | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/FAISM-16-2020-CONTRATO.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/FAISM-16-2020-C.-ARACELI-MARCELA-D%C3%8DAZ-COVARRUBIAS.docx | ARQ. ARACELI MARCELA DÍAZ COVARRUBIAS | DICA 830320 RN9 | ARQ. ARACELI MARCELA DÍAZ COVARRUBIAS | 329091.69 | 329091.69 | 97 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 17 DE MARZO DE 2020 | 30 DE ABRIL DE 2020 | ING. JORGE PANTOJA JIMÉNEZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 320 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) 2020 | CANCELADA | NO SE HA REQUERIDO | CANCELADA | CANCELADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | FAISM 08/2020 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN PRIV. EL HUERTO Y MAGNOLIA ENTRE FRANCISCO VILLA Y BENITO JUÁREZ; BENITO JUÁREZ ENTRE GIRASOL Y PRIV. EL HUERTO; BENITO JUÁREZ DE GIRASOL 45.00 M.L. HACIA EL PONIENTE; CALLE SIN NOMBRE ENTRE BENITO JUÁREZ Y PRIV. SIN NOMBRE; PRIV. SIN NOMBRE DE CALLE SIN NOMBRE 40.00 M.L. HACIA EL PONIENTE; CALLE 4 ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y GIRASOL; JOSÉ DE LA CRUZ ENTRE GIRASOL Y PROL. LOS HUERTA; PROL. LOS HUERTA ENTRE JOSÉ DE LA CRUZ E IGNACIO G. CAÑEDO; GIRASOL ENTRE BENITO JUÁREZ Y JOSÉ DE LA CRUZ, COLONIA LOS PUESTOS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | ALCANTARILLADO SANITARIO | LOS PUESTOS | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FAISM 08/2020 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/FAISM-08-2020-RESOLUCI%C3%93N.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/FAISM-08-2020-CONSTRUCTORA-HOSPICIO-1.docx | 11 DE MARZO DE 2020 | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/FAISM-08-2020-CONTRATO.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/FAISM-08-2020-CONSTRUCTORA-HOSPICIO.docx | CONSTRUCTORA HOSPICIO, S.A. DE C.V. | CHO 840309 SR1 | LIC. MARÍA DEL PILAR MARULL SOLANA | 2331936.32 | 2331936.32 | 870 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 18 DE MARZO DE 2020 | 15 DE JUNIO DE 2020 | ING. ADÁN RAMÍREZ GUTIÉRREZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 450 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) 2020 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | EN PROCESO ADMINISTRATIVO
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | FAISM 09/2020 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN: LINDAVISTA Y BUENAVISTA ENTRE VISTA HERMOSA Y PRIV. SIN NOMBRE; PRIV. SIN NOMBRE ENTRE LINDAVISTA Y BUENAVISTA; LEGISLADORES ENTRE BELLAVISTA Y MUNICIPES, COLONIA EL CERRITO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | AGUA POTABLE | EL CERRITO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FAISM 09/2020 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/FAISM-09-2020-RESOLUCI%C3%93N.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/FAISM-09-2020-PAVIMIENTOS-E-INFRAESTRUCTURA-VIAL.docx | 11 DE MARZO DE 2020 | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/FAISM-09-2020-CONTRATO.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/FAISM-09-2020-PAVIMENTOS-E-INFRAESTRUCTURA-VIAL.docx | INERCIA CONSTRUCTIVA, S.A. DE C.V. | ICO 091123 290 | ING. FERDINAND ALBERTO SÁNCHEZ SEGURA | 645236.75 | 645236.75 | 536 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 25 DE MARZO DE 2020 | 08 DE MAYO DE 2020 | ING. LUIS DEMETRIO CATEDRAL MUÑOZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 240 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) 2020 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | FAISM 10/2020 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN PRIV. FLOR DE FLOR A TULIPÁN, COLONIA EL ÓRGANO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | AGUA POTABLE | EL ÓRGANO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FAISM 10/2020 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/FAISM-10-2020-RESOLUCI%C3%93N.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/FAISM-10-2020-PAVIMENTOS-E-INFRAESTRUCTURA-VIAL-1.docx | 11 DE MARZO DE 2020 | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/FAISM-10-2020-CONTRATO.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/FAISM-10-2020-PAVIMENTOS-E-INFRAESTRUCTURA-VIAL.docx | INERCIA CONSTRUCTIVA, S.A. DE C.V. | ICO 091123 290 | ING. FERDINAND ALBERTO SÁNCHEZ SEGURA | 133815.41 | 133815.41 | 96 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 01 DE ABRIL DE 2020 | 30 DE ABRIL DE 2020 | ING. JORGE PANTOJA JIMÉNEZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 180 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) 2020 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | FAISM 11/2020 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN PRIV. AMADO NERVO ENTRE MIGUEL HIDALGO Y CALLE CERRADA, COLONIA LAS LIEBRES, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | AGUA POTABLE | LAS LIEBRES | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FAISM 11/2020 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/FAISM-11-2020-RESOLUCI%C3%93N.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/FAISM-11-2020-PAVIMENTOS-E-INFRAESTRUCTURA-VIAL-1.docx | 11 DE MARZO DE 2020 | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/FAISM-11-2020-CONTRATO.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/FAISM-11-2020-PAVIMENTOS-E-INFRAESTRUCTURA-VIAL.docx | INERCIA CONSTRUCTIVA, S.A. DE C.V. | ICO 091123 290 | ING. FERDINAND ALBERTO SÁNCHEZ SEGURA | 224411.26 | 224411.26 | 76 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 18 DE MARZO DE 2020 | 16 DE ABRIL DE 2020 | ING. JORGE PANTOJA JIMÉNEZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 200 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) 2020 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | FAISM 14/2020 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LEGISLADORES ENTRE BELLAVISTA Y MUNÍCIPES, COLONIA EL CERRITO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | ALCANTARILLADO SANITARIO | EL CERRITO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FAISM 14/2020 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/FAISM-14-2020-RESOLUCI%C3%93N.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/FAISM-14-2020-ING.-MART%C3%8DN-JOS%C3%89-LUIS-SERRANO.docx | 11 DE MARZO DE 2020 | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/FAISM-14-2020-CONTRATO.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/FAISM-14-2020-ING.-MART%C3%8DN-JOSE-LUIS-SERRANO-GUZMAN.docx | ING. MARTÍN LUIS SERRANO GUZMÁN | SEGM 630819 KP1 | ING. MARTÍN LUIS SERRANO GUZMÁN | 408848.97 | 408848.97 | 147 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 18 DE MARZO DE 2020 | 04 DE MAYO DE 2020 | ING. J. SANTOS DÍAZ CASILLAS | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 300 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) 2020 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | FAISM 20/2020 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN PRIV. SAN PEDRO ENTRE FINAL DE LA MISMA Y SAN MARTÍN, COLONIA LA GUADALUPANA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | ALCANTARILLADO SANITARIO | LA GUADALUPANA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FAISM 20/2020 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/FAISM-20-2020-RESOLUCI%C3%93N.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/FAISM-20-2020-PALERA-CONSTRUCTORA.docx | 11 DE MARZO DE 2020 | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/FAISM-20-2020-CONTRATO.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/FAISM-20-2020-PALERA.docx | PALERA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | PCO 150303 HN2 | ING. JUAN RAMÓN MAGAÑA BARREDA | 429989.47 | 429989.47 | 196 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 18 DE MARZO DE 2020 | 04 DE MAYO DE 2020 | ING. CLAUDIA ARACELY DAMAZO HERNÁNDEZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 120 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) 2020 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | FAISM 23/2020 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN PRIV. SIN NOMBRE DE MATAMOROS 63.00 M.L. HACIA EL PONIENTE, COLONIA PLAN DE ORIENTE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | ALCANTARILLADO SANITARIO | PLAN DE ORIENTE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FAISM 23/2020 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/FAISM-23-2020-RESOLUCI%C3%93N.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/FAISM-23-2020-PALERA-CONSTRUCTORA.docx | 11 DE MARZO DE 2020 | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/FAISM-23-2020-CONTRATO.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/FAISM-23-2020-PALERA.docx | PALERA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | PCO 150303 HN2 | ING. JUAN RAMÓN MAGAÑA BARREDA | 124353.72 | 124353.72 | 61 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 18 DE MARZO DE 2020 | 16 DE ABRIL DE 2020 | ING. JORGE PANTOJA JIMÉNEZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 90 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) 2020 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | FAISM 12/2020 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LIBERTAD ENTRE TECALITLÁN Y SAN FRANCISCO; SALVADOR ALLENDE ENTRE NOGALES Y PRIV. NOGALES; NOGALES ENTRE SALVADOR ALLENDE Y SAN FRANCISCO; SAN FRANCISCO ENTRE LIBERTAD Y PRIV. NOGALES; SAN FRANCISCO DE PRIV. NOGALES 92.00 M.L. HACIA EL ORIENTE, COLONIA SAN MARTÍN DE LAS FLORES DE ABAJO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | AGUA POTABLE | SAN MARTÍN DE LAS FLORES DE ABAJO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FAISM 12/2020 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/FAISM-12-2020-RESOLUCI%C3%93N.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/FAISM-12-2020-AXIOBRAS-1.docx | 12 DE MARZO DE 2020 | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/FAISM-12-2020-CONTRATO.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/FAISM-12-2020-AXIOBRAS.docx | AXIOBRAS, S.A. DE C.V. | AXI 020521 3C6 | LIC. JOSÉ DE JESÚS CEBALLOS MARTÍNEZ | 2168513.94 | 2168513.94 | 1333 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 19 DE MARZO DE 2020 | 16 DE JUNIO DE 2020 | ING. J. SANTOS DÍAZ CASILLAS | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 351 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) 2020 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | EN PROCESO ADMINISTRATIVO
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | FAISM 18/2020 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN SAN ANTONIO ENTRE SAN JOSÉ Y PEMEX; PEMEX ENTRE SAN ANTONIO Y CALLE SIN NOMBRE 1; CALLE SIN NOMBRE 1 ENTRE PEDREGAL Y PEMEX; CALLE SIN NOMBRE 2 ENTRE ARROYO Y CALLE SIN NOMBRE 1; PEDREGAL ENTRE ARROYO Y CALLE SIN NOMBRE 3; CALLE SIN NOMBRE 3 ENTRE MARIANO ABASOLO Y PEDREGAL, COLONIAS LOS HORNOS Y LA ARENA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | ALCANTARILLADO SANITARIO | LOS HORNOS Y LA ARENA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FAISM 18/2020 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/FAISM-18-2020-RESOLUCI%C3%93N.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/FAISM-18-2020-CONSTRUCCIONES-ADMAYAL-1.docx | 12 DE MARZO DE 2020 | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/FAISM-18-2020-CONTRATO.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/FAISM-18-2020-CONSTRUCCIONES-ADMAYAL.docx | CONSTRUCCIONES ADMAYAL | CAD 170622 NM3 | LIC. CÉSAR ANTONIO ILUSTRE LIZÁRRAGA | 1615598.13 | 1615598.13 | 802 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 19 DE MARZO DE 2020 | 22 DE MAYO DE 2020 | ING. ADÁN RAMÍREZ GUTIÉRREZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 340 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) 2020 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | EN PROCESO ADMINISTRATIVO
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | FAISM 21/2020 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS PINOS ENTRE LA GARITA Y VILLANUEVA; LA GARITA Y MARGARITAS ENTRE LIRIOS Y GUIRNALDA; GUIRNALDA ENTRE LA GARITA Y MARGARITAS; LIRIOS ENTRE LA GARITA Y SAN JUAN, COLONIAS SANTIBÁÑEZ Y SAN JUAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | ALCANTARILLADO SANITARIO | SANTIBAÑEZ Y SAN JUAN | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FAISM 21/2020 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/FAISM-21-2020-RESOLUCI%C3%93N.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/FAISM-21-2020-CUIBA-CONSTRUCTORA-1.docx | 12 DE MARZO DE 2020 | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/FAISM-21-2020-CONTRATO.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/FAISM-21-2020-CUIBA-CONSTRUCTORA.docx | CUIBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | CCO 090428 8M8 | ING. BENJAMÍN CURIEL FERNÁNDEZ | 2278725.23 | 2278725.23 | 1059 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 19 DE MARZO DE 2020 | 16 DE JUNIO DE 2020 | C. EUSEBIO SALVADOR TOMAS ARREOLA | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 257 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) 2020 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | FAISM 17/2020 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN SINDICATO ENTRE REGIDORES Y CALLE CERRADA, COLONIA FRANCISCO SILVA ROMERO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | ALCANTARILLADO SANITARIO | FRANCISCO SILVA ROMERO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FAISM 17/2020 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/FAISM-17-2020-RESOLUCI%C3%93N.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/FAISM-17-2020-C.-ARACELI-MARCELA-D%C3%8DAZ.docx | 18 DE MARZO DE 2020 | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/FAISM-17-2020-CONTRATO.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/FAISM-17-2020-C.-ARACELI-MARCELA-D%C3%8DAZ-COVARRUBIAS.docx | ARQ. ARACELI MARCELA DÍAZ COVARRUBIAS | DICA 830320 RN9 | ARQ. ARACELI MARCELA DÍAZ COVARRUBIAS | 558446.72 | 558446.72 | 185 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 25 DE MARZO DE 2020 | 08 DE MAYO DE 2020 | ING. VÍCTOR ALEJANDRO PÉREZ NÚÑEZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 120 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) 2020 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | FAISM 26/2020 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN TEAPAN ENTRE MATA REDONDA Y EL MIRADOR; SALVADOR ALLENDE DE ÁRBOL GRANDE 165.00 M.L. HACIA EL ORIENTE; ÁRBOL GRANDE ENTRE SALVADOR ALLENDE Y EL MIRADOR; EL MIRADOR ENTRE SALVADOR ALLENDE Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA SAN PEDRITO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | AGUA POTABLE | SAN PEDRITO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FAISM 26/2020 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/FAISM-26-2020-RESOLUCI%C3%93N.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/FAISM-26-2020-CONSORCIO-BERNA-LA-CA%C3%91ADA-1.docx | 18 DE MARZO DE 2020 | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/FAISM-26-2020-CONTRATO.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/FAISM-26-2020-CONSORCIO-BERNA-LA-CA%C3%91ADA.docx | CONSORCIO BERNA LA CAÑADA , S.A. DE C.V. | CBC 080122 7S1 | ARQ. ROBERTO EMIGDIO MARES RICE | 596728.05 | 596728.05 | 572 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 25 DE MARZO DE 2020 | 08 DE MAYO DE 2020 | C. MARIANO JIMÉNEZ BAUTISTA | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 270 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) 2020 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | EN PROCESO ADMINISTRATIVO
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 11/2020 | REENCARPETAMIENTO DE LA CALLE REPÚBLICA DE PARAGUAY DESDE CALLE RÍO SECO HASTA CALLE CERRADA, EN LA COLONIA COLONIAL TLAQUEPAQUE, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | ASFALTO (REENCARPETADO) | COLONIAL TLAQUEPAQUE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 11/2020 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/FAISM-11-2020-RESOLUCI%C3%93N.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/FAISM-11-2020-PAVIMENTOS-E-INFRAESTRUCTURA-VIAL-1.docx | 24 DE MARZO DE 2020 | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/FAISM-11-2020-CONTRATO.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/FAISM-11-2020-PAVIMENTOS-E-INFRAESTRUCTURA-VIAL.docx | CONSTRUCCIONES RETSA,S.A. DE C.V. | CRE 891124 CY2 | C. CONCEPCIÓN ALICIA LARA KOBAYASHI | 1806178.94 | 1806178.94 | 4646.47 | m2 | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 24 DE MARZO DE 2020 | 06 DE ABRIL DE 2020 | ING. CLAUDIA ARACELY DAMAZO HERNÁNDEZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 1550 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
ABRIL DE 2020
UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE | RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN | No. ASIGNACIÓN Y/O CONTRATO | NOMBRE DE LA OBRA | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | UBICACIÓN Y/O LOCALIZACIÓN | TIPO DE PROCEDIMIENTO | MOTIVOS Y FUNDAMENTOS LEGALES | RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN | HIPERVÍNCULO DE LA RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN | FORMATO ABIERTO | FECHA DEL CONTRATO | HIPERVÍNCULO DEL CONTRATRO DE OBRA PÚBLICA | FORMATO ABIERTO | CONTRATISTA ADJUDICATARIO | R.F.C. DEL CONTRATISTA ADJUDICATARIO | REPRESENTANTE LEGAL | MONTO INICIAL | MONTO FINAL* | SUPERFICIE CONSTRUIDA** | UNIDAD | COSTO POR UNIDAD*** | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | SUPERVISOR DE OBRA | INSTRUMENTO DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO | BENEFICIARIOS DIRECTOS/INDIRECTOS | ORIGEN DE RECURSOS | AVANCE FÍSICO DE LA OBRA | CONVENIO MODIFICATORIO | CONVENIO DE TERMINACIÓN | FINIQUITO
[22 empty] | INICIO | TÉRMINO
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 08/2020 | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL EN GARDENIA ENTRE CHIRIMOYA Y MANDARINA; PRIV. SIN NOMBRE ENTRE GARDENIA Y CALLE CERRADA, COLONIA LAS HUERTAS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | COLECTOR | LAS HUERTAS | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 08/2020 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/P.D.-08-2020-RESOLUCI%C3%93N.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/P.D.-08-2020-EDIFICADORA-FORTE.docx | 23 DE ABRIL DE 2020 | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/P.D.-08-2020-CONTRATO.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/P.D.-08-2020-EDIFICADORA-FORTE.doc | EDIFICADORA FORTE, S.A. DE C.V. | EFO 130822 1S8 | L.C.P. JUAN HUMBERTO TOPETE RAMÍREZ | 3124432.57 | 3124432.57 | 299 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 30 DE ABRIL DE 2020 | 05 DE AGOSTO DE 2020 | ING. LUIS DEMETRIO CATEDRAL MUÑOZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 1500 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | 30% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | NO APLICA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 09/2020 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN V. ZEPEDA ENTRE ANDRÉS TAMAYO E ISAAC ARRIAGA, COLONIA NUEVA SANTA MARÍA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | ALCANTARILLADO SANITARIO | NUEVA SANTA MARÍA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 09/2020 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/P.D.-09-2020-RESOLUCI%C3%93N.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/P.D.-09-2020-CONSTRUCTORA-FISCON.docx | 23 DE ABRIL DE 2020 | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/P.D.-09-2020-CONTRATO.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/P.D.-09-2020-CONSTRUCTORA-FISCON.doc | CONSTRUCTORA FISCON, S.A. DE C.V. | CFI 030925 DB5 | L.C.P. HUGO FRANCISCO MAGAÑA BARREDA | 314564.39 | 314564.39 | 119 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 30 DE ABRIL DE 2020 | 27 DE MAYO DE 2020 | ARQ. EMILIO RODRÍGUEZ ROJAS | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 442 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 10/2020 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN V. ZEPEDA ENTRE ANDRÉS TAMAYO E ISAAC ARRIAGA, COLONIA NUEVA SANTA MARÍA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | AGUA POTABLE | NUEVA SANTA MARÍA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 10/2020 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/P.D.-10-2020-RESOLUCI%C3%93N.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/P.D.-10-2020-CONSTRUCTORA-FISCON.docx | 23 DE ABRIL DE 2020 | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/P.D.-10-2020-CONTRATO.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/P.D.-10-2020-CONSTRUCTORA-FISCON.doc | CONSTRUCTORA FISCON, S.A. DE C.V. | CFI 030925 DB5 | L.C.P. HUGO FRANCISCO MAGAÑA BARREDA | 211984.11 | 211984.11 | 150 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 14 DE MAYO DE 2020 | 10 DE JUNIO DE 2020 | ARQ. EMILIO RODRÍGUEZ ROJAS | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 442 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | EN PROCESO ADMINISTRATIVO
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | FAISM 22/2020 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA GARITA Y MARGARITAS ENTRE LIRIOS Y GARDENIAS; LA GARITA DE GARDENIAS 100.00 M.L. HACIA EL ORIENTE; GARDENIAS ENTRE LA GARITA Y MARGARITA; AZUCENAS Y ROSAS ENTRE LA GARITA Y MARGARITAS, COLONIAS SAN JUAN Y SANTIBÁÑEZ, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | ALCANTARILLADO SANITARIO | SAN JUAN Y SANTIBAÑEZ | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FAISM 22/2020 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/FAISM-22-2020-RESOLUCI%C3%93N.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/FAISM-22-2020-C.-ARACELI-MARCELA-D%C3%8DAZ.docx | 23 DE ABRIL DE 2020 | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/FAISM-22-2020-CONTRATO.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/FAISM-22-2020-C.-ARACELI-MARCELA-D%C3%8DAZ-COVARRUBIAS.docx | ARQ. ARACELI MARCELA DÍAZ COVARRUBIAS | DICA 830320 RN9 | ARQ. ARACELI MARCELA DÍAZ COVARRUBIAS | 2211566.07 | 2211566.07 | 971 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 30 DE ABRIL DE 2020 | 28 DE JULIO DE 2020 | ING. JOSÉ SANTOS DÍAZ CASILLAS | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 1100 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) 2020 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | FAISM 24/2020 | CONTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN JESÚS FLORES ABAD ENTRE PROL. JALISCO Y PRIV. JALISCO; PRIV. JALISCO ENTRE PRIV. SIN NOMBRE Y JESÚS FLORES ABAD; PRIV. SIN NOMBRE DE PRIV. JALISCO 10.00 M.L. HACIA EL NORTE, COLONIA ÁLVARO OBREGÓN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | ALCANTARILLADO SANITARIO | ÁLVARO OBREGÓN | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FAISM 24/2020 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/FAISM-24-2020-RESOLUCI%C3%93N.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/FAISM-24-2020-CONSTRUCTORA-FISCON-1.docx | 23 DE ABRIL DE 2020 | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/FAISM-24-2020-CONTRATO.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/FAISM-24-2020-CONSTRUCTORA-FISCON.docx | CONSTRUCTORA FISCON, S.A. DE C.V. | CFI 030925 DB5 | L.C.P. HUGO FRANCISCO MAGAÑA BARREDA | 220832.26 | 220832.26 | 75 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 30 DE ABRIL DE 2020 | 29 DE ABRIL DE 2020 | C. MARIANO JIMÉNEZ BAUTISTA | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 90 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) 2020 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | EN PROCESO ADMINISTRATIVO
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | FAISM 27/2020 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN SAN PABLO ENTRE CHAMELA Y LUIS E. MEDINA SANTIAGO; PRIV. SIN NOMBRE 1 DE CHAMELA 96.00 M.L. HACIA EL PONIENTE; CHAMELA Y PRIV. PURIFICACIÓN ENTRE SAN PABLO Y SAN MARCOS; SAN MARCOS ENTRE CHAMELA Y SAN PEDRO; PRIV. SIN NOMBRE 2 Y 3 ENTRE SAN PABLO Y CERRADA; PRIV. SALVADOR OROZCO LORETO ENTRE AV. SALVADOR OROZCO LORETO Y CERRADA, COLONIAS ÁLVARO OBREGÓN, EL CERRITO Y LÓPEZ MATEOS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | AGUA POTABLE | ÁLVARO OBREGÓN, EL CERRITO Y LÓPEZ MATEOS | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FAISM 27/2020 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/FAISM-27-2020-RESOLUCI%C3%93N.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/FAISM-27-2020-CONSORCIO-CONSTRUCTOR-CACEB-1.docx | 23 DE ABRIL DE 2020 | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/FAISM-27-2020-CONTRATO.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/FAISM-27-2020-CONSORCIO-CONSTRUCTOR-CACEB.docx | CONSORCIO COSNTRUCTOR CACEB, S.A. DE C.V. | CCC 050411 DA3 | ING. DAVID PENILLA GONZÁLEZ | 1416874.16 | 1416874.16 | 838 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 30 DE ABRIL DE 2020 | 08 DE JULIO DE 2020 | ING. JOSÉ SANTOS DÍAZ CASILLAS | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 980 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) 2020 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | EN PROCESO ADMINISTRATIVO
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | FAISM 25/2020 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN ANACLETO DE TORTOLEDO ENTRE CAMINO A LA PEDRERA Y PRIV. LÓPEZ MATEOS; ÁLVARO OBREGÓN ENTRE ANACLETO DE TORTOLEDO Y JESÚS FLORES ABAD; JESÚS FLORES ABAD ENTRE ÁLVARO OBREGÓN Y PRIV. SIN NOMBRE 1; PRIV. JALISCO ENTRE JESÚS FLORES ABAD Y PRIV. SIN NOMBRE 2; PRIV. JALISCO DE PRIV. SIN NOMBRE 2 20.00 M.L. HACIA EL ORIENTE, COLONIA ÁLVARO OBREGÓN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | AGUA POTABLE | ÁLVARO OBREGÓN | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FAISM 25/2020 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/FAISM-25-2020-RESOLUCI%C3%93N.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/FAISM-25-2020-DILAG-DISE%C3%91O-Y-CONTRUCCI%C3%93N.docx | 24 DE ABRIL DE 2020 | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/FAISM-25-2020-CONTRATO.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/FAISM-25-2020-DILAG-DISE%C3%91O-Y-CONSTRUCCI%C3%93N.docx | DILAG DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | DDC 170919 KSA | C. MARISOL CÁRDENAS GONZÁLEZ | 1945742.17 | 1945742.17 | 1527 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 30 DE ABRIL DE 2020 | 23 DE JULIO DE 2020 | C. MARIANO JIMÉNEZ BAUTISTA | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 769 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) 2020 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | EN PROCESO ADMINISTRATIVO
MAYO DE 2020
UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE | RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN | No. ASIGNACIÓN Y/O CONTRATO | NOMBRE DE LA OBRA | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | UBICACIÓN Y/O LOCALIZACIÓN | TIPO DE PROCEDIMIENTO | MOTIVOS Y FUNDAMENTOS LEGALES | RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN | HIPERVÍNCULO DE LA RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN | FORMATO ABIERTO | FECHA DEL CONTRATO | HIPERVÍNCULO DEL CONTRATRO DE OBRA PÚBLICA | FORMATO ABIERTO | CONTRATISTA ADJUDICATARIO | R.F.C. DEL CONTRATISTA ADJUDICATARIO | REPRESENTANTE LEGAL | MONTO INICIAL | MONTO FINAL* | SUPERFICIE CONSTRUIDA** | UNIDAD | COSTO POR UNIDAD*** | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | SUPERVISOR DE OBRA | INSTRUMENTO DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO | BENEFICIARIOS DIRECTOS/INDIRECTOS | ORIGEN DE RECURSOS | AVANCE FÍSICO DE LA OBRA | CONVENIO MODIFICATORIO | CONVENIO DE TERMINACIÓN | FINIQUITO
[22 empty] | INICIO | TÉRMINO
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 14/2020 | REHABILITACIÓN DE PLAZA DE LA COMUNICACIÓN CALLE INDEPENDENCIA CENTRO HISTÓRICO, COL. CENTRO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | PLAZA (REHABILITACIÓN) | CENTRO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 14/2020 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/P.D.-14-2020-RESOLUCI%C3%93N.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/P.D.-14-2020-BAUCRATO.docx | 22 DE MAYO DE 2020 | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/P.D.-14-2020-CONTRATO.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/P.D.-14-2020-BAUCRATO.doc | BAUCRATO, S.A. DE C.V. | BAU 160706 3V3 | ING. DANIEL ALBERTO GARCÍA JIMÉNEZ | 1993705.41 | 1993705.41 | No medible por la diversidad de los trabajos |  | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 02 DE JUNIO DE 2020 | 27 DE JULIO DE 2020 | C. MARIANO JIMÉNEZ BAUTISTA | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 30000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | 40% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | NO APLICA
JUNIO DE 2020
UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE | RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN | No. ASIGNACIÓN Y/O CONTRATO | NOMBRE DE LA OBRA | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | UBICACIÓN Y/O LOCALIZACIÓN | TIPO DE PROCEDIMIENTO | MOTIVOS Y FUNDAMENTOS LEGALES | RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN | HIPERVÍNCULO DE LA RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN | FORMATO ABIERTO | FECHA DEL CONTRATO | HIPERVÍNCULO DEL CONTRATRO DE OBRA PÚBLICA | FORMATO ABIERTO | CONTRATISTA ADJUDICATARIO | R.F.C. DEL CONTRATISTA ADJUDICATARIO | REPRESENTANTE LEGAL | MONTO INICIAL | MONTO FINAL* | SUPERFICIE CONSTRUIDA** | UNIDAD | COSTO POR UNIDAD*** | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | SUPERVISOR DE OBRA | INSTRUMENTO DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO | BENEFICIARIOS DIRECTOS/INDIRECTOS | ORIGEN DE RECURSOS | AVANCE FÍSICO DE LA OBRA | CONVENIO MODIFICATORIO | CONVENIO DE TERMINACIÓN | FINIQUITO
[22 empty] | INICIO | TÉRMINO
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 15/2020 | COLOCACIÓN DE MALLA SOMBRA SOBRE PERGOLAS EXISTENTE EN JARDÍN DE PILA SECA, EN CALLE NIÑOS HÉROES Y CALLE GARCÍA BARRAGÁN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | MALLA SOMBRA (COLOCACIÓN) | CENTRO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 15/2020 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/P.D.-15-2020-RESOLUCI%C3%93N.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/P.D.-15-2020-INGENIER%C3%8DA-Y-EDIFICACIONES-LEC.docx | 04 DE JUNIO DE 2020 | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/P.D.-15-2020-CONTRATO.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/P.D.-15-2020-INGENIER%C3%8DA-Y-EDIFICACIONES-LEC.doc | INGENIERÍA Y EDIFICACIONES LEC, S.A. DE C.V. | IEL 101130 SI0 | ING. CHRISTIÁN JAVIER SÁNCHEZ QUINTERO | 72272.64 | 72272.64 | 87 | m2 | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 04 DE JUNIO DE 2020 | 11 DE JUNIO DE 2020 | C. MARIANO JIMÉNEZ BAUTISTA | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 50000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 66/2019-2020 | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA RECIBIR CUBIERTA DE MEMBRANA ARQUITECTÓNICA DE FABRICACIÓN EUROPEA EN LA CALLE ROGELIO VACA ESQUINA 8 DE JULIO, COLONIA LA MEZQUITERA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | ESTRUCTURA METÁLICA | LA MEZQUITERA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 66/2019-2020 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/P.D.-66-2019-2020-RESOLUCI%C3%93N-1.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/P.D.-66-2019-2020-PROYECTOS-Y-CONST.-CUPE.docx | 04 DE JUNIO DE 2020 | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/P.D.-66-2019-2020-CONTRATO-2.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/P.D.-66-2019-2020-PROYECTOS-Y-CONSTRUCCIONES-CUPE.doc | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CUPE, S.A. DE C.V. | PYC 100413 9E5 | ING. SALVADOR ALEJANDRO CURIEL SÁNCHEZ | 791759.86 | 791759.86 | 1 | PIEZA | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 04 DE JUNIO DE 2020 | 29 DE JULIO DE 2020 | C. EUSEBIO SALVADOR TOMAS ARREOLA | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 5114 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | CANCELADA | NO SE HA REQUERIDO | CANCELADA | CANCELADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 67/2019-2020 | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA RECIBIR CUBIERTA DE MEMBRANA ARQUITECTÓNICA DE FABRICACIÓN EUROPEA EN LA CALLE CONSTITUCIÓN ESQUINA MELCHOR OCAMPO, COLONIA CERRO DEL CUATRO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | ESTRUCTURA METÁLICA | CERRO DEL CUATRO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 67/2019-2020 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/P.D.-67-2019-2020-RESOLUCI%C3%93N-1.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/P.D.-67-2019-2020-PROYECTOS-Y-CONST.-CUPE.docx | 04 DE JUNIO DE 2020 | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/P.D.-67-2019-2020-CONTRATO.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/P.D.-67-2019-2020-PROYECTOS-Y-CONSTRUCCIONES-CUPE.doc | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CUPE, S.A. DE C.V. | PYC 100413 9E5 | ING. SALVADOR ALEJANDRO CURIEL SÁNCHEZ | 785348.3 | 785348.3 | 1 | PIEZA | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 04 DE JUNIO DE 2020 | 29 DE JULIO DE 2020 | C. EUSEBIO SALVADOR TOMAS ARREOLA | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 6658 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | 97% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | NO APLICA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 16/2020 | PROYECTO CIUDAD LUZ, REHABILITACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO ANDADOR INDEPENDENCIA, JARDÍN HIDALGO, Y ZONA DEL PARIÁN, ZONA CENTRO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | ALUMBRADO PÚBLICO (REHABILITACIÓN) | CENTRO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 16/2020 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/P.D.-16-2020-RESOLUCI%C3%93N.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/P.D.-16-2020-PAVIMENTOS-E-INFRAEST.-VIAL-DE-M%C3%89XICO.docx | 11 DE JUNIO DE 2020 | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/P.D.-16-2020-CONTRATO.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/P.D.-16-2020-PAVIMENTOS-E-INFRAEST.-VIAL-DE-M%C3%89XICO.doc | PAVIMENTOS E INFRAESTRUCTURA VIAL DE MÉXICO | PEI 121004 DT2 | ING. FERDINAND ALBERTO SÁNCHEZ SEGURA | 659746.68 | 659746.68 | No medible por la diversidad de los trabajos |  | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 22 DE JUNIO DE 2020 | 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020 | ING. VÍCTOR ALEJANDRO PÉREZ NÚÑEZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 31200 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | 80% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | NO APLICA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | FAISM 29/2020 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE, EN POPOCATÉPETL, CUMBRES DE ACULTZINGO Y PICO DE ORIZABA ENTRE ANTIGUA CARRETERA A CHAPALA Y CANAL DEL SIAPA, COLONIA EXHACIENDAS DEL CUATRO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | AGUA POTABLE | EXHACIENDAS DEL CUATRO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FAISM 29/2020 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/FAISM-29-2020-RESOLUCI%C3%93N-1.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/FAISM-29-2020-ARQ.-RAMIRO-GARC%C3%8DA-JU%C3%81REZ-1.docx | 15 DE JUNIO DE 2020 | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/FAISM-29-2020-CONTRATO.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/FAISM-29-2020-ARQ.-RAMIRO-GARC%C3%8DA-JU%C3%81REZ.docx | ARQ. RAMIRO GARCÍA JUÁREZ | GAJR 440206 J79 | ARQ. RAMIRO GARCÍA JUÁREZ | 1469291.69 | 1469291.69 | 2410 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 23 DE JUNIO DE 2020 | 17 DE AGOSTO DE 2020 | ARQ. EMILIO RODRÍGUEZ ROJAS | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 4000 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) 2020 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | EN PROCESO ADMINISTRATIVO
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | FAISM 30/2020 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN VALLE DE LA MISERICORDIA ENTRE SAN RUBÉN Y VALLE DE LAS FLORES, COLONIA VALLE DE LA MISERICORDIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | AGUA POTABLE | VALLE DE LA MISERICORDIA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FAISM 30/2020 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/FAISM-30-2020-RESOLUCI%C3%93N.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/FAISM-30-2020-PROYECTOS-Y-CONSTRUCCIONES-CUPE-1.docx | 15 DE JUNIO DE 2020 | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/FAISM-30-2020-CONTRATO.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/FAISM-30-2020-PROYECTOS-Y-CONSTRUCCIONES-CUPE.docx | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CUPE, S.A. DE C.V. | PYC 100413 9E5 | ING. SALVADOR ALEJANDRO CURIEL SÁNCHEZ | 1060310.62 | 1060310.62 | 345 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 23 DE JUNIO DE 2020 | 10 DE AGOSTO DE 2020 | ING. VÍCTOR ALEJANDRO PÉREZ NÚÑEZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 900 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) 2020 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | EN PROCESO ADMINISTRATIVO
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | FAISM 31/2020 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN ANTONIO BRAVO DE PRIV. ANTONIO BRAVO 20.00 M.L. HACIA EL NORTE, COLONIA TOLUQUILLA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | AGUA POTABLE | TOLUQUILLA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FAISM 31/2020 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/FAISM-31-2020-RESOLUCI%C3%93N.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/FAISM-31-2020-PROYECTOS-Y-CONSTRUCCIONES-CUPE-1.docx | 15 DE JUNIO DE 2020 | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/FAISM-31-2020-CONTRATO.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/FAISM-31-2020-PROYECTOS-Y-CONSTRUCCIONES-CUPE.docx | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CUPE, S.A. DE C.V. | PYC 100413 9E5 | ING. SALVADOR ALEJANDRO CURIEL SÁNCHEZ | 70136.3 | 70136.3 | 20 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 23 DE JUNIO DE 2020 | 06 DE JULIO DE 2020 | ING. JORGE PANTOJA JIMÉNEZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | ZONA ALTA DE TOLUQUILLA | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) 2020 | CANCELADA | NO SE HA REQUERIDO | CANCELADA | CANCELADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 17/2020 | COMPLEMENTO DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE EN GÓMEZ FARÍAS – ARROYO ENTRE CARR. LIBRE A ZAPOTLANEJO Y PROL. ANTONIO ÁLVAREZ ESPARZA, COLONIAS LOS PUESTOS Y LA ARENA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | AGUA POTABLE | LOS PUESTOS Y LA ARENA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 17/2020 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/P.D.-17-2020-RESOLUCI%C3%93N.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/P.D.-17-2020-CONSTRUCTORA-BGBR.docx | 18 DE JUNIO DE 2020 | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/P.D.-17-2020-CONTRATO.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/P.D.-17-2020-CONSTRUCTORA-BGBR.doc | CONSTRUCTORA BG&BR, S.A. DE C.V. | CBG 180731 6LO | C. ALFONSO BELLOSO GONZÁLEZ | 799302.93 | 799302.93 | No medible por la diversidad de los trabajos |  | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 29 DE JUNIO DE 2020 | 28 DE JULIO DE 2020 | ING. ADÁN RAMÍREZ GUTIÉRREZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 5320 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
JULIO DE 2020
UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE | RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN | No. ASIGNACIÓN Y/O CONTRATO | NOMBRE DE LA OBRA | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | UBICACIÓN Y/O LOCALIZACIÓN | TIPO DE PROCEDIMIENTO | MOTIVOS Y FUNDAMENTOS LEGALES | RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN | HIPERVÍNCULO DE LA RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN | FORMATO ABIERTO | FECHA DEL CONTRATO | HIPERVÍNCULO DEL CONTRATRO DE OBRA PÚBLICA | FORMATO ABIERTO | CONTRATISTA ADJUDICATARIO | R.F.C. DEL CONTRATISTA ADJUDICATARIO | REPRESENTANTE LEGAL | MONTO INICIAL | MONTO FINAL* | SUPERFICIE CONSTRUIDA** | UNIDAD | COSTO POR UNIDAD*** | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | SUPERVISOR DE OBRA | INSTRUMENTO DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO | BENEFICIARIOS DIRECTOS/INDIRECTOS | ORIGEN DE RECURSOS | AVANCE FÍSICO DE LA OBRA | CONVENIO MODIFICATORIO | CONVENIO DE TERMINACIÓN | FINIQUITO
[22 empty] | INICIO | TÉRMINO
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | FAISM 33/2020 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN AQUILES SERDÁN ENTRE ALDAMA Y RAMÓN MARISCAL; AQUILES SERDÁN DE RAMÓN MARISCAL 60.00 M.L. HACIA EL ORIENTE, COLONIA SANTA ANITA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | AGUA POTABLE | SANTA ANITA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FAISM 33/2020 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/FAISM-33-2020-RESOLUCI%C3%93N.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/FAISM-33-2020-CONSTRUEDISA-1.docx | 06 DE JULIO DE 2020 | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/FAISM-33-2020-CONTRATO.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/FAISM-33-2020-CONSTRUEDISA.docx | CONSTRUEDISA, S.A. DE C.V. | CON 180503 E94 | ING. ERNESTO DÍAZ SANTANA DUEÑAS | 599838.96 | 599838.96 | 294 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 13 DE JULIO DE 2020 | 24 DE AGOSTO DE 2020 | ING. ADÁN RAMÍREZ GUTIÉRREZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 108 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) 2020 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | EN PROCESO ADMINISTRATIVO
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 18/2020 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN FRANCISCO I. MADERO ENTRE ABASOLO Y ANTIGUO CAMINO REAL DE COLIMA, COLONIA SANTA ANITA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | AGUA POTABLE | SANTA ANITA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 18/2020 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/P.D.-18-2020-RESOLUCI%C3%93N.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/P.D.-18-2020-INGENIER%C3%8DA-Y-EDIFICACIONES-LEC.docx | 23 DE JULIO DE 2020 | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/P.D.-18-2020-CONTRATO.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/P.D.-18-2020-INGENIER%C3%8DA-Y-EDIFICACIONES-LEC.doc | INGENIERÍA Y EDIFICACIONES LEC, S.A. DE C.V. | IEL 101130 SI0 | ING. CHRISTIÁN JAVIER SÁNCHEZ QUINTERO | 2953528.78 | 2953528.78 | 1831 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 07 DE AGOSTO DE 2020 | 04 DE NOVIEMBRE DE 2020 | ARQ. EMILIO RODRÍGUEZ ROJAS | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 1004 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | 80% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | NO APLICA
AGOSTO DE 2020
UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE | RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN | No. ASIGNACIÓN Y/O CONTRATO | NOMBRE DE LA OBRA | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | UBICACIÓN Y/O LOCALIZACIÓN | TIPO DE PROCEDIMIENTO | MOTIVOS Y FUNDAMENTOS LEGALES | RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN | HIPERVÍNCULO DE LA RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN | FORMATO ABIERTO | FECHA DEL CONTRATO | HIPERVÍNCULO DEL CONTRATRO DE OBRA PÚBLICA | FORMATO ABIERTO | CONTRATISTA ADJUDICATARIO | R.F.C. DEL CONTRATISTA ADJUDICATARIO | REPRESENTANTE LEGAL | MONTO INICIAL | MONTO FINAL* | SUPERFICIE CONSTRUIDA** | UNIDAD | COSTO POR UNIDAD*** | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | SUPERVISOR DE OBRA | INSTRUMENTO DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO | BENEFICIARIOS DIRECTOS/INDIRECTOS | ORIGEN DE RECURSOS | AVANCE FÍSICO DE LA OBRA | CONVENIO MODIFICATORIO | CONVENIO DE TERMINACIÓN | FINIQUITO
[22 empty] | INICIO | TÉRMINO
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | FAISM 40/2020 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CAMINO REAL DE COLIMA ENTRE ARROYO SECO Y TAJO; CAMINO REAL DE COLIMA DE TAJO 230 M.L. HACIA EL SUROESTE; TAJO ENTRE CAMINO REAL DE COLIMA Y AV. DEL TAJO; AV. DEL TAJO ENTRE CAMINO REAL DE COLIMA Y CALLE SIN NOMBRE 2; PRIV. DEL TAJO Y PRIV. LAS PALMAS ENTRE AV. DEL TAJO Y CALLE CERRADA; PALMAS ENTRE AV. DEL TAJO Y CALLE SIN NOMBRE 1; LAUREL ENTRE TAJO Y FRESNO; FRESNO ENTRE LAUREL Y PINAR; PINAR DE FRESNO 98.00 M.L. HACIA EL NOROESTE, DELEGACIÓN SAN SEBASTIANITO (COLONIA EL TAJO), MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | AGUA POTABLE | EL TAJO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FAISM 40/2020 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/FAISM-40-2020-RESOLUCI%C3%93N.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/FAISM-40-2020-ICAB-CONSTRUCCIONES-1.docx | 03 DE AGOSTO DE 2020 | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/FAISM-40-2020-CONTRATO.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/FAISM-40-2020-ICAB-CONSTRUCCIONES.docx | ICAB CONSTRUCCIONES, S. DE R. L. DE C.V. | 1CO 080902 A40 | AQ. IGNACIO CABRERA HERNÁNDEZ | 3106369.59 | 3106369.59 | 2447 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 11 DE AGOSTO DE 2020 | 02 DE NOVIEMBRE DE 2020 | ING. JORGE PANTOJA JIMÉNEZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 437 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) 2020 | 45% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | NO APLICA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 19/2020 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN V. ZEPEDA ENTRE ANDRÉS TAMAYO E ISAAC ARRIAGA, COLONIA NUEVA SANTA MARÍA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | EMEDRADO ZAMPEADO | NUEVA SANTA MARÍA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 19/2020 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/P.D.-19-2020-RESOLUCI%C3%93N.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/P.D.-19-2020-ICAB-CONSTRUCCIONES.docx | 03 DE AGOSTO DE 2020 | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/P.D.-19-2020-CONTRATO.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/P.D.-19-2020-ICAB.doc | ICAB CONSTRUCCIONES, S. DE R. L. DE C.V. | 1CO 080902 A40 | AQ. IGNACIO CABRERA HERNÁNDEZ | 1273705.66 | 1273705.66 | 995.21 | m2 | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 11 DE AGOSTO DE 2020 | 19 DE OCTUBRE DE 2020 | ARQ. EMILIO RODRÍGUEZ ROJAS | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 200 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | 60% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | NO APLICA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 20/2020 | REENCARPETAMIENTO DE LA CALLE MANGO ENTRE GRANADA Y MELOCOTÓN; CALLE NARANJA ENTRE AV. PASEO DEL PRADO Y PRIV. LIMÓN, FRACCIONAMIENTO PASEOS DEL PRADO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | ASFALTO (REENCARPETADO) | FRACC. PASEOS DEL PRADO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 20/2020 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/P.D.-20-2020-RESOLUCI%C3%93N.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/P.D.-20-2020-PROSPET-TRANSPORTE-PROYECTO-Y-CONSTRUCCI%C3%93N.docx | 11 DE AGOSTO DE 2020 | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/P.D.-20-2020-CONTRATO.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/P.D.-20-2020-PROSPET-TRANSPORTE-PROYECTO-Y-CONST.doc | PROSPET TRANSPORTE PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | PTP 090922 4Q2 | C. KARINA CONCEPCIÓN MEZA LARA | 1526298.13 | 1526298.13 | 3236.35 | m2 | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 11 DE AGOSTO DE 2020 | 19 DE AGOSTO DE 2020 | ING. CLAUDIA ARACELY DAMAZO HERNÁNDEZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 566 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | EN PROCESO ADMINISTRATIVO
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 21/2020 | REENCARPETAMIENTO DE LA CALLE 5 DE MAYO DESDE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE HASTA FRANCISCO VILLA Y CALLE 2 DE ABRIL HASTA EL ACCESO A PERIFÉRICO, EN LA COLONIA SAN MARTÍN DE LAS FLORES, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | ASFALTO (REENCARPETADO) | SAN MARTÍN DE LAS FLORES | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 21/2020 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/sin-categoria/obra-publica-202/ | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/sin-categoria/obra-publica-202/ | 18 DE AGOSTO DE 2020 | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/sin-categoria/obra-publica-202/ | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/sin-categoria/obra-publica-202/ | PROSPET TRANSPORTE PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | PTP 090922 4Q2 | C. KARINA CONCEPCIÓN MEZA LARA | 1615376.99 | 1615376.99 | 3526.5 | m2 | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 18 DE AGOSTO DE 2020 | 31 DE AGOSTO DE 2020 | ING. CLAUDIA ARACELY DAMAZO HERNÁNDEZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo |  | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | EN PROCESO ADMINISTRATIVO
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 22/2020 | REENCARPETAMIENTO DE LA CALLE NARCISO MENDOZA DESDE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE HASTA ENTRONQUE A CARRETERA EL VERDE, COLONIA SAN MARTÍN DE LAS FLORES, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | ASFALTO (REENCARPETADO) | SAN MARTÍN DE LAS FLORES | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 22/2020 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/sin-categoria/obra-publica-202/ | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/sin-categoria/obra-publica-202/ | 22 DE AGOSTO DE 2020 | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/sin-categoria/obra-publica-202/ | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/sin-categoria/obra-publica-202/ | CONSTRUCCIONES RETSA, S.A. DE C.V. | CRE 891124 CY2 | CONCEPCIÓN ALICIA LARA KOBAYASHI | 1713742 | 1713742 | 3319.84 | m2 | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 22 DE AGOSTO DE 2020 | 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020 | ING. CLAUDIA ARACELY DAMAZO HERNÁNDEZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo |  | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | EN PROCESO ADMINISTRATIVO
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 23/2020 | REENCARPETAMIENTO DE LA CALLE CAMINO REAL DE COLIMA DEDSE PASEO DE LOS PATIOS HASTA PERIFÉRICO, EN LA COLONIA JARDINES DE SANTA MARÍA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | ASFALTO (REENCARPETADO) | JARDINES DE SANTA MARÍA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 23/2020 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/P.D.-23-2020-RESOLUCI%C3%93N.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/P.D.-23-2020-PROSPET-TRANSPORTE-PROYECTO-Y-CONSTRUCCI%C3%93N.docx | 26 DE AGOSTO DE 2020 | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/P.D.-23-2020-CONTRATO.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/P.D.-23-2020-PROSPET-TRANSPORTE-PROYECTO-Y-CONST.doc | PROSPET TRANSPORTE PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | PTP 090922 4Q2 | C. KARINA CONCEPCIÓN MEZA LARA | 2247372.57 | 2247372.57 | 4089.76 | m2 | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 26 DE AGOSTO DE 2020 | 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020 | ING. CLAUDIA ARACELY DAMAZO HERNÁNDEZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo |  | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | EN PROCESO ADMINISTRATIVO
SEPTIEMBRE DE 2020
UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE | RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN | No. ASIGNACIÓN Y/O CONTRATO | NOMBRE DE LA OBRA | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | UBICACIÓN Y/O LOCALIZACIÓN | TIPO DE PROCEDIMIENTO | MOTIVOS Y FUNDAMENTOS LEGALES | RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN | HIPERVÍNCULO DE LA RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN | FORMATO ABIERTO | FECHA DEL CONTRATO | HIPERVÍNCULO DEL CONTRATRO DE OBRA PÚBLICA | FORMATO ABIERTO | CONTRATISTA ADJUDICATARIO | R.F.C. DEL CONTRATISTA ADJUDICATARIO | REPRESENTANTE LEGAL | MONTO INICIAL | MONTO FINAL* | SUPERFICIE CONSTRUIDA** | UNIDAD | COSTO POR UNIDAD*** | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | SUPERVISOR DE OBRA | INSTRUMENTO DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO | BENEFICIARIOS DIRECTOS/INDIRECTOS | ORIGEN DE RECURSOS | AVANCE FÍSICO DE LA OBRA | CONVENIO MODIFICATORIO | CONVENIO DE TERMINACIÓN | FINIQUITO
[22 empty] | INICIO | TÉRMINO
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 24/2020 | REENCARPETAMIENTO CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN TRES TRAMOS DE LA CALLE CAPULÍN DESDE CALLE MORA HASTA CALLE DE LOS PITALLOS Y DE CALLE DE LOS PITALLOS 104 M.L. HACIA LA CALLE TAMIAHUA, EN LA COLONIA LOMAS DE SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | ASFALTO (REENCARPETADO) | LOMAS DE SAN MIGUEL | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 24/2020 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/sin-categoria/obra-publica-202/ | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/sin-categoria/obra-publica-202/ | 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020 | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/sin-categoria/obra-publica-202/ | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/sin-categoria/obra-publica-202/ | PROSPET TRANSPORTE PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | PTP 090922 4Q2 | C. KARINA CONCEPCIÓN MEZA LARA | 1283558.49 | 1283558.49 | 2353.48 | m2 | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 01 DE SEPTTIEMBRE DE 2020 | 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020 | ING. CLAUDIA ARACELY DAMAZO HERNÁNDEZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo |  | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | EN PROCESO ADMINISTRATIVO
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 31/2020 | RESTAURACIÓN DE LA CASA MORELOS EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, 2DA. ETAPA | REHABILITACIÓN EDIFICIO PÚBLICO | CENTRO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 31/2020 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/P.D.-31-2020-RESOLUCI%C3%93N.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/P.D.-31-2020-RESTAURACI%C3%93N-PATRIMONIAL-Y-CONSTRUCCI%C3%93N.docx | 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020 | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/P.D.-31-2020-CONTRATO.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/P.D.-31-2020-RESTAURACI%C3%93N-PATRIMONIAL.doc | RESTAURACIÓN PATRIMONIAL Y CONSTRUCCIÓN, S.R.L. DE C.V. | RPC 100419 CZ3 | L.A.E. MARÍA GUADALUPE DE LA PAZ MANCILLA JIMÉNEZ | 2615537.21 | 2615537.21 | No medible por la diversidad de los trabajos |  | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020 | 26 DE OCTUBRE DE 2020 | C. MARIANO JIMÉNEZ BAUTISTA | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 30000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | 60% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | NO APLICA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 34/2020 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE AQUILES SERDÁN DE COLÓN A UNIVERSIDAD EN LA COLONIA SANTA ANITA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | ALCANTARILLADO SANITARIO | SANTA ANITA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 34/2020 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/P.D.-34-2020-RESOLUCI%C3%93N.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/P.D.-34-2020-ISIDRO-SA%C3%9AL-JASSO-BRIONES.docx | 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020 | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/P.D.-34-2020-CONTRATO.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/P.D.-34-2020-ING.-ISIDRO-SA%C3%9AL-JASSO-BRIONES.doc | C. ISIDRO SAÚL JASSO BRIONES | JABI 940827 UZ2 | C. ISIDRO SAÚL JASSO BRIONES | 1170436.51 | 1170436.51 | 370 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020 | 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020 | ING. ADÁN RAMÍREZ GUTIÉRREZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 406 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | EN PROCESO ADMINISTRATIVO
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 25/2020 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ÁLVARO OBREGÓN ENTRE TAMIAHUA Y RICARDO FLORES MAGÓN; RICARDO FLORES MAGÓN ENTRE ÁLVARO OBREGÓN Y PRIV. JAZMÍN, COLONIA EL MORITO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | ALCANTARILLADO SANITARIO | EL MORITO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 25/2020 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/P.D.-25-2020-RESOLUCI%C3%93N.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/P.D.-25-2020-INPRO-AZTECA.docx | 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020 | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/P.D.-25-2020-CONTRATO.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/P.D.-25-2020-INPRO-AZTECA.doc | INPRO AZTECA, S.A. DE C.V. | IAZ 080129 GT6 | ARQ. JAVIER GONZÁLEZ DE LOS COBOS | 932505.15 | 932505.15 | 244 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020 | 04 DE NOVIEMBRE DE 2020 | ING. LUIS DEMETRIO CATEDRAL MUÑOZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 418 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | SIN REPORTE | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | NO APLICA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 26/2020 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN SEGUNDA PRIV. ZARAGOZA ENTRE ZARAGOZA Y CALLE CERRADA, COLONIA SANTA MARÍA TEQUEPEXPAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | AGUA POTABLE | SANTA MARÍA TEQUEPEXPAN | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 26/2020 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/P.D.-26-2020-RESOLUCI%C3%93N.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/P.D.-26-2020-INPRO-AZTECA.docx | 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020 | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/P.D.-26-2020-CONTRATO.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/P.D.-26-2020-INPRO-AZTECA.doc | INPRO AZTECA, S.A. DE C.V. | IAZ 080129 GT6 | ARQ. JAVIER GONZÁLEZ DE LOS COBOS | 171985.53 | 171985.53 | 40 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020 | 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020 | C. EUSEBIO SALVADOR TOMAS ARREOLA | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 66 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | 5% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | NO APLICA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 28/2020 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN PRIV. FLOR DE DURAZNO Y PRIV. FLOR DE ESPINO ENTRE AZALEA Y OLIVOS, COLONIA EL ÓRGANO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | ALCANTARILLADO SANITARIO | EL ÓRGANO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 28/2020 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/P.D.-28-2020-RESOLUCI%C3%93N.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/P.D.-28-2020-ING.-SERGIO-ADRI%C3%81N-LLAMAS-MONREAL.docx | 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020 | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/P.D.-28-2020-CONTRATO.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/P.D.-28-2020-ING.-SERGIO-ADRIAN-LLAMAS-MONREAL.doc | ING. SERGIO ADRIÁN LLAMAS MONREAL | LAMS 500131 2T6 | ING. SERGIO ADRIÁN LLAMAS MONREAL | 337208 | 337208 | 104 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020 | 07 DE OCTUBRE DE 2020 | C. EUSEBIO SALVADOR TOMAS ARREOLA | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 182 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | 25% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | NO APLICA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 29/2020 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLEJÓN DE LAS ROSAS ENTRE INDEPENDENCIA Y CALLE CERRADA, COLONIA SANTA MARÍA TEQUEPEXPAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | ALCANTARILLADO SANITARIO | SANTA MARÍA TEQUEPEXPAN | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 29/2020 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/P.D.-29-2020-RESOLUCI%C3%93N.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/P.D.-29-2020-ING.-SERGIO-ADRI%C3%81N-LLAMAS-MONREAL.docx | 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020 | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/P.D.-29-2020-CONTRATO.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/P.D.-29-2020-ING.-SERGIO-ADRIAN-LLAMAS-MONREAL.doc | ING. SERGIO ADRIÁN LLAMAS MONREAL | LAMS 500131 2T6 | ING. SERGIO ADRIÁN LLAMAS MONREAL | 583084.67 | 583084.67 | 296 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020 | 21 DE OCTUBRE DE 2020 | C. EUSEBIO SALVADOR TOMAS ARREOLA | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 500 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | SIN REPORTE | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | NO APLICA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 30/2020 | REENCARPETAMIENTO CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS DESDE PUENTE SOBRE CANAL HASTA CAMINO A LA SECUNDARIA EN LA COLONIA TOLUQUILLA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | ASFALTO (REENCARPETADO) | TOLUQUILLA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 30/2020 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/sin-categoria/obra-publica-202/ | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/sin-categoria/obra-publica-202/ | 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020 | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/sin-categoria/obra-publica-202/ | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/sin-categoria/obra-publica-202/ | CONSTRUCCIONES RETSA, S.A. DE C.V. | CRE 891124 CY2 | CONCEPCIÓN ALICIA LARA KOBAYASHI | 1141762.29 | 1141762.29 | 1569.57 | m2 | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020 | 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020 | ING. CLAUDIA ARACELY DAMAZO HERNÁNDEZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo |  | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | EN PROCESO ADMINISTRATIVO
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 32/2020 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN PROL. NÍSPERO, DE AV. MIROSLAVA 128.20 ML. HACIA EL NORTE, COLONIA EL ÓRGANO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | ALCANTARILLADO SANITARIO | EL ÓRGANO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 32/2020 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/P.D.-32-2020-RESOLUCI%C3%93N.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/P.D.-32-2020-PALERA-CONSTRUCTORA.docx | 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020 | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/P.D.-32-2020-CONTRATO.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/P.D.-32-2020-PALERA.doc | PALERA CONSRUCTORA, S.A. DE C.V. | PCO 150303 HN2 | ING. JUAN RAMÓN MAGAÑA BARREDA | 519220.16 | 519220.16 | 108.1 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020 | 04 DE NOVIEMBRE DE 2020 | C. EUSEBIO SALVADOR TOMAS ARREOLA | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 214 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | SIN REPORTE | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | NO APLICA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 33/2020 | REENCARPETAMIENTO CON PAVIMENTO DE ASFALTO EN CAMINO A LA SECUNDARIA ENTRE MORELOS Y CAMINO AL CANAL, COLONIA TOLUQUILLA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | ASFALTO (REENCARPETADO) | TOLUQUILLA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 33/2020 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/P.D.-33-2020-RESOLUCI%C3%93N.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/P.D.-33-2020-CONSTRUCCIONES-RETSA.docx | 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020 | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/P.D.-33-2020-CONTRATO.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/P.D.-33-2020-CONSTRUCCIONES-RETSA.doc | CONSTRUCCIONES RETSA, S.A. DE C.V. | CRE 891124 CY2 | CONCEPCIÓN ALICIA LARA KOBAYASHI | 1460396.36 | 1460396.36 | 3016.03 | m2 | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020 | 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 | ING. CLAUDIA ARACELY DAMAZO HERNÁNDEZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 1050 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | EN PROCESO ADMINISTRATIVO
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 36/2020 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN NOGAL ENTRE ENRIQUE ÁLVAREZ DEL CASTILLO Y MIRASOL, COLONIA LOMAS DEL TAPATÍO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | ALCANTARILLADO SANITARIO | LOMAS DEL TAPATÍO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 36/2020 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/sin-categoria/obra-publica-202/ | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/sin-categoria/obra-publica-202/ | 04 DE SEPTIMEBRE DE 2020 | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/sin-categoria/obra-publica-202/ | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/sin-categoria/obra-publica-202/ | CONSTRUCCIONES RETSA, S.A. DE C.V. | CRE 891124 CY2 | CONCEPCIÓN ALICIA LARA KOBAYASHI | 518636 | 518636 | 227.68 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020 | 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020 | ING. LUIS DEMETRIO CATEDRAL MUÑOZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 2400 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | EN PROCESO ADMINISTRATIVO
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 35/2020 | ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DESAZOLVE DE LA PRESA EL CHICHARRÓN, EN LA COLONIA OJO DE AGUA, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | ACARREO NMATERIAL DESAZOLVE | OJO DE AGUA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 35/2020 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/sin-categoria/obra-publica-202/ | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/sin-categoria/obra-publica-202/ | 13 DE SEPTIEMBRE | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/sin-categoria/obra-publica-202/ | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/sin-categoria/obra-publica-202/ | PROSPET TRANSPORTE PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | PTP 090922 4Q2 | C. KARINA CONCEPCIÓN MEZA LARA | 735653.44 | 735653.44 | 400 | VIAJE | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020 | 14 DE NOVIEMBRE DE 2020 |  | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo |  | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | 25% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | NO APLICA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 38/2020 | CAMBIO DE TUBERÍA DE 48" DAÑADA EN EL PUENTE VEHICULAR UBICADO EN EL CAMINO REAL A COLIMA Y PROLONGACIÓN MARIANO OTERO A 100 MTS. AL SUR FRENTE AL FRACCIONAMIENTO NUEVA GALICIA, DENTRO DEL LÍMITE DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | REPARACIÓN INFRAESTRUCTURA | DELEGACIÓN SANTA ANITA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 38/2020 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/sin-categoria/obra-publica-202/ | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/sin-categoria/obra-publica-202/ | 14 DE SEPTIMEBRE DE 2020 | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/sin-categoria/obra-publica-202/ | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/sin-categoria/obra-publica-202/ | CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES, S.A. DE C.V. | CCA 971126 QC9 | ING. LEOBARDO PRECIADO ZEPEDA | 180999.07 | 180999.07 | 48 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020 | 19 DE SEPTIEMBRE DE 2020 | ING. ADÁN RAMÍREZ GUTIÉRREZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo |  | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | EN PROCESO ADMINISTRATIVO
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 39/2020 | REENCARPETAMIENTO DE LA CALLE SAN MIGUEL ARCÁNGEL - AV. CHICO DESDE LA AVENIDA LIC. SALVADOR OROZCO LORETO HASTA LA CALLE GUANABANA, EN LA COLONIA LOMAS DE SAN MIGUEL, EN EL MUNICIPIO DE SAN PESRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | ASFALTO (REENCARPETADO) | LOMAS DE SAN MIGUEL | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 39/2020 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/sin-categoria/obra-publica-202/ | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/sin-categoria/obra-publica-202/ | 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/sin-categoria/obra-publica-202/ | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/sin-categoria/obra-publica-202/ | CONSTRUCCIONES RETSA, S.A. DE C.V. | CRE 891124 CY2 | CONCEPCIÓN ALICIA LARA KOBAYASHI | 1461151.23 | 1461151.23 | 2866.88 | m2 | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 | 05 DE OCTUBRE DE 2020 | ING. CLAUDIA ARACELY DAMAZO HERNÁNDEZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 8200 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | 80% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | NO APLICA
OCTUBRE DE 2020
UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE | RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN | No. ASIGNACIÓN Y/O CONTRATO | NOMBRE DE LA OBRA | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | UBICACIÓN Y/O LOCALIZACIÓN | TIPO DE PROCEDIMIENTO | MOTIVOS Y FUNDAMENTOS LEGALES | RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN | HIPERVÍNCULO DE LA RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN | FORMATO ABIERTO | FECHA DEL CONTRATO | HIPERVÍNCULO DEL CONTRATRO DE OBRA PÚBLICA | FORMATO ABIERTO | CONTRATISTA ADJUDICATARIO | R.F.C. DEL CONTRATISTA ADJUDICATARIO | REPRESENTANTE LEGAL | MONTO INICIAL | MONTO FINAL* | SUPERFICIE CONSTRUIDA** | UNIDAD | COSTO POR UNIDAD*** | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | SUPERVISOR DE OBRA | INSTRUMENTO DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO | BENEFICIARIOS DIRECTOS/INDIRECTOS | ORIGEN DE RECURSOS | AVANCE FÍSICO DE LA OBRA | CONVENIO MODIFICATORIO | CONVENIO DE TERMINACIÓN | FINIQUITO
[22 empty] | INICIO | TÉRMINO
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 40/2020 | REENCARPETAMIENTO DE LA CALLE TEXIUATLA DESDE CALLE PLAN DE SAN LUIS HASTA CALLE PLAN DE LA NORIA, EN EL FRACCIONAMIENTO REVOLUCIÓN, CALLE GUANÁBANA DESDE MELÓN HASTA CALLE SAN MIGUEL ARCÁNGEL, EN LA COLONIA LOMAS DE SAN MIGUEL, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | ASFALTO (REENCARPETADO) | LOMAS DE SAN MIGUEL | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 40/2020 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/sin-categoria/obra-publica-202/ | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/sin-categoria/obra-publica-202/ | 13 DE OCTUBRE DE 2020 | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/sin-categoria/obra-publica-202/ | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/sin-categoria/obra-publica-202/ | PROSPET TRANSPORTE PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | PTP 090922 4Q2 | C. KARINA CONCEPCIÓN MEZA LARA | 1488398.13 |  | 2532.02 | m2 | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 14 DE OCTUBRE DE 2020 | 28 DE OCTUBRE DE 2020 | ING. CLAUDIA ARACELY DAMAZO HERNÁNDEZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo |  | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | EN PROCESO ADMINISTRATIVO
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 41/2020 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA OBRA ESCUELA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, CALLE CUITLÁHUAC 185, COLONIA RANCHO BLANCO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | REHABILITACIÓN ESCUELA | RANCHO BLANCO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 41/2020 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/sin-categoria/obra-publica-202/ | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/sin-categoria/obra-publica-202/ | 15 DE OCTUBRE DE 2020 | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/sin-categoria/obra-publica-202/ | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/sin-categoria/obra-publica-202/ | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CUPE, S.A. DE C.V. | PYC 100413 9E5 | ING. SALVADOR ALEJANDRO CURIEL SÁNCHEZ | 102201.32 |  | No medible por la diversidad de los trabajos |  | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 16 DE OCTUBRE DE 2020 | 05 DE NOVIEMBRE DE 2020 | ING. J. SANTOS DÍAZ CASILLAS | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo |  | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | 75% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | NO APLICA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 27/2020 | ONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN EL CARRIL LATERAL SUR DEL ANILLO PERIFÉRICO MANUEL GÓMEZ MORÍN ENTRE AV. DE LAS FLORES Y ÁLVARO OBREGÓN, COLONIA SANTA MARÍA TEQUEPEXPAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | AGUA POTABLE | SANTA MARÍA TEQUEPEXPAN | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 27/2020 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/sin-categoria/obra-publica-202/ | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/sin-categoria/obra-publica-202/ | 28 DE OCTUBRE DE 2020 | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/sin-categoria/obra-publica-202/ | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/sin-categoria/obra-publica-202/ | CONSORCIO BERNA LA CAÑADA, S.A. DE C.V. | CBC 080122 7S1 | ARQ. ROBERTO EMIGDIO MARES RICE | 808122.57 |  | 590 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 04 DE NOVIEMBRE DE 2020 | 29 DE DICIEMBRE DE 2020 | C. EUSEBIO SALVADOR TOMAS ARREOLA | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 126 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | SIN REPORTE | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | NO APLICA
NOVIEMBRE DE 2020
UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE | RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN | No. ASIGNACIÓN Y/O CONTRATO | NOMBRE DE LA OBRA | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | UBICACIÓN Y/O LOCALIZACIÓN | TIPO DE PROCEDIMIENTO | MOTIVOS Y FUNDAMENTOS LEGALES | RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN | HIPERVÍNCULO DE LA RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN | FORMATO ABIERTO | FECHA DEL CONTRATO | HIPERVÍNCULO DEL CONTRATRO DE OBRA PÚBLICA | FORMATO ABIERTO | CONTRATISTA ADJUDICATARIO | R.F.C. DEL CONTRATISTA ADJUDICATARIO | REPRESENTANTE LEGAL | MONTO INICIAL | MONTO FINAL* | SUPERFICIE CONSTRUIDA** | UNIDAD | COSTO POR UNIDAD*** | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | SUPERVISOR DE OBRA | INSTRUMENTO DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO | BENEFICIARIOS DIRECTOS/INDIRECTOS | ORIGEN DE RECURSOS | AVANCE FÍSICO DE LA OBRA | CONVENIO MODIFICATORIO | CONVENIO DE TERMINACIÓN | FINIQUITO
[22 empty] | INICIO | TÉRMINO
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 42/2020 | REENCARPETAMIENTO DE LA CALLE SAN PABLO APÓSTOL DESDE SAN GABRIEL ARCÁNGEL HASTA CALLE PLAN DE AYALA, EN LA COLONIA LOMAS DE SAN MIGUEL, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | ASFALTO (REENCARPETADO) | LOMAS DE SAN MIGUEL | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 42/2020 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/sin-categoria/obra-publica-202/ | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/sin-categoria/obra-publica-202/ | 03 DE NOVIEMBRE DE 2020 | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/sin-categoria/obra-publica-202/ | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/sin-categoria/obra-publica-202/ | PROSPET TRANSPORTE PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | PTP 090922 4Q2 | C. KARINA CONCEPCIÓN MEZA LARA | 1148368.8 |  | 2019.05 | m2 | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 03 DE NOVIEMBRE DE 2020 | 11 DE NOVIEMBRE DE 2020 | ING. CLAUDIA ARACELY DAMAZO HERNÁNDEZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo |  | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | EN PROCESO ADMINISTRATIVO
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 43/2020 | REMODELACIÓN DEL MÓDULO DE SANITARIOS PÚBLICOS EN EL PARQUE DE LA PILA SECA, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | MÓUDLO DE SANITARIOS PÚBLICOS Y OTROS | CABECERA MUNICIPAL | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 43/2020 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/sin-categoria/obra-publica-202/ | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/sin-categoria/obra-publica-202/ | 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/sin-categoria/obra-publica-202/ | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/sin-categoria/obra-publica-202/ | THERA, S.A. DE C.V. | THE 160826 SN1 | ING. CARLOS ANAXIMANDRO GONZÁLEZ RAMÍREZ QUEZADA | 1635145.38 |  | No medible por la diversidad de los trabajos |  | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 09 DE DICIEMBRE DE 2020 | 08 DE MARZO DE 2020 | C. MARIANO JIMÉNEZ BAUTISTA | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo |  | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | SIN REPORTE | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | NO APLICA
DICIEMBRE DE 2020
UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE | RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN | No. ASIGNACIÓN Y/O CONTRATO | NOMBRE DE LA OBRA | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | UBICACIÓN Y/O LOCALIZACIÓN | TIPO DE PROCEDIMIENTO | MOTIVOS Y FUNDAMENTOS LEGALES | RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN | HIPERVÍNCULO DE LA RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN | FORMATO ABIERTO | FECHA DEL CONTRATO | HIPERVÍNCULO DEL CONTRATRO DE OBRA PÚBLICA | FORMATO ABIERTO | CONTRATISTA ADJUDICATARIO | R.F.C. DEL CONTRATISTA ADJUDICATARIO | REPRESENTANTE LEGAL | MONTO INICIAL | MONTO FINAL* | SUPERFICIE CONSTRUIDA** | UNIDAD | COSTO POR UNIDAD*** | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | SUPERVISOR DE OBRA | INSTRUMENTO DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO | BENEFICIARIOS DIRECTOS/INDIRECTOS | ORIGEN DE RECURSOS | AVANCE FÍSICO DE LA OBRA | CONVENIO MODIFICATORIO | CONVENIO DE TERMINACIÓN | FINIQUITO
[22 empty] | INICIO | TÉRMINO
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 44/2020 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA RECIBIR CUBIERTA DE MEMBRANA ARQUITECTÓNICA DE FABRICACIÓN EUROPEA EN LA CALLE CONSTITUCIÓN ESQUINA MELCHOR OCAMPO, COLONIA CERRO DEL CUATRO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | ESTRUCTURA METÁLICA | CERRO DEL CUATRO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 44/2020 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/sin-categoria/obra-publica-202/ | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/sin-categoria/obra-publica-202/ | 01 DE DICIEMBRE DE 2020 | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/sin-categoria/obra-publica-202/ | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/sin-categoria/obra-publica-202/ | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CUPE, S.A. DE C.V. | PYC 100413 9E5 | ING. SALVADOR ALEJANDRO CURIEL SÁNCHEZ | 172256.88 |  | No medible por la diversidad de los trabajos |  | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 01 DE DICIEMBRE DE 2020 | 14 DE DICIEMBRE DE 2020 | C. EUSEBIO SALVADOR TOMAS ARREOLA | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo |  | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | EN PROCESO ADMINISTRATIVO
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 45/2020 | REHABILITACIÓN DE BOCAS DE TORMENTA EN ANTIGUA CARRETERA A CHAPALA ENTRE FRANCISCO VILLA Y REVOLUCIÓN, COLONIA LAS PINTAS DE ABAJO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | REHABILITACIÓN DE BOCAS DE TORMENTA | LAS PINTAS DE ABAJO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 45/2020 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/sin-categoria/obra-publica-202/ | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/sin-categoria/obra-publica-202/ | 11 DE DICIEMBRE DE 2020 | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/sin-categoria/obra-publica-202/ | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/sin-categoria/obra-publica-202/ | PROSPET TRANSPORTE PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | PTP 090922 4Q2 | C. KARINA CONCEPCIÓN MEZA LARA | 937996.29 |  | 4 | PIEZAS | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 14 DE DICIEMBRE DE 2020 | 22 DE DICIEMBRE DE 2020 | ING. ADÁN RAMÍREZ GUTIÉRREZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo |  | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | EN PROCESO ADMINISTRATIVO
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 46/2020 | UNIDAD DEPORTIVA LOCALIZADA ENTRE LAS CALLES CIHUATLÁN, MANZANILLO Y MIRAMAR, EN LA COLONIA CANAL 58, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | UNIDAD DEPORTIVA | CANAL 58 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 46/2020 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/sin-categoria/obra-publica-202/ | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/sin-categoria/obra-publica-202/ | 17 DE DICIEMBRE DE 2020 | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/sin-categoria/obra-publica-202/ | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/sin-categoria/obra-publica-202/ | CUIBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | CCO 090428 8M8 | ING. BENJAMÍN CURIEL FERNÁNDEZ | 498986.34 |  | 1 | Unidad | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 22 DE DICIEMBRE DE 2020 | 15 DE FEBRERO DE 2021 | ING. J. SANTOS DÍAZ CASILLAS | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo |  | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | SIN REPORTE | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | NO APLICA
* EL MONTO TOTAL SE REPORTA DE ACUERDO A ESTIMACIONES DE TRABAJOS EJECUTADOS PRESENTADAS POR LOS CONTRATISTAS PARA SU COBRO.
** LA SUPERFICIE CONSTRUIDA CORRESPONDE A LA SUPERFICIE PROGRAMADA O PROYECTADA, TODA VEZ QUE LAS OBRAS ESTÁN EN EJECUCIÓN.
*** EL COSTO POR UNIDAD DE SUPERFICIE CONSTRUIDA NO SE PUEDE DETERMINAR, TODA VEZ QUE EL PRESUPUESTO DE OBRA CONTIENE MUCHOS CONCEPTOS CON SUS PRECIOS UNITARIOS