## Hoja1
COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD
REPORTE DE OBRAS CONTRATADAS POR CONCURSO POR INVITACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA 2021
PERIODO DE ACTUALIZACION: |  | Enero a Abril, 2021.
NOMBRE DEL ÁREA SOLICITANTE | RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN | No. ASIGNACIÓN Y CONTRATO DE LA OBRA | TIPO DE PROCEDIMIENTO | FUNDAMENTO LEGAL | No. PROCEDIMIENTO | NOMBRE DE LA OBRA | DESCRIPICION DE LA OBRA | UBICACIÓN / LOCALIZACION | FECHA DE CONVOCATORIA Y/O INVITACIONES | HIPERVÍNCULO DE CONVOCATORIA O INVITACIONES | PARTICIPANTES | HIPERVÍNCULO DE LA MNUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES | HIPERVÍNCULO DE LA ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS | MINUTA DE VISITA | DICTAMEN DE APROBACIÓN DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA | HIPERVÍNCULO DE RESOLUCIÓN O FALLO DE ADJUDICACIÓN | ACTA DE FALLO | CONTRATISTA ADJUDICADO | RFC | REPRESENTANTE LEGAL | CONTRATO CELEBRADO | HIPERVÍNCULO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA | MONTO INCIAL | MONTO FINAL* | SUPERFCIE CONTRUIDA** | UNIDAD | COSTO POR UNIDAD*** | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | SUPERVISOR/MECANISMO DE VIGILANCIA | INSTRUMENTO DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO | BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS | ORIGEN DE RECURSOS | AVANCE FÍSICO DE LA OBRA | CONVENIO MODIFICATORIO | CONVENIO DE TERMINACIÓN | FINIQUITO
[28 empty] | INICIO | TERMINO
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | FISM-DF 06/2021 | LICITACIÓN PÚBLICA | EL MONTO DEL PRESUPUESTO DE LA OBRA SE AJUSTA A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 76 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | FISM-DF 06/2021 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, NOGAL ENTRE PINO SUÁREZ Y CUAUHTÉMOC; CUAUHTÉMOC ENTRE NOGAL Y ÁLVARO OBREGÓN; ÁLVARO OBREGÓN ENTRE CUAUHTÉMOC Y RICARDO FLORES MAGÓN; RICARDO FLORES MAGÓN DE NOGAL 61.00 M.L. HACIA EL NORTE, COLONIA EL MORITO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | ALCANTARILLADO PLUVIAL | EL M ORITO | 14 DE ENERO DE 2021 | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/Publicaci%C3%B3n-14-01-2021-Milenio.pdf | CONSTRUCCIONES RETSA, S.A. DE C.V.; CONSTRUCTORA ESENCIA ARQUITECTÓNICA, S.A. DE C.V.; CONSTRUCTORA MANALLI, S.A. DE C.V.; EDIFICADORA FORTE, S.A. DE C.V.; MALANCO GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.; Y PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GEO, S.A. DE C.V. | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/MINUTA-ACLARACIONES-FISM-DF-06-2021.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/FISM-DF-06-2021-ACTA-DE-APERTURA.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/MINUTA-DE-VISITA-FISM-DF-06-2021.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/FISM-DF-06-2021-DICTAMEN.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/FISM-DF-06-2021-ACTA-DE-FALLO.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/FISM-DF-06-2021-ACTA-DE-FALLO.pdf | AÚN NO APLICA | AÚN NO APLICA | AÚN NO APLICA | AÚN NO APLICA | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/FISM-DF-06-2021-CONTRATO.pdf | 14511607.63 | AÚN NO APLICA | 735.37 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 26 DE FEBRERO DE 2021 | 25 DE JUNIO DE 2021 | ING. CLAUDIA ARACELY DAMASO HERNÁNDEZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 120 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDEERAL (FISM-DF) 2021 | 45% | AÚN NO APLICA | AÚN NO APLICA | AÚN NO APLICA
https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/Publicaci%C3%B3n-15-01-2021-Milenio.pdf
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | FISM-DF 08/2021 | LICITACIÓN PÚBLICA | EL MONTO DEL PRESUPUESTO DE LA OBRA SE AJUSTA A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 76 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | FISM-DF 08/2021 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN MEZQUITE ENTRE GOBERNADOR CURIEL Y VÍAS DEL FERROCARRIL, COLONIA HUERTA DE PEÑA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | ALCANTARILLADO PLUVIAL | HUERTA DE PEÑA | 14 DE ENERO DE 2021 | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/Publicaci%C3%B3n-14-01-2021-Milenio-1.pdf | CONSORCIO CONSTRUCTOR CACEB, S.A. DE C.V.; CONSTRUCTORA DOS VILLAS, S.A. DE C.V.; CONSTRUCTORA MANALLI, S.A. DE C.V.; FUTUROBRAS, S.A. DE C.V.; HÍPICA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.; PROSPET TRANSPORTE PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.; PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GEO, S.A. DE C.V.; Y RALSEZA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/MINUTA-ACLARACIONES-FISM-DF-08-2021.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/FISM-DF-08-2021-ACTA-DE-APERTURA.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/MINUTA-DE-VISITA-FISM-DF-08-2021.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/FISM-DF-08-2021-DICTAMEN-1.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/FISM-DF-08-2021-ACTA-DE-FALLO.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/FISM-DF-08-2021-ACTA-DE-FALLO.pdf |  |  |  |  | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/FISM-DF-08-2021-CONTRATO.pdf | 12622284.53 | AÚN NO APLICA | 495 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 26 DE FEBRERO DE 2021 | 25 DE JUNIO DE 2021 | ARQ. EMILIO RODRÍGUEZ ROJAS | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 120 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDEERAL (FISM-DF) 2021 | 15% | AÚN NO APLICA | AÚN NO APLICA | AÚN NO APLICA
https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/Publicaci%C3%B3n-15-01-2021-Milenio-1.pdf
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | FISM-DF 09/2021 | LICITACIÓN PÚBLICA | EL MONTO DEL PRESUPUESTO DE LA OBRA SE AJUSTA A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 76 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | FISM-DF 09/2021 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN MORELOS ENTRE 5 DE MAYO Y CARR. LIBRE A ZAPOTLANEJO, COLONIA TATEPOSCO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | ALCANTARILLADO PLUVIAL | TATEPOSCO | 14 DE ENERO DE 2021 | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/Publicaci%C3%B3n-14-01-2021-Milenio-2.pdf | CONSTRUCTORA AYG, S.A. DE C.V.; CONSTRUCTORA ESENCIA ARQUITECTÓNICA, S.A. DE C.V.; CONSTRUCTORA MANALLI, S.A. DE C.V.; INGENIERÍA Y EDIFICACIONES LEC, S.A. DE C.V.; PROSPET TRANSPORTE PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.; Y PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GEO, S.A. DE C.V. | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/MINUTA-ACLARACIONES-FISM-DF-09-2021.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/FISM-DF-09-2021-ACTA-DE-APERTURA.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/MINUTA-DE-VISITA-FISM-DF-09-2021.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/FISM-DF-09-2021-DICTAMEN.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/30.-Fallo-LPL-09-1.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/30.-Fallo-LPL-09-1.pdf | AÚN NO APLICA | AÚN NO APLICA | AÚN NO APLICA | AÚN NO APLICA | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/FISM-DF-09-2021-CONTRATO.pdf | 9100044.25 | AÚN NO APLICA | 452 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 26 DE FEBRERO DE 2021 | 03 DE JUNIO DE 2021 | ARQ. EMILIO RODRÍGUEZ ROJAS | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 98 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDEERAL (FISM-DF) 2021 | 65% | AÚN NO APLICA | AÚN NO APLICA | AÚN NO APLICA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | FISM-DF 05/2021 | INVITACIÓN RESTRINGIDA | EL MONTO DEL PRESUPUESTO DE LA OBRA SE AJUSTA A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 83 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | FISM-DF 05/2021 | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO EN ARROYO DE SAN ODILÓN 106.00 M.L. HACIA EL NORTE (A UN COSTADO DEL PARQUE OJITO DE AGUA); ARROYO ENTRE SAN ODILÓN Y FRANCISCO VILLA; FRANCISCO VILLA ENTRE JUAN ESCUTIA Y FERNANDO MONTES DE OCA, COLONIA NUEVA SANTA MARÍA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | COLECTOR SANITARIO | NUEVA SANTA MARÍZ | 29 DE ENERO DE 2021 | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/FISM-DF-05-2021-OFICIOS-INVITADOS.pdf | CONSTRUCTORA MANALLI, S.A. DE C.V.; HIPICA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.; Y OBRAS Y PROYECTOS SUSTENTABLES, S.A. DE C.V. | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/FISM-DF-05-2021-MINUTA-DE-ACLARACIONES.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/FISM-DF-05-2021-ACTA-DE-APERTURA.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/FISM-DF-05-2021-MINUTA-DE-VISITA.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/FISM-DF-05-2021-DICTAMEN.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/FISM-DF-05-2021-ACTA-DE-FALLO.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/FISM-DF-05-2021-ACTA-DE-FALLO.pdf | AÚN NO APLICA | AÚN NO APLICA | AÚN NO APLICA | AÚN NO APLICA | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/FISM-DF-05-2021-CONTRATO-1.pdf | 5761824.81 | AÚN NO APLICA | 315 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 26 DE FEBRERO DE 2021 | 20 DE MAYO DE 2021 | ING. CLAUDIA ARACELY DAMASO HERNÁNDEZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 84 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDEERAL (FISM-DF) 2021 | 5% | AÚN NO APLICA | AÚN NO APLICA | AÚN NO APLICA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 15/2021 | INVITACIÓN RESTRINGIDA | EL MONTO DEL PRESUPUESTO DE LA OBRA SE AJUSTA A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 83 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | P.D. 15/2021 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN GALEANA ENTRE PRIV. FRANCISCO VILLA Y EL CANAL, COLONIA SAN MARTÍN DE LAS FLORES DE ABAJO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | EMPEDRADO ZAMPEADO | SAN MARTÍN DE LAS FLORES DE ABAJO | 29 DE ENERO DE 2021 | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/P.D.-15-2021-OFICIOS-INVITADOS.pdf | CONSTRUCTORA BG&BR, S.A. DE C.V.; CONSTRUCTORA ESENCIA ARQUITECTÓNICA, S.A. DE C.V.; Y CONSTRUCTORA NOI, S.A. DE C.V. | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/P.D.-15-2021-MINUTA-DE-ACLARACIONES.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/P.D.-15-2021-ACTA-DE-APERTURA.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/P.D.-15-2021-MINUTA-DE-VISITA.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/P.D.-15-2021-DICTAMEN.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/P.D.-15-2021-ACTA-DE-FALLO.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/P.D.-15-2021-ACTA-DE-FALLO.pdf | AÚN NO APLICA | AÚN NO APLICA | AÚN NO APLICA | AÚN NO APLICA | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/P.D.-15-2021-CONTRATO.pdf | 4507722.89 | AÚN NO APLICA | 3915 | m2 | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 26 DE FEBRERO DE 2021 | 22 DE ABRIL DE 2021 | ING. JOSÉ SANTOS DÍAZ CASILLAS | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 56 | RECURSOS PROVENIENTES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021 | 20% | AÚN NO APLICA | AÚN NO APLICA | AÚN NO APLICA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 16/2021 | INVITACIÓN RESTRINGIDA | EL MONTO DEL PRESUPUESTO DE LA OBRA SE AJUSTA A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 83 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | P.D. 16/2021 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE ASFALTO EN BAHÍA DE PELÍCANOS ENTRE AV. AGRÍCOLA Y BAHÍA DE LOS LOBOS, FRACC. PARQUES DE SANTA MARÍA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | ASFALTO | FRACC. PARQUES DE SANTA MARÍA | 29 DE ENERO DE 2021 | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/P.D.-16-2021-OFICIOS-INVITADOS.pdf | INERCIA CONSTRUCTIVA, S.A. DE C.V.; PROSPET TRANSPORTE PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A.DE C.V.; Y PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CUPE, S.A. DE C.V. | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/P.D.-16-2021-MINUTA-DE-ACLARACIONES.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/P.D.-16-2021-ACTA-DE-APERTURA.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/P.D.-16-2021-MINUTA-DE-VISITA.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/P.D.-16-2021-DICTAMEN.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/P.D.-16-2021-ACTA-DE-FALLO.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/P.D.-16-2021-ACTA-DE-FALLO.pdf | AÚN NO APLICA | AÚN NO APLICA | AÚN NO APLICA | AÚN NO APLICA | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/P.D.-16-2021-CONTRATO.pdf | 6851267.81 | AÚN NO APLICA | 8074.7 | m2 | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 26 DE FEBRERO DE 2021 | 22 DE ABRIL DE 2021 | ING. CLAUDIA ARACELY DAMASO HERNÁNDEZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 56 | RECURSOS PROVENIENTES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021 | 100% | AÚN NO APLICA | AÚN NO APLICA | EN PROCESO ADMINISTRATIVO
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 17/2021 | INVITACIÓN RESTRINGIDA | EL MONTO DEL PRESUPUESTO DE LA OBRA SE AJUSTA A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 83 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | P.D. 17/2021 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE ASFALTO EN BAHÍA DE SANTIAGO ENTRE AV. AGRÍCOLA Y BAHÍA DE TODOS LOS SANTOS, FRACC. PARQUES DE SANTA MARÍA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | ASFALTO | FRACC. PARQUES DE SANTA MARÍA | 29 DE ENERO DE 2021 | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/P.D.-18-2021-OFICIOS-INVITADOS.pdf | CUIBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.; FUTUROBRAS, S.A. DE C.V.; Y ICAB CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V. | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/P.D.-18-2021-OFICIOS-INVITADOS.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/P.D.-18-2021-ACTA-DE-APERTURA.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/P.D.-18-2021-ACTA-DE-APERTURA.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/P.D.-18-2021-DICTAMEN.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/P.D.-18-2021-ACTA-DE-FALLO.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/P.D.-18-2021-ACTA-DE-FALLO.pdf | AÚN NO APLICA | AÚN NO APLICA | AÚN NO APLICA | AÚN NO APLICA | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/P.D.-17-2021-CONTRATO.pdf | 5185347.55 | AÚN NO APLICA | 5983 | m2 | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 26 DE FEBRERO DE 2021 | 22 DE ABRIL DE 2021 | ING. CLAUDIA ARACELY DAMASO HERNÁNDEZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 56 | RECURSOS PROVENIENTES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021 | 95% | AÚN NO APLICA | AÚN NO APLICA | AÚN NO APLICA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 18/2021 | INVITACIÓN RESTRINGIDA | EL MONTO DEL PRESUPUESTO DE LA OBRA SE AJUSTA A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 83 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | P.D. 18/2021 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE ASFALTO EN BAHÍA DE BANDERAS ENTRE BAHÍA DE HUATULCO Y EL ARROYO, FRACC. PARQUES DE SANTA MARÍA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | ASFALTO | FRACC. PARQUES DE SANTA MARÍA | 29 DE ENERO DE 2021 | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/P.D.-18-2021-OFICIOS-INVITADOS-1.pdf | AXIOBRAS, S.A. DE C.V.; DIVICON, S.A. DE C.V.; Y HABITARNOVA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/P.D.-18-2021-MINUTA-DE-ACLARACIONES-1.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/P.D.-18-2021-ACTA-DE-APERTURA-1.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/P.D.-18-2021-ACTA-DE-APERTURA-1.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/P.D.-18-2021-DICTAMEN-1.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/P.D.-18-2021-ACTA-DE-FALLO-1.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/P.D.-18-2021-ACTA-DE-FALLO-1.pdf | AÚN NO APLICA | AÚN NO APLICA | AÚN NO APLICA | AÚN NO APLICA | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/P.D.-18-2021-CONTRATO.pdf | 3503723.19 | AÚN NO APLICA | 4789.45 | m2 | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 26 DE FEBRERO DE 2021 | 08 DE ABRIL DE 2021 | ING. CLAUDIA ARACELY DAMASO HERNÁNDEZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 42 | RECURSOS PROVENIENTES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021 | 100% | AÚN NO APLICA | AÚN NO APLICA | EN PROCESO ADMINISTRATIVO
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 19/2021 | INVITACIÓN RESTRINGIDA | EL MONTO DEL PRESUPUESTO DE LA OBRA SE AJUSTA A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 83 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | P.D. 19/2021 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE ASFALTO EN BAHÍA DE HUATULCO ENTRE AV. AGRÍCOLA Y BAHÍA DE LOS LOBOS, FRACC. PARQUES DE SANTA MARÍA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | ASFALTO | FRACC. PARQUES DE SANTA MARÍA | 29 DE ENERO DE 2021 | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/P.D.-19-2021-OFICIOS-INVIT.pdf | CONSTRUCCIONES RETSA, S.A. DE C.V.; INGENIERÍA Y EDIFICACIONES LEC, S.A. DE C.V.; Y PAVIMENTOS E INFRAESTRUCTURA VIAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/P.D.-19-2021-MINUTA-DE-ACLARACIONES.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/P.D.-19-2021-ACTA-DE-APERTURA.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/P.D.-19-2021-MINUTA-DE-VISITA.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/P.D.-19-2021-DICTAMEN.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/P.D.-19-2021-ACTA-DE-FALLO.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/P.D.-19-2021-ACTA-DE-FALLO.pdf | AÚN NO APLICA | AÚN NO APLICA | AÚN NO APLICA | AÚN NO APLICA | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/P.D.-19-2021-CONTRATO.pdf | 5995135.05 | AÚN NO APLICA | 4230 | m2 | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 26 DE FEBRERO DE 2021 | 22 DE ABRIL DE 2021 | ING. CLAUDIA ARACELY DAMASO HERNÁNDEZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 56 | RECURSOS PROVENIENTES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021 | 95% | AÚN NO APLICA | AÚN NO APLICA | AÚN NO APLICA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 28/2021 | INVITACIÓN RESTRINGIDA | EL MONTO DEL PRESUPUESTO DE LA OBRA SE AJUSTA A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 83 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | P.D. 28/2021 | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHÍCULAR EN LA CALLE DEPORTES Y ARROYO EN LA COLONIA EL VERGEL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | PUENTE VEHICULAR | EL VERGEL | 22 DE MARZO DE 2021 | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/P.D.-28-2021-OFICIOS-INVITADOS.pdf |  | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/P.D.-28-2021-MINUTA-DE-JUNTA-DE-ACLARACIONES.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/P.D.-28-2021-ACTA-DE-APERTURA.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/P.D.-28-2021-MINUTA-DE-VISITA.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/P.D.-28-2021-DICTAMEN.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/P.D.-28-2021-ACTA-DE-FALLO.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/P.D.-28-2021-ACTA-DE-FALLO.pdf | 4931101.9 |  | No medible por la diversidad de los trabajos |  | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/P.D.-28-2021-CONTRATO.pdf | 4931101.9 | AÚN NO APLICA | EN PROCESO | EN PROCESO | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 25 DE MAYO DE 2021 | 26 DE JULIO DE 2021 | ING. ADÁN RAMÍREZ GUTIÉRREZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 10647 | RECURSOS PROVENIENTES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021 | SIN REPORTE | AÚN NO APLICA | AÚN NO APLICA | AÚN NO APLICA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 29/2021 | INVITACIÓN RESTRINGIDA | EL MONTO DEL PRESUPUESTO DE LA OBRA SE AJUSTA A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 83 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | P.D. 29/2021 | CENTRO CULTURAL EL TRIANGULITO, COLONIA LA MEZQUITERA, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | CENTRO CULTURAL | LA MEZQUITERA | 22 DE MARZO DE 2021 | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/P.D.-29-2021-OFICIOS-INVITADOS.pdf |  | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/P.D.-29-2021-MINUTA-DE-JUNTA-DE-ACLARACIONES.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/P.D.-29-2021-ACTA-DE-APERTURA.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/P.D.-29-2021-MINUTA-DE-VISITA.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/P.D.-29-2021-DICTAMEN.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/P.D.-29-2021-ACTA-DE-FALLO.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/P.D.-29-2021-ACTA-DE-FALLO.pdf | 3973634.33 |  | No medible por la diversidad de los trabajos |  | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/P.D.-29-2021-CONTRATO.pdf | 3973634.33 | AÚN NO APLICA | EN PROCESO | EN PROCESO | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 04 DE MAYO DE 2021 | 12 DE JULIO DE 2021 | ING. VÍCTOR ALEJANDRO PÉREZ NÚÑEZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 27189 | RECURSOS PROVENIENTES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021 | SIN REPORTE | AÚN NO APLICA | AÚN NO APLICA | AÚN NO APLICA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | FISM-DF 13/2021 | INVITACIÓN RESTRINGIDA | EL MONTO DEL PRESUPUESTO DE LA OBRA SE AJUSTA A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 83 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | FISM-DF 13/2021 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE 1, PRIV. SIN NOMBRE 2 Y PRIV. SIN NOMBRE 3 ENTRE LA NORIA Y CERRADA; PRIV. GIGANTES Y LAS TORRES ENTRE GUAMÚCHIL Y PRADERA; CALLE SIN NOMBRE 7 ENTRE PRIV. GIGANTES Y CALLE SIN NOMBRE 4; CALLE SIN NOMBRE 4 ENTRE CALLE SIN NOMBRE 7 Y PRADERA; PRIV SIN NOMBRE 5 Y PRIV. MEZQUITE ENTRE GUAMÚCHIL Y CERRADA; GUAMÚCHIL ENTRE LA NORIA Y PRIV. MEZQUITE; MEZQUITE ENTRE SAN MARTÍN AL VERDE Y PRADERA; MEZQUITE ENTRE ENCINO Y CAPULÍN; PINO, CALLE SIN NOMBRE 27 Y CAPULÍN ENTRE MEZQUITE Y CALLE SIN NOMBRE 28, COLONIA EL ZALATE (ZONA PONIENTE) MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | ALCANTARILLADO SANITARIO | EL ZALATE | 22 DE MARZO DE 2021 | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/FISM-DF-13-2021-OFICIOS-INVITACI%C3%93N.pdf |  | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/FISM-DF-13-2021-MINUTA-DE-JUNTA-DE-ACLARACIONES.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/FSM-DF-13-2021-ACTA-DE-APERTURA.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/FISM-DF-13-2021-MINUTA-DE-VISITA.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/FISM-DF-13-2021-DICTAMEN.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/FISM-DF-13-2021-ACTA-DE-FALLO.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/FISM-DF-13-2021-ACTA-DE-FALLO.pdf | 5296351.43 |  | 2271 | m.l. | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/FISM-DF-13-2021-CONTRATO.pdf | 5296351.43 | AÚN NO APLICA | EN PROCESO | EN PROCESO | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 04 DE MAYO DE 2021 | 09 DE AGOSTO DE 2021 | ING. J. SANTOS DÍAZ CASILLAS | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 405 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDEERAL (FISM-DF) 2021 | SIN REPORTE | AÚN NO APLICA | AÚN NO APLICA | AÚN NO APLICA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | FISM-DF 14/2021 | LICITACIÓN PÚBLICA | EL MONTO DEL PRESUPUESTO DE LA OBRA SE AJUSTA A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 76 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | FISM-DF 14/2021 | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN EL ARROYO LA COLORADA Y CALLE ALLENDE - CLAVEL, EN LAS COLONIAS LAS JUNTAS Y EL VERGEL, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | PUENTE PEATONAL | LAS JUNTAS Y EL VERGEL | 21 DE ABRIL DE 2021 | EN PROCESO |  | AUN NO APLICA | AUN NO APLICA | AUN NO APLICA | AUN NO APLICA | AUN NO APLICA | AUN NO APLICA | AUN NO APLICA | AUN NO APLICA | AUN NO APLICA | AUN NO APLICA | AUN NO APLICA | AUN NO APLICA | AUN NO APLICA | AUN NO APLICA | AUN NO APLICA | AUN NO APLICA | AUN NO APLICA | AÚN NO APLICA | AÚN NO APLICA | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | AUN NO APLICA | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDEERAL (FISM-DF) 2021 | AÚN NO APLICA | AÚN NO APLICA | AÚN NO APLICA | AÚN NO APLICA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 31/2021 | LICITACIÓN PÚBLICA | EL MONTO DEL PRESUPUESTO DE LA OBRA SE AJUSTA A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 76 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | P.D. 31/2021 | CUARTEL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS EN LA CALLE AQUILES SERDÁN S/N ENTRE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ Y ALLENDE, COLONIA SANTA ANITA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | CUARTEL PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS | SANTA ANITA | 21 DE ABRIL DE 2021 | EN PROCESO |  | AUN NO APLICA | AUN NO APLICA | AUN NO APLICA | AUN NO APLICA | AUN NO APLICA | AUN NO APLICA | AUN NO APLICA | AUN NO APLICA | AUN NO APLICA | AUN NO APLICA | AUN NO APLICA | AUN NO APLICA | AUN NO APLICA | AUN NO APLICA | AUN NO APLICA | AUN NO APLICA | AUN NO APLICA | AÚN NO APLICA | AÚN NO APLICA | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | AUN NO APLICA | RECURSOS PROVENIENTES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021 | AÚN NO APLICA | AÚN NO APLICA | AÚN NO APLICA | AÚN NO APLICA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 34/2021 | LICITACIÓN PÚBLICA | EL MONTO DEL PRESUPUESTO DE LA OBRA SE AJUSTA A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 76 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | P.D. 34/2021 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO Y CICLOVÍA EN RAMÓN CORONA ENTRE CAMINO REAL A COLIMA Y ALLENDE, COLONIA SANTA ANITA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | EMPEDRADO ZAMPEADO | SANTA ANITA | 21 DE ABRIL DE 2021 | EN PROCESO |  | AUN NO APLICA | AUN NO APLICA | AUN NO APLICA | AUN NO APLICA | AUN NO APLICA | AUN NO APLICA | AUN NO APLICA | AUN NO APLICA | AUN NO APLICA | AUN NO APLICA | AUN NO APLICA | AUN NO APLICA | AUN NO APLICA | AUN NO APLICA | AUN NO APLICA | AUN NO APLICA | AUN NO APLICA | AÚN NO APLICA | AÚN NO APLICA | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | AUN NO APLICA | RECURSOS PROVENIENTES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021 | AÚN NO APLICA | AÚN NO APLICA | AÚN NO APLICA | AÚN NO APLICA
Se informa que el formato se va actualizando de forma mensual con los productos y avances derivados de cada procedimiento dentro del periodo establecido.
* EL MONTO TOTAL SE REPORTA DE ACUERDO A ESTIMACIONES DE TRABAJOS EJECUTADOS PRESENTADAS POR LOS CONTRATISTAS PARA SU COBRO.
** LA SUPERFICIE CONSTRUIDA CORRESPONDE A LA SUPERFICIE PROGRAMADA O PROYECTADA, TODA VEZ QUE LAS OBRAS ESTÁN EN EJECUCIÓN.
*** EL COSTO POR UNIDAD DE SUPERFICIE CONSTRUIDA NO SE PUEDE DETERMINAR, TODA VEZ QUE EL PRESUPUESTO DE OBRA CONTIENE MUCHOS CONCEPTOS CON SUS PRECIOS UNITARIOS