ANEXO 1: DATOS GENERALES

| A)Nombre del programa/proyecto/servicio/campaña | Formación y profesionalización de los elementos policiales (FORTASEG) | Eje | 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| B) Dirección o Área Responsable | FORTASEG | Estrategia | 5.7 |
| C) Problemática que atiende la propuesta | Actualizar a los elementos operativos en las técnicas de la función policial, con la finalidad de contar con elementos mejor capacitados. | Línea de Acción |  |
|  |  | No. de PP Especial |  |
| D) Ubicación Geográfica / Cobertura de Colonias | Dentro del área geográfica que comprende el Municipio de San Pedro Tlaquepaque. | Indicador ASE |  |
|  |  | ZAP |  |
| E) Nombre del Enlace o Responsable | Lic. Salvador Ruíz Ayala. | Vinc al PND |  |
| F) Objetivo específico | Elementos operativos profesionalizados, capacitados y actualizados en técnicas de la función policial de acuerdo al Protocolo del Nuevo Sistema Penal Acusatorio. | Vinc al PED |  |
|  |  | Vinc al PMetD |  |
| G) Perfil de la población atendida o beneficiarios. | Elementos Policiales Operativos de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque. |
| H) Tipo de propuesta | J) No de Beneficiarios | K) Fecha de Inicio | Fecha de Cierre |
| Programa | Campaña | Servicio | Proyecto | Hombres | Mujeres | 01/03/2017 | 31/12/2017. |
| X |  |  |  | 597 | 203 | Fed | Edo | Mpio | x | x | x |
| I) Monto total estimado | $4,000,000.00 | Fuente de financiamiento |  |  |  |  |  |  |

ANEXO 2: OPERACIÓN DE LA PROPUESTA

| A)Actividades a realizar para la obtención del producto esperado | Impartir cursos de formación y profesionalización para los elementos policiales de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque. |
| --- | --- |
| B) Principal producto esperado (base para el establecimiento de metas) | Curso. |
| Indicador de Resultados vinculado al PMD según Línea de Acción | Reducción de los índices de corrupción en seguridad pública. |
| Indicador vinculado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible | 16 |
| Alcance | Corto Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo |
|  | X |  |  |
| C) Valor Inicial de la Meta | Valor final de la Meta | Nombre del indicador | Formula del indicador |
| 1 Elemento Capacitado, 1 Curso | 800 Elementos Capacitados, _ Cursos | Número de Elementos Capacitados. |  |
| Clave de presupuesto determinada en Finanzas para la etiquetación de recursos |  |
| Cronograma Anual de Actividades |
| D) Actividades a realizar para la obtención del producto esperado | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGS | SEP | OCT | NOV | DIC |
| Reunión de concertación FORTASEG. Diagnóstico e identificación de los cursos a desarrollar. | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Firma del anexo técnico FORTASEG. |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Recepción del Subsidio en las cuentas del municipio. |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Solicitud de licitación pública conforme a la normatividad vigente. |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adjudicación a la academia que resulte ganadora de la licitación. |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaboración y firma de los contratos correspondientes. |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaboración y envío de fichas de validación y demás documentos que requiere el Secretariado Ejecutivo del SNSP. |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Recepción de la Validación del curso por parte del Secretariado Ejecutivo del SNSP. |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Tramite de pago a la academia capacitadora, conforme a la normatividad vigente. |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Impartición del curso |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X |  |
| Envío de la ficha de verificación. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| Aceptación de verificación y cumplimiento de meta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |

Elaborado por: DGPP / PP / PLV

Recursos empleados para la realización del Programa/Proyecto/Servicio/Campaña (PPSC)

Formación y Profesionalización de los elementos policiales de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque.

| E) Recursos Humanos | Número | F) Recursos Materiales | Número/Litros | Tipo de financiamiento del recurso | G) Recursos Financieros | Monto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Proveeduría % | Fondo Revolvente% |  |  |
| Personal que participa en éste PPSC | 800 | Vehículos empleados para éste PPSC | 12 | 100 |  | Monto total del Recurso obtenido mediante el fondo REVOLVENTE que se destina a éste PPSC | $4,000,000.00 |
|  |  | Combustible mensual que consumen los vehículos empleados para éste PPSC | 240 | 100 |  |  |  |
|  |  | Computadoras empleadas para éste PPSC | 13 | 100 |  |  |  |