ANEXO 1: DATOS GENERALES

| A)Nombre del programa/proyecto/servicio/campaña | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza FORTASEG. | Eje | 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| B) Dirección o Área Responsable | FORTASEG | Estrategia | 5.7 |
| C) Problemática que atiende la propuesta | Contar con elementos policiales debidamente acreditados en las Evaluaciones de Control de Confianza con la finalidad de cumplir con los requisitos de ingreso y permanencia conforme a la normatividad vigente. | Línea de Acción |  |
|  |  | No. de PP Especial |  |
| D) Ubicación Geográfica / Cobertura de Colonias | Dentro del área geográfica que comprende el Municipio de San Pedro Tlaquepaque. | Indicador ASE |  |
|  |  | ZAP |  |
| E) Nombre del Enlace o Responsable | Lic. Salvador Ruíz Ayala. | Vinc al PND |  |
| F) Objetivo específico | Exámenes de acreditación en materia de control de confianza aplicados. | Vinc al PED |  |
|  |  | Vinc al PMetD |  |
| G) Perfil de la población atendida o beneficiarios. | Elementos Policiales Operativos de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque. |
| H) Tipo de propuesta | J) No de Beneficiarios | K) Fecha de Inicio | Fecha de Cierre |
| Programa | Campaña | Servicio | Proyecto | Hombres | Mujeres | 01/03/2017 | 31/12/2017. |
|  |  | X |  | 300 | 100 | Fed | Edo | Mpio | x | x | x |
| I) Monto total estimado | $1,500,000.00 | Fuente de financiamiento |  |  |  |  |  |  |

ANEXO 2: OPERACIÓN DE LA PROPUESTA

| A)Actividades a realizar para la obtención del producto esperado | Realizar las gestiones necesarias para la Evaluación por parte del Centro Estatal de Control y Confianza a 400 elementos operativos de la Comisaría de San Pedro Tlaquepaque. |
| --- | --- |
| B) Principal producto esperado (base para el establecimiento de metas) | Evaluación. |
| Indicador de Resultados vinculado al PMD según Línea de Acción | Reducción de los índices de corrupción en seguridad pública. |
| Indicador vinculado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible | 16 |
| Alcance | Corto Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo |
|  | X |  |  |
| C) Valor Inicial de la Meta | Valor final de la Meta | Nombre del indicador | Formula del indicador |
| 0 Exámenes | 400 Exámenes | Número de exámenes de acreditación en materia de control de confianza aplicados. |  |
| Clave de presupuesto determinada en Finanzas para la etiquetación de recursos |  |
| Cronograma Anual de Actividades |
| D) Actividades a realizar para la obtención del producto esperado | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGS | SEP | OCT | NOV | DIC |
| Reunión de concertación FORTASEG. | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Firma del anexo técnico FORTASEG. |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Recepción del Subsidio en las cuentas del municipio. |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tramite para programación y aplicación de las evaluaciones de control de confianza por parte del Centro Estatal de Control y Confianza. |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaboración y firma del convenio correspondiente. |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tramite de pago al Centro Estatal. |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aplicación de las Evaluaciones. |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Entrega de resultados por parte del Centro Estatal. |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |
| Reporte de cumplimiento al Secretariado Ejecutivo del SNSP. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |

Elaborado por: DGPP / PP / PLV