ANEXO 1: DATOS GENERALES

| A)Nombre del programa/proyecto/servicio/campaña | Programa por el mejoramiento y equipamiento, ampliación del parque vehicular (patrullas) y equipo de vanguardia. | Eje | 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| B) Dirección o Área Responsable | Dirección Administrativa. | Estrategia | 5.7 |
| C) Problemática que atiende la propuesta | Escases de parque vehicular adecuado y funcional en la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque. | Línea de Acción |  |
|  |  | No. de PP Especial |  |
| D) Ubicación Geográfica / Cobertura de Colonias | 60 Colonias pertenecientes al Municipio de San Pedro Tlaquepaque. | Indicador ASE |  |
|  |  | ZAP |  |
| E) Nombre del Enlace o Responsable | Lic. María Concepción Huitrón Herrera. | Vinc al PND |  |
| F) Objetivo específico | Patrullas nuevas en los Sectores Operativos que conforman la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque adquiridas, equipadas y distribuidas. | Vinc al PED |  |
|  |  | Vinc al PMetD |  |
| G) Perfil de la población atendida o beneficiarios. | Habitantes de 60 colonias que pertenecen al Municipio de San Pedro Tlaquepaque. |
| H) Tipo de propuesta | J) No de Beneficiarios | K) Fecha de Inicio | Fecha de Cierre |
| Programa | Campaña | Servicio | Proyecto | Hombres | Mujeres | 01/01/2017 | 31/12/2017. |
|  |  |  | X | 100000 | 112500 | Fed | Edo | Mpio | x | x | x |
| I) Monto total estimado | $5,000,000.00 | Fuente de financiamiento |  |  |  |  |  |  |

ANEXO 2: OPERACIÓN DE LA PROPUESTA

| A)Actividades a realizar para la obtención del producto esperado | Adquisición de parque vehicular (patrullas) para la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque |
| --- | --- |
| B) Principal producto esperado (base para el establecimiento de metas) | Unidades. |
| Indicador de Resultados vinculado al PMD según Línea de Acción | Aumento de porcentaje de acciones efectivas y oportunas. |
| Indicador vinculado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible | 16 |
| Alcance | Corto Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo |
|  | X |  |  |
| C) Valor Inicial de la Meta | Valor final de la Meta | Nombre del indicador | Formula del indicador |
| 0 Patrullas | 10 Patrullas | Número de patrullas adquiridas, equipadas y distribuidas. |  |
| Clave de presupuesto determinada en Finanzas para la etiquetación de recursos |  |
| Cronograma Anual de Actividades |
| D) Actividades a realizar para la obtención del producto esperado | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGS | SEP | OCT | NOV | DIC |
| Diagnóstico situacional del estado que guardan las patrullas de la Comisaría. | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Seleccionar las unidades conforme a los requerimientos establecidos en el manual de identidad. |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Solicitar licitación pública para la adquisición de los vehículos que serán utilizados como patrulla. |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adquisición de los vehículos. |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Equipamiento de los vehículos como patrulla. |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |
| Distribución de los vehículos según las necesidades operativas. |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |

Elaborado por: DGPP / PP / PLV

Recursos empleados para la realización del Programa/Proyecto/Servicio/Campaña (PPSC)

Adquisición de parque vehicular (patrulla) de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque.

| E) Recursos Humanos | Número | F) Recursos Materiales | Número/Litros | Tipo de financiamiento del recurso | G) Recursos Financieros | Monto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Proveeduría % | Fondo Revolvente% |  |  |
| Personal que participa en éste PPSC | 11 | Vehículos empleados para éste PPSC | 2 | 100 |  | Monto total del Recurso obtenido mediante el fondo REVOLVENTE que se destina a éste PPSC | $5,000,000.00 |
|  |  | Combustible mensual que consumen los vehículos empleados para éste PPSC | 80 | 100 |  |  |  |
|  |  | Computadoras empleadas para éste PPSC |  |  |  |  |  |