|  |  |
| --- | --- |
|  | **DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS**  **CARATULA PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS.** |

**** **ANEXO 1**

1.- DATOS GENERALES

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A)Nombre del programa/proyecto/servicio/campaña | | | | Campaña Zoosanitaria para el control de Brucelosis y Tuberculosis | | | | | | Eje | | 3 | |
| B) Dirección o Área Responsable | | | | Dirección de Desarrollo Agropecuario (Coordinación Pecuaria) | | | | | | Estrategia | | 3.7 | |
| C)Problemática que atiende la propuesta | | | | Prevalecen los productores ganaderos de Traspatio, sin registro de la UPP y en la Asociación Ganadera Local, subsistiendo con establos de pequeñas dimensiones en este tipo de explotación los ganaderos compran y venden animales procedentes de otros municipios y dentro del municipio de dudosa calidad genética, reactores y positivos a las enfermedades Zoonoticas (Brucelosis y la Tuberculosis); en el presente año, a través del barrido Municipal se han detectado 30 animales positivos a *Brucella* en la localidad de San Sebastianito, San Martín de las Flores y Santa María Tequepexpan, en el año 2015 fueron contagiados 4 habitantes de los poblados de San Sebastianito, Toluquilla y López Cotilla por consumir subproductos de la leche; | | | | | | Línea de Acción | |  | |
| No. de PP Especial | |  | |
| D) Ubicación Geográfica / Cobertura de Colonias | | | | En el ámbito rural del municipio, donde se ubican los núcleos agrarios de Santa Anita, Santa Ana Tepetitlán (Las Pomas), Calerilla, San Sebastianito, Toluquilla, Los Ranchitos, San Martin de las Flores, Los Puestos y San José de Tateposco. | | | | | | Vinc al PND | |  | |
| E) Nombre del Enlace o Responsable | | | | MVZ Jorge Eduardo Lujan Gómez,  e-mail:agropecuariotlaquepaque@gmail.com teléfono fijo 3601 1405 | | | | | | Vinc al PED | |  | |
| F) Objetivo específico | | | | Incidencia de Tuberculosis y Brucelosis en rumiantes reducida. | | | | | | Vinc al PMetD | |  | |
| G) Perfil de la población atendida o beneficiarios | | | | Productores de ganado mayor: Bovinos carne Bovinos Leche, Especies menores: Ovinos principalmente y habitantes de las Delegaciones de Santa Anita, La Calerilla, San Sebastianito, Toluquilla, López Cotilla, San Martin de las Flores, y San José de Tateposco. | | | | | | | | | |
| H) Tipo de propuesta | | | | | J) No de Beneficiarios | | K) Fecha de Inicio | | | Fecha de Cierre | | | |
| Programa | Campaña | Servicio | Proyecto | | Hombres | Mujeres | Permanente | | | Permanente | | | |
|  |  | X |  | | 250 |  | Fed | Edo | Mpio |  |  | | X |
| I) Monto total estimado | | | $ 636,252.0 | | Fuente de financiamiento | |  |  |  |  |  | |  |

**ANEXO 2**

2.- OPERACIÓN DE LA PROPUESTA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A) Principal producto esperado (base para el establecimiento de metas) | Dictámenes a *Brucella*, Dictámenes a Tuberculosis y Hatos Libres: Muestras sanguíneas consecutivas por año (2 a ganado de carne y 3 a ganado lechero) | | | | |
| B)Actividades a realizar para la obtención del producto esperado | B.1.- Solicitar Presupuesto material $ 15,852.00 (tubos, jeringas, agujas), Vehículo pick up 4 cilindros $ 300,000 y Apoyo de $ 300,000.0 para la repoblación de los Hatos, por el sacrificio de 100 cabezas de ganado); b.2.- Implementación de la Campaña Zoosanitaria; b.3. Solicitar al ganadero los registros de la UPP ante la Unión Ganadera Regional de Jalisco, SIINIGA; b4.- Solicitar al ganadero el registro ante el SAT; b.5.- Inscripción a la Campaña Zoosanitaria; b.6.- Tramite de la papelería oficial y tuberculina en SAGARPA Y SENASICA; b.7.- Toma de muestras sanguíneas, llevar a laboratorio y obtención de resultados; b.8. Elaboración de dictámenes a *brucella* y Tuberculosis; b.9.- Dictámenes de hato libre; b.10.- Presentar orden del sacrificio del rumiante reactor y/ positivo del rastro y dictamen parcial o total del decomiso del animal sacrificado; b.11.- Tramite y pago del apoyo por cabeza positiva a *brucella* y tuberculosis, para la repoblación de los Hatos ante la COEETB y H. Ayuntamiento Municipal de San Pedro Tlaquepaque. | | | | |
| Indicador de Resultados vinculado al PMD según Línea de Acción |  | | | | |
| Indicador vinculado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible |  | | | | |
| Alcance | Corto Plazo | Mediano Plazo | | | Largo Plazo |
| 2,000 cabezas de ganado | 1,000 cabezas de ganado | | | 1,000 cabezas de ganado |
| C) Valor Inicial de la Meta | Valor final de la Meta | | Nombre del indicador | Formula del indicador | |
| 0 | 2, 000 cabezas | | Número de cabezas muestreadas | (# de cabezas/total del hato)100 | |
| Clave de presupuesto determinada en Finanzas para la etiquetación de recursos | | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cronograma Anual de Actividades** | | | | | | | | | | | | |
| **D) Actividades a realizar para la obtención del producto esperado** | **2017** | | | | | | | | | | | |
| **ENE** | **FEB** | **MZO** | **ABR** | **MAY** | **JUN** | **JUL** | **AGO** | **SEP** | **OCT** | **NOV** | **DIC** |
| b.1.- Solicitar Presupuesto por un monto de  $636,252.00 para material (tubos, jeringas, agujas, vehículo, combustible y apoyo para la repoblación de los Hatos) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X 2016 |  |
| b.2.- Implementación de la campaña zoosanitaria | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| b.3.- Solicitar al ganadero los registros de la UPP ante la Unión Ganadera Regional de Jalisco, SIINIGA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| b.4.- Solicitar al ganadero el registro ante el SAT | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| b.5.- Inscripción a la Campaña Zoosanitaria | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| B.6.-Trámite de la papelería oficial y tuberculina en SAGARPA , SENASICA, COEETB. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| b.7.- Toma de muestras sanguíneas consecutivas por año (2 a ganado de carne y 3 a ganado lechero), llevar a laboratorio y obtención de resultados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| b.8. Elaboración de dictámenes a *brucella* y Tuberculosis | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| b.9.- Dictámenes de Hato libre | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| b.10.- Presentar orden del sacrificio del rumiante reactor y/o positivo del rastro y dictamen parcial o total del decomiso del animal sacrificado | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| b.11.- Tramite y pago del apoyo a la repoblación de los Hatos ante el SIINIGA y H. Ayuntamiento Municipal de San Pedro Tlaquepaque | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

***Nota: Los tipos de prueba que se llevan a cabo son: Tarjeta, Rivanol y tacto***

**Recursos empleados para la realización del Programa/Proyecto/Servicio/Campaña (PPSC)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **E) Recursos Humanos** | **Número** | **F) Recursos Materiales** | **Número/Litros** | **Tipo de financiamiento del recurso** | | **G) Recursos Financieros** | **Monto** |
| Proveeduría | Fondo Revolvente |
| Personal que participa en éste PPSC | 1 | Vehículos empleados para éste PPSC | 1 | Si |  | Monto total del Recurso obtenido mediante el fondo REVOLVENTE que se destina a éste PPSC |  |
| Combustible mensual que consumen los vehículos empleados para éste PPSC | Gasolina 160 Lt | Si |  |
| Computadoras empleadas para éste PPSC | 1 | Si |  |