## Hoja1
COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD
REPORTE DE OBRAS CONTRATADAS POR ADJUDICACIÓN DIRECTA DURANTE EL PERIODO DE 01 ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022)
ENERO DE 2021
UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE | RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN | No. ASIGNACIÓN Y/O CONTRATO | NOMBRE DE LA OBRA | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | UBICACIÓN Y/O LOCALIZACIÓN | TIPO DE PROCEDIMIENTO | MOTIVOS Y FUNDAMENTOS LEGALES | RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN | HIPERVÍNCULO DE LA RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN | FECHA DEL CONTRATO | HIPERVÍNCULO DEL CONTRATRO DE OBRA PÚBLICA | CONTRATISTA ADJUDICATARIO | R.F.C. DEL CONTRATISTA ADJUDICATARIO | REPRESENTANTE LEGAL | MONTO INICIAL | MONTO FINAL* | SUPERFICIE CONSTRUIDA** | UNIDAD | COSTO POR UNIDAD*** | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | SUPERVISOR DE OBRA | INSTRUMENTO DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO | BENEFICIARIOS DIRECTOS/INDIRECTOS | ORIGEN DE RECURSOS | AVANCE FÍSICO DE LA OBRA | CONVENIO MODIFICATORIO | CONVENIO DE TERMINACIÓN | FINIQUITO
[20 empty] | INICIO | TÉRMINO
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 01/2021 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN COLÓN ENTRE MATAMOROS E INGRESO AL PANTEÓN, COLONIA SANTA ANITA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SANTA ANITA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 01/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 06 DE ENERO DE 2021 |  | CONSTRUCCIONES ADMAYAL, S.A. DE C.V. | CAD 170622 NM3 | LIC. CÉSAR ANTONIO ILUSTRE LIZÁRRAGA | 1162691.34 |  | 143.00 m.l. Alcantarillado Sanitario; 321.80 m.l. Agua Potable | m.l. m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 07 DE ENERO DE 2021 | 28 DE ENERO DE 2021 | ING. ADÁN RAMÍREZ GUTIÉRREZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 6000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 02/2021 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS, CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN FRANCISCO I. MADERO ENTRE ABASOLO Y ANTIGUO CAMINO REAL A COLIMA, COLONIA SANTA ANITA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | EMPEDRADO ZAMPEADO | SANTA ANITA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 02/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 08 DE ENERO DE 2021 |  | CONSTRUCTORA MANALLI, S.A. DE C.V. | CMA 060928 D99 | C. ALFOSNO BELLOSO RODRÍGUEZ | 1489305.87 |  | No medible por la diversidad de los trabajos |  | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 08 DE ENERO DE 2021 | 28 DE ENERO DE 2021 | ARQ. EMILIO RODRÍGUEZ ROJAS | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 7500 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 03/2021 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN CALLE CEDRO ENTRE DE LA LUZ Y ENCINO, ENCINO ENTRE MEZQUITE Y ROBLE, PRIV. CEDRO, CALLE NUBE ENTRE DE LA LUZ Y ENCINO, CALLE ENCINO ENTRE NUBE Y OLIVOS, PRIV. ROBLES, CALLE CAPULINES ENTRE LLUVIA E HIGUERA, HIGUERA ENTRE CAPULINES Y FRESNO, FRESNO ENTRE MEZQUITE Y CEDRO, PINO ENTRE MEZQUITE Y CEDRO, ENCINO ENTRE ARBOLEDAS Y LÍMITE CON EL SALTO, PRADERA ENTRE JAZMÍN Y LÍMITE CON EL SALTO, DE LA LUZ ENTRE JAZMÍN Y LÍMITE CON EL SALTO, PIRULES ENTRE ARBOLEDAS Y LÍMITE CON EL SALTO, GUAMÚCHIL ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y MEZQUITE, COLONIA EL ZALATE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | AGUA POTABLE | EL ZALATE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 03/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 22 DE ENERO DE 2021 |  | PAVIMENTOS E INFRAESTRUCTURA VIAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | PEI 121004 DT2 | ING. FERDINAND ALBERTO SÁNCHEZ SEGURA | 2650876.85 |  | 1675.7 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 29 DE ENERO DE 2021 | 11 DE MARZO DE 2021 | ING. JOSÉ SANTOS DÍAZ CASILLAS | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 2780 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 04/2021 | CARPETA ASFÁLTICA PARA REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CEPAS EN LA CALLE AQUILES SERDÁN, DESDE LA CALLE UNIVERSIDAD HASTA LA CALLE REVOLUCIÓN, EN LA COLONIA SANTA ANITA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | ASFALTO | SANTA ANITA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 04/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 11 DE ENERO DE 2021 |  | CONSTRUEDISA, S.A. DE C.V. | CON 180503 E94 | ING. ERNESTO DÍAZ SANTANA DUEÑAS | 95747.85 |  | 261 | m2 | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 11 DE ENERO DE 2021 | 25 DE ENERO DE 2021 | ING. ADÁN RAMÍREZ GUTIÉRREZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 1100 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 05/2021 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN FRANCISCO I. MADERO ENTRE ABASOLO Y ANTIGUO CAMINO REAL DE COLIMA, COLONIA SANTA ANITA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | AGUA POTABLE | SANTA ANITA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 05/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 11 DE ENERO DE 2021 |  | COSTOS PROYECTOS Y OBRAS RDM, S.A. DE C.V. | CPY 130425 5S9 | ING. RODRIGO GALINDO CARRILLO | 598164.54 |  | No medible por la diversidad de los trabajos |  | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 11 DE ENERO DE 2021 | 25 DE ENERO DE 2021 | ARQ. EMILIO RODRÍGUEZ ROJAS | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 7500 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 06/2021 | REENCARPETADO DE LA AV. SAN IGNACIO DESDE SANTA GERTRUDIS EN LÍMITE DEL FRACCIONAMIENTO HASTA SAN FRANCISCO, COLONIA PARQUES DE SANTA CRUZ DEL VALLE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | ASFALTO | PARQUES DE SANTA CRUZ DEL VALLE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 06/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 18 DE ENERO DE 2021 |  | PROSPET TRANSPORTE PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | PTP 090922 4Q2 | C. KARINA CONCEPCIÓN MEZA LARA | 3212767.49 |  | 5849.35 | m2 | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 19 DE ENERO DE 2021 | 03 DE FEBRERO DE 2021 | ING. CLAUDIA ARACELY DAMASO HERNÁNDEZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 950 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | FISM-DF 03/2021 | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO EN ARROYO LA COLORADA ENTRE VÍAS DE FERROCARRIL A MANZANILLO Y CLAVEL, COLONIA EL VERGEL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | COLECTOR SANITARIO | EL VERGEL | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FISM-DF 03/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 19 DE ENERO DE 2021 |  | C. ARACELI MARCELA DÍAZ COVARRUBIAS | DICA 830320 RN9 | C. ARACELI MARCELA DÍAZ COVARRUBIAS | 2047744.17 | 2440897.58 | 144 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 26 DE ENERO DE 2021 | 03 DE MAYO DE 2021 | ING. ADÁN GUTIÉRREZ RAMÍREZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 35 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDEERAL (FISM-DF) 2021 | 100% | 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 SE ADICIONA EL MONTO CONTRACTUAL EN $393,153.41 | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | FISM-DF 04/2021 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN PATRIA Y PRIV. REGIDORES ENTRE REGIDORES Y GUAMÚCHIL; GUAMÚCHIL ENTRE PATRIA Y PRIV. GUAMÚCHIL; PRIV. GUAMÚCHIL DE GUAMÚCHIL 60.00 M.L. HACIA EL NORTE, COLONIA FRANCISCO SILVA ROMERO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | ALCANTARILLADO SANITARIO | FRANCISCO SILVA ROMERO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FISM-DF 04/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 19 DE ENERO DE 2021 |  | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CUPE, S.A. DE C.V. | PYC 100413 9E5 | ING. SALVADOR ALEJANDRO CURIEL SÁNCHEZ | 1091395.6 | 1486065.03 | 427 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 26 DE ENERO DE 2021 | 22 DE MARZO DE 2021 | ING. CLAUDIA ARACELY DAMASO HERNÁNDEZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 252 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDEERAL (FISM-DF) 2021 | 100% | 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 SE ADICIONA EL MONTO CONTRACTUAL EN $394,669.43 | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | FISM-DF 07/2021 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN SANTUARIO ENTRE TEPEYAC Y GOBERNADOR CURIEL; PRIV. SIN NOMBRE 2, PRIV. SIN NOMBRE 3, PRIV. SIN NOMBRE 4, PRIV. SANTUARIO Y VIRGEN PRIMERA PRIVADA ENTRE SANTUARIO Y CERRADA, COLONIA GUADALUPE EJIDAL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | ALCANTARILLADO SANITARIO | GUADALUPE EJIDAL | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FISM-DF 07/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 19 DE ENERO DE 2021 |  | INGENIERÍA Y EIFDICACIONES LEC, S.A. DE C.V. | IEL 101130 SI0 | ING. CHRISTIAN JAVIER SÁNCHEZ QUINTERO | 1256829.16 | 1256829.16 | 471 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 26 DE ENERO DE 2021 | 22 DE MARZO DE 2021 | ING. JORGE PANTOJA JIMÉNEZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 252 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDEERAL (FISM-DF) 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | FISM-DF 11/2021 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE AGUA POTABLE EN PRIV. FLOR DE DURAZNO Y PRIV. FLOR DE ESPINO ENTRE AZALEA Y OLIVOS, COLONIA EL ÓRGANO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | AGUA POTABLE | EL ÓRGANO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FISM-DF 11/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 19 DE ENERO DE 2021 |  | ING. SERGIO ADRIÁN LLAMAS MONREAL | LAMS 500131 2T6 | ING. SERGIO ADRIÁN LLAMAS MONREAL | 304830.19 | 263906.47 | 109 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 26 DE ENERO DE 2021 | 22 DE FEBRERO DE 2021 | ARQ. EMILIO RODRÍGUEZ ROJAS | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 68 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDEERAL (FISM-DF) 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | FISM-DF 12/2021 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN PEDREGAL ENTRE ARROYO Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA LOS HORNOS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | AGUA POTABLE | LOS HORNOS | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FISM-DF 12/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 19 DE ENERO DE 2021 |  | ING. SERGIO ADRIÁN LLAMAS MONREAL | LAMS 500131 2T6 | ING. SERGIO ADRIÁN LLAMAS MONREAL | 246155.22 | 243629.96 | 128 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 26 DE ENERO DE 2021 | 15 DE FEBRERO DE 2021 | ARQ. EMILIO RODRÍGUEZ ROJAS | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 43 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDEERAL (FISM-DF) 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 07/2021 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN AZALEA ENTRE MAGNOLIA Y MIRASOL; PRIV. FLOR DE DURAZNO Y PRIV. FLOR DE ESPINO ENTRE AZALEA Y OLIVOS; MIRASOL ENTRE OLIVOS Y CRISANTEMOS, COLONIA EL ÓRGANO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | EMPEDRADO ZAMPEADO | EL ÓRGANO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 07/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 19 DE ENERO DE 2021 |  | ICAB CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. | ICO 080902 A40 | ARQ. IGNACIO CABRERA HERNÁNDEZ | 1784665.78 |  | 1484.38 | m2 | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 26 DE ENERO DE 2021 | 29 DE MARZO DE 2021 | ARQ. EMILIO RODRÍGUEZ ROJAS | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 212 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 08/2021 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN TRANQUILINO FIERROS ENTRE PASEO DE LAS LIEBRES Y PROL. NIÑOS HÉROES, COLONIA LAS LIEBRES, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | EMPEDRADO ZAMPEADO | LAS LIEBRES | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 08/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 19 DE ENERO DE 2021 |  | CUIBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | CCO 090428 8M8 | ING. BENJAMÍN CURIEL FERNÁNDEZ | 3031689.67 |  | 2839 | m2 | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 26 DE ENERO DE 2021 | 19 DE ABRIL DE 2021 | ING. CLAUDIA ARACELY DAMAZO HERNÁNDEZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 167 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 | 100% | 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 SE ADICIONA EL MONTO CONTRACTUAL EN $174,591.19 | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 09/2021 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN COLON ENTRE MATAMOROS E INGRESO AL PANTEÓN, COLONIA SANTA ANITA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | EMPEDRADO ZAMPEADO | SANTA ANITA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 09/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 19 DE ENERO DE 2021 |  | ING. ISIDRO SAUL JASSO BRIONES | JABI 940827 UZ2 | ING. ISIDRO SAUL JASSO BRIONES | 2987927.84 |  | 2023.43 | m2 | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 19 DE ENERO DE 2021 | 08 DE MARZO DE 2021 | ING. ADÁN RAMÍREZ GUTIÉRREZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 6000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 10/2021 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN SANTA CRUZ ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y PEDRO MORENO, COLONIA SAN MARTÍN DE LAS FLORES DE ABAJO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | ALCANTARILLADO SANITARIO | SAN MARTÍN DE LAS FLORES DE ABAJO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 10/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 19 DE ENERO DE 2021 |  | PAVIMENTOS E INFRAESTRUCTURA VÍAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | PEI 121004 DT2 | ING. FERDINAND ALBERTO SÁNCHEZ SEGURA | 943953.87 |  | 339 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 26 DE ENERO DE 2021 | 15 DE MARZO DE 2021 | ING. J. SANTOS DÍAZ CASILLAS | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 261 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 11/2021 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN SANTA CRUZ ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y PEDRO MORENO, COLONIA SAN MARTÍN DE LAS FLORES DE ABAJO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | AGUA POTABLE | SAN MARTÍN DE LAS FLORES DE ABAJO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 11/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 19 DE ENERO DE 2021 |  | PAVIMENTOS E INFRAESTRUCTURA VÍAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | PEI 121004 DT2 | ING. FERDINAND ALBERTO SÁNCHEZ SEGURA | 749246.11 |  | 443 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 09 DE FEBRERO DE 2021 | 22 DE MARZO DE 2021 | ING. J. SANTOS DÍAZ CASILLAS | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 261 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 12/2021 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DEL PROYECTO CIUDAD LUZ, REHABILITACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO ANDADOR INDEPENDENCIA, JARDÍN HIDALGO Y ZONA DEL PARÍAN, ZONA CENTRO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | LUMBRADO PÚBLICO (REHABILITACIÓN) | CENTRO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 12/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 19 DE ENERO DE 2021 |  | FUTUROBRAS, S.A. DE C.V. | FUT 111027 5V9 | ARQ. JOSÉ DE JESÚS MÁRQUEZ ÁVILA | 375776.66 |  | No medible por la diversidad de los trabajos |  | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 20 DE ENERO DE 2021 | 03 DE FEBRERO DE 2021 | ING. VÍCTOR ALEJANDRO PÉREZ NÚÑEZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 31200 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 13/2021 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN PUERTO CAMPECHE ENTRE CARR. LIBRE A ZAPOTLANEJO Y PETRÓLEOS MEXICANOS, COLONIA SAN PEDRITO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | ALCANTARILLADO SANITARIO | SAN PEDRITO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 13/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 19 DE ENERO DE 2021 |  | CONSORCIO BERNA LA CAÑADA, S.A. DE C.V. | CBC 080122 7S1 | ARQ. ROBERTO EMIGDIO MARES PRICE | 687555.81 |  | 219 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 26 DE ENERO DE 2021 | 08 DE MARZO DE 2021 | ING. LUIS DEMETRIO CATEDRAL MUÑOZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 239 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 14/2021 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN PUERTO CAMPECHE ENTRE CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO Y PETRÓLEOS MEXICANOS, COLONIA SAN PEDRITO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | AGUA POTABLE | SAN PEDRITO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 14/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 19 DE ENERO DE 2021 |  | CONSORCIO BERNA LA CAÑADA, S.A. DE C.V. | CBC 080122 7S1 | ARQ. ROBERTO EMIGDIO MARES PRICE | 288648.03 |  | 202 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 09 DE FEBRERO DE 2021 | 01 DE MARZO DE 2021 | ING. LUIS DEMETRIO CATEDRAL MUÑOZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 239 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 20/2021 | REHABILITACIÓN DE BOCAS DE TORMENTA EN ANTIGUA CARRETERA A CHAPALA ENTRE CALLE BELLAVISTA HASTA CALLE EMILIANO ZAPATA, COLONIA LAS PINTAS DE ABAJO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | REHABILITACIÓN DE BOCAS DE TORMENTA | LAS PINTAS DE ABAJO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 20/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 26 DE ENERO DE 2021 |  | PROSPET TRANSPORTE PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., | PTP 090922 4Q2 | C. KARINA CONCEPCIÓN MEZA LARA | 1502693.02 |  | 8 | PIEZAS | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 27 DE ENERO DE 2021 | 10 DE FEBRERO DE 2021 | ING. ADÁN RAMÍREZ GUTIÉRREZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 2000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 21/2021 | REENCARPETAMIENTO DE LA AV. SAN IGNACIO DESDE SAN FRANCISCO HASTA SAN JORGE, COLONIA PARQUES DE SANTA CRUZ DEL VALLE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | ASFALTO | PARQUES DE SANTA CRUZ DEL VALLE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 21/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 27 DE ENERO DE 2021 |  | HABITARNOVA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. | HED 180307 B1A | ING. ARQ. JORGE SCHALK QUINTANAR | 1224210.47 |  | 1844 | m2 | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 28 DE ENERO DE 2021 | 11 DE FEBRERO DE 2021 | ING. CLAUDIA ARACELY DAMAZO HERNÁNDEZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 950 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
FEBRERO DE 2021
UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE | RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN | No. ASIGNACIÓN Y/O CONTRATO | NOMBRE DE LA OBRA | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | UBICACIÓN Y/O LOCALIZACIÓN | TIPO DE PROCEDIMIENTO | MOTIVOS Y FUNDAMENTOS LEGALES | RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN | HIPERVÍNCULO DE LA RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN | FECHA DEL CONTRATO | HIPERVÍNCULO DEL CONTRATRO DE OBRA PÚBLICA | CONTRATISTA ADJUDICATARIO | R.F.C. DEL CONTRATISTA ADJUDICATARIO | REPRESENTANTE LEGAL | MONTO INICIAL | MONTO FINAL* | SUPERFICIE CONSTRUIDA** | UNIDAD | COSTO POR UNIDAD*** | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | SUPERVISOR DE OBRA | INSTRUMENTO DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO | BENEFICIARIOS DIRECTOS/INDIRECTOS | ORIGEN DE RECURSOS | AVANCE FÍSICO DE LA OBRA | CONVENIO MODIFICATORIO | CONVENIO DE TERMINACIÓN | FINIQUITO
[20 empty] | INICIO | TÉRMINO
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 22/2021 | RESTAURACIÓN DE LA CASA MORELOS, TERCERA ETAPA “MEZZANINE”, EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | RESTAURACIÓN INMUEBLE PÚBLICO | CENTRO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 21/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 19 DE FEBRERO DE 2021 |  | RESTAURACIÓN DE INMUEBLES ARQUITECTÓNICOS E HISTÓRICOS, S.A. DE C.V. | RIA 010703 FI7 | ARQ. EFRAÍN GONZÁLEZ PLASCENCIA | 2122778.27 |  | No medible por la diversidad de los trabajos |  | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 19 DE FEBRERO DE 2021 | 01 DE ABRIL DE 2021 | C. MARIANO JIMÉNEZ BAUTISTA | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 3000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 23/2021 | OBRA COMPLEMENTARIA EN LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA NORIA Y MEZQUITE ENTRE SAN MARTÍN AL VERDE Y DE LA LUZ; CALLE SIN NOMBRE 1 DE LA NORIA 92.00 M.L. HACIA EL SUR; PRIV. SIN NOMBRE 2 Y 3 ENTRE LA NORIA Y PRIV. GIGANTES; PRADERA ENTRE LA NORIA Y MEZQUITE; PRIV. GIGANTES Y CALLE SIN NOMBRE 4 ENTRE PRADERA Y CALLE SIN NOMBRE 7; GUAMÚCHIL ENTRE LAS TORRES Y MEZQUITE; PRIV. SIN NOMBRE 5 Y PRIV. MEZQUITE ENTRE GUAMÚCHIL Y CERRADA; FRESNO, OLIVOS Y PRIV. NOGAL ENTRE PRADERA Y DE LA LUZ; NOGAL ENTRE NUBE Y PRIV. NOGAL; PIÑA ENTRE NOGAL Y DE LA LUZ; PRIV. SIN NOMBRE 6 ENTRE OLIVOS Y CERRADA; LAS TORRES ENTRE SAN MARTÍN AL VERDE Y PRADERA, COLONIA EL ZALATE (ZONA 1), MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | AGUA POTABLE | EL ZALATE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 21/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 22 DE FEBRERO DE 2021 |  | CUIBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | CCO 090428 8M8 | ING. JORGE ALBERTO IBARRA GÓMEZ | 304913.77 |  | No medible por la diversidad de los trabajos | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 23 DE FEBRERO DE 2021 | 22 DE MARZO DE 2021 | ING. J. SANTOS DÍAZ CASILLAS | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 648 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | FISM-DF 01/2021 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN PRIV. RIO AZUL ENTRE PROL. RIO MEZQUITIC Y ANDRÉS CARREÓN, COLONIA GUADALUPE EJIDAL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | ALCANTARILLADO SANITARIO | GUADALUPE EJIDAL | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FISM-DF 01/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 24 DE FEBRERO DE 2021 |  | ING. SERGIO ADRIÁN LLAMAS MONREAL | LAMS 500131 2T6 | ING. SERGIO ADRIÁN LLAMAS MONREAL | 255840.4 | 392999.28 | 118 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 05 DE MARZO DE 2021 | 25 DE MARZO DE 2021 | ING. JORGE PANTOJA JIMÉNEZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 27 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDEERAL (FISM-DF) 2021 | 100% | 08 DE NOVIEMBRE DE 2021 SE ADICIONA EL MONTO CONTRACTUAL EN $137,158.88 | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | FISM- DF 02/2021 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN PRIV. RIO AZUL ENTRE PROL. RIO MEZQUITIC Y ANDRÉS CARREÓN, COLONIA GUADALUPE EJIDAL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | AGUA POTABLE | GUADALUPE EJIDAL | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FISM-DF 02/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 24 DE FEBRERO DE 2021 |  | ING. SERGIO ADRIÁN LLAMAS MONREAL | LAMS 500131 2T6 | ING. SERGIO ADRIÁN LLAMAS MONREAL | 228840.23 | 228840.23 | 114 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 17 DE MARZO DE 2021 | 06 DE ABRIL DE 2021 | ING. JORGE PANTOJA JIMÉNEZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 27 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDEERAL (FISM-DF) 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
MARZO DE 2021
UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE | RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN | No. ASIGNACIÓN Y/O CONTRATO | NOMBRE DE LA OBRA | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | UBICACIÓN Y/O LOCALIZACIÓN | TIPO DE PROCEDIMIENTO | MOTIVOS Y FUNDAMENTOS LEGALES | RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN | HIPERVÍNCULO DE LA RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN | FECHA DEL CONTRATO | HIPERVÍNCULO DEL CONTRATRO DE OBRA PÚBLICA | CONTRATISTA ADJUDICATARIO | R.F.C. DEL CONTRATISTA ADJUDICATARIO | REPRESENTANTE LEGAL | MONTO INICIAL | MONTO FINAL* | SUPERFICIE CONSTRUIDA** | UNIDAD | COSTO POR UNIDAD*** | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | SUPERVISOR DE OBRA | INSTRUMENTO DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO | BENEFICIARIOS DIRECTOS/INDIRECTOS | ORIGEN DE RECURSOS | AVANCE FÍSICO DE LA OBRA | CONVENIO MODIFICATORIO | CONVENIO DE TERMINACIÓN | FINIQUITO
[20 empty] | INICIO | TÉRMINO
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 27/2021 | REHABILITACIÓN DE BOCAS DE TORMENTA EN ANTIGUA CARRETERA A CHAPALA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA HASTA CALLE SAN BERNARDO, COLONIA LAS PINTAS DE ABAJO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | REHABILITACIÓN DE BOCAS DE TORMENTA | LAS PINTAS DE ABAJO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 21/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 11 DE MARZO DE 2021 |  | PROSPET TRANSPORTE PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., | PTP 090922 4Q2 | C. KARINA CONCEPCIÓN MEZA LARA | 1038097.22 |  | 5 | PIEZAS | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 12 DE MARZIO DE 2021 | 26 DE MARZO DE 2021 | ING. ADÁN RAMÍREZ GUTIÉRREZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo |  | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 24/2021 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN PUERTO CAMPECHE ENTRE CARR. LIBRE A ZAPOTLANEJO Y PETRÓLEOS MEXICANOS, COLONIA SAN PEDRITO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | CONCRETO HIDRÁULICO | SAN PEDRITO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 21/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 22 DE MARZO DE 2021 |  | AXIOBRAS, S.A. DE C.V. | AXI 020521 3C6 | LIC. JOSÉ DE JESÚS CEBALLOS MARTÍNEZ | 2887970.19 |  | 1404.69 | m2 | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 30 DE MARZO DE 2021 | 24 DE MAYO DE 2021 | ING. LUIS DEMETRIO CATEDRAL MUÑOZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 239 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 | 100% | 15 DE JUNIO DE 2021 SE ADICIONA EL MONTO CONTRACTUAL EN $319,181.66 | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 25/2021 | PRIMERA ETAPA DEL "PROGRAMA RENOVANDO MI BARRIO" MEJORAMIENTO FÍSICO EXTERIOR DE UNIDADES HABITACIONALES EN LA COLONIA FOVISSSTE MIRAVALLE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | MENJORAMIENTO FÍSICO UNIDADES HABITACIONALES | FOVISSSTE MIRAVALLE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 21/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 22 DE MARZO DE 2021 |  | RESTAURACIÓN PATRIMONIAL Y CONSTRUCCIÓN, S.R.L. DE C.V. | RPC 100419 CZ3 | L.A.E. MARÍA GUADALUPE DE LA PAZ MANCILLA JIMÉNEZ | 3380000 |  | No medible por la diversidad de los trabajos |  | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 30 DE MARZO DE 2021 | 10 DE MAYO DE 2021 | ING. ADÁN RAMÍREZ GUTIÉRREZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo |  | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 32/2021 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN RAMÓN CORONA ENTRE CAMINO REAL A COLIMA Y ALLENDE, COLONIA SANTA ANITA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | ALCANTARILLADO SANITARIO | SANTA ANITA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 21/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 26 DE MARZO DE 2021 |  | INPRO AZTECA, S.A. DE C.V. | IAZ 080129 GT6 | ARQ. JAVIER GONZÁLEZ DE LOS COBOS | 1901565.64 |  | 854 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 01 DE ABRIL DE 2021 | 26 DE MAYO DE 2021 | ING. LUIS DEMETRIO CATEDRAL MUÑOZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 284 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
ABRIL DE 2021
UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE | RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN | No. ASIGNACIÓN Y/O CONTRATO | NOMBRE DE LA OBRA | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | UBICACIÓN Y/O LOCALIZACIÓN | TIPO DE PROCEDIMIENTO | MOTIVOS Y FUNDAMENTOS LEGALES | RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN | HIPERVÍNCULO DE LA RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN | FECHA DEL CONTRATO | HIPERVÍNCULO DEL CONTRATRO DE OBRA PÚBLICA | CONTRATISTA ADJUDICATARIO | R.F.C. DEL CONTRATISTA ADJUDICATARIO | REPRESENTANTE LEGAL | MONTO INICIAL | MONTO FINAL* | SUPERFICIE CONSTRUIDA** | UNIDAD | COSTO POR UNIDAD*** | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | SUPERVISOR DE OBRA | INSTRUMENTO DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO | BENEFICIARIOS DIRECTOS/INDIRECTOS | ORIGEN DE RECURSOS | AVANCE FÍSICO DE LA OBRA | CONVENIO MODIFICATORIO | CONVENIO DE TERMINACIÓN | FINIQUITO
[20 empty] | INICIO | TÉRMINO
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 33/2021 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN RAMÓN CORONA ENTRE CAMINO REAL A COLIMA Y ALLENDE, COLONIA SANTA ANITA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | AGUA POTABLE | SANTA ANITA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 33/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 15 DE ABRIL DE 2021 |  | INPRO AZTECA, S.A. DE C.V. | IAZ 080129 GT6 | ARQ. JAVIER GONZÁLEZ DE LOS COBOS | 1577603.51 |  | 893 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 22 DE ABRIL DE 2021 | 16 DE JUNIO DE 2021 | ING. LUIS DEMETRIO CATEDRAL MUÑOZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 284 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 30/2021 | REHABILITACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, UBICADA EN AV. MARCOS MONTERO RUIZ 959 COLONIA LOMAS DEL ÁLAMO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | REHABILITACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES | LOMAS DEL ÁLAMO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 30/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 16 DE ABRIL DE 2021 |  | CUIBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | CCO 090428 8M8 | ING. BENJAMÍN CURIEL FERNÁNDEZ | 2605461.48 |  | No medible por la diversidad de los trabajos |  | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 23 DE ABRIL DE 2021 | 17 DE JUNIO DE 2021 | ING. VÍCTOR ALEJANDRO PÉREZ NÚÑEZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | TODO EL MUNICIPIO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 36/2021 | REENCARPETAMIENTO DE LA CALLE RAFAEL DE SOBREMONTES DESDE SANTA ELENA HASTA PASEO DE BUENOS AIRES, COL. BUENOS AIRES, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | ASFALTO | BUENOS AIRES | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 36/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 16 DE ABRIL DE 2021 |  | PROSPET TRANSPORTE PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A.DE C.V. | PTP 090922 4Q2 | C. KARINA CONCEPCIÓN MEZA LARA | 2722088.68 |  | 2236.67 | m2 | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 16 DE ABRIL DE 2021 | 30 DE ABRIL DE 2021 | ING. J. SANTOS DÍAZ CASILLAS | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | SIN DATO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | FISM-DF 15/2021 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN MANZANO Y CAMINO A LA CALERILLA ENTRE EUCALIPTO Y EL ARROYO SECO, (ETAPA 1), COLONIA LA GIGANTERA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | ALCANTARILLADO SANITARIO | LA GIGANTERA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FISM-DF 15/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 27 DE ABRIL DE 2021 |  | CONSTRUEDISA, S.A. DE C.V. | CON 180503 E94 | ING. ERNESTO DÍAZ SANTANA DUEÑAS | 916848.39 | 916848.39 | 306 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 04 DE MAYO DE 2021 | 07 DE JUNIO DE 2021 | ING. VÍCTOR ALEJANDRO PÉREZ NÚÑEZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 59 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDEERAL (FISM-DF) 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | FISM-DF 16/2021 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN DONATO GUERRA ENTRE CALLE SIN NOMBRE 5 Y MANZANO; MANZANO ENTRE EUCALIPTO Y CALLE SIN NOMBRE 3; CAPULÍN Y CAMINO A LA CALERILLA ENTRE EUCALIPTO Y LA GIGANTERA; EUCALIPTO ENTRE MANZANO Y CAMINO A LA CALERILLA; FRESNO ENTRE CAPULÍN Y CAMINO A LA CALERILLA; PALMA ENTRE EUCALIPTO Y FRESNO (ETAPA II), COLONIA LA GIGANTERA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | ALCANTARILLADO SANITARIO | LA GIGANTERA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FISM-DF 16/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 27 DE ABRIL DE 2021 |  | EDIFICADORA FORTE, S.A. DE C.V. | EFO 130822 1S8 | L.C.P. JUAN HUMBERTO TOPETE RAMÍREZ | 3358865.06 | 3358857.3 | 1769 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 04 DE MAYO DE 2021 | 12 DE JULIO DE 2021 | ING. J. SANTOS DÍAZ CASILLAS | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 329 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDEERAL (FISM-DF) 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | FISM-DF 17/2021 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLEJÓN DE LOS PINOS Y CEDROS ENTRE CALLEJÓN LA CUCHINA Y LA GIGANTERA; LA GIGANTERA ENTRE CEDROS Y CAMINO A LA CALERILLA, CAMINO A LA CALERILLA DE LA GIGANTERA 100.00 M.L. AL NOROESTE (ETAPA III), COLONIA LA GIGANTERA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | ALCANTARILLADO SANITARIO | LA GIGANTERA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FISM-DF 17/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 27 DE ABRIL DE 2021 |  | PAVIMENTOS E INFRAESTRUCTURA VIAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | PEI 121004 DT2 | ING. FERDINAND ALBERTO SÁNCHEZ SEGURA | 1961386.52 | 2223117.77 | 987 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 04 DE MAYO DE 2021 | 05 DE JULIO DE 2021 | ING. J. SANTOS DÍAZ CASILLAS | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 135 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDEERAL (FISM-DF) 2021 | 100% | 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 SE ADICIONA EL MONTO CONTRACTUAL EN $261,731.25 | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | FISM-DF 18/2021 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLEJÓN DE LOS CEDROS, CEDROS Y MANZANO ENTRE CALLE SIN NOMBRE 3 Y LA GIGANTERA; CALLE SIN NOMBRE 3 ENTRE MANZANO Y EL ARROYO SECO; LA GIGANTERA ENTRE CALLEJÓN DE LOS CEDROS Y CEDROS; COLONIA LA GIGANTERA (ETAPA IV), MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | ALCANTARILLADO SANITARIO | LA GIGANTERA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FISM-DF 18/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 27 DE ABRIL DE 2021 |  | CONSORCIO BERNA LA CAÑADA , S.A. DE C.V. | CBC 080122 7S1 | ARQ. ROBERTO EMIGDIO MARES PRICE | 1471683.42 | 1471683.42 | 784 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 04 DE MAYO DE 2021 | 21 DE JUNIO DE 2021 | ING. J. SANTOS DÍAZ CASILLAS | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 72 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDEERAL (FISM-DF) 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | FISM-DF 20/2021 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN PRIV. FRANCISCO I. MADERO ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y CERRADA, COLONIA SANTA ANITA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | ALCANTARILLADO SANITARIO | SANTA ANITA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FISM-DF 20/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 27 DE ABRIL DE 2021 |  | INGENIERÍA Y EIFDICACIONES LEC, S.A. DE C.V. | IEL 101130 SI0 | ING. CHRISTIAN JAVIER SÁNCHEZ QUINTERO | 266711.57 | 333374.23 | 85 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 04 DE MAYO DE 2021 | 24 DE MAYO DE 2021 | ING. JORGE PANTOJA JIMÉNEZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 90 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDEERAL (FISM-DF) 2021 | 100% | 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 SE ADICIONA EL MONTO CONTRACTUAL EN $66,662.66 | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | FISM-DF 21/2021 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN PRIV. REVOLUCIÓN ENTRE REVOLUCIÓN Y CALLE CERRADA, COLONIA SANTA ANITA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | ALCANTARILLADO SANITARIO | SANTA ANITA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FISM-DF 21/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 27 DE ABRIL DE 2021 |  | INGENIERÍA Y EIFDICACIONES LEC, S.A. DE C.V. | IEL 101130 SI0 | ING. CHRISTIAN JAVIER SÁNCHEZ QUINTERO | 964184.01 | 964184.01 | 273 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 04 DE MAYO DE 2021 | 07 DE JUNIO DE 2021 | ING. JORGE PANTOJA JIMÉNEZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 162 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDEERAL (FISM-DF) 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | FISM-DF 22/2021 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EMILIANO ZAPATA ENTRE 5 DE MAYO Y PRIV. PLAN DE AYALA; PRIV. INSURGENTES ENTRE EMILIANO ZAPATA Y CERRADA, COLONIA SAN MARTÍN DE LAS FLORES DE ABAJO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | ALCANTARILLADO SANITARIO | SAN MARTÍN DE LAS FLORES DE ABAJO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FISM-DF 22/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 27 DE ABRIL DE 2021 |  | C. ARACELI MARCELA DÍAZ COVARRUBIAS | DICA 830320 RN9 | C. ARACELI MARCELA DÍAZ COVARRUBIAS | 1645651.83 | 1380574.32 | 380 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 04 DE MAYO DE 2021 | 28 DE JUNIO DE 2021 | ING. ADÁN RAMÍREZ GUTIÉRREZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 167 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDEERAL (FISM-DF) 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
MAYO DE 2021
UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE | RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN | No. ASIGNACIÓN Y/O CONTRATO | NOMBRE DE LA OBRA | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | UBICACIÓN Y/O LOCALIZACIÓN | TIPO DE PROCEDIMIENTO | MOTIVOS Y FUNDAMENTOS LEGALES | RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN | HIPERVÍNCULO DE LA RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN | FECHA DEL CONTRATO | HIPERVÍNCULO DEL CONTRATRO DE OBRA PÚBLICA | CONTRATISTA ADJUDICATARIO | R.F.C. DEL CONTRATISTA ADJUDICATARIO | REPRESENTANTE LEGAL | MONTO INICIAL | MONTO FINAL* | SUPERFICIE CONSTRUIDA** | UNIDAD | COSTO POR UNIDAD*** | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | SUPERVISOR DE OBRA | INSTRUMENTO DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO | BENEFICIARIOS DIRECTOS/INDIRECTOS | ORIGEN DE RECURSOS | AVANCE FÍSICO DE LA OBRA | CONVENIO MODIFICATORIO | CONVENIO DE TERMINACIÓN | FINIQUITO
[20 empty] | INICIO | TÉRMINO
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 26/2021 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN SANTA CRUZ ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y PEDRO MORENO, COLONIA SAN MARTÍN DE LAS FLORES DE ABAJO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | EMPEDRADO ZAMPEADO | SAN MARTÍN DE LAS FLORES DE ABAJO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 26/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 03 DE MAYO DE 2021 |  | CONSTRUCCIONES ADMAYAL, S.A. DE C.V. | CAD 170622 NM3 | LIC. CÉSAR ANTONIO ILUSTRE LIZÁRRAGA | 3002441 |  | 2181.1 | m2 | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 10 DE MAYO DE 2021 | 28 DE JUNIO DE 2021 | ING. J. SANTOS DÍAZ CASILLAS | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 261 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 35/2021 | CUBIERTA DEL KIOSKO EN EL CIRCUITO EFRÉN "EL ALACRÁN" TORRES, EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | CUBIERTA EN KIOSKO | EMILIANO ZAPATA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 35/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 03 DE MAYO DE 2021 |  | INPRO AZTECA, S.A. DE C.V. | IAZ 080129 GT6 | ARQ. JAVIER GONZÁLEZ DE LOS COBOS | 98368 |  | 35 | m2 | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 04 DE MAYO DE 2021 | 17 DE MAYO DE 2021 | C. EUSEBIO SALVADOR TOMAS ARREOLA | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | SIN DATO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 38/2021 | DESAZOLVE DEL ARROYO DE ENMEDIO DE LA CALLE MANAGUA HASTA FRACCIONAMIENTO PARQUES DE LA VICTORIA, EN VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | DESAZOLVE | VARIAS COLONIAS | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 38/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 06 DE MAYO DE 2021 |  | CONSTRUCCIONES RETSA, S.A. DE C.V. | CRE 891124 CY2 | C. CONCEPCIÓN ALICIA LARA KOBAYASHI | 2493230.85 |  | 16355.22 | m3 | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 07 DE MAYO DE 2021 | 10 DE JUNIO DE 2021 | C. MARIANO JIMÉNEZ BAUTISTA | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | SIN DATO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 37/2021 | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA Y MALLA SOMBRA EN CAMPO DE FUTBOL RÁPIDO EN CALLE ROGELIO VACA ESQUINA 8 DE JULIO, EN LA COLONIA LA MEZQUITERA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | ESTRUCTURA MALLA SOMBRA | LA MEZQUITERA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 37/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 07 DE MAYO DE 2021 |  | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CUPE, S.A. DE C.V. | PYC 100413 9E5 | ING. SALVADOR ALEJANDRO CURIEL SÁNCHEZ | 1109504.6 |  | No medible por la diversidad de los trabajos |  | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 14 DE MAYO DE 2021 | 24 DE JUNIO DE 2021 | C. EUSEBIO SALVADOR TOMAS ARREOLA | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 57710 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 39/2021 | DESAZOLVE DEL ARROYO DE ENMEDIO DE LA CARRETERA A CHAPALA A CALLE MANAGUA, EN VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | DESAZOLVE | VARIAS COLONIAS | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 39/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 13 DE MAYO DE 2021 |  | CONSTRUCCIONES CARLE, S.A. DE C.V. | CCA 150422 KB4 | PABLO DANIEL SÁNCHEZ VÁZQUEZ | 1473292.8 |  | 14000 | m3 | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 14 DE MAYO DE 2021 | 08 DE JULIO DE 2021 | C. MARIANO JIMÉNEZ BAUTISTA | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | SIN DATO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 41/2021 | REENCARPETAMIENTO DE LA CALLE MARIANO JIMÉNEZ DESDE AVENIDA JUAN DE LA BARRERA HASTA CALLE SAN MARTIN DE PORRES, CALLE SAN MARTÍN DE PORRES DESDE MARIANO JIMÉNEZ HASTA CERRADA, EN LA COLONIA LAS JUNTAS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | ASFALTO | LAS JUNTAS | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 41/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 21 DE MAYO DE 2021 |  | CONSTRUCCIONES RETSA, S.A. DE C.V. | CRE 891124 CY2 | C. CONCEPCIÓN ALICIA LARA KOBAYASHI | 1724907.41 |  | 3547.93 | m2 | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 24 DE MAYO DE 2021 | 07 DE JUNIO DE 2021 | ING. CLAUDIA ARACELY DAMASO HERNÁNDEZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | SIN DATO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 40/2021 | REENCARPETADO DE LA CALLE PRIVADA SAN PEDRO DESDE CALLE CAMPESINO HASTA CALLE SAN MATEO, EN LA COLONIA LAS JUNTAS, MUNICIPIO DE SAN PESRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | ASFALTO | LAS JUNTAS | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 40/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 27 DE MAYO DE 2021 |  | PROSPET TRANSPORTE PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | PTP 090922 4Q2 | C. KARINA CONCEPCIÓN MEZA LARA | 459234.8 |  | 661.42 | m2 | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 28 DE MAYO DE 2021 | 04 DE JUNIO DE 2021 | ING. CLAUDIA ARACELY DAMASO HERNÁNDEZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | SIN DATO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 42/2021 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN JAL EN CALLE GALICIA ENTRE PRIV. CLAVEL Y ROSA, COLONIA EL TAPATÍO, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | EMPEDRADO EN JAL | EL TAPATÍO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 42/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 28 DE MAYO DE 2021 |  | ING. SERGIO ADRIÁN LLAMAS MONREAL | LAMS 500131 2T6 | ING. SERGIO ADRIÁN LLAMAS MONREAL | 824235.18 |  | 1034 | m2 | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 01 DE JUNIIO DE 2021 | 12 DE JULIO DE 2021 | C. EUSEBIO SALVADOR TOMAS ARREOLA | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | SIN DATO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | SE EMITIÓ RESOLUCIÓN DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO POR MUERTE DEL CONTRATISTA DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 43/2021 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN JAL EN PRIV. SAN PEDRO ENTRE SAN MARTÍN Y CERRADA, COLONIA LA MICAELITA, EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | EMPEDRADO EN JAL | LA MICAELITA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 43/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 28 DE MAYO DE 2021 |  | ING. SERGIO ADRIÁN LLAMAS MONREAL | LAMS 500131 2T6 | ING. SERGIO ADRIÁN LLAMAS MONREAL | 674831.65 | 0 | 870 | m2 | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 01 DE JUNIO DE 2021 | 05 DE JULIO DE 2021 | C. EUSEBIO SALVADOR TOMAS ARREOLA | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | SIN DATO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 | 0% | NO SE HA REQUERIDO | 10 DE JUNIO DE 2021 SE FIRMA CONVENIO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA POR LAS RAZONES QUE EN MISMO SE ASIENTAN | NO APLICA
JUNIO DE 2021
UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE | RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN | No. ASIGNACIÓN Y/O CONTRATO | NOMBRE DE LA OBRA | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | UBICACIÓN Y/O LOCALIZACIÓN | TIPO DE PROCEDIMIENTO | MOTIVOS Y FUNDAMENTOS LEGALES | RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN | HIPERVÍNCULO DE LA RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN | FECHA DEL CONTRATO | HIPERVÍNCULO DEL CONTRATRO DE OBRA PÚBLICA | CONTRATISTA ADJUDICATARIO | R.F.C. DEL CONTRATISTA ADJUDICATARIO | REPRESENTANTE LEGAL | MONTO INICIAL | MONTO FINAL* | SUPERFICIE CONSTRUIDA** | UNIDAD | COSTO POR UNIDAD*** | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | SUPERVISOR DE OBRA | INSTRUMENTO DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO | BENEFICIARIOS DIRECTOS/INDIRECTOS | ORIGEN DE RECURSOS | AVANCE FÍSICO DE LA OBRA | CONVENIO MODIFICATORIO | CONVENIO DE TERMINACIÓN | FINIQUITO
[20 empty] | INICIO | TÉRMINO
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 44/2021 | COMPLEMENTOS DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN AZALEA ENTRE MAGNOLIA Y MIRASOL;PRIV. FLOR DE ESPINO Y PRIV. FLOR DE DURAZNO ENTRE AZALEA Y DE LOS OLIVOS; MIRASOL ENTRE CRISANTEMOS Y DE LOS OLIVOS, COLONIA EL ÓRGANO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | EMPEDRADO ZAMPEADO, AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | EL ÓRGANO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 44/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 01 DE JUNIO DE 2021 |  | ICAB CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. | ICO 080902 A40 | ARQ. IGNACIO CABRERA HERNÁNDEZ | 1157761.8 |  | No medible por la diversidad de los trabajos |  | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 02 DE JUNIO DE 2021 | 29 DE JUNIO DE 2021 | ARQ. EMILIO RODRÍGUEZ ROJAS | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 212 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 45/2021 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE 3, ENTRE AV. DEL TAJO Y MANZANO; MANZANO ENTRE ARROYO SECO Y LA GIGANTERA; CALLEJÓN DE LOS CEDROS ENTRE CALLE SIN NOMBRE 3 Y LA GIGANTERA; CEDROS Y CALLEJÓN DE LOS PINOS ENTRE LA GIGANTERA Y CALLEJÓN LA CUCHILLA; LA GIGANTERA ENTRE CALLEJÓN DE LOS CEDROS Y CAMINO A LA CALERILLA; AV. DEL TAJO ENTRE CALLE SIN NOMBRE 3 Y CALLE SIN NOMBRE 4; CALLE SIN NOMBRE 4 ENTRE AV. DEL TAJO Y EL TAJO; EL TAJO ENTRE CALLE SIN NOMBRE 4 Y PRIV. SIN NOMBRE 6; DONATO GUERRA ENTRE CALLE SIN NOMBRE 5 Y MANZANO; EUCALIPTO ENTRE MANZANO Y CAMINO A LA CALERILLA; FRESNO ENTRE CAPULÍN Y CAMINO A LA CALERILLA; CAPULÍN ENTRE LA GIGANTERA Y EUCALIPTO; PALMA ENTRE FRESNO Y EUCALIPTO; CAMINO A LA CALERILLA ENTRE LA GIGANTERA Y FRESNO; CAMINO A LA CALERILLA DE LA GIGANTERA 115.00 M.L. HACIA EL NOROESTE, COLONIA LA GIGANTERA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | AGUA POTABLE | LA GIGANTERA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 45/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 01 DE JUNIO DE 2021 |  | AXIOBRAS, S.A. DE C.V. | AXI 020521 3C6 | LIC. JOSÉ DE JESÚS CEBALLOS MARTÍNEZ | 322047.12 |  | No medible por la diversidad de los trabajos | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 02 DE JUNIO DE 2021 | 29 DE JUNIO DE 2021 | ING. VÍCTOR ALEJANDRO PÉREZ NÚÑEZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | SIN DATO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 47/2021 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE Y DESCARGAS SANITARIAS EN PRIVADA SIN NOMBRE Y CERRADA DE CALLE GARDENIA; COLONIA LAS HUERTAS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | ALCANTARILLADO SANITARIO | LAS HUERTAS | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 47/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 02 DE JUNIO DE 2021 |  | EDIFICADORA FORTE, S.A. DE C.V. | EFO 130822 1S8 | L.C.P. JUAN HUMBERTO TOPETE RAMÍREZ | 343943.68 |  | 43.58 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 09 DE JUNIO DE 2021 | 29 DE JUNIO DE 2021 | ING. LUIS DEMETRIO CATEDRAL MUÑOZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | SIN DATO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 48/2021 | TRABAJOS DE ADECUACIÓN, LIMPIEZA, DESAZOLVE Y FORMACIÓN DE VADO, CON EMPEDRADO ZAMPEADO EN EL CAMINO A LAS AMARILLAS Y PRIVADA 8 DE JULIO, EN LA COLONIA PASEOS DEL PRADO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | DESAZOLVE | PASEOS DEL PRADO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 48/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 02 DE JUNIO DE 2021 |  | CUIBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | CCO 090428 8M8 | ING. BENJAMÍN CURIEL FERNÁNDEZ | 141104.63 |  | No medible por la diversidad de los trabajos |  | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 09 DE JUNIO DE 2021 | 22 DE JUNIO DE 2021 | C. MARIANO JIMÉNEZ BAUTISTA | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | SIN DATO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 49/2021 | REENCARPETAMIENTO DE LA CALLE OROZCO, DESDE JUAN DE LA BARRERA HASTA CALE SAN ANTONIO, EN LA COLONIA LAS JUNTAS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | ASFALTO | LAS JUNTAS | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 49/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 02 DE JUNIO DE 2021 |  | PROSPET TRANSPORTE PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | PTP 090922 4Q2 | C. KARINA CONCEPCIÓN MEZA LARA | 1252721.73 |  | 1768.18 | m2 | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 02 DE JUNIO DE 2021 | 18 DE JUNIOD E 2021 | ING. CLAUDIA ARACELY DAMASO HERNÁNDEZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | SIN DATO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 50/2021 | DESAZOLVE DEL CANAL DE ARROYO SECO DESDE PERIFÉRICO SUR HACIA AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y PERIFÉRICO, COLONIA EL MANTE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | DESAZOLVE | EL MANTE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 50/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 02 DE JUNIO DE 2021 |  | PROSPET TRANSPORTE PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | PTP 090922 4Q2 | C. KARINA CONCEPCIÓN MEZA LARA | 1205925.36 |  | 3071 | m3 | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 02 DE JUNIO DE 2021 | 22 DE JUNIO DE 2021 | C. MARIANO JIMÉNEZ BAUTISTA | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | SIN DATO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 46/2021 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN PASEO DE LAS MARIPOSAS ENTRE PROL. NIÑOS HÉROES Y PASEO DE LOS OSOS, COLONIA LAS LIEBRES, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | EMPEDRADO ZAMPEADO | LAS LIEBRES | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 46/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 03 DE JUNIO DE 2021 |  | CUIBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | CCO 090428 8M8 | ING. BENJAMÍN CURIEL FERNÁNDEZ | 1070270.42 |  | 1273.4 | m2 | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 04 DE JUNIO DE 2021 | 15 DE JULIO DE 2021 | ING. CLAUDIA ARACELY DAMASO HERNÁNDEZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | SIN DATO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 51/2021 | DESAZOLVE DEL CANAL DE ARROYO DE ENMEDIO, ENTRE CIRCUITO EFRÉN "EL ALACRÁN" TORRES Y LOS PINOS, FRACC. PARQUES DE LA VICTORIA Y COLONIA SANTIBÁÑEZ, DELEGACIÓN TATEPOSCO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | DESAZOLVE | PARQUES DE LA VICTORIA Y SANTIBÁÑEZ | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 51/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 03 DE JUNIO DE 2021 |  | CONSTRUCCIONES RETSA, S.A. DE C.V. | CRE 891124 CY2 | C. CONCEPCIÓN ALICIA LARA KOBAYASHI | 1754323.95 |  | 9856.44 | m3 | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 03 DE JUNIO DE 2021 | 07 DE JULIO DE 2021 | C. MARIANO JIMÉNEZ BAUTISTA | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | SIN DATO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 52/2021 | DESAZOLVE Y DESVÍO DEL CANAL DE PRESA EL CHICHARRÓN, DESDE NICOLÁS BRAVO HASTA ANTIGUA CARRETERA A CHAPALA, COLONIA OJO DE AGUA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | DESAZOLVE | OJO DE AGUA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 52/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 07 DE JUNIO DE 2021 |  | CONSTRUCCIONES RETSA, S.A. DE C.V. | CRE 891124 CY2 | C. CONCEPCIÓN ALICIA LARA KOBAYASHI | 681589.16 |  | No medible por la diversidad de los trabajos |  | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 07 DE JUNIO DE 2021 | 04 DE JULIO DE 2021 | C. MARIANO JIMÉNEZ BAUTISTA | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | SIN DATO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 53/2021 | REENCARPETAMIENTO DE LA CALLE OROZCO DESDE CALLE SAN MIGUEL HASTA CALLE SAN MATEO, EN LA COLONIA LAS JUNTAS, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | ASFALTO | LAS JUNTAS | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 53/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 09 DE JUNIO DE 2021 |  | PROSPET PROYECTO TRANSPORTE Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | PTP 090922 4Q2 | C. KARINA CONCEPCIÓN MEZA LARA | 781389.24 |  | 968.57 | m2 | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 09 DE JUNIO | 21 DE JUNIO | ING. CLAUDIA ARACELY DAMASO HERNÁNDEZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | SIN DATO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 54/2021 | REENCARPETAMIENTO DE LA CALLE AGUSTÍN MELGAR DESDE CALLE JUAN DE LA BARRERA HASTA CALLE SAN MIGUEL, COLONIA LAS JUNTAS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | ASFALTO | LAS JUNTAS | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 54/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 09 DE JUNIO DE 2021 |  | CONSTRUCTORA RETSA, S.A. DE C.V. | CRE 891124 CY2 | C. CONCEPCIÓN ALICIA LARA KOBAYASHI | 1069895.97 |  | 1838.67 | m2 | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 09 DE JUNIO | 21 DE JUNIO | ING. CLAUDIA ARACELY DAMASO HERNÁNDEZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | SIN DATO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 55/2021 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN CANTERA, ENTRE CUYUCUATA Y VIDRIO, COLONIA ARROYO DE LAS FLORES, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | EMPEDRADO ZAMPEADO | ARROYO DE LAS FLORES | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 33/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 11 DE JUNIO DE 2021 |  | CONSTRUCTORA AYG, S.A. DE C.V. | CAY 031219 NQ6 | ING. MARCO ANTONIO GONZÁLEZ VILLASEÑOR | 1932761.68 |  | 1683.23 | m2 | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 18 DE JUNIO DE 2021 | 05 DE AGOSTO DE 2021 | C. EUSEBIO SALVADOR TOMAS ARREOLA | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | SIN DATO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 56/2021 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA CICLÓN DEL CANAL DE ARROYO DE ENMEDIO, ENTRE FRANCISCO VILLA Y ALFREDO "PISTACHE" TORRES, FRACC. PARQUES DE LA VICTORIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | ENMALLADO (MALLA CICLÓN) | PARQUES DE LA VICTORIA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 56/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 11 DE JUNIO DE 2021 |  | PROSPET TRANSPORTE PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | PTP 090922 4Q2 | C. KARINA CONCEPCIÓN MEZA LARA | 607155.95 |  | 1829.85 | m2 | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 11 DE JUNIO DE 2021 | 24 DE JUNIO DE 2021 | C. MARIANO JIMÉNEZ BAUTISTA | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | SIN DATO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | FISM-DF 23/2021 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN DEL TRACTORISTA ENTRE PINTORES Y DEL SOL; PINTORES ENTRE DEL TRACTORISTA Y DEL MÚSICO, COLONIA ARTESANOS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | ALCANTARILLADO SANITARIO | ARTESANOS | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FISM-DF 23/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 18 DE JUNIO DE 2021 |  | INPRO AZTECA, S.A. DE C.V. | IAZ 080129 GT6 | ARQ. JAVIER GONZÁLEZ DE LOS COBOS | 1619402.92 | 1619402.92 | 580 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 25 DE JUNIO DE 2021 | 12 DE AGOSTO DE 2021 | ARQ. EMILIO RODRÍGUEZ ROJAS | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 356 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDEERAL (FISM-DF) 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | FISM-DF 26/2021 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN SINDICATO, PATRIA Y PRIV. REGIDORES ENTRE REGIDORES Y GUAMÚCHIL; PRIV. REGIDORES DE GUAMÚCHIL 51.00 M.L. HACIA EL SUR; PRIV. GUAMÚCHIL ENTRE GUAMÚCHIL Y SINDICATO; GUAMÚCHIL ENTRE SINDICATO Y PATRIA, COLONIA FRANCISCO SILVA ROMERO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | AGUA POTABLE | FRANCISCO SILVA ROMERO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FISM-DF 26/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 18 DE JUNIO DE 2021 |  | PAVIMENTOS E INFRAESTRUCTURA VIAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | PEI 121004 DT2 | ING. FERDINAND ALBERTO SÁNCHEZ SEGURA | 1021372.85 | 1021372.85 | 625 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 25 DE JUNIO DE 2021 | 12 DE AGOSTO DE 2021 | ING. LUIS DEMETRIO CATEDRAL MUÑOZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 374 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDEERAL (FISM-DF) 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | FISM-DF 27/2021 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN SANTUARIO ENTRE TEPEYAC Y GOBERNADOR CURIEL; TEPEYAC DE SANTUARIO 40.00 M.L. HACIA EL NORTE Y 54.00 M.L. HACIA EL SUR; PRIV. SIN NOMBRE 1, PRIV. SIN NOMBRE 2, PRIV. SIN NOMBRE 3, PRIV. SIN NOMBRE 4, PRIV. SANTUARIO Y VIRGEN PRIMERA PRIVADA ENTRE SANTUARIO Y CERRADA, COLONIA GUADALUPE EJIDAL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | AGUA POTABLE | GUADALUPE EJIDAL | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FISM-DF 27/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 18 DE JUNIO DE 2021 |  | C. ARACELI MARCELA DÍAZ COVARRUBIAS | DICA 830320 RN9 | C. ARACELI MARCELA DÍAZ COVARRUBIAS | 1520854.18 | 1520854.18 | 632 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 25 DE JUNIO DE 2021 | 12 DE AGOSTO DE 2021 | C. MARIANO JIMÉNEZ BAUTISTA | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 194 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDEERAL (FISM-DF) 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | FISM-DF 25/2021 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ROSAS ENTRE MARGARITAS Y SAN JUAN; AZUCENA ENTRE MARGARITAS Y MARGARITA, COLONIA SAN JUAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | ALCANTARILLADO SANITARIO | SAN JUAN | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FISM-DF 25/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 23 DE JUNIO DE 2021 |  | CONSORCIO BERNA LA CAÑADA, S.A. DE C.V. | CBC 080122 7S1 | ARQ. ROBERTO EMIGDIO MARES PRICE | 700394.05 | 700394.05 | 264 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 30 DE JUNIO DE 2021 | 03 DE AGOSTO DE 2021 | ING. LUIS DEMETRIO CATEDRAL MUÑOZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 144 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDEERAL (FISM-DF) 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | FISM-DF 28/2021 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN PRIV. NARDO ENTRE NARDO Y CALLE CERRADA; CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DE VÁLVULAS EN SAN MARTÍN AL VERDE ESQUINA CON ESTRELLA AZUL Y EN ESTRELLA AZUL DE PRIV. SARITA 35.00 M.L. HACIA EL PONIENTE, COLONIA PARQUE INDUSTRIAL CEDROS JALISCO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | AGUA POTABLE | PARQUE INDUSTRIAL CEDROS JALISCO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FISM-DF 28/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 23 DE JUNIO DE 2021 |  | CONSTRUEDISA, S.A. DE C.V. | CON 180503 E94 | ING. ERNESTO DÍAZ SANTANA DUEÑAS | 532011.04 | 0 | 338 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 30 DE JUNIO DE 2021 | 03 DE AGOSTO DE 2021 | ING. VICTOR ALEJANDRO PÉREZ NÚÑEZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 63 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDEERAL (FISM-DF) 2021 | 0% | NO SE HA REQUERIDO | 20 DE JULIO DE 2021 SE FIRMA CONVENIO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA POR LAS RAZONES QUE EN MISMO SE ASIENTAN | NO APLICA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 57/2021 | CONSTRUCCIÓN DE ADECUACIÓN VIAL PARA CRUCERO SEGURO PILA SECA-PLAZA GASTRONÓMICA-PLAZA SPRINGFIELD, EN BOULEVARD MARCELINO GARCÍA BARRAGÁN Y AV. NIÑOS HÉROES, COLONIA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | ADECUACIÓN VIAL EN CRUCERO | CENTRO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 57/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 25 DE JUNIO DE 2021 |  | PROSPET TRANSPORTE PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | PTP 090922 4Q2 | C. KARINA CONCEPCIÓN MEZA LARA | 781664.39 |  | No medible por la diversidad de los trabajos |  | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 28 DE JUNIO DE 2021 | 02 DE AGOSTO DE 2021 | C. EUSEBIO SALVADOR TOMAS ARREOLA | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | SIN DATO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
JULIO DE 2021
UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE | RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN | No. ASIGNACIÓN Y/O CONTRATO | NOMBRE DE LA OBRA | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | UBICACIÓN Y/O LOCALIZACIÓN | TIPO DE PROCEDIMIENTO | MOTIVOS Y FUNDAMENTOS LEGALES | RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN | HIPERVÍNCULO DE LA RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN | FECHA DEL CONTRATO | HIPERVÍNCULO DEL CONTRATRO DE OBRA PÚBLICA | CONTRATISTA ADJUDICATARIO | R.F.C. DEL CONTRATISTA ADJUDICATARIO | REPRESENTANTE LEGAL | MONTO INICIAL | MONTO FINAL* | SUPERFICIE CONSTRUIDA** | UNIDAD | COSTO POR UNIDAD*** | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | SUPERVISOR DE OBRA | INSTRUMENTO DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO | BENEFICIARIOS DIRECTOS/INDIRECTOS | ORIGEN DE RECURSOS | AVANCE FÍSICO DE LA OBRA | CONVENIO MODIFICATORIO | CONVENIO DE TERMINACIÓN | FINIQUITO
[20 empty] | INICIO | TÉRMINO
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 58/2021 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO Y ESCALINATA EN LA CALLE SANTA VIRGINIA ENTRE SAN BENITO Y SAN CARLOS, COLONIA NUEVA SANTA MARÍA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | EMPEDRADO ZAMPEADO | NUEVA SANTA MARÍA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 58/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 01 DE JULIO DE 2021 |  | ICAB CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. | ICO 080902 A40 | ARQ. IGNACIO CABRERA HERNÁNDEZ | 1597131.05 |  | 352.5 | m2 | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 08 DE JULIO DE 2021 | 25 DE AGOSTO DE 2021 | ING. VÍCTOR ALEJANDRO PÉREZ NÚÑEZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 68 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 59/2021 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EN JAL EN CALLEN CHÍCHARO ENTRE AV. SALVADOR OROZCO LORETO Y EJOTE, COLONIA EL CERRITO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | EMPEDRADO EN JAL | EL CERRITO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 59/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 15 DE JULIO DE 2021 |  | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CUPE, S.A. DE C.V. | PYC 100413 9E5 | ING. SALVADOR ALEJANDRO CURIEL SÁNCHEZ | 675935.26 |  | 667.76 | m2 | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 22 DE JULIO DE 2021 | 25 DE AGOSTO DE 2021 | C. MARIANO JIMÉNEZ BAUTISTA | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 50 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 60/2021 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN JUAN ESCUTIA, FRANCISCO MÁRQUEZ, AGUSTÍN MELGAR, FERNANDO MONTES DE OCA Y CALLE SIN NOMBRE 2 ENTRE JUAN DE LA BARRERA Y VICENTE SUAREZ; JUAN DE LA BARRERA Y VICENTE SUAREZ ENTRE REVOLUCIÓN Y CALLE SIN NOMBRE 2, COLONIA NIÑOS HÉROES, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | ALCANTARILLADO SANITARIO | NIÑOS HÉROES | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 60/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 15 DE JULIO DE 2021 |  | INGENIERÍA Y EDIFICACIONES LEC, S.A. DE C.V. | IEL 101130 SI0 | ING. CHRISTIAN JAVIER SÁNCHEZ QUINTERO | 2350426.31 |  | 1009 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 22 DE JULIO DE 2021 | 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021 | ING. ADÁN RAMÍREZ GUTIÉRREZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | SIN DATO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | FISM-DF 30/2021 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN PRIV. VALLE DE LOS HIGOS, PRIV. OJO DE AGUA, LOS PINOS, LAS PALMAS, PRIV. LA PALAPA Y PRIV. LAS PALMERAS ENTRE VALLE DE LOS ENCINOS Y CERRADA; VALLE DE LOS ENCINOS ENTRE ANTIGUO CAMINO A TLAJOMULCO Y HACIENDA DE LA CALERILLA, (COLONIA VALLE DE SAN SEBASTIANITO) DELEGACIÓN DE SAN SEBASTIANITO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | ALCANTARILLADO SANITARIO | VALLE DE SAN SEBASTIANITO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FISM-DF 30/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 21 DE JULIO DE 2021 |  | INPRO AZTECA, S.A. DE C.V. | IAZ 080129 GT6 | ARQ. JAVIER GONZÁLEZ DE LOS COBOS | 2682176.74 | 2682176.74 | 1256 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 28 DE JULIO DE 2021 | 19 DE OCTUBRE DE 2021 | ING. J. SANTOS DÍAZ CASILLAS | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 342 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDEERAL (FISM-DF) 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | FISM-DF 29/2021 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIV. VALLE DE LOS HIGOS, PRIV. OJO DE AGUA, LOS PINOS, LAS PALMAS, PRIV. LA PALAPA Y PRIV. LAS PALMERAS ENTRE VALLE DE LOS ENCINOS Y CERRADA; VALLE DE LOS ENCINOS ENTRE OJO DE AGUA Y HACIENDA DE LA CALERILLA, (COLONIA VALLE DE SAN SEBASTIANITO) DELEGACIÓN SAN SEBASTIANITO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | AGUA POTABLE | VALLE DE SAN SEBASTIANITO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FISM-DF 29/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 28 DE JULIO DE 2021 |  | INPRO AZTECA, S.A. DE C.V. | IAZ 080129 GT6 | ARQ. JAVIER GONZÁLEZ DE LOS COBOS | 1444601.14 | 1444601.14 | 980 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 04 DE AGOSTO DE 2021 | 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 | ING. J. SANTOS DÍAZ CASILLAS | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 342 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDEERAL (FISM-DF) 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
AGOSTO DE 2021
UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE | RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN | No. ASIGNACIÓN Y/O CONTRATO | NOMBRE DE LA OBRA | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | UBICACIÓN Y/O LOCALIZACIÓN | TIPO DE PROCEDIMIENTO | MOTIVOS Y FUNDAMENTOS LEGALES | RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN | HIPERVÍNCULO DE LA RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN | FECHA DEL CONTRATO | HIPERVÍNCULO DEL CONTRATRO DE OBRA PÚBLICA | CONTRATISTA ADJUDICATARIO | R.F.C. DEL CONTRATISTA ADJUDICATARIO | REPRESENTANTE LEGAL | MONTO INICIAL | MONTO FINAL* | SUPERFICIE CONSTRUIDA** | UNIDAD | COSTO POR UNIDAD*** | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | SUPERVISOR DE OBRA | INSTRUMENTO DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO | BENEFICIARIOS DIRECTOS/INDIRECTOS | ORIGEN DE RECURSOS | AVANCE FÍSICO DE LA OBRA | CONVENIO MODIFICATORIO | CONVENIO DE TERMINACIÓN | FINIQUITO
[20 empty] | INICIO | TÉRMINO
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 61/2021 | SEGUNDA ETAPA DEL "PROGRAMA RENOVANDO MI BARRIO" MEJORAMIENTO FÍSICO EXTERIOR DE UNIDADES HABITACIONALES EN LA COLONIA FOVISSSTE MIRAVALLE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | RENOVANDO MI BARRIO | FOVISSSTE MIRAVALLE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 61/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 02 DE AGOSTO DE 2021 |  | RESTAURACIÓN DE INMUEBLES ARQUITECTÓNICOS E HISTÓRICOS, S.A. DE C.V. | RIA 010703 FI7 | ARQ. EFRAÍN GONZÁLEZ PLASCENCIA | 2215523.23 |  | No medible por la diversidad de los trabajos |  | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 09 DE AGOSTO DE 2021 | 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 | ING. ADÁN RAMÍREZ GUTIÉRREZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | SIN DATO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 62/2021 | REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN EL CARRIL LATERAL SUR DEL PERIFÉRICO, DE LA VIALIDAD DE TRANSICIÓN A LA CALLE INCALPA 42.07 ML. HACIA EL PONIENTE Y 47.51 ML. HACIA EL ORIENTE, DELEGACIÓN LÓPEZ COTILLA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | ASFALTO | DELEGACIÓN LÓPEZ COTILLA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 62/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 02 DE AGOSTO DE 2021 |  | CONSTRUCCIONES RETSA, S.A. DE C.V. | CRE 891124 CY2 | C. CONCEPCIÓN ALICIA LARA KOBAYASHI | 975948.65 |  | 940.93 | m2 | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 03 DE AGOSTO DE 2021 | 23 DE AGOSTO DE 2021 | ING. CLAUDIA ARACELY DAMAZO HERNÁNDEZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | SIN DATO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 63/2021 | REPARACIÓN DE CALLE ELISA CANTERO ENTRE CALLE J. ANTONIO BARBA BORREGO Y CALLE JOSÉ ROSAS, COLONIA LA MEZQUITERA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | ASFALTO | LA MEZQUITERA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 63/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 02 DE AGOSTO DE 2021 |  | PROSPET PROYECTO TRANSPORTE Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | PTP 090922 4Q2 | C. KARINA CONCEPCIÓN MEZA LARA | 223794.15 |  | 164.06 | m2 | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 03 DE AGOSTO DE 2021 | 16 DE AGOSTO DE 2021 | ING. VÍCTOR ALEJANDRO PÉREZ NÚÑEZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | SIN DATO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 64/2021 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN AV. LAS TORRES ENTRE ANTIGUA CARRETERA A CHAPALA Y EL CANAL OJO DE AGUA, COLONIA OJO DE AGUA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | EMPEDRADO ZAMPEADO | OJO DE AGUA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 64/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 05 DE AGOSTO DE 2021 |  | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CUPE, S.A. DE C.V. | PYC 100413 9E5 | ING. SALVADOR ALEJANDRO CURIEL SÁNCHEZ | 1204054.2 |  | 1065.16 | m2 | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 12 DE AGOSTO DE 2021 | 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021 | ING. JORGE PANTOJA JIMÉNEZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | SIN DATO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 65/2021 | COMPLEMENTO Y AMPLIACIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO, ALCANTARILLADO SANITARIO, ALCANTARILLADO PLUVIAL Y AGUA POTABLE EN GALEANA, DE CALLE CERRADA 173.60 ML. HACIA EL NORTE, COLONIA SAN MARTÍN DE LAS FLORES DE ABAJO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | EMPEDRADO ZAMPEADO | SAN MARTÍN DE LAS FLORES DE ABAJO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 65/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 11 DE AGOSTO DE 2021 |  | ESGON ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | EAC 200813 JS1 | C. MIGUEL ÁNGEL ESPARZA LÓPEZ | 2143784.1 |  | No medible por la diversidad de los trabajos |  | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 12 DE AGOSTO DE 2021 | 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021 | ING. J. SANTOS DÍAZ CASILLAS | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | SIN DATO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 66/2021 | REENCARPETAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PRÓL. COLÓN ENTRE CAMINO REAL A COLIMA Y EMILIANO ZAPATA, COLONIA LAS POMAS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | ASFALTO | LAS POMAS | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 66/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 11 DE AGOSTO DE 2021 |  | PROSPET TRANSPORTE PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | PTP 090922 4Q2 | C. KARINA CONCEPCIÓN MEZA LARA | 2315491.72 |  | 4084.53 | m2 | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 12 DE AGOSTO DE 2021 | 26 DE AGOSTO DE 2021 | ING. CLAUDIA ARACELY DAMAZO HERNÁNDEZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | SIN DATO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 67/2021 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN PUERTO CAMPECHE, ENTRE CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO Y PETRÓLEOS MEXICANOS, COLONIA SAN PEDRITO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | AGUA POTABLE | SAN PEDRITO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 67/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 11 DE AGOSTO DE 2021 |  | CONSORCIO BERNA LA CAÑADA, S.A. DE C.V. | CBC 080122 7S1 | ARQ. ROBERTO EMIGDIO MARES PRICE | 327168.05 |  | No medible por la diversidad de los trabajos |  | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 12 DE AGOSTO DE 2021 | 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021 | ING. LUIS DEMETRIO CATEDRAL MUÑOZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | SIN DATO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 68/2021 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ASFALTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PROL. NIÑOS HÉROES ENTRE TRANQUILINO FIERROS Y PASEO DE LAS MARIPOSAS, COLONIA LAS LIEBRES, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | ASFALTO | LAS LIEBRES | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 68/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 11 DE AGOSTO DE 2021 |  | CUIBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | CCO 090428 8M8 | ING. BENJAMÍN CURIEL FERNÁNDEZ | 584943.65 |  | 605 | m2 | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 12 DE AGOSTO DE 2021 | 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021 | ING. CLAUDIA ARACELY DAMAZO HERNÁNDEZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | SIN DATO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 69/2021 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN JAL Y DRENAJE PLUVIAL EN PRIV. SAN PEDRO ENTRE SAN MARTÍN Y CERRADA, COLONIA LA MICAELITA, EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | EMPEDRADO EN JAL | LA MICAELITA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 69/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 11 DE AGOSTO DE 2021 |  | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CUPE, S.A. DE C.V. | PYC 100413 9E5 | ING. SALVADOR ALEJANDRO CURIEL SÁNCHEZ | 1089806.37 |  | EMPEDRADO EN JAL 798.15 DRENAJE PLUVIAL 112.00 | m2 m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 12 DE AGOSTO DE 2021 | 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021 | C. EUSEBIO SALVADOR TOMAS ARREOLA | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | SIN DATO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 70/2021 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS A LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN MISIONEROS ENTRE PRIV. MISIONEROS Y ESPAÑOLES; ESPAÑOLES ENTRE CARRETERA A CHAPALA Y FRAILES, COLONIA LA DURAZNERA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | ALCANTARILLADO PLUVIAL | LA DURAZNERA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 70/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 11 DE AGOSTO DE 2021 |  | ING. JAVIER EDUARDO CAMACHO ROJAS | CARJ 690917 RB7 | ING. JAVIER EDUARDO CAMACHO ROJAS | 1131837.13 |  | No medible por la diversidad de los trabajos |  | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 12 DE AGOSTO DE 2021 | 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021 | ING. J. SANTOS DÍAZ CASILLAS | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | SIN DATO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 71/2021 | REENCARPETAMIENTO EN AGUSTÍN RIVERA ENTRE CAMINO A SAN SEBASTIÁN Y EL ARROYO (LÍMITE MUNICIPAL), DELEGACIÓN SANTA ANITA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO |  | SANTA ANITA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 71/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 11 DE AGOSTO DE 2021 |  | CONSTRUCCIONES RETSA, S.A. DE C.V. | CRE 891124 CY2 | C. CONCEPCIÓN ALICIA LARA KOBAYASHI | 2316653.41 |  | 4886.67 | m2 | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 12 DE AGOSTO DE 2021 | 26 DE AGOSTO DE 2021 | ING. CLAUDIA ARACELY DAMAZO HERNÁNDEZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | SIN DATO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 72/2021 | REHABILITACIÓN EN EL CANAL DEL ARROYO LA COLORADA ENTRE PERIFÉRICO SUR Y PRIV. CERRITOS, COLONIA ARTESANOS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | REHAB. EN CANAL DE ARROYO | ARTESANOS | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 72/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 11 DE AGOSTO DE 2021 |  | ESGON ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | EAC 200813 JS1 | C. MIGUEL ÁNGEL ESPARZA LÓPEZ | 797515.88 |  | No medible por la diversidad de los trabajos |  | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 12 DE AGOSTO DE 2021 | 25 DE AGOSTO DE 2021 | ARQ. EMILIO RODRÍGUEZ ROJAS | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | SIN DATO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 73/2021 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ASFALTO EN DURAZNO ENTRE AV. SALVADOR OROZCO LORETO Y CAPULÍN, COLONIA LAS HUERTAS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | ASFALTO | LAS HUERTAS | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 73/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 20 DE AGOSTO DE 2021 |  | AXIOBRAS, S.A. DE C.V. | AXI 020521 3C6 | LIC. JOSÉ DE JESÚS CEBALLOS MARTÍNEZ | 3118621.91 |  | 3761.82 | m2 | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 23 DE AGOSTO DE 2021 | 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021 | ING. CLAUDIA ARACELY DAMAZO HERNÁNDEZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | SIN DATO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 74/2021 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO Y CONCRETO, EN CALLE DEL TRACTORISTA ENTRE DEL MECÁNICO Y DEL SOL, COLONIA ARTESANOS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | EMPEDRADO ZAMPEADO | ARTESANOS | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 74/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 20 DE AGOSTO DE 2021 |  | EDIFICADORA FORTE, S.A. DE C.V. | EFO 130822 1S8 | L.C.P. JUAN HUMBERTO TOPETE RAMÍREZ | 3384704.27 |  | 1505.9 | m2 | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 23 DE AGOSTO DE 2021 | 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 | ARQ. EMILIO RODRÍGUEZ ROJAS | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | SIN DATO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
SEPTIEMBRE DE 2021
UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE | RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN | No. ASIGNACIÓN Y/O CONTRATO | NOMBRE DE LA OBRA | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | UBICACIÓN Y/O LOCALIZACIÓN | TIPO DE PROCEDIMIENTO | MOTIVOS Y FUNDAMENTOS LEGALES | RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN | HIPERVÍNCULO DE LA RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN | FECHA DEL CONTRATO | HIPERVÍNCULO DEL CONTRATRO DE OBRA PÚBLICA | CONTRATISTA ADJUDICATARIO | R.F.C. DEL CONTRATISTA ADJUDICATARIO | REPRESENTANTE LEGAL | MONTO INICIAL | MONTO FINAL* | SUPERFICIE CONSTRUIDA** | UNIDAD | COSTO POR UNIDAD*** | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | SUPERVISOR DE OBRA | INSTRUMENTO DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO | BENEFICIARIOS DIRECTOS/INDIRECTOS | ORIGEN DE RECURSOS | AVANCE FÍSICO DE LA OBRA | CONVENIO MODIFICATORIO | CONVENIO DE TERMINACIÓN | FINIQUITO
[20 empty] | INICIO | TÉRMINO
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 75/2021 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIV. REVOLUCIÓN ENTRE CALLE CERRADA Y REVOLUCIÓN; VICENTE SUAREZ Y JUAN DE LA BARRERA ENTRE REVOLUCIÓN Y CALLE SIN NOMBRE 2; REVOLUCIÓN, JUAN ESCUTIA, FRANCISCO MÁRQUEZ, AGUSTÍN MELGAR, FERNANDO MONTES DE OCA Y CALLE SIN NOMBRE 2 ENTRE JUAN DE LA BARRERA Y VICENTE SUAREZ, COLONIA NIÑOS HÉROES, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | AGUA POTABLE | NIÑOS HÉROES | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 75/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021 |  | HECARFE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | HCO 200514 UK7 | C. JUAN CARLOS GALVÁN GARCÍA | 1642208.43 |  | 1161 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021 | 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021 | ING. ADÁN RAMÍREZ GUTIÉRREZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | SIN DATO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 76/2021 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN PRIV. BUGAMBILIAS ENTRE BUGAMBILIAS Y JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ ENTRE PRIV. BUGAMBILIAS Y BUGAMBILIAS, COLONIA EL TAPATÍO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | EMPEDRADO ZAMPEADO | EL TAPATÍO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 76/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021 |  | PROSPET PROYECTO TRANSPORTE Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | PTP 090922 4Q2 | C. KARINA CONCEPCIÓN MEZA LARA | 1387310.9 |  | 939.18 | m2 | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021 | 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021 | ING. CLAUDIA ARACELY DAMAZO HERNÁNDEZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | SIN DATO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 77/2021 | DESAZOLVE DEL ARROYO DE ENMEDIO EN EL TRAMO UBICADO DEL PUENTE DE LA CALLE MANAGUA HASTA LA CALLE SIN NOMBRE, COLONIA LAS LIEBRES, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | DESAZOLVE | LAS LIEBRES | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 77/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 |  | CONSTRUCCIONES CARLE, S.A. DE C.V. | CCA 150422 KB4 | C. PABLO DANIEL SÁNCHEZ VÁZQUEZ | 369289.48 |  | 4450 | m3 | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 | 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 | C. MARIANO JIMÉNEZ BAUTISTA | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | SIN DATO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 78/2021 | REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN EL CARRIL LATERAL SUR DE CALZ. LÁZARO CÁRDENAS ENTRE CALDERA Y OLEODUCTO, FRACC. ÁLAMO INDUSTRIAL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | ASFALTO | ÁLAMO INDUSTRIAL | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 78/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 |  | PROSPET TRANSPORTE PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | PTP 090922 4Q2 | C. KARINA CONCEPCIÓN MEZA LARA | 3312785.35 |  | 3776.37 | m2 | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 | 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021 | ING. CLAUDIA ARACELY DAMAZO HERNÁNDEZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | SIN DATO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 79/2021 | CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN EMILIANO ZAPATA ENTRE CARRIL LATERAL ORIENTE DE LA CARRETERA A CHAPALA Y MIGUEL; MIGUEL ENTRE EMILIANO ZAPATA Y BUGAMBILIAS, COLONIA EL TAPATÍO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | ASFALTO | EL TAPATÍO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 79/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 10 DE SDEPTIEMBRE DE 2021 |  | PROSPET TRANSPORTE PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | PTP 090922 4Q2 | C. KARINA CONCEPCIÓN MEZA LARA | 972186.21 |  | 875.97 | m2 | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 | 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021 | ING. CLAUDIA ARACELY DAMAZO HERNÁNDEZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | SIN DATO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 80/2021 | INSTALACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS EN PRIV. OJO DE AGUA, LOS PINOS, LAS PALMAS, PRIV. LA PALAPA Y PRIV. LAS PALMERAS ENTRE VALLE DE LOS ENCINOS Y CERRADA; VALLE DE LOS ENCINOS ENTRE PRIV. OJO DE AGUA Y HACIENDA DE LA CALERILLA, (COLONIA VALLE DE SAN SEBASTIANITO) DELEGACIÓN SAN SEBASTIANITO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | DESCARGAS DOMISILIARIAS | VALLE DE SAN SEBASTIANITO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 80/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 |  | INPRO AZTECA, S.A. DE C.V. | IAZ 080129 GT6 | ARQ. JAVIER GONZÁLEZ DE LOS COBOS | 230140.09 |  | 35 | Piezas | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021 | 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021 | ING. J. SANTOS DÍAZ CASILLAS | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 342 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 81/2021 | INSTALACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LOS MORA ENTRE DE LA LUZ Y CALLE SIN NOMBRE 11; CAPULÍN ENTRE LOS MORA Y LA NORIA; PRIV. SIN NOMBRE ENTRE LOS MORA Y PRIV. SIN NOMBRE 1, COLONIA EL ZALATE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | DESCARGAS DOMICILIARIAS | EL ZALATE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 81/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 |  | ESGON ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | EAC 200813 JS1 | C. MIGUEL ÁNGEL ESPARZA LÓPEZ | 498730.83 |  | 55 | Piezas | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021 | 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 | ING. J. SANTOS DÍAZ CASILLAS | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | SIN DATO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 82/2021 | REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN EL CARRIL LATERAL SUR DE CALZ. LÁZARO CÁRDENAS ENTRE OLEODUCTO Y ALAMBIQUES, FRACC. ÁLAMO INDUSTRIAL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | ASFALTO |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 82/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021 |  | CONSTRUCCIONES RETSA, S.A. DE C.V. | CRE 891124 CY2 | C. CONCEPCIÓN ALICIA LARA KOBAYASHI |  |  | 732.49 | m2 | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021 | 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021 | ING. CLAUDIA ARACELY DAMAZO HERNÁNDEZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | SIN DATO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 83/2021 | REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN AQUILES SERDÁN ENTRE REVOLUCIÓN Y UNIVERSIDAD, COLONIA SANTA ANITA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | ASFALTIO | SANTA ANITA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 83/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021 |  | CONSTRUCCIONES RETSA, S.A. DE C.V. | CRE 891124 CY2 | C. CONCEPCIÓN ALICIA LARA KOBAYASHI | 2075475.05 |  | 3168.6 | m2 | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021 | 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 | ING. LUIS DEMETRIO CATEDRAL MUÑOZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | SIN DATO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 84/2021 | MEJORAMIENTO VIAL EN EL CRUCERO DE PROL. GOBERNADOR CURIEL Y FRANCISCO SILVA ROMERO, COLONIA LOMAS DEL CUATRO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | MEJORAMIENTO VIAL (BOYAS) | LOMAS DEL CUATRO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 84/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 |  | ESGON ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | EAC 200813 JS1 | C. MIGUEL ÁNGEL ESPARZA LÓPEZ | 35995.73 |  | 120 | Piezas | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021 | 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 | ING. JORGE PANTOJA JIMÉNEZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | SIN DATO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 85/2021 | COMPLEMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE 1, PRIV. SIN NOMBRE 2 Y PRIV. SIN NOMBRE 3 ENTRE LA NORIA Y CERRADA; PRIV. GIGANTES Y LAS TORRES ENTRE GUAMÚCHIL Y PRADERA; CALLE SIN NOMBRE 7 ENTRE PRIV. GIGANTES Y CALLE SIN NOMBRE 4; CALLE SIN NOMBRE 4 ENTRE CALLE SIN NOMBRE 7 Y PRADERA; PRIV. SIN NOMBRE 5 Y PRIV. MEZQUITE ENTRE GUAMÚCHIL Y CERRADA; GUAMÚCHIL ENTRE LA NORIA Y PRIV. MEZQUITE; MEZQUITE ENTRE SAN MARTÍN AL VERDE Y PRADERA; MEZQUITE ENTRE ENCINO Y CAPULÍN; PINO, CALLE SIN NOMBRE 27 Y CAPULÍN ENTRE MEZQUITE Y CALLE SIN NOMBRE 28, COLONIA EL ZALATE (ZONA PONIENTE) MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | ALCANTARILLADO SANITARIO | EL ZALATE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 85/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 |  | PROSPET TRANSPORTE PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | PTP 090922 4Q2 | C. KARINA CONCEPCIÓN MEZA LARA | 94381.68 |  | 28 | Reg. Dom. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021 | 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 | ING. J. SANTOS DÍAZ CASILLAS | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 405 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 86/2021 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN SANTA VIRGINIA ENTRE SAN CARLOS Y SAN BENITO, COLONIA NUEVA SANTA MARÍA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANTIRAIO | NUEVA SANTA MARÍA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 86/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021 |  | ICAB CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. | ICO 080902 A40 | ARQ. IGNACIO CABRERA HERNÁNDEZ | 579667 |  | Agua potale 52.00 Alc. Sanitario 58.00 | m.l. m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021 | 22 DE OCTUBRE DE 2021 | ING. VÍCTOR ALEJANDRO PÉREZ NÚÑEZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | SIN DATO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | FISM-DF 31/2021 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA PRIVADA CLAVEL ENTRE LOMAS VERDES Y GALICIA, COLONIA EL TAPATÍO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | ALCANTARILLADO SANITARIO | EL TAPATÍO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FISM-DF 31/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 |  | C. ARACELI MARCELA DÍAZ COVARRUBIAS | DICA 830320 RN9 | C. ARACELI MARCELA DÍAZ COVARRUBIAS | 469291.93 | 553017.69 | 149 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 | 19 DE OCTUBRE DE 2021 | C. EUSEBIO SALVADOR TOMAS ARREOLA | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 135 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDEERAL (FISM-DF) 2021 | 100% | 13 DE DICIEMBRE DE 2021 SE ADICIONA EL MONTO CONTRACTUAL EN $83,725.76 | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | FISM-DF 32/2021 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA PRIVADA CLAVEL ENTRE LOMAS VERDES Y GALICIA; GALICIA DE PRIV. CLAVEL 43.00 M.L. HACIA EL SUROESTE, COLONIA EL TAPATÍO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | AGUA POTABLE | EL TAPATÍO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FISM-DF 32/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 |  | C. ARACELI MARCELA DÍAZ COVARRUBIAS | DICA 830320 RN9 | C. ARACELI MARCELA DÍAZ COVARRUBIAS | 521800.24 | 521800.24 | 200 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 06 DE OCTUBRE DE 2021 | 26 DE OCTUBRE DE 2021 | C. EUSEBIO SALVADOR TOMAS ARREOLA | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 189 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDEERAL (FISM-DF) 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | FISM-DF 33/2021 | PARQUE LINEAL (CONSISTE EN ESCALINATA, PLAZOLETA, MOBILIARIO URBANO, ALUMBRADO PÚBLICO Y ÁREAS VERDES, EN EL ARROYO LA COLORADA) ARROYO LA COLORADA, DESDE LA CALLE ALLENDE - CLAVEL HASTA LA AV. DE LOS DEPORTES, COLONIAS LAS JUNTAS Y EL VERGEL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | RECREACIÓN | LAS JUNTAS Y EL VERGEL | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FISM-DF 33/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 |  | MALANCO GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | MGC 170828 P10 | ARQ. YOLANDA ADILENE GONZÁLEZ TORRES | 2119784.48 | 1856843.98 | No medible por la diversidad de los trabajos |  | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 | 27 DE OCTUBRE DE 2021 | ING. ADÁN RAMÍREZ GUTIÉRREZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 23890 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDEERAL (FISM-DF) 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
OCTUBRE DE 2021
UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE | RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN | No. ASIGNACIÓN Y/O CONTRATO | NOMBRE DE LA OBRA | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | UBICACIÓN Y/O LOCALIZACIÓN | TIPO DE PROCEDIMIENTO | MOTIVOS Y FUNDAMENTOS LEGALES | RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN | HIPERVÍNCULO DE LA RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN | FECHA DEL CONTRATO | HIPERVÍNCULO DEL CONTRATRO DE OBRA PÚBLICA | CONTRATISTA ADJUDICATARIO | R.F.C. DEL CONTRATISTA ADJUDICATARIO | REPRESENTANTE LEGAL | MONTO INICIAL | MONTO FINAL* | SUPERFICIE CONSTRUIDA** | UNIDAD | COSTO POR UNIDAD*** | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | SUPERVISOR DE OBRA | INSTRUMENTO DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO | BENEFICIARIOS DIRECTOS/INDIRECTOS | ORIGEN DE RECURSOS | AVANCE FÍSICO DE LA OBRA | CONVENIO MODIFICATORIO | CONVENIO DE TERMINACIÓN | FINIQUITO
[20 empty] | INICIO | TÉRMINO
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 87/2021 | CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOULEVARD GENERAL MARCELINO GARCÍA BARRAGÁN DESDE AV. NIÑOS HÉROES HASTA RIO MEZQUITAL, COLONIA RANCHO BLANCO Y BARRIO DE SAN JUAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | ASFALTO | RANCHO BLANCO Y BARRIO DE SAN JUAN | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 87/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 11 DE OCTUBRE DE 2021 |  | PROSPET TRANSPORTE PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | PTP 090922 4Q2 | C. KARINA CONCEPCIÓN MEZA LARA | 2220808.66 |  | 2945.94 | m2 | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 12 DE OCTUBRE DE 2021 | 26 DE OCTUBRE DE 2021 | C. EUSEBIO SALVADOR TOMAS ARREOLA | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | SIN DATO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 88/2021 | REHABILITACIÓN DE LA COMISARIA DE LA POLICÍA PREVENTIVA MUNICIPAL, UBICADA EN MATAMOROS No. 170 ENTRE SANTA CECILIA Y GUADALUPANA, COLONIA PLAN DE ORIENTE, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | EDIFICIO PÚBLICO | PLAN DE ORIENTE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 88/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 15 DE OCTUBRE DE 2021 |  | PAVIMENTOS E INFRAESTRUCTURA VIAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | PEI 121004 DT2 | ING. FERDINAND ALBERTO SÁNCHEZ SEGURA | 1416753.37 |  | No medible por la diversidad de los trabajos |  | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 18 DE OCTUBRE DE 2021 | 26 DE NOVIEMBRE DE 2021 | ING. J. SANTOS DÍAZ CASILLAS | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | SIN DATO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 89/2021 | PAVIMENTO DE EMPEDRADO EN JAL Y BANQUETAS EN GALICIA ENTRE ROSA Y PRIV. CLAVEL, COLONIA EL TAPATÍO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | EMPEDRADO EN JAL | EL TAPATÍO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 89/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 11 DE OCTUBRE DE 2021 |  | INGENIERÍA Y EDIFICACIONES LEC, S.A. DE C.V. | IEL 101130 SI0 | ING. CHRISTIAN JAVIER SÁNCHEZ QUINTERO | 1109751.19 |  | 1087.15 | m2 | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 11 DE OCTUBRE DE 2021 | 08 DE NOVIEMBRE DE 2021 | C. EUSEBIO SALVADOR TOMAS ARREOLA | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | SIN DATO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 90/2021 | REENCARPETADO DE LA CALLE ALCÁMENES DESDE CALLE GABRIEL GUERRA HASTA CERRADA, COLONIA FOVISSSTE MIRAVALLE, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | ASFALTO | FOVISSSTE MIRAVALLE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 90/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 18 DE OCTUBRE DE 2021 |  | PROSPET TRANSPORTE PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | PTP 090922 4Q2 | C. KARINA CONCEPCIÓN MEZA LARA | 716308.09 |  | 1471.05 | m2 | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 19 DE OCTUBRE DE 2021 | 28 DE OCTUBRE DE 2021 | ING. JORGE PANTOJA JIMÉNEZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 300 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 91/2021 | OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIV. REVOLUCIÓN ENTRE CALLE CERRADA Y REVOLUCIÓN; VICENTE SUAREZ Y JUAN DE LA BARRERA ENTRE REVOLUCIÓN Y CALLE SIN NOMBRE 2; REVOLUCIÓN, JUAN ESCUTIA, FRANCISCO MÁRQUEZ, AGUSTÍN MELGAR, FERNANDO MONTES DE OCA Y CALLE SIN NOMBRE 2 ENTRE JUAN DE LA BARRERA Y VICENTE SUAREZ, COLONIA NIÑOS HÉROES, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | AGUA POTABLE | NIÑOS HÉROES | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 91/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 22 DE OCTUBRE DE 2021 |  | HECARFE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | HCO 200514 UK7 | C. JUAN CARLOS GALVÁN GARCÍA | 809877.75 |  | No medible por la diversidad de los trabajos ejecuitados |  | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 23 DE OCTUBRE DE 2021 | 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 | ING. ADÁN RAMÍREZ GUTIÉRREZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | SIN DATO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NOVIEMBRE DE 2021
UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE | RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN | No. ASIGNACIÓN Y/O CONTRATO | NOMBRE DE LA OBRA | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | UBICACIÓN Y/O LOCALIZACIÓN | TIPO DE PROCEDIMIENTO | MOTIVOS Y FUNDAMENTOS LEGALES | RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN | HIPERVÍNCULO DE LA RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN | FECHA DEL CONTRATO | HIPERVÍNCULO DEL CONTRATRO DE OBRA PÚBLICA | CONTRATISTA ADJUDICATARIO | R.F.C. DEL CONTRATISTA ADJUDICATARIO | REPRESENTANTE LEGAL | MONTO INICIAL | MONTO FINAL* | SUPERFICIE CONSTRUIDA** | UNIDAD | COSTO POR UNIDAD*** | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | SUPERVISOR DE OBRA | INSTRUMENTO DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO | BENEFICIARIOS DIRECTOS/INDIRECTOS | ORIGEN DE RECURSOS | AVANCE FÍSICO DE LA OBRA | CONVENIO MODIFICATORIO | CONVENIO DE TERMINACIÓN | FINIQUITO
[20 empty] | INICIO | TÉRMINO
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 92/2021 | REPARACIÓN DE LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS DESDE SANTIAGO DE LINIER HASTA GUADALUPE VICTORIA, COLONIA FRANCISCO I. MADERO, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | ASFALTO | FRANCISCO I. MADERO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 92/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 |  | PROSPET TRANSPORTE PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | PTP 090922 4Q2 | C. KARINA CONCEPCIÓN MEZA LARA | 3046506.6 |  | 3520.32 | m2 | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 | 26 DE NOVIEMBRE DE 2021 | ING. CLAUDIA ARACELY DAMAZO HERNÁNDEZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 1004 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | FISM-DF 35/2021 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN FRANCISCO MORALES A. ENTRE ANTIGUA CARRETERA A CHAPALA Y CALLE CERRADA; ANTIGUA CARRETERA A CHAPALA ENTRE FRANCISCO MORALES A. Y POPOCATÉPETL, COLONIA EX-HACIENDAS DEL CUATRO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | ALCANTARILLADO SANITARIO | EX-HACIENDAS DEL CUATRO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FISM-DF 35/2021 EMITIDA POR EL CONCEJAL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 29 DE NOVIEMBRE DE 2021 |  | CUIBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | CCO 090428 8M8 | ING. BENJAMÍN CURIEL FERNÁNDEZ | 1129859.08 | 1129859.08 | 542 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 29 DE NOVIEMBRE DE 2021 | 15 DE DICIEMBRE DE 2021 | ING. J. SANTOS DÍAZ CASILLAS | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 68 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDEERAL (FISM-DF) 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | FISM-DF 36/2021 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE AGUA POTABLE EN FRANCISCO MORALES A. ENTRE ANTIGUA CARRETERA A CHAPALA Y CALLE CERRADA; PARICUTÍN ENTRE PICO DE ORIZABA Y POPOCATÉPETL; IZTACCÍHUATL ENTRE CUMBRES DE ACULTZINGO Y POPOCATÉPETL, COLONIA EX-HACIENDAS DEL CUATRO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | AGUA POTABLE | EX-HACIENDAS DEL CUATRO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FISM-DF 36/2021 EMITIDA POR EL CONCEJAL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 29 DE NOVIEMBRE DE 2021 |  | CUIBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | CCO 090428 8M8 | ING. BENJAMÍN CURIEL FERNÁNDEZ | 766791.37 | 766791.37 | 680 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 29 DE NOVIEMBRE DE 2021 | 15 DE DICIEMBRE DE 2021 | ING. J. SANTOS DÍAZ CASILLAS | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 90 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDEERAL (FISM-DF) 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
DICIEMBRE DE 2021
UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE | RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN | No. ASIGNACIÓN Y/O CONTRATO | NOMBRE DE LA OBRA | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | UBICACIÓN Y/O LOCALIZACIÓN | TIPO DE PROCEDIMIENTO | MOTIVOS Y FUNDAMENTOS LEGALES | RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN | HIPERVÍNCULO DE LA RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN | FECHA DEL CONTRATO | HIPERVÍNCULO DEL CONTRATRO DE OBRA PÚBLICA | CONTRATISTA ADJUDICATARIO | R.F.C. DEL CONTRATISTA ADJUDICATARIO | REPRESENTANTE LEGAL | MONTO INICIAL | MONTO FINAL* | SUPERFICIE CONSTRUIDA** | UNIDAD | COSTO POR UNIDAD*** | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | SUPERVISOR DE OBRA | INSTRUMENTO DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO | BENEFICIARIOS DIRECTOS/INDIRECTOS | ORIGEN DE RECURSOS | AVANCE FÍSICO DE LA OBRA | CONVENIO MODIFICATORIO | CONVENIO DE TERMINACIÓN | FINIQUITO
[20 empty] | INICIO | TÉRMINO
NO SE CONTRATÓ OBRA ALGUNA ASIGNADA POR ADJUDICACIÓN DIRECTA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2021
ENERO DE 2022
UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE | RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN | No. ASIGNACIÓN Y/O CONTRATO | NOMBRE DE LA OBRA | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | UBICACIÓN Y/O LOCALIZACIÓN | TIPO DE PROCEDIMIENTO | MOTIVOS Y FUNDAMENTOS LEGALES | RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN | HIPERVÍNCULO DE LA RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN | FECHA DEL CONTRATO | HIPERVÍNCULO DEL CONTRATRO DE OBRA PÚBLICA | CONTRATISTA ADJUDICATARIO | R.F.C. DEL CONTRATISTA ADJUDICATARIO | REPRESENTANTE LEGAL | MONTO INICIAL | MONTO FINAL* | SUPERFICIE CONSTRUIDA** | UNIDAD | COSTO POR UNIDAD*** | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | SUPERVISOR DE OBRA | INSTRUMENTO DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO | BENEFICIARIOS DIRECTOS/INDIRECTOS | ORIGEN DE RECURSOS | AVANCE FÍSICO DE LA OBRA | CONVENIO MODIFICATORIO | CONVENIO DE TERMINACIÓN | FINIQUITO
[20 empty] | INICIO | TÉRMINO
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 01/2022 | CONEXIÓN A RED GENERAL DEL SIAPA, DE LAS REDES DE AGUA POTABLE DE LAS COLONIAS LA GIGANTERA Y EL TAJO, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | AGUA POTABLE | LA GIGANTERA Y EL TAJO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 01/2022 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 06 DE ENERO DE 2021 |  | CONSTRUCCIONES RETSA, S.A. DE C.V. | CRE 891124 CY2 | C. CONCEPCIÓN ALICIA LARA KOBAYASHI | 1359042.65 |  | No medible por la diversidad de los trabajos |  | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 07 DE ENERO DE 2022 | 17 DE ENERO DE 2022 | C. EUSEBIO SALVADOR TOMAS ARREOLA | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | SIN DATO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 02/2022 | CONEXIÓN DE RED EXISTENTE A RED GENERAL, RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, COLONIA EL TAJO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | ALCANTARILLADO SANITARIO | EL TAJO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 02/2022 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 17 DE ENERO DE 2021 |  | C. ARACELI MARCELA DÍAZ COVARRUBIAS | DICA 830320 RN9 | C. ARACELI MARCELA DÍAZ COVARRUBIAS | 2816656.4 |  | No medible por la diversidad de los trabajos |  | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 18 DE ENERO DE 2022 | 21 DE FEBRERO DE 2022 | ARQ. EMILIO RODRÍGUEZ ROJAS | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | SIN DATO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
FEBRERO DE 2022
UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE | RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN | No. ASIGNACIÓN Y/O CONTRATO | NOMBRE DE LA OBRA | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | UBICACIÓN Y/O LOCALIZACIÓN | TIPO DE PROCEDIMIENTO | MOTIVOS Y FUNDAMENTOS LEGALES | RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN | HIPERVÍNCULO DE LA RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN | FECHA DEL CONTRATO | HIPERVÍNCULO DEL CONTRATRO DE OBRA PÚBLICA | CONTRATISTA ADJUDICATARIO | R.F.C. DEL CONTRATISTA ADJUDICATARIO | REPRESENTANTE LEGAL | MONTO INICIAL | MONTO FINAL* | SUPERFICIE CONSTRUIDA** | UNIDAD | COSTO POR UNIDAD*** | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | SUPERVISOR DE OBRA | INSTRUMENTO DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO | BENEFICIARIOS DIRECTOS/INDIRECTOS | ORIGEN DE RECURSOS | AVANCE FÍSICO DE LA OBRA | CONVENIO MODIFICATORIO | CONVENIO DE TERMINACIÓN | FINIQUITO
[20 empty] | INICIO | TÉRMINO
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 03/2022 | INTERCONEXIÓN DE REDES A RED GENERAL DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA EL ZALATE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | AGUA POTABLE | EL ZALATE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 03/2022 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 08 DE FEBRERO DE 2022 |  | PAVIMENTOS E INFRAESTRUCTURA VIAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | PEI 121004 DT2 | ING. FERDINAND ALBERTO SÁNCHEZ SEGURA | 1074823.65 |  | No medible por la diversidad de los trabajos |  | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 08 DE FEBRERO DE 2022 | 28 DE FEBRERO DE 2022 | ING. J. SANTOS DÍAS CASILLAS | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | SIN DATO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 04/2022 | PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE CONGO Y TANZANIA ENTRE CALZ. LOMAS Y XOCHIMILCO, COLONIA LA CAPACHA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | ASFALTO | LA CAPACHA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 04/2022 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 23 DE FEBRERO DE 2022 |  | C. BERTHA ANGÉLICA RÁBAGO GARCÍA | RAGB 751229 TN4 | C. BERTHA ANGÉLICA RÁBAGO GARCÍA | 2103962.57 |  | 2810.15 | m2 | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 28 DE FEBRERO DE 2022 | 11 DE ABRIL DE 2022 | ING. ADÁN RAMÍREZ GUTIÉRREZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | SIN DATO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
MARZO DE 2022
UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE | RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN | No. ASIGNACIÓN Y/O CONTRATO | NOMBRE DE LA OBRA | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | UBICACIÓN Y/O LOCALIZACIÓN | TIPO DE PROCEDIMIENTO | MOTIVOS Y FUNDAMENTOS LEGALES | RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN | HIPERVÍNCULO DE LA RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN | FECHA DEL CONTRATO | HIPERVÍNCULO DEL CONTRATRO DE OBRA PÚBLICA | CONTRATISTA ADJUDICATARIO | R.F.C. DEL CONTRATISTA ADJUDICATARIO | REPRESENTANTE LEGAL | MONTO INICIAL | MONTO FINAL* | SUPERFICIE CONSTRUIDA** | UNIDAD | COSTO POR UNIDAD*** | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | SUPERVISOR DE OBRA | INSTRUMENTO DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO | BENEFICIARIOS DIRECTOS/INDIRECTOS | ORIGEN DE RECURSOS | AVANCE FÍSICO DE LA OBRA | CONVENIO MODIFICATORIO | CONVENIO DE TERMINACIÓN | FINIQUITO
[20 empty] | INICIO | TÉRMINO
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 05/2022 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO Y CONCRETO HIDRÁULICO EN PINTORES DE DEL ESCULTOR A DEL MECÁNICO, COLONIA ARTESANOS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | EMPEDRADO ZAMPEADO Y CONCRETO HIDRÁULICO | ARTESANOS | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 05/2022 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 02 DE MARZO DE 2022 |  | CUIBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | CCO 090428 8M8 | ING. BENJAMÍN CURIEL FERNÁNDEZ | 3649999.81 |  | Enp. Zam. 1,044.48 Conc. Hidr. 923.70 | m2 | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 03 DE MARZO DE 2022 | 27 DE ABRIL DE 2022 | ING. J. SANTOS DÍAZ CASILLAS | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | SIN DATO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 06/2022 | PAVIMENTACIÓN DE ASFALTO EN CALLE LATERAL FRANCISCO I. MADERO DESDE ACCESO A HOSPITAL MATERNO INFANTIL HASTA PÍPILA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DESDE CALLE SANTA CRUZ HASTA CALLE PÍPILA, COLONIA SAN MARTÍN DE LAS FLORES, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | ASFALTO | SAN MARTÍN DE LAS FLORES | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 06/2022 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 03 DE MARZO DE 2022 |  | PROSPET TRANSPORTE PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | PTP 090922 4Q2 | C. KARINA CONCEPCIÓN MEZA LARA | 2893560.94 |  | 670 | m2 | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 03 DE MARZO DE 2022 | 14 DE MARZO DE 2022 | ING. CLAUDIA ARACELY DAMAZO HERNÁNDEZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | SIN DATO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 07/2022 | REHABILITACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, SEGUNDA ETAPA, UBICADA EN AV. MARCOS MONTERO RUIZ 959 COLONIA LOMAS DEL ÁLAMO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | EDIFICIO PÚBLICO | LOMAS DEL ÁLAMO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 07/2022 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 03 DE MARZO DE 2022 |  | CUIBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | CCO 090428 8M8 | ING. BENJAMÍN CURIEL FERNÁNDEZ | 518581.03 |  | No medible por la diversidad de los trabajos |  | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 03 DE MARZO DE 2022 | 23 DE MARZO DE 2022 | ING. VÍCTOR ALEJANDRO PÉREZ NÚÑEZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | SIN DATO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 08/2022 | IMPERMEABILIZACIÓN BALIZAMIENTO ÁREAS COMUNES, PINTURA DE 3 AULAS REPARANDO SALITRE Y SUSTITUCIÓN DE LONA EN PATIO EN PRIMARIA UBICADA EN CALLE MAGNOLIA EN LA COLONIA EL ÓRGANO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | REHABILITACIÓN ESCUELA | EL ÓRGANO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 08/2022 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 10 DE MARZO DE 2022 |  | INPRO AZTECA, S.A. DE C.V. | IAZ 080129 GT6 | ARQ. JAVIER GONZÁLEZ DE LOS COBOS | 373839.59 |  | No medible por la diversidad de los trabajos |  | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 11 DE MARZO DE 2022 | 31 DE MARZO DE 2022 | ING. J. SANTOS DÍAZ CASILLAS | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | SIN DATO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 09/2022 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ASFALTO EN CALLE PÍPILA DESDE CALLE ESTRELLA HASTA 16 DE SEPTIEMBRE; Y EN CALLE ESTRELLA DE CALLE PÍPILA HASTA CIRCUITO EL PORVENIR, COLONIA SAN MARTÍN DE LAS FLORES, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | ASFALTO | SAN MARTÍN DE LAS FLORES | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 09/2022 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 11 DE MARZO DE 2022 |  | CONSTRUCCIONES RETSA, S.A. DE C.V. | CRE 891124 CY2 | C. CONCEPCIÓN ALICIA LARA KOBAYASHI | 3450406.92 |  | 1054 | m2 | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 11 DE MARZO DE 2022 | 25 DE MARZO DE 2022 | ING. CLAUDIA ARACELY DAMAZO HERNÁNDEZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | SIN DATO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | FISM-DF 01/2022 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CAMICHINES ENTRE LÓPEZ MATEOS Y MIGUEL HIDALGO; MIGUEL HIDALGO 10 MTS. DE CALLE CAMICHINES HACIA EL NORTE Y 28 MTS. HACIA AL SUR, COLONIA LAS LIEBRES, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | AGUA POTABLE | LAS LIEBRES | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FISM-DF 01/2022 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 16 DE MARZO DE 2022 |  | PAVIMENTOS E INFRAESTRUCTURA VIAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | PEI 121004 DT2 | ING. FERDINAND ALBERTO SÁNCHEZ SEGURA | 394744.53 |  | 239 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 06 DE ABRIL DE 2022 | 03 DE MAYO DE 2022 | ING. LUIS DEMETRIO CATEDRAL MUÑOZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 90 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDEERAL (FISM-DF) 2022 | 99% | 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 SE ADICIONA EL MONTO CONTRACTUAL EN $103,675.95 | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | FISM- DF 02/2022 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN PRIV. COMETA ENTRE DEL MÚSICO Y CALLE CERRADA, COLONIA ARTESANOS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | AGUA POTABLE | ARTESANOS | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FISM-DF 02/2022 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 16 DE MARZO DE 2022 |  | CUIBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | CCO 090428 8M8 | ING. BENJAMÍN CURIEL FERNÁNDEZ | 217700.58 |  | 85 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 06 DE ABRIL DE 2022 | 26 DE ABRIL DE 2022 | ING. JORGE PANTOJA JIMÉNEZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 45 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDEERAL (FISM-DF) 2022 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | FISM-DF 03/2022 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN ÁLVARO OBREGÓN ENTRE FLORES MAGÓN Y MIRADOR, COLONIA EL MORITO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | AGUA POTABLE | EL MORITO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FISM-DF 03/2022 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 16 DE MARZO DE 2022 |  | AXIOBRAS, S A. DE C.V. | AXI 020521 3C6 | LIC. JOSÉ DE JESÚS CEBALLOS MARTÍNEZ | 312871.86 |  | 95 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 06 DE ABRIL DE 2022 | 03 DE MAYO DE 2022 | C. MARIANO JIMÉNEZ BAUTISTA | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 68 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDEERAL (FISM-DF) 2022 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | FISM-DF 04/2022 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN SANTA CRUZ ENTRE SAN ANTONIO Y PRIV. SAN ANTONIO, COLONIA LA MICAELITA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | AGUA POTABLE | LA MICAELITA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FISM-DF 04/2022 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 16 DE MARZO DE 2022 |  | PAVIMENTOS E INFRAESTRUCTURA VIAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | PEI 121004 DT2 | ING. FERDINAND ALBERTO SÁNCHEZ SEGURA | 222858.86 |  | 57 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 06 DE ABRIL DE 2022 | 26 DE ABRIL DE 2022 | ING. LUIS DEMETRIO CATEDRAL MUÑOZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 45 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDEERAL (FISM-DF) 2022 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | FISM-DF 05/2022 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN PRIV. COMETA ENTRE DEL MÚSICO Y CALLE CERRADA, COLONIA ARTESANOS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | ALCANTARILLADO SANITARIO | ARTESANOS | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FISM-DF 05/2022 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 16 DE MARZO DE 2022 |  | CUIBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | CCO 090428 8M8 | ING. BENJAMÍN CURIEL FERNÁNDEZ | 193945.18 |  | 83 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 23 DE MARZO DE 2022 | 12 DE ABRIL DE 2022 | ING. JORGE PANTOJA JIMÉNEZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 27 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDEERAL (FISM-DF) 2022 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | FISM-DF 06/2022 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE ÁLVARO OBREGÓN DE AV. MIRADOR A RICARDO FLORES MAGÓN, COLONIA EL MORITO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | ALCANTARILLADO SANITARIO | EL MORITO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FISM-DF 06/2022 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 16 DE MARZO DE 2022 |  | AXIOBRAS, S A. DE C.V. | AXI 020521 3C6 | LIC. JOSÉ DE JESÚS CEBALLOS MARTÍNEZ | 202032.01 |  | 80 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 23 DE MARZO DE 2022 | 12 DE ABRIL DE 2022 | C. MARIANO JIMÉNEZ BAUTISTA | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 27 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDEERAL (FISM-DF) 2022 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | FISM-DF 07/2022 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE CAMICHINES DE LÓPEZ MATEOS A HIDALGO, EN LA COLONIA LAS LIEBRES, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | ALCANTARILLADO SANITARIO | LAS LIEBRES | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FISM-DF 07/2022 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 16 DE MARZO DE 2022 |  | PAVIMENTOS E INFRAESTRUCTURA VIAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | PEI 121004 DT2 | ING. FERDINAND ALBERTO SÁNCHEZ SEGURA | 470648.06 |  | 208 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 23 DE MARZO DE 2022 | 26 DE ABRIL DE 2022 | ING. LUIS DEMETRIO CATEDRAL MUÑOZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 59 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDEERAL (FISM-DF) 2022 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | FISM-DF 08/2022 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN SANTA CRUZ DE SAN ANTONIO A PRIV. SAN ANTONIO, EN LA COLONIA LA MICAELITA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | ALCANTARILLADO SANITARIO | LA MICAELITA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FISM-DF 08/2022 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 16 DE MARZO DE 2022 |  | PAVIMENTOS E INFRAESTRUCTURA VIAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | PEI 121004 DT2 | ING. FERDINAND ALBERTO SÁNCHEZ SEGURA | 178157.63 |  | 55 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 23 DE MARZO DE 2022 | 12 DE ABRIL DE 2022 | ING. LUIS DEMETRIO CATEDRAL MUÑOZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 32 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDEERAL (FISM-DF) 2022 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | FISM-DF 10/2022 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN ZAPOTE ENTRE MIRAMAR Y CIRUELA; PRIV. ZAPOTE ENTRE ZAPOTE Y CERRADA, COLONIA LAS HUERTAS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | AGUA POTABLE | LAS HUERTAS | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FISM-DF 10/2022 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 16 DE MARZO DE 2022 |  | AXIOBRAS, S A. DE C.V. | AXI 020521 3C6 | LIC. JOSÉ DE JESÚS CEBALLOS MARTÍNEZ | 1124503.97 |  | 326 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 23 DE MARZO DE 2022 | 31 DE MAYO DE 2022 | C. EUSEBIO SALVADOR TOMAS ARREOLA | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 135 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDEERAL (FISM-DF) 2022 | 100% | 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 SE ADICIONA EL MONTO CONTRACTUAL EN $252,663.58 | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | FISM-DF 09/2022 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN LOMA SECA ENTRE ROSAURA ZAPATA Y CERRADA; COLINAS DEL CUATRO ENTRE LÁZARO CÁRDENAS Y MIRAVALLE, COLONIA LOMAS DEL CUATRO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | AGUA POTABLE | LOMAS DEL CUATRO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FISM-DF 09/2022 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 17 DE MARZO DE 2022 |  | C. ARACELI MARCELA DÍAZ COVARRUBIAS | DICA 830320 RN9 | C. ARACELI MARCELA DÍAZ COVARRUBIAS | 575130.59 |  | 166 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 24 DE MARZO DE 2022 | 04 DE MAYO DE 2022 | ING. J. SANTOS DÍAZ CASILLAS | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 113 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDEERAL (FISM-DF) 2022 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | FISM-DF 12/2022 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIV. MATAMOROS ENTRE MATAMOROS Y CERRADA, COLONIA SAN MARTIN DE LAS FLORES DE ABAJO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | AGUA POTABLE | SAN MARTÍN DE LAS FLORES DE ABAJO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FISM-DF 12/2022 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 17 DE MARZO DE 2022 |  | CORAZA INTEGRA, S.A. DE C.V. | CIN 180613 NE0 | ING. JUAN BARAJAS CAMACHO | 262229.24 |  | 86 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 24 DE MARZO DE 2022 | 13 DE ABRIL DE 2022 | ING. CLAUDIA ARACELY DAMAZO HÉRNANDEZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 68 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDEERAL (FISM-DF) 2022 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | FISM-DF 13/2022 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN PRIV. INSURGENTES ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CERRADA, COLONIA SAN MARTÍN DE LAS FLORES, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | AGUA POTABLE | SAN MARTÍN DE LAS FLORES | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FISM-DF 13/2022 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 17 DE MARZO DE 2022 |  | CORAZA INTEGRA, S.A. DE C.V. | CIN 180613 NE0 | ING. JUAN BARAJAS CAMACHO | 380154.43 |  | 153 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 24 DE MARZO DE 2022 | 20 DE ABRIL DE 2022 | ING. CLAUDIA ARACELY DAMAZO HÉRNANDEZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 99 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDEERAL (FISM-DF) 2022 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | FISM-DF 14/2022 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN ALLENDE ENTRE JOSÉ ANTONIO TORRES Y ABASOLO; ABASOLO ENTRE ALLENDE Y ALDAMA, COLONIA LOS PUESTOS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | AGUA POTABLE | LOS PUESTOS | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FISM-DF 14/2022 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 17 DE MARZO DE 2022 |  | CORAZA INTEGRA, S.A. DE C.V. | CIN 180613 NE0 | ING. JUAN BARAJAS CAMACHO | 450695.41 |  | 155 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 24 DE MARZO DE 2022 | 27 DE ABRIL DE 2022 | C. EUSEBIO SALVADOR TOMAS ARREOLA | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 113 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDEERAL (FISM-DF) 2022 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | FISM-DF 15/2022 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN ERMITA ENTRE SANTA MARTHA Y CERRADA; SANTA MARTHA ENTRE ERMITA Y CERRADA, COLONIA EL REFUGIO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | AGUA POTABLE | EL REFUGIO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FISM-DF 15/2022 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 17 DE MARZO DE 2022 |  | C. ARACELI MARCELA DÍAZ COVARRUBIAS | DICA 830320 RN9 | C. ARACELI MARCELA DÍAZ COVARRUBIAS | 437576.14 |  | 97 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 24 DE MARZO DE 2022 | 27 DE ABRIL DE 2022 | ING. J. SANTOS DÍAZ CASILLAS | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 90 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDEERAL (FISM-DF) 2022 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 10/2022 | ESCALINATAS FORJADAS DE BLOCK, Y MURO DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRASA EN LA COLONIA EL CAMPESINO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | ESCALINATAS Y MURO DE MAMPOSTERÍA | EL CAMPESINO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 10/2022 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 23 DE MARZO DE 2022 |  | CONSTRUCTORA NANGI, S.A. DE C.V. | CNA 210603 C44 | C. NADIA DE LOURDES HERNÁNDEZ SERRATOS | 600333.96 |  | No medible por la diversidad de los trabajos |  | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 30 DE MARZO DE 2022 | 10 DE MAYO DE 2022 | ING. CLAUDIA ARACELY DAMAZO HERNÁNDEZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | SIN DATO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 11/2022 | REHABILITACIÓN DE BAÑOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, COLONIA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | REHABILITACIÓN BAÑOS PRESIDENCIA | CENTRO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 11/2022 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 23 DE MARZO DE 2022 |  | INGENIERÍA Y EDIFICACIONES LEC, S.A. DE C.V. | IEL 101130 SI0 | ING. CHRISTIAN JAVIER SÁNCHEZ QUINTERO | 1625183.9 |  | No medible por la diversidad de los trabajos |  | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 30 DE MARZO DE 2022 | 24 DE MAYO DE 2022 | C. MARIANO JIMÉNEZ BAUTISTA | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | SIN DATO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 13/2022 | REMODELACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD-COMEDOR, EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA PILA SECA, COLONIA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | REMODELACIÓN INSTALACIONES MUNICIPALES | CENTRO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 13/2022 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 23 DE MARZO DE 2022 |  | PAVIMENTOS E INFRAESTRUCTURA VIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | PEI 121004 DT2 | ING. FERDINAND ALBERTO SÁNCHEZ SEGURA | 259673.77 |  | No medible por la diversidad de los trabajos |  | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 23 DE MARZO DE 2022 | 05 DE ABRIL DE 2022 | ING. J. SANTOS DÍAZ CASILLAS | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | SIN DATO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
ABRIL DE 2022
UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE | RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN | No. ASIGNACIÓN Y/O CONTRATO | NOMBRE DE LA OBRA | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | UBICACIÓN Y/O LOCALIZACIÓN | TIPO DE PROCEDIMIENTO | MOTIVOS Y FUNDAMENTOS LEGALES | RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN | HIPERVÍNCULO DE LA RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN | FECHA DEL CONTRATO | HIPERVÍNCULO DEL CONTRATRO DE OBRA PÚBLICA | CONTRATISTA ADJUDICATARIO | R.F.C. DEL CONTRATISTA ADJUDICATARIO | REPRESENTANTE LEGAL | MONTO INICIAL | MONTO FINAL* | SUPERFICIE CONSTRUIDA** | UNIDAD | COSTO POR UNIDAD*** | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | SUPERVISOR DE OBRA | INSTRUMENTO DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO | BENEFICIARIOS DIRECTOS/INDIRECTOS | ORIGEN DE RECURSOS | AVANCE FÍSICO DE LA OBRA | CONVENIO MODIFICATORIO | CONVENIO DE TERMINACIÓN | FINIQUITO
[20 empty] | INICIO | TÉRMINO
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 12/2022 | REMODELACIÓN DE ACADEMIA MUNICIPAL, UBICADA EN LA CALLE CONTRERAS MEDELLIN 108 ESQUINA CON CONSTITUCIÓN, COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | REMODELACIÓN INSTALACIONES MUNICIPALES | CENTRO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 12/2022 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 01 DE ABRIL DE 2022 |  | ESGON ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | EAC 200813 JS1 | C. MIGUEL ÁNGEL ESPARZA LÓPEZ | 3659721.05 |  | No medible por la diversidad de los trabajos |  | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 01 DE ABRIL DE 2022 | 23 DE JUNIO DE 2022 | ARQ. EMILIO RODRÍGUEZ ROJAS | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | SIN DATO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 14/2022 | REHABILITACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA RAMÓN CORONA UBICADA EN CALLE IGNACIO MEJÍA, ENTRE LAS CALLES CERRO DE LA CAMPANA Y CONSTITUCIÓN, EN LA COLONIA CERRO DEL CUATRO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | REHABILITACIÓN CENTRO ESCOLAR | CERRO DEL CUATRO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 14/2022 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 01 DE ABRIL DE 2022 |  | CUIBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | CCO 090428 8M8 | ING. BENJAMÍN CURIEL FERNÁNDEZ | 1358677.07 |  | No medible por la diversidad de los trabajos |  | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 04 DE ABRIL DE 2022 | 25 DE ABRIL DE 2022 | ING. VÍCTOR ALEJANDRO PÉREZ NÚÑEZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | SIN DATO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 15/2022 | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CONSTRUCCIÓN DE PLAZOLETA Y EMPEDRADO ZAMPEADO, PARA INTEGRACIÓN AL CENTRO CULTURAL EL TRIANGULITO EN CALLE AZUCENA ENTRE CALLE CENTRAL Y C. JUAN ALEGRÍA, COL. LA MEZQUITERA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | LÍNEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO | LA MEZQUITERA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 15/2022 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 01 DE ABRIL DE 2022 |  | ICAB CONSTRUCCIONES, S. DE R. L. DE C.V. | ICO 080902 A40 | ARQ. IGNACIO CABRERA HERNÁNDEZ | 1683705.94 |  | Alc. Sanitario 76.00 Emp. Zampeado 264.97 | m.l m2 | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 08 DE ABRIL DE 2022 | 30 DE MAYO DE 2022 | ING. VÍCTOR ALEJANDRO PÉREZ NÚÑEZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | SIN DATO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 16/2022 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS EN LA CASA DEL ARTESANO EN CALLE MORELOS No. 258 COLONIA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | INSTALACIÓN HIDROSANITARIAS | CENTRO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 16/2022 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 05 DE ABRIL DE 2022 |  | PAVIMENTOS E INFRAESTRUCTURA VIAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | PEI 121004 DT2 | ING. FERDINAND ALBERTO SÁNCHEZ SEGURA | 704925.36 |  | No medible por la diversidad de los trabajos |  | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 12 DE ABRIL DE 2022 | 02 DE MAYO DE 2022 | ING. J. SANTOS DÍAZ CASILLAS | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | SIN DATO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 17/2022 | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN AV. CANTERA ENTRE CUYUCUATA Y OBELISCO, COLONIA ARROYO DE LAS FLORES Y JARDINES DE SANTA MARÍA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | AGUA POTABLE | ARROYO DE LAS FLORES Y JARDINES DE SANTA MARÍA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 17/2022 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 29 DE ABRIL DE 2022 |  | EDIFICADORA FORTE, S.A. DE C.V. | EFO 130822 1S8 | L.C.P. JUAN HUMBERTO TOPETE RAMÍREZ | 483304.02 |  | No medible por la diversidad de los trabajos |  | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 02 DE MAYO DE 2022 | 30 DE MAYO DE 2022 | C. EUSEBIO SALVADOR TOMAS ARREOLA | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 45 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | EN PROCESO ADMINISTRATIVO
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 18/2022 | TRABAJOS FINALES DE INTERCONEXION, REPARACIÓN, SUSTITUCIÓN Y LIMPIEZA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LAS COLONIAS LOS PUESTOS, LOS NARANJOS Y LA ARENA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO | LOS PUESTOS, LOS NARANJOS Y LA ARENA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 18/2022 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 29 DE ABRIL DE 2022 |  | AXIOBRAS, S.A. DE C.V. | AXI 020521 3C6 | LIC. JOSÉ DE JESÚS CEBALLOS MARTÍNEZ | 1226080.22 |  | No medible por la diversidad de los trabajos |  | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 02 DE MAYO DE 2022 | 23 DE MAYO DE 2022 | ING. ADÁN RAMÍREZ GUTIÉRREZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | SIN DATO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
MAYO DE 2022
UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE | RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN | No. ASIGNACIÓN Y/O CONTRATO | NOMBRE DE LA OBRA | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | UBICACIÓN Y/O LOCALIZACIÓN | TIPO DE PROCEDIMIENTO | MOTIVOS Y FUNDAMENTOS LEGALES | RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN | HIPERVÍNCULO DE LA RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN | FECHA DEL CONTRATO | HIPERVÍNCULO DEL CONTRATRO DE OBRA PÚBLICA | CONTRATISTA ADJUDICATARIO | R.F.C. DEL CONTRATISTA ADJUDICATARIO | REPRESENTANTE LEGAL | MONTO INICIAL | MONTO FINAL* | SUPERFICIE CONSTRUIDA** | UNIDAD | COSTO POR UNIDAD*** | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | SUPERVISOR DE OBRA | INSTRUMENTO DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO | BENEFICIARIOS DIRECTOS/INDIRECTOS | ORIGEN DE RECURSOS | AVANCE FÍSICO DE LA OBRA | CONVENIO MODIFICATORIO | CONVENIO DE TERMINACIÓN | FINIQUITO
[20 empty] | INICIO | TÉRMINO
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | FISM-DF 20/2022 | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CAOBA ENTRE AV. TABACHINES Y AV. AHUEHUETES; COBRE ENTRE AV. PATRIA Y CAOBA, COLONIA LOMA BONITA EJIDAL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | AGUA POTABLE | LOMA BONITA EJIDAL | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FISM-DF 20/2022 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 05 DE MAYO DE 2022 |  | INPRO AZTECA, S.A. DE C.V. | IAZ 080129 GT6 | ARQ. JAVIER GONZÁLEZ DE LOS COBOS | 1017350.44 |  | 441 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 26 DE MAYO DE 2022 | 06 DE JULIO DE 2022 | ING. LUIS DEMETRIO CATEDRAL MUÑOZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 455 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDEERAL (FISM-DF) 2022 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | FISM-DF 21/2022 | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CAOBA ENTRE AV. TABACHINES Y AV. AHUEHUETES; COBRE ENTRE AV. PATRIA Y CAOBA, COLONIA LOMA BONITA EJIDAL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | ALCANTARILLADO SANITARIO | LOMA BONITA EJIDAL | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FISM-DF 21/2022 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 05 DE MAYO DE 2022 |  | INPRO AZTECA, S.A. DE C.V. | IAZ 080129 GT6 | ARQ. JAVIER GONZÁLEZ DE LOS COBOS | 1362726.29 |  | 291 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 12 DE MAYO DE 2022 | 22 DE JUNIO DE 2022 | ING. LUIS DEMETRIO CATEDRAL MUÑOZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 360 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDEERAL (FISM-DF) 2022 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | FISM-DF 22/2022 | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN DEL LADRILLERO ENTRE DEL JARDINERO Y PERIFÉRICO SUR, COLONIA ARTESANOS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | AGUA POTABLE | ARTESANOS | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FISM-DF 22/2022 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 05 DE MAYO DE 2022 |  | EDIFICADORA FORTE,S.A. DE C.V. | EFO 130822 1S8 | L.C.P. JUAN HUMBERTO TOPETE RAMÍREZ | 322379.2 |  | 165 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 26 DE MAYO DE 2022 | 22 DE JUNIO DE 2022 | ARQ. EMILIO RODRÍGUEZ ROJAS | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 99 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDEERAL (FISM-DF) 2022 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | FISM-DF 23/2022 | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN DEL LADRILLERO ENTRE DEL JARDINERO Y PERIFÉRICO SUR, COLONIA ARTESANOS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | ALCANTARILLADO SANITARIO | ARTESANOS | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FISM-DF 23/2022 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 05 DE MAYO DE 2022 |  | EDIFICADORA FORTE,S.A. DE C.V. | EFO 130822 1S8 | L.C.P. JUAN HUMBERTO TOPETE RAMÍREZ | 619354.29 |  | 182 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 12 DE MAYO DE 2022 | 08 DE JUNIO DE 2022 | ARQ. EMILIO RODRÍGUEZ ROJAS | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 99 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDEERAL (FISM-DF) 2022 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 20/2022 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO 160 MTS. HACIA EL NORTE DESPUÉS DE PERIFÉRICO SUR Y 8.20 MTS. DESPUÉS DEL ACCESO AL PANTEÓN, DELEGACIÓN TOLUQUILLA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | EMPEDRADO EN JAL | TOLUQUILLA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 20/2022 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 19 DE MAYO DE 2022 |  | CONSORCIO BERNA LA CAÑADA, S.A. DE C.V. | CBC 080122 7S1 | ARQ. ROBERTO EMIGDIO MARES RICE | 909666.12 |  | 1445.51 | m2 | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 26 DE MAYO DE 2022 | 06 DE JULIO DE 2022 | ING. LUIS DEMETRIO CATEDRAL MUÑOZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 5376 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 21/2022 | CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EN ACCESO A ANDADOR EN J. MARTÍNEZ ENTRE AV. DE LA MÚSICA Y ANTONIO PANIAGUA, EN LA COLONIA FOVISSSTE MIRAVALLE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | RAMPA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL | FOVISSSTE MIRAVALLE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 21/2022 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 19 DE MAYO DE 2022 |  | INGENIERÍA Y EDIFICACIONES LEC, S.A. DE C.V. | IEL 101130 SI0 | ING. CHRISTIAN JAVIER SÁNCHEZ QUINTERO | 151498.63 |  | No medible por la diversidad de los trabajos |  | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 19 DE MAYO DE 2022 | 08 DE JUNIO DE 2022 | ING. CLAUDIA ARACELY DAMAZO HÉRNANDEZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | SIN DATO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 22/2022 | DESAZOLVE DEL ARROYO DE ENMEDIO DE CARRETERA A CHAPALA A CALLE NARCISO MENDOZA; Y DE CALLE NARCISO MENDOZA A CALLE SAN JUAN, EN VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | DESAZOLVE DE ARROYO | VARIAS COLONIAS | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 22/2022 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 19 DE MAYO DE 2022 |  | CONSTRUCCIONES CARLE, S.A. DE C.V. | CCA 150422 KB4 | C. PABLO DANIEL SÁNCHEZ VÁZQUEZ | 3127708 |  | 30000 | m3 | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 19 DE MAYO DE 2022 | 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | C. EUSEBIO SALVADOR TOMAS ARREOLA | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | SIN DATO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | S.R.O.P. 01/2022 | REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS SPT PCA Y DISEÑOS DE PAVIMENTO CON METODOLOGÍA AASTHO-UNAM-PCA, PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE DIVERSAS OBRAS A REALIZAR EN LAS COLONIAS SAN PEDRITO; FRACC. REVOLUCIÓN Y LOMAS DE SAN MIGUEL; SAN PEDRITO; LA MICAELITA Y LA GUADALUPANA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | ESTUDIOS (MECÁNICA DE SUELOS, Y DISEÑOS DE PAVIMENTOS) | SAN PEDRITO; FRACC. REVOLUCIÓN Y LOMAS DE SAN MIGUEL; SAN PEDRITO; LA MICAELITA Y LA GUADALUPANA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN S.R.O.P. 01/2022 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 24 DE MAYO DE 2022 |  | RALSEZA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | RCO 100327 8P2 | ING. ALEJANDRO SEVILLA LÓPEZ | 356120 |  | 8 | DOC. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 24 DE MAYO DE 2022 | 22 DE JUNIO DE 2022 | ARQ. JAIME VELASCO OROZCO | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | SIN DATO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
JUNIO DE 2022
UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE | RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN | No. ASIGNACIÓN Y/O CONTRATO | NOMBRE DE LA OBRA | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | UBICACIÓN Y/O LOCALIZACIÓN | TIPO DE PROCEDIMIENTO | MOTIVOS Y FUNDAMENTOS LEGALES | RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN | HIPERVÍNCULO DE LA RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN | FECHA DEL CONTRATO | HIPERVÍNCULO DEL CONTRATRO DE OBRA PÚBLICA | CONTRATISTA ADJUDICATARIO | R.F.C. DEL CONTRATISTA ADJUDICATARIO | REPRESENTANTE LEGAL | MONTO INICIAL | MONTO FINAL* | SUPERFICIE CONSTRUIDA** | UNIDAD | COSTO POR UNIDAD*** | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | SUPERVISOR DE OBRA | INSTRUMENTO DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO | BENEFICIARIOS DIRECTOS/INDIRECTOS | ORIGEN DE RECURSOS | AVANCE FÍSICO DE LA OBRA | CONVENIO MODIFICATORIO | CONVENIO DE TERMINACIÓN | FINIQUITO
[20 empty] | INICIO | TÉRMINO
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 23/2022 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN CANTERA, ENTRE CUYUCUATA Y VIDRIO, COLONIA ARROYO DE LAS FLORES, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | EMPEDRADO ZAMPEADO | ARROYO DE LAS FLORES | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 23/2022 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 08 DE JUNIO DE 2022 |  | CONSTRUCTORA AYG, S.A. DE C.V. | CAY 031219 NQ6 | ING. MARCO ANTONIO GONZÁLEZ VILLASEÑOR | 408333.79 |  | No medible por la diversidad de los trabajos |  | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 09 DE JUNIO DE 2022 | 06 DE JULIO DE 2022 | C. EUSEBIO SALVADOR TOMAS ARREOLA | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | SIN DATO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | FISM-DF 25/2022 | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE ROSAL ENTRE TAMIAHUA Y RANCHO LAS ESPUELAS; RANCHO LAS ESPUELAS ENTRE ROSAL Y RANCHO LOS PORTALES, COLONIA PORTILLO LÓPEZ, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | ALCANTARILLADO SANITARIO | PORTILLO LÓPEZ | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FISM-DF 25/2022 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 27 DE JUNIO DE 2022 |  | ARACELI MARCELA DÍAZ COVARRUBIAS | DICA 830320 RN9 | ARACELI MARCELA DÍAZ COVARRUBIAS | 2013375.85 |  | 599 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 2022-07-06 | 2022-09-27 | ING.ADÁN RAMÍREZ GUTIÉRREZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 338 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDEERAL (FISM-DF) 2022 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | FISM-DF 26/2022 | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN RANCHO LAS ESPUELAS DE ROSAL A RANCHO LOS PORTALES, COLONIA PORTILLO LÓPEZ, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | AGUA POTABLE | PORTILLO LÓPEZ | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FISM-DF 26/2022 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 27 DE JUNIO DE 2022 |  | ARACELI MARCELA DÍAZ COVARRUBIAS | DICA 830320 RN9 | ARACELI MARCELA DÍAZ COVARRUBIAS | 302963.82 |  | 140 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 2022-07-20 | 2022-08-16 | ING.ADÁN RAMÍREZ GUTIÉRREZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 338 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDEERAL (FISM-DF) 2022 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | FISM-DF 27/2022 | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE DE LA ROSA DESDE ROMERO HASTA 103 M. HACIA ORQUÍDEA, COLONIA SALVADOR PORTILLO LÓPEZ, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | ALCANTARILLADO SANITARIO | SALVADOR PORTILLO LÓPEZ | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FISM-DF 27/2022 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 27 DE JUNIO DE 2022 |  | FUTUROBRAS, S.A. DE C.V. | FUT 840430 S11 | ARQ. JOSÉ DE JESÚS MÁRQUEZ ÁVILA | 458915.11 |  | 103 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 2022-07-06 | 2022-08-09 | ING. VÍCTOR ALEJANDRO PÉREZ NÚÑEZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 149 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDEERAL (FISM-DF) 2022 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | FISM-DF 28/2022 | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE ARTURO FRANCO LOZANO DE VICENTE GUERRERO A EMILIANO ZAPATA, EN LA COLONIA LAS LIEBRES, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | ALCANTARILLADO SANITARIO | LAS LIEBRES | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FISM-DF 28/2022 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 27 DE JUNIO DE 2022 |  | MÉTRICA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | MIN 170819 GG1 | LIC. ERNESTO OLIVARES ÁLVAREZ | 496480.77 |  | 209 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 2022-07-06 | 2022-08-09 | C. MARIANO JIMÉNEZ BAUTISTA | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 131 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDEERAL (FISM-DF) 2022 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | FISM-DF 29/2022 | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN CALLE ARTURO FRANCO LOZANO DE VICENTE GUERRERO A EMILIANO ZAPATA; EN EMILIANO ZAPATA Y ARTURO FRANCO LOZANO 11 M HACIA AV. LIC. ANTONIO ÁLVAREZ ESPARZA Y 14 M HACIA EMILIANO ZAPATA; Y VICENTE GUERRERO Y ARTURO FRANCO LOZANO 14 M HACIA EMILIANO ZAPATA Y 38 M HACIA LÓPEZ MATEOS, EN LA COLONIA LAS LIEBRES, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | AGUA POTABLE | LAS LIEBRES | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FISM-DF 29/2022 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 27 DE JUNIO DE 2022 |  | MÉTRICA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | MIN 170819 GG1 | LIC. ERNESTO OLIVARES ÁLVAREZ | 697612.96 |  | 303 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 2022-07-20 | 2022-08-30 | C. MARIANO JIMÉNEZ BAUTISTA | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 171 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDEERAL (FISM-DF) 2022 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | FISM-DF 31/2022 | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CHAPALA, PÁTZCUARO Y CAJITITLÁN ENTRE CALZ. NIÑOS HÉROES Y CALZ. MONTEMORELOS; EN LOS ANDADORES AURELIO LÓPEZ NÚÑEZ Y TEXCOCO ENTRE CALZ. NIÑOS HÉROES Y AND. CHAPALA; ANDADOR JANITZIO ENTRE AND. CHAPALA Y MONTEMORELOS; CATEMACO DESDE CALZADA CÓRDOBA HASTA PÁTZCUARO; CAMÉCUARO ENTRE AURELIO LÓPEZ NÚÑEZ Y TEXCOCO; AND. CHAPALA DESDE CAJITITLÁN HASTA XOCHIMILCO; XOCHIMILCO DE AND. CHAPALA 19 M HACIA CALZ. MONTEMORELOS Y XOCHIMILCO DE AND. CHAPALA 29 M HACIA CALZ. NIÑOS HÉROES; CALZ. CÓRDOBA DE CATEMACO 49 M HACIA CALZ. MONTEMORELOS; CALZ. NIÑOS HÉROES DE CHAPALA A CAJITITLÁN, CALZ. MONTEMORELOS DE JANITZIO A PÁTZCUARO, COLONIA SUPER MANZANA EL ÁLAMO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | AGUA POTABLE | SUPER MANZANA EL ÁLAMO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FISM-DF 31/2022 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 27 DE JUNIO DE 2022 |  | CONSTRUCTORA NANGI, S.A. DE C.V. | CNA 210603 C44 | C. NADIA DE LOURDES HERNÁNDEZ SERRATOS | 3593593.06 |  | 1608 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 2022-07-06 | 2022-10-18 | C. EUSEBIO SALVADOR TOMAS ARREOLA | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 594 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDEERAL (FISM-DF) 2022 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | FISM-DF 32/2022 | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN PRIV. AMADO NERVO DESDE LÓPEZ MATEOS HASTA CERRADA, COLONIA LAS LIEBRES, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | ALCANTARILLADO SANITARIO | LAS LIEBRES | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FISM-DF 32/2022 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 27 DE JUNIO DE 2022 |  | PAVIMENTOS E INFRAESTRUCTURA VIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | PEI 121004 DT2 | ING. FERDINAND ALBERTO SÁNCHEZ SEGURA | 424384.47 |  | 125 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 2022-07-06 | 2022-08-09 | ING. JORGE PANTOJA JIMÉNEZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 113 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDEERAL (FISM-DF) 2022 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | FISM-DF 33/2022 | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN PRIV. AMADO NERVO ENTRE ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y CERRADA, COLONIA LAS LIEBRES, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | AGUA POTABLE | LAS LIEBRES | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FISM-DF 33/2022 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 27 DE JUNIO DE 2022 |  | PAVIMENTOS E INFRAESTRUCTURA VIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | PEI 121004 DT2 | ING. FERDINAND ALBERTO SÁNCHEZ SEGURA | 357649.51 |  | 132 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 2022-07-20 | 2022-08-16 | ING. JORGE PANTOJA JIMÉNEZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 113 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDEERAL (FISM-DF) 2022 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | FISM-DF 34/2022 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN PRIV. JOSÉ ENTRE LOMAS VERDES Y EZEQUIEL BARBA, COLONIA EL TAPATÍO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | ALCANTARILLADO SANITARIO | EL TAPATÍO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FISM-DF 34/2022 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 27 DE JUNIO DE 2022 |  | PAVIMENTOS E INFRAESTRUCTURA VIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | PEI 121004 DT2 | ING. FERDINAND ALBERTO SÁNCHEZ SEGURA | 256974.53 |  | 64 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 2022-07-06 | 2022-07-26 | ING. VÍCTOR ALEJANDRO PÉREZ NÚÑEZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 50 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDEERAL (FISM-DF) 2022 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | FISM-DF 35/2022 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIV. JOSÉ ENTRE LOMAS VERDES Y EZEQUIEL BARBA; EZEQUIEL BARBA DE PRIV. JOSÉ 34.00 ML HACIA EL SUR, COLONIA EL TAPATÍO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | AGUA POTABLE | EL TAPATÍO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FISM-DF 35/2022 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 27 DE JUNIO DE 2022 |  | PAVIMENTOS E INFRAESTRUCTURA VIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | PEI 121004 DT2 | ING. FERDINAND ALBERTO SÁNCHEZ SEGURA | 617881.91 |  | 102 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 2022-07-20 | 2022-08-30 | ING. VÍCTOR ALEJANDRO PÉREZ NÚÑEZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 95 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDEERAL (FISM-DF) 2022 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 24/2022 | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN EL MERCADO JUÁREZ, COLONIA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | REHABILITACIÓN BAÑOS EN EL MERCADO JUAREZ | CENTRO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 24/2022 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 27 DE JUNIO DE 2022 |  | INGENIERÍA Y EDIFICACIONES LEC, S.A. DE C.V. | IEL 101130 SI0 | ING. CHRISTIAN JAVIER SÁNCHEZ QUINTERO | 1554035.27 |  | No medible por la diversidad de los trabajos |  | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 06 DE JULIO DE 2022 | 02 DE AGOSTO DE 2022 | ARQ. EMILIO RODRÍGUEZ ROJAS | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | SIN DATO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | EN PROCESO ADMINISTRATIVO
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 25/2022 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS REHABILITACIÓN DE LA COMISARIA DE LA POLICÍA PREVENTIVA MUNICIPAL, UBICADA EN MATAMOROS No. 170, ENTRE SANTA CECILIA Y GUADALUPANA, COLONIA PLAN DE ORIENTE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | REHABILITACIÓN EDIFICIO COMISARÍA | PLAN DE ORIENTE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 25/2022 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 27 DE JUNIO DE 2022 |  | PAVIMENTOS E INFRAESTRUCTURA VIAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | PEI 121004 DT2 | ING. FERDINAND ALBERTO SÁNCHEZ SEGURA | 147724.13 |  | No medible por la diversidad de los trabajos |  | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 28 DE JUNIO DE 2022 | 11 DE JULIO DE 2022 | ING. J. SANTOS DÍAZ CASILLAS | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | SIN DATO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 27/2022 | REHABILITACIÓN DE CAJA DE VÁLVULAS UBICADA EN LA CALLE CAMINO A LA COFRADÍA, EN LA COLONIA SAN JUAN ZONA 1, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | REHABILITACIÓN CAJA DE VÁLVULAS | SAN JUAN ZONA 1 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 27/2022 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 30 DE JUNIO DE 2022 |  | EDIFICADORA FORTE, S.A. DE C.V. | EFO 130822 1S8 | L.C.P. JUAN HUMBERTO TOPETE RAMÍREZ | 559921.91 |  | No medible por la diversidad de los trabajos |  | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 01 DE JULIO DE 2022 | 21 DE JULIO DE 2022 | ING. JORGE PANTOJA JIMÉNEZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | SIN DATO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 28/2022 | REHABILITACIÓN DE TROTAPISTA Y CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE ACCESO, EN PARQUE NATURA DEL FRACC. TERRALTA UBICADO ENTRE LAS CALLES PASEO CERRO DEL CUATRO Y AV. TIERRA DE DIOSES, COLONIA MIRAVALLE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | REHABILITACIÓN TROTAPISTA Y RAMPA DE ACCESO | MIRAVALLE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 28/2022 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 30 DE JUNIO DE 2022 |  | C. BERTHA ANGÉLICA RÁBAGO GARCÍA | RAGB 751229 TN4 | C. BERTHA ANGÉLICA RÁBAGO GARCÍA | 1474247.14 |  | 1961.84 | m2 | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 01 DE JULIO DE 2022 | 14 DE JULIO DE 2022 | ING. ADÁN RAMÍREZ GUTIÉRREZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | SIN DATO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | EN PROCESO ADMINISTRATIVO
JULIO DE 2022
UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE | RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN | No. ASIGNACIÓN Y/O CONTRATO | NOMBRE DE LA OBRA | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | UBICACIÓN Y/O LOCALIZACIÓN | TIPO DE PROCEDIMIENTO | MOTIVOS Y FUNDAMENTOS LEGALES | RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN | HIPERVÍNCULO DE LA RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN | FECHA DEL CONTRATO | HIPERVÍNCULO DEL CONTRATRO DE OBRA PÚBLICA | CONTRATISTA ADJUDICATARIO | R.F.C. DEL CONTRATISTA ADJUDICATARIO | REPRESENTANTE LEGAL | MONTO INICIAL | MONTO FINAL* | SUPERFICIE CONSTRUIDA** | UNIDAD | COSTO POR UNIDAD*** | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | SUPERVISOR DE OBRA | INSTRUMENTO DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO | BENEFICIARIOS DIRECTOS/INDIRECTOS | ORIGEN DE RECURSOS | AVANCE FÍSICO DE LA OBRA | CONVENIO MODIFICATORIO | CONVENIO DE TERMINACIÓN | FINIQUITO
[20 empty] | INICIO | TÉRMINO
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 29/2022 | ELABORACIÓN DE MURO DE CONCRETO CICLÓPEO EN CANAL PLUVIAL EN AV. JARDINES DE LA NUEVA ESPAÑA ENTRE CALLE CONSTELACIÓN Y VALLE DE LOS ENCINOS EN LA COLONIA LA GIGANTERA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | MURO CONCRETO EN CANAL PLUVIAL | LA GIGANTERA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 29/2022 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 05 DE JULIO DE 2022 |  | CONSTRUCTORA BG&BR, S.A. DE C.V. | CBG 180731 6L0 | C. ALFONSO BELLOSO GONZÁLEZ | 1984239.8 |  | No medible por la diversidad de los trabajos |  | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 06 DE JULIO DE 2022 | 26 DE JULIO DE 2022 | ING. JORGE PANTOJA JIMÉNEZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | SIN DATO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 30/2022 | SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CULTURAL EL TRIANGULITO, COLONIA LA MEZQUITERA, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO |  | LA MEZQUITERA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 30/2022 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 11 DE JULIO DE 2022 |  | ESTRUCTURAS Y PROYECTOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | EPJ 990126 KG9 | L.A.E. MARÍA ALEJANDRA CERVANTES MENDOZA | 2698064.23 |  | No medible por la diversidad de los trabajos |  | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 12 DE JULIO DE 2022 | 15 DE AGOSTO DE 2022 | ING. VÍCTOR ALEJANDRO PÉREZ NÚÑEZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | SIN DATO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 31/2022 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EN JAL EN PRIVADA ERMITA DE CALLE ERMITA A CALLE PROLONGACIÓN SAN ANTONIO, EN LA COLONIA LA GUADALUPANA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | EMPEDRADO EN JAL | LA GUADALUPANA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 31/2022 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 12 DE JULIO DE 2022 |  | AXIOBRAS, S.A. DE C.V. | AXI 020521 3C6 | LIC. JOSÉ DE JESÚS CEBALLOS MARTÍNEZ | 1186302.61 |  | 466.51 | m2 | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 19 DE JULIO DE 2022 | 15 DE AGOSTO DE 2022 | C. EUSEBIO SALVADOR TOMAS ARREOLA | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | SIN DATO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | EN PROCESO ADMINISTRATIVO
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 32/2022 | CONSTRUCCIÓN DE ÁREA PARA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y JUEGOS PARA LA ESCUELA ANITA CÁRDENAS MIRANDA EN CALLE ROBLE No. 233 EN LA COLONIA SANTA ANITA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | CANCHA MULTIUSOS Y JUEGOS | SANTA ANITA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 32/2022 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 12 DE JULIO DE 2022 |  | INPRO AZTECA, S.A. DE C.V. | IAZ 080129 GT6 | ARQ. JAVIER GONZÁLEZ DE LOS COBOS | 1233378.43 |  | No medible por la diversidad de los trabajos |  | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 19 DE JULIO DE 2022 | 08 DE AGOSTO DE 2022 | ING. LUIS DEMETRIO CATEDRAL MUÑOZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | SIN DATO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 33/2022 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BEGONIA ENTRE LOMAS VERDES Y MIRASOL, COLONIA EL ÓRGANO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | ALCANTARILLADO SANITARIO | EL ÓRGANO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 33/2022 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 27 DE JULIO DE 2022 |  | C. BERTHA ANGÉLICA RÁBAGO GARCÍA | RAGB 751229 TN4 | C. BERTHA ANGÉLICA RÁBAGO GARCÍA | 1492713.5 |  | 351 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 28 DE JULIO DE 2022 | 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | ING. LUIS DEMETRIO CATEDRAL MUÑOZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | SIN DATO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | EN PROCESO ADMINISTRATIVO
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 34/2022 | REPOSICIÓN DE EMPEDRADO EN VALLE DE LOS ENCINOS DESDE SU CRUCE CON EL ANTIGUO CAMINO A TLAJOMULCO 97M HACIA EL PONIENTE (COLONIA VALLE DE SAN SEBASTIANITO) DELEGACIÓN SAN SEBASTIANITO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | EMPEDRADO | VALLE DE SAN SEBASTIANITO, DELEGACIÓN SAN SEBASTIANITO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 34/2022 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 27 DE JULIO DE 2022 |  | INPRO AZTECA, S.A. DE C.V. | IAZ 080129 GT6 | ARQ. JAVIER GONZÁLEZ DE LOS COBOS | 91373.03 |  | 150.28 | m2 | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 28 DE JULIO DE 2022 | 17 DE AGOSTO DE 2022 | ING. J. SANTOS DÍAZ CASILLAS | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | SIN DATO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 35/2022 | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR EN PRIV. JOSÉ ENTRE LOMAS VERDES Y EZEQUIEL BARBA, COLONIA EL TAPATÍO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | EMPEDRADO SOBRE JAL | EL TAPATÍO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 35/2022 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 27 DE JULIO DE 2022 |  | PAVIMENTOS E INFRAESTRUCTURA VIAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | PEI 121004 DT2 | ING. FERDINAND ALBERTO SÁNCHEZ SEGURA | 676898.93 |  | 247.52 | m2 | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 03 DE AGOSTO DE 2022 | 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | ING. VÍCTOR ALEJANDRO PÉREZ NÚÑEZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 113 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 | 82% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | NO APLICA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 36/2022 | TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN A BASE DE ALUMBRE Y JABÓN, EN CENTRO CULTURAL EL REFUGIO, COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | MANTENIMIENTO (IMPERMEABILIZACIÓN) EDIFICIO PÚBLICO | CENTRO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 36/2022 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 28 DE JULIO DE 2022 |  | RESTAURACIÓN PATRIMONIAL Y CONSTRUCCIÓN, S.R.L. DE C.V. | RPC 100419 CZ3 | L.A.E. MARÍA GUADALUPE DE LA PAZ MANCILLA JIMÉNEZ | 1949499.86 |  | 7459.27 | m2 | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 29 DE JULIO DE 2022 | 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | C. MARIANO JIMÉNEZ BAUTISTA | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | SIN DATO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 37/2022 | TRABAJOS DE CONTINGENCIA EMERGENTE DE LA CONSTRUCCIÓN LÍNEA ALIVIO DE DRENAJE Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN EL CRUCE DE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE COMONFORT, EN LA COLONIA SANTA MARÍA TEQUEPEXPAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONCRETO HIDRÁULICO | SANTA MARÍA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 37/2022 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 28 DE JULIO DE 2022 |  | AXIOBRAS, S.A. DE C.V. | AXI 020521 3C6 | LIC. JOSÉ DE JESÚS CEBALLOS MARTÍNEZ | 309930.27 |  | No medible por la diversidad de los trabajos |  | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 29 DE JULIO DE 2022 | 11 DE AGOSTO DE 2022 | ING. LUIS DEMETRIO CATEDRAL MUÑOZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | SIN DATO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 38/2022 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PAVIMENTO ZAMPEADO EN LAS CALLES LOMA SECA Y ROSAURA ZAPATA, COLONIA LOMAS DEL CUATRO, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | ALCANTARILLADO SANITARIO Y EMPEDRADO ZAMPEADO | LOMAS DEL CUATRO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 38/2022 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 29 DE JULIO DE 2022 |  | C. ARACELI MARCELA DÍAZ COVARRUBIAS | DICA 830320 RN9 | C. ARACELI MARCELA DÍAZ COVARRUBIAS | 1871116.46 |  | 124.70 926.10 | m.l. m2 | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 29 DE JULIO DE 2022 | 25 DE AGOSTO DE 2022 | ING. J. SANTOS DÍAZ CASILLAS | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | SIN DATO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | EN PROCESO ADMINISTRATIVO
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 39/2022 | REHABILITACIÓN DE LÍNEAS EXISTENTES, LIMPIEZA DE CAJAS DE VÁLVULAS EXISTENTES Y CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DE VÁLVULAS EN CALLES TEPAME, MANAGUA Y PRIV. MANAGUA EN LA COLONIA EL TEMPIZQUE MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO. | AGUA POTABLE (REHABILITACIÓN) | EL TEMPIZQUE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 39/2022 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 29 DE JULIO DE 2022 |  | AXIOBRAS, S.A. DE C.V. | AXI 020521 3C6 | LIC. JOSÉ DE JESÚS CEBALLOS MARTÍNEZ | 118577.95 |  | No medible por la diversidad de los trabajos |  | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 29 DE JULIO DE 2022 | 18 DE AGOSTO DE 2022 | C. EUSEBIO SALVADOR TOMAS ARREOLA | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | SIN DATO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 40/2022 | REPARACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN LATERAL NORTE DE LÁZARO CÁRDENAS DESDE CALLE PARRA HASTA CALLE VAPOR, COLONIA ÁLAMO INDUSTRIAL, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. PRIMERA ETAPA. | ASFALTO (REENCARPETAMIENTO) | ÁLAMO INDUSTRIAL | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 40/2022 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 29 DE JULIO DE 2022 |  | PROSPET TRANSPORTE PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | PTP 090922 4Q2 | C. KARINA CONCEPCIÓN MEZA LARA | 2747258.09 |  | 3948.5 | m2 | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 29 DE JULIO DE 2022 | 18 DE AGOSTO DE 2022 | C. EUSEBIO SALVADOR TOMAS ARREOLA | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | SIN DATO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 41/2022 | REPARACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN LATERAL NORTE DE LÁZARO CÁRDENAS DESDE CALLE VAPOR HASTA CALLE FUELLE, COLONIA ÁLAMO INDUSTRIAL, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. SEGUNDA ETAPA. | ASFALTO (REENCARPETAMIENTO) | ÁLAMO INDUSTRIAL | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 41/2022 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 29 DE JULIO DE 2022 |  | CONSTRUCCIONES RETSA, S.A. DE C.V. | CRE 891124 CY2 | C. CONCEPCIÓN ALICIA LARA KOBAYASHI | 1943628.92 |  | 2907 | m2 | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 29 DE JULIO DE 2022 | 18 DE AGOSTO DE 2022 | C. EUSEBIO SALVADOR TOMAS ARREOLA | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | SIN DATO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
AGOSTO DE 2022
UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE | RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN | No. ASIGNACIÓN Y/O CONTRATO | NOMBRE DE LA OBRA | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | UBICACIÓN Y/O LOCALIZACIÓN | TIPO DE PROCEDIMIENTO | MOTIVOS Y FUNDAMENTOS LEGALES | RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN | HIPERVÍNCULO DE LA RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN | FECHA DEL CONTRATO | HIPERVÍNCULO DEL CONTRATRO DE OBRA PÚBLICA | CONTRATISTA ADJUDICATARIO | R.F.C. DEL CONTRATISTA ADJUDICATARIO | REPRESENTANTE LEGAL | MONTO INICIAL | MONTO FINAL* | SUPERFICIE CONSTRUIDA** | UNIDAD | COSTO POR UNIDAD*** | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | SUPERVISOR DE OBRA | INSTRUMENTO DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO | BENEFICIARIOS DIRECTOS/INDIRECTOS | ORIGEN DE RECURSOS | AVANCE FÍSICO DE LA OBRA | CONVENIO MODIFICATORIO | CONVENIO DE TERMINACIÓN | FINIQUITO
[20 empty] | INICIO | TÉRMINO
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 43/2022 | REENCARPETADO DE LA CALLE JUAN JOSÉ LICO CORTINA DESDE CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ HASTA 40 MT. PASANDO CALLE JOSÉ ANTONIO AVELAR PONCE, COLONIA PARQUES DE LA VICTORIA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | ASFALTO (REENCARPETAMIENTO) | PARQUES DE LA VICTORIA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 41/2022 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 01 DE AGOSTO DE 2022 |  | PROSPET TRANSPORTE PROYECTO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | PTP 090922 4Q2 | C. KARINA CONCEPCIÓN MEZA LARA | 2321426.37 |  | 4250.26 | m2 | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 01 DE AGOSTO DE 2022 | 12 DE AGOSTO DE 2022 | ING. J. SANTOS DÍAZ CASILLAS | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | SIN DATO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | FISM-DF 36/2022 | CONSTRUCCIÓN EN MERCADO JUÁREZ PROYECTO INTEGRAL 01 UBICADO EN CALLE ÁLVARO OBREGÓN # 25 ENTRE LA CALLE MORELOS Y ÁLVARO OBREGÓN Y ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y FCO. I. MADERO EN LA COLONIA CENTRO. (CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO Y CISTERNA) | CONSTRUCCIÓN MERCADO | CENTRO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FISM-DF 36/2022 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 11 DE AGOSTO DE 2022 |  | FUTUROBRAS, S.A. DE C.V. | FUT 840430 S11 | ARQ. JOSÉ DE JESÚS MÁRQUEZ ÁVILA | 3419087.72 |  | No medible por la diversidad de los trabajos |  | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 18 DE AGOSTO DE 2022 | 28DE SEPTIEMBRE DE 2022 | ING. CLAUDIA ARACELY DAMAZO HERNÁNDEZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 25118 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDEERAL (FISM-DF) 2022 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | FISM-DF 37/2022 | REHABILITACIÓN DEL MERCADO JUÁREZ PROYECTO INTEGRAL 02 UBICADO EN CALLE ÁLVARO OBREGÓN # 25 ENTRE LA CALLE MORELOS Y ÁLVARO OBREGÓN Y ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y FCO. I. MADERO EN LA COLONIA CENTRO. (AGUA POTABLE) | REHABILITACIÓN MERCADO | CENTRO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FISM-DF 37/2022 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 11 DE AGOSTO DE 2022 |  | PAVIMENTOS E INFRAESTRUCTURA VIAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | PEI 121004 DT2 | ING. FERDINAND ALBERTO SÁNCHEZ SEGURA | 688993.53 |  | 674.72 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 18 DE AGOSTO DE 2022 | 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | C. EUSEBIO SALVADOR TOMAS ARREOLA | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 25118 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDEERAL (FISM-DF) 2022 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | FISM-DF 43/2022 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN MIRAFLORES ENTRE LIBERTAD Y PRIV. SERAFÍN; PRIV. SERAFÍN ENTRE MIRAFLORES E INDEPENDENCIA, COLONIA LOS PUESTOS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | ALCANTARILLADO SANITARIO | LOS PUESTOS | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FISM-DF 43/2022 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 11 DE AGOSTO DE 2022 |  | CONSORCIO BERNA LA CAÑADA, S.A. DE C.V. | CBC 080122 7S1 | ARQ. ROBERTO EMIGDIO MARES RICE | 655692.02 |  | 227 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 12 DE AGOSTO DE 08/2022 | 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | C. MARIANO JIMÉNEZ BAUTISTA | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 117 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDEERAL (FISM-DF) 2022 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | FISM-DF 44/2022 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN PRIV. MATAMOROS DE MATAMOROS A CERRADA, COLONIA SAN MARTÍN DE LAS FLORES DE ABAJO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | ALCANTARILLADO SANITARIO | SAN MARTÍN DE LAS FLORES DE ABAJO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FISM-DF 44/2022 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 11 DE AGOSTO DE 2022 |  | CONSORCIO BERNA LA CAÑADA, S.A. DE C.V. | CBC 080122 7S1 | ARQ. ROBERTO EMIGDIO MARES RICE | 208509.35 |  | 88 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 12 DE AGOSTO DE 08/2022 | 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | C. MARIANO JIMÉNEZ BAUTISTA | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 99 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDEERAL (FISM-DF) 2022 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | FISM-DF 45/2022 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN PORTUGAL DE CARRETERA CHAPALA-GUADALAJARA A SANTA MARÍA, COL. LA DURAZNERA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | ALCANTARILLADO SANITARIO | LA DURAZNERA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FISM-DF 45/2022 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 11 DE AGOSTO DE 2022 |  | CONSORCIO BERNA LA CAÑADA, S.A. DE C.V. | CBC 080122 7S1 | ARQ. ROBERTO EMIGDIO MARES RICE | 328303.56 |  | 58 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 12 DE AGOSTO DE 08/2022 | 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | C. MARIANO JIMÉNEZ BAUTISTA | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 203 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDEERAL (FISM-DF) 2022 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | FISM-DF 46/2022 | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN PRIV. LAS ROSAS CON UNA LONGITUD DE 76 M DE LAS ROSAS HACIA EL NORESTE, HASTA EL INICIO DEL PUNTO DE DESCARGA, COLONIA EL TAPATÍO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | ALCANTARILLADO SANITARIO | EL TAPATÍO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FISM-DF 46/2022 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 11 DE AGOSTO DE 2022 |  | SISMO DISEÑO + CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | SDS 190130 4A1 | C. RAMIRO HURTADO GARCÍA | 160241.83 |  | 76 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 12 DE AGOSTO DE 08/2022 | 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | ING. VÍCTOR ALEJANDRO PÉREZ NÚÑEZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 72 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDEERAL (FISM-DF) 2022 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | FISM-DF 47/2022 | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN PRIV. LAS ROSAS DE DE LAS ROSAS 99 M HACIA EL NORESTE HASTA EL FINAL DE LA CALLE, COLONIA EL TAPATÍO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | AGUA POTABLE | EL TAPATÍO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FISM-DF 47/2022 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 11 DE AGOSTO DE 2022 |  | SISMO DISEÑO + CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | SDS 190130 4A1 | C. RAMIRO HURTADO GARCÍA | 229880.98 |  | 99 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 26 DE AGOSTO DE 2022 | 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | ING. VÍCTOR ALEJANDRO PÉREZ NÚÑEZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 95 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDEERAL (FISM-DF) 2022 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | FISM-DF 48/2022 | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN PRIV. MIGUEL CON UNA LONGITUD DE 61 M. DE, DE LAS ROSAS HACIA EL NORESTE, HASTA EL INICIO DEL PUNTO DE DESCARGA, COLONIA EL TAPATÍO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | ALCANTARILLADO SANITARIO | EL TAPATÍO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FISM-DF 48/2022 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 11 DE AGOSTO DE 2022 |  | SISMO DISEÑO + CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | SDS 190130 4A1 | C. RAMIRO HURTADO GARCÍA | 207693.29 |  | 61 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 12 DE AGOSTO DE 08/2022 | 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | ING. VÍCTOR ALEJANDRO PÉREZ NÚÑEZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 72 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDEERAL (FISM-DF) 2022 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | FISM-DF 49/2022 | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN PRIV. MIGUEL DE DE LAS ROSAS A EZEQUIEL BARBA, EZEQUIEL BARBA DE PRIV. MIGUEL 19 M. HACIA EL NORTE, COL. EL TAPATÍO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | AGUA POTABLE | EL TAPATÍO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FISM-DF 49/2022 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 11 DE AGOSTO DE 2022 |  | SISMO DISEÑO + CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | SDS 190130 4A1 | C. RAMIRO HURTADO GARCÍA | 168262.2 |  | 101 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 26 DE AGOSTO DE 2022 | 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | ING. VÍCTOR ALEJANDRO PÉREZ NÚÑEZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 104 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDEERAL (FISM-DF) 2022 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | FISM-DF 51/2022 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN PRIVADA ZAPOTE DE CERRADA A CALLE ZAPOTE, EN LA COLONIA LAS HUERTAS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | ALCANTARILLADO SANITARIO | LAS HUERTAS | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FISM-DF 51/2022 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 11 DE AGOSTO DE 2022 |  | AXIOBRAS, S.A. DE C.V. | AXI 020521 3C6 | LIC. JOSÉ DE JESÚS CEBALLOS MARTÍNEZ | 528536.3 |  | 133.21 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 12 DE AGOSTO DE 08/2022 | 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | C. EUSEBIO SALVADOR TOMAS ARREOLA | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 135 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDEERAL (FISM-DF) 2022 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | FISM-DF 53/2022 | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CANTERA SENTIDO NORTE - SUR DE OBELISCO A CUYUCUATA; CANTERA Y CUYUCUATA 12 M. HACIA EL ESTE HASTA EL PUNTO DE DESCARGA EXISTENTE EN CUYUCUATA; CANTERA SENTIDO SUR - NORTE DE CUYUCUATA A OBELISCO; EN OBELISCO, FLOR DE SAN JUAN, ORQUÍDEA, ROSA BLANCA, NARDO, CLAVEL, ALMENDRO, TULIPÁN Y ESMERALDA 6 METROS HACIA EL OESTE DESDE SUS PUNTOS DE CONEXIÓN CON CANTERA; Y EN OBELISCO, FLOR DE SAN JUAN, ORQUÍDEA, ROSA BLANCA, NARDO, CLAVEL, ALMENDRO, TULIPÁN, ESMERALDA, VIOLETA Y LIRIO 6 METROS HACIA EL ESTE DESDE SUS PUNTOS DE CONEXIÓN CON CANTERA, COLONIAS JARDINES DE SANTA MARÍA Y ARROYO DE LAS FLORES, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | ALCANTARILLADO SANITARIO | JARDINES DE SANTA MARÍA Y ARROYO DE LAS FLORES | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FISM-DF 53/2022 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 16 DE AGOSTO DE 2022 |  | CONSTRUCTORA AYG, S.A. DE C.V. | CAY 031219 NQ6 | ING. MARCO ANTONIO GONZÁLEZ VILLASEÑOR | 3655368.16 |  | 1266 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 23 DE AGOSTO DE 2022 | 17 DE OCTUBRE DE 2022 | C. EUSEBIO SALVADOR TOMAS ARREOLA | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 482 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDEERAL (FISM-DF) 2022 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | FISM-DF 54/2022 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y BOCAS DE TORMENTA EN CANTERA ENTRE CUYUCUATA Y CLAVEL; COLONIAS JARDINES DE SANTA MARÍA Y ARROYO DE LAS FLORES, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | ALCANTARILLADO PLUVIAL Y BOCAS DE TORMENTA | JARDINES DE SANTA MARÍA Y ARROYO DE LAS FLORES | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FISM-DF 54/2022 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 16 DE AGOSTO DE 2022 |  | CONSTRUCTORA DALUY, S.A. DE C.V. | CAD 220316 FK0 | ARQ. DIEGO ALBERTO CRUZ MICHEL | 3654554.34 |  | 336 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 23 DE AGOSTO DE 2022 | 03 DE OCTUBRE DE 2022 | C. EUSEBIO SALVADOR TOMAS ARREOLA | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 207 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDEERAL (FISM-DF) 2022 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | FISM-DF 41/2022 | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN CALLE JUAN JOSÉ SEGURA ENTRE SALOMÉ PIÑA Y ROBERTO MONTENEGRO, COLONIA INFONAVIT MIRAVALLE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | ALCANTARILLADO PLUVIAL | INFONAVIT MIRAVALLE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FISM-DF 41/2022 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 24 DE AGOSTO DE 2022 |  | CONSTRUCTORA AMICUM, S.A. DE C.V. | CAM 160621 G52 | ING. ALFREDO FLORES CHÁVEZ | 1535492.59 |  | 309.7 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 26 DE AGOSTO DE 2022 | 17 DE NOVIEMBRE DE 2022 | ING. ADÁN RAMÍREZ GUTIÉRREZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 1877 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDEERAL (FISM-DF) 2022 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | FISM-DF 42/2022 | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN JUAN JOSÉ SEGURA ENTRE SALOMÉ PIÑA Y ARTES PLÁSTICAS; ARTES PLÁSTICAS 9 M. AL NO DE JUAN JOSÉ SEGURA; LUIS MONROY DE JUAN JOSÉ SEGURA 8 M. HACIA EL SUR; AND. JOAQUÍN MAGÓN 6 M. HACIA EL SO DE ARTES PLÁSTICAS Y 6 M PERPENDICULAR HACIA EL OESTE; COL. INFONAVIT MIRAVALLE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | AGUA POTABLE | INFONAVIT MIRAVALLE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FISM-DF 42/2022 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 24 DE AGOSTO DE 2022 |  | EDIFICADORA FORTE, S.A. DE C.V. | EFO 130822 1S8 | L.C.P. JUAN HUMBERTO TOPETE RAMÍREZ | 3293154.51 |  | 611 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 31 DE AGOSTO DE 2022 | 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 | ING. ADÁN RAMÍREZ GUTIÉRREZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 207 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDEERAL (FISM-DF) 2022 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | FISM-DF 50/2022 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN 12 DE DICIEMBRE ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLEJÓN LA GIGANTERA; 12 DE DICIEMBRE DE CALLEJÓN LA GIGANTERA, 46.00 ML. HACIA EL SUR; BOSQUE DE MAZAMITLA ENTRE 12 DE DICIEMBRE Y PRIV. 8 DE JULIO; BOSQUE DE MAZAMITLA DE PRIV 8 DE JULIO, 95.00 ML. HACIA EL ORIENTE; PRIV. 8 DE JULIO Y 20 DE ENERO DE BOSQUE DE MAZAMITLA 80.00 ML. HACIA EL SUR; PRIV. 5 DE MAYO DE 12 DE DICIEMBRE 47.00 ML. HACIA EL PONIENTE, (COLONIA LA GIGANTERA) DELEGACIÓN SAN SEBASTIANITO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | AGUA POTABLE | LA GICANTERA (DELEGACIÓN SAN SEBASTIANITO) | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FISM-DF 50/2022 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 24 DE AGOSTO DE 2022 |  | CONSTRUCCIONES RETSA, S.A. DE C.V. | CRE 891124 CY2 | C. CONCEPCIÓN ALICIA LARA KOBAYASHI | 1388209.92 |  | 890 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 14 DE SEPTIEMBRE | 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 | ING. ADÁN RAMÍREZ GUTIÉRREZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 248 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDEERAL (FISM-DF) 2022 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | FISM-DF 52/2022 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 12 DE DICIEMBRE ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y EL ARROYO SECO; EL ARROYO SECO DE 12 DE DICIEMBRE 40.00 M. HACIA EL ORIENTE; BOSQUE DE MAZAMITLA ENTRE 12 DE DICIEMBRE Y ANTIGUO CAMINO A TLAJOMULCO; PRIV. 8 DE JULIO DE BOSQUE DE MAZAMITLA 145 M. HACIA EL SUR; 20 DE ENERO DE BOSQUE DE MAZAMITLA 145 M. HACIA EL SUR; DE PRIV. 8 DE JULIO 39 M. HACIA EL PONIENTE; PRIV. 5 DE MAYO DE 12 DE DICIEMBRE HACIA EL PONIENTE; 51 M. DE 12 DE DICIEMBRE HACIA EL PONIENTE; 135 M. DE PRIV. 5 DE MAYO HACIA EL SUR; (COLONIA LA GIGANTERA) DELEGACIÓN SAN SEBASTIANITO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | ALCANTARILLADO SANITARIO | (LA GIGANTERA) DELEGACIÓN SAN SEBASTIANITO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FISM-DF 52/2022 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 24 DE AGOSTO DE 2022 |  | ASFALTOS SAN SEBASTIÁN, S.A. DE C.V. | ASS 030606 SW5 | ING. SALVADOR MEZA LÓPEZ | 3389507.02 |  | 1370 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 31 DE AGOSTO DE 2022 | 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 | ING. ADÁN RAMÍREZ GUTIÉRREZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 320 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDEERAL (FISM-DF) 2022 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 44/2022 | COLOCACIÓN DE MALLA CICLÓN EN LAS CALLES REAL DE LOS ALMENDROS Y REAL DE LAS LIMAS, EN EL PARQUE HUNDIDO, FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL CAMICHINES, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | COLOCACIÓN MALLA CICLÓN | FRACC. RESIDENCIAL CAMICHINES | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 44/2022 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 24 DE AGOSTO DE 2022 |  | INGENIERIA Y EDIFICACIONES LEC, S.A. DE C.V. | IEL 101130 SI0 | ING. CHRISTIAN JAVIER SÁNCHEZ QUINTERO | 559793.76 |  | 115.55 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 31 DE AGOSTO DE 2022 | 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | ING. JORGE PANTOJA JIMÉNEZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | SIN DATO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | EN PROCESO ADMINISTRATIVO
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 45/2022 | CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL Y BANQUETA EN JARDÍN DE NIÑOS SALVADOR LÓPEZ CHÁVEZ EN LA COLONIA SANTA ANITA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | MURO PERIMETRAL Y BANQUETA | SANTA ANITA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 45/2022 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 25 DE AGOSTO DE 2022 |  | INPRO AZTECA, S.A. DE C.V. | IAZ 080129 GT6 | ARQ. JAVIER GONZÁLEZ DE LOS COBOS | 331373.42 |  | No medible por la diversidad de los trabajos |  | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 25 DE AGOSTO DE 2022 | 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | ING. LUIS DEMETRIO CATEDRAL MUÑOZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 245 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | EN PROCESO ADMINISTRATIVO
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 46/2022 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN AGUA DE RÍO ENTRE LEGALIDAD Y FACUNDO DE QUIROGA, COLONIA BUENOS AIRES, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | LÍNEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y LÍNEA AGUA POTABLE | BUENOS AIRES | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 46/2022 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 29 DE AGOSTO DE 2022 |  | CUIBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | CCO 090428 8M8 | ING. JORGE ALBERTO IBARRA GÓMEZ | 1680094.91 |  | Alc. Sanitario 328.00 Agua Potable 280.00 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 29 DE AGOSTO DE 2022 | 24 DE OCTUBRE DE 2022 | ING. CLAUDIA ARACELY DAMAZO HERNÁNDEZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | SIN DATO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | EN PROCESO ADMINISTRATIVO
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 47/2022 | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y LÍNEA DE AGUA POTABLE EN JUAN MANUEL DE ROSAS ENTRE JOSÉ ROSAS Y AGUA DE RÍO, COLONIA BUENOS AIRES, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | LÍNEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y LÍNEA DE AGUA POTABLE | BUENOS AIRES | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 47/2022 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 29 DE AGOSTO DE 2022 |  | CONSTRUCTORA DALUY, S.A. DE C.V. | CAD 220316 FK0 | ARQ. DIEGO ALBERTO CRUZ MICHEL | 1377185.51 |  | Alc. Sanitario 218.00 Agua Potable 277.00 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 29 DE AGOSTO DE 2022 | 24 DE OCTUBRE DE 2022 | ING. CLAUDIA ARACELY DAMAZO HERNÁNDEZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | SIN DATO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | EN PROCESO ADMINISTRATIVO
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 48/2022 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y LÍNEA DE AGUA POTABLE EN LEGALIDAD ENTRE JOSÉ ROSAS Y AGUA DE RÍO, COLONIA BUENOS AIRES, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | LÍNEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y LÍNEA DE AGUA POTABLE | BUENOS AIRES | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 48/2022 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 29 DE AGOSTO DE 2022 |  | CONSTRUCCIONES RETSA, S.A. DE C.V. | CRE 891124 CY2 | C. CONCEPCIÓN ALICIA LARA KOBAYASHI | 2019353.24 |  | Alc. Sanitario 240.00 Agua Potable 325.00 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 29 DE AGOSTO DE 2022 | 21 DE NOVIEMBRE DE 2022 | ING. CLAUDIA ARACELY DAMAZO HERNÁNDEZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | SIN DATO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | EN PROCESO ADMINISTRATIVO
SEPTIEMBRE DE 2022
UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE | RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN | No. ASIGNACIÓN Y/O CONTRATO | NOMBRE DE LA OBRA | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | UBICACIÓN Y/O LOCALIZACIÓN | TIPO DE PROCEDIMIENTO | MOTIVOS Y FUNDAMENTOS LEGALES | RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN | HIPERVÍNCULO DE LA RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN | FECHA DEL CONTRATO | HIPERVÍNCULO DEL CONTRATRO DE OBRA PÚBLICA | CONTRATISTA ADJUDICATARIO | R.F.C. DEL CONTRATISTA ADJUDICATARIO | REPRESENTANTE LEGAL | MONTO INICIAL | MONTO FINAL* | SUPERFICIE CONSTRUIDA** | UNIDAD | COSTO POR UNIDAD*** | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | SUPERVISOR DE OBRA | INSTRUMENTO DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO | BENEFICIARIOS DIRECTOS/INDIRECTOS | ORIGEN DE RECURSOS | AVANCE FÍSICO DE LA OBRA | CONVENIO MODIFICATORIO | CONVENIO DE TERMINACIÓN | FINIQUITO
[20 empty] | INICIO | TÉRMINO
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 49/2022 | REPARACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN LA LATERAL SUR DE LÁZARO CÁRDENAS ORIENTE, CALLE CAPULÍN DESDE 20 M ANTES DE CALLE TAMIAHUA HASTA CRUCERO DE LATERAL SUR DE LÁZARO CÁRDENAS ORIENTE; LATERAL SUR DE LÁZARO CÁRDENAS ORIENTE DESDE CALLE CAPULÍN HASTA CALLE HACIENDA COCOYOC, COLONIA LOMAS DE SAN MIGUEL, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | ASFALTO (REPARACIÓN) | LOMAS DE SAN MIGUEL | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 49/2022 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 |  | PROSPET TRANSPORTE PROYECTO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | PTP 090922 4Q2 | C. KARINA CONCEPCIÓN MEZA LARA | 2225581.21 |  | 3326.64 | m2 | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | C. EUSEBIO SALVADOR TOMAS ARREOLA | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | SIN DATO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 50/2022 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y BOCAS DE TORMENTA EN DEL LADRILLERO ENTRE DEL JARDINERO Y PERIFÉRICO SUR, COLONIA ARTESANOS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | LÍNEA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y BOCAS DE TORMENTA | ARTESANOS | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 50/2022 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 |  | EDIFICADORA FORTE, S.A. DE C.V. | EFO 130822 1S8 | L.C.P. JUAN HUMBERTO TOPETE RAMÍREZ | 1700774.4 |  | 186 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | ARQ. EMILIO RODRÍGUEZ ROJAS | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | SIN DATO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 53/2022 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN CALLE ARTURO FRANCO LOZANO DE VICENTE GUERRERO A EMILIANO ZAPATA, EN LA COLONIA LAS LIEBRES, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | EMPEDRADO ZAMPEADO | LAS LIEBRES | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 53/2022 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 |  | CONSORCIO BERNA LA CAÑADA, S.A. DE C.V. | CBC 080122 7S1 | ARQ. ROBERTO EMIGDIO MARES RICE | 2205710.11 |  | 1584.78 | m2 | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 | ING. CLAUDIA ARACELY DAMAZO HERNÁNDEZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | SIN DATO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 | 87% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | NO APLICA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 54/2022 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN PRIV. AMADO NERVO ENTRE ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y CERRADA, COLONIA LAS LIEBRES, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | EMPEDRADO ZAMPEADO | LAS LIEBRES | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 54/2022 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 |  | GRUPO CONSTRUCTOR ARTMAR DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | GCA 191104 IV0 | LCDO. OSCAR TONATIUH LÓPEZ PERUYERO | 1137268.33 |  | 915.84 | m2 | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 25 DE OCTUBRE DE 2022 | ING. LUIS DEMETRIO CATEDRAL MUÑOZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | SIN DATO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | EN PROCESO ADMINISTRATIVO
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 55/2022 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN JAL, EN PRIVADA ZAPOTE DE CERRADA A CALLE ZAPOTE Y REPOSICIÓN DE EMPEDRADO EN ZANJAS EN CALLE ZAPOTE DE MIRAMAR A CIRUELA, EN LA COLONIA LAS HUERTAS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | EMPEDRADO EN JAL | LAS HUERTAS | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 55/2022 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 |  | AXIOBRAS, S.A. DE C.V. | AXI 020521 3C6 | LIC. JOSÉ DE JESÚS CEBALLOS MARTÍNEZ | 1179743.58 |  | 1234.8 | m2 | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 25 DE OCTUBRE DE 2022 | C. EUSEBIO SALVADOR TOMAS ARREOLA | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | SIN DATO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 | 50% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | NO APLICA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 56/2022 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN DEL LADRILLERO ENTRE DEL JARDINERO Y PERIFÉRICO SUR, COLONIA ARTESANOS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | EMPEDRADO ZAMPEADO | ARTESANOS | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 56/2022 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022 |  | EDIFICADORA FORTE, S.A. DE C.V. | EFO 130822 1S8 | L.C.P. JUAN HUMBERTO TOPETE RAMÍREZ | 1992014.64 |  | 1189.84 | m2 | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 16 DE NOVIEMBRE DE 2022 | ARQ. EMILIO RODRÍGUEZ ROJAS | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | SIN DATO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | EN PROCESO ADMINISTRATIVO
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 57/2022 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CAOBA ENTRE AV. TABACHINES Y AV. AHUEHUETES; COBRE ENTRE AV. PATRIA Y CAOBA, COLONIA LOMA BONITA EJIDAL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | ALCANTARILLADO SANITARIO | LOMA BONITA EJIDAL | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 57/2022 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022 |  | INPRO AZTECA, S.A. DE C.V. | IAZ 080129 GT6 | ARQ. JAVIER GONZÁLEZ DE LOS COBOS | 172818.52 |  | No medible por la diversidad de los trabajos |  | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | ING. LUIS DEMETRIO CATEDRAL MUÑOZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | SIN DATO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 60/2022 | DESAZOLVE DEL ARROYO DE ENMEDIO DE CARRETERA AL VERDE O NARCISO MENDOZA A CALLE LOS PINOS, EN LAS COLONIAS; PLAN DE ORIENTE, EMILIANO ZAPATA, PARQUES DE LA VICTORIA, LOS SANTIBÁÑEZ Y FRANCISCO SILVA ROMERO, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | DESAZOLVE | PLAN DE ORIENTE, EMILIANO ZAPATA, PARQUES DE LA VICTORIA, LOS SANTIBÁÑEZ Y FRANCISCO SILVA ROMERO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 60/2022 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 |  | CONSTRUCCIONES KOVANI, S.A. DE C.V. | CKO 190103 UP3 | LCDA. CLAUDIA ELENA CHÁVEZ CÁRDENAS | 2828602 |  | 25000 | m3 | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 31 DE OCTUBRE DE 2022 | C. EUSEBIO SALVADOR TOMAS ARREOLA | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | SIN DATO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 58/2022 | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ABASOLO DESDE AQUILES SERDÁN HASTA 61 M AL SUR DESPUÉS DE MORELOS Y AGUA POTABLE EN ABASOLO DESDE AQUILES SERDÁN HASTA AGUSTÍN RIVERA, DELEGACIÓN SANTA ANITA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE | DELEGACIÓN SANTA ANITA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 58/2022 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022 |  | C. ARACELI MARCELA DÍAZ COVARRUBIAS | DICA 830320 RN9 | C. ARACELI MARCELA DÍAZ COVARRUBIAS | 3626139.5 |  | Alc. Sanitario 463.00 Agua Potable 640.00 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 04 DE OCTUBRE DE 2022 | 12 DE DICIEMBRE DE 2022 | ING. ADÁN RAMÍREZ GUTIÉRREZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | SIN DATO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | EN PROCESO ADMINISTRATIVO
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 59/2022 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO Y CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PINTORES DE CALLE DEL ESCULTOR A CALLE DEL MÚSICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE DEL TRACTORISTA ENTRE CALLE DEL SOL Y CALLE PINTORES Y CALLE PINTORES ENTRE CALLE DEL TRACTORISTA Y CALLE DEL MECÁNICO, COLONIA ARTESANOS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | EMPEDRADO ZAMPEADO | ARTESANOS | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 59/2022 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022 |  | CUIBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | CCO 090428 8M8 | ING. BENJAMÍN CURIEL FERNÁNDEZ | 1282619.06 |  | Emp. Zamp. 346.88 Conc. Hidr. 183.67 | m2 | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 | ING. J. SANTOS DÍAS CASILLAS | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | SIN DATO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | EN PROCESO ADMINISTRATIVO
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 61/2022 | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN COBAEJ 8 UBICADO EN PROL. SALVADOR OROZCO LORETO NO. 87 ESQUINA CON PRIV. JALISCO, COLONIA ÁLVARO OBREGÓN, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | BANQUETAS | ÁLVARO OBREGÓN | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 61/2022 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022 |  | SISMO DISEÑO + CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | SDS 190130 4A1 | C. RAMIRO HURTADO GARCÍA | 148957.91 |  | 136.77 | m2 | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 04 DE OCTUBRE DE 2022 | 24 DE OCTUBRE DE 2022 | ING. LUIS DEMETRIO CATEDRAL MUÑOZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | SIN DATO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | EN PROCESO ADMINISTRATIVO
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 62/2022 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN BEGONIA ENTRE LOMAS VERDES Y MIRASOL, COLONIA EL ÓRGANO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | EMPEDRADO ZAMPEADO | EL ÓRGANO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 62/2022 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022 |  | SCA INGENIERÍA, S.A. DE C.V. | SIN 040922 SS1 | L.C.P. RODOLFO EDUARDO BECERRA DÍAZ | 2616108.53 |  | 2247.89 | m2 | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 05 DE OCTUBRE DE 2022 | 27 DE DICIEMBRE DE 2022 | ING. LUIS DEMETRIO CATEDRAL MUÑOZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | SIN DATO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 | 19% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | NO APLICA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 63/2022 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO, EN PRIV. LAS ROSAS ENTRE DE LAS ROSAS Y PRIV. MIGUEL; COLONIA EL TAPATÍO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | EMPEDRADO ZAMPEADO | EL TAPATÍO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 63/2022 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022 |  | SISMO DISEÑO + CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | SDS 190130 4A1 | C. RAMIRO HURTADO GARCÍA | 824743.32 |  | 390.23 | m2 | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 04 DE OCTUBRE DE 2022 | 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 | ING. VÍCTOR ALEJANDRO PÉREZ NÚÑEZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | SIN DATO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 | 21% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | NO APLICA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 64/2022 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN PRIV. MIGUEL ENTRE DE LAS ROSAS Y EZEQUIEL BARBA, COLONIA EL TAPATÍO MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | EMPEDRADO ZAMPEADO | EL TAPATÍO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 64/2022 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022 |  | SISMO DISEÑO + CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | SDS 190130 4A1 | C. RAMIRO HURTADO GARCÍA | 796334.58 |  | 536.21 | m2 | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 04 DE OCTUBRE DE 2022 | 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 | ING. VÍCTOR ALEJANDRO PÉREZ NÚÑEZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | SIN DATO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 | 51% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | NO APLICA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 65/2022 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA CASA DEL ARTESANO EN CALLE MORELOS No. 258, COLONIA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | REHABILITACIÓN CASA DEL ARTESANO | CENTRO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 65/2022 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022 |  | PAVIMENTOS E INFRAESTRUCTURA VIAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | PEI 121004 DT2 | ING. FERDINAND ALBERTO SÁNCHEZ SEGURA | 684814.2 |  | No medible por la diversidad de los trabajos |  | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 13 DE OCTUBRE DE 2022 | ING. J. SANTOS DÍAZ CASILLAS | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | SIN DATO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | EN PROCESO ADMINISTRATIVO
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 66/2022 | REHABILITACIÓN DE AZOTEAS Y PLAFOND EN LA ESCUELA URBANA N° 1062 ANTONIO ÁLVAREZ ESPARZA, CALLE SAN RAFAEL ARCÁNGEL S/N, COLONIA LOMAS DE SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | REHABILITACIÓN CENTRO ESCOLAR | LOMAS DE SAN MIGUEL | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 66/2022 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022 |  | PAVIMENTOS E INFRAESTRUCTURA VIAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | PEI 121004 DT2 | ING. FERDINAND ALBERTO SÁNCHEZ SEGURA | 538654.99 |  | No medible por la diversidad de los trabajos |  | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 20 DE OCTUBRE DE 2022 | C. MARIANO JIMÉNEZ BAUTISTA | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | SIN DATO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 70/2022 | REPARACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN LATERAL SUR DE LÁZARO CÁRDENAS ORIENTE DESDE 100 M ANTES DE LA CALLE SAN MIGUEL HASTA CALLE CAPULÍN, COLONIA LOMAS DE SAN MIGUEL, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | ASFALTO (REPARACIÓN) | LOMAS DE SAN MIGUEL | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 70/2022 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022 |  | CONSTRUCCIONES RETSA, S.A. DE C.V. | CRE 891124 CY2 | C. CONCEPCIÓN ALICIA LARA KOBAYASHI | 1329972.42 |  | 2175.75 | m2 | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 04 DE OCTUBRE DE 2022 | C. EUSEBIO SALVADOR TOMAS ARREOLA | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | SIN DATO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 67/2022 | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS,1 COMEDOR, DORMITORIOS Y BODEGA EN LA ACADEMIA DE LA COMISARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, EN LA COLONIA LA ASUNCIÓN MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO | REHABILITACIÓN EDIFICIO COMISARÍA | LA ASUNCIÓN | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 67/2022 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 |  | ING. RAÚL VARGAS CANIZAL | VACR 721119 SGA | ING. RAÚL VARGAS CANIZAL | 5129752.89 |  | No medible por la diversidad de los trabajos |  | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 03 DE OCTUBRE DE 2022 | 01 DE DICIEMBRE DE 2022 | ING. VÍCTOR ALEJANDRO PÉREZ NÚÑEZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | SIN DATO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 | CONTRATO CANCELADO POR CAUSA DE INTERÉS GENERAL | NO SE HA REQUERIDO | CONTRATO CANCELADO POR CAUSA DE INTERÉS GENERAL | CONTRATO CANCELADO POR CAUSA DE INTERÉS GENERAL
OCTUBRE DE 2022
UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE | RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN | No. ASIGNACIÓN Y/O CONTRATO | NOMBRE DE LA OBRA | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | UBICACIÓN Y/O LOCALIZACIÓN | TIPO DE PROCEDIMIENTO | MOTIVOS Y FUNDAMENTOS LEGALES | RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN | HIPERVÍNCULO DE LA RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN | FECHA DEL CONTRATO | HIPERVÍNCULO DEL CONTRATRO DE OBRA PÚBLICA | CONTRATISTA ADJUDICATARIO | R.F.C. DEL CONTRATISTA ADJUDICATARIO | REPRESENTANTE LEGAL | MONTO INICIAL | MONTO FINAL* | SUPERFICIE CONSTRUIDA** | UNIDAD | COSTO POR UNIDAD*** | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | SUPERVISOR DE OBRA | INSTRUMENTO DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO | BENEFICIARIOS DIRECTOS/INDIRECTOS | ORIGEN DE RECURSOS | AVANCE FÍSICO DE LA OBRA | CONVENIO MODIFICATORIO | CONVENIO DE TERMINACIÓN | FINIQUITO
[20 empty] | INICIO | TÉRMINO
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 68/2022 | PAVIMENTO DE ASFALTO EN CALLE NUEVO MÉXICO ENTRE OROZCO Y PEDRERA, COLONIA LAS JUNTAS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | ASFALTO | LAS JUNTAS | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 68/2022 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 04 DE OCTUBRE DE 2022 |  | PALERA CONSTRUCTORA, S.A.DE C.V. | PCT-841/2015 | ING. JUAN RAMÓN MAGAÑA BARREDA | 3630521.76 |  | 2855.1 | m2 | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 11 DE OCTUBRE DE 2022 | 21 DE NOVIEMBRE DE 2022 | ING. ADÁN RAMÍREZ GUTIÉRREZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | SIN DATO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 | 85% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | NO APLICA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 69/2022 | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN ALDAMA DE AQUILES SERDÁN A PRIV. ABASOLO Y EN PRIV. ABASOLO DE ALDAMA A ABASOLO, DELEGACIÓN SANTA ANITA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO | DELEGACIÓN SANTA ANITA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 69/2022 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 04 DE OCTUBRE DE 2022 |  | GRUPO CONSTRUCTOR CORS, S.A. DE C.V. | PCT-1268/2022 | ARQ. JOSÉ ÁLVARO CORONA OCHOA | 2759917.52 |  | 466 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 11 DE OCTUBRE DE 2022 | 19 DE DICIEMBRE DE 2022 | ING. ADÁN RAMÍREZ GUTIÉRREZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | SIN DATO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 | 96% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | NO APLICA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 71/2022 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO CON CRUCEROS DE CONCRETO EN ROSAURA ZAPATA ENTRE LOMA DEL ARROYO Y FRANCISCO SILVA ROMERO, COLONIA LOMAS DEL CUATRO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | EMPEDRADO ZAMPEADO Y CONCRETO HIDRÁULICO | LOMAS DEL CUATRO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 71/2022 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 04 DE OCTUBRE DE 2022 |  | GRUPO CONSTRUCTOR CORS, S.A. DE C.V. | PCT-1268/2022 | ARQ. JOSÉ ÁLVARO CORONA OCHOA | 3624768.28 |  | Emp. en Jal 335.44 Emp. Zamp. 566.61 Conc. Hidr. 699.46 | m2 | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 05 DE OCTUBRE DE 2022 | 13 DE DICIEMBRE DE 2022 | ING. J. SANTOS DÍAZ CASILLAS | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | SIN DATO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 | 17% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | NO APLICA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 72/2022 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN LA CALLE CAMINO A SAN SEBASTIÁN DESDE CALLE AGUSTÍN RIVERA HASTA LÍMITE DE PROPIEDAD DEL CECYTEJ PLANTEL 18 EN CALLE CAMINO A LA CIÉNEGA, SANTA ANITA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | ASFALTO | SANTA ANITA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 72/2022 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 04 DE OCTUBRE DE 2022 |  | PROSPET TRANSPORTE PROYECTO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | PTP 090922 4Q2 | C. KARINA CONCEPCIÓN MEZA LARA | 3648551.43 |  | 2772.91 | m2 | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 04 DE OCTUBRE DE 2022 | 31 DE OCTUBRE DE 2022 | C. EUSEBIO SALVADOR TOMAS ARREOLA | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | SIN DATO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | EN PROCESO ADMINISTRATIVO
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 73/2022 | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y LÍNEA DE AGUA POTABLE EN ROSAURA ZAPATA, DESDE LOMA DEL ARROYO HASTA FRANCISCO SILVA ROMERO, COLONIA LOMAS DEL CUATRO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO | LOMAS DEL CUATRO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 73/2022 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 04 DE OCTUBRE DE 2022 |  | C. ARACELI MARCELA DÍAZ COVARRUBIAS | DICA 830320 RN9 | C. ARACELI MARCELA DÍAZ COVARRUBIAS | 3626288.18 |  | Alc. Sanitario 572.90 Agua Potable 60.00 Y no medibles por la diversidad de los trabajos | m.l. Tomas dom. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 05 DE OCTUBRE DE 2022 | 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 | ING. J. SANTOS DÍAZ CASILLAS | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | SIN DATO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | EN PROCESO ADMINISTRATIVO
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 74/2022 | REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN EL MERCADO JUÁREZ, 1ER NIVEL COLONIA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | REHABILITACIÓN BAÑOS DEL MERCADO | CENTRO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 74/2022 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 18 DE OCTUBRE DE 2022 |  | INGENIERÍA Y EDIFICACIONES LEC, S.A. DE C.V. | IEL 101130 SI0 | ING. CHRISTIAN JAVIER SÁNCHEZ QUINTERO | 2045476.37 |  | No medible por la diversidad de los trabajos |  | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 25 DE OCTUBRE DE 2022 | 05 DE DICIEMBRE DE 2022 | ARQ. EMILIO RODRÍGUEZ ROJAS | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | SIN DATO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 | 45% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | NO APLICA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 75/2022 | REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE ALBERGUE INFANTIL DEL C.D.C. VISTA HERMOSA UBICADO EN AV. SIEMPRE VIVA 1137, COLONIA VISTA HERMOSA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN EDIFICIO PÚBLICO | VISTA HERMOSA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 75/2022 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 18 DE OCTUBRE DE 2022 |  | INPRO AZTECA, S.A. DE C.V. | IAZ 080129 GT6 | ARQ. JAVIER GONZÁLEZ DE LOS COBOS | 3519329.5 |  | No medible por la diversidad de los trabajos |  | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 18 DE OCTUBRE DE 2022 | 19 DE DICIEMBRE DE 2022 | ARQ.EMILIO RODRÍGUEZ ROJAS | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | SIN DATO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 | 32% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | NO APLICA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 79/2022 | ELABORACIÓN Y DESAZOLVE DE BOCAS DE TORMENTAS Y CONEXIONES DE DEMASÍAS, EN AV. SANTA CRUZ DEL VALLE, COLONIA VALLE DE LA MISERICORDIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | DESAZOLVE Y BOCAS DE TORMENTAS | VALLE DE LA MISERICORDIA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 79/2022 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 20 DE OCTUBRE DE 2022 |  | CUIBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | CCO 090428 8M8 | ING. JORGE ALBERTO IBARRA GÓMEZ | 506459.05 |  | No medible por la diversidad de los trabajos |  | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 21 DE OCTUBRE DE 2022 | 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 | ING. CLAUDIA ARACELY DAMAZO HERNÁNDEZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | SIN DATO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | EN PROCESO ADMINISTRATIVO
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 76/2022 | CANCHA DE FUTBOL Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN PRIV. AGUA CRISTALINA, AGUA PRIETA, COLONIA OJO DE AGUA, SANTA ANITA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | CANCHA FUTBOL Y ALUMBRADO PÚBLICO | OJO DE AGUA, SANTA ANITA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 76/2022 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 21 DE OCTUBRE DE 2022 |  | CONSORCIO CONSTRUCTOR CACEB, S.A. DE C.V. | CCC 050411 DA3 | ING. DAVID PENILLA GONZÁLEZ | 1002771.71 |  | No medible por la diversidad de los trabajos |  | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 21 DE OCTUBRE DE 2022 | 15 DE DICIEMBRE DE 2022 | ING. LUIS DEMETRIO CATEDRAL MUÑOZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | SIN DATO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 | 13% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | NO APLICA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 80/2022 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN CALLE PRIVADA MELCHOR OCAMPO ENTRE PEDRO MORENO Y CERRADA, EN LA COLONIA TATEPOSCO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | EMPEDRADO ZAMPEADO | TATEPOSCO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 80/2022 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 25 DE OCTUBRE DE 2022 |  | AXIOBRAS, S.A. DE C.V. | AXI 020521 3C6 | LIC. JOSÉ DE JESÚS CEBALLOS MARTÍNEZ | 1790071.04 |  | 728.17 | m2 | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 01 DE NOVIEMBRE DE 2022 | 26 DE DICIEMBRE DE 2022 | C. EUSEBIO SALVADOR TOMAS ARREOLA | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | SIN DATO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 | SIN REPORTE | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | NO APLICA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 81/2022 | REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO POR OBRAS DE REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO EN LA AVENIDA SAN FRANCISCO ENTRE CAMINO ANTIGUO A SANTA CRUZ DEL VALLE Y SAN RAMÓN, COLONIA VALLE DE LA MISERICORDIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | CONCRETO HISRÁULICO | VALLE DE LA MISERICORDIA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 81/2022 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 25 DE OCTUBRE DE 2022 |  | CONSTRUCTORA NOI, S.A. DE C.V. | CNO 141219 895 | C. J. FÉLIX AVELAR CRUZ | 409891.73 |  | 476.65 | m2 | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 26 DE OCTUBRE DE 2022 | 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 | ING. J. SANTOS DÍAZ CASILLAS | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | SIN DATO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | EN PROCESO ADMINISTRATIVO
NOVIEMBRE DE 2022
UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE | RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN | No. ASIGNACIÓN Y/O CONTRATO | NOMBRE DE LA OBRA | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | UBICACIÓN Y/O LOCALIZACIÓN | TIPO DE PROCEDIMIENTO | MOTIVOS Y FUNDAMENTOS LEGALES | RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN | HIPERVÍNCULO DE LA RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN | FECHA DEL CONTRATO | HIPERVÍNCULO DEL CONTRATRO DE OBRA PÚBLICA | CONTRATISTA ADJUDICATARIO | R.F.C. DEL CONTRATISTA ADJUDICATARIO | REPRESENTANTE LEGAL | MONTO INICIAL | MONTO FINAL* | SUPERFICIE CONSTRUIDA** | UNIDAD | COSTO POR UNIDAD*** | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | SUPERVISOR DE OBRA | INSTRUMENTO DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO | BENEFICIARIOS DIRECTOS/INDIRECTOS | ORIGEN DE RECURSOS | AVANCE FÍSICO DE LA OBRA | CONVENIO MODIFICATORIO | CONVENIO DE TERMINACIÓN | FINIQUITO
[20 empty] | INICIO | TÉRMINO
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 82/2022 | CONSTRUCCIÓN DE ÁREA PARA COMEDOR Y HUERTO EN LA ESCUELA ANITA CÁRDENAS MIRANDA EN CALLE ROBLE NO. 233 EN LA DELEGACIÓN SANTA ANITA, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | AMPLIACIÓN EDIFICIO PÚBLICO | SANTA ANITA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 82/2022 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 04 DE NOVIEMBRE DE 2022 |  | INPRO AZTECA, S.A. DE C.V. | IAZ 080129 GT6 | ARQ. JAVIER GONZÁLEZ DE LOS COBOS | 460577.65 |  | No medible por la diversidad de los trabajos |  | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 | 05 DE DICIEMBRE DE 2022 | ING. LUIS DEMETRIO CATEDRAL MUÑOZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | SIN DATO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 | 16% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | NO APLICA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 83/2022 | INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN LA PLAZOLETA DE INGRESO AL C.D.C. LAS HUERTAS, UBICADA EN CALLE ARRAYAN ESQUINA AV. SALVADOR OROZCO LORETO, COLONIA LAS HUERTAS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | EQUIPAMIENTO ÁREA (PLAZOLETA) MUNICIPAL | LAS HUERTAS | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 83/2022 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 04 DE NOVIEMBRE DE 2022 |  | INPRO AZTECA, S.A. DE C.V. | IAZ 080129 GT6 | ARQ. JAVIER GONZÁLEZ DE LOS COBOS | 113520.12 |  | No medible por la diversidad de los trabajos |  | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 | 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 | C. MARIANO JIMÉNEZ BAUTISTA | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | SIN DATO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | EN PROCESO ADMINISTRATIVO
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 84/2022 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN AGUA DE RIO ENTRE LEGALIDAD Y FACUNDO DE QUIROGA, COLONIA BUENOS AIRES, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | EMPEDRADO ZAMPEADO | BUENOS AIRES | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 84/2022 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 04 DE NOVIEMBRE DE 2022 |  | MULTI OBRAS DS, S.A. DE C.V. | MOD 210709 T68 | C. AMÉRICA SÁNCHEZ JIMÉNEZ | 2538767.3 |  | 593.36 | m2 | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 | 05 DE ENERO DE 2023 | ING. CLAUDIA ARACELY DAMAZO HERNÁNDEZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | SIN DATO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 | 35% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | NO APLICA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 85/2022 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LEGALIDAD ENTRE JOSÉ ROSAS Y AGUA DE RIO, COLONIA BUENOS AIRES, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | EMPEDRADO ZAMPEADO | BUENOS AIRES | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 85/2022 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 04 DE NOVIEMBRE DE 2022 |  | ASFALTOS SAN SEBASTIÁN, S.A. DE C.V. | ASS 030606 SW5 | ING. SALVADOR MEZA LÓPEZ | 3613829.79 |  | 1461.24 | m2 | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 | 05 DE ENERO DE 2023 | ING. CLAUDIA ARACELY DAMAZO HERNÁNDEZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | SIN DATO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 | 42% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | NO APLICA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 87/2022 | TRABAJOS DE ACABADOS, EQUIPAMIENTO, HERRERÍA, INSTALACIONES DE GAS Y ELÉCTRICAS, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA ACADEMIA MUNICIPAL UBICADA EN CALLE CONTRERAS MEDELLÍN 108, COLONIA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | REMODELACIÓN INSTALACIONES MUNICIPALES | CENTRO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 87/2022 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 04 DE NOVIEMBRE DE 2022 |  | CONSTRUCTORA DALUY, A.S. DE C.V. | CAD 220316 FK0 | ARQ. DIEGO ALBERTO CRUZ MICHEL | 3636317.61 |  | No medible por la diversidad de los trabajos |  | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 04 DE NOVIEMBRE DE 2022 | 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 | ARQ. EMILIO RODRÍGUEZ ROJAS | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | SIN DATO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | EN PROCESO ADMINISTRATIVO
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 88/2022 | OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CUARTEL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS EN LA CALLE AQUILES SERDÁN S/N ENTRE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ Y ALLENDE, COLONIA SANTA ANITA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | CUARTEL PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS | SANTA ANITA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 88/2022 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 09 DE NOVIEMBRE DE 2022 |  | MALANCO GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | MGC 170828 P10 | ARQ. YOLANDA ADILENE GONZÁLEZ TORRES | 1779674.09 |  | No medible por la diversidad de los trabajos |  | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 09 DE NOVIEMBRE DE 2022 | 06 DE DICIEMBRE DE 2022 | C. MARIANO JIMÉNEZ BAUTISTA | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | SIN DATO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | EN PROCESO ADMINISTRATIVO
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 89/2022 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN ALDAMA ENTRE PRIV. ABASOLO Y AQUILES SERDÁN, SANTA ANITA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | EMPEDRADO ZAMPEADO | SANTA ANITA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 89/2022 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 |  | C. ARACELI MARCELA DÍAZ COVARRUBIAS | DICA 830320 RN9 | C. ARACELI MARCELA DÍAZ COVARRUBIAS | 3182554.02 |  | 1571.8 | m2 | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 | 19 DE ENERO DE 2023 | ING. ADÁN RAMÍREZ GUTIÉRREZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | SIN DATO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 | 36% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | NO APLICA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 90/2022 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN ABASOLO ENTRE MORELOS Y AQUILES SERDÁN, SANTA ANITA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | EMPEDRADO ZAMPEADO | SANTA ANITA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 90/2022 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 |  | GRUPO CONSTRUCTOR CORS, S.A. DE C.V. | GCC 140326 1Q3 | ARQ. JOSÉ ÁLVARO CORONA OCHOA | 3575452.98 |  | 2263.57 | m2 | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 | 19 DE ENERO DE 2023 | ING. ADÁN RAMÍREZ GUTIÉRREZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | SIN DATO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 | 40% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | NO APLICA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 91/2022 | REPARACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN LATERAL DE PERIFÉRICO SUR DESDE CALLE DEL ELECTRICISTA HASTA 70 MT PASANDO ANTIGUA CARRETERA A CHAPALA, COLONIA ARTESANOS, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | ASFALTO | ARTESANOS | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 91/2022 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 |  | ASFALTOS SAN SEBASTIÁN, S.A. DE C.V. | ASS 030606 SW5 | ING. SALVADOR MEZA LÓPEZ | 2128047 |  | 3143.95 | m2 | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 | 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 | C. EUSEBIO SALVADOR TOMAS ARREOLA | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | SIN DATO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | EN PROCESO ADMINISTRATIVO
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 92/2022 | REPARACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN LATERAL DE PERIFÉRICO SUR DESDE 75 M ANTES DE JUAN DE LA BARRERA HASTA 75 M DESPUÉS DE JUAN DE LA BARRERA HACIA LA CALLE DEL ELECTRICISTA, COLONIA ARTESANOS, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | ASFALTO | ARTESANOS | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 92/2022 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 |  | PROSPET TRANSPORTE PROYECTO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | PTP 090922 4Q2 | C. KARINA CONCEPCIÓN MEZA LARA | 1945464.47 |  | 2867.84 | m2 | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 | 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 | C. EUSEBIO SALVADOR TOMAS ARREOLA | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | SIN DATO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | EN PROCESO ADMINISTRATIVO
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | O.D.-PDC 01/2022 | CONSTRUCCIÓN DE PLAZOLETA DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE JUAN JOSÉ CASTILLO ENTRE ROGELIO VACA ARIAS Y CALLE HUMBERTO RIVERA; Y EN CALLE JUAN JOSÉ CASTILLO ENTRE CALLE ROGELIO VACA ARIAS Y CALLE SEBASTIÁN CABOTO, COLONIA LA MEZQUITERA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | PLAZOLETA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | LA MEZQUITERA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 43 NUMERAL 1 FRACCIÓN III, NUMERAL 2 FRACCIÓN I Y UMERAL 5 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS. | RESOLUCIÓN O.D.-PDC 01/2022 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 43 NUMERAL 1 FRACCIÓN III, NUMERAL 2 FRACCIÓN I Y UMERAL 5 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS |  | 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 |  | INGENIERÍA Y EDIFICACIONES LEC, S.A. DE C.V. | IEL 101130 SI0 | ING. CHRISTIAN JAVIER SÁNCHEZ QUINTERO | 734281.52 |  | No medible por la diversidad de los trabajos |  | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 16 DE NOVIEMBRE DE 2022 | 30 DE DICIEMBRE DE 2022 | ING. J. SANTOS DÍAZ CASILLAS | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | SIN DATO | CONVENIO DE COLABORACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RECURSOS CELEBRADO CON LA SECRETARÍA DEL SISTEMA DE ASISTENCIA SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EL 11 DE OCTUBRE DE 2022 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | O.D.-PDC 02/2022 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, DE EMPEDRADO EN JAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE SEBASTIÁN CABOTO ENTRE AV. CENTRAL Y MARIANO MORENO, COLONIA LA MEZQUITERA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | CONCRETO HIDRÁULICO Y EMPEDRADO EN JAL | LA MEZQUITERA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 43 NUMERAL 1 FRACCIÓN III, NUMERAL 2 FRACCIÓN I Y UMERAL 5 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS. | RESOLUCIÓN O.D.-PDC 02/2022 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 43 NUMERAL 1 FRACCIÓN III, NUMERAL 2 FRACCIÓN I Y UMERAL 5 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS |  | 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 |  | INGENIERÍA Y EDIFICACIONES LEC, S.A. DE C.V. | IEL 101130 SI0 | ING. CHRISTIAN JAVIER SÁNCHEZ QUINTERO | 1835497.97 |  | Conc. Hidrau. 151.01 Emp. en jal 900.02 | m2 m2 | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 16 DE NOVIEMBRE DE 2022 | 30 DE DICIEMBRE DE 2022 | ING. J. SANTOS DÍAZ CASILLAS | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | SIN DATO | CONVENIO DE COLABORACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RECURSOS CELEBRADO CON LA SECRETARÍA DEL SISTEMA DE ASISTENCIA SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EL 11 DE OCTUBRE DE 2022 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | O.D.-PDC 03/2022 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, EMPEDRADO EN JAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE ROGELIO VACA ARIAS DESDE AV. CENTRAL HASTA CERRADA, COLONIA LA MEZQUITERA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | CONCRETO HIDRÁULICO Y EMPEDRADO EN JAL | LA MEZQUITERA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 43 NUMERAL 1 FRACCIÓN III, NUMERAL 2 FRACCIÓN I Y UMERAL 5 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS. | RESOLUCIÓN O.D.-PDC 03/2022 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 43 NUMERAL 1 FRACCIÓN III, NUMERAL 2 FRACCIÓN I Y UMERAL 5 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS |  | 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 |  | CONSTRUCTORA HOSPICIO, S.A. DE C.V. | CHO 840309 SR1 | LCDA. MARÍA DEL PILAR MARULL SOLANA | 2208557.9 |  | Conc. Hidrau. 152.66 Emp. en jal 1,991.23 | m2 m2 | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 16 DE NOVIEMBRE DE 2022 | 30 DE DICIEMBRE DE 2022 | ING. J. SANTOS DÍAZ CASILLAS | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | SIN DATO | CONVENIO DE COLABORACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RECURSOS CELEBRADO CON LA SECRETARÍA DEL SISTEMA DE ASISTENCIA SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EL 11 DE OCTUBRE DE 2022 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 93/2022 | REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO EN JAL EN: CALZ. NIÑOS HÉROES ENTRE CHAPALA Y CAJITITLÁN, CAMÉCUARO ENTRE AURELIO LÓPEZ NÚÑEZ Y TEXCOCO; CALZ. MONTEMORELOS ENTRE JANITZIO Y PÁTZCUARO; CALZ. XOCHIMILCO DE AND. CHAPALA A 19 M HACIA CALZ. MONTEMORELOS; Y XOCHIMILCO DE AND. CHAPALA 29 M HACIA CALZ. NIÑOS HÉROES; AURELIO LÓPEZ NÚÑEZ ENTRE CALZ. NIÑOS HÉROES Y AND. CHAPALA; Y CALZ. CÓRDOBA DE CATEMACO A 47.97 M, HACIA MONTEMORELOS, COLONIA SUPER MANZANA EL ÁLAMO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | EMPEDRADO EN JAL | SUPER MANZANA EL ÁLAMO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 93/2022 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 |  | CONSTRUCTORA MANALLI, S.A. DE C.V. | CMA 060928 D99 | C. ALFONSO BELLOSO RODRÍGUEZ | 3196228.9 |  | 3914.15 | m2 | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 | 23 DE ENERO DE 2023 | ING. J. SANTOS DÍAZ CASILLAS | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 185 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 | SIN REPORTE | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | NO APLICA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 94/2022 | DEMOLICIÓN DE EDIFICIO CONTIGUO AL ÁREA DE SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA E INFORMÁTICA DE LA COMISARÍA MUNICIPAL, UBICADO EN ZALATITÁN 396 ENTRE FRANCISCO SILVA ROMERO Y ANTONIO DE SOLÍS, COLONIA JARDINES DE LA PAZ, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | REMODELACIÓN INSTALACIONES MUNICIPALES | JARDINES DE LA PAZ | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 94/2022 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 |  | 21 GRAMOS CIRCOLAZIONE, S.A. DE C.V. | VGC 110517 S11 | ING. ÓSCAR RAÚL JAUREGUI ORTIZ | 599534.28 |  | No medible por la diversidad de los trabajos |  | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 | 23 DE DICIEMBRE DE 2022 | ING. ADÁN RAMÍREZ GUTIÉRREZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | SIN DATO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | EN PROCESO ADMINISTRATIVO
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 95/2022 | BANQUETAS, SEÑALAMIENTO VIAL E ILUMINACIÓN DE LA CALLE CAMINO A SAN SEBASTIÁN DESDE CALLE AGUSTÍN RIVERA HASTA CERRAR DONDE TERMINA EL CECYTEJ PLANTEL 18 EN CALLE CAMINO A LA CIÉNEGA, SANTA ANITA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | BANQUETAS, SEÑALAMIENTO VIAL E ILUMINACIÓN | SANTA ANITA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 95/2022 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 |  | CONSTRUCCIONES RETSA, S.A. DE C.V. | CRE 891124 CY2 | C. CONCEPCIÓN ALICIA LARA KOBAYASHI | 788681.7 |  | No medible por la diversidad de los trabajos |  | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 | 08 DE DICIEMBRE DE 2022 | C. EUSEBIO SALVADOR TOMAS ARREOLA | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | SIN DATO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | EN PROCESO ADMINISTRATIVO
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 96/2022 | AMPLIACIÓN DE AULAS Y ÁREAS OPERATIVAS DE LA ACADEMIA DE LA COMISARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, EN LA COLONIA LA ASUNCIÓN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | REMODELACIÓN INSTALACIONES MUNICIPALES | LA ASUNCIÓN | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 96/2022 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 |  | ING. RAÚL VARGAS CANIZAL | VACR 721119 SGA | ING. RAÚL VARGAS CANIZAL | 3562137.59 |  | No medible por la diversidad de los trabajos |  | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 | 11 DE ENERO DE 2023 | ING. J. SANTOS DÍAZ CASILLAS | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | SIN DATO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 | 50% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | NO APLICA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | FISM-DF 55/2022 | CONSTRUCCIÓN DE BOCAS DE TORMENTA EN CALLE VIOLETA ESQUINA CON CALLE CANTERA Y EN CALLE CLAVEL ESQUINA CON CALLE CANTERA, EN LA COLONIA JARDINES DE SANTA MARÍA; EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | BOCAS DE TROMENTA | JARDINES DE SANTA MARÍA Y ARROYO DE LAS FLORES | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FISM-DF 55/2022 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 |  | CONSTRUCTORA NANGI, S.A. DE C.V. | CNA 210603 C44 | C. MARÍA DE LOS ÁNGELES NOEMÍ HERNÁNDEZ SERRATOS | 827049.56 |  | 2 | Pzas. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 25 DE NOVIEMBRE DE 2022 | 05 DE DICIEMBRE DE 2022 | C. EUSEBIO SALVADOR TOMAS ARREOLA | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | SIN DATO | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF) 2022 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
DICIEMBRE DE 2022
UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE | RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN | No. ASIGNACIÓN Y/O CONTRATO | NOMBRE DE LA OBRA | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | UBICACIÓN Y/O LOCALIZACIÓN | TIPO DE PROCEDIMIENTO | MOTIVOS Y FUNDAMENTOS LEGALES | RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN | HIPERVÍNCULO DE LA RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN | FECHA DEL CONTRATO | HIPERVÍNCULO DEL CONTRATRO DE OBRA PÚBLICA | CONTRATISTA ADJUDICATARIO | R.F.C. DEL CONTRATISTA ADJUDICATARIO | REPRESENTANTE LEGAL | MONTO INICIAL | MONTO FINAL* | SUPERFICIE CONSTRUIDA** | UNIDAD | COSTO POR UNIDAD*** | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | SUPERVISOR DE OBRA | INSTRUMENTO DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO | BENEFICIARIOS DIRECTOS/INDIRECTOS | ORIGEN DE RECURSOS | AVANCE FÍSICO DE LA OBRA | CONVENIO MODIFICATORIO | CONVENIO DE TERMINACIÓN | FINIQUITO
[20 empty] | INICIO | TÉRMINO
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | O.D.-PDC 04/2022 | OBRAS COMPLEMENTARIAS DE SUSTITUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN CALLE JUAN JOSÉ CASTILLO ENTRE CALLE ROGELIO VACA ARIAS Y CALLE HUMBERTO RIVERA; Y EN CALLE JUAN JOSÉ CASTILLO , ENTRE CALLE ROGELIO VACA ARIAS Y CALLE SEBASTIÁN CABOTO, COLONIA LA MEZQUITERA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | OBRAS COMPLEMENTARIAS DE SUSTITUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA | LA MEZQUITERA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 43 NUMERAL 1 FRACCIÓN III, NUMERAL 2 FRACCIÓN I Y UMERAL 5 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS. | RESOLUCIÓN O.D.-PDC 04/2022 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 43 NUMERAL 1 FRACCIÓN III, NUMERAL 2 FRACCIÓN I Y UMERAL 5 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS |  | 01 DE DICIEMBRE DE 2022 |  | INGENIERÍA Y EDIFICACIONES LEC, S.A. DE C.V. | IEL 101130 SI0 | ING. CHRISTIAN JAVIER SÁNCHEZ QUINTERO | 221662.61 |  | 193.82 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 01 DE DICIEMBRE DE 2022 | 30 DE DICIEMBRE DE 2022 | ING. J. SANTOS DÍAZ CASILLAS | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | SIN DATO | CONVENIO DE COLABORACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RECURSOS CELEBRADO CON LA SECRETARÍA DEL SISTEMA DE ASISTENCIA SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EL 11 DE OCTUBRE DE 2022 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 97/2022 | REHABILITACIÓN DE VIALIDAD CON PAVIMIENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN AV. DE JESÚS ENTRE CALLE SAN RAMÓN Y CALLE SAN PEDRO Y DE CALLE SAN RUBÉN 90.00 MTS. HACIA EL PONIENTE EN LA COLONIA VALLE DE LA MISERICORDIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | EMPEDRADO ZAMPEADO | VALLE DE LA MISERICORDIA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 97/2022 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 05 DE DICIEMBRE DE 2022 |  | CONSTRUCTORA AYG, S.A. DE C.V. | CAY 031219 NQ6 | ING. MARCO ANTONIO GONZÁLEZ VILLASEÑOR | 383737.56 |  | 475.36 | m2 | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 05 DE DICIEMBRE DE 2022 | 19 DE DICIEMBRE DE 2022 | ING. CLAUDIA ARACELI DAMAZO HERNÁNDEZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | SIN DATO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | EN PROCESO ADMINISTRATIVO
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 98/2022 | CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS Y REHABILITACIÓN DE ESCALINATAS Y MUROS EN ANDADORES MANUEL MANILLA, FRANCISCO MARTÍNEZ Y ANDRÉS MAZARIEGOS, ENTRE CALLE DIEGO CORREA Y CALLE LUIS MONROY, COLONIA FOVISSSTE MIRAVALLE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS Y REHABILITACIÓN DE ESCALINATAS Y MUROS | FOVISSSTE MIRAVALLE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 98/2022 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 05 DE DICIEMBRE DE 2022 |  | ESGON ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | EAC 200813 JS1 | C. MIGUEL ÁNGEL ESPARZA LÓPEZ | 1150266.85 |  | No medible por la diversidad de los trabajos |  | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 05 DE DICIEMBRE DE 2022 | 26 DE DICIEMBRE DE 2022 | ING. J. SANTOS DÍAZ CASILLAS | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | SIN DATO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | EN PROCESO ADMINISTRATIVO
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 99/2022 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLEGIO MILITAR DE AGUSTÍN MELGAR AL CANAL LAS PINTAS, COLONIA JUAN DE LA BARRERA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | ALCANTARILLADO SANITARIO | JUAN DE LA BARRERA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 99/2022 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 20 DE DICIEMBRE DE 2022 |  | PAV-GUZ CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. | PCE 200824 SV1 | C. TOMAS GUZMÁN CASTAÑEDA | 2682150.25 |  | 658.4 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 21 DE DICIEMBRE DE 2022 | 14 DE FEBRERO DE 2023 | ING. LUIS DEMETRIO CATEDRAL MUÑOZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | SIN DATO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 | 20% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | NO APLICA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 100/2022 | REHABILITACIÓN DE CUBIERTA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN JARDÍN DE NIÑOS "MARGARITA MAZA DE JUÁREZ" CALLE TIERRA BLANCA S/N ESQUINA CON CALLE FÉLIX CERVANTES, COL. LA SOLEDAD, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | REMODELACIÓN INSTALACIONES CENTRO ESCOLAR | LA SOLEDAD | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 100/2022 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 21 DE DICIEMBRE DE 2022 |  | CUIBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | CCO 090428 8M8 | ING. BENJAMÍN CURIEL FERNÁNDEZ | 901593.34 |  | No medible por la diversidad de los trabajos |  | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 21 DE DICIEMBRE DE 2022 | 11 DE ENERO DE 2023 | C. EUSEBIO SALVADOR TOMAS ARREOLA | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | SIN DATO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 | 51% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | NO APLICA
* EL MONTO TOTAL SE REPORTA DE ACUERDO A ESTIMACIONES DE TRABAJOS EJECUTADOS PRESENTADAS POR LOS CONTRATISTAS PARA SU COBRO.
** LA SUPERFICIE CONSTRUIDA CORRESPONDE A LA SUPERFICIE PROGRAMADA O PROYECTADA, TODA VEZ QUE LAS OBRAS ESTÁN EN EJECUCIÓN.
*** EL COSTO POR UNIDAD DE SUPERFICIE CONSTRUIDA NO SE PUEDE DETERMINAR, TODA VEZ QUE EL PRESUPUESTO DE OBRA CONTIENE MUCHOS CONCEPTOS CON SUS PRECIOS UNITARIOS