|  |  |
| --- | --- |
|  | **DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS**  **CARATULA PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS.** |

**** **ANEXO 1**

1.- DATOS GENERALES

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A)Nombre del programa/proyecto/servicio/campaña | | | | Modernización Catastral | | | | | | Eje | |  | |
| B) Dirección o Área Responsable | | | | Dirección de Catastro | | | | | | Estrategia | |  | |
| C) Problemática que atiende la propuesta | | | | Mantener actualizado el padrón catastral y propiciar el impuesto justo y equitativo para lograr una Prestación eficiente y eficaz de los Servicios Públicos. en un ambiente de Igualdad Sustantiva, Desarrollo Económico, Equidad Social y trabajo Digno y Decente propiciando una Cultura de la Legalidad y Seguridad Ciudadana.  Buen Gobierno, Participación Ciudadana, Transparencia y Rendición de Cuentas | | | | | | Línea de Acción | |  | |
| No. de PP Especial | |  | |
| D) Ubicación Geográfica / Cobertura de Colonias | | | | La totalidad del Municipio | | | | | | Vinc al PND | |  | |
| E) Nombre del Enlace o Responsable | | | | Ing. Ignacio Avalos Abundis | | | | | | Vinc al PED | |  | |
| F) Objetivo específico | | | | Proveer de datos confiables y actualizados al Municipio para el correcto desarrollo de los proyectos que requiere elaborar para el beneficio de su población y contribuyentes. | | | | | | Vinc al PMetD | |  | |
| G) Perfil de la población atendida o beneficiarios | | | | Todos los habitantes del municipio | | | | | | | | | |
| H) Tipo de propuesta | | | | | J) No de Beneficiarios | | K) Fecha de Inicio | | | Fecha de Cierre | | | |
| Programa | Campaña | Servicio | Proyecto | | Hombres | Mujeres | Dic 2016 | | | Dic 2017 | | | |
|  |  |  | x | | 328,802 | 335,391 | Fed | Edo | Mpio | x | x | | x |
| I) Monto total estimado | | | $18,724,040.54 | | Fuente de financiamiento | |  |  |  |  |  | |  |

**ANEXO 2**

2.- OPERACIÓN DE LA PROPUESTA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A) Principal producto esperado (base para el establecimiento de metas) | Actualizar 184,721 registros de predios catastrales existentes en el municipio | | | | |
| B)Actividades a realizar para la obtención del producto esperado | Vuelo fotogramétrico, restitución, cartografía, depuración de datos gráficos y alfanuméricos mediante la aplicación de un nuevo sistema de gestión catastral y trabajos de campo y de investigación interna. | | | | |
| Indicador de Resultados vinculado al PMD según Línea de Acción |  | | | | |
| Indicador vinculado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible |  | | | | |
| Alcance | Corto Plazo | Mediano Plazo | | | Largo Plazo |
| 10% registros | 50% registros | | | 100% registros |
| C) Valor Inicial de la Meta | Valor final de la Meta | | Nombre del indicador | Formula del indicador | |
| Registros actualizados 160,320 | 184,721 registros actualizados | | Registros actualizados | Registro= inmuebles en el municipio | |
| Clave de presupuesto determinada en Finanzas para la etiquetación de recursos | | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cronograma Anual de Actividades** | | | | | | | | | | | | |
| **D) Actividades a realizar para la obtención del producto esperado** | **2017** | | | | | | | | | | | |
| **ENE** | **FEB** | **MZO** | **ABR** | **MAY** | **JUN** | **JUL** | **AGO** | **SEP** | **OCT** | **NOV** | **DIC** |
| 1. Depurar, actualizar y complementar la base de datos del padrón catastral. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 1. Implementar un Sistema Integral de Gestión Catastral. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 1. Generar nueva cartografía | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |
| 1. Vincular cartografía y padrón catastral. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 1. Digitalizar el archivo documental |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |
| 1. Adquirir y actualizar el equipamiento |  |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |
| 1. Elaborar manuales de organización y procedimientos |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |
| 1. Adecuar los espacios físicos | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Elaborar procedimientos de intercambio de información |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |

**Recursos empleados para la realización del Programa/Proyecto/Servicio/Campaña (PPSC)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **E) Recursos Humanos** | **Número** | **F) Recursos Materiales** | **Número/Litros** | **Tipo de financiamiento del recurso** | | **G) Recursos Financieros** | **Monto** |
| Proveeduría | Fondo Revolvente |
| Personal que participa en éste PPSC | 41 | Vehículos empleados para éste PPSC | 2 vehículos | x |  | Monto total del Recurso obtenido mediante el fondo REVOLVENTE que se destina a éste PPSC | 0.0 |
| Combustible mensual que consumen los vehículos empleados para éste PPSC | 280 lts | x |  |
| Computadoras empleadas para éste PPSC | 50 | x |  |

**** **ANEXO 1**

1.- DATOS GENERALES

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A)Nombre del programa/proyecto/servicio/campaña | | | | Elaboración de tablas de valores catastrales | | | | | | Eje | |  | |
| B) Dirección o Área Responsable | | | | Dirección de Catastro | | | | | | Estrategia | |  | |
| C) Problemática que atiende la propuesta | | | | Cumplir con lo indicado en el art. 115 constitucional respecto a la elaboración de los valores unitarios de terreno y construcción para determinar las bases de los impuestos inmobiliarios del municipio | | | | | | Línea de Acción | |  | |
| No. de PP Especial | |  | |
| D) Ubicación Geográfica / Cobertura de Colonias | | | | La totalidad del Municipio  . | | | | | | Vinc al PND | |  | |
| E) Nombre del Enlace o Responsable | | | | Ing. Ignacio Avalos Abundis | | | | | | Vinc al PED | |  | |
| F) Objetivo específico | | | | Proveer de valores unitarios catastrales justos y equitativos al Municipio para determinar al contribuyente sus impuestos: predial, transmisiones patrimoniales y de negocios jurídicos. | | | | | | Vinc al PMetD | |  | |
| G) Perfil de la población atendida o beneficiarios | | | | Propietarios de bienes inmobiliarios | | | | | | | | | |
| H) Tipo de propuesta | | | | | J) No de Beneficiarios | | K) Fecha de Inicio | | | Fecha de Cierre | | | |
| Programa | Campaña | Servicio | Proyecto | | Hombres | Mujeres | Marzo 2017 | | | diciembre 2017 | | | |
| X |  |  |  | | 100,000 | 80,000 | Fed | Edo | Mpio | x | x | | x |
| I) Monto total estimado | | | 0.0 | | Fuente de financiamiento | |  |  |  |  |  | |  |

**ANEXO 2**

2.- OPERACIÓN DE LA PROPUESTA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A) Principal producto esperado (base para el establecimiento de metas) | Tablas de valores catastrales para el 2018 | | | | |
| B)Actividades a realizar para la obtención del producto esperado | Investigación de valores de terreno y construcción de mercado, inflación, impacto en el impuesto, someter datos a análisis del Consejo técnico de catastro municipal, análisis del Consejo Tecnico catastral del estado, análisis cabildo, análisis Congreso del Estado, impresión Unidad editorial. Publicación periódico oficial el estado de Jalisco y aplicación de valores a los registros catastrales. | | | | |
| Indicador de Resultados vinculado al PMD según Línea de Acción |  | | | | |
| Indicador vinculado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible |  | | | | |
| Alcance | Corto Plazo | Mediano Plazo | | | Largo Plazo |
| 84,718 predios | 100,000predios | | | 184,718 predios |
| C) Valor Inicial de la Meta | Valor final de la Meta | | Nombre del indicador | Formula del indicador | |
| Registros con avalúo y valor según tablas de valores 160,320 | 184,721 registros totales a integrar con avalúo y valor según tablas de valores | | Predios a integrar con valor actualizado según tablas de valores | Predios.con valor.actualizado con tablas de valores + predios a integrar | |
|  |  | |
| Clave de presupuesto determinada en Finanzas para la etiquetación de recursos | | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cronograma Anual de Actividades** | | | | | | | | | | | | |
| **D) Actividades a realizar para la obtención del producto esperado** | **2017** | | | | | | | | | | | |
| **ENE** | **FEB** | **MZO** | **ABR** | **MAY** | **JUN** | **JUL** | **AGO** | **SEP** | **OCT** | **NOV** | **DIC** |
| Investigación de valores de terreno y construcción de mercado, inflación, impacto en el impuesto | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| análisis del Consejo técnico de catastro municipal |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| análisis del Consejo Técnico catastral del estado, |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| análisis cabildo |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| análisis Congreso del Estado |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |
| impresión Unidad editorial y publicación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| aplicación de valores a los registros catastrales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |

**Recursos empleados para la realización del Programa/Proyecto/Servicio/Campaña (PPSC)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **E) Recursos Humanos** | **Número** | **F) Recursos Materiales** | **Número/Litros** | **Tipo de financiamiento del recurso** | | **G) Recursos Financieros** | **Monto** |
| Proveeduría | Fondo Revolvente |
| Personal que participa en éste PPSC | 7 | Vehículos empleados para éste PPSC | 1 vehículo | x |  | Monto total del Recurso obtenido mediante el fondo REVOLVENTE que se destina a éste PPSC | 0.0 |
| Combustible mensual que consumen los vehículos empleados para éste PPSC | **28** lts | x |  |
| Computadoras empleadas para éste PPSC | 6 | x |  |