|  |  |
| --- | --- |
|  |  **DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS****CARATULA PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS.** |

**** **ANEXO 1**

1.- DATOS GENERALES

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A)Nombre del programa/proyecto/servicio/campaña | Modernización Catastral | Eje | 6 |
| B) Dirección o Área Responsable | Dirección de Catastro | Estrategia | 6.3 |
| C) Problemática que atiende la propuesta | Mantener actualizado el padrón catastral y propiciar el impuesto justo y equitativo para lograr una Prestación eficiente y eficaz de los Servicios Públicos. en un ambiente de Igualdad Sustantiva, Desarrollo Económico, Equidad Social y trabajo Digno y Decente propiciando una Cultura de la Legalidad y Seguridad Ciudadana.Buen Gobierno, Participación Ciudadana, Transparencia y Rendición de Cuentas | Línea de Acción |  |
| No. de PP Especial |  |
| D) Ubicación Geográfica / Cobertura de Colonias | La totalidad del Municipio | Vinc al PND |  |
| E) Nombre del Enlace o Responsable | Ing. Ignacio Avalos Abundis | Vinc al PED |  |
| F) Objetivo específico | Modernización Catastral actualizado | Vinc al PMetD |  |
| G) Perfil de la población atendida o beneficiarios | Todos los habitantes del municipio |
| H) Tipo de propuesta | J) No de Beneficiarios | K) Fecha de Inicio | Fecha de Cierre |
| Programa | Campaña | Servicio | Proyecto | Hombres | Mujeres | Dic 2016 | Dic 2017 |
|  |  |  | x | 328,802 | 335,391 | Fed | Edo | Mpio | x | x | x |
| I) Monto total estimado | $18,724,040.54 | Fuente de financiamiento |  |  |  |  |  |  |

**ANEXO 2**

2.- OPERACIÓN DE LA PROPUESTA

|  |  |
| --- | --- |
| A) Principal producto esperado (base para el establecimiento de metas)  | Actualizar 184,721 registros de predios catastrales existentes en el municipio  |
| B)Actividades a realizar para la obtención del producto esperado |  Vuelo fotogramétrico, restitución, cartografía, depuración de datos gráficos y alfanuméricos mediante la aplicación de un nuevo sistema de gestión catastral y trabajos de campo y de investigación interna. |
| Indicador de Resultados vinculado al PMD según Línea de Acción  |  |
| Indicador vinculado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible  |  |
| Alcance | Corto Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo |
| 10% registros | 50% registros | 100% registros |
| C) Valor Inicial de la Meta | Valor final de la Meta | Nombre del indicador | Formula del indicador |
| Registros actualizados 160,320 | 184,721 registros actualizados | Registros actualizados | Registro= inmuebles en el municipio |
| Clave de presupuesto determinada en Finanzas para la etiquetación de recursos |  |

|  |
| --- |
| **Cronograma Anual de Actividades** |
| **D) Actividades a realizar para la obtención del producto esperado**  | **2017** |
| **ENE** | **FEB** | **MZO** | **ABR** | **MAY** | **JUN** | **JUL** | **AGO** | **SEP** | **OCT** | **NOV** | **DIC** |
| 1. Depurar, actualizar y complementar la base de datos del padrón catastral.
 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 1. Implementar un Sistema Integral de Gestión Catastral.
 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 1. Generar nueva cartografía
 | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |
| 1. Vincular cartografía y padrón catastral.
 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 1. Digitalizar el archivo documental
 |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |
| 1. Adquirir y actualizar el equipamiento
 |  |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |
| 1. Elaborar manuales de organización y procedimientos
 |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |
| 1. Adecuar los espacios físicos
 | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Elaborar procedimientos de intercambio de información
 |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |

**Recursos empleados para la realización del Programa/Proyecto/Servicio/Campaña (PPSC)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **E) Recursos Humanos** | **Número**  | **F) Recursos Materiales** | **Número/Litros** | **Tipo de financiamiento del recurso** | **G) Recursos Financieros**  | **Monto** |
| Proveeduría  | Fondo Revolvente |
| Personal que participa en éste PPSC | 41 | Vehículos empleados para éste PPSC | 2 vehículos | x |  | Monto total del Recurso obtenido mediante el fondo REVOLVENTE que se destina a éste PPSC | 0.0 |
| Combustible mensual que consumen los vehículos empleados para éste PPSC | 280 lts | x |  |
| Computadoras empleadas para éste PPSC | 50 | x |  |

**** **ANEXO 1**

1.- DATOS GENERALES

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A)Nombre del programa/proyecto/servicio/campaña | Elaboración de tablas de valores catastrales | Eje | 6 |
| B) Dirección o Área Responsable | Dirección de Catastro | Estrategia | 6.2 |
| C) Problemática que atiende la propuesta | Cumplir con lo indicado en el art. 115 constitucional respecto a la elaboración de los valores unitarios de terreno y construcción para determinar las bases de los impuestos inmobiliarios del municipio | Línea de Acción |  |
| No. de PP Especial |  |
| D) Ubicación Geográfica / Cobertura de Colonias | La totalidad del Municipio. | Vinc al PND |  |
| E) Nombre del Enlace o Responsable | Ing. Ignacio Avalos Abundis | Vinc al PED |  |
| F) Objetivo específico | Tablas de valores catastrales terminadas y entregadas | Vinc al PMetD |  |
| G) Perfil de la población atendida o beneficiarios | Propietarios de bienes inmobiliarios |
| H) Tipo de propuesta | J) No de Beneficiarios | K) Fecha de Inicio | Fecha de Cierre |
| Programa | Campaña | Servicio | Proyecto | Hombres | Mujeres | Marzo 2017 | diciembre 2017 |
| X |  |  |  | 100,000 | 80,000 | Fed | Edo | Mpio | x | x | x |
| I) Monto total estimado | 0.0 | Fuente de financiamiento |  |  |  |  |  |  |

**ANEXO 2**

2.- OPERACIÓN DE LA PROPUESTA

|  |  |
| --- | --- |
| A) Principal producto esperado (base para el establecimiento de metas)  | Tablas de valores catastrales para el 2018 |
| B)Actividades a realizar para la obtención del producto esperado | Investigación de valores de terreno y construcción de mercado, inflación, impacto en el impuesto, someter datos a análisis del Consejo técnico de catastro municipal, análisis del Consejo Técnico catastral del estado, análisis cabildo, análisis Congreso del Estado, impresión Unidad editorial. Publicación periódico oficial el estado de Jalisco y aplicación de valores a los registros catastrales. |
| Indicador de Resultados vinculado al PMD según Línea de Acción  |  |
| Indicador vinculado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible  |  |
| Alcance | Corto Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo |
| 84,718 predios | 100,000predios | 184,718 predios |
| C) Valor Inicial de la Meta | Valor final de la Meta | Nombre del indicador | Formula del indicador |
| Registros con avalúo y valor según tablas de valores 160,320 | 184,721 registros totales a integrar con avalúo y valor según tablas de valores | Predios a integrar con valor actualizado según tablas de valores | Predios.con valor.actualizado con tablas de valores + predios a integrar  |
|  |  |
| Clave de presupuesto determinada en Finanzas para la etiquetación de recursos |  |

|  |
| --- |
| **Cronograma Anual de Actividades** |
| **D) Actividades a realizar para la obtención del producto esperado**  | **2017** |
| **ENE** | **FEB** | **MZO** | **ABR** | **MAY** | **JUN** | **JUL** | **AGO** | **SEP** | **OCT** | **NOV** | **DIC** |
| Investigación de valores de terreno y construcción de mercado, inflación, impacto en el impuesto | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| análisis del Consejo técnico de catastro municipal |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| análisis del Consejo Técnico catastral del estado, |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| análisis cabildo |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| análisis Congreso del Estado |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |
| impresión Unidad editorial y publicación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| aplicación de valores a los registros catastrales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |

**Recursos empleados para la realización del Programa/Proyecto/Servicio/Campaña (PPSC)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **E) Recursos Humanos** | **Número**  | **F) Recursos Materiales** | **Número/Litros** | **Tipo de financiamiento del recurso** | **G) Recursos Financieros**  | **Monto** |
| Proveeduría  | Fondo Revolvente |
| Personal que participa en éste PPSC | 7 | Vehículos empleados para éste PPSC | 1 vehículo | x |  | Monto total del Recurso obtenido mediante el fondo REVOLVENTE que se destina a éste PPSC | 0.0 |
| Combustible mensual que consumen los vehículos empleados para éste PPSC | **28** lts | x |  |
| Computadoras empleadas para éste PPSC | 6 | x |  |