|  | DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS CARATULA PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS. |
| --- | --- |

ANEXO 1

1.- DATOS GENERALES

| A)Nombre del programa/proyecto/servicio/campaña | Proyecto para hacer eficiente la Comercialización por contraprestación de los Servicios públicos que otorga el ayuntamiento. | Eje | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| B) Dirección o Área Responsable | Dirección de Agua Potable y Alcantarillado | Estrategia | 2.1 |
| C) Problemática que atiende la propuesta | Existe un déficit de cobranza. El sistema de cobranza es obsoleto y de cobertura limitada. Se dotará de equipo e insumos adecuados. No se contempla la estructura tarifaria y los procesos de cobranza para incrementar montos de recaudación. El costo operativo anual oscila entre los 22 millones de pesos y se tiene cobranza por aproximadamente 18.5 millones de pesos. Esta cifra incluye datos recaudatorios como el pago por factibilidad, incorporación y aprovechamiento. En realidad sólo se cobra al 35% del padrón de usuarios. Existe un área de oportunidad para tecnificar, actualizar y sistematizar los procesos y mejorar significativamente los ingresos municipales. | Línea de Acción |  |
|  |  | No. de PP Especial |  |
| D) Ubicación Geográfica / Cobertura de Colonias | 44 Colonias de la zona sur de la mancha urbana. Zona administrada por DAPAT. | Vinc al PND |  |
| E) Nombre del Enlace o Responsable | Benjamín Vargas Cabrera | Vinc al PED |  |
| F) Objetivo específico | Cobro por contraprestación del servicio público de dotación de agua potable eficientado | Vinc al PMetD |  |
| G) Perfil de la población atendida o beneficiarios | Amplio perfil. El proyecto contempla intervención en zonas socioeconómicas diversas. |
| H) Tipo de propuesta | J) No de Beneficiarios | K) Fecha de Inicio | Fecha de Cierre |
| Programa | Campaña | Servicio | Proyecto | Hombres | Mujeres | 1 de Enero 2017 | 31 de Diciembre 2017 |
|  |  | x | x |  |  | Fed | Edo | Mpio | x | x | x |
| I) Monto total estimado | 2,500,000 | Fuente de financiamiento |  |  |  |  |  |  |

ANEXO 2

2.- OPERACIÓN DE LA PROPUESTA

| A) Principal producto esperado (base para el establecimiento de metas) | Incremento en los montos recaudados |
| --- | --- |
| B)Actividades a realizar para la obtención del producto esperado | Especificadas de manera sintética en el inciso D |
| Indicador de Resultados vinculado al PMD según Línea de Acción |  |
| Indicador vinculado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible |  |
| Alcance | Corto Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo |
|  | x | x | x |
| C) Valor Inicial de la Meta | Valor final de la Meta | Nombre del indicador | Formula del indicador |
| 35% | 70% | Aumento de la recaudación por contraprestación del servicio público de dotación de agua potable | # total de cuentas en el padrón / # total de cuentas pagadas |
| Clave de presupuesto determinada en Finanzas para la etiquetación de recursos |  |

| Cronograma Anual de Actividades |
| --- |
| D) Actividades a realizar para la obtención del producto esperado | 2017 |
|  | ENE | FEB | MZO | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| Restauración y tecnificación del sistema. Incluye adquisición de equipo. | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Supervisiones a predios para actualización de datos por cuenta, este proceso requiere levantamiento de cartografía y digitalización de datos indispensables para mantener un control de las zonas depuradas. | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |
| Eliminación de cuentas duplicadas. | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Incorporación de nuevas cuentas. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Detección, supervisión, análisis y de ser factible depuración de cuentas con adeudos importantes. | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Incremento en el número de tomas y descargas de lecturas de medidores al sistema de cobro. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Incremento en la capacidad de Impresión y entrega de recibos de pago en tarifa de servicio medido y cuota fija | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Reemplazo de medidores que no funcionan e instalación de medidores pendientes y ya pagados | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Reducción del Servicio de Agua Potable a tarifas con uso habitacional y corte de servicio de agua y/o descarga a tarifas de otros usos y corte de servicios clandestinos |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Gestión de recursos para la elaboración del proyecto | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Recursos empleados para la realización del Programa/Proyecto/Servicio/Campaña (PPSC)

| E) Recursos Humanos | Número | F) Recursos Materiales | Número/Litros | Tipo de financiamiento del recurso | G) Recursos Financieros | Monto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Proveeduría | Fondo Revolvente |  |  |
| Personal que participa en éste PPSC |  | Vehículos empleados para éste PPSC |  |  |  | Monto total del Recurso obtenido mediante el fondo REVOLVENTE que se destina a éste PPSC |  |
|  |  | Combustible mensual que consumen los vehículos empleados para éste PPSC |  |  |  |  |  |
|  |  | Computadoras empleadas para éste PPSC |  |  |  |  |  |