|  |  |
| --- | --- |
|  |  **DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS****CARATULA PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS.** |

**** **ANEXO 1**

1.- DATOS GENERALES

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A)Nombre del programa/proyecto/servicio/campaña | Participación en el Programa Federal de Empleo Temporal | Eje | 3 |
| B) Dirección o Área Responsable | Departamento de Promoción Laboral | Estrategia | 3.4 |
| C) Problemática que atiende la propuesta | De acuerdo con datos del INEGI 2010 La población Económicamente Activa en San Pedro Tlaquepaque era de 260,038 personas, lo que representa el 42.76% de la población, de las cuales 249,592 estaban ocupadas y, 10,446 personas estaban desocupadas. Por lo tanto, es necesario la gestión de programas orientados a brindar apoyo económico temporal a la población desempleado o en situación de vulnerabilidad económica. | Línea de Acción |  |
| No. de PP Especial |  |
| D) Ubicación Geográfica / Cobertura de Colonias | Municipio de San Pedro Tlaquepaque | Vinc al PND |  |
| E) Nombre del Enlace o Responsable | Mtra. Nayely Ordaz Fernández | Vinc al PED |  |
| F) Objetivo específico | Apoyos a personas en situación de pobreza o carencia y sin empleo, para la realización de proyectos de beneficio social o comunitario, recibidos.  | Vinc al PMetD |  |
| G) Perfil de la población atendida o beneficiarios | Población desocupada de 16 años en adelante que viva en el municipio de San Pedro Tlaquepaque en situación de pobreza |
| H) Tipo de propuesta | J) No de Beneficiarios | K) Fecha de Inicio | Fecha de Cierre |
| Programa | Campaña | Servicio | Proyecto | Hombres | Mujeres |  |  |
| x |  |  |  | Sin información disponible | Sin información disponible | Fed | Edo | Mpio | x | x | x |
| I) Monto total estimado |  | Fuente de financiamiento |  |  |  |  |  |  |

**ANEXO 2**

2.- OPERACIÓN DE LA PROPUESTA

|  |  |
| --- | --- |
| A) Principal producto esperado (base para el establecimiento de metas)  | Beneficiar a 126 ciudadanos desocupados de 16 años en adelante que vivan en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque en situación de pobreza. |
| B)Actividades a realizar para la obtención del producto esperado | 1. Gestión de recursos ante Secretaria de Comunicaciones y Transportes 2. Convocatoria para ciudadanos 3. Acuerdo de colaboración con Servicios Públicos Municipales 4. Reunión informativa con ciudadanos 5. Recepción de documentos 6. Conformación de Comité7. Entrega de documentos a Secretaria de Comunicaciones y Transportes 8. Elaboración de plan de trabajo con comité9. Ejecución del programa |
| Indicador de Resultados vinculado al PMD según Línea de Acción  |  |
| Indicador vinculado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible  |  |
| Alcance | Corto Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo |
| x |  |  |
| C) Valor Inicial de la Meta | Valor final de la Meta | Nombre del indicador | Formula del indicador |
| 0 | 126 ciudadanos beneficiados  | Número de apoyos otorgados para mitigar el impacto económico y social de las personas de 16 años de edad o más en situación de carencia o pobreza. |  |
| Clave de presupuesto determinada en Finanzas para la etiquetación de recursos |  |

|  |
| --- |
| **Cronograma Anual de Actividades** |
| **D) Actividades a realizar para la obtención del producto esperado**  | **2017** |
| **ENE** | **FEB** | **MZO** | **ABR** | **MAY** | **JUN** | **JUL** | **AGO** | **SEP** | **OCT** | **NOV** | **DIC** |
| 1. Gestión de recursos ante Secretaria de Comunicaciones y Transportes  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Convocatoria para ciudadanos |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Acuerdo de colaboración con Servicios Públicos Municipales |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Reunión informativa con ciudadanos |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Recepción de documentos |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Conformación de Comité |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Entrega de documentos a Secretaria de Comunicaciones y Transportes |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Elaboración de plan de trabajo con comité |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Ejecución del programa  |  |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |

**Recursos empleados para la realización del Programa/Proyecto/Servicio/Campaña (PPSC)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **E) Recursos Humanos** | **Número**  | **F) Recursos Materiales** | **Número/Litros** | **Tipo de financiamiento del recurso** | **G) Recursos Financieros**  | **Monto** |
| Proveeduría  | Fondo Revolvente |
| Personal que participa en éste PPSC | 4 | Vehículos empleados para éste PPSC | 1 | X |  | Monto total del Recurso obtenido mediante el fondo REVOLVENTE que se destina a éste PPSC | $10,800 |
| Combustible mensual que consumen los vehículos empleados para éste PPSC | 20 |  |  |
| Computadoras empleadas para éste PPSC | 1 |  |  |