**ANEXO 1**

1.- DATOS GENERALES

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A)Nombre del programa/proyecto/servicio/campaña | | | | Seguridad escolar | | | | | | Eje | | 5 | |
| B) Dirección o Área Responsable | | | | Dirección de Educación | | | | | | Estrategia | | 5.2 | |
| C) Problemática que atiende la propuesta | | | | Acorde con levantamiento realizado de mayo a septiembre de 2016 por la Dirección de Educación, se detectan los siguientes indicadores: de 362 escuelas públicas (209 planteles) visitadas en los niveles preescolar, primaria y secundaria: 86 planteles sin señalética, 121 sin botiquín de primeros auxilios, 85 sin extinguidores o descargados, en 86 faltan rampas para discapacitados, en 130 planteles no funcionan comités de seguridad, 109 no cuentan con punto de reunión en caso de desastres, en 92 reportan problemas con alumbrado público. | | | | | | Línea de Acción | |  | |
| No. de PP Especial | |  | |
| D) Ubicación Geográfica / Cobertura de Colonias | | | | Programa dirigido a todos los planteles en general, prácticamente la cobertura será a la totalidad de colonias en tlaquepaque. La distribución comprende 6 zonas correspondientes a la totalidad del municipio. | | | | | | Vinc al PND | |  | |
| E) Nombre del Enlace o Responsable | | | | José Manuel Gómez José Manuel Gómez tel. 3314103387 jmcolage@hotmail.com | | | | | | Vinc al PED | |  | |
| F) Objetivo específico | | | | Cursos taller, dirigido a personal de cada escuela primaria y secundaria pública encargado o representante de seguridad escolar desarrollados y concluidos. | | | | | | Vinc al PMetD | |  | |
| G) Perfil de la población atendida o beneficiarios | | | | Alumnos y alumnas de nivel preescolar, primaria, secundaria y preparatoria. | | | | | | | | | |
| H) Tipo de propuesta | | | | | J) No de Beneficiarios | | K) Fecha de Inicio | | | Fecha de Cierre | | | |
| Programa | Campaña | Servicio | Proyecto | | Hombres | Mujeres | Enero de 2017 | | | Diciembre de 2017 | | | |
| X |  |  |  | |  |  | Fed | Edo | Mpio | x | x | | x |
| I) Monto total estimado | | | 1`300.000.00 | | Fuente de financiamiento | |  |  |  |  |  | |  |

**ANEXO 2**

2.- OPERACIÓN DE LA PROPUESTA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A) Principal producto esperado (base para el establecimiento de metas) | Contar con comités de seguridad y equipamiento necesario, especificado en los protocolos de seguridad escolar en todas las escuelas del municipio. | | | |
| B)Actividades a realizar para la obtención del producto esperado | Preparación y realización de talleres de seguridad escolar, colocación y adecuación de equipos, rampas, señalizaciones y botiquines de primeros auxilios en la totalidad de escuelas. | | | |
| Indicador de Resultados vinculado al PMD según Línea de Acción |  | | | |
| Indicador vinculado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible |  | | | |
| Alcance | Corto Plazo | Mediano Plazo | | Largo Plazo |
| Creación de comités de seguridad en los planteles que existan.  Taller de capacitación a receptores del programa | Instalación y adecuación de equipos de seguridad: Rótulos, rutas, extinguidores, rampas botiquines y funcionamiento de luminarias. | | Contar con todos los protocolos de seguridad en todas las escuela de San Pedro Tlaquepaque |
| C) Valor Inicial de la Meta | Valor final de la Meta | | Nombre del indicador | Formula del indicador |
| 0 | Los 209 planteles sean inmuebles con todos los protocolos de seguridad. | | Porcentaje de cobertura de planteles intervenidos |  |
| Clave de presupuesto determinada en Finanzas para la etiquetación de recursos | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cronograma Anual de Actividades** | | | | | | | | | | | | |
| **D) Actividades a realizar para la obtención del producto esperado** | **2017** | | | | | | | | | | | |
| **ENE** | **FEB** | **MZO** | **ABR** | **MAY** | **JUN** | **JUL** | **AGO** | **SEP** | **OCT** | **NOV** | **DIC** |
| Reunión y configuración de brigadas multidisciplinarias | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Visitas programadas a planteles escolares | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Recursos empleados para la realización del Programa/Proyecto/Servicio/Campaña (PPSC)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **E) Recursos Humanos** | **Número** | **F) Recursos Materiales** | **Número/Litros** | **Tipo de financiamiento del recurso** | | **G) Recursos Financieros** | **Monto** |
| Proveeduría % | Fondo Revolvente% |
| Personal que participa en éste PPSC |  | Vehículos empleados para éste PPSC |  |  |  | Monto total del Recurso obtenido mediante el fondo REVOLVENTE que se destina a éste PPSC |  |
| Combustible mensual que consumen los vehículos empleados para éste PPSC |  |  |  |
| Computadoras empleadas para éste PPSC |  |  |  |