****

**ANEXO 1:** DATOS GENERALES

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A)Nombre del programa/proyecto/servicio/campaña | | | | Simplificación y digitalización de la licencia de construcción | | | | | | Eje | |  | |
| B) Dirección o Área Responsable | | | | Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad | | | | | | Estrategia | |  | |
| C) Problemática que atiende la propuesta | | | | Los Trámites general una acumulación de expedientes físicos, el ciudadano realiza varias vueltas a la dependencia para dar seguimiento a su trámite. | | | | | | Línea de Acción | |  | |
| No. de PP Especial | |  | |
| D) Ubicación Geográfica / Cobertura de Colonias | | | | Todo el municipio de San Pedro Tlaquepaque | | | | | | Indicador ASE | |  | |
| ZAP | |  | |
| E) Nombre del Enlace o Responsable | | | | Arq. Javier Omar Rosas Ríos | | | | | | Vinc al PND | |  | |
| F) Objetivo específico | | | | Simplificación y digitalización de la licencia de construcción en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. | | | | | | Vinc al PED | |  | |
| Vinc al PMetD | |  | |
| G) Perfil de la población atendida o beneficiarios | | | | Todo ciudadano | | | | | | | | | |
| H) Tipo de propuesta | | | | | J) No de Beneficiarios | | K) Fecha de Inicio | | | Fecha de Cierre | | | |
| Programa | Campaña | Servicio | Proyecto | | Hombres | Mujeres | Agosto 2016 | | | Agosto 2017 | | | |
|  |  | x |  | |  |  | Fed | Edo | Mpio | x | X | | x |
| I) Monto total estimado | | |  | | Fuente de financiamiento | |  |  |  |  |  | |  |

**ANEXO 2:** OPERACIÓN DE LA PROPUESTA

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A)Actividades a realizar para la obtención del producto esperado | Elaborar el diagnostico actual sobre la emisión de la licencia de construcción y sus trámites vinculantes, dependencias involucradas en el procedimiento, número de formatos, numero de requisitos, número de verificaciones, costo promedio de todos los trámites del proceso, fundamentos jurídicos aplicables, descripción y mapeo del procedimiento para la emisión de la licencia de construcción, principales áreas de oportunidad y hallazgos del procedimiento, definición y calendarización de acciones de simplificación del procedimiento.  Implementar una reingeniería al proceso actual y desarrollar una propuesta del modelo optimizado, simplificar el proceso para la obtención de la licencia de construcción, diferenciación de procesos por nivel de riesgo, la eliminación de procesos innecesarios e ineficientes, disminución de pasos, requisitos, tiempos y costos de gestión del trámite.  Revisar el marco jurídico aplicable a la obtención de la licencia de construcción y el uso de sistemas electrónicos, creación o modificación del marco jurídico aplicable a fin de incorporar: el rediseño del proceso administrativo, | | | | | | | | | | | | | |
| B) Principal producto esperado (base para el establecimiento de metas) | Utilizar Software (nuevo) libre o código abierto, de conformidad con las mejores condiciones en cuanto a uso, costo, riesgo, beneficio e impacto; que permita compartir y reusar información para incrementar su eficiencia administrativa. | | | | | | | | | | | | | |
| Indicador de Resultados vinculado al PMD según Línea de Acción |  | | | | | | | | | | | | | |
| Indicador vinculado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible |  | | | | | | | | | | | | | |
| Alcance | Corto Plazo | | | Mediano Plazo | | | | | | | Largo Plazo | | | |
| 100% | | |  | | | | | | |  | | | |
| C) Valor Inicial de la Meta | Valor final de la Meta | | | | | |  | | | | | | | |
|  |  | | | | | |
| Clave de presupuesto determinada en Finanzas para la etiquetación de recursos | | | | | | |  | | | | | | | |
| Cronograma Anual de Actividades | | | | | | | | | | | | | | |
| D) Actividades a realizar para la obtención del producto esperado | ENE | FEB | MAR | | ABR | MAY | | JUN | JUL | AGS | SEP | OCT | NOV | DIC |
| * Diagnóstico de Licencia de Construcción (proceso, procedimiento) | x |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| * Diagnóstico de Alineamiento y Número Oficial (procedimientos y trámites vinculantes) | X |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| * Análisis con mejora Regulatoria | X |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| * Revisión de flujo de procesos troncal |  | X |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| * Reunión de avances del sistema digital SIG METRO |  | X |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| * Análisis de trámites vinculados, * Como la Factibilidad de Uso de Suelo |  | X |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| * Análisis de enlaces y Dependencias Involucradas |  | X |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| * Presentación de Informática y catastro |  | X |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| * Validación inicial alcance del proyecto de Licencias * Factibilidad de Uso de Suelo |  | X |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| * Coordinar la petición de los insumos de las diferentes dependencias |  |  | X | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| * Firmar los oficios necesarios para la entrega de los insumos |  |  | X | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |

*Elaborado por: DGPP / PP / PLV*