## MAYO
REPORTE DE OBRAS CONTRATADAS BAJO LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA MAYO 2017
PROPUESTA ENVIADA POR EL PARTICIPANTE | COTIZACIONES CONSIDERADAS | UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE | No. ASIGNACIÓN Y/O CONTRATO | NOMBRE DE LA OBRA | MOTIVOS Y FUNDAMENTOS LEGALES | AUTORIZACIÓN DEL EJERCICIO DE LA OPCIÓN | FECHA DEL CONTRATO | CONTRATISTA ADJUDICATARIO | MONTO | CONCLUSIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN | SUPERVISOR DE OBRA | AVANCE FÍSICO DE LA OBRA | CONVENIO DE TERMINACIÓN | FINIQUITO
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | FAISM 33/2016-2017 | RED DE AGUA POTABLE EN PROLONGACIÓN NIÑOS HÉROES, TRANQUILINO FIERO, SANTO TORIBIO ROMO, 20 DE NOVIEMBRE, 10 DE ABRIL Y PRIVADA ÁLVAREZ ESPARZA, EN LA COLONIA LAS LIEBRES, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | EL MONTO CONTRACTUAL SE AJUSTA A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FAISM 33/2016-2017 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 02 DE MAYO DE 2017 | ING. SERGIO ADRIÁN LLAMAS MONREAL | 692627 | 29 DE MAYO DE 2017 | ING. JORGE PANTOJA JIMÉNEZ | SIN REPORTE | NO SE REQUIRIÓ | EN PROCESO
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | P.D. 05/2017 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE JUAN ESCUTIA ENTRE INDEPENDENCIA Y ABASOLO, EN LA COLONIA SAN MARTÍN DE LAS FLORES DE ABAJO, EN EL MUNICPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | EL MONTO CONTRACTUAL SE AJUSTA A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 05/2017 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 02 DE MAYO DE 2017 | CONSTRUCTORA CAMPUJAL, S.A. DE C.V. | 145641.92 | 16 DE MAYO DE 2017 | ING. JORGE PANTOJA JIMÉNEZ | 100% | NO SE REQUIRIÓ | EN PROCESO
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | P.D. 06/2017 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE JUAN ESCUTIA ENTRE INDEPENDENCIA Y ABASOLO, EN LA COLONIA SAN MARTÍN DE LAS FLORES DE ABAJO, EN EL MUNICPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | EL MONTO CONTRACTUAL SE AJUSTA A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 06/2017 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 02 DE MAYO DE 2017 | CONSTRUCTORA CAMPUJAL, S.A. DE C.V. | 84140.83 | 16 DE MAYO DE 2017 | ING. JORGE PANTOJA JIMÉNEZ | 100% | NO SE REQUIRIÓ | EN PROCESO
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | P.D. 07/2017 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE PORVENIR ENTRE LIBERTAD Y SAN FRANCISCO, EN LA COLONIA SAN MARTÍN DE LAS FLORES DE ABAJO, EN EL MUNICPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | EL MONTO CONTRACTUAL SE AJUSTA A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 07/2017 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 02 DE MAYO DE 2017 | CONSTRUCTORA CAMPUJAL, S.A. DE C.V. | 132600.5 | 16 DE MAYO DE 2017 | ING. RAYMUNDO ACOSTA ACOSTA | 100% | NO SE REQUIRIÓ | EN PROCESO
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | P.D. 08/2017 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE PORVENIR ENTRE LIBERTAD Y SAN FRANCISCO, EN LA COLONIA SAN MARTÍN DE LAS FLORES DE ABAJO, EN EL MUNICPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | EL MONTO CONTRACTUAL SE AJUSTA A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 08/2017 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 02 DE MAYO DE 2017 | CONSTRUCTORA CAMPUJAL, S.A. DE C.V. | 31995.83 | 16 DE MAYO DE 2017 | ING. RAYMUNDO ACOSTA ACOSTA | 100% | NO SE REQUIRIÓ | EN PROCESO
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | FAISM 38/2016-2017 | RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE FRANCISCO SARABIA ENTRE MATA REDONDA Y FLORES MAGÓN, EN LA COLONIA SAN PEDRITO, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | EL MONTO CONTRACTUAL SE AJUSTA A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FAISM 38/2016-2017 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 08 DE MAYO DE 2017 | ING. SERGIO ADRIÁN LLAMAS MONREAL | 66618.51 | 22 DE MAYO DE 2017 | ING. JOEL BOBADILLA GÓMEZ | SIN REPORTE | NO SE REQUIRIÓ | EN PROCESO
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | P.D. 09/2017 | ACTUALIZACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS NORMATIVOS DE PLANEACIÓN URBANA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN II DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | ACUERDO DE AYUNTAMIENTO 375/2016 EMITIDO EN SESIÓN ORDINARIA DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN P.D. 09/2017 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 15 DE MAYO DE 2017 | TRIADA, CONSULTORÍA Y SERVICIOS, S.C. | 6235000 | 30 DE MARZO DE 2018 | ARQ. CARMEN SUSANA ALCOCER LÚA | SIN REPORTE | NO SE HA REQUERIDO | AÚN NO APLICA
NOTA.- LA INFORMACIÓN SOLICITADA EN LAS TRES PRIMERAS COLUMNAS NO APLICA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA POR ADJUDICACIÓN DIRECTA. SI APLICAN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES O SERVICIOS.