## JULIO
REPORTE DE OBRAS CONTRATADAS BAJO LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA OCTUBRE 2017
No. ASIGNACIÓN Y/O CONTRATO | NOMBRE DE LA OBRA | MOTIVOS Y FUNDAMENTOS LEGALES | AUTORIZACIÓN DEL EJERCICIO DE LA OPCIÓN | FECHA DEL CONTRATO | CONTRATISTA ADJUDICATARIO | REPRESENTANTE LEGAL | RFC | MONTO | CONCLUSIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN | SUPERVISOR DE OBRA | AVANCE FÍSICO DE LA OBRA | CONVENIO DE TERMINACIÓN | FINIQUITO
FAISM 72/2017 | CONSTRUCCIÓN DE LINEAS DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 10 DE ABRIL ENTRE TRANQUILINO FIERRO Y CALLE SIN NOMBRE (2); CALLE SIN NOMBRE (1) ENTRE TRANQUILINO FIERRO Y 50 ML HACIA EL ORIENTE, EN LA COLONIA LAS LIEBRES, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FAISM 72/2017 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 09 DE OCTUBRE DE 2017 | 8 TORENA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | ING. JOSÉ ALFREDO ROBLES SAHAGÚN | OTC 110713 5U2 | 250118.62 | 14 DE NOVIEMBRE DE 2017 | ING. JORGE PANTOJA JIMÉNEZ | SIN REPORTE | NO SE HA REQUERIDO | AÚN NO APLICA
FAISM 75/2017 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LAS TRES CARABELAS, ENTRE EVANGELIO Y FINAL DE LA MISMA, EN LA COLONIA LA DURAZNERA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FAISM 75/2017 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 09 DE OCTUBRE DE 2017 | CONSTRUCTORA ESENCIA ARQUITECTÓNICA, S.A. DE C.V. | ARQ. EMILIO JOEL RAMÍREZ BRAMBILA | CEA 141217 I32 | 193406.08 | 14 DE NOVIEMBRE DE 2017 | ING. JORGE PANTOJA JIMÉNEZ | SIN REPORTE | NO SE HA REQUERIDO | AÚN NO APLICA
FAISM 76/2017 | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO PARA EL ACCESO Y EL APOYO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD; INSTALACIÓN DE TOMAS DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MALINCHE, ENTRE VICENTE SUÁREZ Y AGUSTÍN MELGAR, EN LA COLONIA GUAYABITOS, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FAISM 76/2017 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 09 DE OCTUBRE DE 2017 | 8 TORENA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | ING. JOSÉ ALFREDO ROBLES SAHAGÚN | OTC 110713 5U2 | 301175.23 | 14 DE NOVIEMBRE DE 2017 | ING. LUIS DEMETRIO CATEDRAL MUÑOZ | SIN REPORTE | NO SE HA REQUERIDO | AÚN NO APLICA
FAISM 78/2017 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE SANDÍA, ENTRE AZUCENA Y ZAPOTE; SANDÍA ENTRE ZAPOTE Y 65.10 ML HACIA EL PONIENTE; AZUCENA ENTRE SANDÍA Y PRIV. AZUCENA; AZUCENA, ENTRE PRIV. AZUCENA Y 39.10 ML HACIA EL SUR; PRIV. AZUCENA, ENTRE AZUCENA Y 68.20 ML HACIA EL ORIENTE, EN LA COLONIA LAS HUERTAS, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FAISM 78/2017 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 09 DE OCTUBRE DE 2017 | CONSORCIO CONSTRUCTOR CACEB, S.A. DE C.V. | ING. DAVID PENILLA GONZÁLEZ | CCC 050411 DA3 | 1009304.33 | 29 DE DICIEMBRE DE 2017 | ING. RAYMUNDO ACOSTA ACOSTA | 20% | NO SE HA REQUERIDO | AÚN NO APLICA
FAISM 79/2017 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE ESPAÑOLES, ENTRE ROSARIO Y PRIV. SIN NOMBRE; PRIV. SIN NOMBRE, ENTRE ESPAÑOLES Y LAS VÍAS, EN LA COLONIA LA DURAZNERA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FAISM 79/2017 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 09 DE OCTUBRE DE 2017 | 8 TORENA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | ING. JOSÉ ALFREDO ROBLES SAHAGÚN | OTC 110713 5U2 | 256563.93 | 14 DE NOVIEMBRE DE 2017 | ING. JORGE PANTOJA JIMÉNEZ | SIN REPORTE | NO SE HA REQUERIDO | AÚN NO APLICA
FAISM 84/2017 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN CALLE TULIPÁN, ENTRE MAGNOLIA Y LOMAS VERDES, EN LA COLONIA EL ÓRGANO, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FAISM 84/2017 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 09 DE OCTUBRE DE 2017 | CONSTRUCTORA FISCON, S.A. DE C.V. | L.C.P. HUGO FRANCISCO MAGAÑA BARREDA | CFI 030925 DB5 | 253919.2 | 14DE NOVIEMBRE DE 2017 | ING. LUIS DEMETRIO CATEDRAL MUÑOZ | SIN REPORTE | NO SE HA REQUERIDO | AÚN NO APLICA
FAISM 85/2017 | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL EN CALLE JUAN DE LA BARRERA DE VIDRIO 41.00 ML HACIA EL NORTE; VIDRIO ENTRE AGUSTÍN MELGAR Y JUAN DE LA BARRERA; AGUSTÍN MELGAR ENTRE VIDRIO Y PAPEL; EN LA COLONIA GUAYABITOS, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FAISM 85/2017 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 09 DE OCTUBRE DE 2017 | AXIOBRAS, S.A. DE C.V. | C. JOSÉ DE JESÚS CEBALLOS MARTÍNEZ | AXI 020521 3C6 | 1276869.32 | 11 DE DICIEMBRE DE 2017 | ING. LUIS DEMETRIO CATEDRAL MUÑOZ | 14% | NO SE HA REQUERIDO | AÚN NO APLICA
FAISM 86/2017 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIV. MIRADOR ENTRE CUATRO CAMINOS Y MADERO; PÍPILA ENTRE MIRADOR Y ESTRELLA; ESTRELLA ENTRE PRIV. SIN NOMBRE 2 Y PÍPILA; PRIV. SIN NOMBRE 2 ENTRE ESTRELLA Y CERRADA; PRIV. SIN NOMBRE 1 ENTRE PÍPILA Y CERRADA; EN LA COLONIA PLAN DE ORIENTE, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FAISM 86/2017 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 09 DE OCTUBRE DE 2017 | CONSTRUCTORA FISCON, S.A. DE C.V. | L.C.P. HUGO FRANCISCO MAGAÑA BARREDA | CFI 030925 DB5 | 521212.93 | 29 DE NOVIEMBRE DE 2017 | ING. JORGE PANTOJA JIMÉNEZ | SIN REPORTE | NO SE HA REQUERIDO | AÚN NO APLICA
FAISM 87/2017 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE OLIVOS ENTRE MIRASOL Y MAGNOLIAS; MIRASOL ENTRE OLIVOS Y AZALEA; EN LA COLONIA EL ÓRGANO, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FAISM 87/2017 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 09 DE OCTUBRE DE 2017 | CONSTRUCTORA FISCON, S.A. DE C.V. | L.C.P. HUGO FRANCISCO MAGAÑA BARREDA | CFI 030925 DB5 | 366184.72 | 14 DE NOVIEMBRE DE 2017 | ING. LUIS DEMETRIO CATEDRAL MUÑOZ | SIN REPORTE | NO SE HA REQUERIDO | AÚN NO APLICA
FAISM 88/2017 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN CALLE MIRASOL ENTRE OLIVOS Y CRISANTEMOS, EN LA COLONIA EL ÓRGANO, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FAISM 88/2017 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 09 DE OCTUBRE DE 2017 | CONSTRUCTORA FISCON, S.A. DE C.V. | L.C.P. HUGO FRANCISCO MAGAÑA BARREDA | CFI 030925 DB5 | 87143.36 | 06 DE NOVIEMBRE DE 2017 | ING. LUIS DEMETRIO CATEDRAL MUÑOZ | SIN REPORTE | NO SE HA REQUERIDO | AÚN NO APLICA
FAISM 91/2017 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GLADIOLA ENTRE LOMAS VERDES Y ALCATRAZ; CALLE SIN NOMBRE ENTRE LOMAS VERDES Y GLADIOLA; GALIO Y DALIAS ENTRE LOMAS VERDES Y FLOR; PRIV. LOMAS VERDES ENTRE LOMAS VERDES Y CALLE CERRADA; EN LA COLONIA EL ÓRGANO, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FAISM 91/2017 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 09 DE OCTUBRE DE 2017 | CONSTRUCTORA FISCON, S.A. DE C.V. | L.C.P. HUGO FRANCISCO MAGAÑA BARREDA | CFI 030925 DB5 | 822505.3 | 14 DE DICIEMBRE DE 2017 | ING. LUIS DEMETRIO CATEDRAL MUÑOZ | SIN REPORTE | NO SE HA REQUERIDO | AÚN NO APLICA
P.D. 19/2017 | REHABILITACIÓN DE JARDÍN VECINAL EL LABERINTO, EN LA COLONIA PARQUES DE LA VICTORIA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 19/2017 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 13 DE OCTUBRE DE 2017 | ING. RAÚL VARGAS CANIZAL | ING. RAÚL VARGAS CANIZAL | VACR-721119-SGA | 1055168.91 | 21 DE NOVIEMBRE DE 2017 | ING. JOSÉ SANTOS DÍAZ CASILLAS | 30% | NO SE HA REQUERIDO | AÚN NO APLICA
FAISM 64/2017 | ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE BIBLIA ENTRE CRIOLLOS E HIDALGO, EN LA COLONIA LA DURAZNERA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FAISM 64/2017 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 17 DE OCTUBRE DE 2017 | CONSTRUCTORA A Y G, S.A. DE C.V. | ING. MARCO ANTONIO GONZÁLEZ VILLASEÑOR | CAY-031219-NQ6 | 748585.24 | 8 DE DICIEMBRE DE 2017 | ING. JORGE PANTOJA JIMÉNEZ | SIN REPORTE | NO SE HA REQUERIDO | AÚN NO APLICA
FAISM 83/2017 | MANTENIMIENTO DE POZO NÚM. 4 UBICADO EN CALLE RAMÓN CORONA Y CAMINO REAL A COLIMA, EN LA COLONIA SANTA ANITA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FAISM 83/2017 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 19 DE OCTUBRE DE 2017 | MAGUCE, S.A. DE C.V. | ING. MACIEL MOZQUEDA GNZÁLEZ | MAG 150311 Q80 | 1018790.87 | 22 DE DICIEMBRE DE 2017 | ING. JOSÉ SANTOS DÍAZ CASILLAS | SIN REPORTE | NO SE HA REQUERIDO | AÚN NO APLICA
P.D. 20/2017 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN ANTIGUO CAMINO A TLAJOMULCO, DE PRIV. ROBLE 118.00 ML. HACIA EL NORTE, EN LA COLONIA SAN SEBASTIANITO, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 20/2017 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 31 DE OCTUBRE DE 2017 | ICAB CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. | ARQ. IGNACIO CABRERA HERNÁNDEZ | ICO 080902 A40 | 684632.66 | 06 DE DICIEMBRE DE 2017 | ARQ. EMILIO RODRÍGUEZ ROJAS | SIN REPORTE | NO SE HA REQUERIDO | AÚN NO APLICA