## JULIO
REPORTE DE OBRAS CONTRATADAS BAJO LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA AGOSTO 2017
No. ASIGNACIÓN Y/O CONTRATO | NOMBRE DE LA OBRA | MOTIVOS Y FUNDAMENTOS LEGALES | AUTORIZACIÓN DEL EJERCICIO DE LA OPCIÓN | FECHA DEL CONTRATO | CONTRATISTA ADJUDICATARIO | REPRESENTANTE LEGAL | RFC | MONTO | CONCLUSIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN | SUPERVISOR DE OBRA | AVANCE FÍSICO DE LA OBRA | CONVENIO DE TERMINACIÓN | FINIQUITO
P.D. 09/2017 | COORDINACIÓN GENERAL PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS NORMATIVOS DE PLANEACIÓN URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN II DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | ACUERDO DE AYUNTAMIENTO 375/2016 EMITIDO EN SESIÓN ORDINARIA DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN P.D. 09/2017 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 1 DE AGOSTO DE 2017 | TRIADA, CONSULTORÍA Y SERVICIOS, S.C. | ARQ. GABRIEL CASILLAS MORENO | TCS 060227 N78 | 1529000 | 30 DE MARZO DE 2018 | ARQ. CARMEN SUSANA ALCOCER LÚA | SIN REPORTE | NO SE HA REQUERIDO | AÚN NO APLICA
FAISM 06/2017 | PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE SAN ODILÓN ENTRE JOSÉ FIGUEROA Y SAN ISIDRO; ARROYO ENTRE SAN ODILÓN Y FRANCISCO VILLA; CRUCERO DE FRANCISCO VILLA Y LÁZARO CÁRDENAS, EN LA COLONIA NUEVA SANTA MARÍA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN II DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FAISM 06/2017 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 02 DE AGOSTO DE 2017 | HÍPICA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | C. RAMÓN RODRÍGUEZ RAMÍREZ | HCO 091223 4D3 | 1271121.48 | 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017 | ING. RAYMUNDO ACOSTA ACOSTA | SIN REPORTE | NO SE HA REQUERIDO | AÚN NO APLICA
FAISM 07/2017 | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE SAN ODILÓN ENTRE JOSÉ FIGUEROA Y SAN ISIDRO, ARROYO ENTRE SAN ODILÓN Y FRANCISCO VILLA; CRUCERO DE FRANCISCO VILLA Y LÁZARO CÁRDENAS, EN LA COLONIA NUEVA SANTA MARÍA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN II DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FAISM 07/2017 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 02 DE AGOSTO DE 2017 | HÍPICA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | C. RAMÓN RODRÍGUEZ RAMÍREZ | HCO 091223 4D3 | 950673.99 | 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017 | ING. RAYMUNDO ACOSTA ACOSTA | SIN REPORTE | NO SE HA REQUERIDO | AÚN NO APLICA
FAISM 08/2017 | EQUIPAMIENTO CON SEÑALÉTICA HORIZONTAL Y VERTICAL EN LA CALLE SAN ODILÓN ENTRE JOSÉ FIGUEROA Y SAN ISIDRO; ARROYO ENTRE SAN ODILÓN Y FRANCISCO VILLA; CRUCERO DE FRANCISCO VILLA Y LÁZARO CÁRDENAS, EN LA COLONIA NUEVA SANTA MARÍA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN II DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FAISM 08/2017 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 02 DE AGOSTO DE 2017 | HÍPICA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | C. RAMÓN RODRÍGUEZ RAMÍREZ | HCO 091223 4D3 | 76475.71 | 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017 | ING. RAYMUNDO ACOSTA ACOSTA | SIN REPORTE | NO SE HA REQUERIDO | AÚN NO APLICA
P.D. 12/2017 | ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO DE CENTRO DE POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN II DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | ACUERDO DE AYUNTAMIENTO 375/2016 EMITIDO EN SESIÓN ORDINARIA DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN P.D. 12/2017 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 07 DE AGOSTO DE 2017 | ARQ. ÓSCAR LADRÓN DE GUEVARA FREGOSO | ARQ. ÓSCAR LADRÓN DE GUEVARA FREGOSO | LAFO 530220 216 | 1550000 | 17 DE FEBRERO DE 2018 | ARQ. CARMEN SUSANA ALCOCER LÚA | SIN REPORTE | NO SE HA REQUERIDO | AÚN NO APLICA
FAISM 12/2017 | AGUA POTABLE EN LA CALLE 10 DE MAYO ENTRE AV. CENTRAL Y 20 DE NOVIEMBRE, EN LA COLONIA FRANCISCO I. MADERO, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN II DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FAISM 12/2017 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 14 DE AGOSTO DE 2017 | INPRO AZTECA, S.A. DE C.V. | ARQ. JAVIER GONZÁLEZ DE LOS COBOS | IAZ-080129-GT6 | 486864 | 12 DE OCTUBRE DE 2017 | ING. LUIS DEMETRIO CATEDRAL MUÑOZ | SIN REPORTE | NO SE HA REQUERIDO | AÚN NO APLICA
FAISM 13/2017 | DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 10 DE MAYO ENTRE AV. CENTRAL Y 20 DE NOVIEMBRE, EN LA COLONIA FRANCISCO I. MADERO, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN II DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FAISM 13/2017 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 14 DE AGOSTO DE 2017 | INPRO AZTECA, S.A. DE C.V. | ARQ. JAVIER GONZÁLEZ DE LOS COBOS | IAZ-080129-GT6 | 1161618.9 | 23 DE OCTUBRE DE 2017 | ING. LUIS DEMETRIO CATEDRAL MUÑOZ | SIN REPORTE | NO SE HA REQUERIDO | AÚN NO APLICA
FAISM 43/2017 | JARDINES DEL NIÑOS OCTAVIO PAZ CLAVE: 14EJN0221T TURNO MATUTINO Y JEAN PIAGET CLAVE: 14EJN0947U TURNO VESPERTINO EN LA CALLE MIRAMAR 35, ENTRE PUERTO MELAQUE Y MANZANILLO, EN LA COLONIA CANAL 58, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN II DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FAISM 43/2017 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 14 DE AGOSTO DE 2017 | ING. RAÚL VARGAS CANIZAL | ING. RAÚL VARGAS CANIZAL | VACR-721119-SGA | 709223.15 | 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017 | ING. JOSÉ SANTOS DÍAZ CASILLAS | SIN REPORTE | NO SE HA REQUERIDO | AÚN NO APLICA
FAISM 47/2017 | AGUA POTABLE EN LA CALLE PASEO DE BUENOS AIRES ENTRE SANTA LUCÍA Y LÍMITE DEL CERRO, EN LA COLONIA FRANCISCO I. MADERO, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN II DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FAISM 47/2017 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 14 DE AGOSTO DE 2017 | ING. MARTÍN JOSÉ LUIS SERRANO GUZMÁN | ING. MARTIN JOSÉ LUIS SERRANO GUZMÁN | SEGM 630814 KP1 | 317838.7 | 5 DE OCTUBRE DE 2017 | ING. LUIS DEMETRIO CATEDRAL MUÑOZ | SIN REPORTE | NO SE HA REQUERIDO | AÚN NO APLICA
FAISM 48/2017 | AGUA POTABLE EN LA CALLE SANTA ROSALÍA ENTRE CALLE JULIO DE CORTÁZAR A LÍMITE DEL CERRO, EN LA COLONIA FRANCISCO I. MADERO, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN II DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FAISM 48/2017 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 14 DE AGOSTO DE 2017 | CONSTRUCTORA FISCON, S.A. DE C.V. | L.C.P. HUGO FRANCISCO MAGAÑA BARREDA | CFI 030925 DB5 | 252551.38 | 03 DE OCTUBRE DE 2017 | C. MARIANO JIMÉNEZ BAUTISTA | SIN REPORTE | NO SE HA REQUERIDO | AÚN NO APLICA
FAISM 50/2017 | ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PASEO DE BUENOS AIRES ENTRE SANTA LUCÍA Y LÍMITE DEL CERRO, EN LA COLONIA FRANCISCO I. MADERO, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN II DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FAISM 50/2017 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 14 DE AGOSTO DE 2017 | ING. MARTÍN JOSÉ LUIS SERRANO GUZMÁN | ING. MARTIN JOSÉ LUIS SERRANO GUZMÁN | SEGM 630814 KP1 | 377714.01 | 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017 | ING. LUIS DEMETRIO CATEDRAL MUÑOZ | SIN REPORTE | NO SE HA REQUERIDO | AÚN NO APLICA
FAISM 51/2017 | ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE SANTA ROSALÍA ENTRE JULIO CORTÁZAR Y LÍMITE DEL CERRO, EN LA COLONIA FRANCISCO I. MADERO, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN II DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FAISM 51/2017 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 14 DE AGOSTO DE 2017 | CONSTRUCTORA FISCON, S.A. DE C.V. | L.C.P. HUGO FRANCISCO MAGAÑA BARREDA | CFI 030925 DB5 | 917334.75 | 23 DE OCTUBRE DE 2017 | C. MARIANO JIMÉNEZ BAUTISTA | SIN REPORTE | NO SE HA REQUERIDO | AÚN NO APLICA
FAISM 53/2017 | ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE SANTA EDUWIGES ENTRE VICTORIANO DE LA PLAZA Y CARLOS MA. MOYANO, EN LA COLONIA FRANCISCO I. MADERO, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN II DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FAISM 53/2017 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 14 DE AGOSTO DE 2017 | CONSTRUCTORA FISCON, S.A. DE C.V. | L.C.P. HUGO FRANCISCO MAGAÑA BARREDA | CFI 030925 DB5 | 504878.89 | 6 DE OCTUBRE DE 2017 | C. MARIANO JIMÉNEZ BAUTISTA | SIN REPORTE | NO SE HA REQUERIDO | AÚN NO APLICA
FAISM 54/2017 | ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE JULIO DE CORTÁZAR ENTRE SANTA ROSALÍA Y SANTA EDUWIGES, EN LA COLONIA FRANCISCO I. MADERO, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN II DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FAISM 54/2017 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 14 DE AGOSTO DE 2017 | CONSTRUCTORA FISCON, S.A. DE C.V. | L.C.P. HUGO FRANCISCO MAGAÑA BARREDA | CFI 030925 DB5 | 248520.31 | 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017 | C. MARIANO JIMÉNEZ BAUTISTA | SIN REPORTE | NO SE HA REQUERIDO | AÚN NO APLICA
FAISM 60/2017 | COLECTOR PLUVIAL EN LA CALLE AZUCENA ENTRE JACARANDAS Y PRIV. AZUCENA, EN LA COLONIA CANAL 58 Y PORTILLO LÓPEZ, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN II DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FAISM 60/2017 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 14 DE AGOSTO DE 2017 | CONSTRUCTORES EN CORPORACIÓN, S.A. DE C.V. | ING. SALVADOR MEZA LÓPEZ | CCO 780607 JD6 | 2085791.37 | 6 DE NOVIEMBRE DE 2017 | ING. RAYMUNDO ACOSTA ACOSTA | SIN REPORTE | NO SE HA REQUERIDO | AÚN NO APLICA
FAISM 61/2017 | AGUA POTABLE EN LA CALLE AZUCENA ENTRE PRIV. AZUCENA Y RINCÓN DE GUAYABITOS, EN LA COLONIA CANAL 58, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN II DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FAISM 61/2017 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 14 DE AGOSTO DE 2017 | CONSTRUCTORES EN CORPORACIÓN, S.A. DE C.V. | ING. SALVADOR MEZA LÓPEZ | CCO 780607 JD6 | 205283.73 | 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 | ING. RAYMUNDO ACOSTA ACOSTA | SIN REPORTE | NO SE HA REQUERIDO | AÚN NO APLICA
FAISM 63/2017 | RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE 5 DE MAYO Y 2 DE ABRIL; 2 DE ABRIL ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y 99.30 ML HACIA EL SUR, EN LA COLONIA SAN MARTIN DE LAS FLORES DE ABAJO, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN II DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FAISM 63/2017 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 14 DE AGOSTO DE 2017 | ING. RAÚL VARGAS CANIZAL | ING. RAÚL VARGAS CANIZAL | VACR-721119-SGA | 1289857.55 | 6 DE OCTUBRE DE 2017 | ING. JORGE PANTOJA JIMÉNEZ | SIN REPORTE | NO SE HA REQUERIDO | AÚN NO APLICA
P.D. 10/2017 | CONSTRUCCIÓN DE BODEGA EN EL ESTACIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE PADRÓN Y LICENCIAS, UBICADO EN NIÑOS HÉROES NO. 360, FRACC. EL ÁLAMO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN II DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 10/2017 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 14 DE AGOSTO DE 2017 | ING. MARTIN JOSÉ LUIS SERRANO GUZMÁN | ING. MARTIN JOSÉ LUIS SERRANO GUZMÁN | SEGM 630814 KP1 | 250750.55 | 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 | ING. JUAN MARTÍNEZ GALVÁN | SIN REPORTE | NO SE HA REQUERIDO | AÚN NO APLICA
P.D. 14/2017 | ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES PARCIALES DE DESARROLLO URBANO, DISTRITOS URBANOS 2, 3 Y 4 DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN II DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | ACUERDO DE AYUNTAMIENTO 375/2016 EMITIDO EN SESIÓN ORDINARIA DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN P.D. 14/2017 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 14 DE AGOSTO DE 2017 | MODUR, S.A. DE C.V. | ARQ. MIGUEL MORA FIGUEROA | MOD 010308 KE2 | 1578000 | 31 DE MARZO DE 2018 | ARQ. CARMEN SUSANA ALCOCER LÚA | SIN REPORTE | NO SE HA REQUERIDO | AÚN NO APLICA
FAISM 62/2017 | RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DEL PRADO DE 16 DE SEPTIEMBRE HASTA FCO. VILLA; ROMERO DE 16 DE SEPTIEMBRE HASTA PRIV. JESÚS GARCÍA; PRIV. MAGNOLIA, PRIV. JESÚS GARCÍA ENTRE ROMERO Y DEL PRADO; PRIV. PRADOS, PRIV. LINDA VISTA ENTRE LIMITE DEL CERRO Y DEL PRADO, EN LA COLONIA ALFREDO BARBA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN II DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FAISM 62/2017 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 15 DE AGOSTO DE 2017 | CONSORCIO CONSTRUCTOR CACEB, S.A. DE C.V. | ING. DAVID PENILLA GONZÁLEZ | CCC 050411 DA3 | 1178013.83 | 9 DE OCTUBRE DE 2017 | ING. JORGE PANTOJA JIMÉNEZ | SIN REPORTE | NO SE HA REQUERIDO | AÚN NO APLICA
FAISM 49/2017 | AGUA POTABLE EN LA CALLE FCO. VILLA ENTRE AV. CENTRAL Y MARIANO MORENO, EN LA COLONIA FRANCISCO I. MADERO, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN II DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FAISM 49/2017 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 25 DE AGOSTO DE 2017 | ARCONSA DESARROLLADORA, S. DE R.L. DE C.V. | ARQ. JUAN FRANCISCO GUZMÁN SÁNCHEZ | ADE 140228 PV1 | 366512.56 | 09 DE OCTUBRE DE 2017 | C. MARIANO JIMÉNEZ BAUTISTA | SIN REPORTE | NO SE HA REQUERIDO | AÚN NO APLICA
FAISM 52/2017 | ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE FCO. VILLA, ENTRE AV. CENTRAL Y MARIANO MORENO, EN LA COLONIA FRANCISCO I. MADERO, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN II DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FAISM 52/2017 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 25 DE AGOSTO DE 2017 | ARCONSA DESARROLLADORA, S. DE R.L. DE C.V. | ARQ. JUAN FRANCISCO GUZMÁN SÁNCHEZ | ADE 140228 PV1 | 670830.51 | 18 DE OCTUBRE DE 2017 | C. MARIANO JIMÉNEZ BAUTISTA | SIN REPORTE | NO SE HA REQUERIDO | AÚN NO APLICA
FAISM 65/2017 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ALFARERIAS, ENTRE MANUEL M. DIEGUEZ Y GÓMEZ FARÍAS, EN LA COLONIA TATEPOSCO, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN II DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FAISM 65/2017 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 25 DE AGOSTO DE 2017 | ARCONSA DESARROLLADORA, S. DE R.L. DE C.V. | ARQ. JUAN FRANCISCO GUZMÁN SÁNCHEZ | ADE 140228 PV1 | 252339.57 | 09 DE OCTUBRE DE 2017 | C. EUSEBIO SALVADOR TOMÁS ARREOLA | SIN REPORTE | NO SE HA REQUERIDO | AÚN NO APLICA
FAISM 66/2017 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE ALFARERIAS, ENTRE GÓMEZ FARÍAS Y ALDAMA; ALFARERÍAS DE ALDAMA 69.90 ML HACIA EL ORIENTE, EN LA COLONIA TATEPOSCO, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN II DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FAISM 66/2017 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 25 DE AGOSTO DE 2017 | ARCONSA DESARROLLADORA, S. DE R.L. DE C.V. | ARQ. JUAN FRANCISCO GUZMÁN SÁNCHEZ | ADE 140228 PV1 | 754178.93 | 18 DE OCTUBRE DE 2017 | C. EUSEBIO SALVADOR TOMÁS ARREOLA | SIN REPORTE | NO SE HA REQUERIDO | AÚN NO APLICA