## Hoja1
DETALLE DEL PROYECTO
CICLO | TRIM. | FOLIO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID ESTADO RESPONSABLE | ENTIDAD RESPONSABLE | ID MUNICIPIO RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | POBLACION BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES FISICOS | CARPETA FOTOS | ESTATUS | FLUJO
2019 | 1 | JAL18180101072497 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:9890000.0}} | Infraestructura Vial En El Municipio De San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. // (Rehabilitación De La Calle Ahuehuetes En El Municipio De San Pedro Tlaquepaque) / | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | COORDINACIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | PDR012018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:4200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:0, direccion:(c. Ahuehuetes de Torres Bodet a Pinavetes ; 20.626136; -103.399135) (c. Ahuehuetes de Torres Bodet a Pinavetes ; 20.622183; -103.400203), lon:-103.307222, lat:20.638611}} | 2018-01-01 | 43435 | 9890000 | 9890000 | 8746210.68 | 8746210.68 | 8746210.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:43307002-PDR-Ol/18, contratista:CONSTRUCTORA MANALLI, S.A., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:9772936.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4200.0}} | {1209728/proyecto_INICIO, 1209728/proyecto_FIN, 1209728/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | JAL00180201135735 | Proyecto de inversión | 4912538.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4912538.37, modificado:4912538.37}} | Infraestructura Vial En El Municipio De San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. // (Rehabilitación De La Calle Universidad, En El Municipio De San Pedro Tlaquepaque) | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | COORDINACIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:3859.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-01-01 | 43435 | 4912538.37 | 4847353.33 | 4847353.33 | 4847353.33 | 4847353.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PDR 04/2018, contratista:CONSTRUCTORES EN CORPORACIÓN S.A. DE C.V., convocante:MTJ850101C4A, monto:4847353.34, importe_modificado:3393147.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3859.0}} | {1274710/proyecto_PROCESO, 1274710/proyecto_INICIO, 1274710/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | JAL00180201136198 | Proyecto de inversión | 5486355.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5486355.97, modificado:5486355.97}} | Infraestructura Vial En El Municipio De San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. // (Rehabilitación De La Av. De La Llave En El Municipio De San Pedro Tlaquepaque) | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | COORDINACIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:5781.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 5486355.97 | 5486355.97 | 5411821.54 | 5411821.54 | 5411821.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PDR 03-2018, contratista:MEGAENLACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:5420427.79, importe_modificado:3794299.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5781.0}} | {1275174/proyecto_INICIO, 1275174/proyecto_FIN, 1275174/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | JAL00180201135970 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | Infraestructura Social En El Municipio De San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. // (Rehabilitación De La Unidad Deportiva En El Fraccionamiento Misión Magnolia Y Rehabilitación De La Unidad Deportiva Parques De Santa María) | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | COORDINACIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:14537.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 10000000 | 10000000 | 5310908.26 | 5310908.26 | 5310908.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PDR 05/2018, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CUPE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:4181815.6, importe_modificado:2927270.92}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PDR 06/2018, contratista:CONSTRUCTORA AYG S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:5380382.03, importe_modificado:3766267.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14537.0}} | {1274945/proyecto_INICIO, 1274945/proyecto_PROCESO, 1274945/proyecto_FIN, 1274945/proyecto_PROCESO, 1274945/proyecto_FIN, 1274945/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | JAL18180201135927 | Proyecto de inversión | 9601105.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9601105.66, modificado:9601105.66}} | Infraestructura Vial En El Municipio De San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. // (Rehabilitación De La Calle Bandera En El Municipio De San Pedro Tlaquepaque.) | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | COORDINACIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | PDR 022018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:8264.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 9601105.66 | 9601105.66 | 8224203.79 | 8224203.79 | 8224203.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PDR 02-2018, contratista:CONSTRUCTORA DOS VILLAS , S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:9191856.66, importe_modificado:6434299.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8264.0}} | {1274902/proyecto_PROCESO, 1274902/proyecto_FIN, 1274902/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | JAL180401501187 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | REHABILITACION DE VIALIDADES: NIÑOS HEROES Y ZARAGOZA | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COORDINACIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD |  | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5258.75, meta_modificada:5258.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:Zaragoza, Centro, San Pedro Tlaquepaque, Jal., México, lon:-103.3034522, lat:20.63819}} | 2018-12-21 | 2019-03-19 | 10000000 | 9789237.91 | 5866161.88 | 5866161.88 | 5866161.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PDR 07-2018, contratista:MALANCO GRUPO CONSTRUCTOR S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:9789237.91, importe_modificado:6852466.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3944.06}} | {1501187/proyecto_INICIO, 1501187/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | JAL190101511681 | Proyecto de inversión | 2377739 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2377739.0, modificado:2377739.0}} | EMPEDRADO ZAMPEADO, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE PUENTE DE CALDERÓN | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Programa de Inversión de Subsidios | Urbanización | Sin identificar | COORDINACIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | PDR-03/2017 | N | 0 | 0 | 7550 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3215.81, meta_modificada:3215.81}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:Españoles, La Duraznera, 45580 San Pedro Tlaquepaque, Jal., México, lon:-103.3194982, lat:20.5967628}, geo2: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:Lomas del Tapatío, 45628 San Pedro Tlaquepaque, Jal., México, lon:-103.3088755, lat:20.6110869}} | 2018-01-11 | 2018-07-30 | 2377739 | 2377739 | 2113773 | 2113773 | 2113773 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:43307002-PDR-03/2017, contratista:TECNOLOGIA Y CALIDAD EN ASFALTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:2364901.43, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2759.38}} | {1511681/proyecto_INICIO, 1511681/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | JAL190101513770 | Proyecto de inversión | 3613094.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:134, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3613094.42, modificado:3613094.42}} | UNIDAD DEPORTIVA Y DE RECREACIÓN FAMILIAR | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | COORDINACIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | EMF-001/2018 | N | 0 | 0 | 15200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3111.0, meta_modificada:3111.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:San Martin de Las Flores de Arriba, 45629 San Pedro Tlaquepaque, Jal., México, lon:-103.2887152, lat:20.6009167}} | 2018-11-14 | 2018-12-28 | 3613094.42 | 3613094.42 | 3613094.42 | 3613094.42 | 3613094.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EMF 01-2018, contratista:INECO CONSTRUYE, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, monto:3613094.42, importe_modificado:3613094.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3111.0}} | {1513770/proyecto_INICIO, 1513770/proyecto_PROCESO, 1513770/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances