## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO
2018 | 4 | JAL18180101072497 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:9890000.0}} | Infraestructura Vial En El Municipio De San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. // (Rehabilitación De La Calle Ahuehuetes En El Municipio De San Pedro Tlaquepaque) / | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | COORDINACIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | PDR012018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:4056.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:0, direccion:(c. Ahuehuetes de Torres Bodet a Pinavetes ; 20.626136; -103.399135) (c. Ahuehuetes de Torres Bodet a Pinavetes ; 20.622183; -103.400203), lon:-103.307222, lat:20.638611}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 9890000 | 9772936.98 | 8746210.68 | 8746210.68 | 8746210.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:43307002-PDR-Ol/18, contratista:CONSTRUCTORA MANALLI, S.A., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:9772936.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4056.0}} | {1209728/proyecto_INICIO, 1209728/proyecto_FIN, 1209728/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | JAL18180201135927 | Proyecto de inversión | 9601105.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9601105.66, modificado:9601105.66}} | Infraestructura Vial En El Municipio De San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. // (Rehabilitación De La Calle Bandera En El Municipio De San Pedro Tlaquepaque.) | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | COORDINACIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | PDR 022018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:8263.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 9601105.66 | 9191856.66 | 8224203.79 | 8224203.79 | 8224203.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PDR 02-2018, contratista:CONSTRUCTORA DOS VILLAS , S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:9191856.66, importe_modificado:6434299.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8263.52}} | {1274902/proyecto_PROCESO, 1274902/proyecto_FIN, 1274902/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | JAL180401501187 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | REHABILITACION DE VIALIDADES: NIÑOS HEROES Y ZARAGOZA | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COORDINACIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | PDR 072018 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5258.75, meta_modificada:5258.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:Zaragoza, Centro, San Pedro Tlaquepaque, Jal., México, lon:-103.3034522, lat:20.63819}} | 2018-12-21 | 2019-03-19 | 10000000 | 9789237.91 | 2936771.37 | 2936771.37 | 2936771.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PDR 07-2018, contratista:MALANCO GRUPO CONSTRUCTOR S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:9789237.91, importe_modificado:6852466.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:262.95}} | {1501187/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | JAL00180201135735 | Proyecto de inversión | 4912538.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4912538.37, modificado:4912538.37}} | Infraestructura Vial En El Municipio De San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. // (Rehabilitación De La Calle Universidad, En El Municipio De San Pedro Tlaquepaque) | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | COORDINACIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | PDR 042018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:3901.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 4912538.37 | 4847353.34 | 2837027.55 | 2837027.55 | 2837027.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PDR 04/2018, contratista:CONSTRUCTORES EN CORPORACIÓN S.A. DE C.V., convocante:MTJ850101C4A, monto:4847353.34, importe_modificado:3393147.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3858.02}} | {1274710/proyecto_INICIO, 1274710/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | JAL00180201136198 | Proyecto de inversión | 5486355.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5486355.97, modificado:5486355.97}} | Infraestructura Vial En El Municipio De San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. // (Rehabilitación De La Av. De La Llave En El Municipio De San Pedro Tlaquepaque) | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | COORDINACIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | PDR 032018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:5780.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 5486355.97 | 5420427.79 | 5411821.54 | 5411821.54 | 5411821.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PDR 03-2018, contratista:MEGAENLACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:5420427.79, importe_modificado:3794299.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5780.5}} | {1275174/proyecto_INICIO, 1275174/proyecto_FIN, 1275174/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | JAL00180201135970 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | Infraestructura Social En El Municipio De San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. // (Rehabilitación De La Unidad Deportiva En El Fraccionamiento Misión Magnolia Y Rehabilitación De La Unidad Deportiva Parques De Santa María) | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | COORDINACIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | PDR 05,062018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:6884.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 10000000 | 9562197.63 | 2868659.29 | 2868659.29 | 2868659.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PDR 05/2018, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CUPE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:4181815.6, importe_modificado:2927270.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:734.16}} | {1274945/proyecto_PROCESO, 1274945/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
JAL18180101072497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 10000000 | 9890000
JAL18180201135927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 9601105.66 | 9601105.66
JAL180401501187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 10000000 | 10000000
JAL00180201135735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 4912538.37 | 4912538.37
JAL00180201136198 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 5486355.97 | 5486355.97
JAL00180201135970 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 10000000 | 10000000

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
JAL18180101072497 | Metros Cuadrados | 1 | 4056
JAL18180201135927 | Metros Cuadrados | 1 | 8263.52
JAL180401501187 | Metros Cuadrados | 5258.75 | 5258.75
JAL00180201135735 | Metros Cuadrados | 1 | 3901
JAL00180201136198 | Metros Cuadrados | 1 | 5780.5
JAL00180201135970 | Metros Cuadrados | 1 | 6884.42

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
JAL18180101072497 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque |  | (c. Ahuehuetes de Torres Bodet a Pinavetes ; 20.626136; -103.399135) (c. Ahuehuetes de Torres Bodet a Pinavetes ; 20.622183; -103.400203) | -103.3072 | 20.6386
JAL18180201135927 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque |  | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | -103.3422 | 20.6764
JAL180401501187 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Zaragoza, Centro, San Pedro Tlaquepaque, Jal., México | -103.3035 | 20.6382
JAL00180201135735 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque |  | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | -103.3422 | 20.6764
JAL00180201136198 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque |  | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | -103.3422 | 20.6764
JAL00180201135970 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque |  | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | -103.3422 | 20.6764

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
JAL18180101072497 | Obra | 43307002-PDR-Ol/18 | CONSTRUCTORA MANALLI, S.A. | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 9772936
JAL18180201135927 | Obra | PDR 02-2018 | CONSTRUCTORA DOS VILLAS , S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 9191856.66 | 6434299.66
JAL180401501187 | Obra | PDR 07-2018 | MALANCO GRUPO CONSTRUCTOR S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 9789237.91 | 6852466.54
JAL00180201135735 | Obra | PDR 04/2018 | CONSTRUCTORES EN CORPORACIÓN S.A. DE C.V. | MTJ850101C4A | 4847353.34 | 3393147.34
JAL00180201136198 | Obra | PDR 03-2018 | MEGAENLACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 5420427.79 | 3794299.46
JAL00180201135970 | Obra | PDR 05/2018 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CUPE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 4181815.6 | 2927270.92

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
JAL18180101072497 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 4056 | 4056 | 100
JAL18180201135927 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 8263.52 | 8263.52 | 100
JAL180401501187 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 5258.75 | 5258.75 | 262.95 | 5.0002
JAL00180201135735 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 3858.02 | 385802
JAL00180201136198 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 5780.5 | 5780.5 | 100
JAL00180201135970 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 6884.42 | 734.16 | 10.6641