## Reporte final
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2020 | 3 | JAL200301764765 | Proyecto de inversión | 12870237.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.287023732E7, modificado:1.287023732E7}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE LOCALIDAD SANTA ANITA ASENTAMIENTO SANTA ANITA - 104722 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | 104722 | S | 512 | 492 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11302.0, meta_modificada:11302.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:14, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA SANTA ANITA, 45600 SANTA ANITA, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE ANTIGUO CAMINO REAL A COLIMA Y CALLE ABASOLO, CALLE MORELOS CP 45600 FISM 342020, lon:-103.45296588, lat:20.55075807}} | 2020-09-01 | 2020-12-30 | 3804048.02 | 3804048.02 | 3804048.02 | 3804048.02 | 3804048.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 32/2020, contratista:CONSTRUCCIONES ADMAYAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:3472179.76, importe_modificado:2430525.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1130.2}} | {1764765/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301761862 | Proyecto de inversión | 3474491.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3474491.06, modificado:3474491.06}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE LOCALIDAD SANTA ANITA ASENTAMIENTO SANTA ANITA - 96919 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | 96919 | S | 4842 | 4652 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2128.0, meta_modificada:2128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:14, direccion:CALLE AQUILES SERDAN COLONIA SANTA ANITA, 45600 SANTA ANITA, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE COLON Y CALLE UNIVERSIDAD, CALLE ARROYO SUR CALLE AQUILES SERDAN ENTRE CALLE COLON Y CALLE UNIVERSIDAD ZAP 2019 Y 1129 FISM 3, lon:-103.43670188, lat:20.55548957}} | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 1041653.93 | 1041653.93 | 1041653.93 | 1041653.93 | 1041653.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 34/2020, contratista:CONSTRUCTORA MANALLI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:1.268016005E7, importe_modificado:8876112.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1191.2}} | {1761862/proyecto_PROCESO, 1761862/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301742593 | Proyecto de inversión | 1469291.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1469291.69, modificado:1469291.69}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE LOCALIDAD TLAQUEPAQUE ASENTAMIENTO EX-HACIENDAS DEL CUATRO - 35906 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 35906 | S | 167 | 161 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2410.0, meta_modificada:2410.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE POPOCATEPETL COLONIA EX-HACIENDAS DEL CUATRO, 45618 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CARRETERA ANTIGUA CARRETERA A CHAPALA Y CERRADA CANAL DEL SIAPA, EN POPOCATECATEPELT CUMBRES DE ACULTZINGO Y PICO DE OR, lon:-103.33688901, lat:20.56493798}} | 2020-05-15 | 2020-12-30 | 1088665.07 | 1088665.07 | 1088665.07 | 1088665.07 | 1088665.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 29/2020, contratista:RAMIRO GARCÍA JUÁREZ, convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:1469291.69, importe_modificado:1028504.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2169.0}} | {1742593/proyecto_PROCESO, 1742593/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301742618 | Proyecto de inversión | 1060310.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1060310.62, modificado:1060310.62}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN VALLE DE LA MISERICORDIA - 35931 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 35931 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:345.0, meta_modificada:541.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE VALLE DE LA MISERICORDIA COLONIA VALLE DE LA MISERICORDIA, 45615 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE SAN RUBEN Y CALLE VALLE DE LAS FLORES, CALLE DE LA MISERICORDIA FISM302020, lon:-103.34356398, lat:20.5593977}} | 2020-05-15 | 2020-12-30 | 489828.98 | 489828.98 | 489828.98 | 489828.98 | 489828.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 30/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CUPE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:1060310.62, importe_modificado:742217.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:486.9}} | {1742618/proyecto_INICIO, 1742618/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301734877 | Proyecto de inversión | 220832.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220832.26, modificado:220832.26}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE LOCALIDAD TLAQUEPAQUE ASENTAMIENTO ÁLVARO OBREGÓN - 26255 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 26255 | S | 32 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE JESUS FLORES ABAD COLONIA ÁLVARO OBREGÓN, 45629 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE PROLONGACION JALISCO Y PRIVADA JALISCO, CALLE SALVADOR OROZCO PRIV. JALISCO ENTRE PRIV. SIN NOMBRE Y JESUS FLORES ABAD PRIV., lon:-103.29107124, lat:20.60071651}} | 2020-05-01 | 2020-10-30 | 197506.52 | 197506.52 | 197506.52 | 197506.52 | 197506.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 24/2020, contratista:CONSTRUCTORA FISCON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:220832.26, importe_modificado:154582.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:67.5}} | {1734877/proyecto_PROCESO, 1734877/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301736386 | Proyecto de inversión | 1416874.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1416874.16, modificado:1416874.16}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE LOCALIDAD TLAQUEPAQUE ASENTAMIENTO ÁLVARO OBREGÓN - 28409 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 28409 | S | 172 | 166 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1120.0, meta_modificada:1120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE SAN PABLO COLONIA ÁLVARO OBREGÓN, 45629 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE CHAMELA Y CALLE LUIS E. MEDINA SANTIAGO, PRIV. SIN NOMBRE 1 DE CHAMELA 96 ML. HACIA EL PONIENTE CHAMELA Y PRIV. PURIFICACION , lon:-103.29397425, lat:20.60774196}} | 2020-02-27 | 2020-12-30 | 1145293.76 | 1145293.76 | 1145293.76 | 1145293.76 | 1145293.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 27/2020, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR CACEB S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:1416874.16, importe_modificado:991811.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:821.24}} | {1736386/proyecto_PROCESO, 1736386/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301736418 | Proyecto de inversión | 3561024.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3561024.14, modificado:3561024.14}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE LOCALIDAD TLAQUEPAQUE ASENTAMIENTO SAN MARTÍN DE LAS FLORES DE ARRIBA - 28478 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 28478 | S | 284 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:882.0, meta_modificada:882.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE RAMON CORONA Y ALVARO OBREGON COLONIA SAN MARTÍN DE LAS FLORES DE ARRIBA, 45629 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE RICARDO FLORES MAGON, JAVIER MINA CUAHUTEMOC ENTRE RAMON CORONA Y , lon:-103.29037843, lat:20.60428866}} | 2020-02-27 | 2020-12-30 | 1766451.82 | 1766451.82 | 1766451.82 | 1766451.82 | 1766451.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 28/2020, contratista:CONSTRUCTORA BGBR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:3554303.95, importe_modificado:2488012.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:749.7}} | {1736418/proyecto_INICIO, 1736418/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301728623 | Proyecto de inversión | 2331936.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2331936.32, modificado:2331936.32}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE LOCALIDAD TLAQUEPAQUE ASENTAMIENTO LOS PUESTOS - 20829 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 20829 | S | 188 | 181 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:870.0, meta_modificada:870.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:PERIFERICO HUERTO Y MAGNOLIA COLONIA LOS PUESTOS, 45638 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE BENITO JUAREZ, AVENIDA INDEPENDENCIA BENITO JUAREZ ENTRE GIRASOL Y PRIV. EL HUERTO BENITO JU, lon:-103.27295282, lat:20.60609831}} | 2020-04-01 | 2020-08-30 | 1939584.94 | 1939584.94 | 1939584.94 | 1939584.94 | 1939584.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 08/2020, contratista:CONSTRUCTORA HOSPICIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:2331936.32, importe_modificado:1632355.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:696.0}} | {1728623/proyecto_INICIO, 1728623/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301728773 | Proyecto de inversión | 2168513.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2168513.94, modificado:2168513.94}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE LOCALIDAD TLAQUEPAQUE ASENTAMIENTO SAN MARTÍN DE LAS FLORES DE ABAJO - 21363 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CUIDAD | 21363 | S | 179 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1333.0, meta_modificada:1333.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD COLONIA SAN MARTÍN DE LAS FLORES DE ABAJO, 45629 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE TECALITLAN Y CALLE SAN FRANCISCO, LIBERTAD ENTRE TECALITLAN Y SAN FRANCISCO SALVADOR ALLENDE ENTRE NOGALES , lon:-103.27686861, lat:20.60444792}} | 2020-01-27 | 2020-12-30 | 650554.18 | 650554.18 | 650554.18 | 650554.18 | 650554.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 12/2020, contratista:AXIOBRAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:2168513.94, importe_modificado:1517959.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1066.4}} | {1728773/proyecto_INICIO, 1728773/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301735536 | Proyecto de inversión | 1945742.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1945742.17, modificado:2092872.64}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE LOCALIDAD TLAQUEPAQUE ASENTAMIENTO ÁLVARO OBREGÓN - 27187 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 27187 | S | 392 | 377 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1527.0, meta_modificada:1527.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE ANACLETO DE TORTOLEDO COLONIA ÁLVARO OBREGÓN, 45629 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CAMINO PEDRERA Y PRIVADA LOPEZ MATEOS, CALLE MANUEL AGUIRRE ALVARO OBREGON ENTRE ANACLETO DE TORTOLEDO Y JESUS FLORES AB, lon:-103.29628546, lat:20.60399544}} | 2020-05-22 | 2020-09-30 | 1945742.17 | 1945742.17 | 1945742.17 | 1945742.17 | 1945742.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 25/2020, contratista:DILAG DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:1945742.17, importe_modificado:1362019.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1511.73}} | {1735536/proyecto_INICIO, 1735536/proyecto_FIN, 1735536/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301729422 | Proyecto de inversión | 1615598.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1615598.13, modificado:1615598.13}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE LOCALIDAD TLAQUEPAQUE ASENTAMIENTO LA ARENA - 23082 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 23082 | S | 115 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:805.0, meta_modificada:805.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE SAN ANTONIO COLONIA LA ARENA, 45638 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE SAN JOSE Y CALLE PEMEX, PEMEX ENTRE SAN ANTONIO Y CALLE SIN NOMBRE 1 CALLE SIN NOMBRE 1 ENTRE PEDREGAL Y PEMEX CALLE SIN NOMBRE , lon:-103.26707724, lat:20.60081042}} | 2020-04-01 | 2020-09-30 | 1231532.81 | 1231532.81 | 1231532.81 | 1231532.81 | 1231532.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 18/2020, contratista:CONSTRUCCIONES ADMAYAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:1615598.13, importe_modificado:1130918.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:641.6}} | {1729422/proyecto_PROCESO, 1729422/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301728801 | Proyecto de inversión | 3555172.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3555172.57, modificado:3555172.57}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE LOCALIDAD TLAQUEPAQUE ASENTAMIENTO ÁLVARO OBREGÓN - 21432 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 21432 | S | 249 | 234 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:886.0, meta_modificada:886.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE ANACLETO DE TORTOLEDO Y BELLA VISTA COLONIA ÁLVARO OBREGÓN, 45629 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE PROLONGACION JALISCO Y CALLE LIC. ENRIQUE ALVAREZ DEL CASTILLO, PRIVADA ARBOLEDA LIC. ENRIQUE ALVAREZ DEL , lon:-103.29839604, lat:20.60760708}} | 2020-06-01 | 2020-11-30 | 1905852.84 | 1905852.84 | 1905852.84 | 1905852.84 | 1905852.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 13/2020, contratista:MALANCO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:3543864.39, importe_modificado:2480705.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:708.8}} | {1728801/proyecto_INICIO, 1728801/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301729443 | Proyecto de inversión | 3915614.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3915614.12, modificado:3915614.12}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE LOCALIDAD SANTA ANITA ASENTAMIENTO SANTA ANITA - 23135 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 23135 | S | 191 | 183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2447.0, meta_modificada:2447.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:14, direccion:CALLE REVOLUCIÓN RANCHERIA SANTA ANITA, 45600 SANTA ANITA, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE SIN NOMBRE 1, CALLE SIN NOMBRE 1 NIÑOS HÉROES Y MANUEL SEVILLA ENTRE REVOLUCIÓN Y CALLE SIN NOMBRE 2 CA, lon:-103.43372186, lat:20.55373126}} | 2020-01-27 | 2020-12-30 | 3459308.03 | 3459308.03 | 3459308.03 | 3459308.03 | 3459308.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 19/2020, contratista:PROSPET TRANSPORTE PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:3880079.56, importe_modificado:2716055.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2202.3}} | {1729443/proyecto_PROCESO, 1729443/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301728904 | Proyecto de inversión | 238575.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238575.68, modificado:282504.5}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE LOCALIDAD TLAQUEPAQUE ASENTAMIENTO EL ÓRGANO - 21703 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 21703 | S | 28 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:88.0, meta_modificada:88.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:PRIVADA FLOR COLONIA EL ÓRGANO, 45588 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE FLOR Y CALLE TLIPÁN, CALLE LOMAS VERDES PRIV. FLOR ENTRE FLOR Y TULIPÁN. ZAP 224A, lon:-103.31551336, lat:20.6022592}} | 2020-05-01 | 2020-05-30 | 238575.68 | 238575.68 | 238575.68 | 238575.68 | 238575.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 15/2020, contratista:ARACELI MARCELA DÍAZ COVARRUBIAS, convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:238575.68, importe_modificado:167002.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:87.12}} | {1728904/proyecto_PROCESO, 1728904/proyecto_FIN, 1728904/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301736021 | Proyecto de inversión | 596728.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:596728.05, modificado:724607.91}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE LOCALIDAD TLAQUEPAQUE ASENTAMIENTO SAN PEDRITO - 27869 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 27869 | S | 55 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:527.0, meta_modificada:527.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE TEAPAN COLONIA SAN PEDRITO, 45625 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE MATA REDONDA Y CALLE EL MIRADOR, SALVADOR ALLENDE DE ARBOL GRANDE 165.00 ML. HACIA EL ORIENTE ARBOL GRANDE ENTRE SALVADOR ALLENDE Y, lon:-103.28121332, lat:20.60574482}} | 2020-01-27 | 2020-12-30 | 596728.05 | 596728.05 | 596728.05 | 596728.05 | 596728.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 26/2020, contratista:CONSORCIO BERNA DE LA CAÑADA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:596728.05, importe_modificado:417709.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:514.8}} | {1736021/proyecto_INICIO, 1736021/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301769957 | Proyecto de inversión | 3106369.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3106369.59, modificado:3106369.59}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE LOCALIDAD TLAQUEPAQUE ASENTAMIENTO SAN SEBASTIANITO - 119272 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 119272 | S | 223 | 214 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2447.0, meta_modificada:2447.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:133, direccion:CALLE CAMINO REAL A COLIMA COLONIA SAN SEBASTIANITO, 45601 VERDE VALLE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE ARROYO SECO Y CALLE TAJO, CALLE BAHIA DE LOS LOBOS CAMINO REAL DE COLIMA ENTRE ARROYO SECO Y TAJO CAMINO REAL DE C, lon:-103.41247945, lat:20.59301977}} | 2020-09-15 | 2020-12-30 | 931910.88 | 931910.88 | 931910.88 | 931910.88 | 931910.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 40/2020, contratista:ICAB CONSTRUCCIONES, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:3106369.59, importe_modificado:2174458.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1101.15}} | {1769957/proyecto_PROCESO, 1769957/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301767582 | Proyecto de inversión | 4352857.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:2176428.68, modificado:1016244.26}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2176428.69, modificado:3316428.7}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE LOCALIDAD POTRERO EL ZALATE - 112465 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | 112465 | S | 360 | 249 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2879.0, meta_modificada:2879.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:125, direccion:CALLE LA NORIA COLONIA EL ZALATE, 45627 POTRERO EL ZALATE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE DE LA LUZ Y CALLE CAPULIN, CALLE DE LAS MORAS EN LA NORIA Y MEZQUITE ENTRE ENTRE DE LA LUZ Y CAPILIN DE LA LUZ ENTRE LOAS MORA, lon:-103.28600022, lat:20.57951956}} | 2020-09-02 | 2020-12-30 | 2410262.63 | 2410262.63 | 2410262.63 | 2410262.63 | 2410262.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 36/2020, contratista:PAVIMENTOS E INFRAESTRUCTURA VIAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:4332672.95, importe_modificado:3032871.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2159.25}} | {1767582/proyecto_PROCESO, 1767582/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301766594 | Proyecto de inversión | 4748270.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4748270.76, modificado:4748270.76}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE LOCALIDAD SANTA ANITA ASENTAMIENTO SANTA ANITA - 109917 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | 109917 | S | 492 | 512 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1695.0, meta_modificada:1695.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:14, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA SANTA ANITA, 45600 SANTA ANITA, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE ANTIGUO CAMINO REAL DE COLIMA Y CALLE ABASOLO, CALLE MORELOS FRANCOSCO I. MADERO ENTRE ABASOLO Y ANTIGIO CAMINO REAL DE C, lon:-103.45129481, lat:20.55028853}} | 2020-09-06 | 2020-12-30 | 2415764.48 | 2415764.48 | 2415764.48 | 2415764.48 | 2415764.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 35/2020, contratista:CONSTRUCTORA DOS VILLAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:4735966.02, importe_modificado:3315176.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1575.9}} | {1766594/proyecto_PROCESO, 1766594/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301768867 | Proyecto de inversión | 4594991.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:PRESUPUESTO DIRECTO, monto:2177600.35, modificado:2177600.35}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2417391.51, modificado:2417391.51}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE LOCALIDAD POTRERO EL ZALATE ASENTAMIENTO EL ZALATE - 115966 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACION GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 115966 | S | 330 | 318 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3498.0, meta_modificada:3498.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:125, direccion:CALLE LA NORIA Y MEZQUITE COLONIA EL ZALATE, 45627 POTRERO EL ZALATE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE SAN MARTÍN AL VERDE Y CALLE DE LA LUZ, CALLE LOS MORA EN LA NORIA Y MEZQUITE ENTRE SAN MARTIN AL VERDE Y DE LA LUZ C, lon:-103.28036573, lat:20.57833324}} | 2020-09-15 | 2020-12-30 | 1372800.57 | 1372800.57 | 1372800.57 | 1372800.57 | 1372800.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 37/2020, contratista:CUIBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:4576001.91, importe_modificado:3203201.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1224.3}} | {1768867/proyecto_INICIO, 1768867/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301769796 | Proyecto de inversión | 7061704.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7061704.77, modificado:7061704.77}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE LOCALIDAD TLAQUEPAQUE ASENTAMIENTO SANTA MARÍA TEQUEPEXPAN - 118739 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 118739 | S | 241 | 232 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1468.0, meta_modificada:1468.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE MONTE CARMELO COLONIA SANTA MARÍA TEQUEPEXPAN, 45601 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE CAMINO REAL A COLIMA, CALLE INDEPENDENCIA MONTE CARMELO ENTRE INDEPENDENCIA Y CAMINO DE LA C, lon:-103.40625347, lat:20.5998668}} | 2020-09-15 | 2020-12-30 | 5389864.23 | 5389864.23 | 5389864.23 | 5389864.23 | 5389864.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 39/2020, contratista:PROSPET TRANSPORTE PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:7011949.94, importe_modificado:4908364.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:880.8}} | {1769796/proyecto_INICIO, 1769796/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301763899 | Proyecto de inversión | 599383.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599383.96, modificado:599383.96}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE LOCALIDAD SANTA ANITA ASENTAMIENTO SANTA ANITA - 102396 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | 102396 | S | 56 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:259.0, meta_modificada:259.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:14, direccion:CALLE AQUILES SERDAN COLONIA SANTA ANITA, 45600 SANTA ANITA, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE RAMON MARISCAL, CALLE UNION Y AQUILES SERDAN DE RAMON MARISCAL 60.00 ML HACIA EL ORIENTE, lon:-103.4378325, lat:20.55147831}} | 2020-07-24 | 2020-12-30 | 179951.69 | 179951.69 | 179951.69 | 179951.69 | 179951.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 33/2020, contratista:CONSTRUEDISA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:599838.96, importe_modificado:419887.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:205.8}} | {1763899/proyecto_PROCESO, 1763899/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301769369 | Proyecto de inversión | 4021823.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4021823.75, modificado:4021823.75}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE LOCALIDAD TLAQUEPAQUE ASENTAMIENTO LA GIGANTERA - 117321 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 117321 | S | 287 | 276 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4009.0, meta_modificada:4009.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBRE 3 COLONIA LA GIGANTERA, 45601 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE AVENIDA DEL TAJO Y CALLE MANZANO, CALLE LA CUCHILLA CALLE SIN NOMBRE 3 ENTRE AV. DEL TAJO Y MANZANO MANZANO ENTRE ARROYO SECO Y LA G, lon:-103.40503583, lat:20.58841197}} | 2020-09-15 | 2020-12-30 | 1199185.85 | 1199185.85 | 1199185.85 | 1199185.85 | 1199185.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 38/2020, contratista:AXIOBRAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:3997286.15, importe_modificado:2798100.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0}} | {1769369/proyecto_PROCESO, 1769369/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301742645 | Proyecto de inversión | 70136.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70136.3, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE LOCALIDAD TLAQUEPAQUE ASENTAMIENTO TOLUQUILLA - 35954 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 35954 | S | 24 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:PRIVADA ANTONIO BRAVO COLONIA TOLUQUILLA, 45610 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE PRIVADA ANTONIO BRAVO Y CERRADA CALLE CARRADA, CALLE ANTONIO BRAVO DE PRIVADA ANTONIO BRAVO A 20.ML HACIA EL NORTE COLONIA TOLUQ, lon:-103.37255687, lat:20.57980357}} | 2020-08-01 | 2020-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1742645/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELO LA OBRA, trimestre:3.0, usuario:rogelionavarroo, fecha:2020-10-15}} | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301770435 | Proyecto de inversión | 329091.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:329091.68, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE LOCALIDAD TLAQUEPAQUE ASENTAMIENTO EL TAPATÍO - 120591 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 120591 | S | 32 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:97.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE CLAVEL COLONIA EL TAPATÍO, 45588 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE LOMAS VERDES Y CALLE LIBRAMIENTO CHAPALA GUADALAJARA, CALLE BUGAMBILIA CLAVEL ENTRE LOMAS VERDES Y LIBRAMIENTO A CHAPALAGUADALAJARA., lon:-103.31605114, lat:20.60704823}} | 2020-07-01 | 2020-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1770435/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA CANCELADA, trimestre:3.0, usuario:rogelionavarroo, fecha:2020-10-15}} | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301730040 | Proyecto de inversión | 2211566.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2211566.07, modificado:2211566.07}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE LOCALIDAD TLAQUEPAQUE ASENTAMIENTO SANTIBÁÑEZ - 24869 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 24869 | S | 138 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:971.0, meta_modificada:986.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE LA GARITA Y MARGARITAS COLONIA SANTIBÁÑEZ, 45638 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE LIRIOS Y CALLE GARDENNIAS, LA GARITA DE GARDENIAS 100.00 ML. HACIA EL ORIENTE GARDENIAS ENTRE LA GARITA Y MARGARITA, lon:-103.25561582, lat:20.58612274}} | 2020-05-01 | 2020-08-30 | 2211566.07 | 2211566.07 | 2211566.07 | 2211566.07 | 2211566.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 22/2020, contratista:ARACELI MARCELA DÍAZ COVARRUBIAS, convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:2211566.07, importe_modificado:1548096.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:986.9}} | {1730040/proyecto_INICIO, 1730040/proyecto_PROCESO, 1730040/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301728714 | Proyecto de inversión | 645236.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:645236.75, modificado:645236.75}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE LOCALIDAD TLAQUEPAQUE ASENTAMIENTO EL CERRITO - 21161 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 21161 | S | 94 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:536.0, meta_modificada:539.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE LINDA VISTA Y BUENA VISTA COLONIA EL CERRITO, 45629 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE VISTA HERMOSA Y PRIVADA SIN NOMBRE, PRIVADA LOPEZ MATEOS PRIV. SIN NOMBRE ENTRE LINDAVISTA Y BUENAVISTA LEGISLADOR, lon:-103.29740584, lat:20.60763559}} | 2020-04-01 | 2020-09-30 | 645236.75 | 645236.75 | 645236.75 | 645236.75 | 645236.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 09/2020, contratista:PAVIMENTOS E INFRAESTRUCTURA VIAL DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:645236.75, importe_modificado:451665.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:539.2}} | {1728714/proyecto_PROCESO, 1728714/proyecto_INICIO, 1728714/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301729456 | Proyecto de inversión | 429989.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429989.47, modificado:429989.46}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE LOCALIDAD TLAQUEPAQUE ASENTAMIENTO LA GUADALUPANA - 23161 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 23161 | S | 35 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:196.0, meta_modificada:221.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:PRIVADA SAN PEDRO COLONIA LA GUADALUPANA, 45596 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CERRADA FINALE DE LA MISMA Y CALLE SAN MARTIN, PRIVADA SAN PABLO PRIV. SAN PEDRO ENTRE FINAL DE LA MISMA Y SAN MARTIN.ZAP 0 718 CO, lon:-103.32396427, lat:20.59248842}} | 2020-01-13 | 2020-09-30 | 429989.46 | 429989.46 | 429989.46 | 429989.46 | 429989.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 20/2020, contratista:PALERA CONSTRUCTORA S.C. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:429989.47, importe_modificado:300992.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:221.5}} | {1729456/proyecto_INICIO, 1729456/proyecto_FIN, 1729456/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301730023 | Proyecto de inversión | 2278725.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2278725.23, modificado:2278725.23}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE LOCALIDAD TLAQUEPAQUE ASENTAMIENTO SANTIBÁÑEZ - 24826 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 24826 | S | 131 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:971.0, meta_modificada:1234.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE LOS PINOS COLONIA SANTIBÁÑEZ, 45638 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE LA GARITA Y CALLE VILLANUEVA, LOS PINOS ENTRE LA GARITA Y VILLANUEVA LA GARITA Y MARGARITAS ENTRE LIRIOS Y GUIRNALDA GUIRNALDA EN, lon:-103.25701261, lat:20.58685824}} | 2020-01-27 | 2020-12-30 | 2278725.23 | 2278725.23 | 2278725.23 | 2278725.23 | 2278725.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 21/2020, contratista:CUIBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:2278725.23, importe_modificado:1595107.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1234.4}} | {1730023/proyecto_PROCESO, 1730023/proyecto_INICIO, 1730023/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301728743 | Proyecto de inversión | 133815.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133815.41, modificado:131992.05}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PRIVADA FLOR COLONIA EL ORGANO - 21252 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 21252 | S | 28 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:96.0, meta_modificada:94.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:PRIVADA FLOR COLONIA EL ÓRGANO, 45588 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE FLOR Y BRECHA TULIPAN, CALLE LOMAS VERDES PRIV. FLOR DE FLOR A TULIPÁN., lon:-103.31543164, lat:20.60226158}} | 2020-05-01 | 2020-05-30 | 131992.05 | 131992.05 | 131992.05 | 131992.05 | 131992.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 10/2020, contratista:PAVIMENTOS E INFRAESTRUCTURA VIAL DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:MTJ850101C4A, monto:133815.41, importe_modificado:133815.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:94.0}} | {1728743/proyecto_PROCESO, 1728743/proyecto_INICIO, 1728743/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301728890 | Proyecto de inversión | 408848.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:408848.97, modificado:408848.97}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE LOCALIDAD TLAQUEPAQUE ASENTAMIENTO EL CERRITO - 21671 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL PARA LA CIUDAD | 21671 | S | 32 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:147.0, meta_modificada:176.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE LEGISLADORES COLONIA EL CERRITO, 45629 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE BELLAVISTA Y CALLE MUNICIPES, LEGISLADORES ENTRE BELLAVISTA Y MUNICIPES. ZAP 1379, lon:-103.29917925, lat:20.60807405}} | 2020-01-27 | 2020-12-30 | 408848.97 | 408848.97 | 408848.97 | 408848.97 | 408848.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 14/2020, contratista:ING. MARTÍN JOSÉ LUIS SERRANO GUZMÁN, convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:408848.97, importe_modificado:286194.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:176.8}} | {1728890/proyecto_INICIO, 1728890/proyecto_FIN, 1728890/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301728759 | Proyecto de inversión | 224411.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224411.26, modificado:224411.26}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE LOCALIDAD TLAQUEPAQUE ASENTAMIENTO LAS LIEBRES - 21322 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CUIDAD | 21322 | S | 35 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:76.0, meta_modificada:92.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE AMADO NERVO COLONIA LAS LIEBRES, 45623 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CERRADA CERRADA, CALLE VICENTE GUERRERO PRIV. AMADO NERVO ENTRE MIGUEL HIDALGO Y CALLE CERRADA. ZAP 1398, lon:-103.31069665, lat:20.58281558}} | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 224411.26 | 224411.26 | 224411.26 | 224411.26 | 224411.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 11/2020, contratista:PAVIMENTOS E INFRAESTRUCTURA VIAL DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:224411.26, importe_modificado:157087.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:92.5}} | {1728759/proyecto_PROCESO, 1728759/proyecto_INICIO, 1728759/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301728948 | Proyecto de inversión | 558446.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:558446.72, modificado:558446.72}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE LOCALIDAD TLAQUEPAQUE ASENTAMIENTO FRANCISCO SILVA ROMERO - 21792 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 21792 | S | 58 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:185.0, meta_modificada:177.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:PRIVADA SINDICATO COLONIA FRANCISCO SILVA ROMERO, 45638 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE REGIDORES Y CERRADA CERRADA, SINDICATO ENTRE REGIDORES Y CALLE CERRADA. ZAP 2273 Y 1769, lon:-103.26228058, lat:20.59369421}} | 2020-01-27 | 2020-12-30 | 558446.72 | 558446.72 | 558446.72 | 558446.72 | 558446.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 17/2020, contratista:ARACELI MARCELA DÍAZ COVARRUBIAS, convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:558446.72, importe_modificado:390912.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:177.8}} | {1728948/proyecto_PROCESO, 1728948/proyecto_FIN, 1728948/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301730345 | Proyecto de inversión | 124353.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124353.72, modificado:119239.12}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE LOCALIDAD TLAQUEPAQUE ASENTAMIENTO PLAN DE ORIENTE - 25710 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 25710 | S | 12 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:61.0, meta_modificada:63.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:COLONIA SAN MARTÍN DE LAS FLORES DE ABAJO, 45629 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CERRADA CERRADA, PRIV. SIN NOMBRE DE MATAMOROS 63.00 ML. HACIA EL PONIENTE. ZAP 2201 FAISM232020, lon:-103.28239953, lat:20.59496967}} | 2020-05-01 | 2020-05-30 | 119239.12 | 119239.12 | 119239.12 | 119239.12 | 119239.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 23/2020, contratista:PALERA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:124353.72, importe_modificado:87047.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:63.8}} | {1730345/proyecto_INICIO, 1730345/proyecto_FIN, 1730345/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
JAL200301764765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12870237.32 | 12870237.32
JAL200301761862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3474491.06 | 3474491.06
JAL200301742593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1469291.69 | 1469291.69
JAL200301742618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1060310.62 | 1060310.62
JAL200301734877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 220832.26 | 220832.26
JAL200301736386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1416874.16 | 1416874.16
JAL200301736418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3561024.14 | 3561024.14
JAL200301728623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2331936.32 | 2331936.32
JAL200301728773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2168513.94 | 2168513.94
JAL200301735536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1945742.17 | 2092872.64
JAL200301729422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1615598.13 | 1615598.13
JAL200301728801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3555172.57 | 3555172.57
JAL200301729443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3915614.12 | 3915614.12
JAL200301728904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 238575.68 | 282504.5
JAL200301736021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 596728.05 | 724607.91
JAL200301769957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3106369.59 | 3106369.59
JAL200301767582 | MUNICIPAL | 2020 |  |  | Programa Municipal | 2176428.68 | 1016244.26
JAL200301767582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2176428.69 | 3316428.7
JAL200301766594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4748270.76 | 4748270.76
JAL200301768867 | MUNICIPAL | 2020 |  |  | PRESUPUESTO DIRECTO | 2177600.35 | 2177600.35
JAL200301768867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2417391.51 | 2417391.51
JAL200301769796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7061704.77 | 7061704.77
JAL200301763899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 599383.96 | 599383.96
JAL200301769369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4021823.75 | 4021823.75
JAL200301742645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70136.3 | 0
JAL200301770435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 329091.68 | 0
JAL200301730040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2211566.07 | 2211566.07
JAL200301728714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 645236.75 | 645236.75
JAL200301729456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 429989.47 | 429989.46
JAL200301730023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2278725.23 | 2278725.23
JAL200301728743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 133815.41 | 131992.05
JAL200301728890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 408848.97 | 408848.97
JAL200301728759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 224411.26 | 224411.26
JAL200301728948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 558446.72 | 558446.72
JAL200301730345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 124353.72 | 119239.12

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
JAL200301764765 | Metros Cuadrados | 11302 | 11302
JAL200301761862 | Metros Cuadrados | 2128 | 2128
JAL200301742593 | Metros lineales | 2410 | 2410
JAL200301742618 | Metros lineales | 345 | 541
JAL200301734877 | Metros lineales | 75 | 75
JAL200301736386 | Metros lineales | 1120 | 1120
JAL200301736418 | Metros lineales | 882 | 882
JAL200301728623 | Metros lineales | 870 | 870
JAL200301728773 | Metros lineales | 1333 | 1333
JAL200301735536 | Metros lineales | 1527 | 1527
JAL200301729422 | Metros lineales | 805 | 805
JAL200301728801 | Metros lineales | 886 | 886
JAL200301729443 | Metros lineales | 2447 | 2447
JAL200301728904 | Metros lineales | 88 | 88
JAL200301736021 | Metros lineales | 527 | 527
JAL200301769957 | Metros lineales | 2447 | 2447
JAL200301767582 | Metros lineales | 2879 | 2879
JAL200301766594 | Metros lineales | 1695 | 1695
JAL200301768867 | Metros lineales | 3498 | 3498
JAL200301769796 | Metros lineales | 1468 | 1468
JAL200301763899 | Metros lineales | 259 | 259
JAL200301769369 | Metros lineales | 4009 | 4009
JAL200301742645 | Metros lineales | 20 | 0
JAL200301770435 | Metros lineales | 97 | 0
JAL200301730040 | Metros lineales | 971 | 986.9
JAL200301728714 | Metros lineales | 536 | 539.2
JAL200301729456 | Metros lineales | 196 | 221.5
JAL200301730023 | Metros lineales | 971 | 1234.4
JAL200301728743 | Metros lineales | 96 | 94
JAL200301728890 | Metros lineales | 147 | 176.8
JAL200301728759 | Metros lineales | 76 | 92.5
JAL200301728948 | Metros lineales | 185 | 177.8
JAL200301730345 | Metros lineales | 61 | 63.8

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
JAL200301764765 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Santa Anita | CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA SANTA ANITA, 45600 SANTA ANITA, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE ANTIGUO CAMINO REAL A COLIMA Y CALLE ABASOLO, CALLE MORELOS CP 45600 FISM 342020 | -103.453 | 20.5508
JAL200301761862 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Santa Anita | CALLE AQUILES SERDAN COLONIA SANTA ANITA, 45600 SANTA ANITA, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE COLON Y CALLE UNIVERSIDAD, CALLE ARROYO SUR CALLE AQUILES SERDAN ENTRE CALLE COLON Y CALLE UNIVERSIDAD ZAP 2019 Y 1129 FISM 3 | -103.4367 | 20.5555
JAL200301742593 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE POPOCATEPETL COLONIA EX-HACIENDAS DEL CUATRO, 45618 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CARRETERA ANTIGUA CARRETERA A CHAPALA Y CERRADA CANAL DEL SIAPA, EN POPOCATECATEPELT CUMBRES DE ACULTZINGO Y PICO DE OR | -103.3369 | 20.5649
JAL200301742618 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE VALLE DE LA MISERICORDIA COLONIA VALLE DE LA MISERICORDIA, 45615 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE SAN RUBEN Y CALLE VALLE DE LAS FLORES, CALLE DE LA MISERICORDIA FISM302020 | -103.3436 | 20.5594
JAL200301734877 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE JESUS FLORES ABAD COLONIA ÁLVARO OBREGÓN, 45629 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE PROLONGACION JALISCO Y PRIVADA JALISCO, CALLE SALVADOR OROZCO PRIV. JALISCO ENTRE PRIV. SIN NOMBRE Y JESUS FLORES ABAD PRIV. | -103.2911 | 20.6007
JAL200301736386 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE SAN PABLO COLONIA ÁLVARO OBREGÓN, 45629 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE CHAMELA Y CALLE LUIS E. MEDINA SANTIAGO, PRIV. SIN NOMBRE 1 DE CHAMELA 96 ML. HACIA EL PONIENTE CHAMELA Y PRIV. PURIFICACION | -103.294 | 20.6077
JAL200301736418 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE RAMON CORONA Y ALVARO OBREGON COLONIA SAN MARTÍN DE LAS FLORES DE ARRIBA, 45629 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE RICARDO FLORES MAGON, JAVIER MINA CUAHUTEMOC ENTRE RAMON CORONA Y | -103.2904 | 20.6043
JAL200301728623 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | PERIFERICO HUERTO Y MAGNOLIA COLONIA LOS PUESTOS, 45638 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE BENITO JUAREZ, AVENIDA INDEPENDENCIA BENITO JUAREZ ENTRE GIRASOL Y PRIV. EL HUERTO BENITO JU | -103.273 | 20.6061
JAL200301728773 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE LIBERTAD COLONIA SAN MARTÍN DE LAS FLORES DE ABAJO, 45629 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE TECALITLAN Y CALLE SAN FRANCISCO, LIBERTAD ENTRE TECALITLAN Y SAN FRANCISCO SALVADOR ALLENDE ENTRE NOGALES | -103.2769 | 20.6044
JAL200301735536 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE ANACLETO DE TORTOLEDO COLONIA ÁLVARO OBREGÓN, 45629 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CAMINO PEDRERA Y PRIVADA LOPEZ MATEOS, CALLE MANUEL AGUIRRE ALVARO OBREGON ENTRE ANACLETO DE TORTOLEDO Y JESUS FLORES AB | -103.2963 | 20.604
JAL200301729422 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE SAN ANTONIO COLONIA LA ARENA, 45638 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE SAN JOSE Y CALLE PEMEX, PEMEX ENTRE SAN ANTONIO Y CALLE SIN NOMBRE 1 CALLE SIN NOMBRE 1 ENTRE PEDREGAL Y PEMEX CALLE SIN NOMBRE | -103.2671 | 20.6008
JAL200301728801 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE ANACLETO DE TORTOLEDO Y BELLA VISTA COLONIA ÁLVARO OBREGÓN, 45629 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE PROLONGACION JALISCO Y CALLE LIC. ENRIQUE ALVAREZ DEL CASTILLO, PRIVADA ARBOLEDA LIC. ENRIQUE ALVAREZ DEL | -103.2984 | 20.6076
JAL200301729443 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Santa Anita | CALLE REVOLUCIÓN RANCHERIA SANTA ANITA, 45600 SANTA ANITA, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE SIN NOMBRE 1, CALLE SIN NOMBRE 1 NIÑOS HÉROES Y MANUEL SEVILLA ENTRE REVOLUCIÓN Y CALLE SIN NOMBRE 2 CA | -103.4337 | 20.5537
JAL200301728904 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | PRIVADA FLOR COLONIA EL ÓRGANO, 45588 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE FLOR Y CALLE TLIPÁN, CALLE LOMAS VERDES PRIV. FLOR ENTRE FLOR Y TULIPÁN. ZAP 224A | -103.3155 | 20.6023
JAL200301736021 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE TEAPAN COLONIA SAN PEDRITO, 45625 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE MATA REDONDA Y CALLE EL MIRADOR, SALVADOR ALLENDE DE ARBOL GRANDE 165.00 ML. HACIA EL ORIENTE ARBOL GRANDE ENTRE SALVADOR ALLENDE Y | -103.2812 | 20.6057
JAL200301769957 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Verde Valle | CALLE CAMINO REAL A COLIMA COLONIA SAN SEBASTIANITO, 45601 VERDE VALLE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE ARROYO SECO Y CALLE TAJO, CALLE BAHIA DE LOS LOBOS CAMINO REAL DE COLIMA ENTRE ARROYO SECO Y TAJO CAMINO REAL DE C | -103.4125 | 20.593
JAL200301767582 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Potrero El Zalate | CALLE LA NORIA COLONIA EL ZALATE, 45627 POTRERO EL ZALATE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE DE LA LUZ Y CALLE CAPULIN, CALLE DE LAS MORAS EN LA NORIA Y MEZQUITE ENTRE ENTRE DE LA LUZ Y CAPILIN DE LA LUZ ENTRE LOAS MORA | -103.286 | 20.5795
JAL200301766594 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Santa Anita | CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA SANTA ANITA, 45600 SANTA ANITA, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE ANTIGUO CAMINO REAL DE COLIMA Y CALLE ABASOLO, CALLE MORELOS FRANCOSCO I. MADERO ENTRE ABASOLO Y ANTIGIO CAMINO REAL DE C | -103.4513 | 20.5503
JAL200301768867 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Potrero El Zalate | CALLE LA NORIA Y MEZQUITE COLONIA EL ZALATE, 45627 POTRERO EL ZALATE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE SAN MARTÍN AL VERDE Y CALLE DE LA LUZ, CALLE LOS MORA EN LA NORIA Y MEZQUITE ENTRE SAN MARTIN AL VERDE Y DE LA LUZ C | -103.2804 | 20.5783
JAL200301769796 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE MONTE CARMELO COLONIA SANTA MARÍA TEQUEPEXPAN, 45601 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE CAMINO REAL A COLIMA, CALLE INDEPENDENCIA MONTE CARMELO ENTRE INDEPENDENCIA Y CAMINO DE LA C | -103.4063 | 20.5999
JAL200301763899 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Santa Anita | CALLE AQUILES SERDAN COLONIA SANTA ANITA, 45600 SANTA ANITA, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE RAMON MARISCAL, CALLE UNION Y AQUILES SERDAN DE RAMON MARISCAL 60.00 ML HACIA EL ORIENTE | -103.4378 | 20.5515
JAL200301769369 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE SIN NOMBRE 3 COLONIA LA GIGANTERA, 45601 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE AVENIDA DEL TAJO Y CALLE MANZANO, CALLE LA CUCHILLA CALLE SIN NOMBRE 3 ENTRE AV. DEL TAJO Y MANZANO MANZANO ENTRE ARROYO SECO Y LA G | -103.405 | 20.5884
JAL200301742645 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | PRIVADA ANTONIO BRAVO COLONIA TOLUQUILLA, 45610 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE PRIVADA ANTONIO BRAVO Y CERRADA CALLE CARRADA, CALLE ANTONIO BRAVO DE PRIVADA ANTONIO BRAVO A 20.ML HACIA EL NORTE COLONIA TOLUQ | -103.3726 | 20.5798
JAL200301770435 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE CLAVEL COLONIA EL TAPATÍO, 45588 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE LOMAS VERDES Y CALLE LIBRAMIENTO CHAPALA GUADALAJARA, CALLE BUGAMBILIA CLAVEL ENTRE LOMAS VERDES Y LIBRAMIENTO A CHAPALAGUADALAJARA. | -103.3161 | 20.607
JAL200301730040 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE LA GARITA Y MARGARITAS COLONIA SANTIBÁÑEZ, 45638 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE LIRIOS Y CALLE GARDENNIAS, LA GARITA DE GARDENIAS 100.00 ML. HACIA EL ORIENTE GARDENIAS ENTRE LA GARITA Y MARGARITA | -103.2556 | 20.5861
JAL200301728714 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE LINDA VISTA Y BUENA VISTA COLONIA EL CERRITO, 45629 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE VISTA HERMOSA Y PRIVADA SIN NOMBRE, PRIVADA LOPEZ MATEOS PRIV. SIN NOMBRE ENTRE LINDAVISTA Y BUENAVISTA LEGISLADOR | -103.2974 | 20.6076
JAL200301729456 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | PRIVADA SAN PEDRO COLONIA LA GUADALUPANA, 45596 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CERRADA FINALE DE LA MISMA Y CALLE SAN MARTIN, PRIVADA SAN PABLO PRIV. SAN PEDRO ENTRE FINAL DE LA MISMA Y SAN MARTIN.ZAP 0 718 CO | -103.324 | 20.5925
JAL200301730023 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE LOS PINOS COLONIA SANTIBÁÑEZ, 45638 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE LA GARITA Y CALLE VILLANUEVA, LOS PINOS ENTRE LA GARITA Y VILLANUEVA LA GARITA Y MARGARITAS ENTRE LIRIOS Y GUIRNALDA GUIRNALDA EN | -103.257 | 20.5869
JAL200301728743 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | PRIVADA FLOR COLONIA EL ÓRGANO, 45588 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE FLOR Y BRECHA TULIPAN, CALLE LOMAS VERDES PRIV. FLOR DE FLOR A TULIPÁN. | -103.3154 | 20.6023
JAL200301728890 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE LEGISLADORES COLONIA EL CERRITO, 45629 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE BELLAVISTA Y CALLE MUNICIPES, LEGISLADORES ENTRE BELLAVISTA Y MUNICIPES. ZAP 1379 | -103.2992 | 20.6081
JAL200301728759 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE AMADO NERVO COLONIA LAS LIEBRES, 45623 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CERRADA CERRADA, CALLE VICENTE GUERRERO PRIV. AMADO NERVO ENTRE MIGUEL HIDALGO Y CALLE CERRADA. ZAP 1398 | -103.3107 | 20.5828
JAL200301728948 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | PRIVADA SINDICATO COLONIA FRANCISCO SILVA ROMERO, 45638 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE REGIDORES Y CERRADA CERRADA, SINDICATO ENTRE REGIDORES Y CALLE CERRADA. ZAP 2273 Y 1769 | -103.2623 | 20.5937
JAL200301730345 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | COLONIA SAN MARTÍN DE LAS FLORES DE ABAJO, 45629 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CERRADA CERRADA, PRIV. SIN NOMBRE DE MATAMOROS 63.00 ML. HACIA EL PONIENTE. ZAP 2201 FAISM232020 | -103.2824 | 20.595

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
JAL200301764765 | Obra | FAISM 32/2020 | CONSTRUCCIONES ADMAYAL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 3472179.76 | 2430525.83
JAL200301761862 | Obra | FAISM 34/2020 | CONSTRUCTORA MANALLI, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 12680160.05 | 8876112.03
JAL200301742593 | Obra | FAISM 29/2020 | RAMIRO GARCÍA JUÁREZ | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 1469291.69 | 1028504.18
JAL200301742618 | Obra | FAISM 30/2020 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CUPE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 1060310.62 | 742217.43
JAL200301734877 | Obra | FAISM 24/2020 | CONSTRUCTORA FISCON S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 220832.26 | 154582.58
JAL200301736386 | Obra | FAISM 27/2020 | CONSORCIO CONSTRUCTOR CACEB S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 1416874.16 | 991811.92
JAL200301736418 | Obra | FAISM 28/2020 | CONSTRUCTORA BGBR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 3554303.95 | 2488012.76
JAL200301728623 | Obra | FAISM 08/2020 | CONSTRUCTORA HOSPICIO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 2331936.32 | 1632355.42
JAL200301728773 | Obra | FAISM 12/2020 | AXIOBRAS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 2168513.94 | 1517959.76
JAL200301735536 | Obra | FAISM 25/2020 | DILAG DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 1945742.17 | 1362019.52
JAL200301729422 | Obra | FAISM 18/2020 | CONSTRUCCIONES ADMAYAL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 1615598.13 | 1130918.69
JAL200301728801 | Obra | FAISM 13/2020 | MALANCO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 3543864.39 | 2480705.07
JAL200301729443 | Obra | FAISM 19/2020 | PROSPET TRANSPORTE PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 3880079.56 | 2716055.69
JAL200301728904 | Obra | FAISM 15/2020 | ARACELI MARCELA DÍAZ COVARRUBIAS | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 238575.68 | 167002.98
JAL200301736021 | Obra | FAISM 26/2020 | CONSORCIO BERNA DE LA CAÑADA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 596728.05 | 417709.63
JAL200301769957 | Obra | FAISM 40/2020 | ICAB CONSTRUCCIONES, S. DE R. L. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 3106369.59 | 2174458.71
JAL200301767582 | Obra | FAISM 36/2020 | PAVIMENTOS E INFRAESTRUCTURA VIAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 4332672.95 | 3032871.06
JAL200301766594 | Obra | FAISM 35/2020 | CONSTRUCTORA DOS VILLAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 4735966.02 | 3315176.21
JAL200301768867 | Obra | FAISM 37/2020 | CUIBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 4576001.91 | 3203201.34
JAL200301769796 | Obra | FAISM 39/2020 | PROSPET TRANSPORTE PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 7011949.94 | 4908364.96
JAL200301763899 | Obra | FAISM 33/2020 | CONSTRUEDISA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 599838.96 | 419887.27
JAL200301769369 | Obra | FAISM 38/2020 | AXIOBRAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 3997286.15 | 2798100.3
JAL200301730040 | Obra | FAISM 22/2020 | ARACELI MARCELA DÍAZ COVARRUBIAS | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 2211566.07 | 1548096.25
JAL200301728714 | Obra | FAISM 09/2020 | PAVIMENTOS E INFRAESTRUCTURA VIAL DE MÉXICO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 645236.75 | 451665.72
JAL200301729456 | Obra | FAISM 20/2020 | PALERA CONSTRUCTORA S.C. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 429989.47 | 300992.63
JAL200301730023 | Obra | FAISM 21/2020 | CUIBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 2278725.23 | 1595107.66
JAL200301728743 | Obra | FAISM 10/2020 | PAVIMENTOS E INFRAESTRUCTURA VIAL DE MÉXICO S.A. DE C.V. | MTJ850101C4A | 133815.41 | 133815.41
JAL200301728890 | Obra | FAISM 14/2020 | ING. MARTÍN JOSÉ LUIS SERRANO GUZMÁN | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 408848.97 | 286194.28
JAL200301728759 | Obra | FAISM 11/2020 | PAVIMENTOS E INFRAESTRUCTURA VIAL DE MÉXICO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 224411.26 | 157087.88
JAL200301728948 | Obra | FAISM 17/2020 | ARACELI MARCELA DÍAZ COVARRUBIAS | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 558446.72 | 390912.7
JAL200301730345 | Obra | FAISM 23/2020 | PALERA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 124353.72 | 87047.6

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
JAL200301764765 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 11302 | 11302 | 1130.2 | 10
JAL200301761862 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 2128 | 2128 | 1191.2 | 55.9774
JAL200301742593 | 2020 | 3 | Metros lineales | 2410 | 2410 | 2169 | 90
JAL200301742618 | 2020 | 3 | Metros lineales | 345 | 541 | 486.9 | 90
JAL200301734877 | 2020 | 3 | Metros lineales | 75 | 75 | 67.5 | 90
JAL200301736386 | 2020 | 3 | Metros lineales | 1120 | 1120 | 821.24 | 73.325
JAL200301736418 | 2020 | 3 | Metros lineales | 882 | 882 | 749.7 | 85
JAL200301728623 | 2020 | 3 | Metros lineales | 870 | 870 | 696 | 80
JAL200301728773 | 2020 | 3 | Metros lineales | 1333 | 1333 | 1066.4 | 80
JAL200301735536 | 2020 | 3 | Metros lineales | 1527 | 1527 | 1511.73 | 99
JAL200301729422 | 2020 | 3 | Metros lineales | 805 | 805 | 641.6 | 79.7019
JAL200301728801 | 2020 | 3 | Metros lineales | 886 | 886 | 708.8 | 80
JAL200301729443 | 2020 | 3 | Metros lineales | 2447 | 2447 | 2202.3 | 90
JAL200301728904 | 2020 | 3 | Metros lineales | 88 | 88 | 87.12 | 99
JAL200301736021 | 2020 | 3 | Metros lineales | 527 | 527 | 514.8 | 97.685
JAL200301769957 | 2020 | 3 | Metros lineales | 2447 | 2447 | 1101.15 | 45
JAL200301767582 | 2020 | 3 | Metros lineales | 2879 | 2879 | 2159.25 | 75
JAL200301766594 | 2020 | 3 | Metros lineales | 1695 | 1695 | 1575.9 | 92.9735
JAL200301768867 | 2020 | 3 | Metros lineales | 3498 | 3498 | 1224.3 | 35
JAL200301769796 | 2020 | 3 | Metros lineales | 1468 | 1468 | 880.8 | 60
JAL200301763899 | 2020 | 3 | Metros lineales | 259 | 259 | 205.8 | 79.4595
JAL200301769369 | 2020 | 3 | Metros lineales | 4009 | 4009 | 800 | 19.9551
JAL200301742645 | 2020 | 3 | Metros lineales | 20 | 0 | 0 | 0
JAL200301770435 | 2020 | 3 | Metros lineales | 97 | 0 | 0 | 0
JAL200301730040 | 2020 | 3 | Metros lineales | 971 | 986.9 | 986.9 | 100
JAL200301728714 | 2020 | 3 | Metros lineales | 536 | 539.2 | 539.2 | 100
JAL200301729456 | 2020 | 3 | Metros lineales | 196 | 221.5 | 221.5 | 100
JAL200301730023 | 2020 | 3 | Metros lineales | 971 | 1234.4 | 1234.4 | 100
JAL200301728743 | 2020 | 3 | Metros lineales | 96 | 94 | 94 | 100
JAL200301728890 | 2020 | 3 | Metros lineales | 147 | 176.8 | 176.8 | 100
JAL200301728759 | 2020 | 3 | Metros lineales | 76 | 92.5 | 92.5 | 100
JAL200301728948 | 2020 | 3 | Metros lineales | 185 | 177.8 | 177.8 | 100
JAL200301730345 | 2020 | 3 | Metros lineales | 61 | 63.8 | 63.8 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".