## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2019 | 3 | JAL190101504679 | Proyecto de inversión | 672182 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:672182.0, modificado:743810.91}} | SUSTITUCION DE LUMINARIAS EN LA COLONIA ALAMEDA - 3381 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | ALUMBRADO PUBLICO | 3381 | S | 672 | 645 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:97.0, meta_modificada:97.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE TODA LA COLONIA COLONIA ALAMEDA, 45630 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE Y , TODA LA COLONIA ALAMEDA, lon:-103.259775, lat:20.60409375}} | 2019-01-30 | 2019-12-31 | 743810.9 | 743810.9 | 743810.9 | 743810.9 | 743810.9 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPL 34/2019, contratista:ELECTRO ILUMINACION Y PROYECTOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, monto:6393485.92, importe_modificado:6393485.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:97.0}} | {1504679/proyecto_INICIO, 1504679/proyecto_FIN, 1504679/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101507604 | Proyecto de inversión | 7939129.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7939129.81, modificado:7939129.81}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO COL EL ZALATE - 11945 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | 11945 | S | 173 | 167 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2791.0, meta_modificada:2791.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:125, direccion:CALLE LOS MORA COLONIA EL ZALATE, 45627 POTRERO EL ZALATE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE SAN MARTIN Y CAMINO AL VERDE, CALLE FRESNO ROBLE ENTRE LOS MORA Y CALLE SIN NOMBRE DE LA LUZ ENTRE LOS OLIVOS Y LOS MORA CAPULI, lon:-103.27664309, lat:20.57937854}} | 2019-03-21 | 2019-12-31 | 7939129.81 | 7939129.81 | 4577158.5 | 4577158.5 | 4577158.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 23/2019, contratista:CONSTRUCTORA ESENCIA ARQUITECTÓNICA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:7845005.09, importe_modificado:5491503.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:837.3}} | {1507604/proyecto_INICIO, 1507604/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101505257 | Proyecto de inversión | 346603.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346603.64, modificado:204307.27}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LOMA DEL ARROYO EN LA COLONIA LOMAS DEL CUATRO - 5317 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | 5317 | S | 91 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:142.0, meta_modificada:114.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE LOMA DEL ARROYO COLONIA LOMAS DEL 4, 45599 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE PARQUE VERDE Y CALLE LOMAS TEPEYAC, CALLE LOMA DEL ARROYO ENTRE PARQUE VERDE Y LOMAS TEPEYAC LOMAS TEPEYAC ENTRE LOMA DE ARR, lon:-103.35502089, lat:20.59021256}} | 2019-01-30 | 2019-12-31 | 204307.27 | 204307.27 | 204307.27 | 204307.27 | 204307.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 05/2019, contratista:ARCONSA DESARROLLADORA,S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:346603.64, importe_modificado:242622.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:114.85}} | {1505257/proyecto_INICIO, 1505257/proyecto_PROCESO, 1505257/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101504662 | Proyecto de inversión | 1128184 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1128184.0, modificado:1249319.88}} | SUSTITUCION DE LUMINARIAS EN LA COLONIA ALFREDO BARBA - 3283 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | ALUMBRADO PUBLICO | 3283 | S | 1661 | 1595 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:164.0, meta_modificada:164.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE TODA LA COLONIA COLONIA ALFREDO BARBA, 45628 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE Y , TODA LA COLONIA ALFREDO BARBA, lon:-103.30786692, lat:20.60673841}} | 2019-01-30 | 2019-12-31 | 1249319.87 | 1249319.87 | 1249319.87 | 1249319.87 | 1249319.87 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPL 34/2019, contratista:ELECTRO ILUMINACION Y PROYECTOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, monto:6393485.92, importe_modificado:6393485.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:164.0}} | {1504662/proyecto_INICIO, 1504662/proyecto_FIN, 1504662/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101503962 | Proyecto de inversión | 692231.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:692231.31, modificado:692231.31}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE COL BUENOS AIRES - 115 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | 115 | S | 178 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE VENUS COLONIA BUENOS AIRES, 45606 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CERRADA DEL LIMITE DEL CERRO 130 ML HACIA EL PONIENTE Y , CALLE TANDIL DEL LIMITE DEL CERRO 100 ML HACIA EL PONIENTE. COL BUENOS AIRES, lon:-103.3659662, lat:20.60388247}} | 2019-01-30 | 2019-12-31 | 692231.31 | 692231.31 | 620004.32 | 620004.32 | 620004.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 01/2019, contratista:RAMIRO GARCíA JUÁREZ, convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:692231.13, importe_modificado:484561.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:226.0}} | {1503962/proyecto_INICIO, 1503962/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101510370 | Proyecto de inversión | 630129.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630129.37, modificado:630014.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO COL EL ORGANO CALLE MIRASOL - 19386 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | 19386 | S | 64 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1026.3, meta_modificada:736.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE MIRASOL COLONIA EL ÓRGANO, 45588 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE CLAVEL Y CALLE OLIVOS, EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, lon:-103.31297746, lat:20.59904624}} | 2019-01-31 | 2019-12-31 | 630014 | 630014 | 630014 | 630014 | 630014 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 04/2019, contratista:ICAB CONSTRUCCIONES S DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:850907.93, importe_modificado:595635.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:736.76}} | {1510370/proyecto_INICIO, 1510370/proyecto_PROCESO, 1510370/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101507698 | Proyecto de inversión | 719761.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:719761.2, modificado:718900.45}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE NISPERO COLONIA LOMAS DEL TAPATIO - 12155 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | 12155 | S | 22 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:186.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE NISPERO COLONIA LOMAS DEL TAPATÍO, 45628 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE COLONOS Y CALLE CERRADA, CALLE NISPERO ENTRE CALLE COLONOS Y CALLE CERRADA, lon:-103.31270786, lat:20.60783282}} | 2019-01-31 | 2019-12-31 | 718900.45 | 718900.45 | 718900.45 | 718900.45 | 718900.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 16/2019, contratista:PALERA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:719761.2, importe_modificado:503832.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:190.0}} | {1507698/proyecto_INICIO, 1507698/proyecto_PROCESO, 1507698/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101510406 | Proyecto de inversión | 747528.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:747528.35, modificado:619423.07}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO CALLE OLIVOS COL ORGANO - 19520 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | 19520 | S | 61 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1217.7, meta_modificada:779.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE OLIVOS COLONIA EL ÓRGANO, 45588 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE MAGNOLIA Y CALLE MIRASOL, EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, lon:-103.31226935, lat:20.59951699}} | 2019-01-31 | 2019-12-31 | 619423.07 | 619423.07 | 619423.07 | 619423.07 | 619423.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 03/2019, contratista:CONSTRUCTORA NOI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:1039566.37, importe_modificado:727696.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:779.44}} | {1510406/proyecto_INICIO, 1510406/proyecto_PROCESO, 1510406/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201518955 | Proyecto de inversión | 977563.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:977563.75, modificado:784610.87}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN MANAGUA COL EL TEMPIZQUE - 20647 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | 20647 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:447.0, meta_modificada:621.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE MANAGUA COLONIA EL TEMPIZQUE ZONA RUSTICA, 45629 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE PERIFERICO PROL ANILLO PERIFERICO Y CERRADA PRESA, ENTRE ZAP 1792 Y 3036, lon:-103.29473143, lat:20.59362126}} | 2019-03-22 | 2019-12-31 | 784610.87 | 784610.87 | 784610.87 | 784610.87 | 784610.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 14/2019, contratista:ING. SERGIO ADRIÁN LAMAS MONREAL, convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:977563.75, importe_modificado:684294.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:621.6}} | {1518955/proyecto_INICIO, 1518955/proyecto_PROCESO, 1518955/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201518999 | Proyecto de inversión | 1325155.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1325155.64, modificado:1509351.93}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COL LA ARENA - 20757 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | 20757 | S | 103 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:852.0, meta_modificada:852.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE SAN JUDAS TADEO COLONIA LA ARENA, 45638 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE PROLONGACION ANTONIO ALVAREZ ESPARZA Y CALLE ASAMBLEA, ASAMBLEA DE SAN JUDAS TADEO 40 ML HACIA EL ORIENTE; SAN PEDRO ENTRE JESUS DE N, lon:-103.26528812, lat:20.59673041}} | 2019-03-22 | 2019-12-31 | 1509351.93 | 1509351.93 | 1325155.64 | 1325155.64 | 1325155.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 15/2019, contratista:AXIOBRAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:1325155.64, importe_modificado:927608.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:681.6}} | {1518999/proyecto_PROCESO, 1518999/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201518602 | Proyecto de inversión | 590921.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:590921.38, modificado:661358.22}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO CALLE PRIMERO DE ENERO COL GUAYABITOS - 19678 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | 19678 | S | 72 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1001.3, meta_modificada:798.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE 1 DE ENERO COLONIA GUAYABITOS, 45530 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE MALINCHE Y CERRADA LIMITE DEL CERRO, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE ZAP 1970, lon:-103.38073187, lat:20.59788776}} | 2019-01-31 | 2019-12-31 | 661358.22 | 661358.22 | 661358.22 | 661358.22 | 661358.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 02/2019, contratista:INERCIA CONSTRUCTIVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:1257547.85, importe_modificado:880283.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:798.14}} | {1518602/proyecto_INICIO, 1518602/proyecto_PROCESO, 1518602/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201519447 | Proyecto de inversión | 2420847.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2420847.96, modificado:2420847.96}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO CALLE LOMAS TEPEYAC COL LOMAS DEL CUATRO - 21923 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | 21923 | S | 119 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3848.0, meta_modificada:3848.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE LOMAS TEPEYAC COLONIA LOMAS DEL 4, 45599 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE LOMAS DEL ARROYO, COLONIA LOMAS DEL CUATRO ZAP 1468, lon:-103.35383057, lat:20.59199378}} | 2019-03-22 | 2019-03-22 | 2420847.96 | 2420847.96 | 2172288.7 | 2172288.7 | 2172288.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 17/2019, contratista:CUIBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:2420847.96, importe_modificado:1694593.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3463.2}} | {1519447/proyecto_PROCESO, 1519447/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201518633 | Proyecto de inversión | 666626.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:666626.47, modificado:596189.63}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE PRIMERO DE ENERO COL GUAYABITOS - 19770 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | 19770 | S | 72 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1150.0, meta_modificada:352.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE 1 DE ENERO COLONIA GUAYABITOS, 45530 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE MALINCHE Y CERRADA LIMITE DEL CERRO, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE ZAP 1970, lon:-103.38072651, lat:20.5978978}} | 2019-01-31 | 2019-12-31 | 596189.63 | 596189.63 | 596189.63 | 596189.63 | 596189.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 02/2019, contratista:INERCIA CONSTRUCTIVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:1257547.85, importe_modificado:880283.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:352.5}} | {1518633/proyecto_INICIO, 1518633/proyecto_PROCESO, 1518633/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201519464 | Proyecto de inversión | 806860.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:806860.11, modificado:806860.11}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE LOMAS TEPEYAC COL LOMAS DEL CUATRO - 21987 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | 21987 | S | 119 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1242.0, meta_modificada:1201.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE LOMAS TEPEYAC COLONIA LOMAS DEL 4, 45599 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE LOMAS DEL ARROYO, COLONIA LOMAS DEL CUATRO, lon:-103.35359611, lat:20.59247977}} | 2019-03-22 | 2019-12-31 | 806860.11 | 806860.11 | 806860.11 | 806860.11 | 806860.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 18/2019, contratista:CUIBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:806860.11, importe_modificado:564802.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1201.68}} | {1519464/proyecto_INICIO, 1519464/proyecto_PROCESO, 1519464/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201518645 | Proyecto de inversión | 159019.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159019.49, modificado:128395.5}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE PRIV RIO SECO BARRIO STO SANTIAGO - 19816 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | 19816 | S | 70 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:89.0, meta_modificada:87.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:PRIVADA RIO SECO BARRIO TLAQUEPAQUE CENTRO, 45500 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE RIO SECO Y CERRADA FINAL DE LA CALLE, BARRIO DE SANTO SANTIAGO, lon:-103.30621418, lat:20.63377653}} | 2019-03-22 | 2019-12-31 | 128395.5 | 128395.5 | 128395.5 | 128395.5 | 128395.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 21/2019, contratista:CONSTRUCCIONES RETSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:159019.49, importe_modificado:159019.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:87.8}} | {1518645/proyecto_INICIO, 1518645/proyecto_FIN, 1518645/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201519494 | Proyecto de inversión | 1325118.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1325118.3, modificado:1325118.08}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO CALLE LOMA AZUL COL LOMAS DEL CUATRO - 22057 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | 22057 | S | 97 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2046.2, meta_modificada:1859.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE LOMA AZUL COLONIA LOMAS DEL 4, 45599 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO SILVA ROMERO Y CALLE LOS PINOS, LOMA AZUL DE LOS PINOS 29.82 ML HACIA EL NORTE, lon:-103.35261821, lat:20.592973}} | 2019-03-22 | 2019-12-31 | 1325118.08 | 1325118.08 | 1325118.08 | 1325118.08 | 1325118.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 19/2019, contratista:PROSPET TRANSPORTE PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:1325118.3, importe_modificado:927582.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1859.95}} | {1519494/proyecto_INICIO, 1519494/proyecto_PROCESO, 1519494/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201519541 | Proyecto de inversión | 607943.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:607943.32, modificado:607943.32}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE LOMA AZUL COL LOMAS DEL CUATRO - 22167 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | 22167 | S | 97 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1071.0, meta_modificada:856.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE LOMA AZUL COLONIA LOMAS DEL 4, 45599 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO SILVA ROMERO Y CALLE LOS PINOS, LOMA AZUL DE LOS PINOS 29.82 ML HACIA EL NORTE, lon:-103.35266918, lat:20.59287257}} | 2019-03-22 | 2019-12-31 | 607943.32 | 607943.32 | 607943.32 | 607943.32 | 607943.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 20/2019, contratista:PROSPET TRANSPORTE PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN, convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:607943.32, importe_modificado:425560.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:856.86}} | {1519541/proyecto_INICIO, 1519541/proyecto_PROCESO, 1519541/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201518695 | Proyecto de inversión | 304803.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304803.31, modificado:274277.14}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN PRIV RIO SECO - 19956 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | 19956 | S | 70 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:97.0, meta_modificada:83.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:PRIVADA RIO SECO BARRIO BARRIO SANTO SANTIAGO, 45500 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE RIO SECO Y CERRADA FINAL DE LA CALLE, EN COLONIA CENTRO BARRIO DE SANTO SANTIAGO, lon:-103.30629034, lat:20.63376555}} | 2019-01-31 | 2019-12-31 | 274277.14 | 274277.14 | 274277.14 | 274277.14 | 274277.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 22/2019, contratista:CONSTRUCCIONES RETSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:304803.31, importe_modificado:304803.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:83.9}} | {1518695/proyecto_INICIO, 1518695/proyecto_FIN, 1518695/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201518786 | Proyecto de inversión | 119225.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119225.04, modificado:112755.48}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE CALLE BEGONIA COL EL ORGANO - 20221 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | 20221 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:62.0, meta_modificada:57.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE BEGONIA COLONIA EL ÓRGANO, 45588 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE LAUREL Y CALLE LOMAS VERDES, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, lon:-103.31454923, lat:20.60202769}} | 2019-03-22 | 2019-12-31 | 112755.48 | 112755.48 | 112755.48 | 112755.48 | 112755.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 12/2019, contratista:ING. SERGIO ADRIÁN LLAMAS MONREAL, convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:119225.04, importe_modificado:119225.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:57.38}} | {1518786/proyecto_INICIO, 1518786/proyecto_FIN, 1518786/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201518812 | Proyecto de inversión | 5526281.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5526281.64, modificado:5526281.64}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ETAPA III EN COL SAN JUAN - 20287 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | 20287 | S | 125 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1871.0, meta_modificada:1910.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:132, direccion:CALLE ALCATRAZ COLONIA SAN JUAN, 45638 SAN JUAN, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE LIRIO Y CAMINO LINDERO HACIA LIMITE DE LA CALLE, TULIPAN ORQUIDEA LIRIO CALLE SIN NOMBRE NOCHE BUENA Y VARIAS CALLES, lon:-103.2590611, lat:20.58126219}} | 2019-03-22 | 2019-12-31 | 5526281.64 | 5526281.64 | 2893123.35 | 2893123.35 | 2893123.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 13/2019, contratista:CADACO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:5100077.67, importe_modificado:3570054.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1528.0}} | {1518812/proyecto_PROCESO, 1518812/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201548182 | Proyecto de inversión | 2669315.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2669315.67, modificado:2669315.67}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE SAN MARTIN AL VERDE COLONIA EL ZALATE - 70145 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | 70145 | S | 86 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:634.0, meta_modificada:634.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE SAN MARTIN AL VERDE COLONIA EL ZALATE, 45627 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE LOS MORA Y CALLE MEZQUITE, SAN MARTIN AL VERDE ENTRE LOS MORA Y MEZQUITE, lon:-103.28376783, lat:20.5762454}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 2669315.67 | 2669315.67 | 1251668.59 | 1251668.59 | 1251668.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 35/2019, contratista:OBRAS Y PROYECTOS SUSTENTABLES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:2669315.67, importe_modificado:1868520.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:452.2}} | {1548182/proyecto_INICIO, 1548182/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201534751 | Proyecto de inversión | 9059754.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9059754.99, modificado:9059754.99}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE ALIMENTACION DE AGUA POTABLE EN GOMEZ FARIAS - 75079 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | 75079 | S | 508 | 486 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:646.0, meta_modificada:646.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE GOMEZ FARIAS - ARROYO COLONIA LA ARENA, 45638 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO Y PROLONGACION ANTONIO ALVAREZ ESPARZA, COL LOS PUESTOS Y LA ARENA, lon:-103.26594821, lat:20.60413755}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 9059754.99 | 9059754.99 | 6089578.73 | 6089578.73 | 6089578.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 32/2019, contratista:CONSTRUCTORA BG-BR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:9.00975363E8, importe_modificado:8.9827243691E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:355.3}} | {1534751/proyecto_PROCESO, 1534751/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201530487 | Proyecto de inversión | 5314577.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5314577.31, modificado:5314577.31}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE VEINTITRES COLONIA EL ZALATE - 40709 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | 40709 | S | 239 | 229 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1606.0, meta_modificada:1606.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBRE 23 COLONIA EL ZALATE, 45627 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE SAN MARTIN Y CALLE PRADERA, CALLE SIN NOMBRE 23 ENTRE SAN MARTIN Y PRADERA PRADERA ENTRE CALLE SIN NOMBRE 23 Y SAN RAMON SAN RAM, lon:-103.27866895, lat:20.57290734}} | 2019-04-10 | 2019-12-31 | 5314577.31 | 5314577.31 | 4495008.44 | 4495008.44 | 4495008.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 27/2019, contratista:CONSTRUCTORA DOS VILLAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:5303634.35, importe_modificado:3712544.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1284.0}} | {1530487/proyecto_PROCESO, 1530487/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201530494 | Proyecto de inversión | 5403332.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5403332.85, modificado:5403332.85}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN SAN MARTIN AL VERDE COLONIA EL ZALATE - 40727 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | 40727 | S | 198 | 189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1606.0, meta_modificada:1605.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE SAN MARTIN AL VERDE COLONIA EL ZALATE, 45627 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE MEZQUITE Y CALLE LOS SALVADORES, CALLE SAN MARTIN AL VERDE ENTRE MEZQUITE Y LOS SALVADORES SAN MARTIN AL VERDE DE LOS SALV, lon:-103.27978475, lat:20.5718627}} | 2019-04-10 | 2019-12-31 | 5403332.85 | 5403332.85 | 3491863.19 | 3491863.19 | 3491863.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 26/2019, contratista:MALANCO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:5396208.36, importe_modificado:3777345.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1284.0}} | {1530494/proyecto_PROCESO, 1530494/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201530505 | Proyecto de inversión | 3324551.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3324551.75, modificado:3324551.75}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE VEINTITRES COLONIA EL ZALATE - 40762 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | 40762 | S | 439 | 421 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3359.0, meta_modificada:3359.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBRE 23 COLONIA EL ZALATE, 45627 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE SAN MARTIN AL VERDE Y CALLE PRADERA, CALLE SIN NOMBRE 23 ENTRE SAN MARTIN AL VERDE Y PRADERA LOS SALVADORES ENTRE SAN MARTIN AL , lon:-103.28006231, lat:20.57234857}} | 2019-04-10 | 2019-12-31 | 3324551.75 | 3324551.75 | 2767321.03 | 2767321.03 | 2767321.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 25/2019, contratista:INPRO AZTECA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:3110371.51, importe_modificado:2177260.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2687.2}} | {1530505/proyecto_INICIO, 1530505/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201530522 | Proyecto de inversión | 5403103.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5403103.38, modificado:5403103.38}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LOS MORA COLONIA EL ZALATE - 40815 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | 40815 | S | 461 | 442 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4518.0, meta_modificada:4518.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE LOS MORA COLONIA EL ZALATE, 45627 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE LIRIO Y CALLE BUGAMBILIA, CALLE LOS MORA ENTRE LIRIO Y BUGAMBILIAS BUGAMBILIAS ENTRE LOS MORA Y NUBE NUBE ENTRE BUGAMBILIAS Y CAPULIN, lon:-103.27305777, lat:20.57627225}} | 2019-04-10 | 2019-12-31 | 5221471.27 | 5221471.27 | 3762614.02 | 3762614.02 | 3762614.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 24/2019, contratista:INERCIA CONSTRUCTIVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:5221471.27, importe_modificado:3655029.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3614.4}} | {1530522/proyecto_INICIO, 1530522/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201536203 | Proyecto de inversión | 3299257.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3033429.5, modificado:3033429.5}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:265827.86, modificado:265827.86}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE ALIMENTACION DE AGUA POTABLE LIBERTAD COLONIA SAN PEDRITO - 77539 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | 77539 | S | 56 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:425.0, meta_modificada:425.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD COLONIA SAN PEDRITO, 45625 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE TECALITLAN, CALLE LIBERTAD ENTRE INDEPENDENCIA Y TECALITLAN, lon:-103.27632966, lat:20.60744575}} | 2019-06-04 | 2019-12-31 | 3299257.36 | 3299257.36 | 932268.82 | 932268.82 | 932268.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 34/2019, contratista:CUIBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:3107562.74, importe_modificado:3106630.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:161.5}} | {1536203/proyecto_PROCESO, 1536203/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201534653 | Proyecto de inversión | 1780909 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1780909.0, modificado:1780909.0}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE PROL ANTONIO ALVAREZ ESPARZA - 74972 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | 74972 | S | 272 | 261 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1865.0, meta_modificada:1865.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:PROLONGACION ANTONIO ALVAREZ ESPARZA COLONIA LA ARENA, 45638 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE SAN ANTONIO Y CALLE SAN JUDAS TADEO, Y SAN JOSE SAN ANTONIO Y SAN LUCAS ENTRE PROL. ANTONIO ALVAREZ ESPARZA Y SA, lon:-103.26664961, lat:20.60011645}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 1780909 | 1780909 | 534272.7 | 534272.7 | 534272.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 30/2019, contratista:AXIOBRAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:1780909.0, importe_modificado:1246636.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:932.5}} | {1534653/proyecto_INICIO, 1534653/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201534691 | Proyecto de inversión | 1737319.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1737319.17, modificado:1737319.17}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE CALLE SAN BARTOLOME COL LA ARENA ZONA DOS - 75010 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | 75010 | S | 154 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1680.0, meta_modificada:1680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE SAN BARTOLOME COLONIA LA ARENA, 45638 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE SAN ANDRES Y CALLE SAN JUDAS TADEO, Y CALLE SIN NOMBRE SAN JUDAS ENTRE SAN ANTONIO Y SAN JUDAS TADEO; SAN JUDAS DE SAN ANTONIO 35, lon:-103.26617754, lat:20.59862509}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 1737319.17 | 1737319.17 | 521195.75 | 521195.75 | 521195.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 31/2019, contratista:CONSTRUCTORA FISCON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:1727319.17, importe_modificado:1209123.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:840.0}} | {1534691/proyecto_INICIO, 1534691/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201534862 | Proyecto de inversión | 786299.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:786299.72, modificado:786299.72}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE CALLE LIBERTAD COL SAN PEDRITO - 75202 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | 75202 | S | 94 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:392.0, meta_modificada:392.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE TLAQUEPAQUE COLONIA SAN PEDRITO, 45625 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE FUEGO NUEVO, LIBERTAD 94 ML HACIA EN NOROESTE FUEGO NUEVO Y VILLANUEVA ENTRE TECALITLAN Y FINAL DE LAS MISMAS , lon:-103.27755126, lat:20.60576024}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 786299.72 | 786299.72 | 235889.92 | 235889.92 | 235889.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 33/2019, contratista:ING. SERGIO ADRIÁN LLAMAS MONREAL, convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:786299.72, importe_modificado:550409.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:215.6}} | {1534862/proyecto_INICIO, 1534862/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201530346 | Proyecto de inversión | 5799920.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5799920.88, modificado:5799920.88}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BUGAMBILIAS COLONIA EL ZALATE - 40259 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | 40259 | S | 202 | 194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1734.0, meta_modificada:1734.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE BUGAMBILIAS COLONIA EL ZALATE, 45627 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE LOS MORA Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE BUGAMBILIAS ENTRE LOS MORA Y CALLE SIN NOMBRE 30 CALLE SIN NOMBRE 11 ENTRE LOS MORA Y CALLE SIN, lon:-103.27107886, lat:20.57734997}} | 2019-04-10 | 2019-12-31 | 5799920.88 | 5799920.88 | 3893676.73 | 3893676.73 | 3893676.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 29/2019, contratista:CONSTRUCTORA BG BR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:5789265.02, importe_modificado:4052485.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1300.5}} | {1530346/proyecto_INICIO, 1530346/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190201530381 | Proyecto de inversión | 5815933.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5815933.93, modificado:5815933.93}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE COLONIA EL ZALATE - 40374 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | 40374 | S | 204 | 196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1734.0, meta_modificada:1734.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBRE 16 COLONIA EL ZALATE, 45627 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE DURAZNO Y CALLE CAPULIN, CALLE SIN NOMBRE 16 Y DURAZNO ENTRE CAPULIN Y CAPULINES CALLE SIN NOMBRE 20 Y CALLE SIN NOMBRE 21 ENTRE, lon:-103.27381314, lat:20.57535473}} | 2019-04-10 | 2019-12-31 | 5815933.93 | 5815933.93 | 4930331.46 | 4930331.46 | 4930331.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 28/2019, contratista:CONSTRUCTORA AYG S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:5699548.74, importe_modificado:3989684.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1387.2}} | {1530381/proyecto_PROCESO, 1530381/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101510434 | Proyecto de inversión | 292038 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292038.0, modificado:420143.28}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE OLIVOS COL EL ÓRGANO - 19626 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | 19626 | S | 61 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:379.76, meta_modificada:616.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE OLIVOS COLONIA EL ÓRGANO, 45588 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE MAGNOLIA Y CALLE MIRASOL, EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, lon:-103.31224521, lat:20.59986849}} | 2019-01-31 | 2019-12-31 | 420143.28 | 420143.28 | 420143.28 | 420143.28 | 420143.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 03/2019, contratista:CONSTRUCTORA NOI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:1039566.37, importe_modificado:727696.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:616.36}} | {1510434/proyecto_FIN, 1510434/proyecto_INICIO, 1510434/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101504725 | Proyecto de inversión | 964878 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:964878.0, modificado:1258327.28}} | SUSTITUCION DE LUMINARIAS EN LA COLONIA GUADALUPE EJIDAL - 3589 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | ALUMBRADO PUBLICO | 3589 | S | 1455 | 1397 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:163.0, meta_modificada:163.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE TODA LA COLONIA COLONIA GUADALUPE EJIDAL 3RA. SECCIÓN, 45599 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE Y , TODA LA COLONIA GUADALUPE EJIDAL, lon:-103.34466357, lat:20.59146487}} | 2019-01-30 | 2019-12-31 | 1258327.28 | 1258327.28 | 1258327.28 | 1258327.28 | 1258327.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPL 34/2019, contratista:ELECTRO ILUMINACION Y PROYECTOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, monto:6393485.92, importe_modificado:6393485.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:163.0}} | {1504725/proyecto_INICIO, 1504725/proyecto_FIN, 1504725/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101504464 | Proyecto de inversión | 800690 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800690.0, modificado:885596.6}} | SUSTITUCION DE LUMINARIAS EN LA COLONIA ARTESANOS - 2739 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | ALUMBRADO PUBLICO | 2739 | S | 839 | 807 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE TODA LA COLONIA COLONIA ARTESANOS, 45598 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE Y , TODA LA COLONIA ARTESANOS, lon:-103.34529385, lat:20.58367867}} | 2019-01-30 | 2019-12-31 | 885596.6 | 885596.6 | 885596.6 | 885596.6 | 885596.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPL 34/2019, contratista:ELECTRO ILUMINACION Y PROYECTOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, monto:6393485.92, importe_modificado:6393485.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:115.0}} | {1504464/proyecto_PROCESO, 1504464/proyecto_FIN, 1504464/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101504389 | Proyecto de inversión | 1667828 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1667828.0, modificado:1843507.12}} | SUSTITUCION DE LUMINARIAS EN LA COLONIA ARROYO DE LAS FLORES - 2421 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | ALUMBRADO PUBLICO | 2421 | S | 3157 | 3034 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:238.0, meta_modificada:238.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE TODA LA COLONIA COLONIA ARROYO DE LAS FLORES, 45530 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE Y , TODA LA COLONIA ARROYO DE LAS FLORES, lon:-103.38896163, lat:20.60082544}} | 2019-01-30 | 2019-12-31 | 1843507.12 | 1843507.12 | 1843507.12 | 1843507.12 | 1843507.12 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPL 34/2019, contratista:ELECTRO ILUMINACION Y PROYECTOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, monto:6393485.92, importe_modificado:6393485.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:238.0}} | {1504389/proyecto_INICIO, 1504389/proyecto_FIN, 1504389/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | JAL190101504442 | Proyecto de inversión | 283024 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:283024.0, modificado:412924.14}} | SUSTITUCION DE LUMINARIAS EN LA COLONIA VISTA HERMOSA - 2656 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | ALUMBRADO PUBLICO | 2656 | S | 804 | 773 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE TODA LA COLONIA COLONIA VISTA HERMOSA, 45618 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE Y , TODA LA COLONIA VISTA HERMOSA, lon:-103.33437031, lat:20.5783152}} | 2019-01-30 | 2019-12-31 | 412924.14 | 412924.14 | 412924.14 | 412924.14 | 412924.14 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPL 34/2019, contratista:ELECTRO ILUMINACION Y PROYECTOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, monto:6393485.92, importe_modificado:6393485.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:54.0}} | {1504442/proyecto_INICIO, 1504442/proyecto_FIN, 1504442/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
JAL190101504679 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 672182 | 743810.91
JAL190101507604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7939129.81 | 7939129.81
JAL190101505257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 346603.64 | 204307.27
JAL190101504662 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1128184 | 1249319.88
JAL190101503962 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 692231.31 | 692231.31
JAL190101510370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 630129.37 | 630014
JAL190101507698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 719761.2 | 718900.45
JAL190101510406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 747528.35 | 619423.07
JAL190201518955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 977563.75 | 784610.87
JAL190201518999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1325155.64 | 1509351.93
JAL190201518602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 590921.38 | 661358.22
JAL190201519447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2420847.96 | 2420847.96
JAL190201518633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 666626.47 | 596189.63
JAL190201519464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 806860.11 | 806860.11
JAL190201518645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 159019.49 | 128395.5
JAL190201519494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1325118.3 | 1325118.08
JAL190201519541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 607943.32 | 607943.32
JAL190201518695 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 304803.31 | 274277.14
JAL190201518786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 119225.04 | 112755.48
JAL190201518812 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5526281.64 | 5526281.64
JAL190201548182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2669315.67 | 2669315.67
JAL190201534751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9059754.99 | 9059754.99
JAL190201530487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5314577.31 | 5314577.31
JAL190201530494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5403332.85 | 5403332.85
JAL190201530505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3324551.75 | 3324551.75
JAL190201530522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5403103.38 | 5403103.38
JAL190201536203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3033429.5 | 3033429.5
JAL190201536203 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 265827.86 | 265827.86
JAL190201534653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1780909 | 1780909
JAL190201534691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1737319.17 | 1737319.17
JAL190201534862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 786299.72 | 786299.72
JAL190201530346 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5799920.88 | 5799920.88
JAL190201530381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5815933.93 | 5815933.93
JAL190101510434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 292038 | 420143.28
JAL190101504725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 964878 | 1258327.28
JAL190101504464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 800690 | 885596.6
JAL190101504389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1667828 | 1843507.12
JAL190101504442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 283024 | 412924.14

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
JAL190101504679 | Otros | 97 | 97
JAL190101507604 | Metros lineales | 2791 | 2791
JAL190101505257 | Metros lineales | 142 | 114.85
JAL190101504662 | Otros | 164 | 164
JAL190101503962 | Metros lineales | 230 | 230
JAL190101510370 | Metros Cuadrados | 1026.3 | 736.76
JAL190101507698 | Metros lineales | 186 | 190
JAL190101510406 | Metros Cuadrados | 1217.7 | 779.44
JAL190201518955 | Metros lineales | 447 | 621.6
JAL190201518999 | Metros lineales | 852 | 852
JAL190201518602 | Metros Cuadrados | 1001.3 | 798.14
JAL190201519447 | Metros Cuadrados | 3848 | 3848
JAL190201518633 | Metros Cuadrados | 1150 | 352.5
JAL190201519464 | Metros Cuadrados | 1242 | 1201.68
JAL190201518645 | Metros lineales | 89 | 87.8
JAL190201519494 | Metros Cuadrados | 2046.2 | 1859.95
JAL190201519541 | Metros Cuadrados | 1071 | 856.86
JAL190201518695 | Metros lineales | 97 | 83.9
JAL190201518786 | Metros lineales | 62 | 57.38
JAL190201518812 | Metros lineales | 1871 | 1910
JAL190201548182 | Metros lineales | 634 | 634
JAL190201534751 | Metros lineales | 646 | 646
JAL190201530487 | Metros lineales | 1606 | 1606
JAL190201530494 | Metros lineales | 1606 | 1605
JAL190201530505 | Metros lineales | 3359 | 3359
JAL190201530522 | Metros lineales | 4518 | 4518
JAL190201536203 | Metros lineales | 425 | 425
JAL190201534653 | Metros lineales | 1865 | 1865
JAL190201534691 | Metros lineales | 1680 | 1680
JAL190201534862 | Metros lineales | 392 | 392
JAL190201530346 | Metros lineales | 1734 | 1734
JAL190201530381 | Metros lineales | 1734 | 1734
JAL190101510434 | Metros Cuadrados | 379.76 | 616.36
JAL190101504725 | Otros | 163 | 163
JAL190101504464 | Otros | 115 | 115
JAL190101504389 | Otros | 238 | 238
JAL190101504442 | Otros | 54 | 54

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
JAL190101504679 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE TODA LA COLONIA COLONIA ALAMEDA, 45630 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE Y , TODA LA COLONIA ALAMEDA | -103.2598 | 20.6041
JAL190101507604 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Potrero El Zalate | CALLE LOS MORA COLONIA EL ZALATE, 45627 POTRERO EL ZALATE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE SAN MARTIN Y CAMINO AL VERDE, CALLE FRESNO ROBLE ENTRE LOS MORA Y CALLE SIN NOMBRE DE LA LUZ ENTRE LOS OLIVOS Y LOS MORA CAPULI | -103.2766 | 20.5794
JAL190101505257 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE LOMA DEL ARROYO COLONIA LOMAS DEL 4, 45599 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE PARQUE VERDE Y CALLE LOMAS TEPEYAC, CALLE LOMA DEL ARROYO ENTRE PARQUE VERDE Y LOMAS TEPEYAC LOMAS TEPEYAC ENTRE LOMA DE ARR | -103.355 | 20.5902
JAL190101504662 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE TODA LA COLONIA COLONIA ALFREDO BARBA, 45628 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE Y , TODA LA COLONIA ALFREDO BARBA | -103.3079 | 20.6067
JAL190101503962 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE VENUS COLONIA BUENOS AIRES, 45606 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CERRADA DEL LIMITE DEL CERRO 130 ML HACIA EL PONIENTE Y , CALLE TANDIL DEL LIMITE DEL CERRO 100 ML HACIA EL PONIENTE. COL BUENOS AIRES | -103.366 | 20.6039
JAL190101510370 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE MIRASOL COLONIA EL ÓRGANO, 45588 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE CLAVEL Y CALLE OLIVOS, EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | -103.313 | 20.599
JAL190101507698 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE NISPERO COLONIA LOMAS DEL TAPATÍO, 45628 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE COLONOS Y CALLE CERRADA, CALLE NISPERO ENTRE CALLE COLONOS Y CALLE CERRADA | -103.3127 | 20.6078
JAL190101510406 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE OLIVOS COLONIA EL ÓRGANO, 45588 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE MAGNOLIA Y CALLE MIRASOL, EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | -103.3123 | 20.5995
JAL190201518955 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE MANAGUA COLONIA EL TEMPIZQUE ZONA RUSTICA, 45629 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE PERIFERICO PROL ANILLO PERIFERICO Y CERRADA PRESA, ENTRE ZAP 1792 Y 3036 | -103.2947 | 20.5936
JAL190201518999 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE SAN JUDAS TADEO COLONIA LA ARENA, 45638 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE PROLONGACION ANTONIO ALVAREZ ESPARZA Y CALLE ASAMBLEA, ASAMBLEA DE SAN JUDAS TADEO 40 ML HACIA EL ORIENTE; SAN PEDRO ENTRE JESUS DE N | -103.2653 | 20.5967
JAL190201518602 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE 1 DE ENERO COLONIA GUAYABITOS, 45530 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE MALINCHE Y CERRADA LIMITE DEL CERRO, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE ZAP 1970 | -103.3807 | 20.5979
JAL190201519447 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE LOMAS TEPEYAC COLONIA LOMAS DEL 4, 45599 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE LOMAS DEL ARROYO, COLONIA LOMAS DEL CUATRO ZAP 1468 | -103.3538 | 20.592
JAL190201518633 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE 1 DE ENERO COLONIA GUAYABITOS, 45530 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE MALINCHE Y CERRADA LIMITE DEL CERRO, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE ZAP 1970 | -103.3807 | 20.5979
JAL190201519464 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE LOMAS TEPEYAC COLONIA LOMAS DEL 4, 45599 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE LOMAS DEL ARROYO, COLONIA LOMAS DEL CUATRO | -103.3536 | 20.5925
JAL190201518645 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | PRIVADA RIO SECO BARRIO TLAQUEPAQUE CENTRO, 45500 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE RIO SECO Y CERRADA FINAL DE LA CALLE, BARRIO DE SANTO SANTIAGO | -103.3062 | 20.6338
JAL190201519494 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE LOMA AZUL COLONIA LOMAS DEL 4, 45599 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO SILVA ROMERO Y CALLE LOS PINOS, LOMA AZUL DE LOS PINOS 29.82 ML HACIA EL NORTE | -103.3526 | 20.593
JAL190201519541 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE LOMA AZUL COLONIA LOMAS DEL 4, 45599 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO SILVA ROMERO Y CALLE LOS PINOS, LOMA AZUL DE LOS PINOS 29.82 ML HACIA EL NORTE | -103.3527 | 20.5929
JAL190201518695 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | PRIVADA RIO SECO BARRIO BARRIO SANTO SANTIAGO, 45500 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE RIO SECO Y CERRADA FINAL DE LA CALLE, EN COLONIA CENTRO BARRIO DE SANTO SANTIAGO | -103.3063 | 20.6338
JAL190201518786 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE BEGONIA COLONIA EL ÓRGANO, 45588 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE LAUREL Y CALLE LOMAS VERDES, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | -103.3145 | 20.602
JAL190201518812 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | San Juan | CALLE ALCATRAZ COLONIA SAN JUAN, 45638 SAN JUAN, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE LIRIO Y CAMINO LINDERO HACIA LIMITE DE LA CALLE, TULIPAN ORQUIDEA LIRIO CALLE SIN NOMBRE NOCHE BUENA Y VARIAS CALLES | -103.2591 | 20.5813
JAL190201548182 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE SAN MARTIN AL VERDE COLONIA EL ZALATE, 45627 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE LOS MORA Y CALLE MEZQUITE, SAN MARTIN AL VERDE ENTRE LOS MORA Y MEZQUITE | -103.2838 | 20.5762
JAL190201534751 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE GOMEZ FARIAS - ARROYO COLONIA LA ARENA, 45638 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO Y PROLONGACION ANTONIO ALVAREZ ESPARZA, COL LOS PUESTOS Y LA ARENA | -103.2659 | 20.6041
JAL190201530487 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE SIN NOMBRE 23 COLONIA EL ZALATE, 45627 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE SAN MARTIN Y CALLE PRADERA, CALLE SIN NOMBRE 23 ENTRE SAN MARTIN Y PRADERA PRADERA ENTRE CALLE SIN NOMBRE 23 Y SAN RAMON SAN RAM | -103.2787 | 20.5729
JAL190201530494 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE SAN MARTIN AL VERDE COLONIA EL ZALATE, 45627 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE MEZQUITE Y CALLE LOS SALVADORES, CALLE SAN MARTIN AL VERDE ENTRE MEZQUITE Y LOS SALVADORES SAN MARTIN AL VERDE DE LOS SALV | -103.2798 | 20.5719
JAL190201530505 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE SIN NOMBRE 23 COLONIA EL ZALATE, 45627 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE SAN MARTIN AL VERDE Y CALLE PRADERA, CALLE SIN NOMBRE 23 ENTRE SAN MARTIN AL VERDE Y PRADERA LOS SALVADORES ENTRE SAN MARTIN AL | -103.2801 | 20.5723
JAL190201530522 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE LOS MORA COLONIA EL ZALATE, 45627 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE LIRIO Y CALLE BUGAMBILIA, CALLE LOS MORA ENTRE LIRIO Y BUGAMBILIAS BUGAMBILIAS ENTRE LOS MORA Y NUBE NUBE ENTRE BUGAMBILIAS Y CAPULIN | -103.2731 | 20.5763
JAL190201536203 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE LIBERTAD COLONIA SAN PEDRITO, 45625 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE TECALITLAN, CALLE LIBERTAD ENTRE INDEPENDENCIA Y TECALITLAN | -103.2763 | 20.6074
JAL190201534653 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | PROLONGACION ANTONIO ALVAREZ ESPARZA COLONIA LA ARENA, 45638 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE SAN ANTONIO Y CALLE SAN JUDAS TADEO, Y SAN JOSE SAN ANTONIO Y SAN LUCAS ENTRE PROL. ANTONIO ALVAREZ ESPARZA Y SA | -103.2666 | 20.6001
JAL190201534691 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE SAN BARTOLOME COLONIA LA ARENA, 45638 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE SAN ANDRES Y CALLE SAN JUDAS TADEO, Y CALLE SIN NOMBRE SAN JUDAS ENTRE SAN ANTONIO Y SAN JUDAS TADEO; SAN JUDAS DE SAN ANTONIO 35 | -103.2662 | 20.5986
JAL190201534862 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE TLAQUEPAQUE COLONIA SAN PEDRITO, 45625 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE FUEGO NUEVO, LIBERTAD 94 ML HACIA EN NOROESTE FUEGO NUEVO Y VILLANUEVA ENTRE TECALITLAN Y FINAL DE LAS MISMAS | -103.2776 | 20.6058
JAL190201530346 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE BUGAMBILIAS COLONIA EL ZALATE, 45627 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE LOS MORA Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE BUGAMBILIAS ENTRE LOS MORA Y CALLE SIN NOMBRE 30 CALLE SIN NOMBRE 11 ENTRE LOS MORA Y CALLE SIN | -103.2711 | 20.5773
JAL190201530381 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE SIN NOMBRE 16 COLONIA EL ZALATE, 45627 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE DURAZNO Y CALLE CAPULIN, CALLE SIN NOMBRE 16 Y DURAZNO ENTRE CAPULIN Y CAPULINES CALLE SIN NOMBRE 20 Y CALLE SIN NOMBRE 21 ENTRE | -103.2738 | 20.5754
JAL190101510434 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE OLIVOS COLONIA EL ÓRGANO, 45588 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE MAGNOLIA Y CALLE MIRASOL, EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | -103.3122 | 20.5999
JAL190101504725 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE TODA LA COLONIA COLONIA GUADALUPE EJIDAL 3RA. SECCIÓN, 45599 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE Y , TODA LA COLONIA GUADALUPE EJIDAL | -103.3447 | 20.5915
JAL190101504464 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE TODA LA COLONIA COLONIA ARTESANOS, 45598 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE Y , TODA LA COLONIA ARTESANOS | -103.3453 | 20.5837
JAL190101504389 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE TODA LA COLONIA COLONIA ARROYO DE LAS FLORES, 45530 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE Y , TODA LA COLONIA ARROYO DE LAS FLORES | -103.389 | 20.6008
JAL190101504442 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE TODA LA COLONIA COLONIA VISTA HERMOSA, 45618 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE Y , TODA LA COLONIA VISTA HERMOSA | -103.3344 | 20.5783

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
JAL190101504679 | Adquisiciones | LPL 34/2019 | ELECTRO ILUMINACION Y PROYECTOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 6393485.92 | 6393485.92
JAL190101507604 | Obra | FAISM 23/2019 | CONSTRUCTORA ESENCIA ARQUITECTÓNICA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 7845005.09 | 5491503.56
JAL190101505257 | Obra | FAISM 05/2019 | ARCONSA DESARROLLADORA,S. DE R. L. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 346603.64 | 242622.55
JAL190101504662 | Adquisiciones | LPL 34/2019 | ELECTRO ILUMINACION Y PROYECTOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 6393485.92 | 6393485.92
JAL190101503962 | Obra | FAISM 01/2019 | RAMIRO GARCíA JUÁREZ | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 692231.13 | 484561.79
JAL190101510370 | Obra | FAISM 04/2019 | ICAB CONSTRUCCIONES S DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 850907.93 | 595635.55
JAL190101507698 | Obra | FAISM 16/2019 | PALERA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 719761.2 | 503832.84
JAL190101510406 | Obra | FAISM 03/2019 | CONSTRUCTORA NOI, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 1039566.37 | 727696.46
JAL190201518955 | Obra | FAISM 14/2019 | ING. SERGIO ADRIÁN LAMAS MONREAL | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 977563.75 | 684294.63
JAL190201518999 | Obra | FAISM 15/2019 | AXIOBRAS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 1325155.64 | 927608.95
JAL190201518602 | Obra | FAISM 02/2019 | INERCIA CONSTRUCTIVA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 1257547.85 | 880283.5
JAL190201519447 | Obra | FAISM 17/2019 | CUIBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 2420847.96 | 1694593.57
JAL190201518633 | Obra | FAISM 02/2019 | INERCIA CONSTRUCTIVA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 1257547.85 | 880283.5
JAL190201519464 | Obra | FAISM 18/2019 | CUIBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 806860.11 | 564802.08
JAL190201518645 | Obra | FAISM 21/2019 | CONSTRUCCIONES RETSA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 159019.49 | 159019.49
JAL190201519494 | Obra | FAISM 19/2019 | PROSPET TRANSPORTE PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 1325118.3 | 927582.8
JAL190201519541 | Obra | FAISM 20/2019 | PROSPET TRANSPORTE PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 607943.32 | 425560.33
JAL190201518695 | Obra | FAISM 22/2019 | CONSTRUCCIONES RETSA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 304803.31 | 304803.31
JAL190201518786 | Obra | FAISM 12/2019 | ING. SERGIO ADRIÁN LLAMAS MONREAL | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 119225.04 | 119225.04
JAL190201518812 | Obra | FAISM 13/2019 | CADACO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 5100077.67 | 3570054.37
JAL190201548182 | Obra | FAISM 35/2019 | OBRAS Y PROYECTOS SUSTENTABLES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 2669315.67 | 1868520.97
JAL190201534751 | Obra | FAISM 32/2019 | CONSTRUCTORA BG-BR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 900975363 | 8.9827243691E8
JAL190201530487 | Obra | FAISM 27/2019 | CONSTRUCTORA DOS VILLAS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 5303634.35 | 3712544.05
JAL190201530494 | Obra | FAISM 26/2019 | MALANCO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 5396208.36 | 3777345.85
JAL190201530505 | Obra | FAISM 25/2019 | INPRO AZTECA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 3110371.51 | 2177260.06
JAL190201530522 | Obra | FAISM 24/2019 | INERCIA CONSTRUCTIVA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 5221471.27 | 3655029.89
JAL190201536203 | Obra | FAISM 34/2019 | CUIBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 3107562.74 | 3106630.47
JAL190201534653 | Obra | FAISM 30/2019 | AXIOBRAS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 1780909 | 1246636.3
JAL190201534691 | Obra | FAISM 31/2019 | CONSTRUCTORA FISCON S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 1727319.17 | 1209123.42
JAL190201534862 | Obra | FAISM 33/2019 | ING. SERGIO ADRIÁN LLAMAS MONREAL | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 786299.72 | 550409.82
JAL190201530346 | Obra | FAISM 29/2019 | CONSTRUCTORA BG BR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 5789265.02 | 4052485.51
JAL190201530381 | Obra | FAISM 28/2019 | CONSTRUCTORA AYG S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 5699548.74 | 3989684.12
JAL190101510434 | Obra | FAISM 03/2019 | CONSTRUCTORA NOI, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 1039566.37 | 727696.46
JAL190101504725 | Adquisiciones | LPL 34/2019 | ELECTRO ILUMINACION Y PROYECTOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 6393485.92 | 6393485.92
JAL190101504464 | Adquisiciones | LPL 34/2019 | ELECTRO ILUMINACION Y PROYECTOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 6393485.92 | 6393485.92
JAL190101504389 | Adquisiciones | LPL 34/2019 | ELECTRO ILUMINACION Y PROYECTOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 6393485.92 | 6393485.92
JAL190101504442 | Adquisiciones | LPL 34/2019 | ELECTRO ILUMINACION Y PROYECTOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 6393485.92 | 6393485.92

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
JAL190101504679 | 2019 | 3 | Otros | 97 | 97 | 97 | 100
JAL190101507604 | 2019 | 3 | Metros lineales | 2791 | 2791 | 837.3 | 30
JAL190101505257 | 2019 | 3 | Metros lineales | 142 | 114.85 | 114.85 | 100
JAL190101504662 | 2019 | 3 | Otros | 164 | 164 | 164 | 100
JAL190101503962 | 2019 | 3 | Metros lineales | 230 | 230 | 226 | 98.2609
JAL190101510370 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1026.3 | 736.76 | 736.76 | 100
JAL190101507698 | 2019 | 3 | Metros lineales | 186 | 190 | 190 | 100
JAL190101510406 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1217.7 | 779.44 | 779.44 | 100
JAL190201518955 | 2019 | 3 | Metros lineales | 447 | 621.6 | 621.6 | 100
JAL190201518999 | 2019 | 3 | Metros lineales | 852 | 852 | 681.6 | 80
JAL190201518602 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1001.3 | 798.14 | 798.14 | 100
JAL190201519447 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 3848 | 3848 | 3463.2 | 90
JAL190201518633 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1150 | 352.5 | 352.5 | 100
JAL190201519464 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1242 | 1201.68 | 1201.68 | 100
JAL190201518645 | 2019 | 3 | Metros lineales | 89 | 87.8 | 87.8 | 100
JAL190201519494 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 2046.2 | 1859.95 | 1859.95 | 100
JAL190201519541 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1071 | 856.86 | 856.86 | 100
JAL190201518695 | 2019 | 3 | Metros lineales | 97 | 83.9 | 83.9 | 100
JAL190201518786 | 2019 | 3 | Metros lineales | 62 | 57.38 | 57.38 | 100
JAL190201518812 | 2019 | 3 | Metros lineales | 1871 | 1910 | 1528 | 80
JAL190201548182 | 2019 | 3 | Metros lineales | 634 | 634 | 452.2 | 71.3249
JAL190201534751 | 2019 | 3 | Metros lineales | 646 | 646 | 355.3 | 55
JAL190201530487 | 2019 | 3 | Metros lineales | 1606 | 1606 | 1284 | 79.9502
JAL190201530494 | 2019 | 3 | Metros lineales | 1606 | 1605 | 1284 | 80
JAL190201530505 | 2019 | 3 | Metros lineales | 3359 | 3359 | 2687.2 | 80
JAL190201530522 | 2019 | 3 | Metros lineales | 4518 | 4518 | 3614.4 | 80
JAL190201536203 | 2019 | 3 | Metros lineales | 425 | 425 | 161.5 | 38
JAL190201534653 | 2019 | 3 | Metros lineales | 1865 | 1865 | 932.5 | 50
JAL190201534691 | 2019 | 3 | Metros lineales | 1680 | 1680 | 840 | 50
JAL190201534862 | 2019 | 3 | Metros lineales | 392 | 392 | 215.6 | 55
JAL190201530346 | 2019 | 3 | Metros lineales | 1734 | 1734 | 1300.5 | 75
JAL190201530381 | 2019 | 3 | Metros lineales | 1734 | 1734 | 1387.2 | 80
JAL190101510434 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 379.76 | 616.36 | 616.36 | 100
JAL190101504725 | 2019 | 3 | Otros | 163 | 163 | 163 | 100
JAL190101504464 | 2019 | 3 | Otros | 115 | 115 | 115 | 100
JAL190101504389 | 2019 | 3 | Otros | 238 | 238 | 238 | 100
JAL190101504442 | 2019 | 3 | Otros | 54 | 54 | 54 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".