## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Tercer Trimestre 2017
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Jalisco | 154 | 1 | 126
| Jalisco | 90 | 1 | 126

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Tercer Trimestre 2017
Total: 244
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
JAL16160200664074 | Obra Complementaria De Alcantarillado Sanitario Y Pluvial, Construcción Del Parque E Imagen Urbana De La Calle José Figueroa, De La Calle San Fernando A San Odilón En La Col. Nueva Santa María | FORTALECE-04/16 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2880220 | 2883134.78 | 2883134.78 | 2883134.78 | 2883134.76 | 2883134.76 | 2883134.76 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 69 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300730902 | Red De Alcantarillado Pluvial, Calle Santa Lucía, Santa Eustolia, Santa Mónica, Entre Av. 8 De Julio Hasta Calle Santa Virginia, Col. Nueva Santa María | FORTALECE-02-16 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2961006.36 | 2964003.33 | 2964003.33 | 2964003.33 | 2958734.84 | 2958734.84 | 2958734.84 | 99.8223 | 0 | Metros lineales | 426 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300730912 | Reconstrucción Vial E Infraestructura Básica, Calle Juan José Astillo De Santa Lucía A Santa Cristina, Col. Fco. I Madero | FORTALECE-03-16 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 3365241.67 | 3364757.61 | 3364757.61 | 3364757.61 | 3364757.61 | 3364757.61 | 3364757.61 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 142 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: 261 ML. DE AGUA POTABLE 160 ML. DE ALCANTARILLADO Y 2101 M2 DE PAVIMENTO OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300734811 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Incluye Guarniciones, Banquetas, Red De Agua Potable Y Alcantarillado, Alumbrado Público Y Arbolado, En El Municipio De San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. - 301 | PDR-01/2016-17 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 10000000 | 9890000 | 9890000 | 9890000 | 8602689.8 | 8602689.8 | 8602689.8 | 86.9837 | 0 | 8218 |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300735178 | Rehabilitación Y Ampliación Del Archivo Municipal Manuel Cambre, En El Municipio De San Pedro Tlaquepaque, Jalisco | PDR-03/2016-17 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MINUCIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 8893647.14 | 2668094.14 | 2668094.14 | 2668094.14 | 26.6809 | 0 | 8218 |  | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300736100 | Construccion Y Remodelacion Del Centro Municipal De Prevencion De Desastres (Primera Etapa) En Calle San Mateo Evangelista Y La Calle Guanabana | PDR-02/2016-17 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9596298.93 | 4858951.07 | 4858951.07 | 4858951.07 | 48.5895 | 0 | 8218 |  | 0 | 49 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400813592 | Remodelación Y Ampliación Del Mercado Juarez | FORTAFIN-01-16 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 11000000 | 10350026.79 | 10350026.79 | 10350026.79 | 4816833.15 | 4816833.15 | 4816833.15 | 46.5393 | 0 | Metros Cuadrados | 4000 | 0 | 60 | Financiera: ESTIMACIÓN 3 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400813658 | Rehabilitación Y Ampliación Del Mercado De Las Artesanías | FORTAFIN-02-16 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 4000000 | 3999670.64 | 3999670.64 | 3999670.64 | 3999670.64 | 3999670.64 | 3999670.64 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400813671 | Construccion De La Red De Ciclopistas Y Andador Peatonal En La Av. 8 De Julio (Actualmente Av. Jesus Michel Gonzalez) En Los Fraccionamientos Geovilla , Los Olivos, Amaneceres Y Paseos Del Prado | FORTAFIN-03-16 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 2245025.48 | 2245025.48 | 2245025.48 | 44.9005 | 0 | Metros Cuadrados | 590 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200899653 | Pavimentación, Banquetas Y Guarniciones En La Calle Antiguo Camino A Santa Cruz Del Valle, En El Municipio De San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. - 5431062 | PDR0012017 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 3800000 | 3758200 | 3758200 | 3758200 | 1103583 | 1103583 | 1103583 | 29.3647 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 5 | Financiera: ANTICIPO / Física: / Registro: