## Hoja1
Hoja 1 de 1
PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS
ACREDITACIÓN TRIMESTRAL - REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020
ESTADO : JALISCO |  | DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL : MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | [9 empty] | R.F.C. MTJ850101C4A
FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2020
No. DE OBRA | NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | LOCALIZACIÓN |  | SITUACIÓN DE LA OBRA | INVERSIÓN AUTORIZADA |  |  |  | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  | AVANCE TOTAL
|  | MUNICIPIO | LOCALIDAD |  | TOTAL | FEDERAL | ESTADO | MUNICIPIO Y/U OTROS | TOTAL | FEDERAL | ESTADO | MUNICIPIO Y/U OTROS | FINANCIERO (EN PESOS) |  |  | FÍSICO (PORCENTAJE) | OBSERVACIONES
[13 empty] | TOTAL | FEDERAL | CONTRAPARTE | TOTAL
1 | Mejoramiento de Eficiencia: Materiales y reactivos para potabilización y desinfección: SUMINISTRO DE INSUMO A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA EXTRAIDA DE LOS POZOS PROFUNDOS DEL MUNICICPIO | TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE |  | 496838 | 248419 | 0 | 248419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EN ETAPA DE FIRMA DE CONTRATO
2 | Mejoramiento de Eficiencia: Energia Electrica: Consumo para operación de Infraestructura: CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS SIGUIENTES FUENTES DE ABASTECIMINTO POZOS N°1 (CFE 696F2U), N°3 (CFE 6X8U14), N°4 (CFE 14E0N5), N°5 (CFE 7L47F1), N°6 (CFE 3X4V19) N°7 (CFE 644RK4), N°8 (CFE 782L4B), N°10 (CFE 352AC5), N°11 (CFE OX6X19), N°13 (CFE 3N763B ), N°15 (CFE 081RL8), N°18 (CFE 941L78), N°21 (CFE8L54D2). | TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE | T | 496838 | 248419 | 0 | 248419 | 496838 | 0 | 0 | 496838 | 496838 | 0 | 496838 | 100 | ACCION CONCLUIDA CON RECURSO MUNICIPAL Y EN ESPERA DEL RECURSO FEDERAL
3 | Sustitución de equipo de bombeo sumergible de 25 Hp, 230 Volts, 3470 rpm; incluyendo los siguientes trabajos: desistalación e instalación de equipo de bombeo y suministro e instalación de Tablero de Control Arrancador electrico suave de 30 Hp, así como 120 mt cable plano sumergible trifasico calibre 3x2 awg para POZO N° 1 | TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE | T | 123540 | 61770 | 0 | 61770 | 123540 | 0 | 0 | 123540 | 123540 | 0 | 123540 | 100 | ACCION CONCLUIDA CON RECURSO MUNICIPAL Y EN ESPERA DEL RECURSO FEDERAL
4 | Sustitución de equipo de bombeo sumergible de 40 Hp, 460 Volts, 3480 rpm; que incluye las siguientes actividades: desistalación e instalación de equipo de bombeo y suministro e instalación de 130 mt cable plano sumergible trifasico calibre 3x2 awg para POZO N° 21 | TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE | T | 79924 | 39962 | 0 | 39962 | 79924 | 0 | 0 | 79924 | 79924 | 0 | 79924 | 100 | ACCION CONCLUIDA CON RECURSO MUNICIPAL Y EN ESPERA DEL RECURSO FEDERAL
5 | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO (CEPILLADO, PISTONEO, DESASOLVE) ADEME 10", REVISIÓN ELECTROMECANICA A LA BOMBA; VIDEO FILMACION ANTES Y DESPUES DE REHABILITACION; ASI COMO LA EXTRACCION E INSTALACION DEL EQUIPO DE BOMBEO DEL POZO N°14 | TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE | T | 216866 | 108433 | 0 | 108433 | 216866 | 0 | 0 | 216866 | 216866 | 0 | 216866 | 100 | ACCION CONCLUIDA CON RECURSO MUNICIPAL Y EN ESPERA DEL RECURSO FEDERAL
6 | SUMINISTRO DE DOS SONDAS DE NIVEL MODELO SEP300 CABLE Y ELECTRODO INOXIDABLE DE 300 MT, NECESARIAS PARA MEDIR LOS NIVELES ESTATICOS Y DINAMICOS EN LOS POZOS PROFUNDOS DEL MUNICIPIO | TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE | I | 67122 | 33561 | 0 | 33561 | 45217.21 | 0 | 0 | 45217.21 | 45217.21 | 0 | 45217.21 | 67.3657 | EN ETAPA DE ADQUISICION
7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MACROMEDIDORES DE FLUJO DE AGUA PARA LOS POZOS N° 10, 15 Y 21 TIPO PROPELA CUERPO BRIDADO EN ACERO AL CARBON EN 4 " DE Ѳ; PARA EL POZO N°11 TIPO PROPELA, EN 8" DE Ѳ, CUERPO BRIDADO EN ACERO AL CARBON Y PARA EL POZO N°27 TIPO TURBINA CUERPO BRIDADO EN HIERRO FUNDIDO EN 6" DE Ѳ | TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE |  | 175000 | 87500 | 0 | 87500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EN ETAPA DE COTIZACION
| RESUMEN GENERAL |  |  |  | 1656128 | 828064 | 0 | 828064 | 962385.21 | 0 | 0 | 962385.21 | 962385.21 | 0 | 962385.21 | 58.1106