## Hoja1
Hoja 1 de 2
PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS
ACREDITACIÓN TRIMESTRAL - REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2020
ESTADO : JALISCO |  | DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL : MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | [9 empty] | R.F.C. MTJ850101C4A
FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2020
No. DE OBRA | NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | LOCALIZACIÓN |  | SITUACIÓN DE LA OBRA | INVERSIÓN AUTORIZADA |  |  |  | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  | AVANCE TOTAL
|  | MUNICIPIO | LOCALIDAD |  | TOTAL | FEDERAL | ESTADO | MUNICIPIO Y/U OTROS | TOTAL | FEDERAL | ESTADO | MUNICIPIO Y/U OTROS | FINANCIERO (EN PESOS) |  |  | FÍSICO (PORCENTAJE) | OBSERVACIONES
[13 empty] | TOTAL | FEDERAL | CONTRAPARTE | TOTAL
1 | Mejoramiento de Eficiencia: Materiales y reactivos para potabilización y desinfección: SUMINISTRO DE INSUMO A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA. | TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE | IT | 771400 | 385700 | 0 | 385700 | 771400 | 385700 | 0 | 385700 | 771400 | 385700 | 385700 | 100 | ACCION CONCLUIDA
2 | Mejoramiento de Eficiencia: Energia Electrica: Consumo para operación de Infraestructura: CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS SIGUIENTES FUENTES DE ABASTECIMINTO Y N° DE MEDIDORES: POZOS N°1, 696F2U; POZO N°3 16E7M4; POZO N°4, 14E0N5; POZO N°5 7L47F1; POZO N°6 529HBD; POZO N°7 644RK4; POZO N°8 782L4B; POZO N°10 GB373C; POZO N°11 OX6X19; POZO N°13 GB637C; POZO N°15 081RL8; POZO N°18 3X3V98 Y POZO N°21 8L85D9. | TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE | IT | 1504330 | 752165 | 0 | 752165 | 1504330 | 752165 | 0 | 752165 | 1504330 | 752165 | 752165 | 100 | ACCION CONCLUIDA
3 | Mejorada Equipamiento; Equipamiento de infraestructura: SUSTITUCION DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 25 HP, 230 VOLTS, 3470 RPM; INCLUYENDO LOS SIGUIENTES TRABAJOS: DESISTALACIÓN, REVISIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE CONTROL, ARRANCADOR ELECTRICO SUAVE DE 30 HP, ASÍ COMO 120 m DE CABLE PLANO SUMERGIBLE TRIFASICO CALIBRE 3x2 AWG PARA POZO N° 1 | TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE | IT | 123540 | 61770 | 0 | 61770 | 123540 | 61770 | 0 | 61770 | 123540 | 61770 | 61770 | 100 | ACCION CONCLUIDA
4 | Mejorada Equipamiento; Equipamiento de infraestructura: SUSTITUCIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 40 HP, 460 VOLTS, 3480 RPM; QUE INCLUYE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: DESISTALACIÓN, REVISIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 130 m DE CABLE PLANO SUMERGIBLE TRIFASICO CALIBRE 3x2 AWG PARA POZO N° 21 EN LA COL. MISIÓN DE SAN FRANCISCO | TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE | IT | 79924 | 39962 | 0 | 39962 | 79924 | 39962 | 0 | 39962 | 79924 | 39962 | 39962 | 100 | ACCION CONCLUIDA
5 | Rehabilitada Obra de captación subterranea; Pozo: REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE 270 m A BASE DE CEPILLADO, PISTONEO Y DESASOLVE DE ADEME DE 10" DE Ѳ, REVISIÓN ELECTROMECANICA A BOMBA DE 60 HP Y 460 VOLTS; VIDEOFILMACION ANTES Y DESPUES DE LA REHABILITACION; ASI COMO LA EXTRACCION E INSTALACION DEL EQUIPO DE BOMBEO y 134 m DE COLUMNA DE 6" DE Ѳ EN EL POZO N°14 EN LA LOCALIDAD DE MANUEL LOPEZ COTILLA. | TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE | IT | 297192 | 148596 | 0 | 148596 | 297192 | 148596 | 0 | 148596 | 297192 | 148596 | 148596 | 100 | ACCION CONCLUIDA
6 | Mejorada Equipamiento; Equipamiento de infraestructura: SUMINISTRO DE TRES SONDAS DE NIVEL CON CABLE Y ELECTRODO INOXIDABLE DE 300 m NECESARIAS PARA MEDIR LOS NIVELES ESTATICOS Y DINAMICOS EN LOS POZOS PROFUNDOS DEL MUNICIPIO. | TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE | IT | 112338 | 56169 | 0 | 56169 | 112338 | 56169 | 0 | 56169 | 112338 | 56169 | 56169 | 100 | ACCION CONCLUIDA
[5 empty] | PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS | [11 empty] | Hoja 2 de 2
ACREDITACIÓN TRIMESTRAL - REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2020
ESTADO : JALISCO |  | DEMOMINACION O RAZON SOCIAL : MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | [8 empty] | R.F.C. MTJ850101C4A | [6 empty] | FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2020
No. DE OBRA | NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | LOCALIZACIÓN |  | SITUACIÓN DE LA OBRA | INVERSIÓN AUTORIZADA |  |  |  | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  | AVANCE TOTAL
|  | MUNICIPIO | LOCALIDAD |  | TOTAL | FEDERAL | ESTADO | MUNICIPIO Y/U OTROS | TOTAL | FEDERAL | ESTADO | MUNICIPIO Y/U OTROS | FINANCIERO (EN PESOS) |  |  | FÍSICO (PORCENTAJE) | OBSERVACIONES
[13 empty] | TOTAL | FEDERAL | CONTRAPARTE | TOTAL
|  | MUNICIPIO | LOCALIDAD |  | TOTAL | FEDERAL | ESTADO | MUNICIPIO Y/U OTROS | TOTAL | FEDERAL | ESTADO | MUNICIPIO Y/U OTROS | FINANCIERO (EN PESOS) |  |  | FISICO (PORCENTAJE) | OBSERVACIONES
[13 empty] | TOTAL | FEDERAL | CONTRAPARTE | TOTAL
7 | Mejorada Obra de captación subterranea; Macromedidor: ADQUISICIÓN E INSTALACION DE TRES MACROMEDIDORES DE FLUJO DE AGUA CON EMPAQUES DE NEOPRENO Y TORNILLOS, PARA INSTALARLOS EN EL TREN DE DESCARGA DE LOS SIGUIENTES POZOS: POZO N°17 DE TIPO PROPELA EN 4 " DE Ѳ, CUERPO BRIDADO EN ACERO AL CARBÓN; PARA EL POZO N°11 TIPO PROPELA EN 8" DE Ѳ, CUERPO BRIDADO EN ACERO AL CARBON Y PARA EL POZO N°25 TIPO TURBINA CUERPO BRIDADO EN HIERRO FUNDIDO EN 4" DE Ѳ | TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE | IT | 175500 | 87750 | 0 | 87750 | 175500 | 87750 | 0 | 87750 | 175500 | 87750 | 87750 | 100 | ACCION CONCLUIDA
8 | Rehabilitada Obra de captación subterranea; Pozo: REHABILITACION INTEGRAL DE POZO PROFUNDO CON REPARACION DE COLAPSO A LOS 17 MTS CON TUBO LISO DE 10" DE Ѳ CEPILLADO, PISTONEO, DESASOLVE EN ADEME 10" DE Ѳ, AFORO SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOBOMBA DE 50 HP A 460 VOLTS, CABLE SUMERGIBLE 3x2 POR 260 m 35 PIEZAS DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON DE 6.10 M DE LONGITUD CADA UNA CON ROSCA Y COPLE 4" DE Ѳ, 200 m DE POLIDUCTO DE 3/4" PARA MEDIR NIVELES, VALVULA CHECK DE 4", VALVULA DE COMPUERTA VASTAGO FIJO DE 4", VALVULA DE EXPULSION DE AIRE, 2 LLAVES TIPO GLOBO DE 1/2" Y MANOMETRO, VIDEOFILMACION ANTES Y DESPUES DE LA REHABILITACION; ASI COMO LA EXTRACCION E INSTALACION DEL EQUIPO DE BOMBEO DEL POZO N°25 | TLAQUEPAQUE | TLAQUEPAQUE | IT | 1109704 | 554852 | 0 | 554852 | 1109704 | 554852 | 0 | 554852 | 1109704 | 554852 | 554852 | 100 | ACCION CONCLUIDA
9 | Rehabilitada Obra de captación subterranea; Pozo: REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE ADEME 10" DE Ѳ CON LA EJECUCIÓN DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: CEPILLADO, PISTONEO, DESASOLVE, SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 PIEZAS DE TUBERIA NEGRA CON ROSCA Y COPLE DE 6" DE Ѳ Y 6.10 m DE LONGITUD CADA TRAMO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOBOMBA DE 100 HP A 460 VOLTS, 220 m DE CABLE SUMERGIBLE DE 3x2, ARRANCADOR DE 100 HP, 200 m DE POLIDUCTO DE 1" PARA TOMAR NIVELES, 39 m DE CABLE THW DE 3/0, MANOMETRO DE 14 kg, VIDEOFILMACION ANTES Y DESPUES DE REHABILITACION ASI COMO LA EXTRACCION E INSTALACION DEL EQUIPO DE BOMBEO EN EL POZO N°11 EN LA LOCALIDAD DE TOLUQUILLA. | Tlaquepaque | TOLUQUILLA | IT | 750240 | 375120 | 0 | 375120 | 750240 | 375120 | 0 | 375120 | 750240 | 375120 | 375120 | 100 | ACCION CONCLUIDA
10 | Mejorada Equipamiento; Equipamiento de infraestructura: SUSTITUCION DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 40 HP, 440 VOLTS; QUE INCLUYE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: DESISTALACION, REVISION DE COMPONENTES ELECTRICOS CON VOLTIMETRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO, CONEXION DE COMPONENTES ELECTRICOS Y CABLE SUMERGIBLE TRIFASICO CALIBRE 3x2 AWG PARA POZO N° 17 | Tlaquepaque | LAS LIEBRES | IT | 90558 | 45279 | 0 | 45279 | 90558 | 45279 | 0 | 45279 | 90558 | 45279 | 45279 | 100 | ACCION CONCLUIDA
| RESUMEN GENERAL |  |  |  | 5014726 | 2507363 | 0 | 2507363 | 5014726 | 2507363 | 0 | 2507363 | 5014726 | 2507363 | 2507363 | 100