## Hoja1
COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD
REPORTE DE OBRAS CONTRATADAS POR CONCURSO POR INVITACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA 2021
PERIODO DE ACTUALIZACION: |  | Enero a Agosto, 2021.
NOMBRE DEL ÁREA SOLICITANTE | RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN | No. ASIGNACIÓN Y CONTRATO DE LA OBRA | TIPO DE PROCEDIMIENTO | FUNDAMENTO LEGAL | No. PROCEDIMIENTO | NOMBRE DE LA OBRA | DESCRIPICION DE LA OBRA | UBICACIÓN / LOCALIZACION | FECHA DE CONVOCATORIA Y/O INVITACIONES | HIPERVÍNCULO DE CONVOCATORIA O INVITACIONES | PARTICIPANTES | HIPERVÍNCULO DE LA MNUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES | HIPERVÍNCULO DE LA ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS | MINUTA DE VISITA | DICTAMEN DE APROBACIÓN DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA | HIPERVÍNCULO DE RESOLUCIÓN O FALLO DE ADJUDICACIÓN | ACTA DE FALLO | CONTRATISTA ADJUDICADO | RFC | REPRESENTANTE LEGAL | CONTRATO CELEBRADO | HIPERVÍNCULO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA | MONTO INCIAL | MONTO FINAL* | SUPERFCIE CONTRUIDA** | UNIDAD | COSTO POR UNIDAD*** | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | SUPERVISOR/MECANISMO DE VIGILANCIA | INSTRUMENTO DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO | BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS | ORIGEN DE RECURSOS | AVANCE FÍSICO DE LA OBRA | CONVENIO MODIFICATORIO | CONVENIO DE TERMINACIÓN | FINIQUITO
[28 empty] | INICIO | TERMINO
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | FISM-DF 06/2021 | LICITACIÓN PÚBLICA | EL MONTO DEL PRESUPUESTO DE LA OBRA SE AJUSTA A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 76 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | FISM-DF 06/2021 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, NOGAL ENTRE PINO SUÁREZ Y CUAUHTÉMOC; CUAUHTÉMOC ENTRE NOGAL Y ÁLVARO OBREGÓN; ÁLVARO OBREGÓN ENTRE CUAUHTÉMOC Y RICARDO FLORES MAGÓN; RICARDO FLORES MAGÓN DE NOGAL 61.00 M.L. HACIA EL NORTE, COLONIA EL MORITO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | ALCANTARILLADO PLUVIAL | EL M ORITO | 14 DE ENERO DE 2021 | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/Publicaci%C3%B3n-14-01-2021-Milenio.pdf | CONSTRUCCIONES RETSA, S.A. DE C.V.; CONSTRUCTORA ESENCIA ARQUITECTÓNICA, S.A. DE C.V.; CONSTRUCTORA MANALLI, S.A. DE C.V.; EDIFICADORA FORTE, S.A. DE C.V.; MALANCO GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.; Y PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GEO, S.A. DE C.V. | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/MINUTA-ACLARACIONES-FISM-DF-06-2021.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/FISM-DF-06-2021-ACTA-DE-APERTURA.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/MINUTA-DE-VISITA-FISM-DF-06-2021.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/FISM-DF-06-2021-DICTAMEN.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/FISM-DF-06-2021-ACTA-DE-FALLO.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/FISM-DF-06-2021-ACTA-DE-FALLO.pdf | MALANCO GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | MGC 170828 P10 | ARQ. YOLANDA ADILENE GONZÁLEZ TORRES | 17 DE FEBRERO DE 2021 | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/FISM-DF-06-2021-CONTRATO.pdf | 14511607.63 | AÚN NO APLICA | 735.37 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 26 DE FEBRERO DE 2021 | 25 DE JUNIO DE 2021 | ING. CLAUDIA ARACELY DAMASO HERNÁNDEZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 120 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDEERAL (FISM-DF) 2021 | 100% | AÚN NO APLICA | AÚN NO APLICA | AÚN NO APLICA
https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/Publicaci%C3%B3n-15-01-2021-Milenio.pdf
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | FISM-DF 08/2021 | LICITACIÓN PÚBLICA | EL MONTO DEL PRESUPUESTO DE LA OBRA SE AJUSTA A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 76 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | FISM-DF 08/2021 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN MEZQUITE ENTRE GOBERNADOR CURIEL Y VÍAS DEL FERROCARRIL, COLONIA HUERTA DE PEÑA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | ALCANTARILLADO PLUVIAL | HUERTA DE PEÑA | 14 DE ENERO DE 2021 | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/Publicaci%C3%B3n-14-01-2021-Milenio-1.pdf | CONSORCIO CONSTRUCTOR CACEB, S.A. DE C.V.; CONSTRUCTORA DOS VILLAS, S.A. DE C.V.; CONSTRUCTORA MANALLI, S.A. DE C.V.; FUTUROBRAS, S.A. DE C.V.; HÍPICA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.; PROSPET TRANSPORTE PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.; PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GEO, S.A. DE C.V.; Y RALSEZA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/MINUTA-ACLARACIONES-FISM-DF-08-2021.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/FISM-DF-08-2021-ACTA-DE-APERTURA.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/MINUTA-DE-VISITA-FISM-DF-08-2021.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/FISM-DF-08-2021-DICTAMEN-1.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/FISM-DF-08-2021-ACTA-DE-FALLO.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/FISM-DF-08-2021-ACTA-DE-FALLO.pdf | CONSTRUCTORA DOS VILLAS, S.A. DE C.V. | CDV 110211 4B6 | C. JUAN MANUEL GONZÁLEZ VILLASEÑOR | 17 DE FEBRERO DE 2021 | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/FISM-DF-08-2021-CONTRATO.pdf | 12622284.53 | AÚN NO APLICA | 495 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 26 DE FEBRERO DE 2021 | 25 DE JUNIO DE 2021 | ARQ. EMILIO RODRÍGUEZ ROJAS | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 120 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDEERAL (FISM-DF) 2021 | 100% | AÚN NO APLICA | AÚN NO APLICA | AÚN NO APLICA
https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/Publicaci%C3%B3n-15-01-2021-Milenio-1.pdf
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | FISM-DF 09/2021 | LICITACIÓN PÚBLICA | EL MONTO DEL PRESUPUESTO DE LA OBRA SE AJUSTA A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 76 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | FISM-DF 09/2021 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN MORELOS ENTRE 5 DE MAYO Y CARR. LIBRE A ZAPOTLANEJO, COLONIA TATEPOSCO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | ALCANTARILLADO PLUVIAL | TATEPOSCO | 14 DE ENERO DE 2021 | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/Publicaci%C3%B3n-14-01-2021-Milenio-2.pdf | CONSTRUCTORA AYG, S.A. DE C.V.; CONSTRUCTORA ESENCIA ARQUITECTÓNICA, S.A. DE C.V.; CONSTRUCTORA MANALLI, S.A. DE C.V.; INGENIERÍA Y EDIFICACIONES LEC, S.A. DE C.V.; PROSPET TRANSPORTE PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.; Y PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GEO, S.A. DE C.V. | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/MINUTA-ACLARACIONES-FISM-DF-09-2021.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/FISM-DF-09-2021-ACTA-DE-APERTURA.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/MINUTA-DE-VISITA-FISM-DF-09-2021.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/FISM-DF-09-2021-DICTAMEN.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/30.-Fallo-LPL-09-1.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/30.-Fallo-LPL-09-1.pdf | CONSTRUCTORA AYG, S.A. DE C.V. | CAY 031219 NQ6 | ING. MARCO ANTONIO GONZÁLEZ VILLASEÑOR | 17 DE FEBRERO DE 2021 | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/FISM-DF-09-2021-CONTRATO.pdf | 9100044.25 | AÚN NO APLICA | 452 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 26 DE FEBRERO DE 2021 | 03 DE JUNIO DE 2021 | ARQ. EMILIO RODRÍGUEZ ROJAS | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 98 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDEERAL (FISM-DF) 2021 | 100% | AÚN NO APLICA | AÚN NO APLICA | EN PROCESO ADMINISTRATIVO
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | FISM-DF 05/2021 | INVITACIÓN RESTRINGIDA | EL MONTO DEL PRESUPUESTO DE LA OBRA SE AJUSTA A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 83 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | FISM-DF 05/2021 | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO EN ARROYO DE SAN ODILÓN 106.00 M.L. HACIA EL NORTE (A UN COSTADO DEL PARQUE OJITO DE AGUA); ARROYO ENTRE SAN ODILÓN Y FRANCISCO VILLA; FRANCISCO VILLA ENTRE JUAN ESCUTIA Y FERNANDO MONTES DE OCA, COLONIA NUEVA SANTA MARÍA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | COLECTOR SANITARIO | NUEVA SANTA MARÍZ | 29 DE ENERO DE 2021 | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/FISM-DF-05-2021-OFICIOS-INVITADOS.pdf | CONSTRUCTORA MANALLI, S.A. DE C.V.; HIPICA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.; Y OBRAS Y PROYECTOS SUSTENTABLES, S.A. DE C.V. | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/FISM-DF-05-2021-MINUTA-DE-ACLARACIONES.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/FISM-DF-05-2021-ACTA-DE-APERTURA.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/FISM-DF-05-2021-MINUTA-DE-VISITA.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/FISM-DF-05-2021-DICTAMEN.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/FISM-DF-05-2021-ACTA-DE-FALLO.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/FISM-DF-05-2021-ACTA-DE-FALLO.pdf | OBRAS Y PROYECTOS SUSTENTABLES, S.A. DE C.V. | OPS 141202 5XA | L.A.E. JAIME JAVIER SOLANA CILVETI | 17 DE FEBRERO DE 2021 | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/FISM-DF-05-2021-CONTRATO-1.pdf | 5761824.81 | AÚN NO APLICA | 315 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 26 DE FEBRERO DE 2021 | 20 DE MAYO DE 2021 | ING. CLAUDIA ARACELY DAMASO HERNÁNDEZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 84 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDEERAL (FISM-DF) 2021 | 100% | AÚN NO APLICA | AÚN NO APLICA | AÚN NO APLICA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 15/2021 | INVITACIÓN RESTRINGIDA | EL MONTO DEL PRESUPUESTO DE LA OBRA SE AJUSTA A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 83 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | P.D. 15/2021 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN GALEANA ENTRE PRIV. FRANCISCO VILLA Y EL CANAL, COLONIA SAN MARTÍN DE LAS FLORES DE ABAJO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | EMPEDRADO ZAMPEADO | SAN MARTÍN DE LAS FLORES DE ABAJO | 29 DE ENERO DE 2021 | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/P.D.-15-2021-OFICIOS-INVITADOS.pdf | CONSTRUCTORA BG&BR, S.A. DE C.V.; CONSTRUCTORA ESENCIA ARQUITECTÓNICA, S.A. DE C.V.; Y CONSTRUCTORA NOI, S.A. DE C.V. | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/P.D.-15-2021-MINUTA-DE-ACLARACIONES.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/P.D.-15-2021-ACTA-DE-APERTURA.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/P.D.-15-2021-MINUTA-DE-VISITA.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/P.D.-15-2021-DICTAMEN.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/P.D.-15-2021-ACTA-DE-FALLO.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/P.D.-15-2021-ACTA-DE-FALLO.pdf | CONSTRUCTORA BG&BR, S.A. DE C.V. | CBG 180731 6L0 | C. ALFONSO BELLOSO GONZÁLEZ | 17 DE FEBRERO DE 2021 | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/P.D.-15-2021-CONTRATO.pdf | 4507722.89 | AÚN NO APLICA | 3915 | m2 | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 26 DE FEBRERO DE 2021 | 22 DE ABRIL DE 2021 | ING. JOSÉ SANTOS DÍAZ CASILLAS | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 56 | RECURSOS PROVENIENTES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021 | 100% | AÚN NO APLICA | AÚN NO APLICA | EN PROCESO ADMINISTRATIVO
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 16/2021 | INVITACIÓN RESTRINGIDA | EL MONTO DEL PRESUPUESTO DE LA OBRA SE AJUSTA A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 83 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | P.D. 16/2021 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE ASFALTO EN BAHÍA DE PELÍCANOS ENTRE AV. AGRÍCOLA Y BAHÍA DE LOS LOBOS, FRACC. PARQUES DE SANTA MARÍA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | ASFALTO | FRACC. PARQUES DE SANTA MARÍA | 29 DE ENERO DE 2021 | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/P.D.-16-2021-OFICIOS-INVITADOS.pdf | INERCIA CONSTRUCTIVA, S.A. DE C.V.; PROSPET TRANSPORTE PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A.DE C.V.; Y PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CUPE, S.A. DE C.V. | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/P.D.-16-2021-MINUTA-DE-ACLARACIONES.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/P.D.-16-2021-ACTA-DE-APERTURA.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/P.D.-16-2021-MINUTA-DE-VISITA.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/P.D.-16-2021-DICTAMEN.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/P.D.-16-2021-ACTA-DE-FALLO.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/P.D.-16-2021-ACTA-DE-FALLO.pdf | PROSPET TRANSPORTE PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A.DE C.V. | PTP 090922 4Q2 | C. KARINA CONCEPCIÓN MEZA LARA | 17 DE FEBRERO DE 2021 | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/P.D.-16-2021-CONTRATO.pdf | 6851267.81 | 6851267.81 | 8074.7 | m2 | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 26 DE FEBRERO DE 2021 | 22 DE ABRIL DE 2021 | ING. CLAUDIA ARACELY DAMASO HERNÁNDEZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 56 | RECURSOS PROVENIENTES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021 | 100% | AÚN NO APLICA | AÚN NO APLICA | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 17/2021 | INVITACIÓN RESTRINGIDA | EL MONTO DEL PRESUPUESTO DE LA OBRA SE AJUSTA A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 83 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | P.D. 17/2021 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE ASFALTO EN BAHÍA DE SANTIAGO ENTRE AV. AGRÍCOLA Y BAHÍA DE TODOS LOS SANTOS, FRACC. PARQUES DE SANTA MARÍA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | ASFALTO | FRACC. PARQUES DE SANTA MARÍA | 29 DE ENERO DE 2021 | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/P.D.-18-2021-OFICIOS-INVITADOS.pdf | CUIBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.; FUTUROBRAS, S.A. DE C.V.; Y ICAB CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V. | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/P.D.-18-2021-OFICIOS-INVITADOS.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/P.D.-18-2021-ACTA-DE-APERTURA.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/P.D.-18-2021-ACTA-DE-APERTURA.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/P.D.-18-2021-DICTAMEN.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/P.D.-18-2021-ACTA-DE-FALLO.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/P.D.-18-2021-ACTA-DE-FALLO.pdf | CUIBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | CCO 090428 8M8 | ING. JORGE ALBERTO IBARRA GÓMEZ | 17 DE FEBRERO DE 2021 | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/P.D.-17-2021-CONTRATO.pdf | 5185347.55 | AÚN NO APLICA | 5983 | m2 | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 26 DE FEBRERO DE 2021 | 22 DE ABRIL DE 2021 | ING. CLAUDIA ARACELY DAMASO HERNÁNDEZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 56 | RECURSOS PROVENIENTES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021 | 100% | AÚN NO APLICA | AÚN NO APLICA | EN PROCESO ADMINISTRATIVO
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 18/2021 | INVITACIÓN RESTRINGIDA | EL MONTO DEL PRESUPUESTO DE LA OBRA SE AJUSTA A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 83 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | P.D. 18/2021 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE ASFALTO EN BAHÍA DE BANDERAS ENTRE BAHÍA DE HUATULCO Y EL ARROYO, FRACC. PARQUES DE SANTA MARÍA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | ASFALTO | FRACC. PARQUES DE SANTA MARÍA | 29 DE ENERO DE 2021 | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/P.D.-18-2021-OFICIOS-INVITADOS-1.pdf | AXIOBRAS, S.A. DE C.V.; DIVICON, S.A. DE C.V.; Y HABITARNOVA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/P.D.-18-2021-MINUTA-DE-ACLARACIONES-1.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/P.D.-18-2021-ACTA-DE-APERTURA-1.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/P.D.-18-2021-ACTA-DE-APERTURA-1.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/P.D.-18-2021-DICTAMEN-1.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/P.D.-18-2021-ACTA-DE-FALLO-1.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/P.D.-18-2021-ACTA-DE-FALLO-1.pdf | HABITARNOVA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. | HED 180307 B1A | ING. ARQ. JORGE SCHALK QUINTANAR | 17 DE FEBRERO DE 2021 | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/P.D.-18-2021-CONTRATO.pdf | 3503723.19 | 3503723.19 | 4789.45 | m2 | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 26 DE FEBRERO DE 2021 | 08 DE ABRIL DE 2021 | ING. CLAUDIA ARACELY DAMASO HERNÁNDEZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 42 | RECURSOS PROVENIENTES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021 | 100% | AÚN NO APLICA | AÚN NO APLICA | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 19/2021 | INVITACIÓN RESTRINGIDA | EL MONTO DEL PRESUPUESTO DE LA OBRA SE AJUSTA A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 83 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | P.D. 19/2021 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE ASFALTO EN BAHÍA DE HUATULCO ENTRE AV. AGRÍCOLA Y BAHÍA DE LOS LOBOS, FRACC. PARQUES DE SANTA MARÍA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | ASFALTO | FRACC. PARQUES DE SANTA MARÍA | 29 DE ENERO DE 2021 | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/P.D.-19-2021-OFICIOS-INVIT.pdf | CONSTRUCCIONES RETSA, S.A. DE C.V.; INGENIERÍA Y EDIFICACIONES LEC, S.A. DE C.V.; Y PAVIMENTOS E INFRAESTRUCTURA VIAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/P.D.-19-2021-MINUTA-DE-ACLARACIONES.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/P.D.-19-2021-ACTA-DE-APERTURA.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/P.D.-19-2021-MINUTA-DE-VISITA.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/P.D.-19-2021-DICTAMEN.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/P.D.-19-2021-ACTA-DE-FALLO.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/P.D.-19-2021-ACTA-DE-FALLO.pdf | CONSTRUCCIONES RETSA, S.A. DE C.V. | CRE 891124 CY2 | C. CONCEPCIÓN ALICIA LARA KOBAYASHI | 17 DE FEBRERO DE 2021 | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/P.D.-19-2021-CONTRATO.pdf | 5995135.05 | 5995135.05 | 4230 | m2 | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 26 DE FEBRERO DE 2021 | 22 DE ABRIL DE 2021 | ING. CLAUDIA ARACELY DAMASO HERNÁNDEZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 56 | RECURSOS PROVENIENTES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021 | 100% | AÚN NO APLICA | AÚN NO APLICA | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 28/2021 | INVITACIÓN RESTRINGIDA | EL MONTO DEL PRESUPUESTO DE LA OBRA SE AJUSTA A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 83 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | P.D. 28/2021 | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHÍCULAR EN LA CALLE DEPORTES Y ARROYO EN LA COLONIA EL VERGEL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | PUENTE VEHICULAR | EL VERGEL | 22 DE MARZO DE 2021 | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/P.D.-28-2021-OFICIOS-INVITADOS.pdf | CONSTRUCTORA DOS VILLAS, S.A. DE C.V.; CONSTRUCTORA ESENCIA ARQUITECTÓNICA, S.A. DE C.V.; HIPICA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/P.D.-28-2021-MINUTA-DE-JUNTA-DE-ACLARACIONES.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/P.D.-28-2021-ACTA-DE-APERTURA.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/P.D.-28-2021-MINUTA-DE-VISITA.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/P.D.-28-2021-DICTAMEN.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/P.D.-28-2021-ACTA-DE-FALLO.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/P.D.-28-2021-ACTA-DE-FALLO.pdf | CONSTRUCTORA ESENCIA ARQUITECTÓNICA, S.A. DE C.V. | CEA 141217 I32 | ARQ, EMILIO JOEL RAMÍREZ MÁRQUEZ | 26 DE ABRIL DE 2021 | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/P.D.-28-2021-CONTRATO.pdf | 4931101.9 | AÚN NO APLICA | No medible por la diversidad de los trabajos | EN PROCESO | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 25 DE MAYO DE 2021 | 26 DE JULIO DE 2021 | ING. ADÁN RAMÍREZ GUTIÉRREZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 10647 | RECURSOS PROVENIENTES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021 | 95% | AÚN NO APLICA | AÚN NO APLICA | AÚN NO APLICA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 29/2021 | INVITACIÓN RESTRINGIDA | EL MONTO DEL PRESUPUESTO DE LA OBRA SE AJUSTA A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 83 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | P.D. 29/2021 | CENTRO CULTURAL EL TRIANGULITO, COLONIA LA MEZQUITERA, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | CENTRO CULTURAL | LA MEZQUITERA | 22 DE MARZO DE 2021 | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/P.D.-29-2021-OFICIOS-INVITADOS.pdf | COSTOS PROYECTOS Y OBRAS RDM, S.A. DE C.V.; ICAB CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.; PROYECTOS Y CONTRUCCIONES CUPE, S.A. DE C.V. | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/P.D.-29-2021-MINUTA-DE-JUNTA-DE-ACLARACIONES.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/P.D.-29-2021-ACTA-DE-APERTURA.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/P.D.-29-2021-MINUTA-DE-VISITA.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/P.D.-29-2021-DICTAMEN.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/P.D.-29-2021-ACTA-DE-FALLO.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/P.D.-29-2021-ACTA-DE-FALLO.pdf | ICAB CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. | ICO 080902 A40 | ARQ. IGNACIO CABRERA HERNÁNDEZ | 26 DE ABRIL DE 2021 | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/P.D.-29-2021-CONTRATO.pdf | 3973634.33 | AÚN NO APLICA | No medible por la diversidad de los trabajos | EN PROCESO | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 04 DE MAYO DE 2021 | 12 DE JULIO DE 2021 | ING. VÍCTOR ALEJANDRO PÉREZ NÚÑEZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 27189 | RECURSOS PROVENIENTES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021 | 25% | AÚN NO APLICA | AÚN NO APLICA | AÚN NO APLICA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | FISM-DF 13/2021 | INVITACIÓN RESTRINGIDA | EL MONTO DEL PRESUPUESTO DE LA OBRA SE AJUSTA A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 83 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | FISM-DF 13/2021 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE 1, PRIV. SIN NOMBRE 2 Y PRIV. SIN NOMBRE 3 ENTRE LA NORIA Y CERRADA; PRIV. GIGANTES Y LAS TORRES ENTRE GUAMÚCHIL Y PRADERA; CALLE SIN NOMBRE 7 ENTRE PRIV. GIGANTES Y CALLE SIN NOMBRE 4; CALLE SIN NOMBRE 4 ENTRE CALLE SIN NOMBRE 7 Y PRADERA; PRIV SIN NOMBRE 5 Y PRIV. MEZQUITE ENTRE GUAMÚCHIL Y CERRADA; GUAMÚCHIL ENTRE LA NORIA Y PRIV. MEZQUITE; MEZQUITE ENTRE SAN MARTÍN AL VERDE Y PRADERA; MEZQUITE ENTRE ENCINO Y CAPULÍN; PINO, CALLE SIN NOMBRE 27 Y CAPULÍN ENTRE MEZQUITE Y CALLE SIN NOMBRE 28, COLONIA EL ZALATE (ZONA PONIENTE) MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | ALCANTARILLADO SANITARIO | EL ZALATE | 22 DE MARZO DE 2021 | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/FISM-DF-13-2021-OFICIOS-INVITACI%C3%93N.pdf | C. ARACELI MARCELA DÍAZ COVARRUBIAS; HABITARNOVA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.; PROSPET TRANSPORTE PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/FISM-DF-13-2021-MINUTA-DE-JUNTA-DE-ACLARACIONES.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/FSM-DF-13-2021-ACTA-DE-APERTURA.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/FISM-DF-13-2021-MINUTA-DE-VISITA.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/FISM-DF-13-2021-DICTAMEN.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/FISM-DF-13-2021-ACTA-DE-FALLO.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/FISM-DF-13-2021-ACTA-DE-FALLO.pdf | PROSPET TRANSPORTE PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | PTP 090922 4Q2 | C. KARINA CONCEPCIÓN MEZA LARA | 26 DE ABRIL DE 2021 | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/FISM-DF-13-2021-CONTRATO.pdf | 5296351.43 | AÚN NO APLICA | 2271 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 04 DE MAYO DE 2021 | 09 DE AGOSTO DE 2021 | ING. J. SANTOS DÍAZ CASILLAS | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 405 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDEERAL (FISM-DF) 2021 | 100% | AÚN NO APLICA | AÚN NO APLICA | AÚN NO APLICA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | FISM-DF 14/2021 | LICITACIÓN PÚBLICA | EL MONTO DEL PRESUPUESTO DE LA OBRA SE AJUSTA A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 76 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | FISM-DF 14/2021 | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN EL ARROYO LA COLORADA Y CALLE ALLENDE - CLAVEL, EN LAS COLONIAS LAS JUNTAS Y EL VERGEL, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | PUENTE PEATONAL | LAS JUNTAS Y EL VERGEL | 21 DE ABRIL DE 2021 | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/Publicacion-periodico-Milenium-2.pdf | CONSTRUCCIONES RETSA, S.A. DE C.V.; CONSTRUCTORA AYG, S.A. DE C.V.; CONSTRUCTORA ESENCIA ARQUITECTÓNICA, S.A. DE C.V.; CONSTRUCTORA MANALLI, S.A. DE C.V.; Y ESGON ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/FISM-DF-14-2021-MINUTA-DE-JUNTA-DE-ACLARACIONES.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/FISM-DF-14-2021-ACTA-DE-APERTURA.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/FISM-DF-14-2021-MINUTA-DE-VISITA.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/FISM-DF-14-2021-DICTAMEN.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/FISM-DF-14-2021-ACTA-DE-FALLO.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/FISM-DF-14-2021-ACTA-DE-FALLO.pdf | CONSTRUCTORA MANALLI, S.A. DE C.V. | CMA 060928 D99 | C. ALFOSNO BELLOSO RODRÍGUEZ | 24 DE MAYO DE 2021 | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/FISM-DF-14-2021-CONTRATO-1.pdf | 8999658.53 | AUN NO APLICA |  | AUN NO APLICA | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 31 DE MAYO DE 2021 | 22 DE AGOSTO DE 2021 | ING. ADÁN RAMÍREZ GUTIÉRREZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 23890 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDEERAL (FISM-DF) 2021 | 95% | AÚN NO APLICA | AÚN NO APLICA | AÚN NO APLICA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 31/2021 | LICITACIÓN PÚBLICA | EL MONTO DEL PRESUPUESTO DE LA OBRA SE AJUSTA A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 76 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | P.D. 31/2021 | CUARTEL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS EN LA CALLE AQUILES SERDÁN S/N ENTRE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ Y ALLENDE, COLONIA SANTA ANITA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | CUARTEL PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS | SANTA ANITA | 21 DE ABRIL DE 2021 | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/Publicacion-periodico-Milenium-2-1.pdf | CONSTRUCTORA BG&BR, S.A. DE C.V.; CONSTRUCTORA DOS VILLAS, S.A. DE C.V.; ESGON ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.; HÍPICA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.; INGENIERÍA CONSTRUCCIONES Y MEDIO AMBIENTE, S.A. DE C.V.; Y INGENIERÍA Y EDIFICACIONES LEC, S.A. DE C.V. | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/P.D.-31-2021-MINUTA-DE-JUNTA-ACLARACIONES.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/P.D.-31-2021-ACTA-DE-APERTURA.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/P.D.-34-2021-MINUTA-DE-VISITA.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/P.D.-34-2021-DICTAMEN.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/P.D.-34-2021-ACTA-DE-FALLO.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/P.D.-34-2021-ACTA-DE-FALLO.pdf | CONSTRUCTORA DOS VILLAS, S.A. DE C.V. | CDV 110211 4B6 | C. JUAN MANUEL GONZÁLEZ VILLASEÑOR | 24 DE MAYO DE 2021 | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/P.D.-31-2021-CONTRATO-2.pdf | 9590356.92 | AUN NO APLICA | No medible por la diversidad de los trabajos |  | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 31 DE MAYO DE 2021 | 22 DE AGOSTO DE 2021 | C. MARIANO JIMÉNEZ BAUTISTA | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | TODA LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO | RECURSOS PROVENIENTES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021 | 35% | AÚN NO APLICA | AÚN NO APLICA | AÚN NO APLICA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 34/2021 | LICITACIÓN PÚBLICA | EL MONTO DEL PRESUPUESTO DE LA OBRA SE AJUSTA A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 76 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | P.D. 34/2021 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO Y CICLOVÍA EN RAMÓN CORONA ENTRE CAMINO REAL A COLIMA Y ALLENDE, COLONIA SANTA ANITA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | EMPEDRADO ZAMPEADO | SANTA ANITA | 21 DE ABRIL DE 2021 | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/Publicacion-periodico-Milenium-2-2.pdf | CONSORCIO CONSTRUCTOR CACEB, S.A. DE C.V.; CONSTRUCCIONES RETSA, S.A. DE C.V.; CONSTRUCTORA DOS VILLAS, S.A. DE C.V.; ESGON ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.; HÍPICA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.; INPRO AZTECA, S.A. DE C.V.; Y PROSPET TRANSPORTE PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/P.D.-34-2021-MINUTA-DE-JUNTA-DE-ACLARACIONES.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/P.D.-34-2021-ACTA-DE-APERTURA.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/P.D.-34-2021-MINUTA-DE-VISITA.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/P.D.-34-2021-DICTAMEN.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/P.D.-34-2021-DICTAMEN.pdf | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/P.D.-34-2021-DICTAMEN.pdf | ESGON ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | EAC 200813 JS1 | C. MIGUEL ÁNGEL ESPARZA LÓPEZ | 24 DE MAYO DE 2021 | https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/P.D.-34-2021-CONTRATO-2.pdf | 8699746.52 | AUN NO APLICA | 5840.82 | m2 | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 31 DE MAYO DE 2021 | 22 DE AGOSTO DE 2021 | ING. LUIS DEMETRIO CATEDRAL MUÑOZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 9494 | RECURSOS PROVENIENTES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021 | 65% | AÚN NO APLICA | AÚN NO APLICA | AÚN NO APLICA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | FISM-DF 24/2021 | INVITACIÓN RESTRINGIDA | EL MONTO DEL PRESUPUESTO DE LA OBRA SE AJUSTA A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 83 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | FISM-DF 24/2021 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN DEL TRACTORISTA ENTRE PINTORES Y DEL SOL; PINTORES ENTRE DEL TRACTORISTA Y DEL MÚSICO, COLONIA ARTESANOS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | AGUA POTABLE | ARTESANOS | 17 DE JUNIO DE 2021 |  | CUIBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.; ING. SERGIO ADRIÁN LLAMAS MONREAL; Y PAVIMENTOS E INFRAESTRUCTURA VIAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | [5 empty] | 07 DE JULIO DE 2021 | CUIBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | CCO 090428 8M8 | ING. BENJAMÍN CUIREL FERNÁNDEZ | 08 DE JULIO DE 2021 |  | 3603813.09 |  | 956 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 15 DE JULIO DE 2021 | 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 | ARQ. EMILIO RODRÍGUEZ ROJAS | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 356 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDEERAL (FISM-DF) 2021 | 40% | AÚN NO APLICA | AÚN NO APLICA | AÚN NO APLICA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | FISM-DF 19/2021 | INVITACIÓN RESTRINGIDA | EL MONTO DEL PRESUPUESTO DE LA OBRA SE AJUSTA A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 83 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | FISM-DF 19/2021 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN TAJO ENTRE CAMINO REAL DE COLIMA Y AV. DEL TAJO; AV. DEL TAJO ENTRE CAMINO REAL DE COLIMA Y CALLE SIN NOMBRE 4; PRIV. LAS FLORES, PRIV. SIN NOMBRE 7, PRIV. EL TAJO Y PRIV. LAS PALMAS ENTRE AV. DEL TAJO Y CALLE CERRADA; PALMAS ENTRE AV. DEL TAJO Y CALLE SIN NOMBRE 1, CALLE SIN NOMBRE 1 DE PALMAS 62.00 M.L. HACIA EL ORIENTE; LAUREL Y PINAR ENTRE TAJO Y FRESNO; CALLE SIN NOMBRE 2 ENTRE AV. DEL TAJO Y CERRADA; CALLE SIN NOMBRE 4 ENTRE AV. DEL TAJO Y EL TAJO; PRIV. SIN NOMBRE 8 ENTRE CALLE SIN NOMBRE 2 Y CALLE SIN NOMBRE 4; PRIV. NICOLÁS CORTÉS Y PRIV. SIN NOMBRE 10 ENTRE EL TAJO Y CERRADA; PRIV. SIN NOMBRE 9 ENTRE EL TAJO Y EL ARROYO SECO; EL TAJO ENTRE CALLE SIN NOMBRE 2 Y MILPA; DELEGACIÓN SAN SEBASTIANITO (COLONIA EL TAJO), MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | ALCANTARILLADO SANITARIO | EL TAJO | 08 DE JULIO DE 2021 |  | C. ARACELI MARCELA DÍAZ COVARRUBIAS; CONSTRUCTORA MANALLI, S.A. DE C.V.; Y ESGON ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | [5 empty] | 23 DE JULIO DE 2021 | C. ARACELI MARCELA DÍAZ COVARRUBIAS | DICA 830320 RN9 | C. ARACELI MARCELA DÍAZ COVARRUBIAS | 26 DE JULIO DE 2021 |  | 7509128.32 |  | 2844 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 03 DE AGOSTO DE 2021 | 08 DE NOVIEMBRE DE 2021 | ARQ. EMILIO RODRÍGUEZ ROJAS | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 612 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDEERAL (FISM-DF) 2021 | 45% | AÚN NO APLICA | AÚN NO APLICA | AÚN NO APLICA
Se informa que el formato se va actualizando de forma mensual con los productos y avances derivados de cada procedimiento dentro del periodo establecido.
*Se informa que en el mes de Junio no se contrato obra pública bajo la modalidad de licitación pública, , concurso o invitación restringida
* EL MONTO TOTAL SE REPORTA DE ACUERDO A ESTIMACIONES DE TRABAJOS EJECUTADOS PRESENTADAS POR LOS CONTRATISTAS PARA SU COBRO.
** LA SUPERFICIE CONSTRUIDA CORRESPONDE A LA SUPERFICIE PROGRAMADA O PROYECTADA, TODA VEZ QUE LAS OBRAS ESTÁN EN EJECUCIÓN.
*** EL COSTO POR UNIDAD DE SUPERFICIE CONSTRUIDA NO SE PUEDE DETERMINAR, TODA VEZ QUE EL PRESUPUESTO DE OBRA CONTIENE MUCHOS CONCEPTOS CON SUS PRECIOS UNITARIOS