## INICIO
PRESIONE SOBRE LA MODALIDAD DE OBRA QUE DESEE CONSULTAR
OBRA PÚBLICA 2021
ADJUDICACIÓN
DIRECTA
INVITACION RESTRINGIDA
Y LICITACIONES
LISTADO DE OBRA REALIZADA A TRAVÉS DEL RAMO 33

## ADJ DIRECTA
COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD
REPORTE DE OBRAS CONTRATADAS POR ADJUDICACIÓN DIRECTA AÑO 2021
UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE | RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN | No. ASIGNACIÓN Y/O CONTRATO | NOMBRE DE LA OBRA | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | UBICACIÓN Y/O LOCALIZACIÓN | TIPO DE PROCEDIMIENTO | MOTIVOS Y FUNDAMENTOS LEGALES | RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN | HIPERVÍNCULO DE LA RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN | FECHA DEL CONTRATO | HIPERVÍNCULO DEL CONTRATRO DE OBRA PÚBLICA | CONTRATISTA ADJUDICATARIO | R.F.C. DEL CONTRATISTA ADJUDICATARIO | REPRESENTANTE LEGAL | MONTO INCIAL / INVERSIÓN ORIGINAL | MONTO FINAL* | SUPERFICIE CONSTRUIDA** | UNIDAD | COSTO POR UNIDAD*** | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | SUPERVISOR DE OBRA | INSTRUMENTO DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO | BENEFICIARIOS DIRECTOS/INDIRECTOS | ORIGEN DE RECURSOS | AVANCE FÍSICO DE LA OBRA | CONVENIO MODIFICATORIO | CONVENIO DE TERMINACIÓN | FINIQUITO
[20 empty] | INICIO | TÉRMINO
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | FISM-DF 01/2021 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN PRIV. RIO AZUL ENTRE PROL. RIO MEZQUITIC Y ANDRÉS CARREÓN, COLONIA GUADALUPE EJIDAL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | ALCANTARILLADO SANITARIO | GUADALUPE EJIDAL | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FISM-DF 01/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Resolución. | 24 DE FEBRERO DE 2021 | Contrato | ING. SERGIO ADRIÁN LLAMAS MONREAL | 1. ELIMINADO | ING. SERGIO ADRIÁN LLAMAS MONREAL | 255840.4 | EN PROCESO ADMINISTRATIVO | 118 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 05 DE MARZO DE 2021 | 25 DE MARZO DE 2021 | ING. JORGE PANTOJA JIMÉNEZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 27 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDEERAL (FISM-DF) 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | EN PROCESO ADMINISTRATIVO
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | FISM- DF 02/2021 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN PRIV. RIO AZUL ENTRE PROL. RIO MEZQUITIC Y ANDRÉS CARREÓN, COLONIA GUADALUPE EJIDAL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | AGUA POTABLE | GUADALUPE EJIDAL | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FISM-DF 02/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Resolución. | 24 DE FEBRERO DE 2021 | Contrato | ING. SERGIO ADRIÁN LLAMAS MONREAL | 1. ELIMINADO | ING. SERGIO ADRIÁN LLAMAS MONREAL | 228840.23 | EN PROCESO ADMINISTRATIVO | 114 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 17 DE MARZO DE 2021 | 06 DE ABRIL DE 2021 | ING. JORGE PANTOJA JIMÉNEZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 27 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDEERAL (FISM-DF) 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | EN PROCESO ADMINISTRATIVO
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | FISM- DF 03/2021 | CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR SANITARIO EN ARROYO DE LA COLORADA ENTRE VÍAS DEL FERROCARRIL A MANZANILLO Y CLAVEL, COLONIA EL VERGEL. | ALCANTARILLADO SANITARIO | EL VERGEL | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FISM-DF 03/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Resolución | 19 DE ENERO DE 2021 | Contrato | ARACELI MARCELA DIAZ COVARRUBIAS | 1. ELIMINADO | ARACELI MARCELA DIAZ COVARRUBIAS | 2047744.17 | 2440897.58 | 144 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 26 DE ENERO DE 2021 | 03 DE MAYO 2021 | NG. ADÁN GUTIÉRREZ RAMÍREZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 35 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDEERAL (FISM-DF) 2022 | 100% | CONVENIO MODIFICATORIO 28 DE SEPTIEMBRE 2021 | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | FISM- DF 04/2021 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN PATRIA Y PRIV. REGIDORES ENTRE REGIDORES Y GUAMÚCHIL; GUAMÚCHIL ENTRE PATRIA Y PRIV. / GUAMUCHIL; PRIV. GUAMUCHIL DE GUAMUCHIL 60.00 M.L. HACIA EL NORTE, COLONIA FRANCISCO SILVA ROMERO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | ALCANTARILLADO SANITARIO | FRANCISCO SILVA ROMERO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FISM-DF 04/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Resolucion | 19 DE ENERO DE 2021 | Contrato | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CUPE, S.A. DE C.V | PCT-900/2016. | ING. SALVADOR ALEJANDRO CURIEL SÁNCHEZ | 1091395.6 | 1486065.03 | 427 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 26 DE ENERO DE 2021 | 22 DE MARZO DE 2021 | ING. CLAUDIA ARACELY DAMASO HERNÁNDEZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 252 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDEERAL (FISM-DF) 2023 | 100% | CONVENIO MODIFICATORIO 28 DE SEPTIEMBRE 2021 | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | FISM-DF 07/2021 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN SANTUARIO ENTRE TEPEYAC Y GOBERNADOR CURIEL; PRIV. SIN NOMBRE 2, PRIV. SIN NOMBRE 3, PRIV. SIN NOMBRE 4, PRIV. SANTUARIO Y VIRGEN PRIMERA PRIVADA ENTRE SANTUARIO Y CERRADA, COLONIA GUADALUPE EJIDAL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | ALCANTARILLADO SANITARIO | GUADALUPE EJIDAL | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FISM-DF 07/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Resolución. | 19 DE ENERO DE 2021 | Contrato | INGENIERÍA Y EIFDICACIONES LEC, S.A. DE C.V. | IEL 101130 SI0 | ING. CHRISTIAN JAVIER SÁNCHEZ QUINTERO | 1256829.16 | 1256829.16 | 471 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 26 DE ENERO DE 2021 | 22 DE MARZO DE 2021 | ING. JORGE PANTOJA JIMÉNEZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 252 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDEERAL (FISM-DF) 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | FISM-DF 11/2021 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE AGUA POTABLE EN PRIV. FLOR DE DURAZNO Y PRIV. FLOR DE ESPINO ENTRE AZALEA Y OLIVOS, COLONIA EL ÓRGANO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | AGUA POTABLE | EL ÓRGANO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FISM-DF 11/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Resolución. | 19 DE ENERO DE 2021 | Contrato | ING. SERGIO ADRIÁN LLAMAS MONREAL | 1. ELIMINADO | ING. SERGIO ADRIÁN LLAMAS MONREAL | 304830.19 | 304830.19 | 109 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 26 DE ENERO DE 2021 | 22 DE FEBRERO DE 2021 | ARQ. EMILIO RODRÍGUEZ ROJAS | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 68 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDEERAL (FISM-DF) 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | FISM-DF 12/2021 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN PEDREGAL ENTRE ARROYO Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA LOS HORNOS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | AGUA POTABLE | LOS HORNOS | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FISM-DF 12/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Resolución. | 19 DE ENERO DE 2021 | Contrato. | ING. SERGIO ADRIÁN LLAMAS MONREAL | 1. ELIMINADO | ING. SERGIO ADRIÁN LLAMAS MONREAL | 246155.22 | 246155.22 | 128 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 26 DE ENERO DE 2021 | 15 DE FEBRERO DE 2021 | ARQ. EMILIO RODRÍGUEZ ROJAS | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 43 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDEERAL (FISM-DF) 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | FISM-DF 15/2021 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN MANZANO Y CAMINO A LA CALERILLA ENTRE EUCALIPTO Y EL ARROYO SECO, (ETAPA 1), COLONIA LA GIGANTERA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | ALCANTARILLADO SANITARIO | LA GIGANTERA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FISM-DF 15/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | RESOLUCIÓN | 27 DE ABRIL DE 2021 | CONTRATO | CONSTRUEDISA, S.A. DE C.V. | CON 180503 E94 | ING. ERNESTO DÍAZ SANTANA DUEÑAS | 916848.39 | EN PROCESO ADMINISTRATIVO | 306 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 04 DE MAYO DE 2021 | 07 DE JUNIO DE 2021 | ING. VÍCTOR ALEJANDRO PÉREZ NÚÑEZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 59 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDEERAL (FISM-DF) 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | EN PROCESO ADMINISTRATIVO
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | FISM-DF 16/2021 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN DONATO GUERRA ENTRE CALLE SIN NOMBRE 5 Y MANZANO; MANZANO ENTRE EUCALIPTO Y CALLE SIN NOMBRE 3; CAPULÍN Y CAMINO A LA CALERILLA ENTRE EUCALIPTO Y LA GIGANTERA; EUCALIPTO ENTRE MANZANO Y CAMINO A LA CALERILLA; FRESNO ENTRE CAPULÍN Y CAMINO A LA CALERILLA; PALMA ENTRE EUCALIPTO Y FRESNO (ETAPA II), COLONIA LA GIGANTERA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | ALCANTARILLADO SANITARIO | LA GIGANTERA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FISM-DF 16/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | RESOLUCIÓN | 27 DE ABRIL DE 2021 | CONTRATO | EDIFICADORA FORTE, S.A. DE C.V. | EFO 130822 1S8 | L.C.P. JUAN HUMBERTO TOPETE RAMÍREZ | 3358865.06 | 3358865.06 | 1769 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 04 DE MAYO DE 2021 | 12 DE JULIO DE 2021 | ING. J. SANTOS DÍAZ CASILLAS | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 329 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDEERAL (FISM-DF) 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | FISM-DF 17/2021 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLEJÓN DE LOS PINOS Y CEDROS ENTRE CALLEJÓN LA CUCHINA Y LA GIGANTERA; LA GIGANTERA ENTRE CEDROS Y CAMINO A LA CALERILLA, CAMINO A LA CALERILLA DE LA GIGANTERA 100.00 M.L. AL NOROESTE (ETAPA III), COLONIA LA GIGANTERA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | ALCANTARILLADO SANITARIO | LA GIGANTERA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FISM-DF 17/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | RESOLUCIÓN | 27 DE ABRIL DE 2021 | CONTRATO | PAVIMENTOS E INFRAESTRUCTURA VIAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | PEI 121004 DT2 | ING. FERDINAND ALBERTO SÁNCHEZ SEGURA | 1961386.52 | 2223117.77 | 987 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 04 DE MAYO DE 2021 | 05 DE JULIO DE 2021 | ING. J. SANTOS DÍAZ CASILLAS | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 135 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDEERAL (FISM-DF) 2021 | 100% | 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 SE ADICIONA EL MONTO CONTRACTUAL EN $261,731.25 | NO SE HA REQUERIDO | EN PROCESO ADMINISTRATIVO
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | FISM-DF 18/2021 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLEJÓN DE LOS CEDROS, CEDROS Y MANZANO ENTRE CALLE SIN NOMBRE 3 Y LA GIGANTERA; CALLE SIN NOMBRE 3 ENTRE MANZANO Y EL ARROYO SECO; LA GIGANTERA ENTRE CALLEJÓN DE LOS CEDROS Y CEDROS; COLONIA LA GIGANTERA (ETAPA IV), MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | ALCANTARILLADO SANITARIO | LA GIGANTERA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FISM-DF 18/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | RESOLUCIÓN | 27 DE ABRIL DE 2021 | CONTRATO | CONSORCIO BERNA LA CAÑADA , S.A. DE C.V. | CBC 080122 7S1 | ARQ. ROBERTO EMIGDIO MARES PRICE | 1471683.42 | 1471683.42 | 784 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 04 DE MAYO DE 2021 | 21 DE JUNIO DE 2021 | ING. J. SANTOS DÍAZ CASILLAS | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 72 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDEERAL (FISM-DF) 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | FISM-DF 20/2021 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN PRIV. FRANCISCO I. MADERO ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y CERRADA, COLONIA SANTA ANITA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | ALCANTARILLADO SANITARIO | SANTA ANITA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FISM-DF 20/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | RESOLUCIÓN | 27 DE ABRIL DE 2021 | CONTRATO | INGENIERÍA Y EIFDICACIONES LEC, S.A. DE C.V. | IEL 101130 SI0 | ING. CHRISTIAN JAVIER SÁNCHEZ QUINTERO | 266711.57 | 333374.23 | 85 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 04 DE MAYO DE 2021 | 24 DE MAYO DE 2021 | ING. JORGE PANTOJA JIMÉNEZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 90 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDEERAL (FISM-DF) 2021 | 100% | 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 SE ADICIONA EL MONTO CONTRACTUAL EN $66,662.66 | NO SE HA REQUERIDO | EN PROCESO ADMINISTRATIVO
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | FISM-DF 21/2021 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN PRIV. REVOLUCIÓN ENTRE REVOLUCIÓN Y CALLE CERRADA, COLONIA SANTA ANITA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | ALCANTARILLADO SANITARIO | SANTA ANITA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FISM-DF 21/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | RESOLUCIÓN | 27 DE ABRIL DE 2021 | CONTRATO | INGENIERÍA Y EIFDICACIONES LEC, S.A. DE C.V. | IEL 101130 SI0 | ING. CHRISTIAN JAVIER SÁNCHEZ QUINTERO | 964184.01 | 964184.01 | 273 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 04 DE MAYO DE 2021 | 07 DE JUNIO DE 2021 | ING. JORGE PANTOJA JIMÉNEZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 162 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDEERAL (FISM-DF) 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | FISM-DF 22/2021 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EMILIANO ZAPATA ENTRE 5 DE MAYO Y PRIV. PLAN DE AYALA; PRIV. INSURGENTES ENTRE EMILIANO ZAPATA Y CERRADA, COLONIA SAN MARTÍN DE LAS FLORES DE ABAJO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | ALCANTARILLADO SANITARIO | SAN MARTÍN DE LAS FLORES DE ABAJO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FISM-DF 22/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | RESOLUCIÓN | 27 DE ABRIL DE 2021 | CONTRATO | C. ARACELI MARCELA DÍAZ COVARRUBIAS | 1. ELIMINADO | C. ARACELI MARCELA DÍAZ COVARRUBIAS | 1645651.83 | 1645651.83 | 380 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 04 DE MAYO DE 2021 | 28 DE JUNIO DE 2021 | ING. ADÁN RAMÍREZ GUTIÉRREZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 167 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDEERAL (FISM-DF) 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | FISM-DF 23/2021 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN DEL TRACTORISTA ENTRE PINTORES Y DEL SOL; PINTORES ENTRE DEL TRACTORISTA Y DEL MÚSICO, COLONIA ARTESANOS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | ALCANTARILLADO SANITARIO | ARTESANOS | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FISM-DF 23/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | RESOLUCIÓN | 18 DE JUNIO DE 2021 | CONTRATO | INPRO AZTECA, S.A. DE C.V. | IAZ 080129 GT6 | ARQ. JAVIER GONZÁLEZ DE LOS COBOS | 1619402.92 | EN PROCESO ADMINISTRATIVO | 580 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 25 DE JUNIO DE 2021 | 12 DE AGOSTO DE 2021 | ARQ. EMILIO RODRÍGUEZ ROJAS | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 356 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDEERAL (FISM-DF) 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | EN PROCESO ADMINISTRATIVO
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | FISM-DF 25/2021 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ROSAS ENTRE MARGARITAS Y SAN JUAN; AZUCENA ENTRE MARGARITAS Y MARGARITA, COLONIA SAN JUAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | ALCANTARILLADO SANITARIO | SAN JUAN | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FISM-DF 25/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | RESOLUCIÓN | 23 DE JUNIO DE 2021 | CONTRATO | CONSORCIO BERNA LA CAÑADA, S.A. DE C.V. | CBC 080122 7S1 | ARQ. ROBERTO EMIGDIO MARES PRICE | 700394.05 | EN PROCESO ADMINISTRATIVO | 264 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 30 DE JUNIO DE 2021 | 03 DE AGOSTO DE 2021 | ING. LUIS DEMETRIO CATEDRAL MUÑOZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 144 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDEERAL (FISM-DF) 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | EN PROCESO ADMINISTRATIVO
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | FISM-DF 26/2021 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN SINDICATO, PATRIA Y PRIV. REGIDORES ENTRE REGIDORES Y GUAMÚCHIL; PRIV. REGIDORES DE GUAMÚCHIL 51.00 M.L. HACIA EL SUR; PRIV. GUAMÚCHIL ENTRE GUAMÚCHIL Y SINDICATO; GUAMÚCHIL ENTRE SINDICATO Y PATRIA, COLONIA FRANCISCO SILVA ROMERO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | AGUA POTABLE | FRANCISCO SILVA ROMERO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FISM-DF 26/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | RESOLUCIÓN | 18 DE JUNIO DE 2021 | CONTRATO | PAVIMENTOS E INFRAESTRUCTURA VIAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | PEI 121004 DT2 | ING. FERDINAND ALBERTO SÁNCHEZ SEGURA | 1021372.85 | EN PROCESO ADMINISTRATIVO | 625 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 25 DE JUNIO DE 2021 | 12 DE AGOSTO DE 2021 | ING. LUIS DEMETRIO CATEDRAL MUÑOZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 374 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDEERAL (FISM-DF) 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | EN PROCESO ADMINISTRATIVO
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | FISM-DF 27/2021 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN SANTUARIO ENTRE TEPEYAC Y GOBERNADOR CURIEL; TEPEYAC DE SANTUARIO 40.00 M.L. HACIA EL NORTE Y 54.00 M.L. HACIA EL SUR; PRIV. SIN NOMBRE 1, PRIV. SIN NOMBRE 2, PRIV. SIN NOMBRE 3, PRIV. SIN NOMBRE 4, PRIV. SANTUARIO Y VIRGEN PRIMERA PRIVADA ENTRE SANTUARIO Y CERRADA, COLONIA GUADALUPE EJIDAL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | AGUA POTABLE | GUADALUPE EJIDAL | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FISM-DF 27/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | RESOLUCIÓN | 18 DE JUNIO DE 2021 | CONTRATO | C. ARACELI MARCELA DÍAZ COVARRUBIAS | 1. ELIMINADO | C. ARACELI MARCELA DÍAZ COVARRUBIAS | 1520854.18 | EN PROCESO ADMINISTRATIVO | 632 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 25 DE JUNIO DE 2021 | 12 DE AGOSTO DE 2021 | C. MARIANO JIMÉNEZ BAUTISTA | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 194 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDEERAL (FISM-DF) 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | EN PROCESO ADMINISTRATIVO
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | FISM-DF 28/2021 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN PRIV. NARDO ENTRE NARDO Y CALLE CERRADA; CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DE VÁLVULAS EN SAN MARTÍN AL VERDE ESQUINA CON ESTRELLA AZUL Y EN ESTRELLA AZUL DE PRIV. SARITA 35.00 M.L. HACIA EL PONIENTE, COLONIA PARQUE INDUSTRIAL CEDROS JALISCO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | AGUA POTABLE | PARQUE INDUSTRIAL CEDROS JALISCO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FISM-DF 28/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | RESOLUCIÓN | 23 DE JUNIO DE 2021 | CONTRATO | CONSTRUEDISA, S.A. DE C.V. | CON 180503 E94 | ING. ERNESTO DÍAZ SANTANA DUEÑAS | 532011.04 | NO APLICA | 338 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 30 DE JUNIO DE 2021 | 03 DE AGOSTO DE 2021 | ING. VICTOR ALEJANDRO PÉREZ NÚÑEZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 63 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDEERAL (FISM-DF) 2021 | 0% | NO SE HA REQUERIDO | 20 DE JULIO DE 2021 SE FIRMA CONVENIO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA POR LAS RAZONES QUE EN MISMO SE ASIENTAN | NO APLICA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | FISM-DF 29/2021 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIV. VALLE DE LOS HIGOS, PRIV. OJO DE AGUA, LOS PINOS, LAS PALMAS, PRIV. LA PALAPA Y PRIV. LAS PALMERAS ENTRE VALLE DE LOS ENCINOS Y CERRADA; VALLE DE LOS ENCINOS ENTRE OJO DE AGUA Y HACIENDA DE LA CALERILLA, (COLONIA VALLE DE SAN SEBASTIANITO) DELEGACIÓN SAN SEBASTIANITO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | AGUA POTABLE | VALLE DE SAN SEBASTIANITO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FISM-DF 29/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | RESOLUCIÓN | 28 DE JULIO DE 2021 | CONTRATO | INPRO AZTECA, S.A. DE C.V. | IAZ 080129 GT6 | ARQ. JAVIER GONZÁLEZ DE LOS COBOS | 1444601.14 | EN PROCESO ADMINISTRATIVO | 980 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 04 DE AGOSTO DE 2021 | 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 | ING. J. SANTOS DÍAZ CASILLAS | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 342 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDEERAL (FISM-DF) 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | EN PROCESO ADMINISTRATIVO
|  | FISM-DF 30/2021 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN PRIV. VALLE DE LOS HIGOS, PRIV. OJO DE AGUA, LOS PINOS, LAS PALMAS, PRIV. LA PALAPA Y PRIV. LAS PALMERAS ENTRE VALLE DE LOS ENCINOS Y CERRADA; VALLE DE LOS ENCINOS ENTRE ANTIGUO CAMINO A TLAJOMULCO Y HACIENDA DE LA CALERILLA, (COLONIA VALLE DE SAN SEBASTIANITO) DELEGACIÓN DE SAN SEBASTIANITO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | ALCANTARILLADO SANITARIO | VALLE DE SAN SEBASTIANITO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FISM-DF 30/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | RESOLUCIÓN | 21 DE JULIO DE 2021 | CONTRATO | INPRO AZTECA, S.A. DE C.V. | IAZ 080129 GT6 | ARQ. JAVIER GONZÁLEZ DE LOS COBOS | 2682176.74 | 2682176.74 | 1256 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 28 DE JULIO DE 2021 | 19 DE OCTUBRE 2021 | ING. J. SANTOS DÍAZ CASILLAS | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 342 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDEERAL (FISM-DF) 2022 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | FISM-DF 31/2021 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA PRIVADA CLAVEL ENTRE LOMAS VERDES Y GALICIA, COLONIA EL TAPATÍO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | ALCANTARILLADO SANITARIO | EL TAPATÍO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FISM-DF 31/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | RESOLUCIÓN | 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 | CONTRATO | C. ARACELI MARCELA DÍAZ COVARRUBIAS | 1. ELIMINADO | C. ARACELI MARCELA DÍAZ COVARRUBIAS | 469291.93 | AUN NO APLICA | 149 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 | 19 DE OCTUBRE DE 2021 | C. EUSEBIO SALVADOR TOMAS ARREOLA | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 135 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDEERAL (FISM-DF) 2021 | 10% | CONVENIO MODIFICATORIO 13 DE DICIEMBRE 2021 | NO SE HA REQUERIDO | NO APLICA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | FISM-DF 32/2021 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA PRIVADA CLAVEL ENTRE LOMAS VERDES Y GALICIA; GALICIA DE PRIV. CLAVEL 43.00 M.L. HACIA EL SUROESTE, COLONIA EL TAPATÍO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | AGUA POTABLE | EL TAPATÍO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FISM-DF 32/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | RESOLUCIÓN | 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 | CONTRATO | C. ARACELI MARCELA DÍAZ COVARRUBIAS | 1. ELIMINADO | C. ARACELI MARCELA DÍAZ COVARRUBIAS | 521800.24 | AUN NO APLICA | 200 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 06 DE OCTUBRE DE 2021 | 26 DE OCTUBRE DE 2021 | C. EUSEBIO SALVADOR TOMAS ARREOLA | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 189 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDEERAL (FISM-DF) 2021 | SIN REPORTE | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | NO APLICA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | FISM-DF 33/2021 | PARQUE LINEAL (CONSISTE EN ESCALINATA, PLAZOLETA, MOBILIARIO URBANO, ALUMBRADO PÚBLICO Y ÁREAS VERDES, EN EL ARROYO LA COLORADA) ARROYO LA COLORADA, DESDE LA CALLE ALLENDE - CLAVEL HASTA LA AV. DE LOS DEPORTES, COLONIAS LAS JUNTAS Y EL VERGEL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | RECREACIÓN | LAS JUNTAS Y EL VERGEL | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FISM-DF 33/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | RESOLUCIÓN | 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 | CONTRATO | MALANCO GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | MGC 170828 P10 | ARQ. YOLANDA ADILENE GONZÁLEZ TORRES | 2119784.48 | AUN NO APLICA | No medible por la diversidad de los trabajos |  | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 | 27 DE OCTUBRE DE 2021 | ING. ADÁN RAMÍREZ GUTIÉRREZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 23890 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDEERAL (FISM-DF) 2021 | 5% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | NO APLICA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | FISM-DF 35/2021 | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN FRANCISCO MORALES A ENTRE ANTIGUA CARRETERA A CHAPALA Y CALLE CERRADA; ANTIGUA CARRETERA A CHAPALA ENTRE FRANCISCO MORALES A. Y POPOCATEPETL, COLONIA EX-HACIENDAS DEL CUATRO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | ALCANTARILLADO SANITARIO | EX-HACIENDAS DEL CUATRO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCION FISM-DF 35/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | RESOLUCIÓN | 29 DE NOVIEMBRE DE 2021 | CONTRATO | CUIBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V | CCO 090428 8M8. | ING. BENJAMIN CURIEL FERNANDEZ, | 1129859.08 | AUN NO APLICA | 542 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 29 DE NOVIEMBRE 2021 | 15 DE NOVIEMBRE DE 2021 | ING. J. SANTOS DÍAZ CASILLAS | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 68 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDEERAL (FISM-DF) 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | FISM-DF 36/2021 | CONSTRUCCIÓN DE LINEAS DE AGUA POTABLE EN FRANCISCO MORALES A. ENTRE ANTIGUA CARRETERA A CHAPALA Y CALLE CERRADA; PARICUTIN ENTRE PICO DE ORIZABA Y POPOCATEPETL; IZTACCIHUATL ENTRE CUMBRES DE ACULTZINGO Y POPOCATEPETL, COLONIA EX HACIENDAS DEL CUATRO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | Agua Potable | EX-HACIENDAS DEL CUATRO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCION FISM-DF 36/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | RESOLUCIÓN. | 29 DE NOVIEMBRE DE 2021 | CONTRATO | CUIBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | CCO 090428 8M8. | ING. BENJAMIN CURIEL FERNANDEZ, | 766791.37 | AUN NO APLICA | 680 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 29 DE NOVIEMBRE 2021 | 16 DE NOVIEMBRE DE 2021 | ING. J. SANTOS DÍAZ CASILLAS | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 90 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDEERAL (FISM-DF) 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 01/2021 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN COLÓN ENTRE MATAMOROS E INGRESO AL PANTEÓN, COLONIA SANTA ANITA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SANTA ANITA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 01/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Resolución. | 06 DE ENERO DE 2021 | Contrato | CONSTRUCCIONES ADMAYAL, S.A. DE C.V. | CAD 170622 NM3 | LIC. CÉSAR ANTONIO ILUSTRE LIZÁRRAGA | 1162691.34 | 1162691.34 | 143.00 m.l. Alcantarillado Sanitario; 321.80 m.l. Agua Potable | m.l. m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 07 DE ENERO DE 2021 | 28 DE ENERO DE 2021 | ING. ADÁN RAMÍREZ GUTIÉRREZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 6000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 02/2021 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS, CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN FRANCISCO I. MADERO ENTRE ABASOLO Y ANTIGUO CAMINO REAL A COLIMA, COLONIA SANTA ANITA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | EMPEDRADO ZAMPEADO | SANTA ANITA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 02/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Resolución. | 08 DE ENERO DE 2021 | Contrato | CONSTRUCTORA MANALLI, S.A. DE C.V. | CMA 060928 D99 | C. ALFOSNO BELLOSO RODRÍGUEZ | 1489305.87 | 1489305.87 | No medible por la diversidad de los trabajos |  | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 08 DE ENERO DE 2021 | 28 DE ENERO DE 2021 | ARQ. EMILIO RODRÍGUEZ ROJAS | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 7500 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 03/2021 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN CALLE CEDRO ENTRE DE LA LUZ Y ENCINO, ENCINO ENTRE MEZQUITE Y ROBLE, PRIV. CEDRO, CALLE NUBE ENTRE DE LA LUZ Y ENCINO, CALLE ENCINO ENTRE NUBE Y OLIVOS, PRIV. ROBLES, CALLE CAPULINES ENTRE LLUVIA E HIGUERA, HIGUERA ENTRE CAPULINES Y FRESNO, FRESNO ENTRE MEZQUITE Y CEDRO, PINO ENTRE MEZQUITE Y CEDRO, ENCINO ENTRE ARBOLEDAS Y LÍMITE CON EL SALTO, PRADERA ENTRE JAZMÍN Y LÍMITE CON EL SALTO, DE LA LUZ ENTRE JAZMÍN Y LÍMITE CON EL SALTO, PIRULES ENTRE ARBOLEDAS Y LÍMITE CON EL SALTO, GUAMÚCHIL ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y MEZQUITE, COLONIA EL ZALATE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | AGUA POTABLE | EL ZALATE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 03/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Resolución. | 22 DE ENERO DE 2021 | Contrato | PAVIMENTOS E INFRAESTRUCTURA VIAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | PEI 121004 DT2 | ING. FERDINAND ALBERTO SÁNCHEZ SEGURA | 2650876.85 | 2650876.85 | 1675.7 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 29 DE ENERO DE 2021 | 11 DE MARZO DE 2021 | ING. JOSÉ SANTOS DÍAZ CASILLAS | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 2780 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 04/2021 | CARPETA ASFÁLTICA PARA REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CEPAS EN LA CALLE AQUILES SERDÁN, DESDE LA CALLE UNIVERSIDAD HASTA LA CALLE REVOLUCIÓN, EN LA COLONIA SANTA ANITA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | ASFALTO | SANTA ANITA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 04/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Resolución. | 11 DE ENERO DE 2021 | Contrato | CONSTRUEDISA, S.A. DE C.V. | CON 180503 E94 | ING. ERNESTO DÍAZ SANTANA DUEÑAS | 95747.85 | 95747.85 | 261 | m2 | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 11 DE ENERO DE 2021 | 25 DE ENERO DE 2021 | ING. ADÁN RAMÍREZ GUTIÉRREZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 1100 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 05/2021 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN FRANCISCO I. MADERO ENTRE ABASOLO Y ANTIGUO CAMINO REAL DE COLIMA, COLONIA SANTA ANITA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | AGUA POTABLE | SANTA ANITA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 05/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Resolución. | 11 DE ENERO DE 2021 | Contrato | COSTOS PROYECTOS Y OBRAS RDM, S.A. DE C.V. | CPY 130425 5S9 | ING. RODRIGO GALINDO CARRILLO | 598164.54 | 598164.54 | No medible por la diversidad de los trabajos |  | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 11 DE ENERO DE 2021 | 25 DE ENERO DE 2021 | ARQ. EMILIO RODRÍGUEZ ROJAS | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 7500 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 06/2021 | REENCARPETADO DE LA AV. SAN IGNACIO DESDE SANTA GERTRUDIS EN LÍMITE DEL FRACCIONAMIENTO HASTA SAN FRANCISCO, COLONIA PARQUES DE SANTA CRUZ DEL VALLE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | ASFALTO | PARQUES DE SANTA CRUZ DEL VALLE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 06/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Resolución. | 18 DE ENERO DE 2021 | Contrato. | PROSPET TRANSPORTE PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | PTP 090922 4Q2 | C. KARINA CONCEPCIÓN MEZA LARA | 3212767.49 | 3212767.49 | 5849.35 | m2 | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 19 DE ENERO DE 2021 | 03 DE FEBRERO DE 2021 | ING. CLAUDIA ARACELY DAMASO HERNÁNDEZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 950 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 07/2021 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN AZALEA ENTRE MAGNOLIA Y MIRASOL; PRIV. FLOR DE DURAZNO Y PRIV. FLOR DE ESPINO ENTRE AZALEA Y OLIVOS; MIRASOL ENTRE OLIVOS Y CRISANTEMOS, COLONIA EL ÓRGANO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | EMPEDRADO ZAMPEADO | EL ÓRGANO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 07/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Resolución. | 19 DE ENERO DE 2021 | Contrato | ICAB CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. | ICO 080902 A40 | ARQ. IGNACIO CABRERA HERNÁNDEZ | 1784665.78 | 1784665.78 | 1484.38 | m2 | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 26 DE ENERO DE 2021 | 29 DE MARZO DE 2021 | ARQ. EMILIO RODRÍGUEZ ROJAS | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 212 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 08/2021 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN TRANQUILINO FIERROS ENTRE PASEO DE LAS LIEBRES Y PROL. NIÑOS HÉROES, COLONIA LAS LIEBRES, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | EMPEDRADO ZAMPEADO | LAS LIEBRES | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 08/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Resolución. | 19 DE ENERO DE 2021 | Contrato | CUIBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | CCO 090428 8M8 | ING. BENJAMÍN CURIEL FERNÁNDEZ | 3031689.67 | 3206280.86 | 2839 | m2 | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 26 DE ENERO DE 2021 | 19 DE ABRIL DE 2021 | ING. CLAUDIA ARACELY DAMAZO HERNÁNDEZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 167 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 | 100% | 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 SE ADICIONA EL MONTO CONTRACTUAL EN $174,591.19 | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 09/2021 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN COLON ENTRE MATAMOROS E INGRESO AL PANTEÓN, COLONIA SANTA ANITA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | EMPEDRADO ZAMPEADO | SANTA ANITA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 09/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Resolución | 19 DE ENERO DE 2021 | Contrato | ING. ISIDRO SAUL JASSO BRIONES | 1. ELIMINADO | ING. ISIDRO SAUL JASSO BRIONES | 2987927.84 | 2987927.84 | 2023.43 | m2 | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 19 DE ENERO DE 2021 | 08 DE MARZO DE 2021 | ING. ADÁN RAMÍREZ GUTIÉRREZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo |  | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 10/2021 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN SANTA CRUZ ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y PEDRO MORENO, COLONIA SAN MARTÍN DE LAS FLORES DE ABAJO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | ALCANTARILLADO SANITARIO | SAN MARTÍN DE LAS FLORES DE ABAJO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 10/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Resolución | 19 DE ENERO DE 2021 | Contrato | PAVIMENTOS E INFRAESTRUCTURA VÍAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | PEI 121004 DT2 | ING. FERDINAND ALBERTO SÁNCHEZ SEGURA | 943953.87 | 943953.87 | 339 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 26 DE ENERO DE 2021 | 15 DE MARZO DE 2021 | ING. J. SANTOS DÍAZ CASILLAS | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 261 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 11/2021 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN SANTA CRUZ ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y PEDRO MORENO, COLONIA SAN MARTÍN DE LAS FLORES DE ABAJO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | AGUA POTABLE | SAN MARTÍN DE LAS FLORES DE ABAJO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 11/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Resolución | 19 DE ENERO DE 2021 | Contrato | PAVIMENTOS E INFRAESTRUCTURA VÍAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | PEI 121004 DT2 | ING. FERDINAND ALBERTO SÁNCHEZ SEGURA | 749246.11 | 749246.11 | 443 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 09 DE FEBRERO DE 2021 | 22 DE MARZO DE 2021 | ING. J. SANTOS DÍAZ CASILLAS | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 261 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 12/2021 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DEL PROYECTO CIUDAD LUZ, REHABILITACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO ANDADOR INDEPENDENCIA, JARDÍN HIDALGO Y ZONA DEL PARÍAN, ZONA CENTRO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | LUMBRADO PÚBLICO (REHABILITACIÓN) | CENTRO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 12/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Resolución | 19 DE ENERO DE 2021 | Contrato | FUTUROBRAS, S.A. DE C.V. | FUT 111027 5V9 | ARQ. JOSÉ DE JESÚS MÁRQUEZ ÁVILA | 375776.66 | 375776.66 | No medible por la diversidad de los trabajos |  | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 20 DE ENERO DE 2021 | 03 DE FEBRERO DE 2021 | ING. VÍCTOR ALEJANDRO PÉREZ NÚÑEZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 31200 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 13/2021 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN PUERTO CAMPECHE ENTRE CARR. LIBRE A ZAPOTLANEJO Y PETRÓLEOS MEXICANOS, COLONIA SAN PEDRITO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | ALCANTARILLADO SANITARIO | SAN PEDRITO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 13/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Resolución | 19 DE ENERO DE 2021 | Contrato | CONSORCIO BERNA LA CAÑADA, S.A. DE C.V. | CBC 080122 7S1 | ARQ. ROBERTO EMIGDIO MARES PRICE | 687555.81 | 687555.81 | 219 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 26 DE ENERO DE 2021 | 08 DE MARZO DE 2021 | ING. LUIS DEMETRIO CATEDRAL MUÑOZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 239 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 14/2021 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN PUERTO CAMPECHE ENTRE CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO Y PETRÓLEOS MEXICANOS, COLONIA SAN PEDRITO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | AGUA POTABLE | SAN PEDRITO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 14/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Resolución | 19 DE ENERO DE 2021 | Contrato | CONSORCIO BERNA LA CAÑADA, S.A. DE C.V. | CBC 080122 7S1 | ARQ. ROBERTO EMIGDIO MARES PRICE | 288648.03 | 288648.03 | 202 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 09 DE FEBRERO DE 2021 | 01 DE MARZO DE 2021 | ING. LUIS DEMETRIO CATEDRAL MUÑOZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 239 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 20/2021 | REHABILITACIÓN DE BOCAS DE TORMENTA EN ANTIGUA CARRETERA A CHAPALA ENTRE CALLE BELLAVISTA HASTA CALLE EMILIANO ZAPATA, COLONIA LAS PINTAS DE ABAJO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | REHABILITACIÓN DE BOCAS DE TORMENTA | LAS PINTAS DE ABAJO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 20/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Resolución | 26 DE ENERO DE 2021 | Contrato | PROSPET TRANSPORTE PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., | PTP 090922 4Q2 | C. KARINA CONCEPCIÓN MEZA LARA | 1502693.02 | 1502693.02 | 8 | PIEZAS | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 27 DE ENERO DE 2021 | 10 DE FEBRERO DE 2021 | ING. ADÁN RAMÍREZ GUTIÉRREZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 2000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 21/2021 | REENCARPETAMIENTO DE LA AV. SAN INGNACIO DESDE SAN FRANCISCO HASTA SAN JORGE, COLONIA PARQUES DE SANTA CRUZ DEL VALLE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | ASFALTO | PARQUES DE SANTA CRUZ DEL VALLE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 21/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Resolución | 27 DE ENERO DE 2021 | Contrato | CONSTRUCCIONES RETSA, S.A. DE C.V. | CRE 891124 CY2 | C. CONCEPCIÓN ALICIA LARA KOBAYASHI | 1224210.47 | 1224210.47 | 1844 | m2 | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 28 DE ENERO DE 2021 | 11 DE FEBRERO DE 2021 | ING. CLAUDIA ARACELY DAMAZO HERNÁNDEZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 950 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 22/2021 | RESTAURACIÓN DE LA CASA MORELOS, TERCERA ETAPA “MEZZANINE”, EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | RESTAURACIÓN INMUEBLE PÚBLICO | CENTRO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 22/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Resolución | 19 DE FEBRERO DE 2021 | Contrato | RESTAURACIÓN DE INMUEBLES ARQUITECTÓNICOS E HISTÓRICOS, S.A. DE C.V. | RIA 010703 FI7 | ARQ. EFRAÍN GONZÁLEZ PLASCENCIA | 2122778.27 | EN PROCESO ADMINISTRATIVO | No medible por la diversidad de los trabajos |  | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 19 DE FEBRERO DE 2021 | 01 DE ABRIL DE 2021 | C. MARIANO JIMÉNEZ BAUTISTA | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 3000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 23/2021 | OBRA COMPLEMENTARIA EN LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA NORIA Y MEZQUITE ENTRE SAN MARTÍN AL VERDE Y DE LA LUZ; CALLE SIN NOMBRE 1 DE LA NORIA 92.00 M.L. HACIA EL SUR; PRIV. SIN NOMBRE 2 Y 3 ENTRE LA NORIA Y PRIV. GIGANTES; PRADERA ENTRE LA NORIA Y MEZQUITE; PRIV. GIGANTES Y CALLE SIN NOMBRE 4 ENTRE PRADERA Y CALLE SIN NOMBRE 7; GUAMÚCHIL ENTRE LAS TORRES Y MEZQUITE; PRIV. SIN NOMBRE 5 Y PRIV. MEZQUITE ENTRE GUAMÚCHIL Y CERRADA; FRESNO, OLIVOS Y PRIV. NOGAL ENTRE PRADERA Y DE LA LUZ; NOGAL ENTRE NUBE Y PRIV. NOGAL; PIÑA ENTRE NOGAL Y DE LA LUZ; PRIV. SIN NOMBRE 6 ENTRE OLIVOS Y CERRADA; LAS TORRES ENTRE SAN MARTÍN AL VERDE Y PRADERA, COLONIA EL ZALATE (ZONA 1), MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | AGUA POTABLE | EL ZALATE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 23/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Resolución | 22 DE FEBRERO DE 2021 | Contrato | CUIBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | CCO 090428 8M8 | ING. JORGE ALBERTO IBARRA GÓMEZ | 304913.77 | 304913.77 | No medible por la diversidad de los trabajos | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 23 DE FEBRERO DE 2021 | 22 DE MARZO DE 2021 | ING. J. SANTOS DÍAZ CASILLAS | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 648 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 24/2021 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN PUERTO CAMPECHE ENTRE CARR. LIBRE A ZAPOTLANEJO Y PETRÓLEOS MEXICANOS, COLONIA SAN PEDRITO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | CONCRETO HIDRÁULICO | SAN PEDRITO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 24/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Resolución | 22 DE MARZO DE 2021 | Contrato | AXIOBRAS, S.A. DE C.V. | AXI 020521 3C6 | LIC. JOSÉ DE JESÚS CEBALLOS MARTÍNEZ | 2887970.19 | 3207151.85 | 1404.69 | m2 | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 30 DE MARZO DE 2021 | 24 DE MAYO DE 2021 | ING. LUIS DEMETRIO CATEDRAL MUÑOZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 239 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 | 100% | 15 DE JUNIO DE 2021 SE ADICIONA EL MONTO CONTRACTUAL EN $319,181.66 | NO SE HA REQUERIDO | EN PROCESO ADMINISTRATIVO
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 25/2021 | PRIMERA ETAPA DEL "PROGRAMA RENOVANDO MI BARRIO" MEJORAMIENTO FÍSICO EXTERIOR DE UNIDADES HABITACIONALES EN LA COLONIA FOVISSSTE MIRAVALLE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | MENJORAMIENTO FÍSICO UNIDADES HABITACIONALES | FOVISSSTE MIRAVALLE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 25/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Resolución | 22 DE MARZO DE 2021 | Contrato | RESTAURACIÓN PATRIMONIAL Y CONSTRUCCIÓN, S.R.L. DE C.V. | RPC 100419 CZ3 | L.A.E. MARÍA GUADALUPE DE LA PAZ MANCILLA JIMÉNEZ | 3380000 | EN PROCESO ADMINISTRATIVO | No medible por la diversidad de los trabajos | No medible por la diversidad de los trabajos | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 30 DE MARZO DE 2021 | 10 DE MAYO DE 2021 | ING. ADÁN RAMÍREZ GUTIÉRREZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo |  | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | EN PROCESO ADMINISTRATIVO
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 26/2021 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN SANTA CRUZ ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y PEDRO MORENO, COLONIA SAN MARTÍN DE LAS FLORES DE ABAJO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | EMPEDRADO ZAMPEADO | SAN MARTÍN DE LAS FLORES DE ABAJO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 26/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Resolucion | 03 DE MAYO DE 2021 | Contrato | CONSTRUCCIONES ADMAYAL, S.A. DE C.V. | CAD 170622 NM3 | LIC. CÉSAR ANTONIO ILUSTRE LIZÁRRAGA | 3002441 | EN PROCESO ADMINISTRATIVO | 2181.1 | m2 | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 10 DE MAYO DE 2021 | 28 DE JUNIO DE 2021 | ING. J. SANTOS DÍAZ CASILLAS | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 261 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | EN PROCESO ADMINISTRATIVO
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 27/2021 | REHABILITACIÓN DE BOCAS DE TORMENTA EN ANTIGUA CARRETERA A CHAPALA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA HASTA CALLE SAN BERNARDO, COLONIA LAS PINTAS DE ABAJO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | REHABILITACIÓN DE BOCAS DE TORMENTA | LAS PINTAS DE ABAJO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 27/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Resolución | 11 DE MARZO DE 2021 | Contrato | PROSPET TRANSPORTE PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., | PTP 090922 4Q2 | C. KARINA CONCEPCIÓN MEZA LARA | 1038097.22 | 1038097.22 | 5 | PIEZAS | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 12 DE MARZO DE 2021 | 26 DE MARZO DE 2021 | ING. ADÁN RAMÍREZ GUTIÉRREZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo |  | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 30/2021 | REHABILITACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, UBICADA EN AV. MARCOS MONTERO RUIZ 959 COLONIA LOMAS DEL ÁLAMO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | REHABILITACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES | LOMAS DEL ÁLAMO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 30/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Resolución | 16 DE ABRIL DE 2021 | Contrato | CUIBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | CCO 090428 8M8 | ING. BENJAMÍN CURIEL FERNÁNDEZ | 2605461.48 | EN PROCESO ADMINISTRATIVO | No medible por la diversidad de los trabajos |  | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 23 DE ABRIL DE 2021 | 17 DE JUNIO DE 2021 | ING. VÍCTOR ALEJANDRO PÉREZ NÚÑEZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | TODO EL MUNICIPIO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | EN PROCESO ADMINISTRATIVO
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 32/2021 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN RAMÓN CORONA ENTRE CAMINO REAL A COLIMA Y ALLENDE, COLONIA SANTA ANITA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | ALCANTARILLADO SANITARIO | SANTA ANITA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 32/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Resolución | 26 DE MARZO DE 2021 | Contrato | INPRO AZTECA, S.A. DE C.V. | IAZ 080129 GT6 | ARQ. JAVIER GONZÁLEZ DE LOS COBOS | 1901565.64 | EN PROCESO ADMINISTRATIVO | 854 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 01 DE ABRIL DE 2021 | 26 DE MAYO DE 2021 | ING. LUIS DEMETRIO CATEDRAL MUÑOZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 284 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | EN PROCESO ADMINISTRATIVO
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 33/2021 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN RAMÓN CORONA ENTRE CAMINO REAL A COLIMA Y ALLENDE, COLONIA SANTA ANITA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | AGUA POTABLE | SANTA ANITA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 33/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Resolución | 15 DE ABRIL DE 2021 | Contrato | INPRO AZTECA, S.A. DE C.V. | IAZ 080129 GT6 | ARQ. JAVIER GONZÁLEZ DE LOS COBOS | 1577603.51 | EN PROCESO ADMINISTRATIVO | 893 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 22 DE ABRIL DE 2021 | 16 DE JUNIO DE 2021 | ING. LUIS DEMETRIO CATEDRAL MUÑOZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 284 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | EN PROCESO ADMINISTRATIVO
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 35/2021 | CUBIERTA DEL KIOSKO EN EL CIRCUITO EFRÉN "EL ALACRÁN" TORRES, EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | CUBIERTA EN KIOSKO | EMILIANO ZAPATA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 35/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Resolución | 03 DE MAYO DE 2021 | Contrato | INPRO AZTECA, S.A. DE C.V. | IAZ 080129 GT6 | ARQ. JAVIER GONZÁLEZ DE LOS COBOS | 98368 | 98368 | 35 | m2 | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 04 DE MAYO DE 2021 | 17 DE MAYO DE 2021 | C. EUSEBIO SALVADOR TOMAS ARREOLA | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | SIN DATO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 36/2021 | REENCARPETAMIENTO DE LA CALLE RAFAEL DE SOBREMONTES DESDE SANTA ELENA HASTA PASEO DE BUENOS AIRES, COL. BUENOS AIRES, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | ASFALTO | BUENOS AIRES | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 36/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Resolución | 16 DE ABRIL DE 2021 | Contrato | PROSPET TRANSPORTE PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A.DE C.V. | PTP 090922 4Q2 | C. KARINA CONCEPCIÓN MEZA LARA | 2722088.68 | 2722088.68 | 2236.67 | m2 | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 16 DE ABRIL DE 2021 | 30 DE ABRIL DE 2021 | ING. J. SANTOS DÍAZ CASILLAS | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | SIN DATO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 37/2021 | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA Y MALLA SOMBRA EN CAMPO DE FUTBOL RÁPIDO EN CALLE ROGELIO VACA ESQUINA 8 DE JULIO, EN LA COLONIA LA MEZQUITERA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | ESTRUCTURA MALLA SOMBRA | LA MEZQUITERA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 37/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Resolución | 07 DE MAYO DE 2021 | Contrato | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CUPE, S.A. DE C.V. | PYC 100413 9E5 | ING. SALVADOR ALEJANDRO CURIEL SÁNCHEZ | 1109504.6 | AUN NO APLICA | No medible por la diversidad de los trabajos |  | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 14 DE MAYO DE 2021 | 24 DE JUNIO DE 2021 | C. EUSEBIO SALVADOR TOMAS ARREOLA | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 57710 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 | 65% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | NO APLICA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 38/2021 | DESAZOLVE DEL ARROYO DE ENMEDIO DE LA CALLE MANAGUA HASTA FRACCIONAMIENTO PARQUES DE LA VICTORIA, EN VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | DESAZOLVE | VARIAS COLONIAS | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 38/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Resolución | 06 DE MAYO DE 2021 | Contrato | CONSTRUCCIONES RETSA, S.A. DE C.V. | CRE 891124 CY2 | C. CONCEPCIÓN ALICIA LARA KOBAYASHI | 2493230.85 | 2493230.85 | 16355.22 | m3 | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 07 DE MAYO DE 2021 | 10 DE JUNIO DE 2021 | C. MARIANO JIMÉNEZ BAUTISTA | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | SIN DATO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 39/2021 | DESAZOLVE DEL ARROYO DE ENMEDIO DE LA CARRETERA A CHAPALA A CALLE MANAGUA, EN VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | DESAZOLVE | VARIAS COLONIAS | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 39/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Resolución | 13 DE MAYO DE 2021 | Contrato | CONSTRUCCIONES CARLE, S.A. DE C.V. | CCA 150422 KB4 | PABLO DANIEL SÁNCHEZ VÁZQUEZ | 1473292.8 | EN PROCESO ADMINISTRATIVO | 14000 | m3 | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 14 DE MAYO DE 2021 | 08 DE JULIO DE 2021 | C. MARIANO JIMÉNEZ BAUTISTA | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | SIN DATO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | EN PROCESO ADMINISTRATIVO
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 40/2021 | REENCARPETADO DE LA CALLE PRIVADA SAN PEDRO DESDE CALLE CAMPESINO HASTA CALLE SAN MATEO, EN LA COLONIA LAS JUNTAS, MUNICIPIO DE SAN PESRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | ASFALTO | LAS JUNTAS | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 40/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Resolución | 27 DE MAYO DE 2021 | Contrato | PROSPET TRANSPORTE PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | PTP 090922 4Q2 | C. KARINA CONCEPCIÓN MEZA LARA | 467087.57 | 467087.57 | 661.42 | m2 | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 28 DE MAYO DE 2021 | 04 DE JUNIO DE 2021 | ING. CLAUDIA ARACELY DAMASO HERNÁNDEZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | SIN DATO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 41/2021 | REENCARPETAMIENTO DE LA CALLE MARIANO JIMÉNEZ DESDE AVENIDA JUAN DE LA BARRERA HASTA CALLE SAN MARTIN DE PORRES, CALLE SAN MARTÍN DE PORRES DESDE MARIANO JIMÉNEZ HASTA CERRADA, EN LA COLONIA LAS JUNTAS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | ASFALTO | LAS JUNTAS | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 41/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Resolución | 21 DE MAYO DE 2021 | Contrato | CONSTRUCCIONES RETSA, S.A. DE C.V. | CRE 891124 CY2 | C. CONCEPCIÓN ALICIA LARA KOBAYASHI | 1724907.41 | 1724907.41 | 3547.93 | m2 | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 24 DE MAYO DE 2021 | 07 DE JUNIO DE 2021 | ING. CLAUDIA ARACELY DAMASO HERNÁNDEZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | SIN DATO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 42/2021 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN JAL EN CALLE GALICIA ENTRE PRIV. CLAVEL Y ROSA, COLONIA EL TAPATÍO, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | EMPEDRADO EN JAL | EL TAPATÍO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 42/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Resolución | 28 DE MAYO DE 2021 | Contrato | ING. SERGIO ADRIÁN LLAMAS MONREAL | 1. ELIMINADO | ING. SERGIO ADRIÁN LLAMAS MONREAL | 824235.18 | AUN NO APLICA | 1034 | m2 | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 01 DE JUNIIO DE 2021 | 12 DE JULIO DE 2021 | C. EUSEBIO SALVADOR TOMAS ARREOLA | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | SIN DATO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 | 45% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | NO APLICA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 43/2021 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN JAL EN PRIV. SAN PEDRO ENTRE SAN MARTÍN Y CERRADA, COLONIA LA MICAELITA, EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | EMPEDRADO EN JAL | LA MICAELITA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 43/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Resolución | 28 DE MAYO DE 2021 | Contrato | ING. SERGIO ADRIÁN LLAMAS MONREAL | 1. ELIMINADO | ING. SERGIO ADRIÁN LLAMAS MONREAL | 674831.65 | NO APLICA | 870 | m2 | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 01 DE JUNIO DE 2021 | 05 DE JULIO DE 2021 | C. EUSEBIO SALVADOR TOMAS ARREOLA | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | SIN DATO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 | 0% | NO SE HA REQUERIDO | 10 DE JUNIO DE 2021 SE FIRMA CONVENIO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA POR LAS RAZONES QUE EN MISMO SE ASIENTAN | NO APLICA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 44/2021 | COMPLEMENTOS DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN AZALEA ENTRE MAGNOLIA Y MIRASOL;PRIV. FLOR DE ESPINO Y PRIV. FLOR DE DURAZNO ENTRE AZALEA Y DE LOS OLIVOS; MIRASOL ENTRE CRISANTEMOS Y DE LOS OLIVOS, COLONIA EL ÓRGANO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | EMPEDRADO ZAMPEADO, AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | EL ÓRGANO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 44/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Resolución | 01 DE JUNIO DE 2021 | Contrato | ICAB CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. | ICO 080902 A40 | ARQ. IGNACIO CABRERA HERNÁNDEZ | 1157761.8 | 1157761.8 | No medible por la diversidad de los trabajos |  | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 02 DE JUNIO DE 2021 | 29 DE JUNIO DE 2021 | ARQ. EMILIO RODRÍGUEZ ROJAS | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 212 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 45/2021 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE 3, ENTRE AV. DEL TAJO Y MANZANO; MANZANO ENTRE ARROYO SECO Y LA GIGANTERA; CALLEJÓN DE LOS CEDROS ENTRE CALLE SIN NOMBRE 3 Y LA GIGANTERA; CEDROS Y CALLEJÓN DE LOS PINOS ENTRE LA GIGANTERA Y CALLEJÓN LA CUCHILLA; LA GIGANTERA ENTRE CALLEJÓN DE LOS CEDROS Y CAMINO A LA CALERILLA; AV. DEL TAJO ENTRE CALLE SIN NOMBRE 3 Y CALLE SIN NOMBRE 4; CALLE SIN NOMBRE 4 ENTRE AV. DEL TAJO Y EL TAJO; EL TAJO ENTRE CALLE SIN NOMBRE 4 Y PRIV. SIN NOMBRE 6; DONATO GUERRA ENTRE CALLE SIN NOMBRE 5 Y MANZANO; EUCALIPTO ENTRE MANZANO Y CAMINO A LA CALERILLA; FRESNO ENTRE CAPULÍN Y CAMINO A LA CALERILLA; CAPULÍN ENTRE LA GIGANTERA Y EUCALIPTO; PALMA ENTRE FRESNO Y EUCALIPTO; CAMINO A LA CALERILLA ENTRE LA GIGANTERA Y FRESNO; CAMINO A LA CALERILLA DE LA GIGANTERA 115.00 M.L. HACIA EL NOROESTE, COLONIA LA GIGANTERA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | AGUA POTABLE | LA GIGANTERA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 45/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Resolución | 01 DE JUNIO DE 2021 | Contrato | AXIOBRAS, S.A. DE C.V. | AXI 020521 3C6 | LIC. JOSÉ DE JESÚS CEBALLOS MARTÍNEZ | 322047.12 | 322047.12 | No medible por la diversidad de los trabajos | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 02 DE JUNIO DE 2021 | 29 DE JUNIO DE 2021 | ING. VÍCTOR ALEJANDRO PÉREZ NÚÑEZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | SIN DATO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 46/2021 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN PASEO DE LAS MARIPOSAS ENTRE PROL. NIÑOS HÉROES Y PASEO DE LOS OSOS, COLONIA LAS LIEBRES, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | EMPEDRADO ZAMPEADO | LAS LIEBRES | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 46/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Resolución | 03 DE JUNIO DE 2021 | Contrato | CUIBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | CCO 090428 8M8 | ING. BENJAMÍN CURIEL FERNÁNDEZ | 1070270.42 | 1070270.42 | 1273.4 | m2 | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 04 DE JUNIO DE 2021 | 15 DE JULIO DE 2021 | ING. CLAUDIA ARACELY DAMASO HERNÁNDEZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | SIN DATO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 47/2021 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE Y DESCARGAS SANITARIAS EN PRIVADA SIN NOMBRE Y CERRADA DE CALLE GARDENIA; COLONIA LAS HUERTAS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | ALCANTARILLADO SANITARIO | LAS HUERTAS | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 47/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Resolución | 02 DE JUNIO DE 2021 | Contrato | EDIFICADORA FORTE, S.A. DE C.V. | EFO 130822 1S8 | L.C.P. JUAN HUMBERTO TOPETE RAMÍREZ | 343943.68 | 343943.68 | 43.58 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 09 DE JUNIO DE 2021 | 29 DE JUNIO DE 2021 | ING. LUIS DEMETRIO CATEDRAL MUÑOZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | SIN DATO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 48/2021 | TRABAJOS DE ADECUACIÓN, LIMPIEZA, DESAZOLVE Y FORMACIÓN DE VADO, CON EMPEDRADO ZAMPEADO EN EL CAMINO A LAS AMARILLAS Y PRIVADA 8 DE JULIO, EN LA COLONIA PASEOS DEL PRADO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | DESAZOLVE | PASEOS DEL PRADO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 48/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Resolución | 02 DE JUNIO DE 2021 | Contrato | CUIBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | CCO 090428 8M8 | ING. BENJAMÍN CURIEL FERNÁNDEZ | 141104.63 | 141104.63 | No medible por la diversidad de los trabajos |  | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 09 DE JUNIO DE 2021 | 22 DE JUNIO DE 2021 | C. MARIANO JIMÉNEZ BAUTISTA | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | SIN DATO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 49/2021 | REENCARPETAMIENTO DE LA CALLE OROZCO, DESDE JUAN DE LA BARRERA HASTA CALE SAN ANTONIO, EN LA COLONIA LAS JUNTAS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | ASFALTO | LAS JUNTAS | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 49/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Resolución | 02 DE JUNIO DE 2021 | Contrato | PROSPET TRANSPORTE PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | PTP 090922 4Q2 | C. KARINA CONCEPCIÓN MEZA LARA | 1252721.73 | 1252721.73 | 1768.18 | m2 | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 02 DE JUNIO DE 2021 | 18 DE JUNIOD E 2021 | ING. CLAUDIA ARACELY DAMASO HERNÁNDEZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | SIN DATO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 50/2021 | DESAZOLVE DEL CANAL DE ARROYO SECO DESDE PERIFÉRICO SUR HACIA AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y PERIFÉRICO, COLONIA EL MANTE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | DESAZOLVE | EL MANTE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 50/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Resolución | 02 DE JUNIO DE 2021 | Contrato | PROSPET TRANSPORTE PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | PTP 090922 4Q2 | C. KARINA CONCEPCIÓN MEZA LARA | 1205925.36 | 1205925.36 | 3071 | m3 | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 02 DE JUNIO DE 2021 | 22 DE JUNIO DE 2021 | C. MARIANO JIMÉNEZ BAUTISTA | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | SIN DATO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 51/2021 | DESAZOLVE DEL CANAL DE ARROYO DE ENMEDIO, ENTRE CIRCUITO EFRÉN "EL ALACRÁN" TORRES Y LOS PINOS, FRACC. PARQUES DE LA VICTORIA Y COLONIA SANTIBÁÑEZ, DELEGACIÓN TATEPOSCO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | DESAZOLVE | PARQUES DE LA VICTORIA Y SANTIBÁÑEZ | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 51/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Resolución | 03 DE JUNIO DE 2021 | Contrato | CONSTRUCCIONES RETSA, S.A. DE C.V. | CRE 891124 CY2 | C. CONCEPCIÓN ALICIA LARA KOBAYASHI | 1754323.95 | 1754323.95 | 9856.44 | m3 | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 03 DE JUNIO DE 2021 | 07 DE JULIO DE 2021 | C. MARIANO JIMÉNEZ BAUTISTA | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | SIN DATO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 52/2021 | DESAZOLVE Y DESVÍO DEL CANAL DE PRESA EL CHICHARRÓN, DESDE NICOLÁS BRAVO HASTA ANTIGUA CARRETERA A CHAPALA, COLONIA OJO DE AGUA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | DESAZOLVE | OJO DE AGUA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 52/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Resolución | 07 DE JUNIO DE 2021 | Contrato | CONSTRUCCIONES RETSA, S.A. DE C.V. | CRE 891124 CY2 | C. CONCEPCIÓN ALICIA LARA KOBAYASHI | 681589.16 | 681589.16 | No medible por la diversidad de los trabajos |  | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 07 DE JUNIO DE 2021 | 04 DE JULIO DE 2021 | C. MARIANO JIMÉNEZ BAUTISTA | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | SIN DATO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 53/2021 | REENCARPETAMIENTO DE LA CALLE OROZCO DESDE CALLE SAN MIGUEL HASTA CALLE SAN MATEO, EN LA COLONIA LAS JUNTAS, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | ASFALTO | LAS JUNTAS | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 53/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Resolución | 09 DE JUNIO DE 2021 | Contrato | PROSPET PROYECTO TRANSPORTE Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | PTP 090922 4Q2 | C. KARINA CONCEPCIÓN MEZA LARA | 781389.24 | 781389.24 | 968.57 | m2 | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 09 DE JUNIO | 21 DE JUNIO | ING. CLAUDIA ARACELY DAMASO HERNÁNDEZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | SIN DATO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 54/2021 | REENCARPETAMIENTO DE LA CALLE AGUSTÍN MELGAR DESDE CALLE JUAN DE LA BARRERA HASTA CALLE SAN MIGUEL, COLONIA LAS JUNTAS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | ASFALTO | LAS JUNTAS | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 54/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Resolución | 09 DE JUNIO DE 2021 | Contrato | CONSTRUCTORA RETSA, S.A. DE C.V. | CRE 891124 CY2 | C. CONCEPCIÓN ALICIA LARA KOBAYASHI | 1069895.97 | 1069895.97 | 1838.67 | m2 | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 09 DE JUNIO | 21 DE JUNIO | ING. CLAUDIA ARACELY DAMASO HERNÁNDEZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | SIN DATO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 55/2021 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN CANTERA, ENTRE CUYUCUATA Y VIDRIO, COLONIA ARROYO DE LAS FLORES, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | EMPEDRADO ZAMPEADO | ARROYO DE LAS FLORES | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 33/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Resolución | 11 DE JUNIO DE 2021 | Contrato | CONSTRUCTORA AYG, S.A. DE C.V. | CAY 031219 NQ6 | ING. MARCO ANTONIO GONZÁLEZ VILLASEÑOR | 1932761.68 | 1932761.68 | 1683.23 | m2 | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 18 DE JUNIO DE 2021 | 05 DE AGOSTO DE 2021 | C. EUSEBIO SALVADOR TOMAS ARREOLA | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | SIN DATO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 56/2021 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA CICLÓN DEL CANAL DE ARROYO DE ENMEDIO, ENTRE FRANCISCO VILLA Y ALFREDO "PISTACHE" TORRES, FRACC. PARQUES DE LA VICTORIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | ENMALLADO (MALLA CICLÓN) | PARQUES DE LA VICTORIA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 56/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Resolución | 11 DE JUNIO DE 2021 | Contrato | PROSPET TRANSPORTE PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | PTP 090922 4Q2 | C. KARINA CONCEPCIÓN MEZA LARA | 607155.95 | 607155.95 | 1829.85 | m2 | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 11 DE JUNIO DE 2021 | 24 DE JUNIO DE 2021 | C. MARIANO JIMÉNEZ BAUTISTA | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | SIN DATO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 57/2021 | CONSTRUCCIÓN DE ADECUACIÓN VIAL PARA CRUCERO SEGURO PILA SECA-PLAZA GASTRONÓMICA-PLAZA SPRINGFIELD, EN BOULEVARD MARCELINO GARCÍA BARRAGÁN Y AV. NIÑOS HÉROES, COLONIA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | ADECUACIÓN VIAL EN CRUCERO | CENTRO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 57/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Resolución | 25 DE JUNIO DE 2021 | Contrato | PROSPET TRANSPORTE PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | PTP 090922 4Q2 | C. KARINA CONCEPCIÓN MEZA LARA | 781664.39 | 781664.39 | No medible por la diversidad de los trabajos |  | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 28 DE JUNIO DE 2021 | 02 DE AGOSTO DE 2021 | C. EUSEBIO SALVADOR TOMAS ARREOLA | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | SIN DATO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 58/2021 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO Y ESCALINATA EN LA CALLE SANTA VIRGINIA ENTRE SAN BENITO Y SAN CARLOS, COLONIA NUEVA SANTA MARÍA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | EMPEDRADO ZAMPEADO | NUEVA SANTA MARÍA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 58/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Resolución | 01 DE JULIO DE 2021 | Contrato | ICAB CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. | ICO 080902 A40 | ARQ. IGNACIO CABRERA HERNÁNDEZ | 1597131.05 | AUN NO APLICA | 352.5 | m2 | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 08 DE JULIO DE 2021 | 25 DE AGOSTO DE 2021 | ING. VÍCTOR ALEJANDRO PÉREZ NÚÑEZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 68 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 | SUSPENDIDA TEMPORALMENTE | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | NO APLICA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 59/2021 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EN JAL EN CALLEN CHÍCHARO ENTRE AV. SALVADOR OROZCO LORETO Y EJOTE, COLONIA EL CERRITO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | EMPEDRADO EN JAL | EL CERRITO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 59/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Resolución | 15 DE JULIO DE 2021 | Contrato | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CUPE, S.A. DE C.V. | PYC 100413 9E5 | ING. SALVADOR ALEJANDRO CURIEL SÁNCHEZ | 675935.26 | AUN NO APLICA | 667.76 | m2 | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 22 DE JULIO DE 2021 | 25 DE AGOSTO DE 2021 | C. MARIANO JIMÉNEZ BAUTISTA | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 50 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 | 95% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | NO APLICA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 60/2021 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN JUAN ESCUTIA, FRANCISCO MÁRQUEZ, AGUSTÍN MELGAR, FERNANDO MONTES DE OCA Y CALLE SIN NOMBRE 2 ENTRE JUAN DE LA BARRERA Y VICENTE SUAREZ; JUAN DE LA BARRERA Y VICENTE SUAREZ ENTRE REVOLUCIÓN Y CALLE SIN NOMBRE 2, COLONIA NIÑOS HÉROES, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | ALCANTARILLADO SANITARIO | NIÑOS HÉROES | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 60/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Resolución | 15 DE JULIO DE 2021 | Contrato | INGENIERÍA Y EDIFICACIONES LEC, S.A. DE C.V. | IEL 101130 SI0 | ING. CHRISTIAN JAVIER SÁNCHEZ QUINTERO | 2350426.31 | EN PROCESO ADMINISTRATIVO | 1009 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 22 DE JULIO DE 2021 | 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021 | ING. ADÁN RAMÍREZ GUTIÉRREZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | SIN DATO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | EN PROCESO ADMINISTRATIVO
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 61/2021 | SEGUNDA ETAPA DEL "PROGRAMA RENOVANDO MI BARRIO" MEJORAMIENTO FÍSICO EXTERIOR DE UNIDADES HABITACIONALES EN LA COLONIA FOVISSSTE MIRAVALLE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | RENOVANDO MI BARRIO | FOVISSSTE MIRAVALLE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 61/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Resolución | 02 DE AGOSTO DE 2021 | Contrato | RESTAURACIÓN DE INMUEBLES ARQUITECTÓNICOS E HISTÓRICOS, S.A. DE C.V. | RIA 010703 FI7 | ARQ. EFRAÍN GONZÁLEZ PLASCENCIA | 2215523.23 | EN PROCESO ADMINISTRATIVO | No medible por la diversidad de los trabajos |  | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 09 DE AGOSTO DE 2021 | 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 | ING. ADÁN RAMÍREZ GUTIÉRREZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | SIN DATO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | EN PROCESO ADMINISTRATIVO
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 62/2021 | REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN EL CARRIL LATERAL SUR DEL PERIFÉRICO, DE LA VIALIDAD DE TRANSICIÓN A LA CALLE INCALPA 42.07 ML. HACIA EL PONIENTE Y 47.51 ML. HACIA EL ORIENTE, DELEGACIÓN LÓPEZ COTILLA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | ASFALTO | DELEGACIÓN LÓPEZ COTILLA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 62/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Resolución | 02 DE AGOSTO DE 2021 | Contrato | CONSTRUCCIONES RETSA, S.A. DE C.V. | CRE 891124 CY2 | C. CONCEPCIÓN ALICIA LARA KOBAYASHI | 975948.65 | 975948.65 | 940.93 | m2 | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 03 DE AGOSTO DE 2021 | 23 DE AGOSTO DE 2021 | ING. CLAUDIA ARACELY DAMAZO HERNÁNDEZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | SIN DATO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 63/2021 | REPARACIÓN DE CALLE ELISA CANTERO ENTRE CALLE J. ANTONIO BARBA BORREGO Y CALLE JOSÉ ROSAS, COLONIA LA MEZQUITERA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | ASFALTO | LA MEZQUITERA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 63/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Resolución | 02 DE AGOSTO DE 2021 | Contrato | PROSPET PROYECTO TRANSPORTE Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | PTP 090922 4Q2 | C. KARINA CONCEPCIÓN MEZA LARA | 223794.15 | EN PROCESO ADMINISTRATIVO | 164.06 | m2 | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 03 DE AGOSTO DE 2021 | 16 DE AGOSTO DE 2021 | ING. VÍCTOR ALEJANDRO PÉREZ NÚÑEZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | SIN DATO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | EN PROCESO ADMINISTRATIVO
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 64/2021 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN AV. LAS TORRES ENTRE ANTIGUA CARRETERA A CHAPALA Y EL CANAL OJO DE AGUA, COLONIA OJO DE AGUA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | EMPEDRADO ZAMPEADO | OJO DE AGUA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 64/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Resolución | 05 DE AGOSTO DE 2021 | Contrato | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CUPE, S.A. DE C.V. | PYC 100413 9E5 | ING. SALVADOR ALEJANDRO CURIEL SÁNCHEZ | 1204054.2 | AUN NO APLICA | 1065.16 | m2 | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 12 DE AGOSTO DE 2021 | 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021 | ING. JORGE PANTOJA JIMÉNEZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | SIN DATO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 | 25% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | NO APLICA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 65/2021 | COMPLEMENTO Y AMPLIACIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO, ALCANTARILLADO SANITARIO, ALCANTARILLADO PLUVIAL Y AGUA POTABLE EN GALEANA, DE CALLE CERRADA 173.60 ML. HACIA EL NORTE, COLONIA SAN MARTÍN DE LAS FLORES DE ABAJO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | EMPEDRADO ZAMPEADO | SAN MARTÍN DE LAS FLORES DE ABAJO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 65/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Resolución | 11 DE AGOSTO DE 2021 | Contrato | ESGON ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | EAC 200813 JS1 | C. MIGUEL ÁNGEL ESPARZA LÓPEZ | 2143784.1 | 2143784.1 | No medible por la diversidad de los trabajos |  | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 12 DE AGOSTO DE 2021 | 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021 | ING. J. SANTOS DÍAZ CASILLAS | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | SIN DATO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 66/2021 | REENCARPETAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PRÓL. COLÓN ENTRE CAMINO REAL A COLIMA Y EMILIANO ZAPATA, COLONIA LAS POMAS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | ASFALTO | LAS POMAS | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 66/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Resolución | 11 DE AGOSTO DE 2021 | Contrato | PROSPET TRANSPORTE PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | PTP 090922 4Q2 | C. KARINA CONCEPCIÓN MEZA LARA | 2315491.72 | EN PROCESO ADMINISTRATIVO | 4084.53 | m2 | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 12 DE AGOSTO DE 2021 | 26 DE AGOSTO DE 2021 | ING. CLAUDIA ARACELY DAMAZO HERNÁNDEZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | SIN DATO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | EN PROCESO ADMINISTRATIVO
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 67/2021 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN PUERTO CAMPECHE, ENTRE CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO Y PETRÓLEOS MEXICANOS, COLONIA SAN PEDRITO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | AGUA POTABLE | SAN PEDRITO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 67/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Resolución | 11 DE AGOSTO DE 2021 | Contrato | CONSORCIO BERNA LA CAÑADA, S.A. DE C.V. | CBC 080122 7S1 | ARQ. ROBERTO EMIGDIO MARES PRICE | 327168.05 | EN PROCESO ADMINISTRATIVO | No medible por la diversidad de los trabajos |  | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 12 DE AGOSTO DE 2021 | 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021 | ING. LUIS DEMETRIO CATEDRAL MUÑOZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | SIN DATO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | EN PROCESO ADMINISTRATIVO
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 68/2021 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ASFALTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PROL. NIÑOS HÉROES ENTRE TRANQUILINO FIERROS Y PASEO DE LAS MARIPOSAS, COLONIA LAS LIEBRES, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | ASFALTO | LAS LIEBRES | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 68/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Resolución | 11 DE AGOSTO DE 2021 | Contrato | CUIBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | CCO 090428 8M8 | ING. BENJAMÍN CURIEL FERNÁNDEZ | 584943.65 | EN PROCESO ADMINISTRATIVO | 605 | m2 | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 12 DE AGOSTO DE 2021 | 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021 | ING. CLAUDIA ARACELY DAMAZO HERNÁNDEZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | SIN DATO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | EN PROCESO ADMINISTRATIVO
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 69/2021 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN JAL Y DRENAJE PLUVIAL EN PRIV. SAN PEDRO ENTRE SAN MARTÍN Y CERRADA, COLONIA LA MICAELITA, EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | EMPEDRADO EN JAL | LA MICAELITA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 69/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Resolución | 11 DE AGOSTO DE 2021 | Contrato | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CUPE, S.A. DE C.V. | PYC 100413 9E5 | ING. SALVADOR ALEJANDRO CURIEL SÁNCHEZ | 1089806.37 | AUN NO APLICA | EMPEDRADO EN JAL 798.15 DRENAJE PLUVIAL 112.00 | m2 m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 12 DE AGOSTO DE 2021 | 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021 | C. EUSEBIO SALVADOR TOMAS ARREOLA | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | SIN DATO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 | 95% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | NO APLICA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 70/2021 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS A LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN MISIONEROS ENTRE PRIV. MISIONEROS Y ESPAÑOLES; ESPAÑOLES ENTRE CARRETERA A CHAPALA Y FRAILES, COLONIA LA DURAZNERA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | ALCANTARILLADO PLUVIAL | LA DURAZNERA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 70/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Resolución | 11 DE AGOSTO DE 2021 | Contrato | ING. JAVIER EDUARDO CAMACHO ROJAS | 1. ELIMINADO | ING. JAVIER EDUARDO CAMACHO ROJAS | 1131837.13 | 1131837.13 | No medible por la diversidad de los trabajos |  | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 12 DE AGOSTO DE 2021 | 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021 | ING. J. SANTOS DÍAZ CASILLAS | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | SIN DATO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 71/2021 | REENCARPETAMIENTO EN AGUSTÍN RIVERA ENTRE CAMINO A SAN SEBASTIÁN Y EL ARROYO (LÍMITE MUNICIPAL), DELEGACIÓN SANTA ANITA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO |  | SANTA ANITA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 71/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Resolución | 11 DE AGOSTO DE 2021 | Contrato | CONSTRUCCIONES RETSA, S.A. DE C.V. | CRE 891124 CY2 | C. CONCEPCIÓN ALICIA LARA KOBAYASHI | 2316653.41 | EN PROCESO ADMINISTRATIVO | 4886.67 | m2 | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 12 DE AGOSTO DE 2021 | 26 DE AGOSTO DE 2021 | ING. CLAUDIA ARACELY DAMAZO HERNÁNDEZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | SIN DATO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | EN PROCESO ADMINISTRATIVO
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 72/2021 | REHABILITACIÓN EN EL CANAL DEL ARROYO LA COLORADA ENTRE PERIFÉRICO SUR Y PRIV. CERRITOS, COLONIA ARTESANOS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | REHAB. EN CANAL DE ARROYO | ARTESANOS | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 72/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Resolución | 11 DE AGOSTO DE 2021 | Contrato | ESGON ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | EAC 200813 JS1 | C. MIGUEL ÁNGEL ESPARZA LÓPEZ | 797515.88 | 797515.88 | No medible por la diversidad de los trabajos |  | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 12 DE AGOSTO DE 2021 | 25 DE AGOSTO DE 2021 | ARQ. EMILIO RODRÍGUEZ ROJAS | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | SIN DATO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 73/2021 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ASFALTO EN DURAZNO ENTRE AV. SALVADOR OROZCO LORETO Y CAPULÍN, COLONIA LAS HUERTAS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | ASFALTO | LAS HUERTAS | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 73/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Resolución | 20 DE AGOSTO DE 2021 | Contrato | AXIOBRAS, S.A. DE C.V. | AXI 020521 3C6 | LIC. JOSÉ DE JESÚS CEBALLOS MARTÍNEZ | 3118621.91 | AUN NO APLICA | 3761.82 | m2 | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 23 DE AGOSTO DE 2021 | 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021 | ING. CLAUDIA ARACELY DAMAZO HERNÁNDEZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | SIN DATO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 | 50% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | NO APLICA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 74/2021 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO Y CONCRETO, EN CALLE DEL TRACTORISTA ENTRE DEL MECÁNICO Y DEL SOL, COLONIA ARTESANOS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | EMPEDRADO ZAMPEADO | ARTESANOS | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 74/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Resolución | 20 DE AGOSTO DE 2021 | Contrato | EDIFICADORA FORTE, S.A. DE C.V. | EFO 130822 1S8 | L.C.P. JUAN HUMBERTO TOPETE RAMÍREZ | 3384704.27 | AUN NO APLICA | 1505.9 | m2 | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 23 DE AGOSTO DE 2021 | 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 | ARQ. EMILIO RODRÍGUEZ ROJAS | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | SIN DATO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 | 65% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | NO APLICA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 75/2021 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIV. REVOLUCIÓN ENTRE CALLE CERRADA Y REVOLUCIÓN; VICENTE SUAREZ Y JUAN DE LA BARRERA ENTRE REVOLUCIÓN Y CALLE SIN NOMBRE 2; REVOLUCIÓN, JUAN ESCUTIA, FRANCISCO MÁRQUEZ, AGUSTÍN MELGAR, FERNANDO MONTES DE OCA Y CALLE SIN NOMBRE 2 ENTRE JUAN DE LA BARRERA Y VICENTE SUAREZ, COLONIA NIÑOS HÉROES, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | AGUA POTABLE | NIÑOS HÉROES | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 75/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Resolución | 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021 | Contrato | HECARFE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | HCO 200514 UK7 | C. JUAN CARLOS GALVÁN GARCÍA | 1642208.43 | EN PROCESO ADMINISTRATIVO | 1161 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021 | 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021 | ING. ADÁN RAMÍREZ GUTIÉRREZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | SIN DATO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | EN PROCESO ADMINISTRATIVO
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 76/2021 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN PRIV. BUGAMBILIAS ENTRE BUGAMBILIAS Y JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ ENTRE PRIV. BUGAMBILIAS Y BUGAMBILIAS, COLONIA EL TAPATÍO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | EMPEDRADO ZAMPEADO | EL TAPATÍO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 76/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Resolución | 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021 | Contrato | PROSPET PROYECTO TRANSPORTE Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | PTP 090922 4Q2 | C. KARINA CONCEPCIÓN MEZA LARA | 1387310.9 | EN PROCESO ADMINISTRATIVO | 939.18 | m2 | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021 | 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021 | ING. CLAUDIA ARACELY DAMAZO HERNÁNDEZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | SIN DATO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | EN PROCESO ADMINISTRATIVO
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 77/2021 | DESAZOLVE DEL ARROYO DE ENMEDIO EN EL TRAMO UBICADO DEL PUENTE DE LA CALLE MANAGUA HASTA LA CALLE SIN NOMBRE, COLONIA LAS LIEBRES, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | DESAZOLVE | LAS LIEBRES | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 77/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Resolución | 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 | Contrato | CONSTRUCCIONES CARLE, S.A. DE C.V. | CCA 150422 KB4 | C. PABLO DANIEL SÁNCHEZ VÁZQUEZ | 369289.48 | EN PROCESO ADMINISTRATIVO | 4450 | m3 | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 | 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 | C. MARIANO JIMÉNEZ BAUTISTA | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | SIN DATO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | EN PROCESO ADMINISTRATIVO
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 78/2021 | REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN EL CARRIL LATERAL SUR DE CALZ. LÁZARO CÁRDENAS ENTRE CALDERA Y OLEODUCTO, FRACC. ÁLAMO INDUSTRIAL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | ASFALTO | ÁLAMO INDUSTRIAL | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 78/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Resolución | 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 | Contrato | PROSPET TRANSPORTE PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | PTP 090922 4Q2 | C. KARINA CONCEPCIÓN MEZA LARA | 3312785.35 | EN PROCESO ADMINISTRATIVO | 3776.37 | m2 | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 | 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021 | ING. CLAUDIA ARACELY DAMAZO HERNÁNDEZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | SIN DATO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | EN PROCESO ADMINISTRATIVO
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 79/2021 | CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN EMILIANO ZAPATA ENTRE CARRIL LATERAL ORIENTE DE LA CARRETERA A CHAPALA Y MIGUEL; MIGUEL ENTRE EMILIANO ZAPATA Y BUGAMBILIAS, COLONIA EL TAPATÍO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | ASFALTO | EL TAPATÍO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 79/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Resolución | 10 DE SDEPTIEMBRE DE 2021 | Contrato | PROSPET TRANSPORTE PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | PTP 090922 4Q2 | C. KARINA CONCEPCIÓN MEZA LARA | 972186.21 | EN PROCESO ADMINISTRATIVO | 875.97 | m2 | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 | 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021 | ING. CLAUDIA ARACELY DAMAZO HERNÁNDEZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | SIN DATO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | EN PROCESO ADMINISTRATIVO
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 80/2021 | INSTALACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS EN PRIV. OJO DE AGUA, LOS PINOS, LAS PALMAS, PRIV. LA PALAPA Y PRIV. LAS PALMERAS ENTRE VALLE DE LOS ENCINOS Y CERRADA; VALLE DE LOS ENCINOS ENTRE PRIV. OJO DE AGUA Y HACIENDA DE LA CALERILLA, (COLONIA VALLE DE SAN SEBASTIANITO) DELEGACIÓN SAN SEBASTIANITO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | DESCARGAS DOMISILIARIAS | VALLE DE SAN SEBASTIANITO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 80/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Resolución | 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 | Contrato | INPRO AZTECA, S.A. DE C.V. | IAZ 080129 GT6 | ARQ. JAVIER GONZÁLEZ DE LOS COBOS | 230140.09 | EN PROCESO ADMINISTRATIVO | 35 | Piezas | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021 | 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021 | ING. J. SANTOS DÍAZ CASILLAS | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 342 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | EN PROCESO ADMINISTRATIVO
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 81/2021 | INSTALACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LOS MORA ENTRE DE LA LUZ Y CALLE SIN NOMBRE 11; CAPULÍN ENTRE LOS MORA Y LA NORIA; PRIV. SIN NOMBRE ENTRE LOS MORA Y PRIV. SIN NOMBRE 1, COLONIA EL ZALATE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | DESCARGAS DOMICILIARIAS | EL ZALATE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 81/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Resolución | 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 | Contrato | ESGON ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | EAC 200813 JS1 | C. MIGUEL ÁNGEL ESPARZA LÓPEZ | 498730.83 | EN PROCESO ADMINISTRATIVO | 55 | Piezas | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021 | 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 | ING. J. SANTOS DÍAZ CASILLAS | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | SIN DATO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | EN PROCESO ADMINISTRATIVO
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 82/2021 | REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN EL CARRIL LATERAL SUR DE CALZ. LÁZARO CÁRDENAS ENTRE OLEODUCTO Y ALAMBIQUES, FRACC. ÁLAMO INDUSTRIAL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | ASFALTO |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 82/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Resolución | 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021 | Contrato | CONSTRUCCIONES RETSA, S.A. DE C.V. | CRE 891124 CY2 | C. CONCEPCIÓN ALICIA LARA KOBAYASHI |  | EN PROCESO ADMINISTRATIVO | 732.49 | m2 | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021 | 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021 | ING. CLAUDIA ARACELY DAMAZO HERNÁNDEZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | SIN DATO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | EN PROCESO ADMINISTRATIVO
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 83/2021 | REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN AQUILES SERDÁN ENTRE REVOLUCIÓN Y UNIVERSIDAD, COLONIA SANTA ANITA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | ASFALTIO | SANTA ANITA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 83/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Resolución | 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021 | Contrato | CONSTRUCCIONES RETSA, S.A. DE C.V. | CRE 891124 CY2 | C. CONCEPCIÓN ALICIA LARA KOBAYASHI | 2075475.05 | EN PROCESO ADMINISTRATIVO | 3168.6 | m2 | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021 | 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 | ING. LUIS DEMETRIO CATEDRAL MUÑOZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | SIN DATO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | EN PROCESO ADMINISTRATIVO
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 84/2021 | MEJORAMIENTO VIAL EN EL CRUCERO DE PROL. GOBERNADOR CURIEL Y FRANCISCO SILVA ROMERO, COLONIA LOMAS DEL CUATRO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | MEJORAMIENTO VIAL (BOYAS) | LOMAS DEL CUATRO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 84/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Resolución | 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 | Contrato | ESGON ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | EAC 200813 JS1 | C. MIGUEL ÁNGEL ESPARZA LÓPEZ | 35995.73 | EN PROCESO ADMINISTRATIVO | 120 | Piezas | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021 | 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 | ING. JORGE PANTOJA JIMÉNEZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | SIN DATO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | EN PROCESO ADMINISTRATIVO
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 85/2021 | COMPLEMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE 1, PRIV. SIN NOMBRE 2 Y PRIV. SIN NOMBRE 3 ENTRE LA NORIA Y CERRADA; PRIV. GIGANTES Y LAS TORRES ENTRE GUAMÚCHIL Y PRADERA; CALLE SIN NOMBRE 7 ENTRE PRIV. GIGANTES Y CALLE SIN NOMBRE 4; CALLE SIN NOMBRE 4 ENTRE CALLE SIN NOMBRE 7 Y PRADERA; PRIV. SIN NOMBRE 5 Y PRIV. MEZQUITE ENTRE GUAMÚCHIL Y CERRADA; GUAMÚCHIL ENTRE LA NORIA Y PRIV. MEZQUITE; MEZQUITE ENTRE SAN MARTÍN AL VERDE Y PRADERA; MEZQUITE ENTRE ENCINO Y CAPULÍN; PINO, CALLE SIN NOMBRE 27 Y CAPULÍN ENTRE MEZQUITE Y CALLE SIN NOMBRE 28, COLONIA EL ZALATE (ZONA PONIENTE) MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | ALCANTARILLADO SANITARIO | EL ZALATE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 85/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Resolución | 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 | Contrato | PROSPET TRANSPORTE PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | PTP 090922 4Q2 | C. KARINA CONCEPCIÓN MEZA LARA | 94381.68 | EN PROCESO ADMINISTRATIVO | 28 | Reg. Dom. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021 | 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 | ING. J. SANTOS DÍAZ CASILLAS | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 405 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | EN PROCESO ADMINISTRATIVO
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 86/2021 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN SANTA VIRGINIA ENTRE SAN CARLOS Y SAN BENITO, COLONIA NUEVA SANTA MARÍA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANTIRAIO | NUEVA SANTA MARÍA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 86/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Resolución | 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021 | Contrato | ICAB CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. | ICO 080902 A40 | ARQ. IGNACIO CABRERA HERNÁNDEZ | 579667 | AUN NO APLICA | Agua potale 52.00 Alc. Sanitario 58.00 | m.l. m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021 | 22 DE OCTUBRE DE 2021 | ING. VÍCTOR ALEJANDRO PÉREZ NÚÑEZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | SIN DATO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 | 13% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | NO APLICA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 87/2021 | CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOULEVARD GENERAL MARCELINO GARCÍA BARRAGÁN DESDE AV. NIÑOS HÉROES HASTA RÍO MEZQUITAL, COLONIA RANCHO BLANCO Y BARRIO DE SAN JUAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | ASFALTO | RANCHO BLANCO Y BARRIO DE SAN JUAN | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 87/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Resolución | 11 DE OCTUBRE 2021 | Contrato | PROSPET TRANSPORTE PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | PTP 090922 4Q2 | C. KARINA CONCEPCIÓN MEZA LARA | 2220808.66 | 2945.94 | 2945.94 | m2 | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 12 DE OCTUBRE DE 2021 | 26 DE OCTUBRE DE 2021 | C. EUSEBIO SALVADOR TOMAS ARREOLA | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | SIN DATO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | EN PROCESO ADMINISTRATIVO
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 88/2021 | REHABILITACIÓN DE LA COMISARÍA DE LA POLICÍA PREVENTIVA MUNICIPAL, UBICADA EN MATAMOROS No. 170 ENTRE SANTA CECILIA Y GUADALUPANA, COLONIA PLAN DE ORIENTE, EN El MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | REHABILITACIÓN | PLAN DE ORIENTE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 88/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Resolución | 15 DE OCTUBRE 2021 | Contrato | PAVIMENTOS E INFRAESTRUCTURA VIAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | PEI 121004 DT2 | ING. FERDINAND ALBERTO SÁNCHEZ SEGURA | 1416753.37 |  | No medible por la diversidad de los trabajos |  | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 18 DE OCTUBRE 2021 | 26 DE NOVIEMBRE 2021 | ING. J. SANTOS DÍAZ CASILLAS | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | SIN DATO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 | 75% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | NO APLICA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 89/2021 | PAVIMENTO DE EMPEDRADO EN JAL Y BANQUETAS EN GALICIA ENTRE ROSA Y PRIV. / CLAVEL, COLONIA EL TAPATIO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | PAVIMENTO | EL TAPATÍO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 89/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Resolución | 11 DE OCTUBRE 2021 | Contrato | INGENIERÍA Y EDIFICACIONES LEC, S.A. DE C.V. | IEL 101130 SI0 | ING. CHRISTIAN JAVIER SÁNCHEZ QUINTERO | 716308.09 |  | 1087.15 | m2 | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 11 DE OCTUBRE 2021 | 08 DE NOVIEMBRE 2021 | C. EUSEBIO SALVADOR TOMAS ARREOLA | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | SIN DATO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | EN PROCESO ADMINISTRATIVO
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 90/2021 | REENCARPETADO DE LA CALLE ALCAMENES DESDE CALLE GABRIEL GUERRA HASTA CERRADA, COLONIA FOVISSSTE MIRAVALLE, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | REENCARPETADO | FOVISSSTE MIRAVALLE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 90/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Resolución | 18 DE OCTUBRE 2021 | Contrato | PROSPET TRANSPORTE PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | PTP 090922 4Q2 | C. KARINA CONCEPCIÓN MEZA LARA | 716308.09 |  | 1471.05 | m2 | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 19 DE OCTUBRE 2021 | 28 DE OCTUBRE 2021 | ING. JORGE PANTOJA JIMÉNEZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 300 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | EN PROCESO ADMINISTRATIVO
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 91/2021 | REPARACIÓN DE LA CALLE LAZARO CÁRDENAS DESDE SANTIAGO DE LINIER HASTA GUADALUPE VICTORIA, COLONIA FRACISCO I.MADERO, EN EL MUNICIPIO DE SAN PERO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | REPARACIÓN | FRANCISCO I. MADERO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 91/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Resolución | 22 DE OCTUBRE 2021 | Contrato | HECARFE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | HCO 200514 UK7 | C. JUAN CARLOS GALVÁN GARCÍA | 809877.75 |  | No medible por la diversidad de los trabajos ejecuitados |  | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 23 DE OCTUBRE 2021 | 12 DE NOVIEMBRE 2021 | ING. ADÁN RAMÍREZ GUTIÉRREZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | SIN DATO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | EN PROCESO ADMINISTRATIVO
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 92/2021 | REPARACIÓN DE LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS DESDE SANTIAGO DE LINIER HASTA GUADALUPE VICTORIA, COLONIA FRANCISCO l. MADERO, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | REPARACIÓN | FRANCISCO I. MADERO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN P.D. 92/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | Resolución | 11DE NOVIEMBRE 2022 | Contrato | PROSPET TRANSPORTE PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | PTP 090922 4Q2 | C. KARINA CONCEPCIÓN MEZA LARA | 3046506.6 |  | 3520.32 | m2 | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 12 DE NOVIEMBRE 2021 | 26 DE NOVIEMBRE 2021 | ING. CLAUDIA ARACELY DAMAZO HERNÁNDEZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 1004 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2027 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | EN PROCESO ADMINISTRATIVO
ACTUALIZACIÓN A | 2022-05-03 |  | Se eliminan datos personales correspondientes a: 1. Registro Federal de Contribuyentes. Por tratarse de datos personales de conformidad al Artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como el Artículo tercero de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios.
* EL MONTO TOTAL SE REPORTA DE ACUERDO A ESTIMACIONES DE TRABAJOS EJECUTADOS PRESENTADAS POR LOS CONTRATISTAS PARA SU COBRO.
** LA SUPERFICIE CONSTRUIDA CORRESPONDE A LA SUPERFICIE PROGRAMADA O PROYECTADA, TODA VEZ QUE LAS OBRAS ESTÁN EN EJECUCIÓN.
*** EL COSTO POR UNIDAD DE SUPERFICIE CONSTRUIDA NO SE PUEDE DETERMINAR, TODA VEZ QUE EL PRESUPUESTO DE OBRA CONTIENE MUCHOS CONCEPTOS CON SUS PRECIOS UNITARIOS
INICIO
INICIO

## CONCURSO-INVITACION-LICTACIONES
COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD
REPORTE DE OBRAS CONTRATADAS POR CONCURSO POR INVITACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA 2021
NOMBRE DEL ÁREA SOLICITANTE | RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN | No. ASIGNACIÓN Y CONTRATO DE LA OBRA | TIPO DE PROCEDIMIENTO | FUNDAMENTO LEGAL | No. PROCEDIMIENTO | NOMBRE DE LA OBRA | DESCRIPICION DE LA OBRA | UBICACIÓN / LOCALIZACION | FECHA DE CONVOCATORIA Y/O INVITACIONES | HIPERVÍNCULO DE CONVOCATORIA O INVITACIONES | PARTICIPANTES | HIPERVÍNCULO DE LA MNUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES | HIPERVÍNCULO DE LA ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS | MINUTA DE VISITA | DICTAMEN DE APROBACIÓN DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA | HIPERVÍNCULO DE RESOLUCIÓN O FALLO DE ADJUDICACIÓN | ACTA DE FALLO | CONTRATISTA ADJUDICADO | RFC | REPRESENTANTE LEGAL | CONTRATO CELEBRADO | HIPERVÍNCULO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA | MONTO INCIAL / INVERSIÓN ORIGINAL | MONTO FINAL* | SUPERFCIE CONTRUIDA** | UNIDAD | COSTO POR UNIDAD*** | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | SUPERVISOR/MECANISMO DE VIGILANCIA | INSTRUMENTO DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO | BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS | ORIGEN DE RECURSOS | AVANCE FÍSICO DE LA OBRA | CONVENIO MODIFICATORIO | CONVENIO DE TERMINACIÓN | FINIQUITO
[28 empty] | INICIO | TERMINO
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | FISM-DF 06/2021 | LICITACIÓN PÚBLICA | EL MONTO DEL PRESUPUESTO DE LA OBRA SE AJUSTA A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 76 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | FISM-DF 06/2021 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, NOGAL ENTRE PINO SUÁREZ Y CUAUHTÉMOC; CUAUHTÉMOC ENTRE NOGAL Y ÁLVARO OBREGÓN; ÁLVARO OBREGÓN ENTRE CUAUHTÉMOC Y RICARDO FLORES MAGÓN; RICARDO FLORES MAGÓN DE NOGAL 61.00 M.L. HACIA EL NORTE, COLONIA EL MORITO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | ALCANTARILLADO PLUVIAL | EL M ORITO | 14 DE ENERO DE 2021 | Invitaciones | CONSTRUCCIONES RETSA, S.A. DE C.V.; CONSTRUCTORA ESENCIA ARQUITECTÓNICA, S.A. DE C.V.; CONSTRUCTORA MANALLI, S.A. DE C.V.; EDIFICADORA FORTE, S.A. DE C.V.; MALANCO GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.; Y PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GEO, S.A. DE C.V. | MINUTA DE JUNTA DE ACLARACIONES. | ACTA DE APERTURA. | MINUTA DE VISITA | DICTAMEN. | Resolución o Fallo | ACTA DE FALLO. | MALANCO GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | MGC 170828 P10 | ARQ. YOLANDA ADILENE GONZÁLEZ TORRES | 17 DE FEBRERO DE 2021 | CONTRATO. | 14511607.63 | 15681994.22 | 735.37 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 26 DE FEBRERO DE 2021 | 25 DE JUNIO DE 2021 | ING. CLAUDIA ARACELY DAMASO HERNÁNDEZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 120 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDEERAL (FISM-DF) 2021 | 100% | 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 SE ADICIONA EL MONTO CONTRACTUAL EN $1,170,386.59 | AÚN NO APLICA | EN PROCESO ADMINISTRATIVO
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | FISM-DF 08/2021 | LICITACIÓN PÚBLICA | EL MONTO DEL PRESUPUESTO DE LA OBRA SE AJUSTA A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 76 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | FISM-DF 08/2021 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN MEZQUITE ENTRE GOBERNADOR CURIEL Y VÍAS DEL FERROCARRIL, COLONIA HUERTA DE PEÑA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | ALCANTARILLADO PLUVIAL | HUERTA DE PEÑA | 14 DE ENERO DE 2021 | Invitaciones | CONSORCIO CONSTRUCTOR CACEB, S.A. DE C.V.; CONSTRUCTORA DOS VILLAS, S.A. DE C.V.; CONSTRUCTORA MANALLI, S.A. DE C.V.; FUTUROBRAS, S.A. DE C.V.; HÍPICA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.; PROSPET TRANSPORTE PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.; PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GEO, S.A. DE C.V.; Y RALSEZA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MINUTA DE JUNTA DE ACLARACIONES. | ACTA DE APERTURA. | MINUTA DE VISITA | DICTAMEN | Resolucion o FALLO. | ACTA DE FALLO. | CONSTRUCTORA DOS VILLAS, S.A. DE C.V. | CDV 110211 4B6 | C. JUAN MANUEL GONZÁLEZ VILLASEÑOR | 17 DE FEBRERO DE 2021 | CONTRATO. | 12622284.53 | 12622285.53 | 495 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 26 DE FEBRERO DE 2021 | 25 DE JUNIO DE 2021 | ARQ. EMILIO RODRÍGUEZ ROJAS | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 120 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDEERAL (FISM-DF) 2021 | 100% | AÚN NO APLICA | AÚN NO APLICA | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | FISM-DF 09/2021 | LICITACIÓN PÚBLICA | EL MONTO DEL PRESUPUESTO DE LA OBRA SE AJUSTA A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 76 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | FISM-DF 09/2021 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN MORELOS ENTRE 5 DE MAYO Y CARR. LIBRE A ZAPOTLANEJO, COLONIA TATEPOSCO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | ALCANTARILLADO PLUVIAL | TATEPOSCO | 14 DE ENERO DE 2021 | Invitaciones | CONSTRUCTORA AYG, S.A. DE C.V.; CONSTRUCTORA ESENCIA ARQUITECTÓNICA, S.A. DE C.V.; CONSTRUCTORA MANALLI, S.A. DE C.V.; INGENIERÍA Y EDIFICACIONES LEC, S.A. DE C.V.; PROSPET TRANSPORTE PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.; Y PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GEO, S.A. DE C.V. | MINUTA DE JUNTA DE ACLARACIONES. | ACTA DE APERTURA. | Minuta de Visita. | Dictamen | Resolucion o FALLO. | ACTA DE FALLO. | CONSTRUCTORA AYG, S.A. DE C.V. | CAY 031219 NQ6 | ING. MARCO ANTONIO GONZÁLEZ VILLASEÑOR | 17 DE FEBRERO DE 2021 | CONTRATO. | 9100044.25 | 9100044.25 | 452 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 26 DE FEBRERO DE 2021 | 03 DE JUNIO DE 2021 | ARQ. EMILIO RODRÍGUEZ ROJAS | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 98 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDEERAL (FISM-DF) 2021 | 100% | AÚN NO APLICA | AÚN NO APLICA | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | FISM-DF 05/2021 | INVITACIÓN RESTRINGIDA | EL MONTO DEL PRESUPUESTO DE LA OBRA SE AJUSTA A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 83 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | FISM-DF 05/2021 | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO EN ARROYO DE SAN ODILÓN 106.00 M.L. HACIA EL NORTE (A UN COSTADO DEL PARQUE OJITO DE AGUA); ARROYO ENTRE SAN ODILÓN Y FRANCISCO VILLA; FRANCISCO VILLA ENTRE JUAN ESCUTIA Y FERNANDO MONTES DE OCA, COLONIA NUEVA SANTA MARÍA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | COLECTOR SANITARIO | NUEVA SANTA MARÍZ | 29 DE ENERO DE 2021 | Invitaciones | CONSTRUCTORA MANALLI, S.A. DE C.V.; HIPICA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.; Y OBRAS Y PROYECTOS SUSTENTABLES, S.A. DE C.V. | MINUTA DE JUNTA DE ACLARACIONES. | ACTA DE APERTURA. | Minuta de Visita. | Dictamen | Resolucion o FALLO. | ACTA DE FALLO | OBRAS Y PROYECTOS SUSTENTABLES, S.A. DE C.V. | OPS 141202 5XA | L.A.E. JAIME JAVIER SOLANA CILVETI | 17 DE FEBRERO DE 2021 | CONTRATO. | 5761824.81 | 5761824.81 | 315 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 26 DE FEBRERO DE 2021 | 20 DE MAYO DE 2021 | ING. CLAUDIA ARACELY DAMASO HERNÁNDEZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 84 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDEERAL (FISM-DF) 2021 | 100% | AÚN NO APLICA | AÚN NO APLICA | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 15/2021 | INVITACIÓN RESTRINGIDA | EL MONTO DEL PRESUPUESTO DE LA OBRA SE AJUSTA A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 83 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | P.D. 15/2021 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN GALEANA ENTRE PRIV. FRANCISCO VILLA Y EL CANAL, COLONIA SAN MARTÍN DE LAS FLORES DE ABAJO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | EMPEDRADO ZAMPEADO | SAN MARTÍN DE LAS FLORES DE ABAJO | 29 DE ENERO DE 2021 | Invitaciones | CONSTRUCTORA BG&BR, S.A. DE C.V.; CONSTRUCTORA ESENCIA ARQUITECTÓNICA, S.A. DE C.V.; Y CONSTRUCTORA NOI, S.A. DE C.V. | MINUTA DE JUNTA DE ACLARACIONES. | ACTA DE APERTURA. | Minuta de Visita. | Dictamen. | Resolucion o FALLO. | ACTA DE FALLO | CONSTRUCTORA BG&BR, S.A. DE C.V. | CBG 180731 6L0 | C. ALFONSO BELLOSO GONZÁLEZ | 17 DE FEBRERO DE 2021 | CONTRATO | 4507722.89 | 4507722.89 | 3915 | m2 | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 26 DE FEBRERO DE 2021 | 22 DE ABRIL DE 2021 | ING. JOSÉ SANTOS DÍAZ CASILLAS | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 56 | RECURSOS PROVENIENTES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021 | 100% | AÚN NO APLICA | AÚN NO APLICA | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 16/2021 | INVITACIÓN RESTRINGIDA | EL MONTO DEL PRESUPUESTO DE LA OBRA SE AJUSTA A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 83 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | P.D. 16/2021 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE ASFALTO EN BAHÍA DE PELÍCANOS ENTRE AV. AGRÍCOLA Y BAHÍA DE LOS LOBOS, FRACC. PARQUES DE SANTA MARÍA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | ASFALTO | FRACC. PARQUES DE SANTA MARÍA | 29 DE ENERO DE 2021 | Invitaciones | INERCIA CONSTRUCTIVA, S.A. DE C.V.; PROSPET TRANSPORTE PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A.DE C.V.; Y PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CUPE, S.A. DE C.V. | MINUTA DE JUNTA DE ACLARACIONES. | ACTA DE APERTURA. | Minuta de Visita | Dictamen. | Resolucion o FALLO. | ACTA DE FALLO | PROSPET TRANSPORTE PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A.DE C.V. | PTP 090922 4Q2 | C. KARINA CONCEPCIÓN MEZA LARA | 17 DE FEBRERO DE 2021 | CONTRATO | 6851267.81 | 6851267.81 | 8074.7 | m2 | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 26 DE FEBRERO DE 2021 | 22 DE ABRIL DE 2021 | ING. CLAUDIA ARACELY DAMASO HERNÁNDEZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 56 | RECURSOS PROVENIENTES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021 | 100% | AÚN NO APLICA | AÚN NO APLICA | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 17/2021 | INVITACIÓN RESTRINGIDA | EL MONTO DEL PRESUPUESTO DE LA OBRA SE AJUSTA A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 83 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | P.D. 17/2021 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE ASFALTO EN BAHÍA DE SANTIAGO ENTRE AV. AGRÍCOLA Y BAHÍA DE TODOS LOS SANTOS, FRACC. PARQUES DE SANTA MARÍA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | ASFALTO | FRACC. PARQUES DE SANTA MARÍA | 29 DE ENERO DE 2021 | Invitaciones | CUIBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.; FUTUROBRAS, S.A. DE C.V.; Y ICAB CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V. | MINUTA DE JUNTA DE ACLARACIONES. | ACTA DE APERTURA. | Minuta de Visita | Dictamen | Resolucion o FALLO. | ACTA DE FALLO. | CUIBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | CCO 090428 8M8 | ING. JORGE ALBERTO IBARRA GÓMEZ | 17 DE FEBRERO DE 2021 | CONTRATO | 5185347.55 | 5185347.55 | 5983 | m2 | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 26 DE FEBRERO DE 2021 | 22 DE ABRIL DE 2021 | ING. CLAUDIA ARACELY DAMASO HERNÁNDEZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 56 | RECURSOS PROVENIENTES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021 | 100% | AÚN NO APLICA | AÚN NO APLICA | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 18/2021 | INVITACIÓN RESTRINGIDA | EL MONTO DEL PRESUPUESTO DE LA OBRA SE AJUSTA A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 83 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | P.D. 18/2021 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE ASFALTO EN BAHÍA DE BANDERAS ENTRE BAHÍA DE HUATULCO Y EL ARROYO, FRACC. PARQUES DE SANTA MARÍA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | ASFALTO | FRACC. PARQUES DE SANTA MARÍA | 29 DE ENERO DE 2021 | Invitaciones | AXIOBRAS, S.A. DE C.V.; DIVICON, S.A. DE C.V.; Y HABITARNOVA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. | MINUTA DE JUNTA DE ACLARACIONES. | ACTA DE APERTURA. | Minuta de vista | Dictamen | Resolucion o FALLO. | ACTA DE FALLO. | HABITARNOVA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. | HED 180307 B1A | ING. ARQ. JORGE SCHALK QUINTANAR | 17 DE FEBRERO DE 2021 | CONTRATO | 3503723.19 | 3503723.19 | 4789.45 | m2 | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 26 DE FEBRERO DE 2021 | 08 DE ABRIL DE 2021 | ING. CLAUDIA ARACELY DAMASO HERNÁNDEZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 42 | RECURSOS PROVENIENTES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021 | 100% | AÚN NO APLICA | AÚN NO APLICA | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 19/2021 | INVITACIÓN RESTRINGIDA | EL MONTO DEL PRESUPUESTO DE LA OBRA SE AJUSTA A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 83 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | P.D. 19/2021 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE ASFALTO EN BAHÍA DE HUATULCO ENTRE AV. AGRÍCOLA Y BAHÍA DE LOS LOBOS, FRACC. PARQUES DE SANTA MARÍA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | ASFALTO | FRACC. PARQUES DE SANTA MARÍA | 29 DE ENERO DE 2021 | Invitaciones | CONSTRUCCIONES RETSA, S.A. DE C.V.; INGENIERÍA Y EDIFICACIONES LEC, S.A. DE C.V.; Y PAVIMENTOS E INFRAESTRUCTURA VIAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | MINUTA DE JUNTA DE ACLARACIONES. | ACTA DE APERTURA. | Minuta de vista | Dictamen | Resolucion o FALLO. | ACTA DE FALLO | CONSTRUCCIONES RETSA, S.A. DE C.V. | CRE 891124 CY2 | C. CONCEPCIÓN ALICIA LARA KOBAYASHI | 17 DE FEBRERO DE 2021 | CONTRATO | 5995135.05 | 5995135.05 | 4230 | m2 | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 26 DE FEBRERO DE 2021 | 22 DE ABRIL DE 2021 | ING. CLAUDIA ARACELY DAMASO HERNÁNDEZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 56 | RECURSOS PROVENIENTES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021 | 100% | AÚN NO APLICA | AÚN NO APLICA | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 28/2021 | INVITACIÓN RESTRINGIDA | EL MONTO DEL PRESUPUESTO DE LA OBRA SE AJUSTA A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 83 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | P.D. 28/2021 | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHÍCULAR EN LA CALLE DEPORTES Y ARROYO EN LA COLONIA EL VERGEL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | PUENTE VEHICULAR | EL VERGEL | 22 DE MARZO DE 2021 | Invitaciones | CONSTRUCTORA DOS VILLAS, S.A. DE C.V.; CONSTRUCTORA ESENCIA ARQUITECTÓNICA, S.A. DE C.V.; HIPICA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MINUTA DE JUNTA DE ACLARACIONES. | ACTA DE APERTURA. | MINUTA DE VISITA | Dictamen | Resolucion o FALLO. | ACTA DE FALLO | CONSTRUCTORA ESENCIA ARQUITECTÓNICA, S.A. DE C.V. | CEA 141217 I32 | ARQ, EMILIO JOEL RAMÍREZ MÁRQUEZ | 26 DE ABRIL DE 2021 | CONTRATO | 4931101.9 | 4931101.9 | No medible por la diversidad de los trabajos | EN PROCESO | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 25 DE MAYO DE 2021 | 26 DE JULIO DE 2021 | ING. ADÁN RAMÍREZ GUTIÉRREZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 10647 | RECURSOS PROVENIENTES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021 | 100% | AÚN NO APLICA | AÚN NO APLICA | EN PROCESO ADMINISTRATIVO
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 29/2021 | INVITACIÓN RESTRINGIDA | EL MONTO DEL PRESUPUESTO DE LA OBRA SE AJUSTA A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 83 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | P.D. 29/2021 | CENTRO CULTURAL EL TRIANGULITO, COLONIA LA MEZQUITERA, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | CENTRO CULTURAL | LA MEZQUITERA | 22 DE MARZO DE 2021 | Invitaciones | COSTOS PROYECTOS Y OBRAS RDM, S.A. DE C.V.; ICAB CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.; PROYECTOS Y CONTRUCCIONES CUPE, S.A. DE C.V. | MINUTA DE JUNTA DE ACLARACIONES. | ACTA DE APERTURA. | MINUTA DE VISITA | Dictamen | Resolucion o FALLO. | ACTA DE FALLO | ICAB CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. | ICO 080902 A40 | ARQ. IGNACIO CABRERA HERNÁNDEZ | 26 DE ABRIL DE 2021 | CONTRATO | 3973634.33 | AÚN NO APLICA | No medible por la diversidad de los trabajos | EN PROCESO | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 04 DE MAYO DE 2021 | 12 DE JULIO DE 2021 | ING. VÍCTOR ALEJANDRO PÉREZ NÚÑEZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 27189 | RECURSOS PROVENIENTES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021 | 38% | AÚN NO APLICA | AÚN NO APLICA | AÚN NO APLICA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | FISM-DF 13/2021 | INVITACIÓN RESTRINGIDA | EL MONTO DEL PRESUPUESTO DE LA OBRA SE AJUSTA A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 83 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | FISM-DF 13/2021 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE 1, PRIV. SIN NOMBRE 2 Y PRIV. SIN NOMBRE 3 ENTRE LA NORIA Y CERRADA; PRIV. GIGANTES Y LAS TORRES ENTRE GUAMÚCHIL Y PRADERA; CALLE SIN NOMBRE 7 ENTRE PRIV. GIGANTES Y CALLE SIN NOMBRE 4; CALLE SIN NOMBRE 4 ENTRE CALLE SIN NOMBRE 7 Y PRADERA; PRIV SIN NOMBRE 5 Y PRIV. MEZQUITE ENTRE GUAMÚCHIL Y CERRADA; GUAMÚCHIL ENTRE LA NORIA Y PRIV. MEZQUITE; MEZQUITE ENTRE SAN MARTÍN AL VERDE Y PRADERA; MEZQUITE ENTRE ENCINO Y CAPULÍN; PINO, CALLE SIN NOMBRE 27 Y CAPULÍN ENTRE MEZQUITE Y CALLE SIN NOMBRE 28, COLONIA EL ZALATE (ZONA PONIENTE) MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | ALCANTARILLADO SANITARIO | EL ZALATE | 22 DE MARZO DE 2021 | Invitaciones | C. ARACELI MARCELA DÍAZ COVARRUBIAS; HABITARNOVA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.; PROSPET TRANSPORTE PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | MINUTA DE JUNTA DE ACLARACIONES. | ACTA DE APERTURA. | MINUTA DE VISITAS | Dictamen | Resolucion o FALLO. | ACTA DE FALLO | PROSPET TRANSPORTE PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | PTP 090922 4Q2 | C. KARINA CONCEPCIÓN MEZA LARA | 26 DE ABRIL DE 2021 | CONTRATO | 5296351.43 | 5296351.43 | 2271 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 04 DE MAYO DE 2021 | 09 DE AGOSTO DE 2021 | ING. J. SANTOS DÍAZ CASILLAS | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 405 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDEERAL (FISM-DF) 2021 | 100% | AÚN NO APLICA | AÚN NO APLICA | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | FISM-DF 14/2021 | LICITACIÓN PÚBLICA | EL MONTO DEL PRESUPUESTO DE LA OBRA SE AJUSTA A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 76 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | FISM-DF 14/2021 | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN EL ARROYO LA COLORADA Y CALLE ALLENDE - CLAVEL, EN LAS COLONIAS LAS JUNTAS Y EL VERGEL, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | PUENTE PEATONAL | LAS JUNTAS Y EL VERGEL | 21 DE ABRIL DE 2021 | Invitaciones | CONSTRUCCIONES RETSA, S.A. DE C.V.; CONSTRUCTORA AYG, S.A. DE C.V.; CONSTRUCTORA ESENCIA ARQUITECTÓNICA, S.A. DE C.V.; CONSTRUCTORA MANALLI, S.A. DE C.V.; Y ESGON ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | MINUTA DE JUNTA DE ACLARACIONES. | ACTA DE APERTURA. | MINUTA DE VISITAS | Dictamen | Resolucion o FALLO. | ACTA DE FALLO | CONSTRUCTORA MANALLI, S.A. DE C.V. | CMA 060928 D99 | C. ALFOSNO BELLOSO RODRÍGUEZ | 24 DE MAYO DE 2021 | CONTRATO | 8999658.53 | 8999658.53 |  | AUN NO APLICA | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 31 DE MAYO DE 2021 | 22 DE AGOSTO DE 2021 | ING. ADÁN RAMÍREZ GUTIÉRREZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 23890 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDEERAL (FISM-DF) 2021 | 100% | AÚN NO APLICA | AÚN NO APLICA | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 31/2021 | LICITACIÓN PÚBLICA | EL MONTO DEL PRESUPUESTO DE LA OBRA SE AJUSTA A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 76 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | P.D. 31/2021 | CUARTEL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS EN LA CALLE AQUILES SERDÁN S/N ENTRE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ Y ALLENDE, COLONIA SANTA ANITA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | CUARTEL PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS | SANTA ANITA | 21 DE ABRIL DE 2021 | Invitaciones | CONSTRUCTORA BG&BR, S.A. DE C.V.; CONSTRUCTORA DOS VILLAS, S.A. DE C.V.; ESGON ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.; HÍPICA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.; INGENIERÍA CONSTRUCCIONES Y MEDIO AMBIENTE, S.A. DE C.V.; Y INGENIERÍA Y EDIFICACIONES LEC, S.A. DE C.V. | MINUTA DE JUNTA DE ACLARACIONES. | ACTA DE APERTURA. | MINURA DE VISITA. | DICTAMEN | Resolucion o FALLO. | ACTA DE FALLO | CONSTRUCTORA DOS VILLAS, S.A. DE C.V. | CDV 110211 4B6 | C. JUAN MANUEL GONZÁLEZ VILLASEÑOR | 24 DE MAYO DE 2021 | CONTRATO | 9590356.92 | AUN NO APLICA | No medible por la diversidad de los trabajos |  | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 31 DE MAYO DE 2021 | 22 DE AGOSTO DE 2021 | C. MARIANO JIMÉNEZ BAUTISTA | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | TODA LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO | RECURSOS PROVENIENTES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021 | 60% | AÚN NO APLICA | AÚN NO APLICA | AÚN NO APLICA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | P.D. 34/2021 | LICITACIÓN PÚBLICA | EL MONTO DEL PRESUPUESTO DE LA OBRA SE AJUSTA A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 76 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | P.D. 34/2021 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO Y CICLOVÍA EN RAMÓN CORONA ENTRE CAMINO REAL A COLIMA Y ALLENDE, COLONIA SANTA ANITA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | EMPEDRADO ZAMPEADO | SANTA ANITA | 21 DE ABRIL DE 2021 | Invitaciones | CONSORCIO CONSTRUCTOR CACEB, S.A. DE C.V.; CONSTRUCCIONES RETSA, S.A. DE C.V.; CONSTRUCTORA DOS VILLAS, S.A. DE C.V.; ESGON ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.; HÍPICA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.; INPRO AZTECA, S.A. DE C.V.; Y PROSPET TRANSPORTE PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | MINUTA DE JUNTA DE ACLARACIONES. | ACTA DE APERTURA. | MINUTA DE VISITA. | DICTAMEN. | Resolucion o FALLO. | ACTA DE FALLO | ESGON ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | EAC 200813 JS1 | C. MIGUEL ÁNGEL ESPARZA LÓPEZ | 24 DE MAYO DE 2021 | CONTRATO | 8699746.52 | AUN NO APLICA | 5840.82 | m2 | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 31 DE MAYO DE 2021 | 22 DE AGOSTO DE 2021 | ING. LUIS DEMETRIO CATEDRAL MUÑOZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 9494 | RECURSOS PROVENIENTES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021 | 98% | AÚN NO APLICA | AÚN NO APLICA | AÚN NO APLICA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | FISM-DF 24/2021 | INVITACIÓN RESTRINGIDA | EL MONTO DEL PRESUPUESTO DE LA OBRA SE AJUSTA A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 83 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | FISM-DF 24/2021 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN DEL TRACTORISTA ENTRE PINTORES Y DEL SOL; PINTORES ENTRE DEL TRACTORISTA Y DEL MÚSICO, COLONIA ARTESANOS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | AGUA POTABLE | ARTESANOS | 17 DE JUNIO DE 2021 | Invitaciones | CUIBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.; ING. SERGIO ADRIÁN LLAMAS MONREAL; Y PAVIMENTOS E INFRAESTRUCTURA VIAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | MINUTA DE JUNTA DE ACLARACIONES. | Acta de recepción y apertura de propuestas. | Minuta de visita | Dictamen | Resolución o Fallo | ACTA DE FALLO | CUIBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | CCO 090428 8M8 | ING. BENJAMÍN CUIREL FERNÁNDEZ | 08 DE JULIO DE 2021 | Contrato | 3603813.09 | AUN NO APLICA | 956 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 15 DE JULIO DE 2021 | 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 | ARQ. EMILIO RODRÍGUEZ ROJAS | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 356 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDEERAL (FISM-DF) 2021 | 90% | AÚN NO APLICA | AÚN NO APLICA | AÚN NO APLICA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | FISM-DF 19/2021 | INVITACIÓN RESTRINGIDA | EL MONTO DEL PRESUPUESTO DE LA OBRA SE AJUSTA A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 83 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | FISM-DF 19/2021 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN TAJO ENTRE CAMINO REAL DE COLIMA Y AV. DEL TAJO; AV. DEL TAJO ENTRE CAMINO REAL DE COLIMA Y CALLE SIN NOMBRE 4; PRIV. LAS FLORES, PRIV. SIN NOMBRE 7, PRIV. EL TAJO Y PRIV. LAS PALMAS ENTRE AV. DEL TAJO Y CALLE CERRADA; PALMAS ENTRE AV. DEL TAJO Y CALLE SIN NOMBRE 1, CALLE SIN NOMBRE 1 DE PALMAS 62.00 M.L. HACIA EL ORIENTE; LAUREL Y PINAR ENTRE TAJO Y FRESNO; CALLE SIN NOMBRE 2 ENTRE AV. DEL TAJO Y CERRADA; CALLE SIN NOMBRE 4 ENTRE AV. DEL TAJO Y EL TAJO; PRIV. SIN NOMBRE 8 ENTRE CALLE SIN NOMBRE 2 Y CALLE SIN NOMBRE 4; PRIV. NICOLÁS CORTÉS Y PRIV. SIN NOMBRE 10 ENTRE EL TAJO Y CERRADA; PRIV. SIN NOMBRE 9 ENTRE EL TAJO Y EL ARROYO SECO; EL TAJO ENTRE CALLE SIN NOMBRE 2 Y MILPA; DELEGACIÓN SAN SEBASTIANITO (COLONIA EL TAJO), MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | ALCANTARILLADO SANITARIO | EL TAJO | 08 DE JULIO DE 2021 | Invitaciones | C. ARACELI MARCELA DÍAZ COVARRUBIAS; CONSTRUCTORA MANALLI, S.A. DE C.V.; Y ESGON ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | MINUTA DE JUNTA DE ACLARACIONES. | Acta de recepción y apertura de propuestas. | Minuta de visita | Dictamen | Resolución o Fallo | ACTA DE FALLO | C. ARACELI MARCELA DÍAZ COVARRUBIAS | 1. ELIMINADO | C. ARACELI MARCELA DÍAZ COVARRUBIAS | 26 DE JULIO DE 2021 | Contrato | 7509128.32 | AUN NO APLICA | 2844 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 03 DE AGOSTO DE 2021 | 08 DE NOVIEMBRE DE 2021 | ARQ. EMILIO RODRÍGUEZ ROJAS | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 612 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDEERAL (FISM-DF) 2021 | 75% | AÚN NO APLICA | AÚN NO APLICA | AÚN NO APLICA
ACTUALIZACIÓN A | 2021-12-28 |  |  |  |  | Se eliminan datos personales correspondientes a: 1. Registro Federal de Contribuyentes. Por tratarse de datos personales de conformidad al Artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como el Artículo tercero de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios.
Se informa que el formato se va actualizando de forma mensual con los productos y avances derivados de cada procedimiento dentro del periodo establecido.
*Se informa que en el mes de Junio no se contrato obra pública bajo la modalidad de licitación pública, , concurso o invitación restringida
* EL MONTO TOTAL SE REPORTA DE ACUERDO A ESTIMACIONES DE TRABAJOS EJECUTADOS PRESENTADAS POR LOS CONTRATISTAS PARA SU COBRO.
** LA SUPERFICIE CONSTRUIDA CORRESPONDE A LA SUPERFICIE PROGRAMADA O PROYECTADA, TODA VEZ QUE LAS OBRAS ESTÁN EN EJECUCIÓN.
INICIO
INICIO

## RAMO33
LISTADO DE OBRAS REALIZADAS CON EL RAMO 33
No. ASIGNACIÓN Y/O CONTRATO | NOMBRE DE LA OBRA | COMUNIDAD Y POBLACION DESTINATARIA | BENEFICIARIOS DIRECTOS/INDIRECTOS | ORIGEN DE RECURSOS | TIPO DE PROCEDIMIENTO
FISM-DF 03/2021 | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO EN ARROYO LA COLORADA ENTRE VÍAS DE FERROCARRIL A MANZANILLO Y CLAVEL, COLONIA EL VERGEL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | HABITANTES DE LA COMUNIDAD DE EL VERGEL | 35 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF) 2021 | ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISM-DF 04/2021 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN PATRIA Y PRIV. REGIDORES ENTRE REGIDORES Y GUAMÚCHIL; GUAMÚCHIL ENTRE PATRIA Y PRIV. GUAMÚCHIL; PRIV. GUAMÚCHIL DE GUAMÚCHIL 60.00 M.L. HACIA EL NORTE, COLONIA FRANCISCO SILVA ROMERO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | HABITANTES DE LA COMUNIDAD DE FRANCISCO SILVA ROMERO | 252 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF) 2022 | ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISM-DF 07/2021 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN SANTUARIO ENTRE TEPEYAC Y GOBERNADOR CURIEL; PRIV. SIN NOMBRE 2, PRIV. SIN NOMBRE 3, PRIV. SIN NOMBRE 4, PRIV. SANTUARIO Y VIRGEN PRIMERA PRIVADA ENTRE SANTUARIO Y CERRADA, COLONIA GUADALUPE EJIDAL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | HABITANTES DE LA COMUNIDAD DE GUADALUPE EJIDAL | 252 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF) 2023 | ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISM-DF 11/2021 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE AGUA POTABLE EN PRIV. FLOR DE DURAZNO Y PRIV. FLOR DE ESPINO ENTRE AZALEA Y OLIVOS, COLONIA EL ÓRGANO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | HABITANTES DE LA COMUNIDAD DE EL ÓRGANO | 68 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF) 2024 | ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISM-DF 12/2021 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN PEDREGAL ENTRE ARROYO Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA LOS HORNOS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | HABITANTES DE LA COMUNIDAD DE LOS HORNOS | 43 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF) 2025 | ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISM-DF 01/2021 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN PRIV. RIO AZUL ENTRE PROL. RIO MEZQUITIC Y ANDRÉS CARREÓN, COLONIA GUADALUPE EJIDAL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | HABITANTES DE LA COMUNIDAD DE GUADALUPE EJIDAL | 27 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF) 2026 | ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISM- DF 02/2021 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN PRIV. RIO AZUL ENTRE PROL. RIO MEZQUITIC Y ANDRÉS CARREÓN, COLONIA GUADALUPE EJIDAL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | HABITANTES DE LA COMUNIDAD DE GUADALUPE EJIDAL | 27 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF) 2027 | ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISM-DF 15/2021 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN MANZANO Y CAMINO A LA CALERILLA ENTRE EUCALIPTO Y EL ARROYO SECO, (ETAPA 1), COLONIA LA GIGANTERA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | HABITANTES DE LA COMUNIDAD DE LA GIGANTERA | 59 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF) 2028 | ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISM-DF 16/2021 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN DONATO GUERRA ENTRE CALLE SIN NOMBRE 5 Y MANZANO; MANZANO ENTRE EUCALIPTO Y CALLE SIN NOMBRE 3; CAPULÍN Y CAMINO A LA CALERILLA ENTRE EUCALIPTO Y LA GIGANTERA; EUCALIPTO ENTRE MANZANO Y CAMINO A LA CALERILLA; FRESNO ENTRE CAPULÍN Y CAMINO A LA CALERILLA; PALMA ENTRE EUCALIPTO Y FRESNO (ETAPA II), COLONIA LA GIGANTERA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | HABITANTES DE LA COMUNIDAD DE LA GIGANTERA | 329 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF) 2029 | ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISM-DF 17/2021 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLEJÓN DE LOS PINOS Y CEDROS ENTRE CALLEJÓN LA CUCHINA Y LA GIGANTERA; LA GIGANTERA ENTRE CEDROS Y CAMINO A LA CALERILLA, CAMINO A LA CALERILLA DE LA GIGANTERA 100.00 M.L. AL NOROESTE (ETAPA III), COLONIA LA GIGANTERA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | HABITANTES DE LA COMUNIDAD DE LA GIGANTERA | 135 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF) 2030 | ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISM-DF 18/2021 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLEJÓN DE LOS CEDROS, CEDROS Y MANZANO ENTRE CALLE SIN NOMBRE 3 Y LA GIGANTERA; CALLE SIN NOMBRE 3 ENTRE MANZANO Y EL ARROYO SECO; LA GIGANTERA ENTRE CALLEJÓN DE LOS CEDROS Y CEDROS; COLONIA LA GIGANTERA (ETAPA IV), MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | HABITANTES DE LA COMUNIDAD DE LA GIGANTERA | 72 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF) 2031 | ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISM-DF 20/2021 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN PRIV. FRANCISCO I. MADERO ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y CERRADA, COLONIA SANTA ANITA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | HABITANTES DE LA COMUNIDAD DE SANTA ANITA | 90 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF) 2032 | ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISM-DF 21/2021 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN PRIV. REVOLUCIÓN ENTRE REVOLUCIÓN Y CALLE CERRADA, COLONIA SANTA ANITA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | HABITANTES DE LA COMUNIDAD DE SANTA ANITA | 162 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF) 2033 | ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISM-DF 22/2021 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EMILIANO ZAPATA ENTRE 5 DE MAYO Y PRIV. PLAN DE AYALA; PRIV. INSURGENTES ENTRE EMILIANO ZAPATA Y CERRADA, COLONIA SAN MARTÍN DE LAS FLORES DE ABAJO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | HABITANTES DE LA COMUNIDAD DE SAN MARTÍN DE LAS FLORES DE ABAJO | 167 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF) 2034 | ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISM-DF 23/2021 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN DEL TRACTORISTA ENTRE PINTORES Y DEL SOL; PINTORES ENTRE DEL TRACTORISTA Y DEL MÚSICO, COLONIA ARTESANOS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | HABITANTES DE LA COMUNIDAD DE ARTESANOS | 356 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF) 2035 | ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISM-DF 26/2021 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN SINDICATO, PATRIA Y PRIV. REGIDORES ENTRE REGIDORES Y GUAMÚCHIL; PRIV. REGIDORES DE GUAMÚCHIL 51.00 M.L. HACIA EL SUR; PRIV. GUAMÚCHIL ENTRE GUAMÚCHIL Y SINDICATO; GUAMÚCHIL ENTRE SINDICATO Y PATRIA, COLONIA FRANCISCO SILVA ROMERO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | HABITANTES DE LA COMUNIDAD DE FRANCISCO SILVA ROMERO | 374 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF) 2036 | ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISM-DF 27/2021 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN SANTUARIO ENTRE TEPEYAC Y GOBERNADOR CURIEL; TEPEYAC DE SANTUARIO 40.00 M.L. HACIA EL NORTE Y 54.00 M.L. HACIA EL SUR; PRIV. SIN NOMBRE 1, PRIV. SIN NOMBRE 2, PRIV. SIN NOMBRE 3, PRIV. SIN NOMBRE 4, PRIV. SANTUARIO Y VIRGEN PRIMERA PRIVADA ENTRE SANTUARIO Y CERRADA, COLONIA GUADALUPE EJIDAL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | HABITANTES DE LA COMUNIDAD DE GUADALUPE EJIDAL | 194 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF) 2037 | ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISM-DF 25/2021 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ROSAS ENTRE MARGARITAS Y SAN JUAN; AZUCENA ENTRE MARGARITAS Y MARGARITA, COLONIA SAN JUAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | HABITANTES DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN | 144 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF) 2038 | ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISM-DF 28/2021 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN PRIV. NARDO ENTRE NARDO Y CALLE CERRADA; CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DE VÁLVULAS EN SAN MARTÍN AL VERDE ESQUINA CON ESTRELLA AZUL Y EN ESTRELLA AZUL DE PRIV. SARITA 35.00 M.L. HACIA EL PONIENTE, COLONIA PARQUE INDUSTRIAL CEDROS JALISCO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | HABITANTES DE LA COMUNIDAD DE PARQUE INDUSTRIAL CEDROS JALISCO | 63 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF) 2039 | ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISM-DF 30/2021 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN PRIV. VALLE DE LOS HIGOS, PRIV. OJO DE AGUA, LOS PINOS, LAS PALMAS, PRIV. LA PALAPA Y PRIV. LAS PALMERAS ENTRE VALLE DE LOS ENCINOS Y CERRADA; VALLE DE LOS ENCINOS ENTRE ANTIGUO CAMINO A TLAJOMULCO Y HACIENDA DE LA CALERILLA, (COLONIA VALLE DE SAN SEBASTIANITO) DELEGACIÓN DE SAN SEBASTIANITO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | HABITANTES DE LA COMUNIDAD DE VALLE DE SAN SEBASTIANITO | 342 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF) 2040 | ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISM-DF 29/2021 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIV. VALLE DE LOS HIGOS, PRIV. OJO DE AGUA, LOS PINOS, LAS PALMAS, PRIV. LA PALAPA Y PRIV. LAS PALMERAS ENTRE VALLE DE LOS ENCINOS Y CERRADA; VALLE DE LOS ENCINOS ENTRE OJO DE AGUA Y HACIENDA DE LA CALERILLA, (COLONIA VALLE DE SAN SEBASTIANITO) DELEGACIÓN SAN SEBASTIANITO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | HABITANTES DE LA COMUNIDAD DE VALLE DE SAN SEBASTIANITO | 342 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF) 2041 | ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISM-DF 31/2021 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA PRIVADA CLAVEL ENTRE LOMAS VERDES Y GALICIA, COLONIA EL TAPATÍO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | HABITANTES DE LA COMUNIDAD DE EL TAPATÍO | 135 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF) 2042 | ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISM-DF 32/2021 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA PRIVADA CLAVEL ENTRE LOMAS VERDES Y GALICIA; GALICIA DE PRIV. CLAVEL 43.00 M.L. HACIA EL SUROESTE, COLONIA EL TAPATÍO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | HABITANTES DE LA COMUNIDAD DE EL TAPATÍO | 189 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF) 2043 | ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISM-DF 33/2021 | PARQUE LINEAL (CONSISTE EN ESCALINATA, PLAZOLETA, MOBILIARIO URBANO, ALUMBRADO PÚBLICO Y ÁREAS VERDES, EN EL ARROYO LA COLORADA) ARROYO LA COLORADA, DESDE LA CALLE ALLENDE - CLAVEL HASTA LA AV. DE LOS DEPORTES, COLONIAS LAS JUNTAS Y EL VERGEL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | HABITANTES DE LA COMUNIDAD DE LAS JUNTAS Y EL VERGEL | 23890 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF) 2044 | ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISM-DF 06/2021 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, NOGAL ENTRE PINO SUÁREZ Y CUAUHTÉMOC; CUAUHTÉMOC ENTRE NOGAL Y ÁLVARO OBREGÓN; ÁLVARO OBREGÓN ENTRE CUAUHTÉMOC Y RICARDO FLORES MAGÓN; RICARDO FLORES MAGÓN DE NOGAL 61.00 M.L. HACIA EL NORTE, COLONIA EL MORITO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | HABITANTES DE LA COMUNIDAD DE EL MORITO | 120 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF) 2045 | LICITACIÓN PÚBLICA
FISM-DF 08/2021 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN MEZQUITE ENTRE GOBERNADOR CURIEL Y VÍAS DEL FERROCARRIL, COLONIA HUERTA DE PEÑA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | HABITANTES DE LA COMUNIDAD DE HUERTA DE PEÑA | 120 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF) 2046 | LICITACIÓN PÚBLICA
FISM-DF 09/2021 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN MORELOS ENTRE 5 DE MAYO Y CARR. LIBRE A ZAPOTLANEJO, COLONIA TATEPOSCO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | HABITANTES DE LA COMUNIDAD DE TATEPOSCO | 98 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF) 2047 | LICITACIÓN PÚBLICA
FISM-DF 05/2021 | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO EN ARROYO DE SAN ODILÓN 106.00 M.L. HACIA EL NORTE (A UN COSTADO DEL PARQUE OJITO DE AGUA); ARROYO ENTRE SAN ODILÓN Y FRANCISCO VILLA; FRANCISCO VILLA ENTRE JUAN ESCUTIA Y FERNANDO MONTES DE OCA, COLONIA NUEVA SANTA MARÍA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | HABITANTES DE LA COMUNIDAD DE NUEVA SANTA MARÍZ | 84 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF) 2048 | INVITACIÓN RESTRINGIDA
FISM-DF 13/2021 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE 1, PRIV. SIN NOMBRE 2 Y PRIV. SIN NOMBRE 3 ENTRE LA NORIA Y CERRADA; PRIV. GIGANTES Y LAS TORRES ENTRE GUAMÚCHIL Y PRADERA; CALLE SIN NOMBRE 7 ENTRE PRIV. GIGANTES Y CALLE SIN NOMBRE 4; CALLE SIN NOMBRE 4 ENTRE CALLE SIN NOMBRE 7 Y PRADERA; PRIV SIN NOMBRE 5 Y PRIV. MEZQUITE ENTRE GUAMÚCHIL Y CERRADA; GUAMÚCHIL ENTRE LA NORIA Y PRIV. MEZQUITE; MEZQUITE ENTRE SAN MARTÍN AL VERDE Y PRADERA; MEZQUITE ENTRE ENCINO Y CAPULÍN; PINO, CALLE SIN NOMBRE 27 Y CAPULÍN ENTRE MEZQUITE Y CALLE SIN NOMBRE 28, COLONIA EL ZALATE (ZONA PONIENTE) MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | HABITANTES DE LA COMUNIDAD DE EL ZALATE | 405 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF) 2049 | INVITACIÓN RESTRINGIDA
FISM-DF 14/2021 | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN EL ARROYO LA COLORADA Y CALLE ALLENDE - CLAVEL, EN LAS COLONIAS LAS JUNTAS Y EL VERGEL, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | HABITANTES DE LA COMUNIDAD DE LAS JUNTAS Y EL VERGEL | 23890 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF) 2050 | LICITACIÓN PÚBLICA
FISM-DF 24/2021 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN DEL TRACTORISTA ENTRE PINTORES Y DEL SOL; PINTORES ENTRE DEL TRACTORISTA Y DEL MÚSICO, COLONIA ARTESANOS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | HABITANTES DE LA COMUNIDAD DE ARTESANOS | 356 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF) 2051 | INVITACIÓN RESTRINGIDA
FISM-DF 19/2021 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN TAJO ENTRE CAMINO REAL DE COLIMA Y AV. DEL TAJO; AV. DEL TAJO ENTRE CAMINO REAL DE COLIMA Y CALLE SIN NOMBRE 4; PRIV. LAS FLORES, PRIV. SIN NOMBRE 7, PRIV. EL TAJO Y PRIV. LAS PALMAS ENTRE AV. DEL TAJO Y CALLE CERRADA; PALMAS ENTRE AV. DEL TAJO Y CALLE SIN NOMBRE 1, CALLE SIN NOMBRE 1 DE PALMAS 62.00 M.L. HACIA EL ORIENTE; LAUREL Y PINAR ENTRE TAJO Y FRESNO; CALLE SIN NOMBRE 2 ENTRE AV. DEL TAJO Y CERRADA; CALLE SIN NOMBRE 4 ENTRE AV. DEL TAJO Y EL TAJO; PRIV. SIN NOMBRE 8 ENTRE CALLE SIN NOMBRE 2 Y CALLE SIN NOMBRE 4; PRIV. NICOLÁS CORTÉS Y PRIV. SIN NOMBRE 10 ENTRE EL TAJO Y CERRADA; PRIV. SIN NOMBRE 9 ENTRE EL TAJO Y EL ARROYO SECO; EL TAJO ENTRE CALLE SIN NOMBRE 2 Y MILPA; DELEGACIÓN SAN SEBASTIANITO (COLONIA EL TAJO), MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | HABITANTES DE LA COMUNIDAD DE EL TAJO | 612 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF) 2052 | INVITACIÓN RESTRINGIDA
*Consulte la información completa de cada obra de acuerdo a su modalidad de adjudicación.
INICIO