## JUNIO
REPORTE DE OBRAS CONTRATADAS BAJO LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA JUNIO 2017
No. ASIGNACIÓN Y/O CONTRATO | NOMBRE DE LA OBRA | MOTIVOS Y FUNDAMENTOS LEGALES | AUTORIZACIÓN DEL EJERCICIO DE LA OPCIÓN | FECHA DEL CONTRATO | CONTRATISTA ADJUDICATARIO | REPRESENTANTE LEGAL | RFC | MONTO | CONCLUSIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN | SUPERVISOR DE OBRA | AVANCE FÍSICO DE LA OBRA | CONVENIO DE TERMINACIÓN | FINIQUITO
FAISM 19/2017 | REHABILITACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO", UBICADA EN CALLE SAN JORGE No. 425, COL. BRISAS DE CHAPALA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN II DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FAISM 19/2017 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 01 DE JUNIO DE 2017 | CONSORCIO CONSTRUCTOR CACEB, S.A. DE C.V. | ING. DAVID PENILLA GONZÁLEZ | CCC 050411 DA3 | 360741.14 | EN PROCESO | ING. VÍCTOR ALEJANDRO PÉREZ NÚÑEZ | SIN REPORTE | NO SE HA REQUERIDO | AÚN NO APLICA
FAISM 20/2017 | REHABILITACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO EN LA ESCUELA PRIMARIA "GREGORIO TORRES QUINTERO", UBICADA EN CALLE FRESA No. 11, COL. LAS HUERTAS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN II DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FAISM 20/2017 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 01 DE JUNIO DE 2017 | CONSORCIO CONSTRUCTOR CACEB, S.A. DE C.V. | ING. DAVID PENILLA GONZÁLEZ | CCC 050411 DA3 | 365343.79 | EN PROCESO | ING. JUAN MARTÍNEZ GALVÁN | SIN REPORTE | NO SE HA REQUERIDO | AÚN NO APLICA
FAISM 21/2017 | REHABILITACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO EN LA ESCUELA PRIMARIA URBANA No. 557 "NICOLÁS BRAVO", UBICADA EN CALLE PUERTO TAMPICO S/N, COL. SAN PEDRITO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN II DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FAISM 21/2017 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 01 DE JUNIO DE 2017 | CONSORCIO CONSTRUCTOR CACEB, S.A. DE C.V. | ING. DAVID PENILLA GONZÁLEZ | CCC 050411 DA3 | 332923.28 | EN PROCESO | ING. VÍCTOR ALEJANDRO PÉREZ NÚÑEZ | SIN REPORTE | NO SE HA REQUERIDO | AÚN NO APLICA
FAISM 25/2017 | REHABILITACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO EN LA ESCUELA PRIMARIA "VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS", UBICADA EN CALLE SANTA CECILIA No. 737, COL. LA MICAELITA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN II DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FAISM 25/2017 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 01 DE JUNIO DE 2017 | CONSORCIO CONSTRUCTOR CACEB, S.A. DE C.V. | ING. DAVID PENILLA GONZÁLEZ | CCC 050411 DA3 | 231370.78 | EN PROCESO | ING. JUAN MARTÍNEZ GALVÁN | SIN REPORTE | NO SE HA REQUERIDO | AÚN NO APLICA
FAISM 16/2017 | REHABILITACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO EN LA ESCUELA PRIMARIA "MARIANO OTERO", UBICADA EN CALLE SANTA CRUZ No. 205, COL. LA DURAZNERA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN II DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FAISM 16/2017 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 05 DE JUNIO DE 2017 | AXIOBRAS, S.A. DE C.V. | C. JOSÉ DE JESÚS CEBALLOS MARTÍNEZ | AXI 020521 3C6 | 120431.77 | EN PROCESO | ING. VÍCTOR ALEJANDRO PÉREZ NÚÑEZ | SIN REPORTE | NO SE HA REQUERIDO | AÚN NO APLICA
FAISM 17/2017 | REHABILITACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO EN LA ESCUELA PRIMARIA "CUAUHTÉMOC", UBICADA EN AV. ARTESANOS No. 626, COL. ARTESANOS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN II DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FAISM 17/2017 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 05 DE JUNIO DE 2017 | CORPORATIVO CHOPS, S.A. DE C.V. | ING. OSCAR ALEJANDRO SALDÍVAR FLORES | CCO 060502 I59 | 359727.54 | EN PROCESO | ING. JUAN MARTÍNEZ GALVÁN | SIN REPORTE | NO SE HA REQUERIDO | AÚN NO APLICA
FAISM 22/2017 | REHABILITACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO EN LA ESCUELA PRIMARIA URBANA No. 1071 "BENITO JUÁREZ", UBICADA EN XICOTÉNCATL No. 1329, COL. JUAN DE LA BARRERA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN II DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FAISM 22/2017 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 05 DE JUNIO DE 2017 | CORPORATIVO CHOPS, S.A. DE C.V. | ING. OSCAR ALEJANDRO SALDÍVAR FLORES | CCO 060502 I59 | 248552.09 | EN PROCESO | ING. JUAN MARTÍNEZ GALVÁN | SIN REPORTE | NO SE HA REQUERIDO | AÚN NO APLICA
FAISM 23/2017 | REHABILITACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO EN LA ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA", UBICADA EN CALLE PASEO DE LOS ALCES No. 239, FRACCIONAMIENTO LAS LIEBRES, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN II DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FAISM 23/2017 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 05 DE JUNIO DE 2017 | AXIOBRAS, S.A. DE C.V. | C. JOSÉ DE JESÚS CEBALLOS MARTÍNEZ | AXI 020521 3C6 | 392751.95 | EN PROCESO | ING. VÍCTOR ALEJANDRO PÉREZ NÚÑEZ | SIN REPORTE | NO SE HA REQUERIDO | AÚN NO APLICA
FAISM 24/2017 | REHABILITACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO EN LA ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA", UBICADA EN CALLE JUAN DIEGO No. 72, COL. GUADALUPE EJIDAL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN II DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FAISM 24/2017 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 05 DE JUNIO DE 2017 | CORPORATIVO CHOPS, S.A. DE C.V. | ING. OSCAR ALEJANDRO SALDÍVAR FLORES | CCO 060502 I59 | 268986.39 | EN PROCESO | ING. JUAN MARTÍNEZ GALVÁN | SIN REPORTE | NO SE HA REQUERIDO | AÚN NO APLICA
FAISM 26/2017 | REHABILITACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO EN LA ESCUELA PRIMARIA "JOSÉ VASCONCELOS", UBICADA EN SAN MARTÍN No. 80, COL. PLAN DE ORIENTE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN II DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FAISM 26/2017 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 05 DE JUNIO DE 2017 | AXIOBRAS, S.A. DE C.V. | C. JOSÉ DE JESÚS CEBALLOS MARTÍNEZ | AXI 020521 3C6 | 189553.36 | EN PROCESO | ING. VÍCTOR ALEJANDRO PÉREZ NÚÑEZ | SIN REPORTE | NO SE HA REQUERIDO | AÚN NO APLICA
FAISM 27/2017 | REHABILITACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO EN LA ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS "VICENTE SUÁREZ", UBICADA EN CALLE FLOR S/N, COL. EL ÓRGANO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN II DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FAISM 27/2017 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 05 DE JUNIO DE 2017 | AXIOBRAS, S.A. DE C.V. | C. JOSÉ DE JESÚS CEBALLOS MARTÍNEZ | AXI 020521 3C6 | 117630.54 | EN PROCESO | ING. VÍCTOR ALEJANDRO PÉREZ NÚÑEZ | SIN REPORTE | NO SE HA REQUERIDO | AÚN NO APLICA
FAISM 63-1/2016-2017 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA RED DE AGUA POTABLE EN LA PRIVADA TAMIAHUA ENTRE CALLE TAMIAHUA Y CERRADA, EN LA COLONIA SALVADOR PORTILLO LÓPEZ, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN II DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FAISM 63-1/2016-2017 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 07 DE JUNIO DE 2017 | PÍXIDE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | ING. ERICK VILLASEÑOR GUTIÉRREZ | PCO 140829 425 | 21136 | EN PROCESO | ING. JORGE PANTOJA JIMÉNEZ | 100% | NO SE HA REQUERIDO | AÚN NO APLICA
FAISM 64-1/2016-2017 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN EL DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA TAMIAHUA ENTRE CALLE TAMIAHUA Y CERRADA, EN LA COLONIA SALVADOR PORTILLO LÓPEZ, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN II DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FAISM 64-1/2016-2017 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 07 DE JUNIO DE 2017 | PÍXIDE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | ING. ERICK VILLASEÑOR GUTIÉRREZ | PCO 140829 425 | 119347 | EN PROCESO | ING. JORGE PANTOJA JIMÉNEZ | 100% | NO SE HA REQUERIDO | AÚN NO APLICA
FAISM 65-1/2016-2017 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN EL DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA TORTOLEDO ENTRE CALLE TORTOLEDO Y CERRADA, EN LA COLONIA ÁLVARO OBREGÓN, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN II DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FAISM 65-1/2016-2017 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 07 DE JUNIO DE 2017 | PÍXIDE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | ING. ERICK VILLASEÑOR GUTIÉRREZ | PCO 140829 425 | 49159 | EN PROCESO | C. JOEL BOBADILLA GÓMEZ | 100% | NO SE HA REQUERIDO | AÚN NO APLICA
FAISM 71/2016-2017 | CONSTRUCCIÓN DE 103 ML DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES LIBERTAD ENTRE FERNANDO MONTES DE OCA Y JUAN ESCUTIA; JUAN ESCUTIA ENTRE LIBERTAD E HIDALGO, EN LA COLONIA GUAYABITOS, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN II DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FAISM 71/2016-2017 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 07 DE JUNIO DE 2017 | INERCIA CONSTRUCTIVA, S.A. DE C.V. | ING. FERDINAND ALBERTO SÁNCHEZ SEGURA | ICO-091123-290 | 284520.26 | EN PROCESO | ING. LUIS DEMETRIO CATEDRAL MUÑOZ | 70% | NO SE HA REQUERIDO | AÚN NO APLICA
FAISM 72/2016-2017 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE 103 ML DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MIRAVALLE ENTRE TULIPÁN Y AZUCENA, EN LA COLONIA EL ÓRGANO, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN II DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FAISM 72/2016-2017 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 07 DE JUNIO DE 2017 | INERCIA CONSTRUCTIVA, S.A. DE C.V. | ING. FERDINAND ALBERTO SÁNCHEZ SEGURA | ICO-091123-290 | 347075.4 | EN PROCESO | ING. LUIS DEMETRIO CATEDRAL MUÑOZ | 80% | NO SE HA REQUERIDO | AÚN NO APLICA
FAISM 73/2016-2017 | CONSTRUCCIÓN DE 789 ML DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA ZONA 4, ETAPA I, EN LA COLONIA SAN JUAN, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN II DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FAISM 73/2016-2017 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 07 DE JUNIO DE 2017 | CUIBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | ING. BENJAMÍN CURIEL FERNÁNDEZ | CCO 090428 8M8 | $2’101,772.73 | EN PROCESO | ING. JORGE PANTOJA JIMÉNEZ | 75% | NO SE HA REQUERIDO | AÚN NO APLICA
FAISM 74/2016-2017 | CONSTRUCCIÓN DE 789 ML DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA ZONA 4, ETAPA II, EN LA COLONIA SAN JUAN, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN II DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FAISM 74/2016-2017 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 07 DE JUNIO DE 2017 | CUIBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | ING. BENJAMÍN CURIEL FERNÁNDEZ | CCO 090428 8M8 | 2100739.26 | EN PROCESO | ING. JORGE PANTOJA JIMÉNEZ | 15% | NO SE HA REQUERIDO | AÚN NO APLICA
FAISM 18/2017 | REHABILITACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO EN LA ESCUELA PRIMARIA "JOSÉ OSCAR GONZÁLEZ SÁNCHEZ", UBICADA EN CALLE CAMICHINES No. 41, COL. JARDINES DE SANTA MARÍA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN II DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FAISM 18/2017 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 28 DE JUNIO DE 2017 | PALERA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | ING. JUAN RAMÓN MAGAÑA BARREDA | PCO 150303 HN2 | 128191.12 | EN PROCESO | ING. JOSÉ SANTOS DÍAZ CASILLAS | SIN REPORTE | NO SE HA REQUERIDO | AÚN NO APLICA
FAISM 28/2017 | REHABILITACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO EN LA ESCUELA PRIMARIA "LAURO BADILLO", UBICADA EN CALLE GONZÁLEZ GALLO No. 40, COL. TOLUQUILLA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN II DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FAISM 28/2017 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 28 DE JUNIO DE 2017 | PALERA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | ING. JUAN RAMÓN MAGAÑA BARREDA | PCO 150303 HN2 | 294619.91 | EN PROCESO | ING. JOSÉ SANTOS DÍAZ CASILLAS | SIN REPORTE | NO SE HA REQUERIDO | AÚN NO APLICA
* EL MONTO EJERCIDO SE REPORTA DE ACUERDO A ESTIMACIONES DE TRABAJOS EJECUTADOS PRESENTADAS POR LOS CONTRATISTAS PARA SU COBRO.
** LA SUPERFICIE CONSTRUIDA CORRESPONDE A LA SUPERFICIE PROGRAMADA O PROYECTADA, TODA VEZ QUE LAS OBRAS ESTÁN EN EJECUCIÓN.
*** EL COSTO POR UNIDAD DE SUPERFICIE CONSTRUIDA NO SE PUEDE DETERMINAR, TODA VEZ QUE EL PRESUPIUESTO DE OBRA CONTIENE MUCHOS CONCEPTOS CON SUS PRECIOS UNITARIOS