## ADJUDICACIÓN DIRECTA 2021
COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD
APLICACIÓN DE RECURSOS DEL RAMO 33 (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL) 2021
REPORTE DE OBRAS CONTRATADAS POR ADJUDICACIÓN DIRECTA DURANTE EL PERIODO DE 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021
(AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021)
ENERO DE 2021
UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE | RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN | No. ASIGNACIÓN Y/O CONTRATO | NOMBRE DE LA OBRA | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | UBICACIÓN Y/O LOCALIZACIÓN | TIPO DE PROCEDIMIENTO | MOTIVOS Y FUNDAMENTOS LEGALES | RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN | HIPERVÍNCULO DE LA RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN | FECHA DEL CONTRATO | HIPERVÍNCULO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA | CONTRATISTA ADJUDICATARIO | R.F.C. DEL CONTRATISTA ADJUDICATARIO | REPRESENTANTE LEGAL | MONTO INICIAL | MONTO FINAL* | SUPERFICIE CONSTRUIDA** | UNIDAD | COSTO POR UNIDAD*** | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | SUPERVISOR DE OBRA | INSTRUMENTO DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO | BENEFICIARIOS DIRECTOS/INDIRECTOS | ORIGEN DE RECURSOS | AVANCE FÍSICO DE LA OBRA | CONVENIO MODIFICATORIO | CONVENIO DE TERMINACIÓN | FINIQUITO
[20 empty] | INICIO | TÉRMINO
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | FISM-DF 03/2021 | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO EN ARROYO LA COLORADA ENTRE VÍAS DE FERROCARRIL A MANZANILLO Y CLAVEL, COLONIA EL VERGEL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | COLECTOR SANITARIO | EL VERGEL | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FISM-DF 03/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 19 DE ENERO DE 2021 |  | C. ARACELI MARCELA DÍAZ COVARRUBIAS | DICA 830320 RN9 | C. ARACELI MARCELA DÍAZ COVARRUBIAS | 2047744.17 | NO APLICA | 144 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 26 DE ENERO DE 2021 | 03 DE MAYO DE 2021 | ING. ADÁN GUTIÉRREZ RAMÍREZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 35 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF) 2021 | 100% | 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 SE ADICIONA EL MONTO CONTRACTUAL EN $393,153.41 | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | FISM-DF 04/2021 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN PATRIA Y PRIV. REGIDORES ENTRE REGIDORES Y GUAMÚCHIL; GUAMÚCHIL ENTRE PATRIA Y PRIV. GUAMÚCHIL; PRIV. GUAMÚCHIL DE GUAMÚCHIL 60.00 M.L. HACIA EL NORTE, COLONIA FRANCISCO SILVA ROMERO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | ALCANTARILLADO SANITARIO | FRANCISCO SILVA ROMERO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FISM-DF 04/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 19 DE ENERO DE 2021 |  | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CUPE, S.A. DE C.V. | PYC 100413 9E5 | ING. SALVADOR ALEJANDRO CURIEL SÁNCHEZ | 1091395.6 | NO APLICA | 427 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 26 DE ENERO DE 2021 | 22 DE MARZO DE 2021 | ING. CLAUDIA ARACELY DAMASO HERNÁNDEZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 252 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF) 2021 | 100% | 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 SE ADICIONA EL MONTO CONTRACTUAL EN $394,669.43 | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | FISM-DF 07/2021 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN SANTUARIO ENTRE TEPEYAC Y GOBERNADOR CURIEL; PRIV. SIN NOMBRE 2, PRIV. SIN NOMBRE 3, PRIV. SIN NOMBRE 4, PRIV. SANTUARIO Y VIRGEN PRIMERA PRIVADA ENTRE SANTUARIO Y CERRADA, COLONIA GUADALUPE EJIDAL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | ALCANTARILLADO SANITARIO | GUADALUPE EJIDAL | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FISM-DF 07/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 19 DE ENERO DE 2021 |  | INGENIERÍA Y EDIFICACIONES LEC, S.A. DE C.V. | IEL 101130 SI0 | ING. CHRISTIAN JAVIER SÁNCHEZ QUINTERO | 1256829.16 | NO APLICA | 471 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 26 DE ENERO DE 2021 | 22 DE MARZO DE 2021 | ING. JORGE PANTOJA JIMÉNEZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 252 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF) 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | FISM-DF 11/2021 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE AGUA POTABLE EN PRIV. FLOR DE DURAZNO Y PRIV. FLOR DE ESPINO ENTRE AZALEA Y OLIVOS, COLONIA EL ÓRGANO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | AGUA POTABLE | EL ÓRGANO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FISM-DF 11/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 19 DE ENERO DE 2021 |  | ING. SERGIO ADRIÁN LLAMAS MONREAL | LAMS 500131 2T6 | ING. SERGIO ADRIÁN LLAMAS MONREAL | 304830.19 | NO APLICA | 109 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 26 DE ENERO DE 2021 | 22 DE FEBRERO DE 2021 | ARQ. EMILIO RODRÍGUEZ ROJAS | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 68 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF) 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | FISM-DF 12/2021 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN PEDREGAL ENTRE ARROYO Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA LOS HORNOS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | AGUA POTABLE | LOS HORNOS | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FISM-DF 12/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 19 DE ENERO DE 2021 |  | ING. SERGIO ADRIÁN LLAMAS MONREAL | LAMS 500131 2T6 | ING. SERGIO ADRIÁN LLAMAS MONREAL | 246155.22 | NO APLICA | 128 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 26 DE ENERO DE 2021 | 15 DE FEBRERO DE 2021 | ARQ. EMILIO RODRÍGUEZ ROJAS | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 43 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF) 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
FEBRERO DE 2021
UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE | RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN | No. ASIGNACIÓN Y/O CONTRATO | NOMBRE DE LA OBRA | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | UBICACIÓN Y/O LOCALIZACIÓN | TIPO DE PROCEDIMIENTO | MOTIVOS Y FUNDAMENTOS LEGALES | RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN | HIPERVÍNCULO DE LA RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN | FECHA DEL CONTRATO | HIPERVÍNCULO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA | CONTRATISTA ADJUDICATARIO | R.F.C. DEL CONTRATISTA ADJUDICATARIO | REPRESENTANTE LEGAL | MONTO INICIAL | MONTO FINAL* | SUPERFICIE CONSTRUIDA** | UNIDAD | COSTO POR UNIDAD*** | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | SUPERVISOR DE OBRA | INSTRUMENTO DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO | BENEFICIARIOS DIRECTOS/INDIRECTOS | ORIGEN DE RECURSOS | AVANCE FÍSICO DE LA OBRA | CONVENIO MODIFICATORIO | CONVENIO DE TERMINACIÓN | FINIQUITO
[20 empty] | INICIO | TÉRMINO
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | FISM-DF 01/2021 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN PRIV. RIO AZUL ENTRE PROL. RIO MEZQUITIC Y ANDRÉS CARREÓN, COLONIA GUADALUPE EJIDAL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | ALCANTARILLADO SANITARIO | GUADALUPE EJIDAL | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FISM-DF 01/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 24 DE FEBRERO DE 2021 |  | ING. SERGIO ADRIÁN LLAMAS MONREAL | LAMS 500131 2T6 | ING. SERGIO ADRIÁN LLAMAS MONREAL | 255840.4 | NO APLICA | 118 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 05 DE MARZO DE 2021 | 25 DE MARZO DE 2021 | ING. JORGE PANTOJA JIMÉNEZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 27 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF) 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | EN PROCESO ADMINISTRATIVO
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | FISM- DF 02/2021 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN PRIV. RIO AZUL ENTRE PROL. RIO MEZQUITIC Y ANDRÉS CARREÓN, COLONIA GUADALUPE EJIDAL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | AGUA POTABLE | GUADALUPE EJIDAL | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FISM-DF 02/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 24 DE FEBRERO DE 2021 |  | ING. SERGIO ADRIÁN LLAMAS MONREAL | LAMS 500131 2T6 | ING. SERGIO ADRIÁN LLAMAS MONREAL | 228840.23 | NO APLICA | 114 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 17 DE MARZO DE 2021 | 06 DE ABRIL DE 2021 | ING. JORGE PANTOJA JIMÉNEZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 27 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF) 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | EN PROCESO ADMINISTRATIVO
MARZO DE 2021
UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE | RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN | No. ASIGNACIÓN Y/O CONTRATO | NOMBRE DE LA OBRA | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | UBICACIÓN Y/O LOCALIZACIÓN | TIPO DE PROCEDIMIENTO | MOTIVOS Y FUNDAMENTOS LEGALES | RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN | HIPERVÍNCULO DE LA RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN | FECHA DEL CONTRATO | HIPERVÍNCULO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA | CONTRATISTA ADJUDICATARIO | R.F.C. DEL CONTRATISTA ADJUDICATARIO | REPRESENTANTE LEGAL | MONTO INICIAL | MONTO FINAL* | SUPERFICIE CONSTRUIDA** | UNIDAD | COSTO POR UNIDAD*** | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | SUPERVISOR DE OBRA | INSTRUMENTO DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO | BENEFICIARIOS DIRECTOS/INDIRECTOS | ORIGEN DE RECURSOS | AVANCE FÍSICO DE LA OBRA | CONVENIO MODIFICATORIO | CONVENIO DE TERMINACIÓN | FINIQUITO
[20 empty] | INICIO | TÉRMINO
NO SE CONTRATÓ OBRA ALGUNA POR ADJUDICACIÓN DIRECTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL) 2021
ABRIL DE 2021
UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE | RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN | No. ASIGNACIÓN Y/O CONTRATO | NOMBRE DE LA OBRA | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | UBICACIÓN Y/O LOCALIZACIÓN | TIPO DE PROCEDIMIENTO | MOTIVOS Y FUNDAMENTOS LEGALES | RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN | HIPERVÍNCULO DE LA RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN | FECHA DEL CONTRATO | HIPERVÍNCULO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA | CONTRATISTA ADJUDICATARIO | R.F.C. DEL CONTRATISTA ADJUDICATARIO | REPRESENTANTE LEGAL | MONTO INICIAL | MONTO FINAL* | SUPERFICIE CONSTRUIDA** | UNIDAD | COSTO POR UNIDAD*** | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | SUPERVISOR DE OBRA | INSTRUMENTO DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO | BENEFICIARIOS DIRECTOS/INDIRECTOS | ORIGEN DE RECURSOS | AVANCE FÍSICO DE LA OBRA | CONVENIO MODIFICATORIO | CONVENIO DE TERMINACIÓN | FINIQUITO
[20 empty] | INICIO | TÉRMINO
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | FISM-DF 15/2021 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN MANZANO Y CAMINO A LA CALERILLA ENTRE EUCALIPTO Y EL ARROYO SECO, (ETAPA 1), COLONIA LA GIGANTERA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | ALCANTARILLADO SANITARIO | LA GIGANTERA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FISM-DF 15/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 27 DE ABRIL DE 2021 |  | CONSTRUEDISA, S.A. DE C.V. | CON 180503 E94 | ING. ERNESTO DÍAZ SANTANA DUEÑAS | 916848.39 |  | 306 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 04 DE MAYO DE 2021 | 07 DE JUNIO DE 2021 | ING. VÍCTOR ALEJANDRO PÉREZ NÚÑEZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 59 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF) 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | FISM-DF 16/2021 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN DONATO GUERRA ENTRE CALLE SIN NOMBRE 5 Y MANZANO; MANZANO ENTRE EUCALIPTO Y CALLE SIN NOMBRE 3; CAPULÍN Y CAMINO A LA CALERILLA ENTRE EUCALIPTO Y LA GIGANTERA; EUCALIPTO ENTRE MANZANO Y CAMINO A LA CALERILLA; FRESNO ENTRE CAPULÍN Y CAMINO A LA CALERILLA; PALMA ENTRE EUCALIPTO Y FRESNO (ETAPA II), COLONIA LA GIGANTERA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | ALCANTARILLADO SANITARIO | LA GIGANTERA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FISM-DF 16/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 27 DE ABRIL DE 2021 |  | EDIFICADORA FORTE, S.A. DE C.V. | EFO 130822 1S8 | L.C.P. JUAN HUMBERTO TOPETE RAMÍREZ | 3358865.06 |  | 1769 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 04 DE MAYO DE 2021 | 12 DE JULIO DE 2021 | ING. J. SANTOS DÍAZ CASILLAS | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 329 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF) 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | FISM-DF 17/2021 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLEJÓN DE LOS PINOS Y CEDROS ENTRE CALLEJÓN LA CUCHINA Y LA GIGANTERA; LA GIGANTERA ENTRE CEDROS Y CAMINO A LA CALERILLA, CAMINO A LA CALERILLA DE LA GIGANTERA 100.00 M.L. AL NOROESTE (ETAPA III), COLONIA LA GIGANTERA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | ALCANTARILLADO SANITARIO | LA GIGANTERA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FISM-DF 17/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 27 DE ABRIL DE 2021 |  | PAVIMENTOS E INFRAESTRUCTURA VIAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | PEI 121004 DT2 | ING. FERDINAND ALBERTO SÁNCHEZ SEGURA | 1961386.52 |  | 987 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 04 DE MAYO DE 2021 | 05 DE JULIO DE 2021 | ING. J. SANTOS DÍAZ CASILLAS | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 135 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF) 2021 | 100% | 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 SE ADICIONA EL MONTO CONTRACTUAL EN $261,731.25 | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | FISM-DF 18/2021 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLEJÓN DE LOS CEDROS, CEDROS Y MANZANO ENTRE CALLE SIN NOMBRE 3 Y LA GIGANTERA; CALLE SIN NOMBRE 3 ENTRE MANZANO Y EL ARROYO SECO; LA GIGANTERA ENTRE CALLEJÓN DE LOS CEDROS Y CEDROS; COLONIA LA GIGANTERA (ETAPA IV), MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | ALCANTARILLADO SANITARIO | LA GIGANTERA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FISM-DF 18/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 27 DE ABRIL DE 2021 |  | CONSORCIO BERNA LA CAÑADA , S.A. DE C.V. | CBC 080122 7S1 | ARQ. ROBERTO EMIGDIO MARES PRICE | 1471683.42 |  | 784 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 04 DE MAYO DE 2021 | 21 DE JUNIO DE 2021 | ING. J. SANTOS DÍAZ CASILLAS | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 72 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF) 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | FISM-DF 20/2021 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN PRIV. FRANCISCO I. MADERO ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y CERRADA, COLONIA SANTA ANITA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | ALCANTARILLADO SANITARIO | SANTA ANITA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FISM-DF 20/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 27 DE ABRIL DE 2021 |  | INGENIERÍA Y EDIFICACIONES LEC, S.A. DE C.V. | IEL 101130 SI0 | ING. CHRISTIAN JAVIER SÁNCHEZ QUINTERO | 266711.57 |  | 85 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 04 DE MAYO DE 2021 | 24 DE MAYO DE 2021 | ING. JORGE PANTOJA JIMÉNEZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 90 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF) 2021 | 100% | 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 SE ADICIONA EL MONTO CONTRACTUAL EN $66,662.66 | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | FISM-DF 21/2021 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN PRIV. REVOLUCIÓN ENTRE REVOLUCIÓN Y CALLE CERRADA, COLONIA SANTA ANITA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | ALCANTARILLADO SANITARIO | SANTA ANITA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FISM-DF 21/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 27 DE ABRIL DE 2021 |  | INGENIERÍA Y EDIFICACIONES LEC, S.A. DE C.V. | IEL 101130 SI0 | ING. CHRISTIAN JAVIER SÁNCHEZ QUINTERO | 964184.01 |  | 273 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 04 DE MAYO DE 2021 | 07 DE JUNIO DE 2021 | ING. JORGE PANTOJA JIMÉNEZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 162 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF) 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | FISM-DF 22/2021 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EMILIANO ZAPATA ENTRE 5 DE MAYO Y PRIV. PLAN DE AYALA; PRIV. INSURGENTES ENTRE EMILIANO ZAPATA Y CERRADA, COLONIA SAN MARTÍN DE LAS FLORES DE ABAJO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | ALCANTARILLADO SANITARIO | SAN MARTÍN DE LAS FLORES DE ABAJO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FISM-DF 22/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 27 DE ABRIL DE 2021 |  | C. ARACELI MARCELA DÍAZ COVARRUBIAS | DICA 830320 RN9 | C. ARACELI MARCELA DÍAZ COVARRUBIAS | 1645651.83 |  | 380 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 04 DE MAYO DE 2021 | 28 DE JUNIO DE 2021 | ING. ADÁN RAMÍREZ GUTIÉRREZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 167 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF) 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
MAYO DE 2021
UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE | RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN | No. ASIGNACIÓN Y/O CONTRATO | NOMBRE DE LA OBRA | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | UBICACIÓN Y/O LOCALIZACIÓN | TIPO DE PROCEDIMIENTO | MOTIVOS Y FUNDAMENTOS LEGALES | RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN | HIPERVÍNCULO DE LA RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN | FECHA DEL CONTRATO | HIPERVÍNCULO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA | CONTRATISTA ADJUDICATARIO | R.F.C. DEL CONTRATISTA ADJUDICATARIO | REPRESENTANTE LEGAL | MONTO INICIAL | MONTO FINAL* | SUPERFICIE CONSTRUIDA** | UNIDAD | COSTO POR UNIDAD*** | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | SUPERVISOR DE OBRA | INSTRUMENTO DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO | BENEFICIARIOS DIRECTOS/INDIRECTOS | ORIGEN DE RECURSOS | AVANCE FÍSICO DE LA OBRA | CONVENIO MODIFICATORIO | CONVENIO DE TERMINACIÓN | FINIQUITO
[20 empty] | INICIO | TÉRMINO
NO SE CONTRATÓ OBRA ALGUNA POR ADJUDICACIÓN DIRECTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL) 2021
JUNIO DE 2021
UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE | RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN | No. ASIGNACIÓN Y/O CONTRATO | NOMBRE DE LA OBRA | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | UBICACIÓN Y/O LOCALIZACIÓN | TIPO DE PROCEDIMIENTO | MOTIVOS Y FUNDAMENTOS LEGALES | RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN | HIPERVÍNCULO DE LA RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN | FECHA DEL CONTRATO | HIPERVÍNCULO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA | CONTRATISTA ADJUDICATARIO | R.F.C. DEL CONTRATISTA ADJUDICATARIO | REPRESENTANTE LEGAL | MONTO INICIAL | MONTO FINAL* | SUPERFICIE CONSTRUIDA** | UNIDAD | COSTO POR UNIDAD*** | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | SUPERVISOR DE OBRA | INSTRUMENTO DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO | BENEFICIARIOS DIRECTOS/INDIRECTOS | ORIGEN DE RECURSOS | AVANCE FÍSICO DE LA OBRA | CONVENIO MODIFICATORIO | CONVENIO DE TERMINACIÓN | FINIQUITO
[20 empty] | INICIO | TÉRMINO
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | FISM-DF 23/2021 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN DEL TRACTORISTA ENTRE PINTORES Y DEL SOL; PINTORES ENTRE DEL TRACTORISTA Y DEL MÚSICO, COLONIA ARTESANOS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | ALCANTARILLADO SANITARIO | ARTESANOS | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FISM-DF 23/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 18 DE JUNIO DE 2021 |  | INPRO AZTECA, S.A. DE C.V. | IAZ 080129 GT6 | ARQ. JAVIER GONZÁLEZ DE LOS COBOS | 1619402.92 |  | 580 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 25 DE JUNIO DE 2021 | 12 DE AGOSTO DE 2021 | ARQ. EMILIO RODRÍGUEZ ROJAS | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 356 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF) 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | FISM-DF 26/2021 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN SINDICATO, PATRIA Y PRIV. REGIDORES ENTRE REGIDORES Y GUAMÚCHIL; PRIV. REGIDORES DE GUAMÚCHIL 51.00 M.L. HACIA EL SUR; PRIV. GUAMÚCHIL ENTRE GUAMÚCHIL Y SINDICATO; GUAMÚCHIL ENTRE SINDICATO Y PATRIA, COLONIA FRANCISCO SILVA ROMERO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | AGUA POTABLE | FRANCISCO SILVA ROMERO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FISM-DF 26/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 18 DE JUNIO DE 2021 |  | PAVIMENTOS E INFRAESTRUCTURA VIAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | PEI 121004 DT2 | ING. FERDINAND ALBERTO SÁNCHEZ SEGURA | 1021372.85 |  | 625 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 25 DE JUNIO DE 2021 | 12 DE AGOSTO DE 2021 | ING. LUIS DEMETRIO CATEDRAL MUÑOZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 374 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF) 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | FISM-DF 27/2021 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN SANTUARIO ENTRE TEPEYAC Y GOBERNADOR CURIEL; TEPEYAC DE SANTUARIO 40.00 M.L. HACIA EL NORTE Y 54.00 M.L. HACIA EL SUR; PRIV. SIN NOMBRE 1, PRIV. SIN NOMBRE 2, PRIV. SIN NOMBRE 3, PRIV. SIN NOMBRE 4, PRIV. SANTUARIO Y VIRGEN PRIMERA PRIVADA ENTRE SANTUARIO Y CERRADA, COLONIA GUADALUPE EJIDAL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | AGUA POTABLE | GUADALUPE EJIDAL | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FISM-DF 27/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 18 DE JUNIO DE 2021 |  | C. ARACELI MARCELA DÍAZ COVARRUBIAS | DICA 830320 RN9 | C. ARACELI MARCELA DÍAZ COVARRUBIAS | 1520854.18 |  | 632 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 25 DE JUNIO DE 2021 | 12 DE AGOSTO DE 2021 | C. MARIANO JIMÉNEZ BAUTISTA | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 194 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF) 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | FISM-DF 25/2021 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ROSAS ENTRE MARGARITAS Y SAN JUAN; AZUCENA ENTRE MARGARITAS Y MARGARITA, COLONIA SAN JUAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | ALCANTARILLADO SANITARIO | SAN JUAN | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FISM-DF 25/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 23 DE JUNIO DE 2021 |  | CONSORCIO BERNA LA CAÑADA, S.A. DE C.V. | CBC 080122 7S1 | ARQ. ROBERTO EMIGDIO MARES PRICE | 700394.05 |  | 264 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 30 DE JUNIO DE 2021 | 03 DE AGOSTO DE 2021 | ING. LUIS DEMETRIO CATEDRAL MUÑOZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 144 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF) 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | FISM-DF 28/2021 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN PRIV. NARDO ENTRE NARDO Y CALLE CERRADA; CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DE VÁLVULAS EN SAN MARTÍN AL VERDE ESQUINA CON ESTRELLA AZUL Y EN ESTRELLA AZUL DE PRIV. SARITA 35.00 M.L. HACIA EL PONIENTE, COLONIA PARQUE INDUSTRIAL CEDROS JALISCO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | AGUA POTABLE | PARQUE INDUSTRIAL CEDROS JALISCO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FISM-DF 28/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 23 DE JUNIO DE 2021 |  | CONSTRUEDISA, S.A. DE C.V. | CON 180503 E94 | ING. ERNESTO DÍAZ SANTANA DUEÑAS | 532011.04 |  | 338 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 30 DE JUNIO DE 2021 | 03 DE AGOSTO DE 2021 | ING. VÍCTOR ALEJANDRO PÉREZ NÚÑEZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 63 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF) 2021 | 0% | NO SE HA REQUERIDO | 20 DE JULIO DE 2021 SE FIRMA CONVENIO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA POR LAS RAZONES QUE EN MISMO SE ASIENTAN | NO APLICA
JULIO DE 2021
UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE | RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN | No. ASIGNACIÓN Y/O CONTRATO | NOMBRE DE LA OBRA | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | UBICACIÓN Y/O LOCALIZACIÓN | TIPO DE PROCEDIMIENTO | MOTIVOS Y FUNDAMENTOS LEGALES | RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN | HIPERVÍNCULO DE LA RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN | FECHA DEL CONTRATO | HIPERVÍNCULO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA | CONTRATISTA ADJUDICATARIO | R.F.C. DEL CONTRATISTA ADJUDICATARIO | REPRESENTANTE LEGAL | MONTO INICIAL | MONTO FINAL* | SUPERFICIE CONSTRUIDA** | UNIDAD | COSTO POR UNIDAD*** | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | SUPERVISOR DE OBRA | INSTRUMENTO DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO | BENEFICIARIOS DIRECTOS/INDIRECTOS | ORIGEN DE RECURSOS | AVANCE FÍSICO DE LA OBRA | CONVENIO MODIFICATORIO | CONVENIO DE TERMINACIÓN | FINIQUITO
[20 empty] | INICIO | TÉRMINO
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | FISM-DF 30/2021 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN PRIV. VALLE DE LOS HIGOS, PRIV. OJO DE AGUA, LOS PINOS, LAS PALMAS, PRIV. LA PALAPA Y PRIV. LAS PALMERAS ENTRE VALLE DE LOS ENCINOS Y CERRADA; VALLE DE LOS ENCINOS ENTRE ANTIGUO CAMINO A TLAJOMULCO Y HACIENDA DE LA CALERILLA, (COLONIA VALLE DE SAN SEBASTIANITO) DELEGACIÓN DE SAN SEBASTIANITO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | ALCANTARILLADO SANITARIO | VALLE DE SAN SEBASTIANITO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FISM-DF 30/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 21 DE JULIO DE 2021 |  | INPRO AZTECA, S.A. DE C.V. | IAZ 080129 GT6 | ARQ. JAVIER GONZÁLEZ DE LOS COBOS | 2682176.74 |  | 1256 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 28 DE JULIO DE 2021 | 19 DE OCTUBRE DE 2021 | ING. J. SANTOS DÍAZ CASILLAS | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 342 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF) 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | FISM-DF 29/2021 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIV. VALLE DE LOS HIGOS, PRIV. OJO DE AGUA, LOS PINOS, LAS PALMAS, PRIV. LA PALAPA Y PRIV. LAS PALMERAS ENTRE VALLE DE LOS ENCINOS Y CERRADA; VALLE DE LOS ENCINOS ENTRE OJO DE AGUA Y HACIENDA DE LA CALERILLA, (COLONIA VALLE DE SAN SEBASTIANITO) DELEGACIÓN SAN SEBASTIANITO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | AGUA POTABLE | VALLE DE SAN SEBASTIANITO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FISM-DF 29/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 28 DE JULIO DE 2021 |  | INPRO AZTECA, S.A. DE C.V. | IAZ 080129 GT6 | ARQ. JAVIER GONZÁLEZ DE LOS COBOS | 1444601.14 |  | 980 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 04 DE AGOSTO DE 2021 | 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 | ING. J. SANTOS DÍAZ CASILLAS | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 342 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF) 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | FINIQUITADA
AGOSTO DE 2021
UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE | RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN | No. ASIGNACIÓN Y/O CONTRATO | NOMBRE DE LA OBRA | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | UBICACIÓN Y/O LOCALIZACIÓN | TIPO DE PROCEDIMIENTO | MOTIVOS Y FUNDAMENTOS LEGALES | RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN | HIPERVÍNCULO DE LA RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN | FECHA DEL CONTRATO | HIPERVÍNCULO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA | CONTRATISTA ADJUDICATARIO | R.F.C. DEL CONTRATISTA ADJUDICATARIO | REPRESENTANTE LEGAL | MONTO INICIAL | MONTO FINAL* | SUPERFICIE CONSTRUIDA** | UNIDAD | COSTO POR UNIDAD*** | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | SUPERVISOR DE OBRA | INSTRUMENTO DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO | BENEFICIARIOS DIRECTOS/INDIRECTOS | ORIGEN DE RECURSOS | AVANCE FÍSICO DE LA OBRA | CONVENIO MODIFICATORIO | CONVENIO DE TERMINACIÓN | FINIQUITO
[20 empty] | INICIO | TÉRMINO
NO SE CONTRATÓ OBRA ALGUNA POR ADJUDICACIÓN DIRECTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL) 2021
SEPTIEMBRE DE 2021
UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE | RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN | No. ASIGNACIÓN Y/O CONTRATO | NOMBRE DE LA OBRA | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | UBICACIÓN Y/O LOCALIZACIÓN | TIPO DE PROCEDIMIENTO | MOTIVOS Y FUNDAMENTOS LEGALES | RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN | HIPERVÍNCULO DE LA RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN | FECHA DEL CONTRATO | HIPERVÍNCULO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA | CONTRATISTA ADJUDICATARIO | R.F.C. DEL CONTRATISTA ADJUDICATARIO | REPRESENTANTE LEGAL | MONTO INICIAL | MONTO FINAL* | SUPERFICIE CONSTRUIDA** | UNIDAD | COSTO POR UNIDAD*** | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | SUPERVISOR DE OBRA | INSTRUMENTO DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO | BENEFICIARIOS DIRECTOS/INDIRECTOS | ORIGEN DE RECURSOS | AVANCE FÍSICO DE LA OBRA | CONVENIO MODIFICATORIO | CONVENIO DE TERMINACIÓN | FINIQUITO
[20 empty] | INICIO | TÉRMINO
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | FISM-DF 31/2021 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA PRIVADA CLAVEL ENTRE LOMAS VERDES Y GALICIA, COLONIA EL TAPATÍO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | ALCANTARILLADO SANITARIO | EL TAPATÍO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FISM-DF 31/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 |  | C. ARACELI MARCELA DÍAZ COVARRUBIAS | DICA 830320 RN9 | C. ARACELI MARCELA DÍAZ COVARRUBIAS | 469291.93 |  | 149 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 | 19 DE OCTUBRE DE 2021 | C. EUSEBIO SALVADOR TOMAS ARREOLA | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 135 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF) 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | EN PROCESO ADMINISTRATIVO
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | FISM-DF 32/2021 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA PRIVADA CLAVEL ENTRE LOMAS VERDES Y GALICIA; GALICIA DE PRIV. CLAVEL 43.00 M.L. HACIA EL SUROESTE, COLONIA EL TAPATÍO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | AGUA POTABLE | EL TAPATÍO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FISM-DF 32/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 |  | C. ARACELI MARCELA DÍAZ COVARRUBIAS | DICA 830320 RN9 | C. ARACELI MARCELA DÍAZ COVARRUBIAS | 521800.24 |  | 200 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 06 DE OCTUBRE DE 2021 | 26 DE OCTUBRE DE 2021 | C. EUSEBIO SALVADOR TOMAS ARREOLA | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 189 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF) 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | EN PROCESO ADMINISTRATIVO
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | FISM-DF 33/2021 | PARQUE LINEAL (CONSISTE EN ESCALINATA, PLAZOLETA, MOBILIARIO URBANO, ALUMBRADO PÚBLICO Y ÁREAS VERDES, EN EL ARROYO LA COLORADA) ARROYO LA COLORADA, DESDE LA CALLE ALLENDE - CLAVEL HASTA LA AV. DE LOS DEPORTES, COLONIAS LAS JUNTAS Y EL VERGEL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | RECREACIÓN | LAS JUNTAS Y EL VERGEL | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FISM-DF 33/2021 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 |  | MALANCO GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | MGC 170828 P10 | ARQ. YOLANDA ADILENE GONZÁLEZ TORRES | 2119784.48 |  | No medible por la diversidad de los trabajos |  | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 | 27 DE OCTUBRE DE 2021 | ING. ADÁN RAMÍREZ GUTIÉRREZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 23890 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF) 2021 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | EN PROCESO ADMINISTRATIVO
OCTUBRE DE 2021
UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE | RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN | No. ASIGNACIÓN Y/O CONTRATO | NOMBRE DE LA OBRA | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | UBICACIÓN Y/O LOCALIZACIÓN | TIPO DE PROCEDIMIENTO | MOTIVOS Y FUNDAMENTOS LEGALES | RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN | HIPERVÍNCULO DE LA RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN | FECHA DEL CONTRATO | HIPERVÍNCULO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA | CONTRATISTA ADJUDICATARIO | R.F.C. DEL CONTRATISTA ADJUDICATARIO | REPRESENTANTE LEGAL | MONTO INICIAL | MONTO FINAL* | SUPERFICIE CONSTRUIDA** | UNIDAD | COSTO POR UNIDAD*** | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | SUPERVISOR DE OBRA | INSTRUMENTO DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO | BENEFICIARIOS DIRECTOS/INDIRECTOS | ORIGEN DE RECURSOS | AVANCE FÍSICO DE LA OBRA | CONVENIO MODIFICATORIO | CONVENIO DE TERMINACIÓN | FINIQUITO
[20 empty] | INICIO | TÉRMINO
NO SE CONTRATÓ OBRA ALGUNA POR ADJUDICACIÓN DIRECTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL) 2021
NOVIEMBRE DE 2021
UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE | RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN | No. ASIGNACIÓN Y/O CONTRATO | NOMBRE DE LA OBRA | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | UBICACIÓN Y/O LOCALIZACIÓN | TIPO DE PROCEDIMIENTO | MOTIVOS Y FUNDAMENTOS LEGALES | RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN | HIPERVÍNCULO DE LA RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN | FECHA DEL CONTRATO | HIPERVÍNCULO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA | CONTRATISTA ADJUDICATARIO | R.F.C. DEL CONTRATISTA ADJUDICATARIO | REPRESENTANTE LEGAL | MONTO INICIAL | MONTO FINAL* | SUPERFICIE CONSTRUIDA** | UNIDAD | COSTO POR UNIDAD*** | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | SUPERVISOR DE OBRA | INSTRUMENTO DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO | BENEFICIARIOS DIRECTOS/INDIRECTOS | ORIGEN DE RECURSOS | AVANCE FÍSICO DE LA OBRA | CONVENIO MODIFICATORIO | CONVENIO DE TERMINACIÓN | FINIQUITO
[20 empty] | INICIO | TÉRMINO
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | FISM-DF 35/2021 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN FRANCISCO MORALES A. ENTRE ANTIGUA CARRETERA A CHAPALA Y CALLE CERRADA; ANTIGUA CARRETERA A CHAPALA ENTRE FRANCISCO MORALES A. Y POPOCATÉPETL, COLONIA EX-HACIENDAS DEL CUATRO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | ALCANTARILLADO SANITARIO | EX-HACIENDAS DEL CUATRO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FISM-DF 35/2021 EMITIDA POR EL CONCEJAL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 29 DE NOVIEMBRE DE 2021 |  | CUIBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | CCO 090428 8M8 | ING. BENJAMÍN CURIEL FERNÁNDEZ | 1129859.08 |  | 542 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 29 DE NOVIEMBRE DE 2021 | 15 DE DICIEMBRE DE 2021 | ING. J. SANTOS DÍAZ CASILLAS | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 68 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF) 2021 | 10% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | NO APLICA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | FISM-DF 36/2021 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE AGUA POTABLE EN FRANCISCO MORALES A. ENTRE ANTIGUA CARRETERA A CHAPALA Y CALLE CERRADA; PARICUTÍN ENTRE PICO DE ORIZABA Y POPOCATÉPETL; IZTACCÍHUATL ENTRE CUMBRES DE ACULTZINGO Y POPOCATÉPETL, COLONIA EX-HACIENDAS DEL CUATRO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | AGUA POTABLE | EX-HACIENDAS DEL CUATRO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FISM-DF 35/2021 EMITIDA POR EL CONCEJAL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 29 DE NOVIEMBRE DE 2021 |  | CUIBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | CCO 090428 8M8 | ING. BENJAMÍN CURIEL FERNÁNDEZ | 766791.37 |  | 680 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 29 DE NOVIEMBRE DE 2021 | 15 DE DICIEMBRE DE 2021 | ING. J. SANTOS DÍAZ CASILLAS | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 90 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF) 2021 | 10% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | NO APLICA
* EL MONTO TOTAL SE REPORTA DE ACUERDO A ESTIMACIONES DE TRABAJOS EJECUTADOS PRESENTADAS POR LOS CONTRATISTAS PARA SU COBRO.
** LA SUPERFICIE CONSTRUIDA CORRESPONDE A LA SUPERFICIE PROGRAMADA O PROYECTADA, TODA VEZ QUE LAS OBRAS ESTÁN EN EJECUCIÓN.
*** EL COSTO POR UNIDAD DE SUPERFICIE CONSTRUIDA NO SE PUEDE DETERMINAR, TODA VEZ QUE EL PRESUPUESTO DE OBRA CONTIENE MUCHOS CONCEPTOS CON SUS PRECIOS UNITARIOS

## LICITACIONES Y CONCURSOS 2021
COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD
APLICACIÓN DE RECURSOS DEL RAMO 33 (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL) 2021
REPORTE DE OBRAS CONTRATADAS POR CONCURSO POR INVITACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA DURANTE EL PERIODO DE 01 ENERO DE 2021 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021
(AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021)
ENERO DE 2021
NOMBRE DEL ÁREA SOLICITANTE | RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN | No. ASIGNACIÓN Y CONTRATO DE LA OBRA | TIPO DE PROCEDIMIENTO | FUNDAMENTO LEGAL | No. PROCEDIMIENTO | NOMBRE DE LA OBRA | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | UBICACIÓN Y/O LOCALIZACIÓN | FECHA DE CONVOCATORIA Y/O INVITACIONES | HIPERVÍNCULO DE CONVOCATORIA O INVITACIONES | PARTICIPANTES | HIPERVÍNCULO DE LA MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES | HIPERVÍNCULO DE LA ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS | HIPERVÍNCULO DE RESOLUCIÓN O FALLO DE ADJUDICACIÓN | ACTA DE FALLO | CONTRATISTA ADJUDICADO | RFC | REPRESENTANTE LEGAL | CONTRATO CELEBRADO | HIPERVÍNCULO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA | MONTO INICIAL | MONTO FINAL* | SUPERFICIE CONSTRUIDA** | UNIDAD | COSTO POR UNIDAD*** | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | SUPERVISOR/MECANISMO DE VIGILANCIA | INSTRUMENTO DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO | BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS | ORIGEN DE RECURSOS | AVANCE FÍSICO DE LA OBRA | CONVENIO MODIFICATORIO | CONVENIO DE TERMINACIÓN | FINIQUITO
[26 empty] | INICIO | TERMINO
NO SE INICIÓ PROCEDIMIENTO ALGUNO NI SE CONTRATÓ OBRA ALGUNA ASIGNADA POR LICITACIÓN PÚBLICA O POR CONCURSO O INVITACIÓN EN EL MES DE ENERO DE 2021
FEBRERO DE 2021
NOMBRE DEL ÁREA SOLICITANTE | RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN | No. ASIGNACIÓN Y CONTRATO DE LA OBRA | TIPO DE PROCEDIMIENTO | FUNDAMENTO LEGAL | No. PROCEDIMIENTO | NOMBRE DE LA OBRA | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | UBICACIÓN Y/O LOCALIZACIÓN | FECHA DE CONVOCATORIA Y/O INVITACIONES | HIPERVÍNCULO DE CONVOCATORIA O INVITACIONES | PARTICIPANTES | HIPERVÍNCULO DE LA MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES | HIPERVÍNCULO DE LA ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS | HIPERVÍNCULO DE RESOLUCIÓN O FALLO DE ADJUDICACIÓN | ACTA DE FALLO | CONTRATISTA ADJUDICADO | RFC | REPRESENTANTE LEGAL | CONTRATO CELEBRADO | HIPERVÍNCULO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA | MONTO INICIAL | MONTO FINAL* | SUPERFICIE CONSTRUIDA** | UNIDAD | COSTO POR UNIDAD*** | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | SUPERVISOR/MECANISMO DE VIGILANCIA | INSTRUMENTO DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO | BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS | ORIGEN DE RECURSOS | AVANCE FÍSICO DE LA OBRA | CONVENIO MODIFICATORIO | CONVENIO DE TERMINACIÓN | FINIQUITO
[26 empty] | INICIO | TERMINO
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | FISM-DF 06/2021 | LICITACIÓN PÚBLICA | EL MONTO DEL PRESUPUESTO DE LA OBRA SE AJUSTA A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 76 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | FISM-DF 06/2021 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, NOGAL ENTRE PINO SUÁREZ Y CUAUHTÉMOC; CUAUHTÉMOC ENTRE NOGAL Y ÁLVARO OBREGÓN; ÁLVARO OBREGÓN ENTRE CUAUHTÉMOC Y RICARDO FLORES MAGÓN; RICARDO FLORES MAGÓN DE NOGAL 61.00 M.L. HACIA EL NORTE, COLONIA EL MORITO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | ALCANTARILLADO PLUVIAL | EL M ORITO | 14 DE ENERO DE 2021 |  | CONSTRUCCIONES RETSA, S.A. DE C.V.; CONSTRUCTORA ESENCIA ARQUITECTÓNICA, S.A. DE C.V.; CONSTRUCTORA MANALLI, S.A. DE C.V.; EDIFICADORA FORTE, S.A. DE C.V.; MALANCO GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.; Y PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GEO, S.A. DE C.V. |  |  |  | 16 DE FEBRERO DE 2021 | MALANCO GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | MGC 170828 P10 | ARQ. YOLANDA ADILENE GONZÁLEZ TORRES | 17 DE FEBRERO DE 2021 |  | 14511607.63 | NO APLICA | 735.37 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 26 DE FEBRERO DE 2021 | 25 DE JUNIO DE 2021 | ING. CLAUDIA ARACELY DAMASO HERNÁNDEZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 120 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF) 2021 | 100% | 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 SE ADICIONA EL MONTO CONTRACTUAL EN $1,170,386.59 | AÚN NO APLICA | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | FISM-DF 08/2021 | LICITACIÓN PÚBLICA | EL MONTO DEL PRESUPUESTO DE LA OBRA SE AJUSTA A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 76 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | FISM-DF 08/2021 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN MEZQUITE ENTRE GOBERNADOR CURIEL Y VÍAS DEL FERROCARRIL, COLONIA HUERTA DE PEÑA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | ALCANTARILLADO PLUVIAL | HUERTA DE PEÑA | 14 DE ENERO DE 2021 |  | CONSORCIO CONSTRUCTOR CACEB, S.A. DE C.V.; CONSTRUCTORA DOS VILLAS, S.A. DE C.V.; CONSTRUCTORA MANALLI, S.A. DE C.V.; FUTUROBRAS, S.A. DE C.V.; HÍPICA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.; PROSPET TRANSPORTE PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.; PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GEO, S.A. DE C.V.; Y RALSEZA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. |  |  |  | 16 DE FEBRERO DE 2021 | CONSTRUCTORA DOS VILLAS, S.A. DE C.V. | CDV 110211 4B6 | C. JUAN MANUEL GONZÁLEZ VILLASEÑOR | 17 DE FEBRERO DE 2021 |  | 12622284.53 | NO APLICA | 495 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 26 DE FEBRERO DE 2021 | 25 DE JUNIO DE 2021 | ARQ. EMILIO RODRÍGUEZ ROJAS | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 120 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF) 2021 | 100% | AÚN NO APLICA | AÚN NO APLICA | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | FISM-DF 09/2021 | LICITACIÓN PÚBLICA | EL MONTO DEL PRESUPUESTO DE LA OBRA SE AJUSTA A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 76 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | FISM-DF 09/2021 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN MORELOS ENTRE 5 DE MAYO Y CARR. LIBRE A ZAPOTLANEJO, COLONIA TATEPOSCO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | ALCANTARILLADO PLUVIAL | TATEPOSCO | 14 DE ENERO DE 2021 |  | CONSTRUCTORA AYG, S.A. DE C.V.; CONSTRUCTORA ESENCIA ARQUITECTÓNICA, S.A. DE C.V.; CONSTRUCTORA MANALLI, S.A. DE C.V.; INGENIERÍA Y EDIFICACIONES LEC, S.A. DE C.V.; PROSPET TRANSPORTE PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.; Y PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GEO, S.A. DE C.V. |  |  |  | 16 DE FEBRERO DE 2021 | CONSTRUCTORA AYG, S.A. DE C.V. | CAY 031219 NQ6 | ING. MARCO ANTONIO GONZÁLEZ VILLASEÑOR | 17 DE FEBRERO DE 2021 |  | 9100044.25 | NO APLICA | 452 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 26 DE FEBRERO DE 2021 | 03 DE JUNIO DE 2021 | ARQ. EMILIO RODRÍGUEZ ROJAS | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 98 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF) 2021 | 100% | AÚN NO APLICA | AÚN NO APLICA | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | FISM-DF 05/2021 | INVITACIÓN RESTRINGIDA | EL MONTO DEL PRESUPUESTO DE LA OBRA SE AJUSTA A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 83 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | FISM-DF 05/2021 | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO EN ARROYO DE SAN ODILÓN 106.00 M.L. HACIA EL NORTE (A UN COSTADO DEL PARQUE OJITO DE AGUA); ARROYO ENTRE SAN ODILÓN Y FRANCISCO VILLA; FRANCISCO VILLA ENTRE JUAN ESCUTIA Y FERNANDO MONTES DE OCA, COLONIA NUEVA SANTA MARÍA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | COLECTOR SANITARIO | NUEVA SANTA MARÍA | 29 DE ENERO DE 2021 |  | CONSTRUCTORA MANALLI, S.A. DE C.V.; HÍPICA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.; Y OBRAS Y PROYECTOS SUSTENTABLES, S.A. DE C.V. |  |  |  | 16 DE FEBRERO DE 2021 | OBRAS Y PROYECTOS SUSTENTABLES, S.A. DE C.V. | OPS 141202 5XA | L.A.E. JAIME JAVIER SOLANA CILVETI | 17 DE FEBRERO DE 2021 |  | 5761824.81 | NO APLICA | 315 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 26 DE FEBRERO DE 2021 | 20 DE MAYO DE 2021 | ING. CLAUDIA ARACELY DAMASO HERNÁNDEZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 84 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF) 2021 | 100% | AÚN NO APLICA | AÚN NO APLICA | FINIQUITADA
MARZO DE 2021
NOMBRE DEL ÁREA SOLICITANTE | RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN | No. ASIGNACIÓN Y CONTRATO DE LA OBRA | TIPO DE PROCEDIMIENTO | FUNDAMENTO LEGAL | No. PROCEDIMIENTO | NOMBRE DE LA OBRA | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | UBICACIÓN Y/O LOCALIZACIÓN | FECHA DE CONVOCATORIA Y/O INVITACIONES | HIPERVÍNCULO DE CONVOCATORIA O INVITACIONES | PARTICIPANTES | HIPERVÍNCULO DE LA MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES | HIPERVÍNCULO DE LA ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS | HIPERVÍNCULO DE RESOLUCIÓN O FALLO DE ADJUDICACIÓN | ACTA DE FALLO | CONTRATISTA ADJUDICADO | RFC | REPRESENTANTE LEGAL | CONTRATO CELEBRADO | HIPERVÍNCULO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA | MONTO INICIAL | MONTO FINAL* | SUPERFICIE CONSTRUIDA** | UNIDAD | COSTO POR UNIDAD*** | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | SUPERVISOR/MECANISMO DE VIGILANCIA | INSTRUMENTO DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO | BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS | ORIGEN DE RECURSOS | AVANCE FÍSICO DE LA OBRA | CONVENIO MODIFICATORIO | CONVENIO DE TERMINACIÓN | FINIQUITO
[26 empty] | INICIO | TERMINO
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | FISM-DF 13/2021 | INVITACIÓN RESTRINGIDA | EL MONTO DEL PRESUPUESTO DE LA OBRA SE AJUSTA A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 83 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | FISM-DF 13/2021 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE 1, PRIV. SIN NOMBRE 2 Y PRIV. SIN NOMBRE 3 ENTRE LA NORIA Y CERRADA; PRIV. GIGANTES Y LAS TORRES ENTRE GUAMÚCHIL Y PRADERA; CALLE SIN NOMBRE 7 ENTRE PRIV. GIGANTES Y CALLE SIN NOMBRE 4; CALLE SIN NOMBRE 4 ENTRE CALLE SIN NOMBRE 7 Y PRADERA; PRIV SIN NOMBRE 5 Y PRIV. MEZQUITE ENTRE GUAMÚCHIL Y CERRADA; GUAMÚCHIL ENTRE LA NORIA Y PRIV. MEZQUITE; MEZQUITE ENTRE SAN MARTÍN AL VERDE Y PRADERA; MEZQUITE ENTRE ENCINO Y CAPULÍN; PINO, CALLE SIN NOMBRE 27 Y CAPULÍN ENTRE MEZQUITE Y CALLE SIN NOMBRE 28, COLONIA EL ZALATE (ZONA PONIENTE) MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | ALCANTARILLADO SANITARIO | EL ZALATE | 22 DE MARZO DE 2021 |  | C. ARACELI MARCELA DÍAZ COVARRUBIAS; HABITARNOVA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.; Y PROSPET TRANSPORTE PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. |  |  |  | AÚN NO APLICA | AÚN NO APLICA | AÚN NO APLICA | AÚN NO APLICA | AÚN NO APLICA |  | AÚN NO APLICA |  | AÚN NO APLICA | AÚN NO APLICA | AÚN NO APLICA | AÚN NO APLICA | AÚN NO APLICA | AÚN NO APLICA | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 405 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF) 2021 | AÚN NO APLICA | AÚN NO APLICA | AÚN NO APLICA | AÚN NO APLICA
ABRIL DE 2021
NOMBRE DEL ÁREA SOLICITANTE | RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN | No. ASIGNACIÓN Y CONTRATO DE LA OBRA | TIPO DE PROCEDIMIENTO | FUNDAMENTO LEGAL | No. PROCEDIMIENTO | NOMBRE DE LA OBRA | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | UBICACIÓN Y/O LOCALIZACIÓN | FECHA DE CONVOCATORIA Y/O INVITACIONES | HIPERVÍNCULO DE CONVOCATORIA O INVITACIONES | PARTICIPANTES | HIPERVÍNCULO DE LA MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES | HIPERVÍNCULO DE LA ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS | HIPERVÍNCULO DE RESOLUCIÓN O FALLO DE ADJUDICACIÓN | ACTA DE FALLO | CONTRATISTA ADJUDICADO | RFC | REPRESENTANTE LEGAL | CONTRATO CELEBRADO | HIPERVÍNCULO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA | MONTO INICIAL | MONTO FINAL* | SUPERFICIE CONSTRUIDA** | UNIDAD | COSTO POR UNIDAD*** | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | SUPERVISOR/MECANISMO DE VIGILANCIA | INSTRUMENTO DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO | BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS | ORIGEN DE RECURSOS | 90 | CONVENIO MODIFICATORIO | CONVENIO DE TERMINACIÓN | FINIQUITO
[26 empty] | INICIO | TERMINO
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | FISM-DF 13/2021 | INVITACIÓN RESTRINGIDA | EL MONTO DEL PRESUPUESTO DE LA OBRA SE AJUSTA A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 83 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | FISM-DF 13/2021 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE 1, PRIV. SIN NOMBRE 2 Y PRIV. SIN NOMBRE 3 ENTRE LA NORIA Y CERRADA; PRIV. GIGANTES Y LAS TORRES ENTRE GUAMÚCHIL Y PRADERA; CALLE SIN NOMBRE 7 ENTRE PRIV. GIGANTES Y CALLE SIN NOMBRE 4; CALLE SIN NOMBRE 4 ENTRE CALLE SIN NOMBRE 7 Y PRADERA; PRIV SIN NOMBRE 5 Y PRIV. MEZQUITE ENTRE GUAMÚCHIL Y CERRADA; GUAMÚCHIL ENTRE LA NORIA Y PRIV. MEZQUITE; MEZQUITE ENTRE SAN MARTÍN AL VERDE Y PRADERA; MEZQUITE ENTRE ENCINO Y CAPULÍN; PINO, CALLE SIN NOMBRE 27 Y CAPULÍN ENTRE MEZQUITE Y CALLE SIN NOMBRE 28, COLONIA EL ZALATE (ZONA PONIENTE) MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | ALCANTARILLADO SANITARIO | EL ZALATE | 22 DE MARZO DE 2021 |  | C. ARACELI MARCELA DÍAZ COVARRUBIAS; HABITARNOVA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.; Y PROSPET TRANSPORTE PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. |  |  |  | 23 DE ABRIL DE 2021 | PROSPET TRANSPORTE PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | PTP 090922 4Q2 | C. KARINA CONCEPCIÓN MEZA LARA | 26 DE ABRIL DE 2021 |  | 5296351.43 |  | 2271 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 04 DE MAYO DE 2021 | 09 DE AGOSTO DE 2021 | ING. J. SANTOS DÍAZ CASILLAS | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 405 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF) 2021 | 100% | AÚN NO APLICA | AÚN NO APLICA | FINIQUITADA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | FISM-DF 14/2021 | LICITACIÓN PÚBLICA | EL MONTO DEL PRESUPUESTO DE LA OBRA SE AJUSTA A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 76 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | FISM-DF 14/2021 | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN EL ARROYO LA COLORADA Y CALLE ALLENDE - CLAVEL, EN LAS COLONIAS LAS JUNTAS Y EL VERGEL, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | PUENTE PEATONAL | LAS JUNTAS Y EL VERGEL | 21 DE ABRIL DE 2021 |  | CONSTRUCCIONES RETSA, S.A. DE C.V.; CONSTRUCTORA AYG, S.A. DE C.V.; CONSTRUCTORA ESENCIA ARQUITECTÓNICA, S.A. DE C.V.; CONSTRUCTORA MANALLI, S.A. DE C.V.; Y ESGON ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. |  |  |  | PENDIENTE (21 DE MAYO DE 2021) | AÚN NO APLICA | AÚN NO APLICA | AÚN NO APLICA | AÚN NO APLICA |  | AÚN NO APLICA |  | AÚN NO APLICA | AÚN NO APLICA | AÚN NO APLICA | AÚN NO APLICA | AÚN NO APLICA | AÚN NO APLICA | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo |  | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF) 2021 | AÚN NO APLICA | AÚN NO APLICA | AÚN NO APLICA | AÚN NO APLICA
MAYO DE 2021
NOMBRE DEL ÁREA SOLICITANTE | RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN | No. ASIGNACIÓN Y CONTRATO DE LA OBRA | TIPO DE PROCEDIMIENTO | FUNDAMENTO LEGAL | No. PROCEDIMIENTO | NOMBRE DE LA OBRA | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | UBICACIÓN Y/O LOCALIZACIÓN | FECHA DE CONVOCATORIA Y/O INVITACIONES | HIPERVÍNCULO DE CONVOCATORIA O INVITACIONES | PARTICIPANTES | HIPERVÍNCULO DE LA MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES | HIPERVÍNCULO DE LA ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS | HIPERVÍNCULO DE RESOLUCIÓN O FALLO DE ADJUDICACIÓN | ACTA DE FALLO | CONTRATISTA ADJUDICADO | RFC | REPRESENTANTE LEGAL | CONTRATO CELEBRADO | HIPERVÍNCULO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA | MONTO INICIAL | MONTO FINAL* | SUPERFICIE CONSTRUIDA** | UNIDAD | COSTO POR UNIDAD*** | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | SUPERVISOR/MECANISMO DE VIGILANCIA | INSTRUMENTO DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO | BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS | ORIGEN DE RECURSOS | AVANCE FÍSICO DE LA OBRA | CONVENIO MODIFICATORIO | CONVENIO DE TERMINACIÓN | FINIQUITO
[26 empty] | INICIO | TERMINO
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | FISM-DF 14/2021 | LICITACIÓN PÚBLICA | EL MONTO DEL PRESUPUESTO DE LA OBRA SE AJUSTA A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 76 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | FISM-DF 14/2021 | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN EL ARROYO LA COLORADA Y CALLE ALLENDE - CLAVEL, EN LAS COLONIAS LAS JUNTAS Y EL VERGEL, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | PUENTE PEATONAL | LAS JUNTAS Y EL VERGEL | 21 DE ABRIL DE 2021 |  | CONSTRUCCIONES RETSA, S.A. DE C.V.; CONSTRUCTORA AYG, S.A. DE C.V.; CONSTRUCTORA ESENCIA ARQUITECTÓNICA, S.A. DE C.V.; CONSTRUCTORA MANALLI, S.A. DE C.V.; Y ESGON ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. |  |  |  | 21 DE MAYO DE 2021 | CONSTRUCTORA MANALLI, S.A. DE C.V. | CMA 060928 D99 | C. ALFONSO BELLOSO RODRÍGUEZ | 24 DE MAYO DE 2021 |  | 8999658.53 |  | No medible por la diversidad de los trabajos |  | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 31 DE MAYO DE 2021 | 22 DE AGOSTO DE 2021 | ING. ADÁN RAMÍREZ GUTIÉRREZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 23890 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF) 2021 | 100% | AÚN NO APLICA | AÚN NO APLICA | FINIQUITADA
JUNIO DE 2021
NOMBRE DEL ÁREA SOLICITANTE | RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN | No. ASIGNACIÓN Y CONTRATO DE LA OBRA | TIPO DE PROCEDIMIENTO | FUNDAMENTO LEGAL | No. PROCEDIMIENTO | NOMBRE DE LA OBRA | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | UBICACIÓN Y/O LOCALIZACIÓN | FECHA DE CONVOCATORIA Y/O INVITACIONES | HIPERVÍNCULO DE CONVOCATORIA O INVITACIONES | PARTICIPANTES | HIPERVÍNCULO DE LA MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES | HIPERVÍNCULO DE LA ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS | HIPERVÍNCULO DE RESOLUCIÓN O FALLO DE ADJUDICACIÓN | ACTA DE FALLO | CONTRATISTA ADJUDICADO | RFC | REPRESENTANTE LEGAL | CONTRATO CELEBRADO | HIPERVÍNCULO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA | MONTO INICIAL | MONTO FINAL* | SUPERFICIE CONSTRUIDA** | UNIDAD | COSTO POR UNIDAD*** | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | SUPERVISOR/MECANISMO DE VIGILANCIA | INSTRUMENTO DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO | BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS | ORIGEN DE RECURSOS | AVANCE FÍSICO DE LA OBRA | CONVENIO MODIFICATORIO | CONVENIO DE TERMINACIÓN | FINIQUITO
[26 empty] | INICIO | TERMINO
NO SE CONTRATÓ OBRA ALGUNA ASIGNADA POR LICITACIÓN PÚBLICA O POR CONCURSO O INVITACIÓN EN EL MES DE JUNIO DE 2021
JULIO DE 2021
NOMBRE DEL ÁREA SOLICITANTE | RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN | No. ASIGNACIÓN Y CONTRATO DE LA OBRA | TIPO DE PROCEDIMIENTO | FUNDAMENTO LEGAL | No. PROCEDIMIENTO | NOMBRE DE LA OBRA | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | UBICACIÓN Y/O LOCALIZACIÓN | FECHA DE CONVOCATORIA Y/O INVITACIONES | HIPERVÍNCULO DE CONVOCATORIA O INVITACIONES | PARTICIPANTES | HIPERVÍNCULO DE LA MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES | HIPERVÍNCULO DE LA ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS | HIPERVÍNCULO DE RESOLUCIÓN O FALLO DE ADJUDICACIÓN | ACTA DE FALLO | CONTRATISTA ADJUDICADO | RFC | REPRESENTANTE LEGAL | CONTRATO CELEBRADO | HIPERVÍNCULO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA | MONTO INICIAL | MONTO FINAL* | SUPERFICIE CONSTRUIDA** | UNIDAD | COSTO POR UNIDAD*** | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | SUPERVISOR/MECANISMO DE VIGILANCIA | INSTRUMENTO DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO | BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS | ORIGEN DE RECURSOS | AVANCE FÍSICO DE LA OBRA | CONVENIO MODIFICATORIO | CONVENIO DE TERMINACIÓN | FINIQUITO
[26 empty] | INICIO | TERMINO
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | FISM-DF 24/2021 | INVITACIÓN RESTRINGIDA | EL MONTO DEL PRESUPUESTO DE LA OBRA SE AJUSTA A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 83 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | FISM-DF 24/2021 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN DEL TRACTORISTA ENTRE PINTORES Y DEL SOL; PINTORES ENTRE DEL TRACTORISTA Y DEL MÚSICO, COLONIA ARTESANOS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | AGUA POTABLE | ARTESANOS | 17 DE JUNIO DE 2021 |  | CUIBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.; ING. SERGIO ADRIÁN LLAMAS MONREAL; Y PAVIMENTOS E INFRAESTRUCTURA VIAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V. |  |  |  | 07 DE JULIO DE 2021 | CUIBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | CCO 090428 8M8 | ING. BENJAMÍN CURIEL FERNÁNDEZ | 08 DE JULIO DE 2021 |  | 3603813.09 |  | 956 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 15 DE JULIO DE 2021 | 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 | ARQ. EMILIO RODRÍGUEZ ROJAS | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 356 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF) 2021 | 100% | AÚN NO APLICA | AÚN NO APLICA | EN PROCESO ADMINISTRATIVO
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | FISM-DF 19/2021 | INVITACIÓN RESTRINGIDA | EL MONTO DEL PRESUPUESTO DE LA OBRA SE AJUSTA A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 83 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | FISM-DF 19/2021 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN TAJO ENTRE CAMINO REAL DE COLIMA Y AV. DEL TAJO; AV. DEL TAJO ENTRE CAMINO REAL DE COLIMA Y CALLE SIN NOMBRE 4; PRIV. LAS FLORES, PRIV. SIN NOMBRE 7, PRIV. EL TAJO Y PRIV. LAS PALMAS ENTRE AV. DEL TAJO Y CALLE CERRADA; PALMAS ENTRE AV. DEL TAJO Y CALLE SIN NOMBRE 1, CALLE SIN NOMBRE 1 DE PALMAS 62.00 M.L. HACIA EL ORIENTE; LAUREL Y PINAR ENTRE TAJO Y FRESNO; CALLE SIN NOMBRE 2 ENTRE AV. DEL TAJO Y CERRADA; CALLE SIN NOMBRE 4 ENTRE AV. DEL TAJO Y EL TAJO; PRIV. SIN NOMBRE 8 ENTRE CALLE SIN NOMBRE 2 Y CALLE SIN NOMBRE 4; PRIV. NICOLÁS CORTÉS Y PRIV. SIN NOMBRE 10 ENTRE EL TAJO Y CERRADA; PRIV. SIN NOMBRE 9 ENTRE EL TAJO Y EL ARROYO SECO; EL TAJO ENTRE CALLE SIN NOMBRE 2 Y MILPA; DELEGACIÓN SAN SEBASTIANITO (COLONIA EL TAJO), MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | ALCANTARILLADO SANITARIO | EL TAJO | 08 DE JULIO DE 2021 |  | C. ARACELI MARCELA DÍAZ COVARRUBIAS; CONSTRUCTORA MANALLI, S.A. DE C.V.; Y ESGON ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. |  |  |  | 23 DE JULIO DE 2021 | C. ARACELI MARCELA DÍAZ COVARRUBIAS | DICA 830320 RN9 | C. ARACELI MARCELA DÍAZ COVARRUBIAS | 26 DE JULIO DE 2021 |  | 7509128.32 |  | 2844 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 03 DE AGOSTO DE 2021 | 08 DE NOVIEMBRE DE 2021 | ARQ. EMILIO RODRÍGUEZ ROJAS | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 612 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF) 2021 | 100% | AÚN NO APLICA | AÚN NO APLICA | EN PROCESO ADMINISTRATIVO
AGOSTO DE 2021
NOMBRE DEL ÁREA SOLICITANTE | RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN | No. ASIGNACIÓN Y CONTRATO DE LA OBRA | TIPO DE PROCEDIMIENTO | FUNDAMENTO LEGAL | No. PROCEDIMIENTO | NOMBRE DE LA OBRA | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | UBICACIÓN Y/O LOCALIZACIÓN | FECHA DE CONVOCATORIA Y/O INVITACIONES | HIPERVÍNCULO DE CONVOCATORIA O INVITACIONES | PARTICIPANTES | HIPERVÍNCULO DE LA MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES | HIPERVÍNCULO DE LA ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS | HIPERVÍNCULO DE RESOLUCIÓN O FALLO DE ADJUDICACIÓN | ACTA DE FALLO | CONTRATISTA ADJUDICADO | RFC | REPRESENTANTE LEGAL | CONTRATO CELEBRADO | HIPERVÍNCULO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA | MONTO INICIAL | MONTO FINAL* | SUPERFICIE CONSTRUIDA** | UNIDAD | COSTO POR UNIDAD*** | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | SUPERVISOR/MECANISMO DE VIGILANCIA | INSTRUMENTO DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO | BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS | ORIGEN DE RECURSOS | AVANCE FÍSICO DE LA OBRA | CONVENIO MODIFICATORIO | CONVENIO DE TERMINACIÓN | FINIQUITO
[26 empty] | INICIO | TERMINO
NO SE CONTRATÓ OBRA ALGUNA ASIGNADA POR LICITACIÓN PÚBLICA O POR CONCURSO O INVITACIÓN EN EL MES DE AGOSTO DE 2021
SEPTIEMBRE DE 2021
NOMBRE DEL ÁREA SOLICITANTE | RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN | No. ASIGNACIÓN Y CONTRATO DE LA OBRA | TIPO DE PROCEDIMIENTO | FUNDAMENTO LEGAL | No. PROCEDIMIENTO | NOMBRE DE LA OBRA | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | UBICACIÓN Y/O LOCALIZACIÓN | FECHA DE CONVOCATORIA Y/O INVITACIONES | HIPERVÍNCULO DE CONVOCATORIA O INVITACIONES | PARTICIPANTES | HIPERVÍNCULO DE LA MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES | HIPERVÍNCULO DE LA ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS | HIPERVÍNCULO DE RESOLUCIÓN O FALLO DE ADJUDICACIÓN | ACTA DE FALLO | CONTRATISTA ADJUDICADO | RFC | REPRESENTANTE LEGAL | CONTRATO CELEBRADO | HIPERVÍNCULO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA | MONTO INICIAL | MONTO FINAL* | SUPERFICIE CONSTRUIDA** | UNIDAD | COSTO POR UNIDAD*** | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | SUPERVISOR/MECANISMO DE VIGILANCIA | INSTRUMENTO DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO | BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS | ORIGEN DE RECURSOS | AVANCE FÍSICO DE LA OBRA | CONVENIO MODIFICATORIO | CONVENIO DE TERMINACIÓN | FINIQUITO
[26 empty] | INICIO | TERMINO
NO SE CONTRATÓ OBRA ALGUNA ASIGNADA POR LICITACIÓN PÚBLICA O POR CONCURSO O INVITACIÓN EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021
OCTUBRE DE 2021
NOMBRE DEL ÁREA SOLICITANTE | RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN | No. ASIGNACIÓN Y CONTRATO DE LA OBRA | TIPO DE PROCEDIMIENTO | FUNDAMENTO LEGAL | No. PROCEDIMIENTO | NOMBRE DE LA OBRA | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | UBICACIÓN Y/O LOCALIZACIÓN | FECHA DE CONVOCATORIA Y/O INVITACIONES | HIPERVÍNCULO DE CONVOCATORIA O INVITACIONES | PARTICIPANTES | HIPERVÍNCULO DE LA MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES | HIPERVÍNCULO DE LA ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS | HIPERVÍNCULO DE RESOLUCIÓN O FALLO DE ADJUDICACIÓN | ACTA DE FALLO | CONTRATISTA ADJUDICADO | RFC | REPRESENTANTE LEGAL | CONTRATO CELEBRADO | HIPERVÍNCULO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA | MONTO INICIAL | MONTO FINAL* | SUPERFICIE CONSTRUIDA** | UNIDAD | COSTO POR UNIDAD*** | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | SUPERVISOR/MECANISMO DE VIGILANCIA | INSTRUMENTO DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO | BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS | ORIGEN DE RECURSOS | AVANCE FÍSICO DE LA OBRA | CONVENIO MODIFICATORIO | CONVENIO DE TERMINACIÓN | FINIQUITO
[26 empty] | INICIO | TERMINO
NO SE CONTRATÓ OBRA ALGUNA ASIGNADA POR LICITACIÓN PÚBLICA O POR CONCURSO O INVITACIÓN EN EL MES DE OCTUBRE DE 2021
NOVIEMBRE DE 2021
NOMBRE DEL ÁREA SOLICITANTE | RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN | No. ASIGNACIÓN Y CONTRATO DE LA OBRA | TIPO DE PROCEDIMIENTO | FUNDAMENTO LEGAL | No. PROCEDIMIENTO | NOMBRE DE LA OBRA | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | UBICACIÓN Y/O LOCALIZACIÓN | FECHA DE CONVOCATORIA Y/O INVITACIONES | HIPERVÍNCULO DE CONVOCATORIA O INVITACIONES | PARTICIPANTES | HIPERVÍNCULO DE LA MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES | HIPERVÍNCULO DE LA ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS | HIPERVÍNCULO DE RESOLUCIÓN O FALLO DE ADJUDICACIÓN | ACTA DE FALLO | CONTRATISTA ADJUDICADO | RFC | REPRESENTANTE LEGAL | CONTRATO CELEBRADO | HIPERVÍNCULO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA | MONTO INICIAL | MONTO FINAL* | SUPERFICIE CONSTRUIDA** | UNIDAD | COSTO POR UNIDAD*** | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | SUPERVISOR/MECANISMO DE VIGILANCIA | INSTRUMENTO DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO | BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS | ORIGEN DE RECURSOS | AVANCE FÍSICO DE LA OBRA | CONVENIO MODIFICATORIO | CONVENIO DE TERMINACIÓN | FINIQUITO
[26 empty] | INICIO | TERMINO
NO SE CONTRATÓ OBRA ALGUNA ASIGNADA POR LICITACIÓN PÚBLICA O POR CONCURSO O INVITACIÓN EN EL MES DE OCTUBRE DE 2021
* EL MONTO TOTAL SE REPORTA DE ACUERDO A ESTIMACIONES DE TRABAJOS EJECUTADOS PRESENTADAS POR LOS CONTRATISTAS PARA SU COBRO.
** LA SUPERFICIE CONSTRUIDA CORRESPONDE A LA SUPERFICIE PROGRAMADA O PROYECTADA, TODA VEZ QUE LAS OBRAS ESTÁN EN EJECUCIÓN.
*** EL COSTO POR UNIDAD DE SUPERFICIE CONSTRUIDA NO SE PUEDE DETERMINAR, TODA VEZ QUE EL PRESUPUESTO DE OBRA CONTIENE MUCHOS CONCEPTOS CON SUS PRECIOS UNITARIOS