## ADJUDICACIÓN DIRECTA 2023
COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD
APLICACIÓN DE RECURSOS DEL RAMO 33 (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL) 2023
REPORTE DE OBRAS CONTRATADAS POR ADJUDICACIÓN DIRECTA DURANTE EL PERIODO DE 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
(AL 31 DE MARZO DE 2023)
ENERO DE 2023
UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE | RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN | No. ASIGNACIÓN Y/O CONTRATO | NOMBRE DE LA OBRA | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | UBICACIÓN Y/O LOCALIZACIÓN | TIPO DE PROCEDIMIENTO | MOTIVOS Y FUNDAMENTOS LEGALES | RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN | HIPERVÍNCULO DE LA RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN | FECHA DEL CONTRATO | HIPERVÍNCULO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA | CONTRATISTA ADJUDICATARIO | R.F.C. DEL CONTRATISTA ADJUDICATARIO | REPRESENTANTE LEGAL | MONTO INICIAL | MONTO FINAL* | SUPERFICIE CONSTRUIDA** | UNIDAD | COSTO POR UNIDAD*** | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | SUPERVISOR DE OBRA | INSTRUMENTO DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO | BENEFICIARIOS DIRECTOS/INDIRECTOS | ORIGEN DE RECURSOS | AVANCE FÍSICO DE LA OBRA | CONVENIO MODIFICATORIO | CONVENIO DE TERMINACIÓN | FINIQUITO
[20 empty] | INICIO | TÉRMINO
NO SE CONTRATÓ OBRA ALGUNA POR ADJUDICACIÓN DIRECTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL) 2023 DURANTE EL MES DE ENERO DE 2023
FEBRERO DE 2023
UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE | RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN | No. ASIGNACIÓN Y/O CONTRATO | NOMBRE DE LA OBRA | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | UBICACIÓN Y/O LOCALIZACIÓN | TIPO DE PROCEDIMIENTO | MOTIVOS Y FUNDAMENTOS LEGALES | RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN | HIPERVÍNCULO DE LA RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN | FECHA DEL CONTRATO | HIPERVÍNCULO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA | CONTRATISTA ADJUDICATARIO | R.F.C. DEL CONTRATISTA ADJUDICATARIO | REPRESENTANTE LEGAL | MONTO INICIAL | MONTO FINAL* | SUPERFICIE CONSTRUIDA** | UNIDAD | COSTO POR UNIDAD*** | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | SUPERVISOR DE OBRA | INSTRUMENTO DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO | BENEFICIARIOS DIRECTOS/INDIRECTOS | ORIGEN DE RECURSOS | AVANCE FÍSICO DE LA OBRA | CONVENIO MODIFICATORIO | CONVENIO DE TERMINACIÓN | FINIQUITO
[20 empty] | INICIO | TÉRMINO
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | FAISMUN 02/2023 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LEGALIDAD ENTRE DE LAS ROSAS Y UNIDAD DEPORTIVA, COLONIA BUENOS AIRES, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | ALCANTARILLADO SANITARIO | BUENOS AIRES | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FAISMUN 02/2023 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 10 DE FEBRERO DE 2023 |  | PAVIMENTOS E INFRAESTRUCTURA VIAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | PEI 121004 DT2 | ING. FERDINAND ALBERTO SÁNCHEZ SEGURA | 675006.76 |  | 108 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 17 DE FEBRERO DE 2023 | 23 DE MARZO DE 2023 | ARQ. EMILIO RODRÍGUEZ ROJAS | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 59 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) 2023 | 90% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | NO APLICA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | FAISMUN 03/2023 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN TORRECILLAS ENTRE AGUA DE RÍO Y JOSÉ ROSAS, COL. BUENOS AIRES, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | ALCANTARILLADO SANITARIO | BUENOS AIRES | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FAISMUN 03/2023 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 10 DE FEBRERO DE 2023 |  | GRUPO CONSTRUCTOR ARTMAR DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | GCA 191104 IV0 | LCDO. ÓSCAR TONATIUH LÓPEZ PERUYERO | 1024739.67 |  | 235 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 17 DE FEBRERO DE 2023 | 06 DE ABRIL DE 2023 | ING. ADÁN RAMÍREZ GUTIÉRREZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 126 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) 2023 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | EN PROCESO ADMINISTRATIVO
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | FAISMUN 05/2023 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LEGALIDAD ENTRE DE LAS ROSAS Y UNIDAD DEPORTIVA; DEL PUNTO DE ENCUENTRO DE LEGALIDAD Y UNIDAD DEPORTIVA 10 M AL ESTE Y 5 M AL OESTE; DE 25 M AL SUR DEL PUNTO DE ENCUENTRO ENTRE LEGALIDAD Y UNIDAD DEPORTIVA 11 M AL ESTE; Y EN DE LAS ROSAS DE SU PUNTO DE ENCUENTRO CON LEGALIDAD 10 M AL ESTE Y 66 M AL OESTE HASTA SU PUNTO DE CONEXIÓN CON TORRECILLAS, COLONIA BUENOS AIRES, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | AGUA POTABLE | BUENOS AIRES | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FAISMUN 05/2023 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 10 DE FEBRERO DE 2023 |  | PAVIMENTOS E INFRAESTRUCTURA VIAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | PEI 121004 DT2 | ING. FERDINAND ALBERTO SÁNCHEZ SEGURA | 583845.95 |  | 194 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 03 DE MARZO DE 2023 | 06 DE ABRIL DE 2023 | ARQ. EMILIO RODRÍGUEZ ROJAS | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 135 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) 2023 | 100% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | EN PROCESO ADMINISTRATIVO
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | FAISMUN 06/2023 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN TORRECILLAS ENTRE JOSÉ ROSAS Y AGUA DE RIO, COLONIA BUENOS AIRES, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | AGUA POTABLE | BUENOS AIRES | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FAISMUN 06/2023 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 10 DE FEBRERO DE 2023 |  | GRUPO CONSTRUCTOR ARTMAR DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | GCA 191104 IV0 | LCDO. ÓSCAR TONATIUH LÓPEZ PERUYERO | 392933.5 |  | 252 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 10 DE MARZO DE 2023 | 06 DE ABRIL DE 2023 | ING. ADÁN RAMÍREZ GUTIÉRREZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 135 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) 2023 | 39% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | NO APLICA
MARZO DE 2023
UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE | RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN | No. ASIGNACIÓN Y/O CONTRATO | NOMBRE DE LA OBRA | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | UBICACIÓN Y/O LOCALIZACIÓN | TIPO DE PROCEDIMIENTO | MOTIVOS Y FUNDAMENTOS LEGALES | RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN | HIPERVÍNCULO DE LA RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN | FECHA DEL CONTRATO | HIPERVÍNCULO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA | CONTRATISTA ADJUDICATARIO | R.F.C. DEL CONTRATISTA ADJUDICATARIO | REPRESENTANTE LEGAL | MONTO INICIAL | MONTO FINAL* | SUPERFICIE CONSTRUIDA** | UNIDAD | COSTO POR UNIDAD*** | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | SUPERVISOR DE OBRA | INSTRUMENTO DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO | BENEFICIARIOS DIRECTOS/INDIRECTOS | ORIGEN DE RECURSOS | AVANCE FÍSICO DE LA OBRA | CONVENIO MODIFICATORIO | CONVENIO DE TERMINACIÓN | FINIQUITO
[20 empty] | INICIO | TÉRMINO
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | FAISMUN 01/2023 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN PRIV. LAS CRUCES ENTRE MARCOS MONTERO RUIZ Y AV. DE LAS TORRES, CALLE LATERAL PONIENTE HERRERA Y CAIRO Y LATERAL ORIENTE EMILIO CARRANZA COLONIA ÁLAMO ORIENTE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | ALCANTARILLADO SANITARIO | BARRIO DE SANTA MARÍA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FAISMUN 01/2023 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 03 DE MARZO DE 2023 |  | CONSTRUCTORA AMICUM, S.A. DE C.V. | CAM 160621 G52 | ING. ALFREDO FLORES CHÁVEZ | 450970 |  | 84 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 10 DE MARZO DE 2023 | 06 DE ABRIL DE 2023 | ING. LUIS DEMETRIO CATEDRAL MUÑOZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 113 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) 2023 | 96% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | NO APLICA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | FAISMUN 04/2023 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN PRIV. LAS CRUCES ENTRE MARCOS MONTERO RUIZ Y AV. DE LAS TORRES, CALLE LATERAL PONIENTE HERRERA Y CAIRO Y LATERAL ORIENTE EMILIO CARRANZA COLONIA ÁLAMO ORIENTE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | AGUA POTABLE | BARRIO DE SANTA MARÍA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FAISMUN 04/2023 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 03 DE MARZO DE 2023 |  | CONSTRUCTORA AMICUM, S.A. DE C.V. | CAM 160621 G52 | ING. ALFREDO FLORES CHÁVEZ | 390657.43 |  | 101 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 24 DE MARZO DE 2023 | 20 DE ABRIL DE 2023 | ING. LUIS DEMETRIO CATEDRAL MUÑOZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 113 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) 2023 | 72% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | NO APLICA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | FAISMUN 11/2023 | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN LOMAS VERDES DESDE 10 M AL SUR DE SU CRUCE CON BUGAMBILIAS HASTA ROSA; EN AMAPOLA 10 M AL OESTE DE LOMAS VERDES; Y EN PRIV. JOSÉ, PRIV. CLAVEL Y ROSA 15 M AL OESTE DE LOMAS VERDES. LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LA CALLE POSTERIOR BUGAMBILIAS, CALLE ANTERIOR ROSA, Y ENTRE LA CALLE LATERAL PONIENTE EZEQUIEL BARBA Y LA VIALIDAD LATERAL ORIENTE CARRETERA CHAPALA - GUADALAJARA, EN LA COLONIA EL TAPATÍO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | AGUA POTABLE | EL TAPATÍO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FAISMUN 11/2023 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 09 DE MARZO DE 2023 |  | AXIOBRAS, SA.. DE C.V. | AXI 020521 3C6 | LIC. JOSÉ DE JESÚS CEBALLOS MARTÍNEZ | 1268819.66 |  | 335 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 30 DE MARZO DE 2023 | 18 DE MAYO DE 2023 | C. EUSEBIO SALVADOR TOMAS ARREOLA | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 234 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) 2023 | SIN REPORTE | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | NO APLICA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | FAISMUN 12/2023 | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOMAS VERDES DESDE 14 M AL SUR DE SU CRUCE CON BUGAMBILIAS HASTA ROSA. LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LA CALLE POSTERIOR BUGAMBILIAS, CALLE ANTERIOR ROSA, Y ENTRE LA CALLE LATERAL PONIENTE EZEQUIEL BARBA Y LA VIALIDAD LATERAL ORIENTE CARRETERA CHAPALA - GUADALAJARA COLONIA EL TAPATÍO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | ALCANTARILLADO SANITARIO | EL TAPATÍO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FAISMUN 12/2023 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 09 DE MARZO DE 2023 |  | AXIOBRAS S.A. DE C.V. | AXI 020521 3C6 | LIC. JOSÉ DE JESÚS CEBALLOS MARTÍNEZ | 959627.49 |  | 271 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 16 DE MARZO DE 2023 | 26 DE ABRIL DE 2023 | C. EUSEBIO SALVADOR TOMAS ARREOLA | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 248 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) 2023 | SIN REPORTE | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | NO APLICA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | FAISMUN 07/2023 | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LOS PINOS DE ADOLFO LÓPEZ MATEOS A SALVADOR OROZCO LORETO; EN PRIV. RIVAS GUILLÉN 8 M AL NORTE Y 13 M AL SUR DE SU CRUCE CON LOS PINOS; EN MIGUEL HIDALGO 7 M AL NORTE Y 20 M AL SUR DE SU CRUCE CON LOS PINOS; EN FRESNO Y ALFREDO BARBA 5 M AL NORTE Y 12 M AL SUR DE SU CRUCE CON LOS PINOS; EN SALVADOR CASILLAS 12 M AL SUR DE SU CRUCE CON LOS PINOS; EN SALVADOR OROZCO LORETO 12 M AL NORTE Y 179 M AL SUR DE SU CRUCE CON LOS PINOS; Y EN NIÑOS HÉROES 8 M AL ESTE DE SU CRUCE CON SALVADOR OROZCO LORETO. LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LA CALLE POSTERIOR PEDRO MORENO, CALLE ANTERIOR NIÑOS HÉROES, Y ENTRE LA CALLE LATERAL ORIENTE SALVADOR OROZCO LORETO Y LA CALLE LATERAL PONIENTE LÓPEZ MATEOS EN LA COLONIA LAS LIEBRES, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | AGUA POTABLE | LAS LIEBRES | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FAISMUN 07/2023 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 10 DE MARZO DE 2023 |  | CONSORCIO BERNA LA CAÑADA, S.A. DE C.V. | CBC 080122 7S1 | ARQ. ROBERTO EMIGDIO MARES RICE | 1377099.27 |  | 734 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 17 DE MARZO DE 2023 | 11 DE MAYO DE 2023 | ING. LUIS DEMETRIO CATEDRAL MUÑOZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 360 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) 2023 | 6% | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | NO APLICA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | FAISMUN 08/2023 | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE CENTRAL DESDE AV. MEZQUITERA HASTA ANDRÉS TAMAYO; EN HUMBERTO RIVERA, ROGELIO VACA ARIAS, Y PEDRO CEBALLOS 6 M AL ESTE DE SU PUNTO DE ENCUENTRO CON CALLE CENTRAL; EN JOSÉ ROSAS, ANTONIO BARBA, MAGNOLIA, FERNANDO ARIAS DE SAAVEDRA, BRUNO MAURICIO DE ZAVALA, RAFAEL DE SOBREMONTES Y ANDRÉS TAMAYO 6 M AL OESTE Y 6 M AL ESTE DE CALLE CENTRAL; Y EN SEBASTIÁN CABOTO 12 M AL OESTE Y 18 M AL ESTE DE SU PUNTO DE ENCUENTRO CON CALLE CENTRAL. LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LA VIALIDAD POSTERIOR AVENIDA MEZQUITERA, CALLE ANTERIOR ANDRÉS TAMAYO, Y ENTRE LA CALLE LATERAL PONIENTE CARLOS RIVERA Y LA CALLE LATERAL ORIENTE JUAN JOSÉ CASTILLO, EN LA COLONIA LA MEZQUITERA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | ALCANTARILLADO SANITARIO | LA MEZQUITERA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FAISMUN 08/2023 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 16 DE MARZO DE 2023 |  | GRUPO CONSTRUCTOR H.A.R. MARFIL Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | GCH 200313 8M4 |  | 1904567.88 |  | 663 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 23 DE MARZO DE 2023 | 24 DE MAYO DE 2023 | ING. J. SANTOS DÍAZ CASILLAS | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 315 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) 2023 | SIN REPORTE | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | NO APLICA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | FAISMUN 09/2023 | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN CALLE CENTRAL DESDE AV. MEZQUITERA HASTA ANDRÉS TAMAYO; EN HUMBERTO RIVERA Y ROGELIO VACA ARIAS 6 M AL OESTE Y 12 M AL ESTE DE C. CENTRAL; EN SEBASTIÁN CABOTO 12 M AL OESTE Y 24 M AL ESTE DE C. CENTRAL; EN J. ANTONIO BARBA BORREGO 15 M AL OESTE Y 7 M AL ESTE DE C. CENTRAL; EN MAGNOLIA DE GARAY 20 M AL OESTE Y 6 M AL ESTE DE C. CENTRAL; EN FERNANDO ARIAS DE SAAVEDRA 6 M AL ESTE DE C. CENTRAL; EN BRUNO MAURICIO DE ZAVALA 7 M AL ESTE DE C. CENTRAL; PEDRO DE CEBALLOS 5 M AL ESTE DE C. CENTRAL; EN RAFAEL DE SOBREMONTES 8 M AL ESTE DE C. CENTRAL; Y EN ANDRÉS TAMAYO 10 M AL OESTE Y 6 M AL ESTE DE C. CENTRAL. LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LA VIALIDAD POSTERIOR AVENIDA MEZQUITERA, CALLE ANTERIOR ANDRÉS TAMAYO, Y ENTRE LA CALLE LATERAL PONIENTE CARLOS RIVERA Y LA CALLE LATERAL ORIENTE JUAN JOSÉ CASTILLO EN LA COLONIA LA MEZQUITERA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | AGUA POTABLE | LA MEZQUITERA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FAISMUN 09/2023 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 16 DE MARZO DE 2023 |  | EDIFICADORA FORTE, S.A. DE C.V. | EFO 130822 1S8 |  | 2921245.1 |  | 804 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 06 DE ABRIL DE 2023 | 29 DE JUNIO DE 2023 | ING. J. SANTOS DÍAZ CASILLAS | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 405 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) 2023 | SIN REPORTE | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | NO APLICA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | FAISMUN 15/2023 | CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EN SAN ENRIQUE ENTRE ANTIGUO CAMINO A SANTA CRUZ DEL VALLE Y SAN JOSÉ; EN SUS CRUCEROS CON ANTIGUO CAMINO A SANTA CRUZ DEL VALLE, PRIV. ALBERTO, PRIV. SAN IGNACIO, SAN CARLOS, SAN PABLO Y SAN JOSÉ. LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LA CALLE POSTERIOR VALLE DE LA MISERICORDIA, CALLE ANTERIOR SAN FERNANDO, Y ENTRE LA CALLE LATERAL PONIENTE ANTIGUO CAMINO A SANTA CRUZ DEL VALLE Y LA CALLE LATERAL ORIENTE SAN JOSÉ, EN LA COLONIA VALLE DE LA MISERICORDIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | RAMPAS DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL | VALLE DE LA MISERICORDIA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FAISMUN 15/2023 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 31 DE MARZO DE 2023 |  | MULTI OBRAS DS, S.A. DE C.V. | MOD 210709 T68 |  | 118837.65 |  | 143.16 | m2 | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 07 DE ABRIL DE 2023 | 27 DE ABRIL DE 2023 | ING. CLAUDIA ARACELY DAMAZO HERNÁNDEZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 491 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) 2023 | SIN REPORTE | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | NO APLICA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | FAISMUN 10/2023 | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BUGAMBILIAS DESDE PEDRO HASTA IGNACIO ALLENDE; EN MIGUEL 6M AL NORTE Y 6M AL SUR DE SU CRUCE CON BUGAMBILIAS; Y EN LAURO, AGUSTÍN Y CORREGIDORA 6M AL SUR DE BUGAMBILIAS. LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LA CALLE POSTERIOR EMILIANO ZAPATA, CALLE ANTERIOR MARTÍN, Y ENTRE LA CALLE LATERAL PONIENTE PEDRO Y LA CALLE LATERAL ORIENTE IGNACIO ALLENDE, EN LA COLONIA EL TAPATÍO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | ALCANTARILLADO SANITARIO | EL TAPATÍO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FAISMUN 10/2023 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 31 DE MARZO DE 2023 |  | PROSPET TRANSPORTE PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | PTP 090922 4Q2 | C. KARINA CONCEPCIÓN MEZA LARA | 1799872.38 |  | 646 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 07 DE ABRIL DE 2023 | 15 DE JUNIO DE 2023 | ING. VÍCTOR ALEJANDRO PÉREZ NÍÑEZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 59 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) 2023 | SIN REPORTE | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | NO APLICA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | FAISMUN 17/2023 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y BOCAS DE TORMENTA EN C. GENERAL BRAVO DE NICOLÁS BRAVO A JUAN DE LA BARRERA. LA OBRA SE UBICA ENTRE LAS CALLES LATERALES SAN FERNANDO Y VIOLETA; CALLE POSTERIOR SAN RAFAEL Y CALLE ANTERIOR COLEGIO MILITAR, EN LA COLONIA JUAN DE LA BARRERA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | ALCANTARILLADO PLUVIAL Y BOCAS DE TRMENTA | JUAN DE LA BARRERA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FAISMUN 17/2023 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 31 DE MARZO DE 2023 |  | ASFALTOS SAN SEBASTIÁN, S.A. DE C.V. | ASS 030606 SW5 | ING. SALVADOR MEZA LÓPEZ | 1725072.18 |  | 348 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 07 DE ABRIL DE 2023 | 15 DE JUNIO DE 2023 | ING. LUIS DEMETRIO CATEDRAL MUÑOZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 68 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) 2023 | SIN REPORTE | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | NO APLICA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | FAISMUN 19/2023 | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN C. GENERAL BRAVO CUERPO NORTE DE NICOLÁS BRAVO A 10 M AL NORESTE DE FRANCISCO MÁRQUEZ. LA OBRA SE UBICA ENTRE LAS CALLES LATERALES SAN FERNANDO Y FERNANDO MONTES DE OCA; CALLE POSTERIOR SAN RAFAEL Y CALLE ANTERIOR COLEGIO MILITAR, EN LA COLONIA JUAN DE LA BARRERA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | ALCANTARILLADO SANITARIO | JUAN DE LA BARRERA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FAISMUN 19/2023 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 31 DE MARZO DE 2023 |  | CONSTRUCCIONES RETSA, S.A. DE C.V. | CRE 891124 CY2 | C. CONCEPCIÓN ALICIA LARA KOBAYASHI | 451482.64 |  | 231 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 07 DE ABRIL DE 2023 | 04 DE MAYO DE 2023 | ING. LUIS DEMETRIO CATEDRAL MUÑOZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 23 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) 2023 | SIN REPORTE | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | NO APLICA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | FAISMUN 20/2023 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN C. GENERAL BRAVO CUERPO SUR DE 18 M AL ORIENTE DE NICOLÁS BRAVO A VICENTE SUÁREZ; EN 13 DE SEPTIEMBRE 30 M AL SUR DE SU CRUCE CON C. GENERAL BRAVO, Y EN NIÑOS HÉROES Y VICENTE SUÁREZ 40 M AL SUR DE SU CRUCE CON C. GENERAL BRAVO. LA OBRA SE UBICA ENTRE LAS CALLES LATERALES SAN FERNANDO Y FRANCISCO MÁRQUEZ; CALLE POSTERIOR COLEGIO MILITAR Y CALLE ANTERIOR SAN RAFAEL, EN LA COLONIA JUAN DE LA BARRERA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | ALCANTARILLADO SANITARIO | JUAN DE LA BARRERA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SE ADJUDICÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | RESOLUCIÓN FAISMUN 20/2023 EMITIDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  | 31 DE MARZO DE 2023 |  | ASFALTOS SAN SEBASTIÁN, S.A. DE C.V. | ASS 030606 SW5 | ING. SALVADOR MEZA LÓPEZ | 547945.16 |  | 285 | m.l. | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 07 DE ABRIL DE 2023 | 11 DE MAYO DE 2023 | ING. LUIS DEMETRIO CATEDRAL MUÑOZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 23 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) 2023 | SIN REPORTE | NO SE HA REQUERIDO | NO SE HA REQUERIDO | NO APLICA
* EL MONTO TOTAL SE REPORTA DE ACUERDO A ESTIMACIONES DE TRABAJOS EJECUTADOS PRESENTADAS POR LOS CONTRATISTAS PARA SU COBRO.
** LA SUPERFICIE CONSTRUIDA CORRESPONDE A LA SUPERFICIE PROGRAMADA O PROYECTADA, TODA VEZ QUE LAS OBRAS ESTÁN EN EJECUCIÓN.
*** EL COSTO POR UNIDAD DE SUPERFICIE CONSTRUIDA NO SE PUEDE DETERMINAR, TODA VEZ QUE EL PRESUPUESTO DE OBRA CONTIENE MUCHOS CONCEPTOS CON SUS PRECIOS UNITARIOS.

## LICITACIONES Y CONCURSOS 2023
COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD
APLICACIÓN DE RECURSOS DEL RAMO 33 (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL) 2023
REPORTE DE OBRAS CONTRATADAS POR CONCURSO POR INVITACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA DURANTE EL PERIODO DE 01 ENERO DE 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023
(AL 31 DE MARZO DE 2023)
ENERO DE 2023
NOMBRE DEL ÁREA SOLICITANTE | RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN | No. ASIGNACIÓN Y CONTRATO DE LA OBRA | TIPO DE PROCEDIMIENTO | FUNDAMENTO LEGAL | No. PROCEDIMIENTO | NOMBRE DE LA OBRA | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | UBICACIÓN Y/O LOCALIZACIÓN | FECHA DE CONVOCATORIA Y/O INVITACIONES | HIPERVÍNCULO DE CONVOCATORIA O INVITACIONES | PARTICIPANTES | HIPERVÍNCULO DE LA MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES | HIPERVÍNCULO DE LA ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS | HIPERVÍNCULO DE RESOLUCIÓN O FALLO DE ADJUDICACIÓN | ACTA DE FALLO | CONTRATISTA ADJUDICADO | RFC | REPRESENTANTE LEGAL | CONTRATO CELEBRADO | HIPERVÍNCULO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA | MONTO INICIAL | MONTO FINAL* | SUPERFICIE CONSTRUIDA** | UNIDAD | COSTO POR UNIDAD*** | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | SUPERVISOR/MECANISMO DE VIGILANCIA | INSTRUMENTO DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO | BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS | ORIGEN DE RECURSOS | AVANCE FÍSICO DE LA OBRA | CONVENIO MODIFICATORIO | CONVENIO DE TERMINACIÓN | FINIQUITO
[26 empty] | INICIO | TERMINO
NO SE CONTRATÓ OBRA ALGUNA ASIGNADA POR LICITACIÓN PÚBLICA O POR CONCURSO O INVITACIÓN CON RECURSOS DEL RAMO 33 (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL) 2023, EN EL MES DE ENERO DE 2023
FEBRERO DE 2023
NOMBRE DEL ÁREA SOLICITANTE | RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN | No. ASIGNACIÓN Y CONTRATO DE LA OBRA | TIPO DE PROCEDIMIENTO | FUNDAMENTO LEGAL | No. PROCEDIMIENTO | NOMBRE DE LA OBRA | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | UBICACIÓN Y/O LOCALIZACIÓN | FECHA DE CONVOCATORIA Y/O INVITACIONES | HIPERVÍNCULO DE CONVOCATORIA O INVITACIONES | PARTICIPANTES | HIPERVÍNCULO DE LA MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES | HIPERVÍNCULO DE LA ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS | HIPERVÍNCULO DE RESOLUCIÓN O FALLO DE ADJUDICACIÓN | ACTA DE FALLO | CONTRATISTA ADJUDICADO | RFC | REPRESENTANTE LEGAL | CONTRATO CELEBRADO | HIPERVÍNCULO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA | MONTO INICIAL | MONTO FINAL* | SUPERFICIE CONSTRUIDA** | UNIDAD | COSTO POR UNIDAD*** | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | SUPERVISOR/MECANISMO DE VIGILANCIA | INSTRUMENTO DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO | BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS | ORIGEN DE RECURSOS | AVANCE FÍSICO DE LA OBRA | CONVENIO MODIFICATORIO | CONVENIO DE TERMINACIÓN | FINIQUITO
[26 empty] | INICIO | TERMINO
NO SE CONTRATÓ OBRA ALGUNA ASIGNADA POR LICITACIÓN PÚBLICA O POR CONCURSO O INVITACIÓN CON RECURSOS DEL RAMO 33 (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL) 2023, EN EL MES DE FEBRERO DE 2023
MARZO DE 2023
NOMBRE DEL ÁREA SOLICITANTE | RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN | No. ASIGNACIÓN Y CONTRATO DE LA OBRA | TIPO DE PROCEDIMIENTO | FUNDAMENTO LEGAL | No. PROCEDIMIENTO | NOMBRE DE LA OBRA | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | UBICACIÓN Y/O LOCALIZACIÓN | FECHA DE CONVOCATORIA Y/O INVITACIONES | HIPERVÍNCULO DE CONVOCATORIA O INVITACIONES | PARTICIPANTES | HIPERVÍNCULO DE LA MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES | HIPERVÍNCULO DE LA ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS | HIPERVÍNCULO DE RESOLUCIÓN O FALLO DE ADJUDICACIÓN | ACTA DE FALLO | CONTRATISTA ADJUDICADO | RFC | REPRESENTANTE LEGAL | CONTRATO CELEBRADO | HIPERVÍNCULO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA | MONTO INICIAL | MONTO FINAL* | SUPERFICIE CONSTRUIDA** | UNIDAD | COSTO POR UNIDAD*** | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | SUPERVISOR/MECANISMO DE VIGILANCIA | INSTRUMENTO DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO | BENEFICIARIOS DIRECTOS / INDIRECTOS | ORIGEN DE RECURSOS | AVANCE FÍSICO DE LA OBRA | CONVENIO MODIFICATORIO | CONVENIO DE TERMINACIÓN | FINIQUITO
[26 empty] | INICIO | TERMINO
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | FAISMUN 13/2022 | INVITACIÓN RESTRINGIDA | EL MONTO DEL PRESUPUESTO DE LA OBRA SE AJUSTA A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 83 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | FAISMUN 13/2023 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN JAL CON CRUCEROS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN SAN ENRIQUE ENTRE ANTIGUO CAMINO A SANTA CRUZ DEL VALLE Y SAN JOSÉ; EN SUS CRUCEROS CON ANTIGUO CAMINO A SANTA CRUZ DEL VALLE 10.08 M AL NORTE Y 9.65 M AL SUR DE SAN ENRIQUE; PRIV. ALBERTO 10.01M AL NORTE Y 6.39 M AL SUR DE SAN ENRIQUE; PRIV. SAN IGNACIO 7.72 M AL NORTE DE SAN ENRIQUE; SAN CARLOS 12.31 M AL NORTE Y 10 M AL SUR DE SAN ENRIQUE; SAN PABLO 7.18 M AL SUR DE SAN ENRIQUE; Y SAN JOSÉ 10 M AL NORTE Y 10 M AL SUR DE SAN ENRIQUE. LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LA CALLE POSTERIOR VALLE DE LA MISERICORDIA, CALLE ANTERIOR SAN FERNANDO, Y ENTRE LA CALLE LATERAL PONIENTE ANTIGUO CAMINO A SANTA CRUZ DEL VALLE Y LA CALLE LATERAL ORIENTE SAN JOSÉ, EN LA COLONIA VALLE DE LA MISERICORDIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | EMPEDRADO EN JAL CON CRUCEROS DE CONCRETO HIDRÁULICO | VALLE DE LA MISERICORDIA | 13 DE MARZO DE 20232 |  | COSTOS PROYECTOS Y OBRAS RDM, S.A. DE C.V.; CUIBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.; Y DIVICON, S.A. DE C.V. |  |  |  | 30 DE MARZO DE 2022 | CUIBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | CCO 090428 8M8 | ING. BENJAMÍN CURIEL FERNÁNDEZ | 31 DE MARZO DE 2023 |  | 9589058.03 |  | 6,639.31 2,312.32 | m2 m2 | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 07 DE ABRIL DE 2023 | 20 DE JULIO DE 2023 | ING. CLAUDIA ARACELY DAMAZO HERNÁNDEZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 248 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) 2023 | SIN REPORTE | NO SE HA REQUERIDO | AÚN NO APLICA | AÚN NO APLICA
NO APLICA | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | FAISMUN 14/2022 | INVITACIÓN RESTRINGIDA | EL MONTO DEL PRESUPUESTO DE LA OBRA SE AJUSTA A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 83 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | FAISMUN 14/2023 | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN SAN ENRIQUE ENTRE ANTIGUO CAMINO A SANTA CRUZ DEL VALLE Y SAN JOSÉ; EN SUS CRUCEROS CON ANTIGUO CAMINO A SANTA CRUZ DEL VALLE 10.08 M AL NORTE Y 9.65 M AL SUR DE SAN ENRIQUE; PRIV. ALBERTO 11.57 M AL NORTE Y 6.39 M AL SUR DE SAN ENRIQUE; PRIV. SAN IGNACIO 9.23 M AL NORTE DE SAN ENRIQUE; SAN CARLOS 12.31 M AL NORTE Y 10.87 M AL SUR DE SAN ENRIQUE; SAN PABLO 10.58 M AL SUR DE SAN ENRIQUE; Y SAN JOSÉ 10 M AL NORTE Y 10 M AL SUR DE SAN ENRIQUE. LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LA CALLE POSTERIOR VALLE DE LA MISERICORDIA, CALLE ANTERIOR SAN FERNANDO, Y ENTRE LA CALLE LATERAL PONIENTE ANTIGUO CAMINO A SANTA CRUZ DEL VALLE Y LA CALLE LATERAL ORIENTE SAN JOSÉ, EN LA COLONIA VALLE DE LA MISERICORDIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | BANQUETAS | VALLE DE LA MISERICORDIA | 13 DE MARZO DE 20232 |  | BNKER EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.; MULTI OBRAS DS, S.A. DE C.V.; Y PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CUPE, S.A. DE C.V. |  |  |  | 30 DE MARZO DE 2022 | MULTI OBRAS DS, S.A. DE C.V. | MOD 210709 T68 | C. AMÉRICA SÁNCHEZ JIMÉNEZ | 31 DE MARZO DE 2023 |  | 3946271.63 |  | 3902.04 | m2 | IMPRECISO, NO DETERMINABLE*** | 07 DE ABRIL DE 2023 | 29 DE JUNIO DE 2023 | ING. CLAUDIA ARACELY DAMAZO HERNÁNDEZ | Eje Estratégico 6 del Plan Municipal de Desarrollo | 248 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) 2023 | SIN REPORTE | NO SE HA REQUERIDO | AÚN NO APLICA | AÚN NO APLICA
* EL MONTO TOTAL SE REPORTA DE ACUERDO A ESTIMACIONES DE TRABAJOS EJECUTADOS PRESENTADAS POR LOS CONTRATISTAS PARA SU COBRO.
** LA SUPERFICIE CONSTRUIDA CORRESPONDE A LA SUPERFICIE PROGRAMADA O PROYECTADA, TODA VEZ QUE LAS OBRAS ESTÁN EN EJECUCIÓN.
*** EL COSTO POR UNIDAD DE SUPERFICIE CONSTRUIDA NO SE PUEDE DETERMINAR, TODA VEZ QUE EL PRESUPUESTO DE OBRA CONTIENE MUCHOS CONCEPTOS CON SUS PRECIOS UNITARIOS