## Avance Balizamiento
AVANCE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
NOMBRE DE LA ENTIDAD PÚBLICA: |  |  | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO
Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2018
DENOMINACION |  | TIPO DE INDICADOR | DIMENSIÓN A MEDIR |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR DE LA META |  | CUMPLIMIENTO DE LA META |  | AVANCE DE PROCESOS
|  |  | Eficacia | Eficiencia | Economía |  | Absoluto (A) | Relativo (B) | Programado (C) | Realizado (D) | Valor de la Meta =(B/A) | Cumplimiento de la Meta =(D/C)
1 | B A L I Z A M I E N T O | DE GESTION |  | X |  | NUMERICO | 21 | 10 | 2143218 | 102420 | 47.62% | 4.779%
Nota.- Este formato se elabora por cada área que conforma la entidad pública. Reproducir por cada uno de los departamentos.

## Evaluación Balizamiento
EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y/O PROYECTOS
NOMBRE DE LA ENTIDAD PÚBLICA: |  |  | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO
Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2018
DESCRIPCIÓN
N° | DENOMINACIÓN | DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DE LA EJECUCIÓN EL PROGRAMA Y/O PROYECTO
1 | BALIZAMIENTO | DE 21 COLONIAS PROGRAMADAS SE HAN REALIZADO 10 EN TIEMPO Y FORMA ACCIONES REALIZADAS Y EJECUTADAS DENTRO DE LAS 10 COLONIAS ATENDIDAS 1) BALIZAMIENTO TOTAL DE 265 PIEZAS, QUE INCLUYE: (7) LEYENDAS DE ZONA ESCOLAR, (11) VELOCIDAD MAXIMA 30 KMS/HRS, (11) ALTO, (3) TOPE, (93) FLECHAS SENCILLAS Y (2) MIXTAS DE SENTIDO DE CIRCULACION, (1) PUNTO DE REUNION, (50) SIMBOLOGIAS Y (50) RAMPAS DE PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES (MINUSVALIDOS), (18) RAMPAS INCLUYENTES DE ACCESOS A INSTALACIONES, LEYENDAS DE PROHIBIDO ESTACIONARSE Y (19) LEYENDAS DE EXCLUSIVIDAD DE ESTACIONAMIENTOS PERSONALIZADOS. 2) BALIZAMIENTO TOTAL DE 10,679.50 Mts. LINEALES, QUE INCLUYE: (70.5) LINEAS DE ALTO, (3,300) CONTINUA, (170) DISCONTINUA, DE ACOTAMIENTO, LOGARITMICAS, CANALIZADORAS, (6,875) GUARNICIONES O MACHUELOS, LINEAS DELIMITADORAS DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO Y (264) ZONA PEATONAL DE CAJON. 3) BALIZAMIENTO TOTAL DE 266 Mts² CUADRADOS, QUE INCLUYE: (90) CEBREADO DE TOPES, (176) ZONAS PEATONALES DE PETATILLO, BARRERAS DE PROTECCION DE CONCRETO, COLAS DE CAIMAN, INTEGRACIONES E ISLETA A LA VIALIDAD Y ENTRE OTROS ESCALINATAS Y BOYAS METALICAS. 4) A P O Y O S V A R I O S ( O T R O S ) REALIZACION DE INSPECCIONES DE CAMPO PARA LA INSTALACION DE TOPES Y/O SEÑALAMIENTO VERTICAL, ADEMAS DE VOLUMETRIAS DE MATERIAL Y ESTUDIOS DE ADECUACIONES VIALES VARIOS

## Avance Señaletica Vertical
AVANCE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
NOMBRE DE LA ENTIDAD PÚBLICA: |  |  | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO
Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2018
DENOMINACION |  | TIPO DE INDICADOR | DIMENSIÓN A MEDIR |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR DE LA META |  | CUMPLIMIENTO DE LA META |  | AVANCE DE PROCESOS
|  |  | Eficacia | Eficiencia | Economía |  | Absoluto (A) | Relativo (B) | Programado (C) | Realizado (D) | Valor de la Meta =(B/A) | Cumplimiento de la Meta =(D/C)
1 | SEÑALIZACION (VERTICAL) RESTRICTIVA, PREVENTIVA E INFORMATIVA A 21 COLONIAS DEL MUNICIPIO | DE GESTION |  | X |  | NUMERICO | 21 | 0 | 1785459 | 0 | 0% | 0%
Nota.- Este formato se elabora por cada área que conforma la entidad pública. Reproducir por cada uno de los departamentos.

## Evaluación Señaletica Vertical
EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y/O PROYECTOS
NOMBRE DE LA ENTIDAD PÚBLICA: |  |  | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO
Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2017
DESCRIPCIÓN
N° | DENOMINACIÓN | DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DE LA EJECUCIÓN EL PROGRAMA Y/O PROYECTO
1 | SEÑALIZACION (VERTICAL) RESTRICTIVA, PREVENTIVA E INFORMATIVA A 21 COLONIAS DEL MUNICIPIO | NO SE HAN LLEVADO A CABO INSTALACIONES DE SEÑALETICA DE ESTE PROYECTO. COMO COMPLEMENTO A ESTE PROYECTO SE HA INTERVENIDO EN: 25, 740 Mts. LINEALES DE RETIRO DE PROPAGANDA O PUBLICIDAD (NO AUTORIZADA) SOBRE EL POLIGONO DE : * ZONA CENTRO TLAQUEPAQUE (1er. CUADRO Y CENTRO HISTORICO) COTIDIANAMENTE * FRACCIONAMIENTO PARQUES DE LA VICTORIA, PARQUE LINELA Y SUS ALREDEDORES * DELEGACION LA LADRILLERA, PLAZOLETA Y SUS ALREDEDORES * ADEMAS DE LLEVAR A CABO LA LIMPIEZA DE CESTOS DE BASURA ARTESANALES A DIARIO SOBRE EL POLIGONO DE CENTRO HISTORICO, ASI COMO EN LA PARTICIPACION DE OPERATIVOS DE LIMPIEZA, ASEO Y MANTENIMIENTO DE MACHUELOS, CALLES, JARDINERAS Y TODO LO RELACIONADO A SUPERFICIES DENTRO DEL ENTORNO URBANO.

## Avance Eliminación Grafiti
AVANCE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
NOMBRE DE LA ENTIDAD PÚBLICA: |  |  | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO (AREA IMAGEN URBANA)
Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2018
DENOMINACION |  | TIPO DE INDICADOR | DIMENSIÓN A MEDIR |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR DE LA META |  | CUMPLIMIENTO DE LA META |  | AVANCE DE PROCESOS
|  |  | Eficacia | Eficiencia | Economía |  | Absoluto (A) | Relativo (B) | Programado (C) | Realizado (D) | Valor de la Meta =(B/A) | Cumplimiento de la Meta =(D/C)
1 | U N M U N I C I P I O S I N G R A F I T I | DE GESTION |  | X |  | NUMERICO | 100 | 10 | 1785459 | 0 | 10% | 0%
Nota.- Este formato se elabora por cada área que conforma la entidad pública. Reproducir por cada uno de los departamentos.

## Evaluzación Eliminación Grafiti
EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y/O PROYECTOS
NOMBRE DE LA ENTIDAD PÚBLICA: |  |  | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO (AREA IMAGEN URBANA)
Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2018
DESCRIPCIÓN
N° | DENOMINACIÓN | DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DE LA EJECUCIÓN EL PROGRAMA Y/O PROYECTO
1 | UN MUNICIPIO SIN GRAFITI | SE REALIZARON TRABAJOS EN 10 COLONIAS EN TIEMPO Y FORMA ACCIONES REALIZADAS EN LAS 10 COLONIAS: 1) ELIMINACION DE GRAFITI TOTAL DE 2,496 Mts² QUE COMPRENDE LO SIGUIENTE: FACHADAS, BARDAS Y MUROS PERIMETRALES DEL PARQUE HUNDIDO EN MIRAVALLE, ZONA CENTRO TLAQUEPAQUE (CABECERA MNICIPAL), INSTALACIONES DE SERVICIOS MEDICOS, SALUD ANIMAL, CEMENTERIOS MUNICIPALES, MODULOS DE POLICIA Y OPERATIVOS PROGRAMADOS POR LA COORDINACION GENERAL. 2) APOYO VARIOS A OTRAS AREAS: PERSONAL, EQUIPO, VEHICULOS Y HERRAMIENTAS AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD (INJUVET) EN LA ELIMINACION DE GRAFITI EN FACHADAS DE LAS COLONIAS SIGUIENTES PARA LA IMPLEMENTACION DE MURALES ARTISTICOS: * LINDA VISTA * MIRAVALLE

## Avance Rec. Espacios Públicos
AVANCE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
NOMBRE DE LA ENTIDAD PÚBLICA: |  |  | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO (AREA IMAGEN URBANA)
Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2018
DENOMINACION |  | TIPO DE INDICADOR | DIMENSIÓN A MEDIR |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR DE LA META |  | CUMPLIMIENTO DE LA META |  | AVANCE DE PROCESOS
|  |  | Eficacia | Eficiencia | Economía |  | Absoluto (A) | Relativo (B) | Programado (C) | Realizado (D) | Valor de la Meta =(B/A) | Cumplimiento de la Meta =(D/C)
1 | RESTAURACION A ESPACIOS PUBLICOS | DE GESTION |  | X |  | NUMERICO | 100 | 6 | 1785459 | 0 | 6% | 0%
Nota.- Este formato se elabora por cada área que conforma la entidad pública. Reproducir por cada uno de los departamentos.

## Evaluazción Rec. Espacios Públi
EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y/O PROYECTOS
NOMBRE DE LA ENTIDAD PÚBLICA: |  |  | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO (AREA IMAGEN URBANA)
Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2018
DESCRIPCIÓN
N° | DENOMINACIÓN | DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DE LA EJECUCIÓN EL PROGRAMA Y/O PROYECTO
1 | RESTAURACION A ESPACIOS PUBLICOS | SE LLEVO A CABO LA REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS O AREAS DE RECREACION DE 6 COLONIAS Y DELEGACIONES DE ESTE MUNICIPIO: ACCIONES REALIZADAS DE LAS 6 COLONIAS Y DELEGACIONES: REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS CON UN TOTAL DE 1, 256.25 Mts²: DELEGACION DE SANTA MARIA TEQUEPEXPAN, SAN SEBASTIANITO, LA LADRILLERA, CABECERA MUNICIPAL (ZONA CENTRO), FRACCIONAMIENTO PARQUES DE LA VICTORIA, DONDE SE CONTEMPLA EL PINTADO DE COLUMNAS Y MUROS DEL MERCADO MUNICIPAL, KIOSCOS, CANCHAS DE USOS MULTIPLES, PINTADO PILONES, CAJETES DE JARDINERIAS ELEVEADAS, HERRERIA, ARCOS DE PLAZOLETA PINTADO DE (MOBILIARIO URBANO) BANCAS DE CONCRETO Y PUERTAS VARIAS CON UN TOTAL DE 72 PIEZAS PINTADO DE (MOBILIARIO URBANO) JUEGOS RUSTICOS CON UN TOTAL DE 24 PIEZAS CALEO DE ARBOLADO, PINTADO DE LUMINARIAS Y POSTES CON UN TOTAL DE 164 PIEZAS TODO ESTO SOBRE: * DELEGACION DE TOLUQILLA, SAN SEBASTIANITO, SANTA MARIA TEQUEPEXPAN, LA LADRILLETRA (PLAZOLETAS) * FRACCIONAMIENTO PARQUES DE LA VICTORIA (CANCHA DE USOS MULTIPLES) ACCIONES COMPLEMENTARIAS LIMPIEZA, ASEO Y MANTENIMIENTO MANUAL DE PLAZOLETAS, CANCHAS DE USOS MULTIPLES, MACHUELOS, EXPLANADAS DE PLAZOLETAS Y TODO LO REFERENTE A SUPERFICIES NO CONTEMPLADAS (BARRIDO) CON EL APOYO DEL PERSONAL DE EMPLEO TEMPORAL (PET).