## Avance Balizamiento
AVANCE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
NOMBRE DE LA ENTIDAD PÚBLICA: |  |  | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO
Del 1° de enero al 31 de marzo de 2016
DENOMINACION |  | TIPO DE INDICADOR | DIMENSIÓN A MEDIR |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR DE LA META |  | CUMPLIMIENTO DE LA META |  | AVANCE DE PROCESOS
|  |  | Eficacia | Eficiencia | Economía |  | Absoluto (A) | Relativo (B) | Programado (C) | Realizado (D) | Valor de la Meta =(B/A) | Cumplimiento de la Meta =(D/C)
1 | P R O Y E C T O B A L I Z A M I E N T O | DE GESTION |  | X |  | NUMERICO | 21 | 12 | 1023072 | 312547.22 | 57.14% | 30.55%
Nota.- Este formato se elabora por cada área que conforma la entidad pública. Reproducir por cada uno de los departamentos.

## Evaluación Balizamiento
EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y/O PROYECTOS
NOMBRE DE LA ENTIDAD PÚBLICA: |  |  | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO
Del 1° de Enero al 31 de marzo de 2016
DESCRIPCIÓN
N° | DENOMINACIÓN | DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DE LA EJECUCIÓN EL PROGRAMA Y/O PROYECTO
1 | PROYECTO: BALIZAMIENTO | 1) CON RELACION A LAS 21 COLONIAS PROGRAMAS SE HAN REALIZADO 12 EN TIEMPO Y FORMA 2) ADEMAS SE TIENE UN RETRASO DE 2 MESES (ENERO-FEBRERO) POR PARTE DE TESORERIA YA QUE SE ESTABAN DANDO DE ALTA EN EL SISTEMA LOS PROYECTOS COMTEMPLADOS DE ESTE PROGRAMA, PARA LA COMPRA DE MATERIAL E INSUMOS 3) EN ESPERA DE ALGUNA SOLUCION O LIBERACION A LA FECHA ACCIONES REALIZADAS DEL TOTAL DE LAS 12 COLONIAS A) BALIZAMIENTO DE 255 PIEZAS TOTALES QUE VAN DESDE LEYENDAS DE ZONA ESCOLAR, VELOCIDADADES MAXIMAS, ALTO, TOPE, FLECHAS SENCILLAS Y MIXTAS DE SENTIDO DE CIRCULACION, PUNTOS DE REUNION, SIMBOLOGIAS Y RAMPAS DE PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES (MINUSVALIDOS) B) BALIZAMIENTO DE 15, 132 Mts. LINEALES TOTALES QUE VAN DESDE LINEAS DE ALTO, CONTINUA, DISCONTINUA, DE ACOTAMIENTO, LOGARITMICAS CANALIZADORAS Y GUARNICIONES O MACHUELOS. C) BALIZAMIENTO DE 2, 541 Mts² CUADRADOS TOTALES QUE VAN DESDE CEBREADO DE TOPES, ZONAS PEATONALES DE PETATILLO, DE CAJON Y ENTRE OTROS ESCALINATAS Y BOYAS METALICAS

## Avance Eliminación grafiti
AVANCE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
NOMBRE DE LA ENTIDAD PÚBLICA: |  |  | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO (AREA IMAGEN URBANA)
Del 1° de enero al 31 de marzo de 2016
DENOMINACION |  | TIPO DE INDICADOR | DIMENSIÓN A MEDIR |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR DE LA META |  | CUMPLIMIENTO DE LA META |  | AVANCE DE PROCESOS
|  |  | Eficacia | Eficiencia | Economía |  | Absoluto (A) | Relativo (B) | Programado (C) | Realizado (D) | Valor de la Meta =(B/A) | Cumplimiento de la Meta =(D/C)
1 | P R O Y E C T O U N M U N I C I P I O S I N G R A F I T I | DE GESTION |  | X |  | NUMERICO | 100 | 14 | 1785459 | 349814.4 | 14% | 19.59%
Nota.- Este formato se elabora por cada área que conforma la entidad pública. Reproducir por cada uno de los departamentos.

## Evaluación Eliminación Grafiti
EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y/O PROYECTOS
NOMBRE DE LA ENTIDAD PÚBLICA: |  |  | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO (AREA IMAGEN URBANA)
Del 1° de Enero al 31 de marzo de 2016
DESCRIPCIÓN
N° | DENOMINACIÓN | DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DE LA EJECUCIÓN EL PROGRAMA Y/O PROYECTO
1 | PROYECTO: UN MUNICIPIO SIN GRAFITI | 1) SE REALIZARON 14 COLONIAS EN TIEMPO Y FORMA 2) ADEMAS SE TIENE UN RETRASO DE 2 MESES (ENERO-FEBRERO) POR PARTE DE TESORERIA YA QUE SE ESTABAN DANDO DE ALTA EN EL SISTEMA LOS PROYECTOS COMTEMPLADOS DE ESTE PROGRAMA, PARA LA COMPRA DE MATERIAL E INSUMOS 3) EN ESPERA DE ALGUNA SOLUCION O LIBERACION A LA FECHA ACCIONES REALIZADAS DEL TOTAL DE LAS 14 COLONIAS A) ELIMINACION DE GRAFITI DE 7, 017 Mts. LINEALES TOTAL DE CALLES, CRUCEROS, AVENIDAS, CALZADAS, GLORIETAS B) ELIMINACION DE GRAFITI DEL CENTRO DE SALUD CANAL 58, OBELISCO UBICADO EN EL ALAMO, ESC. PRIM. FED. MARGARITA MAZA DE JUAREZ, REGISTRO CIVIL N° 1, TUNEL VEHICULAR QUE CONECTA EL TAPATIO-EL ORGANO, JARDIN DE NIÑOS JOSE ROSAS MORENO, MONUMENTO A LA ESTAMPIDA LOCALIZADO EN EL ALAMO C) ELIMINACION DE GRAFITI DE LA COLONIA LOMAS DEL 4, LOMAS DEL TAPATIO, EL TAPATIO II SECCION

## Avance Rest. Esp. Peatonales
AVANCE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
NOMBRE DE LA ENTIDAD PÚBLICA: |  |  | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO (A R E A I M A G E N U R B A N A)
Del 1° de enero al 31 de marzo de 2016
DENOMINACION |  | TIPO DE INDICADOR | DIMENSIÓN A MEDIR |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR DE LA META |  | CUMPLIMIENTO DE LA META |  | AVANCE DE PROCESOS
|  |  | Eficacia | Eficiencia | Economía |  | Absoluto (A) | Relativo (B) | Programado (C) | Realizado (D) | Valor de la Meta =(B/A) | Cumplimiento de la Meta =(D/C)
1 | PROYECTO RESTAURACION A ESPACIOS PEATONALES | DE GESTION |  | X |  | NUMERICO | 100 | 0 | 1785459 | 0 | 0% | 0%
Nota.- Este formato se elabora por cada área que conforma la entidad pública. Reproducir por cada uno de los departamentos.

## Evaluación Rest. Esp. Peatonale
EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y/O PROYECTOS
NOMBRE DE LA ENTIDAD PÚBLICA: |  |  | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO (AREA IMAGEN URBANA)
Del 1° de Enero al 31 de marzo de 2016
DESCRIPCIÓN
N° | DENOMINACIÓN | DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DE LA EJECUCIÓN EL PROGRAMA Y/O PROYECTO
1 | PROYECTO: RESTAURACION A ESPACIOS PEATONALES | 1) SE SOLICITO A DIRECCION DE PROVEEDURIA LA COMPRA DEL MATERIAL E INSUMOS PARA REALIZAR LAS RESTAURACIONES DEL PROGRAMA EN TIEMPO Y FORMA 2) ADEMAS SE TIENE UN RETRASO DE 2 MESES (ENERO-FEBRERO) POR PARTE DE TESORERIA YA QUE SE ESTABAN DANDO DE ALTA EN EL SISTEMA LOS PROYECTOS COMTEMPLADOS DE ESTE PROGRAMA 3) EN ESPERA DE ALGUNA SOLUCION O LIBERACION DE RECURSOS A LA FECHA ACCIONES REALIZADAS FUERA DEL PROGRAMA: A) BALIZAMIENTO DE CRUCEROS, CAMELLONES, CALLES, AVENIDAS, CALZADAS, GLORIETAS, ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTOS EXCLUSIVOS Y TODO TIPO DE MONOGRAMAS DE DISCAPACITADOS. B) ELIMINACION DE GRAFITI DE FACHADAS Y MUROS PERIMETRALES C) ELIMINACION DE PROPAGANDA Y PUBLICIDAD CLANDESTINA D) HIDROLIMPIEZAS CON ARENA SILICA EN BANCAS DE CONCRETO, MONUMENTOS Y OBELISCO, FUENTES Y CANTERA E) PINTADO DE MOBILIARIO URBANO (JUEGOS RUSTICOS, BANCAS DE JARDINERIA, ESTRUCTURAS METALICAS DE TABLEROS DE BASQUETBOL, CALEO DE ARBOLADO, CAJETES DE JARDINERIA, BOLARDOS. F) APOYO EN LA ENTREGA DE MENSAJERIA DE ESTE DEPARTAMENTO

## Avance Rest. Esp. Públicos
AVANCE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
NOMBRE DE LA ENTIDAD PÚBLICA: |  |  | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO (AREA IMAGEN URBANA)
Del 1° de enero al 31 de marzo de 2016
DENOMINACION |  | TIPO DE INDICADOR | DIMENSIÓN A MEDIR |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR DE LA META |  | CUMPLIMIENTO DE LA META |  | AVANCE DE PROCESOS
|  |  | Eficacia | Eficiencia | Economía |  | Absoluto (A) | Relativo (B) | Programado (C) | Realizado (D) | Valor de la Meta =(B/A) | Cumplimiento de la Meta =(D/C)
1 | PROYECTO RESTAURACION A ESPACIOS PUBLICOS | DE GESTION |  | X |  | NUMERICO | 100 | 14 | 1785459 | 349814.4 | 14% | 19.59%
Nota.- Este formato se elabora por cada área que conforma la entidad pública. Reproducir por cada uno de los departamentos.

## Evaluación Rest. Esp. Públicos
EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y/O PROYECTOS
NOMBRE DE LA ENTIDAD PÚBLICA: |  |  | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO (AREA IMAGEN URBANA)
Del 1° de Enero al 31 de marzo de 2016
DESCRIPCIÓN
N° | DENOMINACIÓN | DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DE LA EJECUCIÓN EL PROGRAMA Y/O PROYECTO
1 | PROYECTO RESTAURACION A ESPACIOS PUBLICOS | 1) SE REALIZARON 14 COLONIAS EN TIEMPO Y FORMA DENTRO DEL PROGRAMA 2) ADEMAS SE TIENE UN RETRASO DE 2 MESES (ENERO-FEBRERO) POR PARTE DE TESORERIA YA QUE SE ESTABAN DANDO DE ALTA EN EL SISTEMA LOS PROYECTOS COMTEMPLADOS DE ESTE PROGRAMA, PARA LA COMPRA DE MATERIAL E INSUMOS 3) EN ESPERA DE ALGUNA SOLUCION O LIBERACION A LA FECHA ACCIONES REALIZADAS DEL TOTAL DE LAS 14 COLONIAS A) PINTADO DE MUROS Y FACHADAS PERIMETRALES DE CASA-HABITACION, COCHERAS, PUERTAS Y PORTONES B) PINTADO DE MUROS Y FACHADAS PERIMETRALES DE INSTITUCIONES ESCOLARES, PUBLICAS Y PRIVADAS, DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES, Y MODULOS VARIOS C) PINTADO DE MOBILIARIO URBANO, JUEGOS RUSTICOS, BANCAS DE JARDIN, DE CONCRETO, HERRERIA E INFRAESTRUCTURA DE JUEGOS RUSTICOS Y BOLARDOS D) PINTADO DE TUNEL VEHICULAR Y PASO A DESNIVEL E) PINTADO DE PLAZOLETAS, JARDINES, AREAS COMUNES Y PARQUES LINEALES