## Avance Balizamiento
AVANCE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
NOMBRE DE LA ENTIDAD PÚBLICA: |  |  | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO
Del 1 de Julio al 30 de Septiembre del 2016
DENOMINACION |  | TIPO DE INDICADOR | DIMENSIÓN A MEDIR |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR DE LA META |  | CUMPLIMIENTO DE LA META |  | AVANCE DE PROCESOS
|  |  | Eficacia | Eficiencia | Economía |  | Absoluto (A) | Relativo (B) | Programado (C) | Realizado (D) | Valor de la Meta =(B/A) | Cumplimiento de la Meta =(D/C)
1 | P R O Y E C T O B A L I Z A M I E N T O | DE GESTION |  | X |  | NUMERICO | 21 | 48 | 1023072 | 444281.22 | 228.6% | 43.43%
Nota.- Este formato se elabora por cada área que conforma la entidad pública. Reproducir por cada uno de los departamentos.

## Evaluación Balizamiento
EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y/O PROYECTOS
NOMBRE DE LA ENTIDAD PÚBLICA: |  |  | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO
Del 1 de Julio al 30 de Septiembre del 2016
DESCRIPCIÓN
N° | DENOMINACIÓN | DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DE LA EJECUCIÓN EL PROGRAMA Y/O PROYECTO
1 | PROYECTO: BALIZAMIENTO | 1) CON RELACION A LAS 21 COLONIAS PROGRAMAS SE HAN REALIZADO 48 EN TIEMPO Y FORMA 2) ADEMAS SE TIENE UN RETRASO POR PARTE DE TESORERIA EN LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA LOS PROYECTOS COMTEMPLADOS, EN ESPERA DE ALGUNA SOLUCION O LIBERACION A LA FECHA ACCIONES REALIZADAS DEL TOTAL DE LAS 48 COLONIAS A) BALIZAMIENTO DE 563 PIEZAS TOTALES QUE VAN DESDE LEYENDAS DE ZONA ESCOLAR, VELOCIDADADES MAXIMAS, ALTO, TOPE, FLECHAS SENCILLAS Y MIXTAS DE SENTIDO DE CIRCULACION, CENTROS DE REUNION, SIMBOLOGIAS Y RAMPAS DE PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES (MINUSVALIDOS) B) BALIZAMIENTO DE 32, 910 Mts. LINEALES TOTALES QUE VAN DESDE LINEAS DE ALTO, CONTINUA, DISCONTINUA, DE ACOTAMIENTO, LOGARITMICAS CANALIZADORAS, GUARNICIONES O MACHUELOS, LINEAS DELIMITADORAS DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO Y ZONAS PEATONALES DE CAJON.. C) BALIZAMIENTO DE 3, 606 Mts² CUADRADOS TOTALES QUE VAN DESDE CEBREADO DE TOPES, ZONAS PEATONALES DE PETATILLO, BARRERAS DE PROTECCION DE CONCRETO, COLAS DE CAIMAN, INTEGRACIONES E ISLETA A LA VIALIDAD Y ENTRE OTROS ESCALINATAS Y BOYAS METALICAS D) HIDROLIMPIEZA DE 120 Mts² DE MOBILIARIO URBANO, ELIMINACION DE GRAFITI EN MUROS DE CANTERA Y MONUMENTOS VARIOS, PATIO SAN PEDRO DEL CENTRO CULTURAL EL REFUGIO

## Avance Elim. Grafiti
AVANCE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
NOMBRE DE LA ENTIDAD PÚBLICA: |  |  | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO (AREA IMAGEN URBANA)
Del 17 de Junio al 30 de Septiembre del 2016
DENOMINACION |  | TIPO DE INDICADOR | DIMENSIÓN A MEDIR |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR DE LA META |  | CUMPLIMIENTO DE LA META |  | AVANCE DE PROCESOS
|  |  | Eficacia | Eficiencia | Economía |  | Absoluto (A) | Relativo (B) | Programado (C) | Realizado (D) | Valor de la Meta =(B/A) | Cumplimiento de la Meta =(D/C)
1 | P R O Y E C T O U N M U N I C I P I O S I N G R A F I T I | DE GESTION |  | X |  | NUMERICO | 100 | 36 | 1785459 | 441204.13 | 36% | 24.71%
Nota.- Este formato se elabora por cada área que conforma la entidad pública. Reproducir por cada uno de los departamentos.

## Evaluación Elim. Grafiti
EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y/O PROYECTOS
NOMBRE DE LA ENTIDAD PÚBLICA: |  |  | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO (AREA IMAGEN URBANA)
Del 1 de Julio al 30 de Septiembre del 2016
DESCRIPCIÓN
N° | DENOMINACIÓN | DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DE LA EJECUCIÓN EL PROGRAMA Y/O PROYECTO
1 | PROYECTO: UN MUNICIPIO SIN GRAFITI | 1) SE REALIZARON 36 COLONIAS EN TIEMPO Y FORMA 2) ADEMAS SE TIENE UN RETRASO POR PARTE DE TESORERIA EN LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA LOS PROYECTOS COMTEMPLADOS, EN ESPERA DE ALGUNA SOLUCION O LIBERACION A LA FECHA ACCIONES REALIZADAS DEL TOTAL DE LAS 36 COLONIAS A) ELIMINACION DE GRAFITI DE 25, 239 Mts. LINEALES TOTAL DE CALLES, CRUCEROS, AVENIDAS, CALZADAS, GLORIETAS B) ELIMINACION DE GRAFITI DE LAS INSTALCIONES DENTRO Y FUERA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, PUENTE PEATONAL DEL VERGEL, PUENTE PEATONAL DEL ALAMO, PUENTE PEATONAL LAS HUERTAS, ESC. PRIM. URB. 354 "BENITO JUAREZ", MONUMENTO AL INGRESO DE LAS JUNTAS, ARCOS DEL FRACCIONAMIENTO VILLA FONTANA, BIBLIOTECA Y MERCADO DE SAN PEDRITO, ESC. PRIM, FED. "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ", ESC. SEC. FED. N° 23, ESC. PRIM. FED. "JUAN DE DIOS ROBLEDO", ESC. PRIM. PLAN DE AYUTLA, ESC. PRIM. LOEZ MATEOS, FRACCIONAMIENTO LOS CANTAROS, INSTALACIONES PLAZA ADOBE. C) ELIMINACION DE GRAFITI DE LA COLONIA CERRO DEL 4, LOMAS DE SAN MIGUEL,CABECERA MUNICIPAL, LAS JUNTAS, FRACIONAMIENTO MISION MAGNOLIAS, SAN PEDRITO, LA LADRILLERA, BALCONES DE SANTA MARIA, EL VERGEL, OJO DE AGUA, CANAL 58, SAN PEDRITO, HIDALGO Y LINDA VISTA.