## Informe cuantitativo
ANEXO 3 AVANCE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (AVANCE CUANTITATIVO)
NOMBRE DE LA ENTIDAD PÚBLICA: | [6 empty] | Direción de Desarrollo Organizacional
Del 1° de enero al 31 de marzo de 2021
DENOMINACIÓN |  | TIPO DE INDICADOR | DIMENSIÓN A MEDIR |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR DE LA META ANUAL | CUMPLIMIENTO DE LA META | CUMPLIMIENTO DE LA META | CUMPLIMIENTO DE LA META | CUMPLIMIENTO DE LA META | AVANCE DE PROCESOS
|  |  | Eficacia | Eficiencia | Economía | Calidad |  | Absoluto (A) | Avance Primer Trimestre | Avance Segundo Trimestre | Avance Tercer Trimestre | Avance Cuarto Trimestre | Valor de la Meta =(B/A)
1 | Programa de actualización de manuales operativos y homologación de funciones de las dependendencias municipales. | Gestión |  | X |  |  | Manuales realizados | 18 | 0 | 6 |  |  | 33.33%

## Informe Cualitativo
ANEXO 4 EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y/O PROYECTOS (AVANCE CUALITATIVO)
NOMBRE DE LA ENTIDAD PÚBLICA: |  |  | Dirección de Desarrollo Organizacional
Del 01 de enero al 31 de marzo del 2021
DESCRIPCIÓN
NO. | DENOMINACIÓN | DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DE LA EJECUCIÓN EL PROGRAMA Y/O PROYECTO
01 | Programa de actualización de manuales operativos y homologación de funciones de las dependendencias municipales. | En el periodo del segundo trimestre terminamos de actualizar los manuales de las áreas que conforman la Secretaría del Ayuntamiento, En la actualización de los manuales de organización, procesos y perfiles se ingresó y actualizo en las siguientes áreas: 1. Secretaría del Ayuntamiento Donde se han concluido con las actividades con las siguientes áreas internas: • Dirección de Integración, Dictaminación, Actas y Acuerdos • Dirección de Inspección y Vigilancia • Dirección de Inspección a Reglamentos • Dirección del Registro Civil 2. Presidencia Donde se han concluido con las actividades con las siguientes áreas internas: • Secretaría Particular • Coordinación de Protocolos, Giras y Logística • Secretaría Adjunta • Jefatura de Gabinete • Dirección de la Unidad de Trasparencia 3. Coordinación General de Servicios Públicos Municipales Donde se ingresó a trabajar en conjunto para la actualización de sus manuales en las siguientes áreas: • Dirección de Parques y Jardines • Dirección de Cementerios • Dirección de Administración del Rastro y Servicios Complementarios Las actividades que se realizaron son las siguientes: Reuniones con los titulares de cada área, visitas, mesas de trabajo, entrevistas y retroalimentaciones para definir atribuciones, organigramas, objetivos, introducciones, presentación, diseño, portada, créditos, acomodo conforme a los artículos del Reglamento de Gobierno, leyes y formatos aplicables, visto bueno de las áreas y definición de cambios estructurales por los proyectos de reforma al reglamento. Además de ello los manuales de Secretaría del Ayuntamiento y Presidencia se encuentran terminados en un periodo de firma para su publicación.
02
03
04

## Hoja2 (hidden)
ESTRATÉGICO
GESTIÓN