## Rep9Eje3DIFfeb21
PLAN ESTRATÉGICO PARA UNA CIUDAD AMIGABLE CON LAS PERSONAS MAYORES, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 2019-2021
|  | Reporte de Actividades |  | Fecha: 28 febrero 2021
Dirección Responsable | DIF Municipal |  | Enlace de Seguimiento: | Lic. Ana Bertha Gozález Rodriguez
Programa | PROGRAMA DE CULTURA DE INCLUSIÓN Y EDUCACIÓN EN EL ENVEJECIMIENTO
Número y descripción de la Acción reportada: | 9. Programa de Gestión Integral del Riesgo, de Inspección y Dictaminación | Indicador | Informe anual de visitas de inspección con dictámenes de riesgos, para la prevención en las personas mayores, con Identificación y dictaminación de zonas de riesgo por inundación. | Año y Valor de la Meta
2019: 100% / 2020: 100% / 2021: 100%
Estatus | REALIZADA | EN PROCESO | SIN REALIZAR | Soporte anexo (Archivo Digital)
Actividades realizadas | En este bimestre no se han realizado apercibimientos en viviendas por encontrarse en zonas de riesgo por inundación y no se emitieron notificaciones a viviendas que están en zonas de riesgo por inundación, toda vez que a partir del mes de mayo de 2021 (por el inicio del temporal de lluvias) es cuando se ejecutan estas actividades. Se expidieron 18 dictaminaciones de riesgo en casa habitación.
Observaciones y Requerimientos para la ejecución de la acción | Requerimientos: Personal del área de Gestión Integral del Riesgo y material de papelería.
X

## Rep4Eje4DIFfeb21
PLAN ESTRATÉGICO PARA UNA CIUDAD AMIGABLE CON LAS PERSONAS MAYORES, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 2019-2021
|  | Reporte de Actividades |  | Fecha: 28 febrero 2021
Dirección Responsable | DIF Municipal |  | Enlace de Seguimiento: | Lic.Ana Bertha González Rodriguez
Programa | SERVICIOS PÚBLICOS EFICIENTES
Número y descripción de la Acción reportada: | 4. Gestión para la construcción y equipamiento de Centros Municipales de Prevención y Reacción de Desastres Zonas Centro, Norte, Sur, Oriente y Poniente (en Cabecera Municipal, Santa Anita, San Martín de las Flores y Loma Bonita Ejidal) | Indicador | Certificación ante el Gobierno Federal | Año y Valor de la Meta
2019: --- / 2020: 50% / 2021: 75%
Estatus | REALIZADA | EN PROCESO | SIN REALIZAR | Soporte anexo (Archivo Digital)
Actividades realizadas | Se tienen las instalaciones de la Coordinación General de Protección Civil y Bomberos de San Pedro Tlaquepaque (Centro Municipal de Prevencion y Reacción de Desastres Zona Centro) ubicada Calle Guanábana 4151, en la Col. Las Huertas; las instalaciones de Base 1 ubicada en Valle de las Heras S/N en el Fraccionamiento Valle de las Heras y la Base 2 situada en Isla Mexcaltitán No. 4722 en la Colonia El Sauz.
Observaciones y Requerimientos para la ejecución de la acción | 1- Mediante el Oficio CGPCB02/01493/2020 de fecha 20 de noviembre, se entrega el original del Proyecto del Centro Municipal de Prevención y Reacción de Desastres en la Zona Sur (Santa Anita) del Presupuesto y los Planos del Proyecto validados por la Dirección de Obras Públicas de la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, a la Dirección General de Políticas Públicas del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque. 2- Con Oficio CGPCB02/0259/2021 fechado el 12 de febrero, se entrega la ficha técnica de la construcción del proyecto en mención. 3- En el Acuerdo No. 1636/2021 de fecha 25 de febrero, se aprueba el recurso económico para la construcción del proyecto de la Zona Sur en Santa Anita. 4-Mediante la convocatoria No. CGGIC Municipal 02/2021 emitida por la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, se publica la convocatoria para la Licitación P.D. 31/2021 para la construcción del Proyecto en Santa Anita.
X

## Rep5Eje3DIFfeb21
PLAN ESTRATÉGICO PARA UNA CIUDAD AMIGABLE CON LAS PERSONAS MAYORES, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 2019-2021
|  | Reporte de Actividades |  | Fecha: 28 febrero 2021
Dirección Responsable | DIF Municipal |  | Enlace de Seguimiento: | Lic. Ana Bertha González Rodriguez
Programa | SERVICIOS PÚBLICOS EFICIENTES
Número y descripción de la Acción reportada: | 5. Gestión para la construcción y equipamiento de Centros Municipales de Prevención y Reacción de Desastres Zonas Centro, Norte, Sur, Oriente y Poniente (en Cabecera Municipal, Santa Anita, San Martín de las Flores y Loma Bonita Ejidal) | Indicador | Gestión, presentar el proyecto ante cabildo | Año y Valor de la Meta
2019: --- / 2020: 50% / 2021: 75%
Estatus | REALIZADA | EN PROCESO | SIN REALIZAR | Soporte anexo (Archivo Digital)
Actividades realizadas | Se tienen las instalaciones de la Coordinación General de Protección Civil y Bomberos de San Pedro Tlaquepaque (Centro Municipal de Prevencion y Reacción de Desastres Zona Centro) ubicada Calle Guanábana 4151, en la Col. Las Huertas; las instalaciones de Base 1 ubicada en Valle de las Heras S/N en el Fraccionamiento Valle de las Heras y la Base 2 situada en Isla Mexcaltitán No. 4722 en la Colonia El Sauz.
Observaciones y Requerimientos para la ejecución de la acción | 1- Mediante el Oficio CGPCB02/01493/2020 de fecha 20 de noviembre, se entrega el original del Proyecto del Centro Municipal de Prevención y Reacción de Desastres en la Zona Sur (Santa Anita) del Presupuesto y los Planos del Proyecto validados por la Dirección de Obras Públicas de la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, a la Dirección General de Políticas Públicas del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque. 2- Con Oficio CGPCB02/0259/2021 fechado el 12 de febrero, se entrega la ficha técnica de la construcción del proyecto en mención. 3- En el Acuerdo No. 1636/2021 de fecha 25 de febrero, se aprueba el recurso económico para la construcción del proyecto de la Zona Sur en Santa Anita. 4-Mediante la convocatoria No. CGGIC Municipal 02/2021 emitida por la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, se publica la convocatoria para la Licitación P.D. 31/2021 para la construcción del Proyecto en Santa Anita.
X

## Rep6Eje3DIFfeb21
PLAN ESTRATÉGICO PARA UNA CIUDAD AMIGABLE CON LAS PERSONAS MAYORES, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 2019-2021
|  | Reporte de Actividades |  | Fecha: 28 febrero 2021
Dirección Responsable | DIF Municipal |  | Enlace de Seguimiento: | Lic. Ana Bertha González Rodríguez
Programa | SERVICIOS PÚBLICOS EFICIENTES
Número y descripción de la Acción reportada: | 6. Gestión para la construcción y equipamiento de Centros Municipales de Prevención y Reacción de Desastres Zonas Centro, Norte, Sur, Oriente y Poniente (en Cabecera Municipal, Santa Anita, San Martín de las Flores y Loma Bonita Ejidal) | Indicador | Autorización del Proyecto | Año y Valor de la Meta
2019: --- / 2020: 50% / 2021: 75%
Estatus | REALIZADA | EN PROCESO | SIN REALIZAR | Soporte anexo (Archivo Digital)
Actividades realizadas | Se tienen las instalaciones de la Coordinación General de Protección Civil y Bomberos de San Pedro Tlaquepaque (Centro Municipal de Prevencion y Reacción de Desastres Zona Centro) ubicada Calle Guanábana 4151, en la Col. Las Huertas; las instalaciones de Base 1 ubicada en Valle de las Heras S/N en el Fraccionamiento Valle de las Heras y la Base 2 situada en Isla Mexcaltitán No. 4722 en la Colonia El Sauz.
Observaciones y Requerimientos para la ejecución de la acción | 1- Mediante el Oficio CGPCB02/01493/2020 de fecha 20 de noviembre, se entrega el original del Proyecto del Centro Municipal de Prevención y Reacción de Desastres en la Zona Sur (Santa Anita) del Presupuesto y los Planos del Proyecto validados por la Dirección de Obras Públicas de la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, a la Dirección General de Políticas Públicas del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque. 2- Con Oficio CGPCB02/0259/2021 fechado el 12 de febrero, se entrega la ficha técnica de la construcción del proyecto en mención. 3- En el Acuerdo No. 1636/2021 de fecha 25 de febrero, se aprueba el recurso económico para la construcción del proyecto de la Zona Sur en Santa Anita. 4-Mediante la convocatoria No. CGGIC Municipal 02/2021 emitida por la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, se publica la convocatoria para la Licitación P.D. 31/2021 para la construcción del Proyecto en Santa Anita.
X

## Rep7Eje3DIFfeb21
PLAN ESTRATÉGICO PARA UNA CIUDAD AMIGABLE CON LAS PERSONAS MAYORES, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 2019-2021
|  | Reporte de Actividades |  | Fecha: 28 febrero 2021
Dirección Responsable | DIF Municipal |  | Enlace de Seguimiento: | Lic. Ana Bertha González Rodriguez
Programa | SERVICIOS PÚBLICOS EFICIENTES
Número y descripción de la Acción reportada: | 7. Gestión para la construcción y equipamiento de Centros Municipales de Prevención y Reacción de Desastres Zonas Centro, Norte, Sur, Oriente y Poniente (en Cabecera Municipal, Santa Anita, San Martín de las Flores y Loma Bonita Ejidal) | Indicador | Equipamiento | Año y Valor de la Meta
2019: --- / 2020: 50% / 2021: 75%
Estatus | REALIZADA | EN PROCESO | SIN REALIZAR | Soporte anexo (Archivo Digital)
Actividades realizadas | Se tienen las instalaciones de la Coordinación General de Protección Civil y Bomberos de San Pedro Tlaquepaque (Centro Municipal de Prevencion y Reacción de Desastres Zona Centro) ubicada Calle Guanábana 4151, en la Col. Las Huertas; las instalaciones de Base 1 ubicada en Valle de las Heras S/N en el Fraccionamiento Valle de las Heras y la Base 2 situada en Isla Mexcaltitán No. 4722 en la Colonia El Sauz.
Observaciones y Requerimientos para la ejecución de la acción | 1- Mediante el Oficio CGPCB02/01493/2020 de fecha 20 de noviembre, se entrega el original del Proyecto del Centro Municipal de Prevención y Reacción de Desastres en la Zona Sur (Santa Anita) del Presupuesto y los Planos del Proyecto validados por la Dirección de Obras Públicas de la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, a la Dirección General de Políticas Públicas del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque. 2- Con Oficio CGPCB02/0259/2021 fechado el 12 de febrero, se entrega la ficha técnica de la construcción del proyecto en mención. 3- En el Acuerdo No. 1636/2021 de fecha 25 de febrero, se aprueba el recurso económico para la construcción del proyecto de la Zona Sur en Santa Anita. 4-Mediante la convocatoria No. CGGIC Municipal 02/2021 emitida por la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, se publica la convocatoria para la Licitación P.D. 31/2021 para la construcción del Proyecto en Santa Anita.
X

## Rep8Eje3DIFfeb21
PLAN ESTRATÉGICO PARA UNA CIUDAD AMIGABLE CON LAS PERSONAS MAYORES, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 2019-2021
|  | Reporte de Actividades |  | Fecha: 28 febrero 2021
Dirección Responsable | DIF Municipal |  | Enlace de Seguimiento: | Lic.Ana Bertha González Rodriguez
Programa | SERVICIOS PÚBLICOS EFICIENTES
Número y descripción de la Acción reportada: | 8. Gestión para la construcción y equipamiento de Centros Municipales de Prevención y Reacción de Desastres Zonas Centro, Norte, Sur, Oriente y Poniente (en Cabecera Municipal, Santa Anita, San Martín de las Flores y Loma Bonita Ejidal) | Indicador | Número de personas mayores beneficiadas | Año y Valor de la Meta
2019: --- / 2020: 50% / 2021: 75%
Estatus | REALIZADA | EN PROCESO | SIN REALIZAR | Soporte anexo (Archivo Digital)
Actividades realizadas | Se tienen las instalaciones de la Coordinación General de Protección Civil y Bomberos de San Pedro Tlaquepaque (Centro Municipal de Prevencion y Reacción de Desastres Zona Centro) ubicada Calle Guanábana 4151, en la Col. Las Huertas; las instalaciones de Base 1 ubicada en Valle de las Heras S/N en el Fraccionamiento Valle de las Heras y la Base 2 situada en Isla Mexcaltitán No. 4722 en la Colonia El Sauz.
Observaciones y Requerimientos para la ejecución de la acción | 1- Mediante el Oficio CGPCB02/01493/2020 de fecha 20 de noviembre, se entrega el original del Proyecto del Centro Municipal de Prevención y Reacción de Desastres en la Zona Sur (Santa Anita) del Presupuesto y los Planos del Proyecto validados por la Dirección de Obras Públicas de la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, a la Dirección General de Políticas Públicas del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque. 2- Con Oficio CGPCB02/0259/2021 fechado el 12 de febrero, se entrega la ficha técnica de la construcción del proyecto en mención. 3- En el Acuerdo No. 1636/2021 de fecha 25 de febrero, se aprueba el recurso económico para la construcción del proyecto de la Zona Sur en Santa Anita. 4-Mediante la convocatoria No. CGGIC Municipal 02/2021 emitida por la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, se publica la convocatoria para la Licitación P.D. 31/2021 para la construcción del Proyecto en Santa Anita.
X

## Rep9Eje3DIFabri120
PLAN ESTRATÉGICO PARA UNA CIUDAD AMIGABLE CON LAS PERSONAS MAYORES, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 2019-2021
|  | Reporte de Actividades |  | Fecha: 30 abril 2021
Dirección Responsable | DIF Municipal |  | Enlace de Seguimiento: | Lic. Ana Bertha Gozález Rodriguez
Programa | PROGRAMA DE CULTURA DE INCLUSIÓN Y EDUCACIÓN EN EL ENVEJECIMIENTO
Número y descripción de la Acción reportada: | 9. Programa de Gestión Integral del Riesgo, de Inspección y Dictaminación | Indicador | Informe anual de visitas de inspección con dictámenes de riesgos, para la prevención en las personas mayores, con Identificación y dictaminación de zonas de riesgo por inundación. | Año y Valor de la Meta
2019: 100% / 2020: 100% / 2021: 100%
Estatus | REALIZADA | EN PROCESO | SIN REALIZAR | Soporte anexo (Archivo Digital)
Actividades realizadas | En este bimestre no se han realizado apercibimientos en viviendas por encontrarse en zonas de riesgo por inundación y no se emitieron notificaciones a viviendas que están en zonas de riesgo por inundación, toda vez que a partir del mes de mayo de 2021 (por el inicio del temporal de lluvias) es cuando se ejecutan estas actividades. Se expidieron 18 dictaminaciones de riesgo en casa habitación.
Observaciones y Requerimientos para la ejecución de la acción | Requerimientos: Personal del área de Gestión Integral del Riesgo y material de papelería.
X

## Rep4Eje4DIFabril21
PLAN ESTRATÉGICO PARA UNA CIUDAD AMIGABLE CON LAS PERSONAS MAYORES, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 2019-2021
|  | Reporte de Actividades |  | Fecha: 30 abril 2021
Dirección Responsable | DIF Municipal |  | Enlace de Seguimiento: | Lic.Ana Bertha González Rodriguez
Programa | SERVICIOS PÚBLICOS EFICIENTES
Número y descripción de la Acción reportada: | 4. Gestión para la construcción y equipamiento de Centros Municipales de Prevención y Reacción de Desastres Zonas Centro, Norte, Sur, Oriente y Poniente (en Cabecera Municipal, Santa Anita, San Martín de las Flores y Loma Bonita Ejidal) | Indicador | Certificación ante el Gobierno Federal | Año y Valor de la Meta
2019: --- / 2020: 50% / 2021: 75%
Estatus | REALIZADA | EN PROCESO | SIN REALIZAR | Soporte anexo (Archivo Digital)
Actividades realizadas | Se tienen las instalaciones de la Coordinación General de Protección Civil y Bomberos de San Pedro Tlaquepaque (Centro Municipal de Prevencion y Reacción de Desastres Zona Centro) ubicada Calle Guanábana 4151, en la Col. Las Huertas; las instalaciones de Base 1 ubicada en Valle de las Heras S/N en el Fraccionamiento Valle de las Heras y la Base 2 situada en Isla Mexcaltitán No. 4722 en la Colonia El Sauz.
Observaciones y Requerimientos para la ejecución de la acción | 1- Mediante el Oficio CGPCB02/01493/2020 de fecha 20 de noviembre, se entrega el original del Proyecto del Centro Municipal de Prevención y Reacción de Desastres en la Zona Sur (Santa Anita) del Presupuesto y los Planos del Proyecto validados por la Dirección de Obras Públicas de la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, a la Dirección General de Políticas Públicas del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque. 2- Con Oficio CGPCB02/0259/2021 fechado el 12 de febrero, se entrega la ficha técnica de la construcción del proyecto en mención. 3- En el Acuerdo No. 1636/2021 de fecha 25 de febrero, se aprueba el recurso económico para la construcción del proyecto de la Zona Sur en Santa Anita. 4-Mediante la convocatoria No. CGGIC Municipal 02/2021 emitida por la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, se publica la convocatoria para la Licitación P.D. 31/2021 para la construcción del Proyecto en Santa Anita.
X

## Rep5Eje3DIFabril21
PLAN ESTRATÉGICO PARA UNA CIUDAD AMIGABLE CON LAS PERSONAS MAYORES, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 2019-2021
|  | Reporte de Actividades |  | Fecha: 30 abril 2021
Dirección Responsable | DIF Municipal |  | Enlace de Seguimiento: | Lic. Ana Bertha González Rodriguez
Programa | SERVICIOS PÚBLICOS EFICIENTES
Número y descripción de la Acción reportada: | 5. Gestión para la construcción y equipamiento de Centros Municipales de Prevención y Reacción de Desastres Zonas Centro, Norte, Sur, Oriente y Poniente (en Cabecera Municipal, Santa Anita, San Martín de las Flores y Loma Bonita Ejidal) | Indicador | Gestión, presentar el proyecto ante cabildo | Año y Valor de la Meta
2019: --- / 2020: 50% / 2021: 75%
Estatus | REALIZADA | EN PROCESO | SIN REALIZAR | Soporte anexo (Archivo Digital)
Actividades realizadas | Se tienen las instalaciones de la Coordinación General de Protección Civil y Bomberos de San Pedro Tlaquepaque (Centro Municipal de Prevencion y Reacción de Desastres Zona Centro) ubicada Calle Guanábana 4151, en la Col. Las Huertas; las instalaciones de Base 1 ubicada en Valle de las Heras S/N en el Fraccionamiento Valle de las Heras y la Base 2 situada en Isla Mexcaltitán No. 4722 en la Colonia El Sauz.
Observaciones y Requerimientos para la ejecución de la acción | 1- Mediante el Oficio CGPCB02/01493/2020 de fecha 20 de noviembre, se entrega el original del Proyecto del Centro Municipal de Prevención y Reacción de Desastres en la Zona Sur (Santa Anita) del Presupuesto y los Planos del Proyecto validados por la Dirección de Obras Públicas de la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, a la Dirección General de Políticas Públicas del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque. 2- Con Oficio CGPCB02/0259/2021 fechado el 12 de febrero, se entrega la ficha técnica de la construcción del proyecto en mención. 3- En el Acuerdo No. 1636/2021 de fecha 25 de febrero, se aprueba el recurso económico para la construcción del proyecto de la Zona Sur en Santa Anita. 4-Mediante la convocatoria No. CGGIC Municipal 02/2021 emitida por la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, se publica la convocatoria para la Licitación P.D. 31/2021 para la construcción del Proyecto en Santa Anita.
X

## Rep6Eje3DIFabril21
PLAN ESTRATÉGICO PARA UNA CIUDAD AMIGABLE CON LAS PERSONAS MAYORES, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 2019-2021
|  | Reporte de Actividades |  | Fecha: 30 abril 2021
Dirección Responsable | DIF Municipal |  | Enlace de Seguimiento: | Lic. Ana Bertha González Rodríguez
Programa | SERVICIOS PÚBLICOS EFICIENTES
Número y descripción de la Acción reportada: | 6. Gestión para la construcción y equipamiento de Centros Municipales de Prevención y Reacción de Desastres Zonas Centro, Norte, Sur, Oriente y Poniente (en Cabecera Municipal, Santa Anita, San Martín de las Flores y Loma Bonita Ejidal) | Indicador | Autorización del Proyecto | Año y Valor de la Meta
2019: --- / 2020: 50% / 2021: 75%
Estatus | REALIZADA | EN PROCESO | SIN REALIZAR | Soporte anexo (Archivo Digital)
Actividades realizadas | Se tienen las instalaciones de la Coordinación General de Protección Civil y Bomberos de San Pedro Tlaquepaque (Centro Municipal de Prevencion y Reacción de Desastres Zona Centro) ubicada Calle Guanábana 4151, en la Col. Las Huertas; las instalaciones de Base 1 ubicada en Valle de las Heras S/N en el Fraccionamiento Valle de las Heras y la Base 2 situada en Isla Mexcaltitán No. 4722 en la Colonia El Sauz.
Observaciones y Requerimientos para la ejecución de la acción | 1- Mediante el Oficio CGPCB02/01493/2020 de fecha 20 de noviembre, se entrega el original del Proyecto del Centro Municipal de Prevención y Reacción de Desastres en la Zona Sur (Santa Anita) del Presupuesto y los Planos del Proyecto validados por la Dirección de Obras Públicas de la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, a la Dirección General de Políticas Públicas del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque. 2- Con Oficio CGPCB02/0259/2021 fechado el 12 de febrero, se entrega la ficha técnica de la construcción del proyecto en mención. 3- En el Acuerdo No. 1636/2021 de fecha 25 de febrero, se aprueba el recurso económico para la construcción del proyecto de la Zona Sur en Santa Anita. 4-Mediante la convocatoria No. CGGIC Municipal 02/2021 emitida por la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, se publica la convocatoria para la Licitación P.D. 31/2021 para la construcción del Proyecto en Santa Anita.
X

## Rep7Eje3DIFabril21
PLAN ESTRATÉGICO PARA UNA CIUDAD AMIGABLE CON LAS PERSONAS MAYORES, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 2019-2021
|  | Reporte de Actividades |  | Fecha: 30 abril 2021
Dirección Responsable | DIF Municipal |  | Enlace de Seguimiento: | Lic. Ana Bertha González Rodriguez
Programa | SERVICIOS PÚBLICOS EFICIENTES
Número y descripción de la Acción reportada: | 7. Gestión para la construcción y equipamiento de Centros Municipales de Prevención y Reacción de Desastres Zonas Centro, Norte, Sur, Oriente y Poniente (en Cabecera Municipal, Santa Anita, San Martín de las Flores y Loma Bonita Ejidal) | Indicador | Equipamiento | Año y Valor de la Meta
2019: --- / 2020: 50% / 2021: 75%
Estatus | REALIZADA | EN PROCESO | SIN REALIZAR | Soporte anexo (Archivo Digital)
Actividades realizadas | Se tienen las instalaciones de la Coordinación General de Protección Civil y Bomberos de San Pedro Tlaquepaque (Centro Municipal de Prevencion y Reacción de Desastres Zona Centro) ubicada Calle Guanábana 4151, en la Col. Las Huertas; las instalaciones de Base 1 ubicada en Valle de las Heras S/N en el Fraccionamiento Valle de las Heras y la Base 2 situada en Isla Mexcaltitán No. 4722 en la Colonia El Sauz.
Observaciones y Requerimientos para la ejecución de la acción | 1- Mediante el Oficio CGPCB02/01493/2020 de fecha 20 de noviembre, se entrega el original del Proyecto del Centro Municipal de Prevención y Reacción de Desastres en la Zona Sur (Santa Anita) del Presupuesto y los Planos del Proyecto validados por la Dirección de Obras Públicas de la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, a la Dirección General de Políticas Públicas del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque. 2- Con Oficio CGPCB02/0259/2021 fechado el 12 de febrero, se entrega la ficha técnica de la construcción del proyecto en mención. 3- En el Acuerdo No. 1636/2021 de fecha 25 de febrero, se aprueba el recurso económico para la construcción del proyecto de la Zona Sur en Santa Anita. 4-Mediante la convocatoria No. CGGIC Municipal 02/2021 emitida por la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, se publica la convocatoria para la Licitación P.D. 31/2021 para la construcción del Proyecto en Santa Anita.
X

## Rep8Eje3DIFabril21
PLAN ESTRATÉGICO PARA UNA CIUDAD AMIGABLE CON LAS PERSONAS MAYORES, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 2019-2021
|  | Reporte de Actividades |  | Fecha: 30 abril 2021
Dirección Responsable | DIF Municipal |  | Enlace de Seguimiento: | Lic.Ana Bertha González Rodriguez
Programa | SERVICIOS PÚBLICOS EFICIENTES
Número y descripción de la Acción reportada: | 8. Gestión para la construcción y equipamiento de Centros Municipales de Prevención y Reacción de Desastres Zonas Centro, Norte, Sur, Oriente y Poniente (en Cabecera Municipal, Santa Anita, San Martín de las Flores y Loma Bonita Ejidal) | Indicador | Número de personas mayores beneficiadas | Año y Valor de la Meta
2019: --- / 2020: 50% / 2021: 75%
Estatus | REALIZADA | EN PROCESO | SIN REALIZAR | Soporte anexo (Archivo Digital)
Actividades realizadas | Se tienen las instalaciones de la Coordinación General de Protección Civil y Bomberos de San Pedro Tlaquepaque (Centro Municipal de Prevencion y Reacción de Desastres Zona Centro) ubicada Calle Guanábana 4151, en la Col. Las Huertas; las instalaciones de Base 1 ubicada en Valle de las Heras S/N en el Fraccionamiento Valle de las Heras y la Base 2 situada en Isla Mexcaltitán No. 4722 en la Colonia El Sauz.
Observaciones y Requerimientos para la ejecución de la acción | 1- Mediante el Oficio CGPCB02/01493/2020 de fecha 20 de noviembre, se entrega el original del Proyecto del Centro Municipal de Prevención y Reacción de Desastres en la Zona Sur (Santa Anita) del Presupuesto y los Planos del Proyecto validados por la Dirección de Obras Públicas de la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, a la Dirección General de Políticas Públicas del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque. 2- Con Oficio CGPCB02/0259/2021 fechado el 12 de febrero, se entrega la ficha técnica de la construcción del proyecto en mención. 3- En el Acuerdo No. 1636/2021 de fecha 25 de febrero, se aprueba el recurso económico para la construcción del proyecto de la Zona Sur en Santa Anita. 4-Mediante la convocatoria No. CGGIC Municipal 02/2021 emitida por la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, se publica la convocatoria para la Licitación P.D. 31/2021 para la construcción del Proyecto en Santa Anita.
X