## Informe cuantitativo
ANEXO 3 AVANCE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (AVANCE CUANTITATIVO)
NOMBRE DE LA ENTIDAD PÚBLICA: | [6 empty] | Dirección de Fomento Artesanal
Del 01 de abril al 30 de junio de 2020
DENOMINACIÓN |  | TIPO DE INDICADOR | DIMENSIÓN A MEDIR |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR DE LA META ANUAL | CUMPLIMIENTO DE LA META | CUMPLIMIENTO DE LA META | CUMPLIMIENTO DE LA META | CUMPLIMIENTO DE LA META | AVANCE DE PROCESOS
|  |  | Eficacia | Eficiencia | Economía | Calidad |  | Absoluto (A) | Avance Primer Trimestre | Avance Segundo Trimestre | Avance Tercer Trimestre | Avance Cuarto Trimestre | Valor de la Meta =(B/A)
1 | Actualización del Padrón Artesanal | Gerencial | x | x |  |  | Atender el 100% de las solicitudes de inscripción | 100 | 18 | 15 | 0 |  | 33%
2 | Galería Casa del Artesano | Gerencial |  |  | x |  | Generar una venta anual de 1 millón de pesos | 1000000 | 278156 | 215943 | 10000 |  | 50.41%
3 | Promoción artesanal | Gerencial |  |  | x |  | Realizar 50 actividades al año de promoción | 50 | 12 | 8 | 0 |  | 40%
4 | Día delArtesano | Gerencial |  | x |  |  | Reconocer al 100 % de los artesanos | 521 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
5 | Ferias y Exposiciones | Gerencial |  |  | x |  | 100 ferias y exposiciones al año | 100 | 26 | 25 | 0 |  | 51%
6 | Capacitación a Artesanos | Gerencial |  |  |  | x | 60 artesanos capacitados | 60 | 53 | 0 | 0 |  | 88.33%
7 | Capacitación de personal | Gerencial |  |  |  | x | personal capacitado 100% | 18 | 0 | 9 | 9 |  | 100%
[8 empty] | 100 |  |  |  |  | 0%
[8 empty] | 100 |  |  |  |  | 0%
[8 empty] | 100 |  |  |  |  | 0%
[8 empty] | 100 |  |  |  |  | 0%
[8 empty] | 100 |  |  |  |  | 0%
[8 empty] | 100 |  |  |  |  | 0%
[8 empty] | 100 |  |  |  |  | 0%
[8 empty] | 100 |  |  |  |  | 0%
[8 empty] | 100 |  |  |  |  | 0%

## Informe Cualitativo
ANEXO 4 EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y/O PROYECTOS (AVANCE CUALITATIVO)
NOMBRE DE LA ENTIDAD PÚBLICA: |  |  | Dirección de Fomento Artesanal
Del 01 de abril al 30 de junio de 2020
DESCRIPCIÓN
NO. | DENOMINACIÓN | DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DE LA EJECUCIÓN EL PROGRAMA Y/O PROYECTO
01 | Actualización del Padrón Artesanal | Durante este trimestre correspondiente a abril-junio 2020 no se ha presentado avance en esta medición, derivado de la contingencia sanitaria por Covid-19
02 | Galería Casa del Artesano | La Galería de la Casa de la Artesanía es un espacio para la exhibición y venta de piezas artesanales de las y los artesanos empadronados; tiene la finalidad de dar a conocer las diferentes técnicas que representan al municipio así como también, ser un punto de venta para activar el desarrollo económico de dicha actividad. Para que esto suceda, cada semana durante los dias martes y jueves los artesanos dejan piezas artesanales en consignación y esos mismos días se cobran las piezas que se han vendido, de esta forma tiene un ingreso constante que les permite seguir desarrollando la actividad artesanal. Durante este trimestre derivado de la contingencia sanitaria se ha mantenido un programa de limpieza y mantenimiento de espacios, la galería se ha mantenido cerrada durante dos meses y medio de este trimestre, sin embargo, durante los ultimos 15 días se ha logrado una venta de 10,000 pesos.
03 | Promoción artesanal | En este rubro tuvo la finalidad de dar a conocer la Dependencia, en ese sentido se realizaron talleres en la Casa de la Artesanía haciendo para los visitantes una experiencia de talleres como por ejemplo el de modelado de barro en torno o de cualquier otra técnica artesanal, también se gestionaron espacios en el andador independencia para la colocación de talleres artesanales trabajando en vivo y explicando las características de sus técnicas. Durante este trimestre se trabajó en la gestión directa para atraer grupos de estudiantes a la Casa de la Artesano, llevar talleres a escuelas y en colaboración con la Dirección de Turismo recibimos grupos de turistas a quienes se les mostró e invitó a trabajar en los talleres y exhibiciones para fomentar el conocimiento de las diferentes técnicas artesanales y que pudieran vivir la experiencia de realizar con sus propias manos una artesanía. Al final del trimestre se beneficiaron a 15 artesanos talleristas 473 personas
04 | Día delArtesano | La celebración de Día del Artesano programada para el 19 de marzo del 2020 se pospuso debido a las recomendaciones para la prevención de los contagios de Covid-19, sin embargo, se solicitó el espacio Patio San Pedro para llevar a cabo el evento, se realizó la selección de Artesanas y Artesanos para ser reconocidos, siendo 5 mujeres y 8 hombres para reconocer en trayectoria, 4 mujeres y 2 hombres para reconocer en innovación, 6 mujeres y 1 hombre en reconocimiento especial, se diseñaron los reconocimientos, se mandaron hacer camisas para el personal de la Casa de la Artesanía mismo que atenderían el evento. En la misma logística se realizaron llamadas a las y los artesanos para invitarlos al evento.
05 | Ferias y Exposiciones | Esta medición no presenta avance, esto derivado de la contingencia sanitaria por Covid-19.
06 | Capacitación a Artesanos | Esta medición no presenta avance, esto derivado de la contingencia sanitaria por Covid-19.
07 | Capacitación de personal | 9 empleados han recibido capacitación virtual del Curso del Sistema Nacional Anticorrupción como parte del Programa: Promoviendo la Transparencia en México.

## Hoja2 (hidden)
ESTRATÉGICO
GESTIÓN