## Informe cuantitativo trimestral
ANEXO 3: Formato para el Reporte Trimestral de Avances en Programas y Proyectos por parte de las Dependencias del gob Mpal de Sn Pedro Tlaquepaque (avances cuantitativos)
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: |  |  | Dirección de Desarrollo Agropecuario
Del 1° de Abril al 15 deJunio 2017
DENOMINACIÓN |  | TIPO DE INDICADOR | DIMENSIÓN A MEDIR |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR DE LA META |  | CUMPLIMIENTO DE LA META |  | AVANCE DE PROCESOS
|  |  | Eficacia | Eficiencia | Economía | Calidad |  | Absoluto (A) | Relativo (B) | Programado (C) | Realizado (D) | Valor de la Meta =(B/A) | Cumplimiento de la Meta =(D/C)
1 | SERVICIO: REHABILITACIÓN DE VIALIDADES RURALES Y MANTENIMIENTO, LIMPIEZA DE DRENES PARCELARIOS Y PLUVIALES | ESTRATEGICO | X | X | X | X | KILOMETROS | 103 KM DE VIALIDADES RURALES DRENES PARCELARIOS 30 KM LDRENES PLUVIALES 18.5 KM | TRIMESTRE ENERO - MARZO: VIALIDADES RURALES: 16.11 KM DRENES PARCELARIOS: 2.48 KM DRENES PLUVIALES: 3.24 KM TRIMESTRE ABRIL - JUNIO: VIALIDADES RURALES: 23.71 KM DRENES PARCELARIOS: 1.58 KM DRENES PLUVIALES: .98 KM
2 | PROYECTO: MANTENIMIENTODE MANTOS SUBTERRANEOS DEL VALLE DE TOLUQUILLA | GESTIÓN | X | X | X | X | NÚMERO DE POZOS RÚSTICOS CONSTRUIDOS | 120 | TRIMESTRE ENERO - MARZO: 20 TRIEMSTRE ABRIL - JUNIO: 30
3 | CAMPAÑA: CAMPAÑA ZOOSANITARIA PARA LA DETECCIÓN DE Brucella EN RUMIANTES | GESTIÓN | X | X | X | X | NÚMERO DE CABEZAS DE GANADO MUESTREADAS | 1000 | TRIMESTRE ENERO - MARZO: 65 TRIMESTRE ABRIL - JUNIO: 70
4 | PROYECTO: CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE SUELOS AGRICOLAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | GESTIÓN | X | X | X | X | CANTIDAD DE TONELADAS ENTREGADAS | 600 | FECHA DE INICIO DE ENTREGA 29-05-2017, CIERRE DEL REPORTE AL 15 JUNIO: 300 TONELADAS
Nota.- Este formato se elabora por cada área que conforma la entidad pública. Reproducir por cada uno de los departamentos.

## Informe cualitativo trimestral
ANEXO 4: Formato para el Reporte Trimestral de Avances en Programas y Proyectos por parte de las Dependencias del gob Mpal de Sn Pedro Tlaquepaque (avances cualitativos)
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: |  |  | Dirección de Desarrolloo Agropecuario
Del 1° de Abril al 15 de Junio de 2017
DESCRIPCIÓN
NO. | DENOMINACIÓN | DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DE LA EJECUCIÓN EL PROGRAMA Y/O PROYECTO
01 | SERVICIO: REHABILITACIÓN DE VIALIDADES RURALES Y MANTENIMIENTO, LIMPIEZA DE DRENES PARCELARIOS Y PLUVIALES. MARCO LEGAL: DE ACUERDO AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE (3), ESTRATEGIA 3.7 EN LAS LINEAS DE ACCIÓN 3.7.1, REGLAMENTO DEL CMDRSSPT CAPITULO 1, ARTICULO 5 FRACCIONES II, IV, VII. CAPITULO 3, ARTICULO 13. | REHABILITACIÓN DE VIALIDADES RURALES: ABRIL:61,300 M2 EN UNA LONGITUD DE 23.71 KM, EJIDOS BENEFICIADOS: SANTA ANITA Y LAS POMAS. MAYO: 83,700 M2 EN UNA LONGITUD DE 11.68 KM, EJIDOS BENEFICIADOS: LAS POMAS, TOLUQUILLA Y SAN SEBASTIANITO. JUNIO: 61,000 M2 EN UNA LONGITUD DE 5.47 KM, EJIDOS BENEFICIADOS: LA CALERILLA, SAN MARTÍN DE LAS FLORES Y SAN JOSÉ DE TATEPOSCO. LIMPIEZA DE DRENES PARCELARIOS: ABRIL: 210.4 M3 DE DESAZOLVE EN UNA LONGITUD DE .518 KM, EJIDOS BENEFICIADOS: SANTA ANITA. MAYO: 914 M3 DE DESAZOLVE EN UNA LONGITUD DE .48 KM, EJIDOS BENEFICIADOS: SANTA ANITA, LAS POMAS, LA CALERILLA, Y TOLUQUILLA. JUNIO: 343.2 M3 DE DESAZOLVE EN UNA LONGUITUD DE .578 KM, EJIDOS BENEFICIADOS TOLUQUILLA, LA CALERILLA Y SAN SEBASTIANITO. LIMPIEZA DE DRENES PLUVIALES: MAYO: CONFIGURACIÓN DE BORDO DEL ARROYO SECO CON 400 M3 DE PEDACERA DE CONCRETO Y MATERIAL DE LA ZONA AL CRUCE DE LA CALLE VILLA FONTANA. LIMPLIEZA Y ALINEACIÓN DE 0.60 KM DEL ARROYO SECO EN EL CRUCE DE LA CALLE CAMINO ANTIGUO A SANTA CRUZ HACIA LA VÍA DEL FECRROCARRIL GUADALAJARA - MANZANILLO. VINCULACIÓN CON LA SEDER, APOYO DE CAMA BAJA PARA TRASLADAR LA EXCAVADORA JCB (NO. ECO. 217) AL ARROYO LOS AMADORES, EN EL EJIDO DE SANTA ANITA. JUNIO: LA EXCAVADORA CON NO. ECO. 217, SE ENCUENTRA A LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, PARA EL DESAZOLVE DEL ARROYO CENTRAL. PRE - CONTINGENCIA: APOYO A LA DLELEGACIÓN DE TOLUQUILLA Y A LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MAYO: DESAZOLVE DE DREN PLUVIAL ARROYO GRANDE, EXTRAYENDO 75 M3 EN UNA LONGITUD DE 100 M, ESTO EN EL CRUCE CON LA CALLE PROLOGACIÓN MORELOS. SE RETIRO DE LA CALLE Y SE CARGARON 6 VIAJES CON UNA CANTIDAD DE 42 M3 DE DESPERDICIO DE CONCRETO DE LA CALLE MORELOS, ASÍ MISMO SE LIMPIO EL DREN DICHA CALLE DONDE POSTERIORMENTE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS CONTRUYO UN RECOLECTOR DE AGUA PLUVIAL. JUNIO: DESAZOLVE DEL DREN PLUVIAL ARROYO GRANDE, EXTRAYENDO 111 M3 EN UNA LONGITUD DE 148 M. DE LA CALLE PROLONGACIÓN MORELOS A LA CALLE DIONICIO RODRÍGUEZ. DESAZOLVE DE DREN PLUVIAL EN LA CALLE CAMINO A LA SECUNDARIA, DE LA CALLE PROLONGACIÓN MORELOS AL FRACCIONAMIENTO TULIPANES (ARROYO SECO) EXTRAYENDO 252 M3 EN UNA LONGITUD DE 140 M, EL AZOLVE SE TRASLADO AL POTRERO EL ZAPATITO, DEL EJIDO TOLUQUILLA. TRASLADO DE MATERIALES, TOTAL DEL TRIMESTRE: 100 VIAJES CON UNA CANTIDAD DE 1,400 M3 ABRIL: CAMIÓN 10: 3 VIAJES DE TIERRA PARA EL EJIDO DE SANTA ANITA. CAMIÓN 12: 7 VIAJES DE TIERRA PARA EL EJIDO DE SANTA ANITA. CAMIÓN 13: 7 VIAJES DE TIERRA PARA EL EJIDO DE SANTA ANITA. MAYO: CAMIÓN 10: 9 VIAJES DE PEDACERA DE CONCRETO AL ARROYO SECO, CONTINGENCIA EN EL FRACC. VILLA FONTANA, EN EL EJIDO LOS RANCHITOS, 4 VIAJES DE TIERRA AL EJIDO DE LAS POMAS, 4 VIAJES DE TIERRA DE LA PRESA "LA TEJA" A PARCELA EN EL EJIDO DE LOS LOS RANCHITOS, 3 VIAJES DE COMPOSTA AL EJIDO DE LOS PUESTOS. CAMIÓN 12: 11 VIAJES DE PEDACERA DE CONCRETO AL ARROYO SECO, FRACC. VILLA FONTANA, EN EL EJIDO LOS RANCHITOS, 4 VIAJES DE TIERRA DE LA PRESA "LA TEJA" A PARCELA EN ELE EJIDO DE LOS RANCHITOS, 2 VIAJES DE COMPOSTA A LOS PUESTOS. CAMIÓN 13: 9 VIAJES DE PEDACERA DE ESCOMBRO AL ARROYO SECO, CONTINGENCIA EN EL FRACC. VILLA FONTANA, EN EL EJIDO LOS RANCHITOS, 4 VIAJES DE TIERRA AL EJIDO LAS POMAS, 4 VIAJES DE TIERRA DE LA PRESA "LA TEJA" A PARCELA EN EL EJIDO DE LOS RANCHITOS, 3 VIAJES DE COMPOSTA. JUNIO: CAMIÓN 10: 1 VIAJE DE COMPOSTA AL EJIDO DE SAN JOSÉ DE TATEPOSCO, 1 VIAJE DE COMPOSTA AL EJIDO DE SAN MARTÍN DE LAS FLORES, 1 VIAJE DE COMPOSTA AL EJIDO LA CALERILLA, 2 VIAJES DE COMPOSTA AL EJIDO DE SANTA ANITA, 6 VIAJES DE DESAZOLVE DEL ARROYO GRANDE A PARCELA EN EL EJIDO DE TOLUQUILLA. CAMIÓN 12: 2 VIAJES DE COMPOSTA AL EJIDO DE LA CALERILLA, 1 VIAJE DE COMPOSTA AL EJIDO SANTA ANITA, 7 VIAJES DE DESAZOLVE DEL ARROYO GRANDE AL PARCELA EN EL EJIDO TOLUQUILLA. CAMIÓN 13: 1 VIAJEDE COMPOSTA AL EJIDO LOS PUESTOS, 2 VIAJES DE COMPOSTA AL EJIDO DE SAN MARTÍN DE LAS FLORES, 2 VIAES DE COMPOSTA AL EJIDO DE SANTA ANITA, 1 VIAJE DE COMPOSTA AL EJIDO LA CALERILLA, 3 VIAJES DE DESAZOLVE DEL ARROYO GRANDE A PARCELA EN EL EJIDO DE TOLUQUILLA.
02 | PROYECTO: MANTENIMIENTODE MANTOS SUBTERRANEOS DEL VALLE DE TOLUQUILLA MARCO LEGAL: DE ACUERDO AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE (3), ESTRATEGIA 3.7 EN LAS LINEAS DE ACCIÓN 3.7.1, REGLAMENTO DEL CMDRSSPT CAPITULO 1, ARTICULO 5 FRACCIONES II, IV, VII. CAPITULO 3, ARTICULO 13. | ABRIL: SE REALIZARON 19 POZOS DE ABSORCIÓN RUSTICOS EN EL EJIDO DE SANTA ANITA. MAYO: SE REALIZARON 13 POZOS EN EL EJIDO SANTA ANITA.
03 | CAMPAÑA: CAMPAÑA ZOOSANITARIA PARA LA DETECCIÓN DE Brucella EN RUMIANTES | ABRIL: CERRO DEL CUATRO, MIRAVALLE, 49 CABEZAS MUESTREADAS, RESULTANDO 49 CABEZAS DE GANADO NEGATIVAS A Brucella. MAYO: CERRO DEL CUATRO, MIRAVALLE 21 CABEZAS MUESTREADAS, RESULTANDO 21 CABEZAS DE GANADO NEGATIVAS A Brucella.
04 | PROYECTO: CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE SUELOS AGRICOLAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE MARCO LEGAL: DE ACUERDO AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE (3), ESTRATEGIA 3.7 EN LAS LINEAS DE ACCIÓN 3.7.1, REGLAMENTO DEL CMDRSSPT CAPITULO 1, ARTICULO 5 FRACCIONES II, IV, VII. CAPITULO 3, ARTICULO 13. | MAYO:EN CONCLUSIÓN DEL PROGRAMA DE DESAZOLVE DE LA PRESA "LA TEJA" EN EL EJIDO LOS RANCHITOS, COMO PARTE DEL PROYECTO DE CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE SUELOS AGRÍCOLAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, SE TRASLADARON 18 VIAJES CON 252 M3 DEL MATERIAL EXTRAIDO A PARCELAS EN EL MISMO EJIDO ANTES MENCIONADO. EL 29 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, SE INICIO LA DISTRIBUCIÓN DE COMPOSTA A LOS 9 EJIDOS Y LA ASOCIACIÓN GANADERA LOCAL. LOS PUESTOS: 4 VIAJES CON UN TOTAL DE 60 TONELADAS. SAN JOSÉ DE TATEPOSCO: 4 VIAJES CON UN TOTAL DE 60 TONELADAS. JUNIO: CONTINUANDO CON LA DISTRIBUCIÓN DE LA COMPOSTA: SAN MARTÍN DE LAS FLORES: 3 VIAJES CON UN TOTAL DE 45 TONELADAS. SANTA ANITA: 5 VIAJES CON UN TOTAL DE 75 TONELADAS. LA CALERILLA: 4 VIAJES CON UN TOTAL DE 60 TONELADAS.
05
06
07