## Informe cualitativo trimestral
REPORTE TRIMESTRAL DIRECCION DE ASEO PUBLICO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: ASEO PUBLICO
DE ABRIL A JUNIO DE 2018
DESCRIPCIÓN
NO. | DENOMINACIÓN | DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DE LA EJECUCIÓN EL PROGRAMA Y/O PROYECTO
1 | Rezonificación y Reasignación de rutas a las unidades | EN COORDINACIÓN CON MEDIO AMBIENTE SE DIGITALIZO TODAS LAS RUTAS DE LIMPIEZA DE TAL FORMA QUE POR PRIMERA VEZ LA DIRECCION DE ASEO PUBLICO CUENTA CON UN SISTEMA DE RUTAS DIGITALIZADAS, PARA LOS PROXIMOS MESES SE PROGRAMARA LA REASIGNACION DE RUTAS EN RELACION AL PARQUE VEHICULAR Y NECECIDADES DE CADA COLONIA. SE REASIGNAN REZONIFICACION DE 7 RUTAS
2 | Programa de operativos de limpieza . | SE REALIZO UN SISTEMA DE ATENCIÓN A LOS REPORTES DE LIMPIEZA DENTRO DE UN LAPSO NO MAYOR A 24 HRS DE RECIBIDO. ASÍ COMO IMPLEMENTAR PROCESOS PARA LA COMUNICACIÓN DE LOS MISMOS POR PARTE DE REDES SOCIALES Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES. ATENDIENDOSE 851 REPORTES , DENTRO DE LOS CUALES 257 SON DE OPERATIVO DE LIMPIEZA.
3 | Insumo para el mantenimiento y concervacion del Parque vehicular Preventivo y Correctivo. PREVENCION DE LAS UNIDADES | SE REALIZO 74 SERVICIOS PREVENTIVOS, PARA LA REDUCCION DE INCIDENCIAS DE ACCIDENTES Y/O DESCOMPOSTURAS GENERADAS POR NEGLIGENCIAS.
4 | Dignificar para incentivar . | SE REALIZO UN ESTUDIO DE MERCADO, MEDIANTE UN ANLISIS DEL FODA, VIENDO LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION DE ASEO PUBLICO, CONCLUYENDO CON LA APROBACION Y ASI MISMO FIRMANDOSE LA LICITACION EL DIA 21-02-18, PARA LA ADQUISICION DE 4 COMPACTADORES DE 21 YARDAS, 3 CAMIONETS DE 3.5 TONELADAS. PARA ENFRENTAR EL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS.
5 | llantera de Aseo Publico . | POR FALTA DE PRESUPUESTO ESTA EN ESPERA ESTE PROYECTO
6 | Servicio de Recoleccion de Basura | SE CUBREN TODAS LAS ZONAS CON UNA COBERTURA DEL 97% DE FORMA QUE EN EL SURESTE CONURBADO DE TLAQUEPAQUE EXISTEN 6 COLONIAS DONDE COMENZARA A INTERVENIR A PARTIR DE LA ENTREGA DE UNIDADES MENCIONADAS EN EL POA 4.
7 | Campaña de Separacion de residuos. | FOMENTAR UN BUEN HABITO EN LA SEPARACION DE LA BASURA, CON TALLERES EN LAS ESCUELAS, PLAZAS Y ESPACIOS PUBLICOS. ESTE PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SE ANALIZO UNA PROPUESTA DE PROYECTO PARA LA SEPARACION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS CONCLUYENDO QUE LA PROPUESTA ES INVIABLE.
8 | Servicio de Apoyo de Descacharrizacion | SE REALIZO LA DESCACHARIZACION EN 20 COLONIAS RECOLECTANDO SOLIDOS URBANOS 83 TONELADAS DE RESIDUOS Y 1,234 LLANTAS, ESTO EN COORDINACION CON A DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES, PARTICIPACION CIUDADANA, COORDINACION GENERAL DE LA CONTRUCCION DE LA COMUNIDAD, .
9 | Chofer responsable. | LOGRAMOS SATISFACTORIAMENTE TENER UN AVANCE CONCLUYENDO CON 3 INCIDENTES, ESTO GRACIAS A QUE SE TOMARON LAS MEDIDAS PREVENTIVAS NECESARIAS.

## Informe cuantitativo trimestral
REPORTE TRIMESTRAL DIRECCION DE ASEO PUBLICO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: ASEO PUBLICO . |  |  | ASEO PUBLICO EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.
| NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: | ASEO PUBLICO
DE ABRIL A JUNIO DE 2018
DENOMINACIÓN |  | TIPO DE INDICADOR | DIMENSIÓN A MEDIR |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR DE LA META |  | CUMPLIMIENTO DE LA META |  | AVANCE DE PROCESOS
|  |  | Eficacia | Eficiencia | Economía | Calidad |  | Absoluto (A) | Relativo (B) | Programado (C) | Realizado (D) | Valor de la Meta =(B/A) | Cumplimiento de la Meta =(D/C)
1 | Rezonificación y Reasignación de rutas a las unidades | cualitativo |  | X |  |  | EFICIENCIA DE COBERTURA POR RUTA | 67 | 7 | 10 | 70% | 100% | 70%
2 | Programa de operativos de limpieza. | cuantitativo | X |  |  |  | NUMERO DE REPORTES ATENDIDOS EN RELACION A 2016 | 110 | 257 | 100% | 282.7% | 100% | 282.7%
3 | Insumo para el mantenimiento y concervacion del Parque vehicular Preventivo y Correctivo. PREVENCION DE LAS UNIDADES | cualitativo |  | X |  |  | NUMERO DE FALLAS MECANICAS EN RELACION A 2016 | 433 | 74 | 10% | 32.04% | 100% | 320.4%
4 | Dignificar para incentivar . | cuantitativo |  |  |  | x | NUMERO DE ACCIONES CORRECTIVAS O PREVENTIVAS EN RELACION AL BIENESTAR COMUN DE LOS EMPLEADOS DE ASEO PUBLICO | 10 | UNIDADES 7 | 100% | 70% | 100% | 70%
5 | llantera de Aseo Publico . | cuantitativo |  |  | X |  | DINERO AHORRADO EN LLANTERAS EN RELACION AL 2016 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
6 | Servicio de Recoleccion de Basura | cuantitativo |  | x |  |  | COBERTURA DEL SERVICIO DE ASEO PUBLICO DENTRO DEL MUNICIPIO, SUPERFICIE TOTAL. | 202 | 6 | 6 | 100% | 100% | 100%
7 | Campaña de Separacion de residuos. | cuantitativo |  |  |  | X | NUMERO DE TALLERES O PROPUESTAS ORGANIZADAS PARA LA SEPARACION DE RESIDUOS | 5 | 1 | 5 | 100% | 100% | 20%
8 | Servicio de Apoyo de Descacharrizacion | cuantitativo |  | X |  |  | NUMERO DE TONELADAS Y LLANTAS RECOLECTADAS EN 2016 | TONELADAS 60 | 83 | 60 | 83% | 100% | 138.3%
[8 empty] | LLANTAS 200 | 1234 | 200 | 123.4% | 100% | 617%
9 | Chofer responsable. | cuantitativo |  |  | X |  | NUMERO DE ACCIDENTES POR IMPRUDENCIA DEL CHOFER EN RELACION AL 2016. | 16 | 3 | 50% | 96% | 100% | 192%