## Informe cualitativo trimestral
ANEXO 4: Formato para el Reporte Trimestral de Avances en Programas y Proyectos por parte de las Dependencias del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque (avances cualitativos)
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: ASEO PUBLICO
DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2018
DESCRIPCIÓN
NO. | DENOMINACIÓN | DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DE LA EJECUCIÓN EL PROGRAMA Y/O PROYECTO
1 | Rezonificación y Reasignación de rutas a las unidades | SE REASIGNARON 4 RUTAS CON LAS UNIDADES NUEVAS, ATENDIENDO LAS NECESIDADES DE CADA COLONIA.
2 | Programa de operativos de limpieza . | SE REALIZO UN SISTEMA DE ATENCIÓN A LOS REPORTES DE LIMPIEZA DENTRO DE UN LAPSO NO MAYOR A 24 HRS DE RECIBIDO. ASÍ COMO IMPLEMENTAR PROCESOS PARA LA COMUNICACIÓN DE LOS MISMOS POR PARTE DE REDES SOCIALES Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES. ATENDIENDOSE 783 REPORTES , DENTRO DE LOS CUALES 350 SON DE OPERATIVO DE LIMPIEZA.
3 | Insumo para el mantenimiento y concervacion del Parque vehicular Preventivo y Correctivo. PREVENCION DE LAS UNIDADES | SE REALIZO 41 SERVICIOS PREVENTIVOS, PARA LA REDUCCION DE INCIDENCIAS DE ACCIDENTES Y/O DESCOMPOSTURAS GENERADAS POR NEGLIGENCIAS.
4 | Dignificar para incentivar . | SE LOGRARON INSTALAR NUEVAS LUMINARIAS EN EL LOS BAÑOS DEL CORRALON , ASI COMO LA ADQUISICION DE UNA NUEVA CISTERNA DE 10 MIL LITROS PARA CONTAR CON AGUA POTABLE DE CALIDAD YA QUE CON LA QUE SE CONTABA ESTABA CONTAMINADA, LA ADUISISCION DE UNA NUEVO EQUIPO DE COMPUTO PARA EL AREA ADMINISTRATIVA , LA ENTREGA DE 214 CHALECOS FOSFORESCENTES PARA PERSONAL OPERATIVO Y 214 TENIS PARA FACILITAR LAS HERRAMINETAS DE TRABAJO NECESARIAS PARA EL PERSONAL DE ASEO PUBLICO.
5 | llantera de Aseo Publico . | POR FALTA DE PRESUPUESTO ESTA EN ESPERA ESTE PROYECTO
6 | Servicio de Recoleccion de Basura | SE CUBREN TODAS LAS ZONAS CON UNA COBERTURA DEL 99% DE FORMA QUE TODO EL MUNICIPIO SE ENCUENTRA CON EL SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA,YA QUE SE REZONIFICARON ALGUNAS ZONAS CON LAS UNIDADES NUEVAS.
7 | Campaña de Separacion de residuos. | FOMENTAR UN BUEN HABITO EN LA SEPARACION DE LA BASURA, CON TALLERES EN LAS ESCUELAS, PLAZAS Y ESPACIOS PUBLICOS. ESTEULTIMO TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SE ANALIZO UNA PROPUESTA DE PROYECTO PARA LA SEPARACION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS CONCLUYENDO QUE LA PROPUESTA ES VIABLE.
8 | Servicio de Apoyo de Descacharrizacion | SE REALIZO LA DESCACHARIZACION EN 2 COLONIAS RECOLECTANDO RESUDUOS SOLIDOS URBANOS138 TONELADAS Y 1351 LLANTAS, ESTO EN COORDINACION CON LA DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA.
9 | Chofer responsable. | LOGRAMOS SATISFACTORIAMENTE TENER UN AVANCE CONCLUYENDO CON 13 INCIDENTES, ESTO GRACIAS A QUE SE TOMARON LAS MEDIDAS PREVENTIVAS NECESARIAS.

## Informe cuantitativo trimestral
Reporte Trimestral de Avances en Programas y Proyectos por parte de las Dependencias del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque (avances cuantitativos)
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: ASEO PUBLICO . |  |  | ASEO PUBLICO EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.
| NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: | ASEO PUBLICO
DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2018
DENOMINACIÓN |  | TIPO DE INDICADOR | DIMENSIÓN A MEDIR |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR DE LA META |  | CUMPLIMIENTO DE LA META |  | AVANCE DE PROCESOS
|  |  | Eficacia | Eficiencia | Economía | Calidad |  | Absoluto (A) | Relativo (B) | Programado (C) | Realizado (D) | Valor de la Meta =(B/A) | Cumplimiento de la Meta =(D/C)
1 | Rezonificación y Reasignación de rutas a las unidades | cualitativo |  | X |  |  | EFICIENCIA DE COBERTURA POR RUTA | 67 | 4 y 6 | 10 | 100% | 100% | 100%
2 | Programa de operativos de limpieza. | cuantitativo | X |  |  |  | NUMERO DE REPORTES ATENDIDOS EN RELACION A 2016 | 110 | 783 | 100% | 711% | 100% | 711.8%
3 | Insumo para el mantenimiento y concervacion del Parque vehicular Preventivo y Correctivo. PREVENCION DE LAS UNIDADES | cualitativo |  | X |  |  | NUMERO DE SERVICIOS PREVENTIVOS | 35 | 41 | 10% | 117.1% | 100% | 117.1%
4 | Dignificar para incentivar . | cuantitativo |  |  |  | x | NUMERO DE ACCIONES CORRECTIVAS O PREVENTIVAS EN RELACION AL BIENESTAR COMUN DE LOS EMPLEADOS DE ASEO PUBLICO | 5 | 5 | 100% | 100% | 100% | 100%
5 | llantera de Aseo Publico . | cuantitativo |  |  | X |  | DINERO AHORRADO EN LLANTERAS EN RELACION AL 2016 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
6 | Servicio de Recoleccion de Basura | cuantitativo |  | x |  |  | COBERTURA DEL SERVICIO DE ASEO PUBLICO DENTRO DEL MUNICIPIO, SUPERFICIE TOTAL. | 202 | 6 | 6 | 100% | 100% | 100%
7 | Campaña de Separacion de residuos. | cuantitativo |  |  |  | X | NUMERO DE TALLERES O PROPUESTAS VIABLES ORGANIZADAS PARA LA SEPARACION DE RESIDUOS | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100%
8 | Servicio de Apoyo de Descacharrizacion | cuantitativo |  | X |  |  | NUMERO DE TONELADAS Y LLANTAS RECOLECTADAS EN 2016 | TONELADAS 60 | 138 | 60 | 230% | 100% | 230%
[8 empty] | LLANTAS 200 | 1351 | 200 | 675.5% | 100% | 675.5%
9 | Chofer responsable. | cuantitativo |  |  | X |  | NUMERO DE ACCIDENTES POR IMPRUDENCIA DEL CHOFER EN RELACION AL 2016. | 16 | 13 | 50% | 18.75% | 100% | 56.25%