## Avance trimestral
AVANCE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
NOMBRE DE LA ENTIDAD PÚBLICA: |  |  | Dirección de Desarrollo Organizacional
Del 1 de octubre al 31 de diciembre del 2018
DENOMINACIÓN |  | TIPO DE INDICADOR | DIMENSIÓN A MEDIR |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR DE LA META |  | CUMPLIMIENTO DE LA META |  | AVANCE DE PROCESOS
|  |  | Eficacia | Eficiencia | Economía | Calidad |  | Absoluto (A) | Relativo (B) | Programado (C) | Realizado (D) | Valor de la Meta =(B/A) | Cumplimiento de la Meta =(D/C)
01 | Diseño y actualización de los Manuales de procesos y procedimientos con motivo de la implementación del Sistema Municipal de control interno y Anticorrupción | Gestión |  | X |  |  | Porcentaje | 100% | 60% | 0 | 0 | 60% | #DIV/0!
02 | Conformación del Oranismo Público Descentralizado denominado "Secretaria Ejecutiva" del Sistema Municipal Anticorrupción | Gestión |  | X |  |  | Porcentaje | 100% | 70% | 0 | 0 | 70% | #DIV/0!
03 | Implementación del Sistema Municipal Anticorrupción | Gestión |  | X |  |  | Porcentaje | 100% | 50% | 0 | 0 | 50% | #DIV/0!
04 | Implementación del Sistema de Control Interno de la Administración Pública Municipal | Gestión |  | X |  |  | Porcentaje | 100% | 50% | 0 | 0 | 50% | #DIV/0!
05 | Desconcentración Administrativa Municipal | Gestión |  | X |  |  | Porcentaje | 100% | 0% | 0 | 0 | 0% | #DIV/0!
Nota.- Este formato se elabora por cada área que conforma la entidad pública. Reproducir por cada uno de los departamentos.
Gestión
Estratégico

## Grafica
| DENOMINACIÓN | ABSOLUTO (%) | RELATIVO (%)
01 | Diseño y actualización de los Manuales de procesos y procedimientos con motivo de la implementación del Sistema Municipal de control interno y Anticorrupción | 100% | 60%
02 | Conformación del Oranismo Público Descentralizado denominado "Seccretaria Ejecutiva" del Sistema Municipal Anticorrupción | 100% | 70%
03 | Implementación del Sistema Municipal Anticorrupción | 100% | 50%
04 | Implementación del Sistema de Control Interno de la Administración Pública Municipal | 100% | 50%
05 | Desconcentración Administrativa Municipal | 100% | 0%

## Evaluación trimestral
EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y/O PROYECTOS
NOMBRE DE LA ENTIDAD PÚBLICA: |  |  | Dirección de Desarrollo Organizacional
Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2018
DESCRIPCIÓN
NO. | DENOMINACIÓN | DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DE LA EJECUCIÓN EL PROGRAMA Y/O PROYECTO
01 | Diseño y actualización de los Manuales de procesos y procedimientos con motivo de la implementación del Sistema Municipal de control interno y Anticorrupción | En el tema de los manuales de procesos vigentes hasta el año 2014, se supendió la actualización de la información de los mismos por cierre de administración 2015-2018, así como atender las recomendaciones de la evaluación de los programas federales FORTAMUN y FORTALECE. En el tema del manual de procesos del sistema municipal anticorrupción se cubrió la primera etapa "Identificación de etapas de procesos y procedimientos" y se tiene previsto continuar con la segunda etapa en el año 2019 que es la del diseño de procedimientos.
02 | Conformación del Oranismo Público Descentralizado denominado "Seccretaria Ejecutiva" del Sistema Municipal Anticorrupción | No se reporta avance en razón de seguir pendiente la conformación del Organismo Público Descentralizado "Secretaria Ejecutiva del Sistema Municipal Anticorrupción" hasta en tanto se conforma el Comité Coordinador Municipal. Situación que se está previendo para el año 2019.
03 | Implementación del Sistema Municipal Anticorrupción | No se reporta avance en razón de estar pendiente la conformación del Comité Coordinador y la Secretaria Ejecutiva, situación que se prevee que se retome para el año 2019. Sin embargo, como una necesidad del Comité de Participación Social, diseñe y presente una propuesta de Reglamento Interno en el mes de diciembre del presente año, proyecto que no estába planeado su diseño en 2018.
04 | Implementación del Sistema de Control Interno de la Administración Pública Municipal | Se turnó a la Contraloría Ciudadaba el Sistema Municipal de Control Interno para su revisión, terminación, formalización, aprobación por parte de la Presidenta Municipal y turnarlo a la Secretaría para su públicación en la Gaceta Municipal. Se tiene contemplado la implementación del mismos en el año 2019. Durante este trimestre se laboró y presentó la metodología para la implementación del sistema municipal de control interno en el año 2019.
05 | Desconcentración Administrativa Municipal | No se presenta avance, en razón de no haber condiciones financieras para su implementación
Nota: Cabe aclarar en el útimo trimestre no se repota avance en los proyectos 02, 03, 04, en razón de estar supeditado a la toma de deciones de la Presidencia Municipal y de la Contraloría Ciudadana. En el tema de manualización (proyecto 01) la actualización de los manuales de procesos que están vigentes hasta 2014 se suspendió en razón de priorizar en la atención de las recomencaciones emitidas de la evaluación realizada a los programas federales FORTAMUN y FORTASEG, la cual se tuvieron que elaborar los manuales de procesos de ambos programas.
No mencionan nada respecto al POA de Actualización de los Manuales de Organización; además del POA Diseño e Impartición de pláticas en materia de corrupción tal como lo registro en los poas que entrego a la Dirección de Planeación. Por lo que se pide sea reportado éste POA en siguiente reporte trimestral.