## Avance Balizamiento
AVANCE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
NOMBRE DE LA ENTIDAD PÚBLICA: |  |  | DEPARTAMENTO DE MEJORAMIENTO URBANO
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019
DENOMINACION |  | TIPO DE INDICADOR | DIMENSIÓN A MEDIR |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR DE LA META |  | CUMPLIMIENTO DE LA META |  | AVANCE DE PROCESOS
|  |  | Eficacia | Eficiencia | Economía |  | Absoluto (A) | Relativo (B) | Programado (C) | Realizado (D) | Valor de la Meta =(B/A) | Cumplimiento de la Meta =(D/C)
1 | Balizamiento (Señalización Horizontal) | De Gestión | X |  |  | Porcentaje | 90 | 80 | 1740480 | * | 88.89% | #VALUE!
Nota.- Este formato se elabora por cada área que conforma la entidad pública. Reproducir por cada uno de los departamentos.

## Evaluación Balizamiento
EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y/O PROYECTOS
NOMBRE DE LA ENTIDAD PÚBLICA: |  |  | DEPARTAMENTO DE MEJORAMIENTO URBANO
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019
DESCRIPCIÓN
N° | DENOMINACIÓN | DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA Y/O PROYECTO
1 | Balizamiento (Señalización Horizontal) | De las 90 Colonias programadas se han realizado y ejecutado 80 en tiempo y forma quedando de la siguiente manera: Acciones realizadas y ejecutadas dentro de las 44 colonias atendidas *Balizamiento total de 1, 179 piezas, Incluye: Leyendas de Tope(73), Velocidades Maximas(39), Zona Escolar(20), Alto(34), Exclusividad(6), Otras(54), Flechas Sencillas(317), Mixtas o Dobles(14), Centros de Reunión, Rampas Discapacitados(311), Simbologia o Monogramas(311). *Balizamiento total de 35, 922 Mts. Lineales, Incluye: Linea Continua(1,782), Discontinua(1,240), Acotamiento(10), Canalizadoras(221), Delimitadoras Cajón de Estacionamiento(554), Guarnición/Machuelo Blanco o Amarillo(31, 680), Zona Peatonal de Cajón(435), *Balizamento total de 4, 634.50 Mts.², Incluye: Cebreado de Topes(2,414), Zona de Petatillo(1,836), Linea de Alto(334), Ramps de acceso para discapacitados(4), Barreras de Protección, Integraciones, Isletas, Colas de Caimán, LIneas Logaritmicas(45.5), Escalinatas entre otros(1) Apoyos Especiales *Contingencia ambiental el día 30 Junio 2019 (Domingo Granizada), con un Horario de 6:15 am a 4:10 pm., con 5 personas del área operativa (cuadrilla), donde se realizaron actividades de retiro de granizo, basura y escombro de calles y viviendas de la Colonia Rancho Blanco y La Capacha, asi mismo se atendio a las peticiones ciudadanas en ese instante en el traslado de muebles, enseres domesticos y ayudas en el reparto de información. *Apoyo a Centro Historico en la limpieza de cestos de basura del poligono de cabecera municipal *Contingencia por lluvia y encharcamiento de calles (lluvia intensa), con personal del área operativa (cuadrilla), donde se realizaron actividades de apoyo en el retiro de arboles caidos, basura y escombro de calles varias.

## Avance Señaletica Vertical
AVANCE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
NOMBRE DE LA ENTIDAD PÚBLICA: |  |  | DEPARTAMENTO DE MEJORAMIENTO URBANO
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019
DENOMINACION |  | TIPO DE INDICADOR | DIMENSIÓN A MEDIR |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR DE LA META |  | CUMPLIMIENTO DE LA META |  | AVANCE DE PROCESOS
|  |  | Eficacia | Eficiencia | Economía |  | Absoluto (A) | Relativo (B) | Programado (C) | Realizado (D) | Valor de la Meta =(B/A) | Cumplimiento de la Meta =(D/C)
1 | Señalización Vertical (Restrictiva, Preventiva e informativa) | De Gestión | X |  |  | Porcentaje | 90 | 14 | 1475631.12 | * | 15.56% | #VALUE!
Nota.- Este formato se elabora por cada área que conforma la entidad pública. Reproducir por cada uno de los departamentos.

## Evaluación Señaletica Vertical
EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y/O PROYECTOS
NOMBRE DE LA ENTIDAD PÚBLICA: |  |  | DEPARTAMENTO DE MEJORAMIENTO URBANO
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019
DESCRIPCIÓN
N° | DENOMINACIÓN | DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DE LA EJECUCIÓN EL PROGRAMA Y/O PROYECTO
1 | Señalización Vertical (Restrictiva, Preventiva e Informativa) | De las 90 Colonias programadas se han intervenido 14 con acciones concluidas y terminadas en tiempo y forma quedando de la siguiente manera: Acciones realizadas y ejecutadas dentro de las 14 Colonias atendidas: *Instalación de 4 Señalamientos SR-32 (Prohibido Circular Carga Pesada) y 1 SR-9 (Velocidad maxima 30 kms/hrs)en el Fraccionamiento Parques del Palmar. *Instalación de 1 Señalamiento SR-6 (Alto) y 1 SR-9 (Velocidad maxima 30 kms/hrs) Fraccionamiento Villa Los Cantaros *Instalación de 1 Señalamiento SR-6 (Alto) y 1 SR-9 (Velocidad maxima 30 kms/hrs) Fraccionamiento Jardines de Santa María *Instalación de 6 Señalamientos SR-32 (Prohibido Circular Carga Pesada) en el Fraccionamiento Villas del Tapatío *Instalación de 2 Señalamientos SP-33 (Zona Escolar) En la Colonia Las Liebres, Afuera Centro escolar Lopez Mateos *Instalación de 1 Señalamiento SR-9 (Velocidad maxima 30 kms/hrs) y 1 SP-33 (Zona escolar) en la Delegación de Santa Anita *Instalación de 2 Señalamientos SR-32, (Prohibido circular carga pesada), 6 SR-6 (Alto), 2 SR-9Velocidad maxima 30 kms/hrs) en la Delegación de Santa Maria Tequepexpan *Instalación de 2 Señalamiento SR-6 (Alto) y 7 SIG11-S (Flechas de sentido de circulación) *Instalación de 1 SR-9 (Velocidad maxima 30 kms/hrs) y 1 SP-33 (Zona Escolar) Colonia Lomas del 4 *Instalación de 2 Señalamiento SR-6 (Alto) y 2 SR-9 (Velocidad maxima 30 kms/hrs) Colonia El Vergel Programa Alto Uno y Uno *75 cruceros intervenidos con el Programa Alto Uno y Uno donde se integra la instalación de 150 Señales verticales restricitvas de Alto Uno y Uno en el poligono del primer cuadro de cabecera municipal y zona centro, asi mismo la Instalación de 150 Ptr´s en el poligono del primer cuadro de cabecera municipal y zona centro y por ultimo Instalación de XXX Boyas metalicas en poligono del primer cuadro de cabecera municipal y zona centro. Apoyos Especiales: *Instalación de Lonas Informativas del Programa Alto Uno y Uno, al área de Servicios Especiales y Emergencias alrededor del poligono de las instalaciones del Centro Cultural el Refugio. *Apoyo del personal, equipo, maquinaria y vehiculo de SEMOV del Edo. de Jal.para la instalación de boyas metalicas y algunos ptr´s empotrados a la banqueta. *Apoyo del personal de la Dirección de Movilidad Tlaquepaque para la logistica y avance del programa *Apoyo del personal de Centro Historico para la socialización en la instalación de ptrs y señaletica restrictiva *Contingencia ambiental el día 30 Junio 2019 (Domingo Granizada), con un Horario de 6:15 am a 4:10 pm., con 5 personas del área operativa (cuadrilla), donde se realizaron actividades de retiro de granizo, basura y escombro de calles y viviendas de la Colonia Rancho Blanco y La Capacha, asi mismo se atendio a las peticiones ciudadanas en ese instante en el traslado de muebles, enseres domesticos y ayudas en el reparto de información. *Contingencia por lluvia y encharcamiento de calles (lluvia intensa), con personal del área operativa (cuadrilla), donde se realizaron actividades de apoyo en el retiro de arboles caidos, basura y escombro de calles varias.

## Avance Eliminación Grafiti
AVANCE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
NOMBRE DE LA ENTIDAD PÚBLICA: |  |  | DEPARTAMENTO DE MEJORAMIENTO URBANO (AREA IMAGEN URBANA)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019
DENOMINACION |  | TIPO DE INDICADOR | DIMENSIÓN A MEDIR |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR DE LA META |  | CUMPLIMIENTO DE LA META |  | AVANCE DE PROCESOS
|  |  | Eficacia | Eficiencia | Economía |  | Absoluto (A) | Relativo (B) | Programado (C) | Realizado (D) | Valor de la Meta =(B/A) | Cumplimiento de la Meta =(D/C)
1 | Eliminación de Grafiti | De Gestión | X |  |  | Porcentaje | 100 | 33 | 3114314 | * | 33% | #VALUE!
Nota.- Este formato se elabora por cada área que conforma la entidad pública. Reproducir por cada uno de los departamentos.

## Evaluzación Eliminación Grafiti
EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y/O PROYECTOS
NOMBRE DE LA ENTIDAD PÚBLICA: |  |  | DEPARTAMENTO DE MEJORAMIENTO URBANO (AREA IMAGEN URBANA)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019
DESCRIPCIÓN
N° | DENOMINACIÓN | DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DE LA EJECUCIÓN EL PROGRAMA Y/O PROYECTO
1 | Eliminación de Grafiti | Se han intervenido 33 Colonias con acciones concluidas y terminadas en tiempo y forma quedando de la siguiente manera: *8, 864 Mts². Total de Eliminación de Grafiti, Incluye: El saneamiento de fachadas, bardas y muros perimetrales, monumentos varios, puentes peatonales y Asta Bandera, Se intervino principalmente en: *Las Delegaciones Municipales de San Martin de las Flores, Santa Anita, San Pedrito, Las Juntas, Fraccionamiento Vista Hermosa, Villas Los Cantaros, Villa Fontana, Colonia El Alamo, Lomas de Tlaquepaque, La Asunción, Mojonera, Canal 58, Portillo Lopez, El Tapatío, Saúz, Vergel y principalmente en Zona Centro de Tlaquepaque (Cabecera Municipal) Intervencion al Cerro del 4: *Eliminación de grafiri en muro perimetral de la Unidad Deportiva de la Colonia Nueva Santa María (Poligono de este Proyecto) *Asi mismo se elimino publicidad y todo tipo de pegatinas encontradas al paso de los alrededores de dicha unidad Apoyos Especiales *Contingencia ambiental el día 30 Junio 2019 (Domingo Granizada), con un Horario de 6:15 am a 4:10 pm., con 5 personas del área operativa (cuadrilla), donde se realizaron actividades de retiro de granizo, basura y escombro de calles y viviendas de la Colonia Rancho Blanco y La Capacha, asi mismo se atendio a las peticiones ciudadanas en ese instante en el traslado de muebles, enseres domesticos y ayudas en el reparto de información. *Contingencia por lluvia y encharcamiento de calles (lluvia intensa), con personal del área operativa (cuadrilla), donde se realizaron actividades de apoyo en el retiro de arboles caidos, basura y escombro de calles varias.

## Avance Reh. Espacios Públicos
AVANCE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
NOMBRE DE LA ENTIDAD PÚBLICA: |  |  | DEPARTAMENTO DE MEJORAMIENTO URBANO (AREA IMAGEN URBANA)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019
DENOMINACION |  | TIPO DE INDICADOR | DIMENSIÓN A MEDIR |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR DE LA META |  | CUMPLIMIENTO DE LA META |  | AVANCE DE PROCESOS
|  |  | Eficacia | Eficiencia | Economía |  | Absoluto (A) | Relativo (B) | Programado (C) | Realizado (D) | Valor de la Meta =(B/A) | Cumplimiento de la Meta =(D/C)
1 | Rehabilitación de Espacios Públicos | De Gestión | X |  |  | Porcentaje | 100 | 27 | 3114314 | * | 27% | #VALUE!
Nota.- Este formato se elabora por cada área que conforma la entidad pública. Reproducir por cada uno de los departamentos.

## Evaluazción Reh. Espacios Públi
EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y/O PROYECTOS
NOMBRE DE LA ENTIDAD PÚBLICA: |  |  | DEPARTAMENTO DE MEJORAMIENTO URBANO (AREA IMAGEN URBANA)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019
DESCRIPCIÓN
N° | DENOMINACIÓN | DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DE LA EJECUCIÓN EL PROGRAMA Y/O PROYECTO
1 | Rehabilitación de Espacios Públicos | Se han intervenido 27 Colonias con acciones concluidas y terminadas en tiempo y forma quedando de la siguiente manera: *3, 025.25 Mts.² Totales de Rehabilitación de Espacios Públicos donde se Incluye lo siguiente: 785 Piezas de caleo y/o pintado de postes, luminarias, bolardos y arbolado 659 Piezas de pintado de puertas, bancas, cestos de basura, jardineras, macetones, juegos de mesa y sillas 181 Piezas de pintado de juegos rusticos (resbaladillas, columpios, sube y baja, pasamanos) Se intervino en: *Delegación Municipal de las Juntas, Loma Bonita Ejidal, Colonia Canal 58, Guadalupe Ejida, Ojo de Agua, Lomas del 4, Salvador Portillo Lopez, Fraccionamiento Infonavit Revolución, El Alamo, Alberos Residencial, Foviste Miravalle, Parques Santa María y principalmente en Zona Centro Tlaquepaque (Cabecera Municipal) Apoyos Especiales *Contingencia ambiental del dia 30 Junio 2019 (Domingo Granizada), con un horario de 6:15 am a 4:10 pm., con 5 personas del area operativa (cuadrilla), donde se realizaron actividades de retiro de granizo, basura y escombro de calles y viviendas de la Colonia Rancho Blanco y la Capacha, asi mismo se atendio a las peticiones ciudadanas en ese instante en el traslado de muebles, enseres domesticos y ayudas en ele reparto de información. *Contingencia por lluvia y encharcamiento de calles (lluvia intensa), con personal del área operativa (cuadrilla), donde se realizaron actividades de apoyo en el retiro de arboles caidos, basura y escombro de calles varias.

## Avance Retiro Publicidad
AVANCE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
NOMBRE DE LA ENTIDAD PÚBLICA: |  |  | DEPARTAMENTO DE MEJORAMIENTO URBANO (AREA IMAGEN URBANA)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019
DENOMINACION |  | TIPO DE INDICADOR | DIMENSIÓN A MEDIR |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR DE LA META |  | CUMPLIMIENTO DE LA META |  | AVANCE DE PROCESOS
|  |  | Eficacia | Eficiencia | Economía |  | Absoluto (A) | Relativo (B) | Programado (C) | Realizado (D) | Valor de la Meta =(B/A) | Cumplimiento de la Meta =(D/C)
1 | Retiro de Propaganda o Publicidad (No Autorizada) | De Gestión | X |  |  | Porcentaje | 100 | 13 | 1965 | * | 13% | #VALUE!
Nota.- Este formato se elabora por cada área que conforma la entidad pública. Reproducir por cada uno de los departamentos.

## Evaluazción Retiro Publicidad
EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y/O PROYECTOS
NOMBRE DE LA ENTIDAD PÚBLICA: |  |  | DEPARTAMENTO DE MEJORAMIENTO URBANO (AREA IMAGEN URBANA)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019
DESCRIPCIÓN
N° | DENOMINACIÓN | DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DE LA EJECUCIÓN EL PROGRAMA Y/O PROYECTO
1 | Retiro de Propaganda o Publicidad (No Autorizada) | Se han intervenido 13 Colonias con acciones concluidas y terminadas en tiempo y forma quedando de la siguiente manera: *17, 940 Mts. Lineales Totales de Retiro de Propaganda o Publicidad No Autorizada, Incluye: retiro de pegatinas de todo tipo, calcamonias, banners publicitarios, lonas, carteles, espectaculares varios instalados en mobiliario urbano, casetas telefonicas, arbolado, muros, bardas y fachadas. Se intervino principalmente en: *Polígono del primer cuadro de Centro Historico (cabecera municipal), Delegaciones de San Martin de las Flores, Santa Anita, Fraccionamiento Villa Fontana y Colonia Nueva Santa María Intervención del Cerro del 4 *Eliminación de Propaganda o Publicidad no Autorizada sobre los alrededores de la Unidad Deportiva de la Colonia Nueva Santa María Apoyos Especiales *Contingencia ambiental el dia 30 de Junio 2019 (Domingo Granizada), con un horario de 6:15 am a 4:10 pm,con 5 personas del área operativa (cuadrilla), donde se realizaron actividades de retiro de granizo, basura y escombro de calles y viviendas de la colonia Rancho Blanco y La Capacha, asi mismo se atendió a las peticiones ciudadanas en ese instante en el traslado de muebles, enseres domesticos y ayudas en el reparto de información. *Limpieza de 85 cestos de basura localizados alrededor del poligono de centro historico (cabecera municipal) *Contingencia por lluvia y encharcamiento de calles (lluvia intensa), con personal del área operativa (cuadrilla), donde se realizaron actividades de apoyo en el retiro de arboles caidos, basura y escombro de calles varias.