## Informe cuantitativo trimestral
ANEXO 3 AVANCE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (AVANCE CUANTITATIVO)
NOMBRE DE LA ENTIDAD PÚBLICA: |  |  | DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN LABORAL
Del 1° de julio al 30 de septiembre de 2019
DENOMINACIÓN |  | TIPO DE INDICADOR | DIMENSIÓN A MEDIR |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR DE LA META |  | CUMPLIMIENTO DE LA META |  | AVANCE DE PROCESOS
|  |  | Eficacia | Eficiencia | Economía | Calidad |  | Absoluto (A) | Relativo (B) | Programado (C) | Realizado (D) | Valor de la Meta =(B/A) | Cumplimiento de la Meta =(D/C)
01 | Servicio de Promoción Laboral | Estratégico |  | X |  |  | Brindar el servico de Bolsa de Trabajo a 3,000 ciudadanos | 3,000 | 2,144
02 | Infraestructura, modalidad de Desarrollo Comunitario, de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Estratégico |  | X |  |  | Beneficiar a 300 personas | 300 | 0
03 | Programa de Capacitación para el Empleo y Autoempleo | Estratégico |  | X |  |  | Beneficiar a 300 personas | 300 | 0
04 | Digitalización de la Bolsa de Trabajo del Municipio de San Pedro Tlaquepaque | Estratégico |  | X |  |  | 1 página web | 1 | 1
05 | Participación en los Programas Federales y/o Estatales de Empleo Temporal | Estratégico |  | X |  |  | Beneficiar a 60 ciudadanos descupados | 60 | 200
06 | Participación en el programa Jovenés Construyendo el Futuro | Estratégico |  | x |  |  | Beneficiar a 50 ciudadanos sin empleo | 50 | 30 |  |  |  |  | ppllpp
Nota.- Este formato se elabora por cada área que conforma la entidad pública. Reproducir por cada uno de los departamentos.

## Informe cualitativo trimestral
ANEXO 4 EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y/O PROYECTOS (AVANCE CUALITATIVO)
NOMBRE DE LA ENTIDAD PÚBLICA: |  |  | DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN LABORAL
Del 1° de julio al 30 de septiembre del 2019
DESCRIPCIÓN
NO. | DENOMINACIÓN | DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DE LA EJECUCIÓN EL PROGRAMA Y/O PROYECTO
01 | Servicio de Promoción Laboral | Durante este trimestre se atendió a 372 buscadores y buscadoras de empleo, de los cuales 202 fueron mujeres y 170 fueron hombres, en promedio mensualmente se ofertaron 2,905 vacantes, en total tenemos 125 empresas registradas que de forma periódica nos envían sus vacantes para ser promovidas por el Departamento de Promoción Laboral. Mensualmente participamos en reuniones con dos grupo; Grupo RETO y Reunión de Sistemas, a los que asisten encargados de Recursos Humanos y/o Reclutamiento de diversas empresas del área metropolita, cuyo objetivo es compartir vacantes y ofertar servicios para un reclutamiento efectivo, esta actividad ha representado un excelente medio para dar a conocer los Servicios de la Bolsa de Trabajo de este Ayuntamiento.
02 | Infraestructura, modalidad de Desarrollo Comunitario, de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | En proceso de consulta de Reglas de Operación
03 | Programa de Capacitación para el Empleo y Autoempleo | En espera de oficio de respuesta de suficiencia presupuestal
04 | Digitalización de la Bolsa de Trabajo del Municipio de San Pedro Tlaquepaque | La Plataforma Digital de Promoción Laboral fue entregada, realizamos pruebas piloto con buscadores de empleo y empresas para validar el funcionamiento correcto. Solicitamos al área de Comunicación Social el diseño para hacer una campaña de promoción para impulsar el uso de la plataforma.
05 | Participación en los Programas Federales y/o Estatales de Empleo Temporal | Durante el trimestre se beneficiaron a 200 personas a través del Programa de Empleo Temporal “Jalisco Retribuye 2019” con dos proyectos: 1) Proyecto “Limpieza Profunda y Mantenimiento General del Centro Histórico – Tlaquepaque Pueblo Mágico”, 2) Proyecto “Mantenimiento de Parques y Jardines Municipales”. Se realizaron actividades administrativas, como el control de asistencia, el reporte de asistencias, la recepción de firmas por pago de nómina, la capacitación y conformación de Contralorías Sociales, los reportes de avances mensuales y finales de cada proyecto, entre otras actividades administrativas, realizadas en coordinación con el Servicio Nacional de Empleo y la Secretaria del Trabajo y Previsión Social. Cabe mencionar que de forma interna este proyecto se realizó en colaboración con la Dirección de Parques y Jardines y la Jefatura de Centro Histórico, quienes llevaron a cabo las actividades operativas del proyecto. Se emitió un oficio de solicitud para continuar con la 2da etapa del Programa, con el objetivo de dar continuidad a los proyectos planteados. Misma que fue aprobada, por lo tanto el municipio a partir del próximo mes será beneficiado por un periodo de tres meses más.
06 | Participación en el programa Jovenés Construyendo el Futuro | Actualmente contamos con 18 planes de capacitación registrados (esta actividad es realizada por la Unidad de Gestión de Recursos Federales, Estatales y del Sector Privado). Tenemos 24 becarios distribuidos en los siguientes centros de trabajo; Consejo Municipal Contra las Adicciones de San Pedro Tlaquepaque, Coordinación de Fomento Artesanal, Coordinación de Programas Sociales, Dirección Administrativa de Servicios Médicos de San Pedro Tlaquepaque, Dirección de Desarrollo Agropecuario “Agro-negocios y Unidades Cooperativas, Dirección de Desarrollo Agropecuario “Apoyo al Campo”, Dirección de Turismo, Dirección de Servicios Médicos Municipales Unidad Médica, Unidad de Gestión de Recursos Federales, Estatales y del Sector Privado y Unidad de Inversión y Emprendimiento. Constantemente monitoreamos las notificaciones para nuevos ingresos, concertamos la entrevista entre tutor y becario para registrar en sistema el alta o baja del becario. Mensualmente verificamos la realización de reportes en sistema por parte de tutores y becarios y brindamos atención a cualquier otra incidencia.