## Hoja1
PLANEACIÓN OCTUBRE-DICIEMBRE2016
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: | Coordinación de Desarrollo Economico y Combate a la Desigualdad
ÁREA: | Desarrollo Agropecuario
NOMBRE DE LA ACCIÓN | MES OCTUBRE | AVANCE OCTUBRE | AVANCE NOVIEMBRE | AVANCES DICIEMBRE
Rehabilitación permanente de infraestructura rural | Vialidades Rurales | Se trabajo en los Ejidos de: San Martín de las Flores 10,000m2 y1Km (lineales), Toluquilla 15,000m2 y 1.5Km, Las Pomas 25,600m2 y 2.4Km, Santa Anita 25,600 y 2.2Km, Total: 76,200m2 en 7.1 km (lineales). | Se trabajo en los Ejidos de: Santa Anita 4,800m2 y .4Km (lineales), La Calerilla 10,200m2 y 1Km, San Sebastianito 6,400m2 y .8Km, Toluquilla 8,400m2 y .85Km, Los Ranchitos 25,200m2 y 2.8Km, Total: 55,000m2 en 5.85Km (lineales). | Se trabajo en los ejidos de San Sebastianito 17,000m2, 1.75Km, Los Ranchitos 15,000m2, .3Km, Totales:32,000m2 y 2.05Km (lineales).
| Drenes Parcelarios y Pluviales | Se trabajo en el Ejido de Santa Anita133.6m3 de desazolve parcelario / Arroyo seco: Reforzamiento de bordo y reacomodo de material en talud interno del canal: 490 m3 en una distancia de 940m | Se trabajo en los Ejidos de Santa Anita 180m3 , La Calerilla 32m3, totales: 212m3 de desazolve parcelario / Arroyo Seco, Toluquilla 560m3 en una distancia de 70m | Se trabajo en el Ejido de Sanata Anita Canal de Loreto 405.6m3 de desazolve parcelario en 507m de longuitud / Arroyo Seco, Toluquilla 3,180m3 en una longuitud de 53m.
Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de San Pedro Tlaquepaque | Reuniones ordinarias y extraordinarias | Reunión en la Casa Ejidal de San José Tateposco 11 de Octubre | Reunión en el patio del Museo Pantaleón Panduro el 15 de Noviembre | Reunión en la Casa Ejidal de Toluquilla el 13 de Diciembre
Consejo Distrital de Desarrollo Rural Sustentable | Reuniones ordinarias y extraordinarias | Reunión en Zapotlanejo el día 27 | Reunión en Acatlán de Juarez el día 24 | Reunión en Zapopan el día 8
Campaña Zoosanitaria | Muestreo de ganado rumiante de zonas periurbans y rurales del municipio para detección de Brucella | Se trabajo en el Ejido de San Sebastianito, 33 animales negativos, 2 positivos | Se trabajo en el Ejido de San Sebastianito 24 negativos, 2 positivos | Se trabajo en el ejido de San Sebastianito, 9 negativos, 4 positivos.
Capacitaciones | Cusrsos Teorico-Practicos | Curso para la elaboración de Caldos Minerales Admitidos para la producción organica en la nutrición dede plantas y control de plagas y enfermedades impartido por el Ing. albrto distancia Barragan de la Secretaria de Desarrollo rural de Jalisco
Exposiciones y Ferias | Participación en exposiciones y ferias a nivel municipal y estatal | Participación de los productores de Conejo y Codorniz en el Pabellón Gastronomico de Sabores Magicos de Jalisco dentro de la Feria de las flores de la Secretaria de Desarrollo Rural de Jalisco. / Visita a la Expo Agro-Alimentaria Guanajuato 2016 en la Ciudad de Irapuato
Mejoramiento de Suelos | Incorporación de 600 toneladas de composta en 600 has del municipio | Se distribuyeron 100 tons de composta entre los Ejidos de Las Pomas y La Calerilla | se distribuyeron 200 tons de composta entre los Ejidos de Toluquilla, Los Ranchitos, Santa Anita y La Calerilla | Se distribuyeron 300 tons de composta en los Ejidos de Los Puestos, san José Tateposco, San Sebastianito y La Calerilla
Unidad de Cooperativas y Asociasionismo | Desarrollo de grupos organizados. | Integración y elaboración del proyecto ladrillero en conjunto con la Dirección de Medio Ambiente / Contacto con CITSIA en apoyo a los productores de higo del Ejido de Santa Anita para su capacitación en la elaboración de conservas. | Notificación de apoyo a 2 grupos organizados del sector agropecuario de San Pedro Tlaquepaque (Herbolaria de San Martín de las Flores y los Productores de Higo de Santa Anita.
COMENTARIOS: