## Informe cuantitativo
ANEXO 3 AVANCE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (AVANCE CUANTITATIVO)
NOMBRE DE LA ENTIDAD PÚBLICA: | [6 empty] | Direción de Desarrollo Organizacional
Del 1° de enero al 31 de marzo de 2020
DENOMINACIÓN |  | TIPO DE INDICADOR | DIMENSIÓN A MEDIR |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR DE LA META ANUAL | CUMPLIMIENTO DE LA META | CUMPLIMIENTO DE LA META | CUMPLIMIENTO DE LA META | CUMPLIMIENTO DE LA META | AVANCE DE PROCESOS
|  |  | Eficacia | Eficiencia | Economía | Calidad |  | Absoluto (A) | Avance Primer Trimestre | Avance Segundo Trimestre | Avance Tercer Trimestre | Avance Cuarto Trimestre | Valor de la Meta =(B/A)
1 | Actualización de Manuales de Organización | Gestión |  | X |  |  | Manuales realizados | 7 | 0 | 0 |  |  | 0%
2 | Actualización del Manual de Procesos y Procediminetos vigente al año 2014 | Gestión |  | X |  |  | Manuales realizados | 7 | 0 | 0 |  |  | 0%
3 | Proyectos de Innovación Gubernamental en la Estructura del Municipio | Gestión |  | X |  |  | Revisión de Reglamento | 100 | 15 | 35 |  |  | 50%
4 | Actualización de Manuales de Perfiles de puestos | Gestión |  | X |  |  | Manuales realizados | 7 | 0 | 0 |  |  | 0%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

## Informe Cualitativo
ANEXO 4 EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y/O PROYECTOS (AVANCE CUALITATIVO)
NOMBRE DE LA ENTIDAD PÚBLICA: |  |  | Dirección de Desarrollo Organizacional
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2020
DESCRIPCIÓN
NO. | DENOMINACIÓN | DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DE LA EJECUCIÓN EL PROGRAMA Y/O PROYECTO
01 | Actualización de Manuales de Organización | Se han intervenido en 4 áreas del Ayuntamiento. 1.- Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental. 2.- Sindicatura. 3.- Tesorería. 4.- Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad. Las acciones que se han realizodo son reuniones con los titulares de cada área, visitas, mesas de trabajo, entrevistas y retroalimentaciones para definir atribuciones, organigramas, objetivos, introducciones, presentación, diseño, portada, créditos, acomodo conforme a los artículos del Reglamento de Gobierno, leyes y formatos aplicables, visto bueno de las áreas y definición de cambios estructurales por los proyectos de reforma al reglamento. Además revisamos el manual que estaba vigente, el reglamento de gobierno y la Administración Pública de San Pedro Tlaquepaque, en las jefaturas se desglosaron sus atribuciones para que fueran mas explicita y simples, además de que se desarrollaron los Organigramas de cada Dirección de acuerdo a la Plantilla autorizada 2020. En manual de Organización de la Sindicatura están la fase de revisión, se trabajo haciendo reuniones con los titulares de las direcciones y jefaturas para la definición de sus atribuciones, cada una apegadas a la normatividad aplicable. En la Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad falta por terminar de definir las atribuciones de las áreas de inversión y emprendimiento, Unidades Cooperativas y Turismo. El Manual de Organización de la Tesorería Municipal está casi por concluir, se tuvo reuniones con los titulares de las áreas (Directores y Jefes) para el rediseño de de sus atribuciones, algunas de ellas se hicieron desde cero ya que no contábamos con un antecedente de base.
02 | Actualización del Manual de Procesos y Procediminetos vigente al año 2014 | Se han intervenido en 4 áreas del Ayuntamiento. 1.- Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental. 2.- Sindicatura. 3.- Tesorería. 4.- Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad. Las acciones que se han realizodo son reuniones con los titulares de cada área para revisar los procesos y procedimientos, con detalles como, información en el formato oficial, corregir la ortografía y redacción, examinar la frecuencia y secuencia, elaborar descripciones congruentes con el título del proceso, que los titulo reflejen la acción, revisar que los responsables de los procesos realmente lo sean y que aparezcan en la plantilla, realizar el flujo-grama de cada proceso, entender y ser capaz de relatar cada uno de los procesos, relatar entradas y salidas, y un cuadro con los análisis de los riesgos. Así mismo, trabajamos los procesos generales que le aplicarán a todas las dependencias. 1. Control de correspondencia. 2. Cumplimiento de las obligaciones de transparencia, enviado a la Unidad de Transparencia, estar al pendiente de su respuesta. 3. Control de asistencias e incidencias, enviar a la Dirección de Recursos Humanos. 4. Elaboración de la agenda mensual de actividades listo. 5. Cumplimiento de las obligaciones con la Dirección General de Políticas Públicas, enviarlos para revisión. 6. Administración y control de inventario de bienes, enviar a la Dirección de Patrimonio. 7. Administración del fondo revolvente, enviar a la Dirección de Egresos. 8. Gestión de requisiciones de insumos, bienes o servicios, enviar a la Dirección de Proveeduría. 9. Administración y conservación del archivo, enviar a la Dirección de Archivo General. 10. Evaluación del desempeño del personal, enviar a la Dirección de Recursos Humanos. 11. Planeación, ejecución e informes de avances de actividades, listo. En la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental el manual de procesos y procedimientos entro a la fase de revisión y validación por parte de las áreas involucradas, cotejamos que cada proceso coincidiera con sus atribuciones, se le reviso la ortografía y la redacción de los procesos, además de que se le agrego la entrada y salida como los riesgos de los procesos. En la Sindicatura la mayoría de sus áreas se ha concluido con la actualización y diseño de los procesos por lo que entro en fase de revisión en la redacción, ortografía y riegos, quedando pendiente de terminar con las áreas la coordinación de la Sindicatura y las actividades del Síndico. En la Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad se han elaborado la mitad de sus procesos y falta la retroalimentación por parte de las áreas de la otra mitad para que pasen a revisión por la Dirección de Desarrollo Organizacional. La Tesorería Municipal su manual de procesos está en fase de revisión por medio de la Dirección, se trabajo en visitas de campo donde las áreas retroalimentaban los procesos se hacían observaciones y diseñaban procesos nuevos.
03 | Proyectos de Innovación Gubernamental en la Estructura del Municipio | Se ha revisado el 50 por ciento de las atribuciones de las áreas que conforman la Administración Pública Municipal y la estructura de las mismas. Se pretende estár concluyendo los hayasgos con la presentación de proyectos de reforma al Reglamento. Actualmente se cuenta con un documento por presentar a la Sindicatura, para formular diversos cambios a la estructura organizacional del Ayuntamiento. Así como diversas incluiones y mejoras en las atribuciones de cada una de las áreas.
04 | Actualización de Manuales de Perfiles de puestos | Se han intervenido en 4 áreas del Ayuntamiento. 1.- Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental. 2.- Sindicatura. 3.- Tesorería. 4.- Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad. Las acciones que se han realizodo son reuniones con los titulares de cada área para llenar cada uno de los apartados del formato, que no quede ninguno vacio, determinar en base a la plantilla los puestos que le reportan, es obligatorio cotejar con la plantilla 2020, exponer la descripción de puesto que refleje las acciones para las que son creados, teniendo un vínculo dependiendo al puesto y al área que se encuentre, determinar funciones generales y funciones específicas: Por ejemplo, un Director. Funciones Generales (Qué hace un Director “no importa el área), Funciones Especificas (Qué hace el Director de Desarrollo Organizacional), Determinar pisos mínimos de funciones generales. Para la realización de los perfiles de puesto se tomo de base el manual 2017, se ingreso a la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental, la Dirección de Desarrollo Organizacional trabajo primero en sus propios perfiles, después se entraron a las demás áreas de la Coordinación se entrevisto a los Directores y Jefes determinando su objetivo, funciones especificas, la experiencia laboral que necesita el puesto y los requerimientos necesarios para cubrir el puesto que desempeñan y la de sus subordinados, además de los demás aspectos que cuenta el perfil de puesto. En la Sindicatura se ha trabajado con los titulares y enlaces asignados en la realización de sus perfiles de puestos, se revisa las actividades y la plantilla autorizada para la realización del mismo. La Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad en cuanto a sus perfiles de puesto se siguen teniendo mesas de trabajo y de algunas áreas ya se tiene la información con la cual se está trabajando. La Tesorería Municipal en el manual de puestos esta terminado y en fase de revisión por las áreas, este al igual que los anteriores se ha trabajando con visitas a campo donde se le entrevista a los titularles sobre sus actividades como Director o Jefe y las actividades de sus subordinados, para así conseguir un manual actualizado y funcional.

## Hoja2 (hidden)
ESTRATÉGICO
GESTIÓN