## Informe cualitativo trimestral
ANEXO 4: Formato para el Reporte Trimestral de Avances en Programas y Proyectos por parte de las Dependencias del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque (avances cualitativos)
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: ASEO PUBLICO
Del 1° de Octubre al 30 de Diciembre de 2017
DESCRIPCIÓN
NO. | DENOMINACIÓN | DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DE LA EJECUCIÓN EL PROGRAMA Y/O PROYECTO
01 | Proyecto dignificar para incentivar . | DESDE EL PRIMER TRIMESTRE SE FINALIZO CON EL PROYECTO PINTADO Y RENOVANDO CERCA DE 800 m² EN LAS INSTALACIONES DE ASEO PÚBLICO (CORRALON), SE INSTALARON 3 REGISTROS PLUVIALES PARA EVITAR INUNDACIONES, 1 JARDINERA, REHABILITACION DE LOS CONTENEDERORES, DE LA MISMA MANERA SE REALIZO UNA CAMPAÑA DE VACUNACION EN LAS INSTALACIONES DE ASEO PUBLICO EN LA CUAL SE VACUNARON APROXIMADAMENTE 200 EMPLEADOS, CONCLUYENDO CON EL PROYECTO A UN 100%.
02 | Proyecto para llantera de Aseo Publico . | POR FALTA DE PRESUPUESTO ESTA EN ESPERA ESTE PROYECTO
03 | Profesionalizacion de barrido manual . | ESTE PROYECTO YA SE ENCUENTRA AL 100% DE AVANCE.
04 | Campaña de Separacion de residuos solidos urbanos. | SE REHABILITARON LOS CONTENEDORES Y EN COORDINACION CON MEDIO AMBIENTE SE CUENTA CON PERSONAL CAPACITADO PARA DAR TEMAS SOBRE LA SEPARACION DE RESIDUOS SOLIDOS, ESTO CON EL FIN DE CONCIENTIZAR A LA CIUDADANIA; ESTAMOS ACTUALMENTE A LA ESPERA DE ALGUN RECOLECTOR QUE TOME EL COMPROMISO DE DISPONER DE LOS RESIDUOS.
05 | Proyecto para habilitar carritos de Barrido para zona centro. | TENEMOS UN AVANCE DEL 100%, MISMOS QUE SE ENCUENTRAN EN FUNCIONAMIENTO
06 | Proyecto de prevension en las unidades de aseo publico. | LOGRAMOS SATISFACTORIAMENTE TENER UN AVANCE, CONCLUYO CON MÁS DE 50 MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS, REDUCIENDO DESCOMPOSTURAS EN UN 440 %, GRACIAS AL OPORTUNO SERVICIO DE PREVENCIÓN OPTIMIZANDOS TIEMPOS Y RECURSOS
07 | Programa de chofer responsable. | LOGRAMOS SATISFACTORIAMENTE TENER UN AVANCE CONCLUYENDO CON 16 INCIDENTES, ESTO GRACIAS A QUE SE TOMARON LAS MEDIDAS PREVENTIVAS NECESARIAS
8 | Proyecto de rezonificacion , reasignacion de rutas a las unidades . | ESTE PROYECTO YA SE ENCUENTRA AL 100% DE AVANCE.
9 | Programa de operativos de limpieza . | SE REALIZO UN SISTEMA DE ATENCIÓN A LOS REPORTES DE LIMPIEZA DENTRO DE UN LAPSO NO MAYOR A 24 HRS DE RECIBIDO. ASÍ COMO IMPLEMENTAR PROCESOS PARA LA COMUNICACIÓN DE LOS MISMOS POR PARTE DE REDES SOCIALES Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES. ATENDIENDOSE 896 REPORTES , DENTRO DE LOS CUALES 269 SON DE OPERATIVO DE LIMPIEZA ESTO ES UN AVANCE DEL 814%. TANTO RECIBIDOS COMO ATENDIDOS.

## Informe cuantitativo trimestral
ANEXO 3: Formato para el Reporte Trimestral de Avances en Programas y Proyectos por parte de las Dependencias del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque (avances cuantitativos)
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: ASEO PUBLICO . |  |  | ASEO PUBLICO EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.
| NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: | ASEO PUBLICO
Del 1° de Octubre al 30 de Diciembre de 2017
DENOMINACIÓN |  | TIPO DE INDICADOR | DIMENSIÓN A MEDIR |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR DE LA META |  | CUMPLIMIENTO DE LA META |  | AVANCE DE PROCESOS
|  |  | Eficacia | Eficiencia | Economía | Calidad |  | Absoluto (A) | Relativo (B) | Programado (C) | Realizado (D) | Valor de la Meta =(B/A) | Cumplimiento de la Meta =(D/C)
1 | Proyecto dignificar para incentivar . | cualitativo |  |  |  | x | numero de espacios públicos dignificados en relación a los que se encontraron en el año 2016 | 8 espacios por rehabilitar. | 8 espacios rehabilitados . | 8 espacios | 8 espacios | 100% | 100%
2 | Proyecto para llantera de Aseo Publico . | cuantitativo |  |  | x |  | Dinero ahorrado en llanteras en relación al 2016 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
3 | Profesionalizacion de barrido manual . | cualitativo |  |  |  | x | Numero de encargados de barrido manual capacitados en relación a 2016,se realizo la gafetizacion | 47 | 47 personas | 47 personas | 47 personas | 100% | 100%
4 | Campaña de Separacion de residuos solidos urbanos. | cuantitativo |  |  |  | x | Numero de escuelas proyectadas para separar basura en relación con las que ya separan basura. | 5 | 0 escuelas | 0 escuelas | 0 | 0% | 0%
5 | Proyecto para habilitar carritos de Barrido para zona centro. | cuantitativo | x |  |  |  | % de aumento de carritos en barrido manual en relación con los existentes | 7 | 7 carritos rehabilitados | 7 carritos | 100% | 100% | 100%
6 | Proyecto de prevension en las unidades de aseo publico. | cuantitativo |  | x |  |  | numero de fallas mecanicas en relación a 2016 | 433 | 191 | 10% | 44.11% | 100% | 440%
7 | Programa de chofer responsable. | cuantitativo |  |  | x |  | numero de fallas mecanicas y accidentes en relacion al 2016 | 16 | 16 | 100% | 0% | 100% | 0%
8 | Proyecto de rezonificacion , reasignacion de rutas a las unidades . | cuantitativo |  |  | x |  | numero de rutas en distitas zonas reducidas en relación a 2016 | 67 | 13 | 10 rutas | 13 | 100% | 130%
9 | Programa de operativos de limpieza . | cuantitativo | x |  |  |  | numero de reportes atendidos en relacion a 2016 | 110 | 896 | 100% | 814.5% | 100% | 814.6%