## Hoja1
FECHA | COLONIA Y/O DELEGACIÓN | CALLES | ENTRE LAS CALLES | AVANCE m²
2019-07-01 | LA CAPACHA | C. CALZADA LOMAS | C. XOCHIMILCO Y CALZ. MONTEMORELOS | 44
2019-07-01 | GUAYABITOS | C. LIBERTAD | C. 1RO DE ENERO Y C. 8 DE JULIO | 38
2019-07-01 | EL ORGANO | C. MAGNOLIA | C. FLOR Y C. NARDO | INICIAN
2019-07-02 | LA CAPACHA | C. CALZADA LOMAS | C. CALZ. XOCHIMILCO Y C. CALZ. DELICIAS | 38
2019-07-02 | EL ÁLAMO | C. CALZADA XOCHIMILCO | AV. NIÑOS HEROES Y C. PARRAS | 25
2019-07-02 | SAN PEDRITO | C. POZA RICA | C. TLACOTALPAN Y C. SALTO DEL AGUA | 23
2019-07-02 | EL ORGANO | C. MAGNOLIA | C. FLOR Y C. NARDO | INICIAN
2019-07-03 | LA CAPACHA | C. CALZADA LOMAS | C. CALZ. XOCHIMILCO Y C. CALZ DELICIAS | 55
2019-07-03 | EL ÁLAMO | C. CALZADA XOCHIMILCO | AV. NIÑOS HEROES Y C. PARRAS | 23
2019-07-03 | SAN PEDRITO | C. POZA RICA | C. TLACOTALPAN Y C. SALTO DEL AGUA | 26
2019-07-03 | EL ORGANO | C. MAGNOLIA | C. FLOR Y C. NARDO | INICIAN
2019-07-04 | LA CAPACHA | C. CALZADA MONTEMORELOS | C. CALZ. DELICIAS Y C. CALZ. CÓRDOVA | 20
2019-07-04 | LA CAPACHA | C. CALZADA CORDOVA | C. CALZ LOMAS Y C. CALZ. MONTEMORELOS | 26
2019-07-04 | SAN PEDRITO | C. POZA RICA | C. SALTO DEL AGUA Y C. TECAMACHALCO | 30
2019-07-04 | EL ORGANO | C. MAGNOLIA | C. FLOR Y C. NARDO | 38
2019-07-05 | LA CAPACHA | C. CALZADA MONTEMORELOS | C. CALZ. DELICIAS Y C. CALZ. CÓRDOVA | 24
2019-07-05 | LA CAPACHA | C. CALZADA CORDOVA | C. CALZ. HUASCATO Y C. CALZ. MONTEMORELOS | 20
2019-07-05 | SAN PEDRITO | C. POZA RICA | C. SALTO DEL AGUA Y C. TECAMACHALCO | 22
2019-07-05 | EL ORGANO | C. MAGNOLIA | C. FLOR Y C. NARDO | 42
2019-07-08 | LA CAPACHA | C. CALZADA MONTEMORELOS | C. CALZ. CORDOVA Y CALZ. LOMAS | 26
2019-07-08 | VISTA HERMOSA | C. PROL. OJO DE AGUA | EN SU CRUCE CON C. ANTIGUO CAMINO A TOLUQUILLA | 24
2019-07-08 | SAN PEDRITO | C. POZA RICA | C. SALTO DEL AGUA Y C. TECAMACHALCO | 37
2019-07-08 | EL ÁLAMO | C. CALZADA MONTEMORELOS | C. CALZ. CORDOVA Y CALZ XOCHIMILCO | 28
2019-07-08 | EL ORGANO | C. MAGNOLIA | C. FLOR Y C. NARDO | 46
2019-07-09 | LAS JUNTAS | C. CAMPESINO | ENTRE C. RIVERA Y C. SAN FRANCISCO | 31
2019-07-09 | VISTA HERMOSA | C. AV. SIEMPRE VIVA | C. PROL. OJO DE AGUA Y C. PRIVADA DEL TRIUNFO | 19
2019-07-09 | SAN PEDRITO | C. AGUA DULCE | C. POZA RICA Y C. MATA REDONDA | 57
2019-07-09 | EL ORGANO | C. MAGNOLIA | C. FLOR Y C. NARDO | 52
2019-07-10 | LAS JUNTAS | C. CAMPESINO | ENTRE C. RIVERA Y C. SAN FRANCISCO | 26
2019-07-10 | VISTA HERMOSA | C. AV. SIEMPRE VIVA | C. PROL. OJO DE AGUA Y C. PRIVADA DEL TRIUNFO | 22
2019-07-10 | SAN PEDRITO | C. AGUA DULCE | C. POZA RICA Y C. MATA REDONDA | 41
2019-07-10 | EL ORGANO | C. MAGNOLIA | C. FLOR Y C. NARDO | 48
2019-07-11 | SANTA ANITA LA GIGANTERA | C. CAMINO AL RANCHO LA TEJA | C. CUAUHTÉMOC Y AV. JESÚS MICHEL GONZÁLEZ | 19
2019-07-11 | VISTA HERMOSA | C. AV. SIEMPRE VIVA | C. PROL. OJO DE AGUA Y C. PRIVADA DEL TRIUNFO | 18
2019-07-11 | SAN PEDRITO | C. AGUA DULCE | C. POZA RICA Y C. MATA REDONDA | 43
2019-07-11 | EL ORGANO | C. MAGNOLIA | C. FLOR Y C. NARDO | 50
2019-07-12 | SANTA ANITA LA GIGANTERA | C. CAMINO AL RANCHO LA TEJA | C. CUAUHTÉMOC Y AV. JESÚS MICHEL GONZÁLEZ | 19
2019-07-12 | EL CERRITO | C. PEDRO MOCTEZUMA | AL CRUCE CON TAMIAHUA | 19
2019-07-12 | EL CERRITO | C. PLANETA | AL CRUCE CON TAMIAHUA | 18
2019-07-12 | EL ORGANO | C. MAGNOLIA | C. FLOR Y C. NARDO | 56
2019-07-15 | SANTA ANITA LA GIGANTERA | C. CAMINO AL RANCHO LA TEJA | C. CUAUHTÉMOC Y AV. JESÚS MICHEL GONZÁLEZ | 28
2019-07-15 | EL CERRITO | C. PEDRO MOCTEZUMA | C. TAMIAHUA Y C. UNIVERSO | 19
2019-07-15 | EL CERRITO | C. PLANETA | C. TAMIAHUA Y C. UNIVERSO | 27
2019-07-15 | EL ORGANO | C. MAGNOLIA | C. FLOR Y C. NARDO | 65
2019-07-16 | SANTA ANITA LA GIGANTERA | C. CAMINO AL RANCHO LA TEJA | C. CUAUHTÉMOC Y AV. JESÚS MICHEL GONZÁLEZ | 25
2019-07-16 | EL CERRITO | C. PEDRO MOCTEZUMA | C. TAMIAHUA Y C. UNIVERSO | 22
2019-07-16 | EL CERRITO | C. PLANETA | C. TAMIAHUA Y C. SAN PEDRO | 21
2019-07-16 | FRANCISCO I MADERO | C. 12 DE DICIEMBRE | EN SU CRUCE CON C. CENTRAL | 21
2019-07-16 | EL ORGANO | C. MAGNOLIA | C. FLOR Y C. NARDO | 75
2019-07-17 | SANTA ANITA LA GIGANTERA | C. CAMINO AL RANCHO LA TEJA | C. CUAUHTÉMOC Y AV. JESÚS MICHEL GONZÁLEZ | 25
2019-07-17 | EL CERRITO | C. PEDRO MOCTEZUMA | C. TAMIAHUA Y C. UNIVERSO | 18
2019-07-17 | EL CERRITO | C. PLANETA | C. TAMIAHUA Y C. UNIVERSO | 20
2019-07-17 | FRANCISCO I MADERO | C. 12 DE DICIEMBRE | EN SU CRUCE CON C. CENTRAL | 26
2019-07-17 | EL ORGANO | C. MAGNOLIA | C. FLOR Y C. NARDO | 58
2019-07-18 | SANTA ANITA LA GIGANTERA | C. CAMINO AL RANCHO LA TEJA | C. CUAUHTÉMOC Y AV. JESÚS MICHEL GONZÁLEZ | 23
2019-07-18 | EL CERRITO | C. PEDRO MOCTEZUMA | C. TAMIAHUA Y C. UNIVERSO | 22
2019-07-18 | EL CERRITO | C. PLANETA | C. TAMIAHUA Y C. UNIVERSO | 15
2019-07-18 | FRANCISCO I MADERO | C . CENTRAL | C . 12 DE DICIEMBRE Y C. SAN BENITO Y/O FRANCISCO VILLA | 25
2019-07-18 | EL ORGANO | C. MAGNOLIA | C. FLOR Y C. NARDO | 46
2019-07-19 | SANTA ANITA LA GIGANTERA | C. CAMINO AL RANCHO LA TEJA | C. CUAUHTÉMOC Y AV. JESÚS MICHEL GONZÁLEZ | 26
2019-07-19 | SAN PEDRITO | C. PUERTO TAMPICO | EN SU CRUCE CON AV. DEL MIRADOR | 26
2019-07-19 | FRANCISCO I MADERO | C . CENTRAL | C . 12 DE DICIEMBRE Y C. SAN BENITO Y/O FRANCISCO VILLA | 18
2019-07-19 | EL ORGANO | C. MAGNOLIA | C. FLOR Y C. NARDO | 65
2019-07-22 | SANTA ANITA LA GIGANTERA | C. CAMINO AL RANCHO LA TEJA | C. CUAUHTÉMOC Y AV. JESÚS MICHEL GONZÁLEZ | 25
2019-07-22 | SAN PEDRITO | C. PUERTO TAMPICO | EN SU CRUCE CON AV. DEL MIRADOR | 16
2019-07-22 | SANTA MARIA TEQUEPEXPAN | C. 16 DE SEPTIEMBRE | C. OBREGÓN Y C. CALLEJÓN DEL CANTOR | 25
2019-07-22 | EL ORGANO | C. MAGNOLIA | C. FLOR Y C. NARDO | LIMPIEZA
2019-07-23 | SANTA ANITA LA GIGANTERA | C. CAMINO AL RANCHO LA TEJA | C. CUAUHTÉMOC Y AV. JESÚS MICHEL GONZÁLEZ | 25
2019-07-23 | SAN PEDRITO | C. PUERTO TAMPICO | EN SU CRUCE CON AV. DEL MIRADOR | 10
2019-07-23 | SANTA MARIA TEQUEPEXPAN | C. 16 DE SEPTIEMBRE | C. OBREGÓN Y C. CALLEJÓN DEL CANTOR | 24
2019-07-23 | EL ORGANO | C. MAGNOLIA | C. FLOR Y C. TULIPAN
2019-07-24 | SANTA ANITA LA GIGANTERA | C. CAMINO AL RANCHO LA TEJA | C. CUAUHTÉMOC Y AV. JESÚS MICHEL GONZÁLEZ | 24
2019-07-24 | SAN PEDRITO | C. PUERTO TAMPICO | EN SU CRUCE CON AV. DEL MIRADOR | 16
2019-07-24 | SANTA MARIA TEQUEPEXPAN | C. 16 DE SEPTIEMBRE | C. OBREGÓN Y C. CALLEJÓN DEL CANTOR | 14
2019-07-24 | EL ORGANO | C. MAGNOLIA | C. FLOR Y C. TULIPAN
2019-07-25 | SANTA ANITA LA GIGANTERA | C. CAMINO AL RANCHO LA TEJA | C. CUAUHTÉMOC Y AV. JESÚS MICHEL GONZÁLEZ | 26
2019-07-25 | SAN PEDRITO | C. PUERTO TAMPICO | EN SU CRUCE CON AV. DEL MIRADOR | 23
2019-07-25 | SANTA MARIA TEQUEPEXPAN | C. 16 DE SEPTIEMBRE | C. OBREGÓN Y C. CALLEJÓN DEL CANTOR | 10
2019-07-25 | EL ORGANO | C. MAGNOLIA | C. FLOR Y C. TULIPAN
2019-07-26 | SANTA ANITA LA GIGANTERA | C. CAMINO AL RANCHO LA TEJA | C. CUAUHTÉMOC Y AV. JESÚS MICHEL GONZÁLEZ | 26
2019-07-26 | SAN PEDRITO | C. PUERTO TAMPICO | EN SU CRUCE CON AV. DEL MIRADOR | 18
2019-07-26 | SANTA MARIA TEQUEPEXPAN | C. 16 DE SEPTIEMBRE | C. OBREGÓN Y C. CALLEJÓN DEL CANTOR | 19
2019-07-26 | EL ORGANO | C. MAGNOLIA | C. FLOR Y C. TULIPAN
2019-07-29 | SANTA ANITA LA GIGANTERA | C. CAMINO AL RANCHO LA TEJA | C. CUAUHTÉMOC Y AV. JESÚS MICHEL GONZÁLEZ
2019-07-29 | EL CAMPESINO | C. FRANCISCO CORONA | C. JUAN DE LA BARRERA Y C. SAN MIGUEL | 25
2019-07-29 | SANTA MARIA TEQUEPEXPAN | C. 16 DE SEPTIEMBRE | C. OBREGÓN Y C. CALLEJÓN DEL CANTOR | 13
2019-07-29 | EL ORGANO | C. MAGNOLIA | C. FLOR Y C. TULIPAN
2019-07-30 | EL CAMPESINO | C. FRANCISCO CORONA | C. JUAN DE LA BARRERA Y C. SAN MIGUEL | 54
2019-07-30 | SANTA MARIA TEQUEPEXPAN | C. 16 DE SEPTIEMBRE | C. OBREGÓN Y C. CALLEJÓN DEL CANTOR | 22
2019-07-30 | EL ORGANO | C. MAGNOLIA | C. FLOR Y C. TULIPAN
2019-07-31 | EL CAMPESINO | C. FRANCISCO CORONA | C. JUAN DE LA BARRERA Y C. SAN MIGUEL | 52
2019-07-31 | SANTA MARIA TEQUEPEXPAN | C. 16 DE SEPTIEMBRE | C. OBREGÓN Y C. CALLEJÓN DEL CANTOR | 18
2019-07-31 | EL ORGANO | C. MAGNOLIA | C. FLOR Y C. TULIPAN